|  |  | ПРОЕКТ |
| --- | --- | --- |

«   »  октября  2016 года

Постановление  № 10 /

Об утверждении муниципальной

Программы городского округа «Вуктыл»

«Развитие образования»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  постановлением администрации муниципального района «Вуктыл» от 30 августа 2013г. № 08/885 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района «Вуктыл»,  их формировании и реализации» администрация муниципального района «Вуктыл» постановляет:

1.  Утвердить муниципальную программу городского округа «Вуктыл» «Развитие образования» согласно приложению.

2.  Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Вуктыл» от 14 октября 2014 года № 10/1125 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Развитие образования».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г. и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя руководителя администрации городского округа «Вуктыл»   Идрисову Г.Р.

Руководитель  администрации

городского округа   «Вуктыл»                                                                             В.Н. Крисанов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа  «Вуктыл»

от 14 октября 2016 г. № 10/

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ»

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы городского округа  «Вуктыл» «Развитие образования» (далее – Программа)

| Ответственный исполнитель Программы | Управление образования городского округа «Вуктыл» (далее – Управление образования) |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | - |
| Участники Программы | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (далее – МБДОУ) «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Подчерье, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее – МБОУ) «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл (далее – СОШ № 1), МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл (далее – СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко»), МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово (далее – «СОШ» с Дутово), МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье (далее – «СОШ» с. Подчерье), муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл (далее – МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл) |
| Подпрограммы Программы | - Развитие системы образования - Дети и молодежь - Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений образовательных учреждений 4. Обеспечение реализации муниципальной программы |
| Программно-целевые инструменты Программы | - |
| Цель Программы | Повышение доступности, качества и эффективности системы образования муниципального района «Вуктыл» с учетом потребностей граждан, общества, государства |
| Задачи Программы | 1) Обеспечение доступности и улучшения качества образовательных услуг, соответствующих требованиям и потребностям граждан; 2) Создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации детей и молодежи, включение их в социально активные формы деятельности 3) улучшение технического состояния зданий и помещений образовательных учреждений 4) обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и задачами |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Целевыми индикаторами Программы являются: - удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования (в процентах); - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (в процентах); 3) доля детей в возрасте от 5 лет до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста (в процентах); 4) доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии (процент). Целевые индикаторы и показатели подпрограмм, включенных в состав Программы, приводятся в паспортах подпрограмм |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2017 – 2019 годы |
| Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы в 2017 – 2019 годах составит 986155386,51 рубль, в том числе в рамках реализации подпрограмм: - «Развитие системы образования» - 879047321,35 рубль, в том числе по годам: 2017 г. – 292008556,50 рублей; 2018 г. – 293123878,34 рублей; 2019 г. – 293914886,51 рублей. 2) «Дети и молодежь» - 5286000,00 рублей, в том числе по годам: 2017 г. – 1762000,00 рублей; 2018 г. – 1762000,00 рублей; 2019 г. – 1762000,00 рублей. 3) «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений образовательных учреждений» - 8366241,79 рублей, в том числе по годам: 2017 г. – 3140241,79 рублей; 2018 г. – 2096000,00 рублей; 2019 г. – 3130000,00 рублей. 4) «Обеспечение реализации муниципальной программы»: 27270592,41 рубль, в том числе по годам: 2017 г. – 9090197,47 рублей; 2018 г.- 9090197,47 рублей; 2019 г. – 9090197,47 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В ходе реализации Программы к 2019 году будет достигаться развитие дошкольного, общего, дополнительного образования, в том числе по следующим направлениям: создание условий для достижения современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства, равного доступа к нему всех граждан района; введение и реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего образования; развитие муниципальной системы оценки качества общего образования; оснащение учреждений образования учебным, учебно-лабораторным, учебно-производственным, технологическим, спортивным оборудованием; создание комплекса условий, способствующих успешной социализации детей в соответствии с современными условиями; создание условий для проявления и развития индивидуальных способностей обучающихся; развитие системы круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков; создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации детей и молодежи, включения их в социально активные формы деятельности; улучшение технического состояния помещений, зданий учреждений образования повышение уровня коммуникаций между субъектами образо-вательной деятельности, что позволит улучшить качество и оперативность предоставления муниципальных услуг в сфере образования |

ПОДПРОГРАММА

«Развитие системы  образования»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие системы образования»

(далее – Подпрограмма 1)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» (далее – Управление образования) |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 1 | - |
| Участники Подпрограммы 1 | МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Подчерье, СОШ № 1, СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко», «СОШ» с Дутово, «СОШ» с. Подчерье, МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 | - |
| Цель Подпрограммы 1 | Обеспечение доступности и улучшения качества образовательных услуг, соответствующих требованиям и потребностям граждан |
| Задачи Подпрограммы 1 | 1) обеспечение гарантий предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования; 2) создание условий для повышения качества услуг и эффективности дошкольного, общего, дополнительного образования |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1 | 1) Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых реализуются образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными стандартами, в общем количестве дошкольных учреждений (в процентах); 2) удельный вес общеобразовательных учреждений, в которых реализуются федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в общем количестве общеобразовательных учреждений (в процентах); 3) удельный вес населения в возрасте 7-18 лет, охваченный общим образованием, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет (в процентах); 4) среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольного образования (в рублях); 5) среднемесячная заработная плата педагогических работников общего образования (в рублях); 6) доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 (в процентах); 7) доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации (в процентах); 8) доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11 (12) классов общеобразовательных учреждений (в процентах); 9) доля учащихся 1 - 4 классов, охваченных горячим питанием (в процентах); 10) охват детей различными формами дополнительного образования в сфере образования (в процентах) |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | 2017 - 2019 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | Общий объем финансирования Подпрограммы 1 в 2017 - 2019 годах составит 986155386,51 рубль, в том числе по годам: 2017 г. – 298402632,78 рублей; 2018 г. – 307146800,26 рублей; 2019 г. – 380605953,47 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 | Создание условий для достижения современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства, равного доступа к нему всех граждан района; введение и реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего образования; развитие муниципальной системы оценки качества общего образования; оснащение учреждений образования учебным, учебно-лабораторным, учебно-производственным, технологическим, спортивным оборудованием |

ПОДПРОГРАММА 2

«Дети и молодежь»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Дети и молодежь» (далее – Подпрограмма2)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» (далее – Управление образования) |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 2 | - |
| Участники Подпрограммы 2 | МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Подчерье, СОШ № 1, СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко», «СОШ» с Дутово, «СОШ» с. Подчерье, МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 | - |
| Цель Подпрограммы 2 | Создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализациии детей и молодежи, включение их в социально активные формы деятельности |
| Задача Подпрограммы 2 | 1) Формирование системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала детей и молодежи в интересах округа и обществ, и профилактика негативных тенденций в подростковой и молодежной среде; 2) развитие системы оздоровления и занятости детей и подростков |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 | - Количество мероприятий, направленных на развитие потенциала подростков и молодежи в интересах округа и общества (единиц); - занятость детей от 7 до 18 лет социально-значимой деятельностью не менее 80% от общего количества детей от 7 до 18 лет (в процентах) 3) охват различными видами оздоровления детей от общего количества детей школьного возраста (в процентах); |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | 2017 - 2019 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2017 - 2019 годы предусматривается в размере 5286000,00,00 рублей, в том числе по годам: 2017 г. - 1762000,00 рублей, 2018 г. - 1762000,00 рублей, 2019 г. - 1762000,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | Создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации детей и молодежи, включения их в социально активные формы деятельности; создание комплекса условий, способствующих успешной социализации детей в соответствии с современными условиями; создание условий для проявления и развития индивидуальных способностей обучающихся; развитие системы круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков |

ПОДПРОГРАММА 3

«Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений образовательных  учреждений»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений  образовательных учреждений»

(далее - Подпрограмма 3)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 | Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» (далее – Управление образования) |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 3 | Отдел строительства, городского и жилищного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл» |
| Участники Подпрограммы 3 | МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл; МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл; МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл; МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г. Вуктыл; МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл; МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово; МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Подчерье; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье; МБОУДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл (далее – учреждения образования) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3 | - |
| Цель Подпрограммы 3 | Улучшение технического состояния зданий и помещений образовательных учреждений |
| Задача Подпрограммы 3 | Обеспечение устойчивости и надежности зданий, помещений образовательных учреждений |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3 | 1. Количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние (единиц) 2. Количество помещений учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние (единиц) |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 | 2017-2019 годы Этапы подпрограммы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | Общий объем финансирования в 2017-2019 годах составит 8366241,79 рублей, в том числе по годам: 2017 г. – 3140241,79 рублей; 2018 г. – 2096000,00 рублей; 2019 г.- 3130000,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 | Улучшение технического состояния помещений, зданий учреждений образования |

ПОДПРОГРАММА 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – Подпрограмма 4)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 | Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» (далее – Управление образования) |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 4 | - |
| Участники Подпрограммы 4 |  |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4 | - |
| Цель Подпрограммы 4 | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и задачами |
| Задача Подпрограммы 4 | Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне |
| Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы 4 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Подпрограммы 4 (в процентах) |
| Этапы и сроки Реализации Подпрограммы 4 | 2017-2019 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | Общий объем финансирования Подпрограммы 4 в 2017 – 2019 годах составит 27270592,41, в том числе по годам: 2017 г. – 9090197,47 рублей; 2018 г.- – 9090197,47 рублей; 2019г. – – 9090197,47 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 | Повышение уровня коммуникаций между субъектами образовательной деятельности, что позволит улучшить качество и оперативность предоставления муниципальных услуг в сфере образования |

РАЗДЕЛ 2

Приоритеты и цели реализуемой в МО ГО   «Вуктыл» политики в сфере

образования, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития сферы образования  МО ГО «Вуктыл»

Основные приоритеты реализуемой на территории МО ГО «Вуктыл» политики в системе дошкольного, общего и дополнительного образования сформированы на основе Стратегии социально-экономического развития МО ГО «Вуктыл» на период до 2025 года, утвержденной решением Совета МО ГО «Вуктыл» от от 27.02.2014 № 2016  (далее - Стратегия), национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», федеральной и республиканской программ развития образования.

Возможность получения качественных услуг в сфере дошкольного, общего образования рассматривается одним из главных факторов, определяющих качество жизни в округе. От системы массового образования, характерной для индустриальной экономики, следует переходить к непрерывному индивидуализированному образованию для всех, необходимому для создания инновационной социально ориентированной экономики. Основным приоритетом является обеспечение роста доступности, качества и эффективности непрерывного образования с учетом запросов личности, общества и государства, повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности системы образования.

Согласно Стратегии социально-экономического развития МО ГО «Вуктыл» на период до 2025 года модернизация дошкольного и общего образования как институтов социального развития предусматривает повышение гибкости и многообразия форм предоставления услуг системы дошкольного образования. В системе общего образования должна быть обеспечена индивидуализация образовательного процесса, ориентация на практические навыки и фундаментальные умения, расширение сферы дополнительного образования.

Таким образом, миссией общего образования является формирование и реализация каждым гражданином своего позитивного социального, культурного потенциала, определяющего в конечном итоге качество жизни самого гражданина и качество социально-экономического развития России.

В этой связи приоритетными направлениями политики МО ГО «Вуктыл» в сфере развития образования, создания условий для социализации детей и молодежи, обеспечения реализации прав детей, проживающих в МО ГО «Вуктыл», на оздоровление и отдых являются:

- обеспечение доступности образовательных услуг и равных стартовых возможностей подготовки детей к школе;

- реализация федеральных государственных стандартов и создание условий для реализации основной общеобразовательной программы в дошкольных образовательных организациях;

- сохранение единого образовательного пространства на территории МО ГО «Вуктыл» с учетом ее социально-культурных и этнокультурных особенностей и рост доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и запросам граждан;

- развитие инфраструктуры общего образования через строительство новой школы с дошкольной группой;

- создание современных условий реализации основных образовательных программ, в том числе развитие высокотехнологической среды для преподавания (высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы нового поколения, современное экспериментальное оборудование);

- развитие механизмов успешной социализации и адаптации детей и молодежи к современным условиям жизни; расширение зон социального, культурного, интеллектуального творчества детей и молодежи, обеспечение доступности дополнительного образования, систематических занятий физкультурой и спортом; придание отрасли общего и дополнительного образования большей открытости и воспитательного потенциала.

Воспитание и обучение возможно только при активном участии всех заинтересованных лиц и связано с решением задач развития инициативы и активности самих получателей образовательных услуг, общественных структур в управлении образовательным процессом и непосредственно в образовательной деятельности. Значительный потенциал заключен в развитии деятельности детских и молодежных общественных организаций; в повышении роли молодого поколения в экономическом и социальном развитии округа и республики; создании условий для творческого самовыражения детей и молодежи, поддержке одаренных детей и молодежи; организации оздоровления и отдыха детей различных категорий, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Данные приоритеты стали основой определения цели и задач Муниципальной программы.

Цель Муниципальной программы:  обеспечение доступности и улучшения качества   образовательных услуг, соответствующих  требованиям  и потребностям граждан.

Достижение цели Муниципальной программы обеспечивается путем решения следующих задач:

1)  Обеспечение доступности  и   улучшения качества   образовательных услуг,  соответствующих  требованиям  и потребностям граждан;

2)  Создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации молодежи, включение ее в социально активные формы деятельности;

3)   Улучшение технического состояния зданий и помещений образовательных  учреждений;

4)  Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и задачами.

В соответствии с задачами Муниципальной программы как механизм ее реализации определены подпрограммы:

1) Развитие  системы образования.

2) Дети и молодежь .

3)  Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений  образовательных учреждений

4)  Обеспечение реализации муниципальной программы.

Реализация заложенного в Муниципальной программе комплекса мероприятий обеспечит рост  качества образовательных услуг в соответствии с требованиями инновационной экономики и образовательными потребностями граждан.

Переход на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования позволит обеспечить рост качества общего образования.

Будет обеспечен рост доступности дополнительного образования, развитие получат механизмы интеграции общего и дополнительного образования детей, что будет способствовать раскрытию социального, культурного и творческого потенциала учащихся.

Развитие  системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков будет обеспечивать удовлетворение потребностей горожан в услугах данного вида.

Реализуемые приоритеты развития позволят придать системе образования новый качественный уровень и выступить существенным фактором социально-экономического развития МО ГО «Вуктыл».

Сведения о показателях (индикаторах) Программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в таблице 1 приложения к  настоящей Программе.

Перечень основных мероприятий Программы (с указанием сроков их реализации, объемов финансирования и ожидаемых результатов) приведен в таблице 2 приложения к настоящей Программе.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в таблице 3 приложения к настоящей программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) образовательными учреждениями представлен в таблице 4 приложения к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  за счет средств  бюджета муниципального образования  городского округа «Вуктыл» (с учетом средств межбюджетных трансфертов представлены в таблице 5 приложения к настоящей программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная  оценка расходов местного бюджета (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми)  и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы представлены в таблице 6 приложения к настоящей программе.

- Приложение

к муниципальной программе городского округа «Вуктыл»

«Развитие образования»

Таблица 1

- Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие образования»,

подпрограмм муниципальной программы  городского округа  «Вуктыл» «Развитие образования» и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Муниципальная программа «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | проценты | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 3. | Доля детей в возрасте от 5 лет до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | проценты | 78,0 | 69,7 | 70 | 70,1 | 70,2 | 70,3 | 70,4 |
| 4. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии | проценты | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| - Подпрограмма 1 «Развитие системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение гарантий предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Удельный вес населения в возрасте 7-18 лет, охваченный общим образованием, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет | проценты | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 7. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольного образования | рублей | 31636 | 31636 | 31636 | 31636 | 31636 | 31636 | 31636 |
| 8. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников общего образования | рублей | 42853 | 42853 | 42853 | 42853 | 42853 | 42853 | 42853 |
| 9. | Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 | процент | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,6 | 87,6 |
| 10. | Охват детей различными формами дополнительного образования в сфере образования | проценты | 73,0 | 73,1 | 73,2 | 73,3 | 73,4 | 73,5 | 73,6 |
| Задача 2 «Создание условий для повышения качества услуг и эффективности дошкольного, общего, дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | проценты | 41 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12. | Доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11 (12) классов общеобразовательных учреждений | проценты | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 13. | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых реализуются образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными стандартами, в общем количестве дошкольных учреждений | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Удельный вес общеобразовательных учреждений, в которых реализуются федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в общем количестве общеобразовательных учреждений | проценты | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. | Доля учащихся 1 - 4 классов, охваченных горячим питанием | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Подпрограмма 2 «Дети и молодежь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Формирование культуры, межнациональных и межконфессиональных отношений, духовно-нравственное, военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, пропаганда здорового образа жизни и социальных ценностей в подростковой и молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Количество мероприятий, направленных на развитие потенциала подростков и молодежи в интересах округа и общества | единицы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятость детей от 7 до 18 лет социально-значимой деятельностью не менее 80% от общего количества детей от 7 до 18 лет | проценты | 82,5 | 83,0 | 84,0 | 84 | 84,5 | 85,0 | 85,5 |
| Задача 2 «Развитие системы оздоровления и занятости детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Охват различными видами оздоровления детей от общего количества детей школьного возраста | проценты | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95,0 | 95,0 |
| 3. Подпрограмма 3 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение устойчивости и надежности зданий, помещений образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние (единиц) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19. | Количество помещений учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение управления реализации мероприятий Программы на муниципальном уровне» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 | проценты | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 2

Перечень

ведомственных целевых программ и основных мероприятий  муниципальной программы муниципального района «Вуктыл»

«Развитие образования»

| № п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение гарантий предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными, общеобразовательными учреждениями, МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл | Управление образования муниципального района «Вуктыл» (далее – Управление образования) | 2017 | 2019 | Создание условий для достижения современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства, равного доступа к нему всех граждан района | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте 1 - 6; удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования удельный вес населения в возрасте 7-18 лет, охваченный общим образованием, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет; охват детей различными формами дополнительного образования в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Создание условий для повышения качества услуг и эффективности дошкольного, общего, дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Основное мероприятие 1.2. Модернизация дошкольного, общего образования, в том числе методическая и организационная деятельность | Управление образования | 2017 | 2019 | Введение и реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего образования | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений; удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых реализуются образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными стандартами, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений; удельный вес общеобразовательных учреждений, в которых реализуются федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в общем количестве общеобразовательных учреждений; Доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11 (12) классов общеобразовательных учреждений; доля детей в возрасте от 5 лет до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Основное мероприятие 1.3. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам учреждений образования | Управление образования | 2017 | 2019 | Меры социальной поддержки работникам учреждений образования | Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольного образования; среднемесячная заработная плата педагогических работников общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 1.4. Меры социальной поддержки обучающимся, воспитанникам образовательных учреждений | Управление образования | 2017 | 2019 | Создание комплекса условий, способствующих успешной социализации детей в соответствии с современными условиями | Доля учащихся 1 - 4 классов, охваченных горячим питанием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Дети и молодежь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Формирование системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала детей и молодежи в интересах округа и обществ, и профилактика негативных тенденций в подростковой и молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Основное мероприятие 2.1. Формирование системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала детей и молодежи в интересах округа и обществ, и профилактика негативных тенденций в подростковой и молодежной среде | Управление образования | 2017 | 2019 | Создание условий для проявления и развития индивидуальных способностей обучающихся; создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации детей и молодежи, включения их в социально активные формы деятельности; | Количество мероприятий, направленных на развитие потенциала подростков и молодежи в интересах округа и общества; занятость детей от 7 до 18 лет социально-значимой деятельностью не менее 80 % от общего количества детей от 7 до 18 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Развитие системы оздоровления и занятости детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Основное мероприятие 2.2. Организация качественного круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков | Управление образования | 2017 | 2019 | развитие системы круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков; | Охват различными видами оздоровления детей от общего количества детей школьного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение устойчивости и надежности зданий, помещений образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 3.1. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений учреждений образования |  | Управление образования | 2017 | 2019 | Улучшение технического состояния помещений, зданий | Количество учреждений, в которых улучшилось техническое состояние помещений, зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача1 «Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 4.1. Руководство и управление в сфере образования на муниципальном уровне, направленные на обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования |  | Управление образования | 2017 | 2019 | Повышение уровня коммуникаций между субъектами образовательной деятельности, что позволит улучшить качество и оперативность предоставления муниципальных услуг в сфере образования | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 4.2. Создание условий для повышения качества и эффективности образования |  | Управление образования | 2017 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Развитие образования»

| № п/п |  |  | Вид нормативно - правового акта | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. |  |  | Распоряжение администрации ГО «Вуктыл» | Утверждение плана реализации муниципальной программы ГО «Вуктыл» «Развитие образования» на текущий год | Управление образования АГО «Вуктыл» | Ежегодно в установленные сроки |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение гарантий предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными, общеобразовательными учреждениями, МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Приказ Управления образования АГО «Вуктыл» | Об утверждении муниципального задания муниципальным дошкольным. общеобразовательным учреждениям, МБОУДО «ЦВР» | Управление образования АГО «Вуктыл» | Ежегодно в установленные сроки |  |
| Задача 2 «Создание условий для повышения качества услуг и эффективности дошкольного, общего, дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. «Модернизация дошкольного, общего образования, в том числе методическая и организационная деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Приказ Управления образования АГО «Вуктыл» | Об организации работы по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов | Управление образования АГО «Вуктыл» | Ежегодно в установленные сроки |  |
| Основное мероприятие 1.3. «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам учреждений образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Соглашение между администрацией ГО «Вуктыл» и Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | О предоставлении бюджету МО ГО «Вуктыл» субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Управление образования АГО «Вуктыл» | Ежегодно в первом квартале |  |
| Основное мероприятие 1.4. «Меры социальной поддержки обучающимся, воспитанникам образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Соглашение между Министерством образования и молодежной политики Республики Коми и администрацией ГО «Вуктыл» | О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми на организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования | Управление образования АГО «Вуктыл» | Ежегодно в установленные сроки |  |
| Подпрограмма 2 «Дети и молодежь» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Формирование системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала детей и молодежи в интересах округа и обществ, и профилактика негативных тенденций в подростковой и молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Формирование системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала детей и молодежи в интересах округа и обществ, и профилактика негативных тенденций в подростковой и молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Приказ Управления образования АГО «Вуктыл» | Об организации и проведении мероприятий на очередной год | Управление образования АГО «Вуктыл» | Ежегодно в установленные сроки |  |
| Задача 2 «Развитие системы оздоровления и занятости детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. «Организация качественного круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Постановление администрации ГО «Вуктыл» | Об организации оздоровительной кампании детей и подростков | Управление образования АГО «Вуктыл» | Ежегодно в первом квартале |  |
| Подпрограмма 3 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение устойчивости и надежности зданий, помещений образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. «Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений учреждений образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Постановление администрации ГО «Вуктыл» | О подготовке учреждений образования к новому учебному году | Управление образования АГО «Вуктыл» |  | Ежегодно в первом квартале |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача1 «Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. «Руководство и управление в сфере образования на муниципальном уровне, направленные на обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Приказы Управления образования АГО «Вуктыл» |  |  | По организации и итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы | Управление образования АГО «Вуктыл» |  | Ежегодно |
| Основное мероприятие 4.2. «Создание условий для повышения качества и эффективности образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Приказы Управления образования АГО «Вуктыл» |  | О расходовании средств | Управление образования АГО «Вуктыл» |  | По необходимости |

Таблица 4

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

городского округа «Вуктыл»  по муниципальной программе городского округа  «Вуктыл» «Развитие образования»

| Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Ед. измерения | Значение показателя объема услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района «Вуктыл» на оказание муниципальной услуги (работы), руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного, общего, дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными, общеобразовательными учреждениями, МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: 1. Услуга организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования. 2. Услуга по организации присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста для муниципального дошкольного образовательного учреждения |  | x | x | x | 104470261,79 | 105192464,50 | 105638632,00 |
| Показатель объема услуги: | чел. |  |  |  |  |  |  |
| Количество обучающихся по программам дошкольного образования |  | 947 | 950 | 950 | x | x | x |
| 3. Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |  | x | x | x | 171006179,50 | 171076165,95 | 171245782,40 |
| Показатель объема услуги: | чел. |  |  |  |  |  |  |
| Количество обучающихся |  | 1550 | 1545 | 1540 | x | x | x |
| 4. Предоставление услуг в области дополнительного образования МБОУДО «ЦВР» г.Вуктыл |  | x | x | x | 7612530,71 | 8304663,39 | 8339887,61 |
| Показатель объема услуги: | чел. |  |  |  |  |  |  |
| количество воспитанников, получающих услугу дополнительного образования |  | 69 | 75 | 75 | x | x | x |
| количество воспитанников, получающих услугу дополнительного образования на платной основе |  | х | х | х | x | x | x |

- Таблица 5

Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие образования» за счет средств бюджета городского округа  «Вуктыл» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | «Развитие образования» | Всего | 306000995,76 | 306072075,81 | 307897083,98 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – Управление образования |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 | «Развитие системы образования» | Всего | 292008556,50 | 293123878,34 | 293914886,51 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - Управление образования |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными, общеобразовательными учреждениями, МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл | Ответственный исполнитель - Управление образования | 283097972,00 | 284573293,84 | 285224302,01 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2 | Модернизация дошкольного, общего образования, в том числе методическая и организационная деятельность | Ответственный исполнитель - Управление образования | 500000,00 | 140000,00 | 140000,00 |
| 5. | Основное мероприятие 1.3 | Меры социальной поддержки обучающимся, воспитанникам образовательных учреждений | Ответственный исполнитель – Управление образования | 6591193,50 | 6591193,50 | 6591193,50 |
| 6. | Основное мероприятие 1.4 | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам учреждений образования | Ответственный исполнитель – Управление образования | - 1819391,00 | 1819391,00 | 1819391,00 |
| 7. | Подпрограмма 2 | «Дети и молодежь» | Всего | 1762000,00 | 1762000,00 | 1762000,00 |
| 6. | Основное мероприятие 2.1 | Формирование системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала детей и молодежи в интересах округа и обществ, и профилактика негативных тенденций в подростковой и молодежной средее | Ответственный исполнитель – Управление образования | 362000,00 | 362000,00 | 362000,00 |
|  | Основное мероприятие 2.2 | Организация качественного, круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков | Ответственный исполнитель – Управление образования | 1400000,00 | 1400000,00 | 1400000,00 |
| 8. | Подпрограмма 3 | Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений образовательных учреждений» | Всего | 3140241,79 | 2096000,00 | 3130000,00 |
|  | Основное мероприятие 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений учреждений образования |  | 3140241,79 | 2096000,00 | 3130000,00 |
| 9. | Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | - 9090197,47 | 9090197,47 | 9090197,47 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – Управление образования |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 4.1 | Руководство и управление в сфере образования на муниципальном уровне, направленные на обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования | Ответственный исполнитель – Управление образования | - 8990197,47 | 8990197,47 | 8990197,47 |
| 11. | Основное мероприятие 4.2 | Создание условий для повышения качества и эффективности образования | Ответственный исполнитель – Управление образования | - 100000,00 | - 100000,00 | 100000,00 |

Таблица 6

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета городского округа «Вуктыл» (с учетом средств федерального    бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми),  бюджетов поселений и иных организаций на реализацию   целей муниципальной программы городского округа  «Вуктыл» «Развитие образования»

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | «Развитие образования» | Всего, в том числе по источникам: | 306000995,76 | 306072075,81 | 307897083,98 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл» | 76410254,76 | 76481334,81 | 78166342,98 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 229590741,00 | 229590741,00 | 229730741,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 1 | «Развитие системы образования» | Всего, в том числе по источникам: | 292008556,50 | 293123879,34 | 293914886,51 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл» | 68417815,50 | 69533137,34 | 70184145,51 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 229590741,00 | 229590741,00 | 229730741,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными, общеобразовательными учреждениями, МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл | Всего, в том числе по источникам: | 283097972,00 | 284573293,84 | 285224302,01 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл» | - 67010972,00 | - 68486293,84 | - 69137302,01 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | - 216087000,00 | - 216087000,00 | - 216087000,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.2 | Модернизация дошкольного, общего образования, в том числе методическая и организационная деятельность | Всего, в том числе по источникам: | 500000,00 | 140000,00 | 140000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл» | 500000,00 | 140000,00 | 140000,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.3. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам учреждений образования | Всего, в том числе по источникам: | - 1819391,00 | 1819391,00 | 1819391,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл» | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | - 1819391,00 | 1819391,00 | 1819391,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.4. | Меры социальной поддержки обучающимся, воспитанникам образовательных учреждений | Всего, в том числе по источникам: | 6591193,50 | 6591193,50 | 6591193,50 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл» | - 906843,5 | 906843,5 | 906843,5 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | - 5684350,00 | 5684350,00 | 5684350,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 | «Дети и молодежь» | Всего, в том числе по источникам: | 1762000,00 | 1762000,00 | 1762000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл» | 1162000,00 | 1162000,00 | 1162000,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | - 600000,00 | - 600000,00 | - 600000,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.1 | Формирование системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала детей и молодежи в интересах округа и обществ, и профилактика негативных тенденций в подростковой и молодежной средее | Всего, в том числе по источникам: | 1400000,00 | 1400000,00 | 1400000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл» | - 800000,00 | - 800000,00 | - 800000,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | - 600000,00 | - 600000,00 | - 600000,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.2 | Организация качественного, круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков | Всего, в том числе по источникам: | - 362000,00 | - 362000,00 | - 362000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл» | 362000,00 | 362000,00 | 362000,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | - 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  | Подпрограмма 3 | «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений образовательных учреждений» | Всего, в том числе по источникам: | - 3140241,79 | - 2096000,00 | - 3130000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл» | - 3140241,79 | - 2096000,00 | - 3130000,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | - 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  | Основное мероприятие 3.1 | Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений учреждений образования | Всего, в том числе по источникам: | - 3140241,79 | - 2096000,00 | - 3130000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл» | - 3140241,79 | - 2096000,00 | - 3130000,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего, в том числе по источникам: | 9090197,47 | 9090197,47 | 9090197,47 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл» | 9090197,47 | 9090197,47 | 9090197,47 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  | Основное мероприятие 4.1 | Руководство и управление в сфере образования на муниципальном уровне, направленные на обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования | Всего, в том числе по источникам: | - 8990197,47 | 8990197,47 | 8990197,47 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл» | 8990197,47 | 8990197,47 | 8990197,47 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  | Основное мероприятие 4.2 | Создание условий для повышения качества и эффективности образования | Всего, в том числе по источникам: | - 100000 | - 100000 | 100000 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл» | - 100000 | - 100000 | 100000 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |