Таблица № 10
Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей
муниципальной программы городского округа «Вуктыл»
«Развитие образования»
за 2 квартал 2021г.

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показатель)	Ед. измерения	Направленность	Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя)
				2020 год, предшествующий отчетному 2	отчетный год
					план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Развитие образования»
1.	Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	процент	↑	-	100	100
2.	Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования	процент	↑	100	100	100
3.	Доля детей в возрасте от 5 лет до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	процент	↑	-	70,5	70,5
4.	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии	процент	↑	0	0	0
Подпрограмма 1 «Развитие системы образования»
Задача 1. «Обеспечение гарантий предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования»
5.	Удельный вес населения в возрасте 7-18 лет, охваченный общим образованием, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет	процент	↑	99	99	99
6.	Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольного образования	рублей	↑	35681	36094	42845	Увеличение стимулирующих выплат отдельным работникам, выплата отпускных и компенсаций за неиспользованный отпуск
7.	Среднемесячная заработная плата педагогических работников общего образования	рублей	↑	53935	46461	60704	Увеличение стимулирующих выплат отдельным работникам, выплата отпускных и компенсаций за неиспользованный отпуск
8.	Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования	рублей	↑	52279	34189	58260	Увеличение стимулирующих выплат отдельным работникам, выплата отпускных и компенсаций за неиспользованный отпуск
9.	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	процент	↑	87,6	87,6	87,6
10.	Охват детей различными формами дополнительного образования в сфере образования	процент	↑	73,6	73,7	73,7
11.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств	процент	↑	100	100	100
12.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования	процент	↑	не менее 5%	не менее 5%	не менее 5%
13.	Количество новых мест, созданных в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	количество	↑	86	0	86
13 1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей / численности педагогических работников такой категории	процент	↑	-	100	100
адача 2. «Создание условий для повышения качества услуг и эффективности дошкольного, общего, дополнительного образования»
14.	Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых реализуются образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными стандартами, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений	процент	↑	100	100	100
15.	Удельный вес общеобразовательных учреждений, в которых реализуются федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в общем количестве общеобразовательных учреждений	процент	↑	100	100	100
16.	Доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию за потребленные жилищно-коммунальные услуги, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации	процент	↑	100	100	100
17.	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	процент	↑	-	100	100
18.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории	процент	↑	-	100	100
Подпрограмма 2 «Дети и молодежь»
Задача 1. «Формирование системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала детей и молодежи в интересах округа и обществ, и профилактика негативных тенденций в подростковой и молодежной среде»
19.	Доля занятости детей от 7 до 18 лет социально-значимой деятельностью не менее 80% от общего количества детей от 7 до 18 лет	процент	↑	85,5	85,6	85,6
Задача 2. «Развитие системы оздоровления и занятости детей и подростков»
20.	Охват различными видами оздоровления детей от общего количества детей школьного возраста	процент	↑	20,4	95,0	24	Выполнение целевого индикатора запланировано до конца года
21.	Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время	количество	↑	401	633	152	Выполнение целевого индикатора запланировано до конца года
22.	Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время	количество	↑	53	153	31	Выполнение целевого индикатора запланировано до конца года
Подпрограмма 3 «Строительство и ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений образовательных учреждений»
Задача 1. «Обеспечение устойчивости и надежности зданий, помещений образовательных учреждений»
23.	Количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние	единиц	↑	1	1	0	Выполнение целевого индикатора запланировано на 3 квартал 2021г.
24.	Количество помещений учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние	единиц	↑	2	2	0	Выполнение целевого индикатора запланировано на 3 квартал 2021г.
25.	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии	процент	↑	0	0	0
251.	Количество снесенных ветхих зданий учреждений образования	единиц	↑	0	0	0
252.	Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности	единиц	↑	0	10	0	Выполнение целевого индикатора запланировано на 3 квартал 2021г.
253..	Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год	единиц	↑	0	2	0	Выполнение целевого индикатора запланировано на 3 квартал 2021г.
0Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Задача «Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне»
26.	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограмм 1-3	процент	↑	78,26	100		Выполнение целевого индикатора запланировано до конца года

 Таблица № 11
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий
муниципальной программы городского округа «Вуктыл»
«Развитие образования»
за 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок в отчетном году		Фактический срок в отчетном году		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Развитие системы образования»
Задача 1. «Обеспечение гарантий предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования»
1.	Основное мероприятие 1.1. / Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными, общеобразовательными учреждениями, муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл (далее - МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл)	Ершова Е.А., начальник Управления образования админнистрации городского окру- га «Вуктыл» (далее Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»)	01.01.2021	31.12.2021			Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования; процент - 100 / Удельный вес населения в возрасте 7-18 лет, охваченный общим образованием, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет; процент - 99	В 9 образовательных учреждениях созданы условия для достижения современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства, равного доступа к нему всех граждан городского округа «Вуктыл». Образовательные программы дошкольного образования во 2 кв. реализованы	Нет
	Мероприятие 1.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении (далее – МБДОУ) «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования; процент - 100	Образовательные программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл во 2 кв. реализованы	Нет
	Контрольное событие № 1 / Образовательные программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл реализованы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		Х	Х	Х
	Мероприятие 1.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования; процент - 100	Образовательные программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл во 2 кв. реализованы	Нет
	Контрольное событие № 2 / Образовательные программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл реализованы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		Х	Х	Х
	Мероприятие 1.1.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования; процент - 100	Образовательные программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл во 2 кв. реализованы / В настоящее время МБДОУ «Солнышко» в процессе реорганизации, воспитанники МБДОУ «Солнышко» будут зачислены в МБДОУ «Золотой ключик» с 1 сентября 2021 года.	Нет
	Контрольное событие № 3 / Образовательные программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл реализованы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		Х	Х	Х
	Мероприятие 1.1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования; процент - 100	Образовательные программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл во 2 кв. реализованы	Нет
	Контрольное событие № 4 / Образовательные программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл реализованы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		Х	Х	Х
	Мероприятие 1.1.5. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в МБОУ «СОШ» с. Дутово (дошкольная группа)	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования; процент - 100	Образовательные программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово во 2 кв. реализованы	Нет
	Контрольное событие № 5 / Образовательные программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово реализованы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		Х	Х	Х
	Мероприятие 1.1.6. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в муниципальном бюджетном образовательном учреждении (далее – МБОУ) «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Удельный вес населения в возрасте 7-18 лет, охваченный общим образованием, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет; процент - 99	Образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл во 2 кв. реализованы	Нет
	Контрольное событие № 6 / Образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл реализованы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		Х	Х	Х
	Мероприятие 1.1.7. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г. В. Кравченко» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Удельный вес населения в возрасте 7-18 лет, охваченный общим образованием, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет; процент- 99	Образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл во 2 кв. реализованы	Нет
	Контрольное событие № 7 / Образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл реализованы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		Х	Х	Х
	Мероприятие 1.1.8. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа » с. Дутово	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Удельный вес населения в возрасте 7-18 лет, охваченный общим образованием, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет; процент - 99	Образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово во 2 кв. реализованы	Нет
	Контрольное событие № 8 / Образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово реализованы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		Х	Х	Х
	Мероприятие 1.1.9. Оказание муниципальных услуг МБОУ ДО «ЦВР» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Удельный вес населения в возрасте 7-18 лет, охваченный общим образованием, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет; процент - 99	Образовательные программы дополнительного образования МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл во 2 кв. реализованы	Нет
	Контрольное событие № 9 / Образовательные программы дополнительного образования МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл реализованы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		Х	Х	Х
2.	Основное мероприятие 1.2. / Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Обеспечение условий для недопущения образования кредиторской задолженности	Достижение показателя запланировано до конца года	Нет
	Мероприятие 1.2.1 / Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Обеспечение условий для недопущения образования кредиторской задолженности	Достижение показателя запланировано до конца года	Нет
	Контрольное событие № 10 / Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл предоставлена	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		Х	Х	Х
	Мероприятие 1.2.2. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Обеспечение условий для недопущения образования кредиторской задолженности	Достижение показателя запланировано до конца года	Нет
	Контрольное событие № 11 / Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл предоставлена	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		Х	Х	Х
	Мероприятие 1.2.3. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Обеспечение условий для недопущения образования кредиторской задолженности	Достижение показателя запланировано до конца года	Нет
	Контрольное событие № 12 / Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл предоставлена	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		Х	Х	Х
	Мероприятие 1.2.4. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Обеспечение условий для недопущения образования кредиторской задолженности	Достижение показателя запланировано до конца года	Нет
	Контрольное событие № 13 / Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл предоставлена	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		Х	Х	Х
	Мероприятие 1.2.5. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Обеспечение условий для недопущения образования кредиторской задолженности	Достижение показателя запланировано до конца года	Нет
	Контрольное событие № 14 / Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово с. Дутово предоставлена	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		Х	Х	Х
	Мероприятие 1.2.6. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Обеспечение условий для недопущения образования кредиторской задолженности	Достижение показателя запланировано до конца года	Нет
	Контрольное событие № 15 / Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл предоставлена	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		Х	Х	Х
	Мероприятие 1.2.7. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г. В. Кравченко» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Обеспечение условий для недопущения образования кредиторской задолженности	Достижение показателя запланировано до конца года	Нет
	Контрольное событие № 16 / Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл предоставлена	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		Х	Х	Х
	Мероприятие 1.2.8. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБОУ «Средняя общеобразовательная школа » с. Дутово	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Обеспечение условий для недопущения образования кредиторской задолженности	Достижение показателя запланировано до конца года	Нет
	Контрольное событие № 17 / Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБОУ «Средняя общеобразовательная школа » с. Дутово предоставлена	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		Х	Х	Х
	Мероприятие 1.2.9. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Обеспечение условий для недопущения образования кредиторской задолженности	Достижение показателя запланировано до конца года	Нет
	Контрольное событие № 18 / Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл предоставлена	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		Х	Х	Х
3.	Основное мероприятие 1.3. / Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021	-	-	Среднемесячная заработная плата педагогических работников общего образования; рублей - 46461	Достижение показателя запланировано до конца года	Нет
	Мероприятие 1.3.1. / Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021	-	-	Среднемесячная заработная плата педагогических работников общего образования; рублей - 46461	Во 2 кв. обеспечен рост уровня оплаты труда педагогических работников МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл. Достижение показателя запланировано до конца года	Нет
	Контрольное событие № 19 / Рост уровня оплаты труда педагогических работников МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл обеспечен	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X	-	X	X	Х
4.	Основное мероприятие. 1.4. / Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021	01.04.2021	30.04.2021	Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольного образования; рублей - 36094 / доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования; процент — не менее 5% / доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств; процент - 100	Достигнуто. / Модель персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования распространена; 100% детей в возрасте от 5 до 18 лет, получают дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств	Нет
	Мероприятие. 1.4.1. / Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021	01.04.2021	30.04.2021	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования; процент — не менее 5%	Достигнуто. / 5% детей в возрасте от 5 до 18 лет используют сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования	Нет
	Контрольное событие № 21 / Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей МБОУДО «ЦВР» г. «Вуктыл» обеспечено	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		X	X	Х
	Мероприятие 1.4.2. / Формирование системы мер, направленных на увеличение охвата детей с 5 до 18 лет дополнительным образованием	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021	01.04.2021	30.04.2021	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования; процент — не менее 5%	Достигнуто. / Не менее 5% детей в возрасте от 5 до 18 лет, используют сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования	Нет
	Контрольное событие № 22 / Система мер, направленных на увеличение охвата детей с 5 до 18 лет дополнительным образованием, сформирована	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		X	X	Х
5.	Основное мероприятие 1.5. / Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории; процент - 100	100 % педагогических работников общеобра- зовательных организа- ций получают вознаг- раждение за классное руководство	Нет
	Мероприятие 1.5.1. / Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории; процент-100	100 % педагогических работников общеобра- зовательных организа- ций получают вознаг- раждение за класное руководство	Нет
	Контрольное событие № 23 / Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл выплачено	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		Х	Х	Х
	Мероприятие 1.5.2. / Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории; процент-100	100 % педагогических работников общеобра- зовательных организа- ций получают вознаг- раждение за класное руководство	Нет
	Контрольное событие № 24 / Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл выплачено	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		Х	Х	Х
	Мероприятие 1.5.3. / Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории; процент-100	100 % педагогических работников общеобра- зовательных организа- ций получают вознаг- раждение за класное руководство	Нет
	Контрольное событие № 25 / Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово выплачено	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		Х	Х	Х
6.	Основное мероприятие 2.1. / Модернизация дошкольного, общего образования, в том числе методическая и организационная деятельность	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых реализуются образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными стандартами, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений; процент-100 / удельный вес общеобразовательных учреждений, в которых реализуются федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в общем количестве общеобразовательных учреждений; процент-100 / доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории; процент-100 / доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств; процент-100	Образовательные программы дошкольного, начального общего и основного общего образования в соответствии с федеральными государственными стандартами реализуются в 100% образовательных учреждений; / Методы обучения на основе эффективного использования возможностей современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, модернизированы	Нет
	Мероприятие 2.1.1. Модернизация дошкольного, общего образования, в том числе методическая и организационная деятельность в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко»» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Удельный вес общеобразовательных учреждений, в которых реализуются федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в общем количестве общеобразовательных учреждений; процент -100	Введен и реализуется ФГОС начального, основного образования	Нет
	Контрольное событие № 26 / Методы обучения на основе эффективного использования возможностей современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко»» г. Вуктыл модернизированы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		X	X	Х
	Мероприятие 2.1.2. Модернизация дошкольного, общего образования, в том числе методическая и организационная деятельность в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Удельный вес общеобразовательных учреждений, в которых реализуются федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в общем количестве общеобразовательных учреждений; процент-100	Введен и реализуется ФГОС начального, основного образования	Нет
	Контрольное событие № 27 / Методы обучения на основе эффективного использования возможностей современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» . Вуктыл модернизированы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		X	X	Х
7.	Основное мероприятие 2.2. / Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам учреждений образования	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию за потребленные жилищно-коммунальные услуги, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации; процент - 100	100% работников учреждений образования предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилого помещения	Нет
	Мероприятие 2.2.1. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам общего образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию за потребленные жилищно-коммунальные услуги, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации; процент - 100	100% работников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилого помещения	Нет
	Контрольное событие № 28 / Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово предоставлены	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		Х	Х	Х
	Мероприятие 2.2.2. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам общего образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко»» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию за потребленные жилищно-коммунальные услуги, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации; процент- 100	100% работников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилого помещения	Нет
	Контрольное событие № 29 / Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко»» г. Вуктыл предоставлены Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		Х	Х	Х
	Мероприятие 2.2.3. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию за потребленные жилищно-коммунальные услуги, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации; процент -100	100% работников- 100 МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилого помещения	Нет
	Контрольное событие № 30 / Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл предоставлены	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		Х	Х	Х
8.	Основное мероприятие 2.3. / Меры социальной поддержки обучающимся, воспитанникам образовательных учреждений	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Доля обучающихся, получаю- щих начальное общее обра- зование в муниципальных образовательных организа- циях, получающих бес платное горячее питание, к общему количеству обуча ющихся, получающих на чальное общее образование в муниципальных образова- тельных организациях; процент	100% обучающихся общеобразовательных учреждений, обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, были обеспечены горячим питанием	Нет
	Мероприятие 2.3.1. Меры социальной поддержки обучающимся, воспитанникам в МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1» г .Вуктыл Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Доля обучающихся, получаю- щих начальное общее обра- зование в муниципальных образовательных организа- циях, получающих бес платное горячее питание, к общему количеству обуча ющихся, получающих на чальное общее образование в муниципальных образова- тельных организациях; процент - 100	280 обучающихся МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1» г .Вуктыл, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, были обеспечены горячим питанием	Нет
	Контрольное событие № 32 / Не менее 280 обучающихся МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1» г .Вуктыл, в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, горячим питанием обеспечены	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		Х	Х	Х
	Мероприятие 2.3.2. Меры социальной поддержки обучающимся воспитанникам в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко»г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Доля обучающихся, получаю- щих начальное общее обра- зование в муниципальных образовательных организа- циях, получающих бес платное горячее питание, к общему количеству обуча ющихся, получающих на чальное общее образование в муниципальных образова- тельных организациях; процент - 100	300 обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко»г. Вуктыл,в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, были обеспечены горячим питанием	Нет
	Контрольное событие № 33 / Не менее 300 обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная / школа № 2 имени Г.В. Кравченко»г. Вуктыл, в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, горячим питанием обеспечены	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		Х	Х	Х
	Мероприятие 2.3.3. Меры социальной поддержки обучающимся, воспитанникам в МБОУ «СОШ» с. Дутово	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Доля обучающихся, получаю- щих начальное общее обра- зование в муниципальных образовательных организа- циях, получающих бес платное горячее питание, к общему количеству обуча ющихся, получающих на чальное общее образование в муниципальных образова- тельных организациях; процент - 100	14 обучающихся МБОУ «СОШ» с. Дутово, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, были обеспечены горячим питанием	Нет
	Контрольное событие № 34 / Не менее 14 обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово, в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, горячим питанием обеспечены	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		Х	Х	Х
9.	Основное мероприятие 2.4. / Улучшение материально-технического состояния учреждений образования городского округа «Вуктыл»	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих серти фикаты дополнительного обра- зования в статусе сертифи- катов персонифицированного финансирования; процент — не менее 5%	Выполнение целевого показателя запланировано до конца 2021 года	Нет
	Мероприятие 2.4.1. Улучшение материально-технического состояния образовательных учреждений городского округа «Вуктыл»	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих серти фикаты дополнительного обра- зования в статусе сертифи- катов персонифицированного финансирования; процент — не менее 5%	Выполнение целевого показателя запланировано до конца 2021 года	Нет
	Контрольное событие № 35 / Материально-техническое состояние учреждений образования городского округа «Вуктыл» улучшено	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		X	X	Х
	Мероприятие 2.4.2. Создание условий для улучшения материально-технического состояния учреждений образования городского округа «Вуктыл»	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.10.2021			Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих серти фикаты дополнительного обра- зования в статусе сертифи- катов персонифицированного финансирования; процент — не менее 5%	Выполнение целевого показателя запланировано до 01.10.2021 года
	Контрольное событие № 36 / Условия для улучшения материально-технического состояния учреждений образования городского округа «Вуктыл» созданы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	Х	Х		Х	Х	Х
10.	Основное мероприятие 2.5. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.10.2021			Количество новых мест, созданных в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей; единиц - 86	Выполнение целевого показателя запланировано до 01.10.2021 года	Нет
	Мероприятие 2.5.1. Создание новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений в МБОУ ДО «ЦВР» г. Вуктыл в рамках реализации Национального Проекта «Успех каждого ребенка»	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Количество новых мест, созданных в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей; единиц - 86	Выполнение целевого показателя запланировано до 01.10.2021 года	Нет
	Контрольное событие № 37 / Новые места для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений в МБОУ ДО «ЦВР» г. Вуктыл созданы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.10.2021	X	-	X	X	Х
	Мероприятие 2.5.2. Создание условий для открытия новых дополнительных общеразвивающих программ всех направлений в МБОУ ДО «ЦВР» г. Вуктыл в рамках реализации Национального Проекта «Успех каждого ребенка»	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.10.2021		Количество новых мест, созданных в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей; единиц - 86	Выполнение целевого показателя запланировано до 01.10.2021 года	нет
	Контрольное событие № 38 / Условия для открытия новых дополнительных общеразвивающих программ всех направлений в МБОУ ДО «ЦВР» г. Вуктыл созданы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.10.2021	-	X	X	Х
Подпрограмма 2. «Дети и молодежь»
Задача 1. «Формирование системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала детей и молодежи в интересах округа и обществ, и профилактика негативных тенденций в подростковой и молодежной среде»
11.	Основное мероприятие 1.1 Формирование системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала детей и молодежи в интересах округа и обществ, и профилактика негативных тенденций в подростковой и молодежной среде Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Доля занятости детей от 7 до 18 лет социально-значимой деятельностью не менее 80 % от общего количества детей от 7 до 18 лет; процент — 85,5	На территории город- ского округа «Вуктыл» проведены: молодежные акции, медиачемпионат по интеллектуальным играм , День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества, конкурс чтецов «Живая классика»	Нет
	Мероприятие 1.1.1. Организация мероприятий с детьми и молодежью, в том числе с несовершеннолетними с девиантным поведением, на базе УО АГО «Вуктыл»	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Доля занятости детей от 7 до 18 лет социально-значимой деятельностью не менее 80 % от общего количества детей от 7 до 18 лет; процент — 85,5	На базе УО АГО «Вуктыл» проведены: медиа чемпионат по интеллектуальным играм , конкурс чтецов «Живая классика»	Нет
	Контрольное событие № 1 / Мероприятия с детьми и молодежью, в том числе с несовершеннолетними с девиантным поведением, в УО АГО «Вуктыл» не менее 3 в квартал проведены	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		Х	Х	Х
	Мероприятие 1.1.2. / Создание условий и возможностей для развития потенциала детей и молодежи в интересах округа	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	01.01.2021			Доля занятости детей от 7 до 18 лет социально-значимой деятельностью не менее 80 % от общего количества детей от 7 до 18 лет; процент — 85,5	На базе УО АГО «Вуктыл» проведены: медиа чемпионат по интеллектуальным играм , конкурс чтецов «Живая классика»	Нет
	Контрольное событие № 2 / Условия и возможности для развития потенциала детей и молодежи в интересах округа созданы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		Х	Х	Х
12.	Основное мероприятие 1.2. / Формирование системы мер, направленных на профилактику негативных тенденций в подростковой и молодежной среде	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Доля занятости детей от 7 до 18 лет социально-значимой деятельностью не менее 80 % от общего количества детей от 7 до 18 лет; процент — 85,5	Проведено 6 мероприятия, направленные на профилактику негативных тенденций в подростковой и молодежной среде. Разработан межведомственный план профилактической работы с несовершеннолетними	Нет
	Мероприятие 1.2.1. Организация мероприятий, направленных на профилактику негативных тенденций в подростковой и молодежной среде на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Доля занятости детей от 7 до 18 лет социально-значимой деятельностью не менее 80 % от общего количества детей от 7 до 18 лет; процент- 85,5	На базе МБОУ « Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл проведено 6 мероприятия, направленные на профилактику негативных тенденций в подростковой и молодежной среде	Нет
	Контрольное событие № 3 / Мероприятия, направленные на профилактику негативных тенденций в подростковой и молодежной среде на базе МБОУ « Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл не менее 3 в квартал проведены	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		Х	Х	Х
	Мероприятие 1.2.2. Организация мероприятий, направленных на профилактику негативных тенденций в подростковой и молодежной среде на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Доля занятости детей от 7 до 18 лет социально-значимой деятельностью не менее 80 % от общего количества детей от 7 до 18 лет; процент — 85,5	На базе МБОУ « Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл проведено 6 мероприятия, направленные на профилактику негативных тенденций в подростковой и молодежной среде.	Нет
	Контрольное событие № 4 / Мероприятия, направленные на профилактику негативных тенденций в подростковой и молодежной среде на базе МБОУ « Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл не менее 3 в квартал проведены	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		Х	Х	Х
	Мероприятие 1.2.3. Организация мероприятий, направленных на профилактику негативных тенденций в УО АГО «Вуктыл»	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Доля занятости детей от 7 до 18 лет социально-значимой деятельностью не менее 80 % от общего количества детей от 7 до 18 лет; процент — 85,5	На базе УО «АГО» Вуктыл проведено 6 мероприятия, направленные на профилактику негативных тенденций в подростковой и молодежной среде.	Нет
	Контрольное событие № 5 / Мероприятия, направленные на профилактику негативных тенденций в подростковой и молодежной среде не менее 3 в квартал проведены	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		Х	Х	Х
Задача 2. «Развитие системы оздоровления и занятости детей и подростков»
13.	Основное мероприятие 2.1. / Формирование системы мер, направленных на создание условий качественного круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Охват различными видами оздоровления детей от общего количества детей школьного возраста, процент - 85	Выполнение целевого показателя запланировано до конца 2021 года	Нет
	Мероприятие 2.1.1 / Работа Координационного совета по организации качественного круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Охват различными видами оздоровления детей от общего количества детей школьного возраста, процент - 85	Выполнение целевого показателя запланировано до конца 2021 года	Нет
	Контрольное событие № 6 / Координационный совет не реже 1 раза в месяц проведен	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		X	X	Х
	Мероприятие 2.1.2. / Создание условий качественного круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	01.01.2021			Охват различными видами оздоровления детей от общего количества детей школьного возраста, процент - 85	Выполнение целевого показателя запланировано до конца 2021 года	Нет
	Контрольное событие № 7 / Условия качественного круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков созданы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		X	X	Х
14.	Основное мероприятие 2.2. / Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время; количество - 760 / количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время; количество - 153	Выполнение целевого показателя запланировано до конца 2021 года	Нет
	Мероприятие 2.2.1. Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей в МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время; количество - 760 / количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время; количество - 153	Выполнение целевого показателя запланировано до конца 2021 года	Нет
	Контрольное событие № 8 / На базе МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл оздоровительные площадки, трудовые бригады организованы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		Х	Х	Х
	Мероприятие 2.2.2. Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время; количество - 760 / количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время; количество - 153	Выполнение целевого показателя запланировано до конца 2021 года	Нет
	Контрольное событие № 9 / На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл оздоровительные площадки, трудовые бригады организованы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		Х	Х	Х
	Мероприятие 2.2.3. Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время; количество - 760 / количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время; количество - 153	Выполнение целевого показателя запланировано до конца 2021 года	Нет
	Контрольное событие № 10 / На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл оздоровительные площадки, трудовые бригады организованы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		Х	Х	Х
Подпрограмма 3 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений образовательных учреждений»
Задача 1. «Обеспечение устойчивости и надежности зданий, помещений образовательных учреждений»
15.	Основное мероприятие 1.1 / Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений учреждений образования	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.07.2021	31.08.2021			Количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; количество - 1 / количество помещений учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; количество - 2 / доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии; количество - 0	Мероприятие запланировано на 3 квартал 2021г.	Нет
	Мероприятие 1.1.1 / Ремонт кровли, помещений в МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г.Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.07.2021	31.07.2021			Количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; количество - 1	Мероприятие запланировано на 3 квартал 2021г.	Нет
	Контрольное событие № 1 / Техническое состояние зданий и помещений МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл улучшено	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.07.2021	X		Х	Х	Х
	Мероприятие 1.1.2 / Ремонт помещений в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.07.2021	31.07.2021			Количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; количество - 1	Мероприятие запланировано на 3 квартал 2021г.	Нет
	Контрольное событие № 2 / Техническое состояние помещений МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл улучшено	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.07.2021	X		Х	Х	Х
	Мероприятие 1.1.3 / Ремонт помещений в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.07.2021	31.07.2021			Количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; количество - 1	Мероприятие запланировано на 3 квартал 2021г.	Нет
	Контрольное событие № 3 / Техническое состояние помещений МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл улучшено	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.07.2021	X		Х	Х	Х
	Мероприятие 1.1.4 / Ремонт кровли, помещений в МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г.Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.07.2021	31.07.2021			Количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; количество - 1	Мероприятие запланировано на 3 квартал 2021г.	Нет
	Контрольное событие № 4 / Техническое состояние зданий и помещений МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл улучшено	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.07.2021	X		Х	Х	Х
	Мероприятие 1.1.5 / Ремонт кровли, помещений в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г.Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.07.2021	31.07.2021			Количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; количество - 1	Мероприятие запланировано на 3 квартал 2021г.	Нет
	Контрольное событие № 5 / Техническое состояние зданий и помещений МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл улучшено	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.07.2021	X		Х	Х	Х
	Мероприятие 1.1.6 / Ремонт кровли, помещений в МБОУДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.07.2021	31.07.2021			Количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; количество - 1	Мероприятие запланировано на 3 квартал 2021г.	Нет
	Контрольное событие № 6 / Техническое состояние зданий и помещений МБОУДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл улучшено	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.07.2021	X		Х	Х	Х
16.	Основное мероприятие 1.2. / Формирование системы мер, направленных на создание условий качественного выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений образовательных учреждений	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; количество — 3; / количество помещений учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние - 2 / доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии - 0	Мероприятие запланировано на 3 квартал 2021г.	Нет
	Мероприятие 1.2.1 / Проведение мероприятий, направленных на создание условий качественного выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений образовательных учреждений	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; количество — 3; / количество помещений учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние - 2 / доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии - 0	Мероприятие запланировано на 3 квартал 2021г.	Нет
	Контрольное событие № 7 / Техническое состояние зданий и помещений в 3 учреждениях образования ежегодно улучшено	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		X	X	Х
	Мероприятие 1.2.2. / Создание условий для качественного выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений образовательных учреждений	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; количество — 3; / количество помещений учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние - 2 / доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии - 0	Мероприятие запланировано на 3 квартал 2021г.
	Контрольное событие № 8 / Условия для качественного выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений образовательных учреждений созданы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	Х		X	X	Х
17.	Основное мероприятие 1.3. / Реализация народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере образования	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.05.2021	31.07.2021			Количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; количество — 3; / количество помещений учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние - 2 / доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии - 0	Мероприятие запланировано на 3 квартал 2021г.	Нет
	Мероприятие 1.3.1 / Проведение мероприятий, направленных на реализацию народного проекта в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере образования в МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.05.2021	31.07.2021			Количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; количество — 3; / количество помещений учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние - 2 / доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии - 0	Мероприятие запланировано на 3 квартал 2021г.	Нет
	Контрольное событие № 9 / Техническое состояние зданий и помещений в в МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл ежегодно улучшено	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.07.2021	X		X	X	Х
	Мероприятие 1.3.2. / Проведение мероприятий, направленных на реализацию народного проекта в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.05.2021	31.07.2021			Количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; количество — 1	Мероприятие запланировано на 3 квартал 2021г.
	Контрольное событие № 10 / Техническое состояние зданий и помещений в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл улучшено	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	Х	31.07.2021	X		Х	Х	Х
18.	Основное мероприятие 1.4 / Снос зданий учреждений образования	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.07.2021	31.08.2021			Количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; количество — 1; / Количество снесенных ветхих зданий учреждений образования; количество - 1	Мероприятие запланировано на 3 квартал 2021г.	Нет
	Мероприятие 1.4.1. / Проведение мероприятий, направленных на снос ветхого здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.07.2021	31.08.2021			Количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; количество — 1; / Количество снесенных ветхих зданий учреждений образования; количество - 1	Мероприятие запланировано на 3 квартал 2021г.	Нет
	Контрольное событие № / Мероприятия, направленные на снос ветхого здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово , проведены	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.08.2021	X		X	X	Х
	Мероприятие 1.4.2. / Создание условий для проведения мероприятий по сносу зданий учреждений образования	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; количество - 1	Мероприятие запланировано на 3 квартал 2021г.	Нет
	Контрольное событие № / Условия для проведения мероприятий по сносу зданий учреждений образования созданы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		X	X	Х
Задача 2. «Обеспечение условий для строительства зданий учреждений образования»
18.	Основное мероприятие 1.5. / Строительство СОШ с. Дутово с дошкольной группой, в том числе проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.06.2021	30.06.2021	01.06.2021	30.06.2021	Количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; количество - 1	Достигнуто. / Проведена претензионная работа по устранению недостатков	Нет
	Мероприятие 1.5.1. / Проведение мероприятий, направленных на строительство СОШ с. Дутово с дошкольной группой, в том числе проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.06.2021	30.06.2021	01.06.2021	30.06.2021	Количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; количество - 1	Достигнуто. / проведена претензионная работа по устранению недостатков	Нет
	Контрольное событие № / Мероприятий, направленные на строительство СОШ с. Дутово с дошкольной группой, в том числе проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации, проведены	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	30.06.2021	X	30.06.2021	X	X	Х
	Мероприятие 1.5.2. / Создание условий для проведения мероприятий по строительству СОШ с. Дутово с дошкольной группой, в том числе проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.06.2021	30.06.2021	01.06.2021	30.06.2021	Количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; количество - 1	Достигнуто. / Проведена претензионная работа по устранению недостатков	Нет
	Контрольное событие № / Условия для проведения мероприятий по строительству СОШ с. Дутово с дошкольной группой, в том числе проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации, созданы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	30.06.2021	X	30.06.2021	X	X	Х
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Задача «Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне»
19.	Основное мероприятие 1.1. / Руководство и управление в сфере образования на муниципальном уровне, направленные на обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограмм 1-3 , процент - 100	Проведено 3 совещания по вопросам содержания и обеспечения деятельности Управления образования	Нет
	Мероприятие 1.1.1. / Содержание и обеспечение деятельности Управления образования	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограмм 1-3 , процент - 100	Проведено 3 совещания по вопросам содержания и обеспечения деятельности Управления образования
	Контрольное событие № 1 / Ежегодно проведено 6 совещаний по вопросам содержания и обеспечения деятельности Управления образования	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		X	X	Х
	Мероприятие 1.1.2. / Формирование системы мер, направленных на качественное содержание и обеспечение деятельности Управления образования	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограмм 1-3 , процент - 100	Проведено 3 совещания по вопросам содержания и обеспечения деятельности Управления образования	Нет
	Контрольное событие № 2 / Система мер, направленных на качественное содержание и обеспечение деятельности Управления образования, сформирована	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X
20.	Основное мероприятие 1.2 / Создание условий для повышения качества и эффективности образования	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограмм 1-3 , процент - 100	Повышен уровень коммуникаций между субъектами образовательной деятельности, что позволило улучшить качество и оперативность предоставления муниципальных услуг в сфере образования	Нет
	Мероприятие 1.2.1. / Создание условий для повышения качества и эффективности работы Управления образования	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограмм 1-3 , процент - 100	Повышен уровень коммуникаций между субъектами образовательной деятельности, что позволило улучшить качество и оперативность предоставления муниципальных услуг в сфере образования	Нет
	Контрольное событие № 3 / Эффективность муниципального управления сферой образования на уровне городского округа «Вуктыл» ежегодно повышена	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		X	X	Х
	Мероприятие 1.2.2. / Создание условий для повышения качества руководства и управления в сфере образования на муниципальном уровне	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021			Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограмм 1-3 , процент - 100	Повышен уровень коммуникаций между субъектами образовательной деятельности, что позволило улучшить качество и оперативность предоставления муниципальных услуг в сфере образования	Нет
	Контрольное событие № 4 / Условия для повышения качества руководства и управления в сфере образования на муниципальном уровне созданы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	X	31.12.2021	X		Х

Таблица № 12
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»
на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие образования»
 за 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (руб.)
				сводная бюджетная роспись на отчетную дату 30.06.2021	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие образования»	Всего	301 432 835,06	190 844 222,46
			Ответственный исполнитель — Управление образования АГО «Вуктыл»	301 432 835,06	190 844 222,46
2.	Подпрограмма 1	«Развитие системы образования»	Всего	288 112 411,28	186 008 211,58
			Ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	288 112 411,28	186 008 211,58
3.	Основное мероприятие 1.1.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными, общеобразовательными учреждениями, МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл	Управление образования АГО «Вуктыл»	262 472 640,34	171 836 273,03
4.	Основное / мероприятие 1.2.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Управление образования АГО «Вуктыл»	720 379,52	720 379,52
5.	Основное / мероприятие 1.3.	Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования	Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
6.	Основное мероприятие 1.4.	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Управление образования АГО «Вуктыл»	1 278 291,42	879 768,00
7.	Основное мероприятие 1.5.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	Управление образования АГО «Вуктыл»	12 093 200,00	7 400 000,00
8.	Основное мероприятие 1.6.	Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации	Управление образования АГО «Вуктыл»	1 882 700,00	0,00
9.	Основное / мероприятие 2.1.	Модернизация дошкольного, общего образования, в том числе методическая и организационная деятельность	УО Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
10.	Основное / мероприятие 2.2.	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам учреждений образования	Управление образования АГО «Вуктыл»	700 000,00	284 287,44
11.	Основное / мероприятие 2.3.	Меры социальной поддержки обучающимся, воспитанникам образовательных учреждений	Управление образования АГО «Вуктыл»	8 965 200,00	4 887 503,59
12.	Основное мероприятие 2.4.	Улучшение материально-технического состояния учреждений образования городского округа «Вуктыл»	Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
13.	Основное мероприятие 2.5.	Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
14.	Подпрограмма 2	«Дети и молодежь»	Всего	1 172 300,00	426 366,67
			Ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	1 172 300,00	426 366,67
15.	Основное мероприятие 1.1.	Формирование системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала детей и молодежи в интересах округа и обществ, и профилактика негативных тенденций в подростковой и молодежной среде	Ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
16.	Основное мероприятие 1.2.	Формирование системы мер, направленных на профилактику негативных тенденций в подростковой и молодежной среде	Управление образования АГО «Вуктыл»	180 000,00	59200,00
17.	Основное мероприятие 2.2.	Формирование системы мер, направленных на создание условий качественного круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков	Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
18.	Основное мероприятие 2.3.	Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей	Управление образования АГО «Вуктыл»	992 300,00	367 166,67
19.	Подпрограмма 3	«Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений образовательных учреждений»	Всего	6 685 585,24	728 389,72
			Ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	6 685 585,24	728 389,72
20.	Основное мероприятие 1.1.	Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений учреждений образования УО АГО «Вуктыл»	Управление образования АГО «Вуктыл»	5 209 000,00	467 777,78
21.	Основное мероприятие 1.2.	Формирование системы мер, направленных на создание условий качественного выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений образовательных учреждений	Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
22.	Основное мероприятие 1.3.	Реализация народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере образования	Управление образования АГО «Вуктыл»	681 816,68	223 656,22
23.	Основное мероприятие 1.4.	Снос ветхих зданий учреждений образования	Управление образования АГО «Вуктыл»	615 000,00	34 500,00
231.	Основное мероприятие 1.5..	Строительство СОШ с. Дутово с дошкольной группой, в том числе проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации в рамках реализации Национального Проекта «Современная школа»	Управление образования АГО «Вуктыл»	179 768,56	2 455,72
24.	Подпрограмма 4	«Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего	5 462 538,54	3 681 254,49
			Ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	5 462 538,54	3 681 254,49
25.	Основное мероприятие 1.1.	Руководство и управление в сфере образования на муниципальном уровне, направленные на обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования	Управление образования АГО «Вуктыл»	5 462 538,54	3 681 254,49
26.	Основное мероприятие 1.2.	Создание условий для повышения качества и эффективности образования	Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00

Таблица № 13

Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей
муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие образования»
(с учетом средств межбюджетных трансфертов)
за 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Источники финансирования	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату / на 30.06.2021	Фактические расходы
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие образования»	Всего, в том числе:	301 432 835,08	190 844 222,46
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	301 432 835,08	190 844 222,46
			федерального бюджета Российской Федерации	17 782 239,71	9 990 360,91
			республиканского бюджета Республики Коми	247 886 636,39	147 728 993,94
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
2.	Подпрограмма 1	«Развитие системы образования»	Всего, в том числе:	288 112 411,28	186 008 211,58
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	288 112 411,28	186 008 211,58
			федерального бюджета Российской Федерации	17 782 239,71	9 990 360,91
			республиканского бюджета Республики Коми	242 005 836,39	145 382 635,67
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
3.	Основное мероприятие 1.1.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными, общеобразовательными учреждениями, МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл	Всего, в том числе:	262 472 640,34	171 836 273,03
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	262 472 640,34	171 836 273,03
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	236 800 798,20	143 767 072,39
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
4.	Основное мероприятие 1.2.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Всего, в том числе:	720 379,52	720 379,52
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	720 379,52	720 379,52
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	184 177,90	184 177,90
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
5.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
6.	Основное мероприятие 1.4.	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Всего, в том числе:	1 278 291,42	879 768,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	1 278 291,42	879 768,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
7.	Основное мероприятие 1.5.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	Всего, в том числе:	12 093 200,00	7 400 000,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	12 093 200,00	7 400 000,00
			федерального бюджета Российской Федерации	12 093 200,00	7 400 000,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
8.	Основное мероприятие 1.6.	Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации	Всего, в том числе:	1 882 700,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	1 882 700,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	1 882 700,00
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
9.	Основное мероприятие 2.1.	Модернизация дошкольного, общего образования, в том числе методическая и организационная деятельность	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
10.	Основное мероприятие 2.2.	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам учреждений образования	Всего, в том числе:	700 000,00	284 287,44
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	700 000,00	284 287,44
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	700 000,00	284 287,44
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
11.	Основное мероприятие 2.3.	Меры социальной поддержки обучающимся, воспитанникам образовательных учреждений	Всего, в том числе:	8 895 200,00	4 887 503,59
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	8 895 200,00	4 887 503,59
			федерального бюджета Российской Федерации	5 689 039,71	2 590 360,91
			республиканского бюджета Республики Коми	2 438 160,29	1 147 097,94
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
12.	Основное мероприятие 2.4.	Улучшение материально-технического состояния учреждений образования городского округа «Вуктыл»	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
13.	Основное мероприятие 2.5.	Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
14.	Подпрограмма 2	«Дети и молодежь»	Всего, в том числе:	1 172 300,00	426 366,67
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	1 172 300,00	426 366,67
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	592 900,00	220 300,00
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
15.	Основное мероприятие 1.1.	Формирование системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала детей и молодежи в интересах округа и обществ, и профилактика негативных тенденций в подростковой и молодежной среде	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
16.	Основное мероприятие 1.2.	Формирование системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития социальной активности детей и молодежи	Всего, в том числе:	180 000,00	59 200,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	180 000,00	59 200,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
17.	Основное мероприятие 2.2.	Формирование системы мер, направленных на создание условий качественного круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
18.	Основное мероприятие 2.3.	Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей	Всего, в том числе:	992 300,00	367 166,67
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	992 300,00	367 166,67
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	592 900,00	220 300,00
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
19.	Подпрограмма 3	«Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений образовательных учреждений»	Всего, в том числе:	6 685 585,24	728 389,72
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	6 685 585,24	728 389,72
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	5 288 100,00	609 433,36
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
20.	Основное мероприятие 1.1.	Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений учреждений образования	Всего, в том числе:	5 209 000,00	467 777 ,78
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	5 209 000,00	467 777 ,78
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	4 688 100,00	421 008,00
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
21.	Основное мероприятие 1.2.	Формирование системы мер, направленных на создание условий качественного выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений образовательных учреждений	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
22.	Основное мероприятие 1.3.	Реализация народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере образования	Всего, в том числе:	681 816,68	223 656,22
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	681 816,68	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	600 000,00	201 290,60
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
23.	Основное мероприятие 1.4.	Снос ветхих зданий учреждений образования	Всего, в том числе:	615 000,00	34 500,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	615 000,00	34 500,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
231.	Основное мероприятие 1.5.	Строительство СОШ с. Дутово с дошкольной группой, в том числе проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации в рамках реализации Национального Проекта «Современная школа»	Всего, в том числе:	179 768,56	2455,72
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	179 768,56	2455,72
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
24.	Подпрограмма 4	«Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего, в том числе:	5 462 538,54	3 681 254,49
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	5 462 538,54	3 681 254,49
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
25.	Основное мероприятие 1.1.	Руководство и управление в сфере образования на муниципальном уровне, направленные на обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования	Всего, в том числе:	5 462 538,54	3 681 254,49
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	5 462 538,54	3 681 254,49
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
26.	Основное мероприятие 1.2.	Создание условий для повышения качества и эффективности образования	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00