	«ВУКТЫЛ»  КАР КЫТШСА
  АДМИНИСТРАЦИЯ
 
	[image: image1.png]



	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ВУКТЫЛ» 


«__»  февраля 2020 года
Постановление  № 02/
В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки образовательных учреждений к новому 2020/2021 учебному году администрация городского округа «Вуктыл постановляет:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому 2020/2021 учебному году согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав  межведомственной комиссии по проверке соблюдения требований противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности в образовательных учреждениях и по приему образовательных учреждений к новому 2020/2021 учебному году   согласно приложению № 2.
3.  Утвердить положение о межведомственной комиссии по проверке соблюдения требований противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности в образовательных учреждениях и по приему образовательных учреждений к новому 2020/2021 учебному году (далее — межведомственная комиссия) согласно приложению № 3.
4. Утвердить график приема образовательных учреждений к новому 2020/2021 учебному году согласно приложению № 4.
5. Межведомственной комиссии  в срок до 17 июля 2020 года провести проверку образовательных учреждений по соблюдению требований противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности.  

6.  Управлению образования администрации городского округа  «Вуктыл»:
1) подготовить в срок до 15 июля 2020 года проекты актов готовности образовательных учреждений к новому 2020/2021 учебному году;
2) организовать прием межведомственной комиссией новой общеобразовательной школы с дошкольной группой в с. Дутово в срок с 01 по 10 августа 2020 года;
3) организовать в срок с 07 по 14 августа 2020 года работу по приемке образовательных учреждений к новому 2020/2021 учебному году;
4) организовать в срок с 07 по 14 августа 2020 года работу по приемке образовательных учреждений к отопительному сезону 2020 - 2021 годов. Обеспечить контроль за составлением паспортов готовности образовательных учреждений к отопительному сезону 2020 - 2021 годов; 
5) организовать в срок до 28  августа  2020 года  работу   по подготовке   и   проведению районного  совещания педагогических работников; 
6) организовать в срок до 31 августа 2020 года работу по подготовке и проведению Дня знаний;
7) подготовить и направить в срок до 15 августа 2020  года в Министерство образования, науки  и молодежной политики Республики Коми типовой доклад о готовности образовательных учреждений к новому учебному году;
8) провести 28  августа  2020 года  совещание педагогических работников городского округа «Вуктыл» (в рамках совещания провести открытие Точек роста в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа  № 1» г. Вуктыл и муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл).
9) провести 01 сентября 2020 года День знаний для учащихся 1– 11 классов. 
7.  Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
8.  Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
Глава муниципального образования 
городского округа «Вуктыл» - руководитель  
администрации городского округа «Вуктыл» 

           
                       Г.Р. Идрисова 
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
администрации городского округа «Вуктыл»                                              Е.А. Ершова 
Начальник   отдела правового обеспечения                           
администрации городского округа Вуктыл»                                               И.Г. Родионова                                                  
Исп. Е.А. Ершова
	                                                                                         УТВЕРЖДЕН
                                                                                     постановлением  администрации                     
                                                                                      городского округа  «Вуктыл»
                                                                                    от «__»  февраля  2020 г. №  02/_____
                                                                                           (приложение № 1)
ПЛАН
мероприятий по подготовке  образовательных учреждений
к новому 2020/2021 учебному году
№ п/п
Мероприятия
Сроки
Ответственный
1
2
3
4
Организационные мероприятия
1.
Подготовка проекта распоряжения «О подготовке учреждений образования к новому 2020/2021 учебному году»
Февраль 
2020 г.
Начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» (далее – начальник УО)
2.
Проведение внеплановой поверки приборов учета энергетических ресурсов
Март –   апрель 2020 г.
Начальник УО, руководители  образовательных учреждений городского округа  «Вуктыл» (далее – руководители ОУ)
3.
Направление ходатайств в муниципальное бюджетное учреждение  «Локомотив»  на промывку и опрессовку систем отопления. Составление плана-графика промывки и опрессовки  систем отопления
До 27 марта 2020 г.
Начальник УО,
руководители ОУ
4.
Проведение организационного совещания с руководителями ОУ по вопросу подготовки к новому учебному году
27 февраля 2020 г.
Начальник УО
5.
Обеспечение обучения ответственных за энергоустановки в образовательных учреждениях городского округа «Вуктыл»
До 25 мая 2020 г.
Руководители ОУ
6.
Обеспечение проведения промывки систем отопления, приведение в нормативное состояние запорной арматуры 
Июнь  
2020 г.
Начальник УО, 
руководители ОУ
7.
Организация прохождения медицинских осмотров и гигиенического обучения
Июнь – август 2020 г.
Руководители ОУ
8.
Подготовка проектов актов готовности образовательных учреждений
До 12 июля 2020 г.
Начальник УО
9.
Подготовка доклада о готовности образовательных учреждений 
14 августа 2020 г.
Начальник УО
10.
Проверка готовности систем канализации, водоснабжения  и отопления. Подготовка паспортов готовности к отопительному сезону образовательных учреждений
До 14 августа 2020 г.
Начальник УО,
руководители ОУ
1
2
3
4
11.
Проверка состояния работы системы противопожарной сигнализации и речевого оповещения, подготовка актов проверки
До 01 августа 2020 г.
Руководители ОУ,
обслуживающая организация
12.
Подготовка к  организации предоставления горячего питания
Июль-август 
2020 г.
Начальник УО, 
руководители ОУ
13.
Организация утепления зданий, помещений образовательных учреждений
Сентябрь 
2020 г.
Начальник УО, 
руководители ОУ
Мероприятия по проведению ремонтных работ
14.
Замена деревянных оконных блоков в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл
Июль   
2020 г.
Руководитель ОУ
15.
Проведение мероприятий по комплексной безопасности образовательных учреждениях городского округа «Вуктыл»:
установка охранной сигнализации в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл, муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл
Июнь-июль 2020 г.
Руководители ОУ
16.
Проведение ремонтных работ в  муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл, муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл в рамках Национального Проекта «Современная школа»: открытие Точек роста
До 28 августа 2020 г.
Руководители ОУ
17.
Проведение ремонтных работ инженерных систем в образовательных учреждениях городского округа «Вуктыл»
Июнь-июль 2020 г.
Руководители ОУ
18.
Проведение ремонтных работ в рамках народного проекта «Народный бюджет»:
замена деревянных оконных блоков в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл (структурное подразделение в с. Подчерье);
ремонт обшивки здания в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл
Июнь-июль 2020 г.
Руководители ОУ
19.
Проведение косметического ремонта в образовательных учреждениях городского округа «Вуктыл»
Июнь -  август 
2020 г.
Руководители ОУ
Проведение мероприятий по устранению выявленных нарушений  требований    Госпожнадзора
20.
По отдельному плану 
Июнь -   август 
2020 г.
Начальник УО, 
руководители ОУ
Приобретения, направленные на улучшение материально-технической базы 
образовательных учреждений
21.
Приобретение лабораторного, учебно-наглядного оборудования 
Март-    август  
2020 г.
Начальник УО, 
руководители ОУ
22.
Приобретение учебников, учебных тетрадей, оборудования
Июнь-август 
2020 г.
Начальник УО,
руководители ОУ
23.
Приобретение и установка оборудования в новое здание  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово
Июнь-август
2020г.
Начальник УО,
руководитель ОУ
Проведение проверок  по вопросам готовности образовательных учреждений
24.
Проверка состояния  медицинских кабинетов, санитарного состояния учреждений, маркировки на школьной мебели
До 01июля  2020 г. 
Начальник УО,
руководители ОУ 
25.
Проверка готовности школьного автобуса, согласование и обследование маршрута подвоза детей, согласование паспортов  с отделением государственной инспекции безопасности дорожного движения отделения министерства внутренних дел  России по г. Вуктылу
До 01 августа 2020 г.
Начальник УО,
Ишбаева Р.З.- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово
26.
Проверка антитеррористического состояния в образовательных учреждениях 
Август 2020 г. 
Начальник УО
Прием образовательных учреждений
27.
По отдельному плану
07-14 августа 2020 г.
Начальник УО
                                                                                                                                             УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                                              постановлением администрации 
                                                                                                                                                городского округа «Вуктыл»
      постановлением   администрации                                                                                                   от «__» февраля  2020г.  № 02/  
                                                                         (приложение № 2)


СОСТАВ
межведомственной комиссии по проверке соблюдения требований противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности в образовательных учреждениях и по приему образовательных учреждений к новому 2020/2021 учебному году (далее – комиссия)
	Председатель комиссии:
Идрисова Гульнара Ренатовна
	глава муниципального образования городского округа «Вуктыл» - руководитель администрации городского округа «Вуктыл»  

	Заместитель председателя комиссии:
Ершова Елена Антоновна
	начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»

	Секретарь комиссии:
Моросникова Любовь Владимировна
	старший инспектор Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»

	Члены комиссии:
Гончарова Елена Владимировна
	начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа  «Вуктыл»;

	Гончарова Марина Леонидовна
	заместитель начальника - начальник отдела общего и дополнительного образования Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»;

	Лукьянович Надежда Михайловна
	старший инспектор Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»;

	Непогодин Артем Сергеевич
	начальник Отделения надзорной деятельности г. Вуктыла;

	Попов Сергей Иванович
	начальник  отделения МВД России по городу Вуктылу;

	Третьякова Татьяна Васильевна
	заведующий отделом культуры и национальной политики администрации  городского округа  «Вуктыл»;

	Шаповалов Анатолий Григорьевич
	начальник отдела  по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа  «Вуктыл»;

	Щербаков Дмитрий Николаевич
	начальник ПТО общества с ограниченной ответственностью «Аквасервис» (по согласованию);

	Хафизов Равиль Хазбиевич
	начальник  территориального   отдела   управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  по Республике Коми в г. Ухте (по согласованию);

	Якуба Николай Николаевич
	руководитель  муниципального бюджетного учреждения  «Локомотив».



ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по проверке соблюдения требований противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности в  образовательных учреждениях и по приему образовательных учреждений                     к новому 2020/2021 учебному году
1. Межведомственная комиссия  по проверке соблюдения требований противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности в образовательных учреждениях и по приему образовательных учреждений к новому 2020/2021 учебному году (далее - Комиссия) является координационным органом, обеспечивающим согласование действий   при рассмотрении вопросов и выработке предложений, касающихся проверки соблюдения требований безопасности, подготовки и приемки образовательных учреждений городского округа  «Вуктыл»  к началу нового учебного года.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, нормативными правовыми актами администрации городского округа  «Вуктыл», а также настоящим Положением.
Состав Комиссии утверждается и изменяется постановлением администрации городского округа  «Вуктыл».
3. Основной  задачей Комиссии является  координация деятельности  по вопросам и выработке предложений, касающихся проверки соблюдения требований безопасности, подготовки и приемки образовательных учреждений городского округа «Вуктыл» к началу нового учебного года.
4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет выполнение следующих функций:
1) осуществляет изучение проблемных ситуаций, возникающих при подготовке образовательных учреждений к началу нового учебного года;
2) организует проверку соблюдения требований противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности в образовательных учреждениях;
3) организует контроль за выполнением плана работ по подготовке образовательных учреждений к началу нового учебного года;
4) проводит в установленном порядке совещания по вопросам подготовки и приемки образовательных учреждений городского округа  «Вуктыл» к началу нового учебного года.
5. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от должностных лиц   учреждений информацию, документы и материалы, необходимые для решения возложенных на нее задач;
2) приглашать на заседания Комиссии руководителей   учреждений  для получения информации по рассматриваемым вопросам;
3) создавать  рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии, определять их полномочия и порядок работы по реализации задач, возложенных на Комиссию.
Председатель Комиссии:
1)   руководит организацией  деятельности Комиссии;
2) распределяет обязанности  между заместителем, секретарем, членами Комиссии;
3)  председательствует на заседаниях Комиссии; 
4)  вносит предложения в повестку дня  заседаний Комиссии;
5)  имеет право решающего голоса на заседаниях Комиссии.
Секретарь Комиссии:
1)  информирует  о месте и времени проведения  заседаний Комиссии;
2)  ведет протоколы заседаний Комиссии.
Члены Комиссии: 
1)  выполняют поручения Комиссии, ее председателя;
2)  участвуют в подготовке вопросов, рассматриваемых на заседаниях  Комиссии; 
3)  осуществляют  необходимые меры по выполнению решений заседаний Комиссии,  контролю  за  их реализацией;   
4)  вносят предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии.     
 
6. Заседания Комиссии проводятся 1 раз в месяц, во вторую среду месяца, в кабинете № 308 администрации городского округа «Вуктыл» по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14. Секретарь Комиссии информирует о дате, времени, месте проведения и повестке дня очередного заседания Комиссии всех членов не позднее, чем за 7 дней до предполагаемой даты его проведения.
7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины ее членов.
8. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а при его отсутствии - заместитель председателя Комиссии по его поручению.
9. Повестка заседаний Комиссии формируется председателем Комиссии с учетом предложений членов Комиссии.
10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, участвующих в заседании. В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит председателю Комиссии.
11. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем Комиссии.  Протоколы хранятся в кабинете № 227 Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» по адресу: г. Вуктыл, ул.   Комсомольская, д. 14.
 
12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Управление образования администрации городского округа «Вуктыл».
	
	                         УТВЕРЖДЕН
     постановлением        администрации  
          городского округа  «Вуктыл»
          от «__» февраля  2020 г. №  02/
                       (приложение № 4)



ГРАФИК
приема образовательных учреждений
к новому 2020/2021 учебному году
	№ п/п
	Наименование муниципального образовательного учреждения
	Дата

	1.
	Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл
	07.08.2020

	2.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл
	07.08.2020

	3.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка»  г. Вуктыл
	10.08.2020

	4.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл
	10.08.2020

	5.
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 имени Г.В. Кравченко»   г. Вуктыл (структурное подразделение, расположенное по адресу:  с. Подчерье, ул. Лесная, д.21)
	11.08.2020

	6.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл (структурное подразделение, расположенное по адресу: с. Подчерье, ул. Лесная, д.14)
	11.08.2020

	7.
	Класс № 2 муниципального  бюджетного  образовательного учреждения  дополнительного образования  «Детская музыкальная школа»        города  Вуктыла 
	11.08.2020

	8.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» с. Дутово
	12.08.2020

	9.
	Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово
	12.08.2020

	10.
	Класс № 1 муниципального бюджетного образовательного  учреждения дополнительного образования  «Детская музыкальная школа»                города Вуктыла
	12.08.2020

	11.
	Муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного образования   «Детская музыкальная школа»     города  Вуктыла
	13.08.2020

	12.
	Муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного образования   «Детская художественная школа»    города  Вуктыла
	13.08.2020

	13.
	Муниципальное  бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Комплексная детско-юношеская спортивная школа»  г. Вуктыл
	13.08.2020

	14.
	Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение  дополнительного образования  «Центр внешкольной работы»   г. Вуктыл 
	13.08.2020

	15.
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл
	14.08.2020

	16.
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 имени Г.В. Кравченко»   г. Вуктыл
	14.08.2020


УТВЕРЖДЕНО


 постановлением      администрации    городского округа   «Вуктыл»


  от «__» февраля  2020г.  №  02/  


 (приложение № 3)








О подготовке учреждений образования к новому 2020/2021 учебному году











