| ВУКТЫЛ» КАР КЫТШСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ» |
| --- | --- | --- |

«___»  декабря  2018 года

Постановление  № 12/

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 г. № 10/561 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие образования»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016г. № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл»,  их формирования и реализации» администрация городского округа  «Вуктыл» постановляет:

- Внести в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от            14 октября 2016г. № 10/561 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие образования»  следующее изменение:

муниципальную программу городского округа «Вуктыл» «Развитие образования», утвержденную постановлением (приложение), изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию), вступает в силу с 01 января 2019 года и равспространяется на правоотношения, возникшие при формировании бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

3. Контроль исполнения  настоящего постановления   возложить на заместителя руководителя администрации городского округа «Вуктыл»  Н.А. Красюк.

Глава муниципального образования

городского округа «Вуктыл» - руководитель

администрации городского округа «Вуктыл» 		           	                         Г.Р. Идрисова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации                            городского округа «Вуктыл»

от  «___»  декабря  2018г. № 12/

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа  «Вуктыл»

от 14 октября 2016г. № 10/561

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ»

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы городского округа  «Вуктыл» «Развитие образования» (далее – муниципальная программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» (далее – Управление образования) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники муниципальной программы | Администрация городского округа «Вуктыл», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (далее – МБДОУ) «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Подчерье, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее – МБОУ) «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл (далее – СОШ № 1), МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл (далее – СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко), МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово (далее – «СОШ» с Дутово), МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье (далее – «СОШ» с. Подчерье), муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл (далее – МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл) |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Развитие системы образования. - Дети и молодежь. - Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений образовательных учреждений. 4. Обеспечение реализации муниципальной программы. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - |
| Цель муниципальной программы | Повышение доступности, качества и эффективности системы образования городского округа «Вуктыл» с учетом потребностей граждан, общества, муниципального образования городского округа «Вуктыл» |
| Задачи муниципальной программы | 1) Обеспечение доступности и улучшения качества образовательных услуг, соответствующих требованиям и потребностям граждан; 2) создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации детей и молодежи, включение их в социально активные формы деятельности; 3) улучшение технического состояния зданий и помещений образовательных учреждений; 4) обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Целевыми индикаторами муниципальной программы являются: - удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования (процент); 2) доля детей в возрасте от 5 лет до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста (процент); 3) доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии (процент). Целевые индикаторы и показатели подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы, приводятся в паспортах подпрограмм |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации муниципальной программы: 2017 – 2021 годы. В ходе реализации муниципальной программы этапы не выделяются |
| Объемы финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017 - 2021 годах составит 1480722679,31 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа (далее – МОГО) «Вуктыл» - 332221000,31 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 1148501679,00 рублей, в том числе: по годам реализации: 2017 г. – 273 667 463,28 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 66 473 021,28 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 207 194 442,00 рублей; 2018 г. – 287211007,37 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 58217070,37 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 228993937,00 рублей; 2019 г. –279525954,74 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 69551636,22 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 235051200,00 рублей; 2020 г. – 276612362,67 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 68989636,22 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 237755400,00 рублей; 2021г. – 278329662,67 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 68989636,22 рублей, за счет средств республикан-ского бюджета Республики Коми – 239506700,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В ходе реализации муниципальной программы к 2021 году будет достигаться развитие дошкольного, общего, дополнительного образования, в том числе по следующим направлениям: создание условий для достижения современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства, равного доступа к нему всех граждан городского округа; меры социальной поддержки работникам учреждений образования; создание комплекса условий, способствующих успешной социализации детей в соответствии с современными условиями; развитие системы круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков; улучшение технического состояния помещений, зданий учреждений образования; повышение уровня коммуникаций между субъектами образо-вательной деятельности, что позволит улучшить качество и оперативность предоставления муниципальных услуг в сфере образования |

ПОДПРОГРАММА

«Развитие системы образования»

муниципальной программы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие системы образования» муниципальной программы

(далее – подпрограмма 1)

| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Управление образования |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы 1 | - |
| Участники подпрограммы 1 | МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Подчерье, СОШ № 1, СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко, «СОШ» с Дутово, «СОШ» с. Подчерье, МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | - |
| Цель подпрограммы 1 | Обеспечение доступности и улучшения качества образовательных услуг, соответствующих требованиям и потребностям граждан |
| Задачи подпрограммы 1 | 1) Обеспечение гарантий предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования; 2) создание условий для повышения качества услуг и эффективности дошкольного, общего, дополнительного образования |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 | 1) Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых реализуются образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными стандартами, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений (процент); 2) удельный вес общеобразовательных учреждений, в которых реализуются федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в общем количестве общеобразовательных учреждений (процент); 3) удельный вес населения в возрасте 7-18 лет, охваченный общим образованием, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет (процент); 4) среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольного образования (рублей); 5) среднемесячная заработная плата педагогических работников общего образования (рублей); 6) среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования (рублей); 7) доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (процент); 8) доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию за потребленные жилищно-коммунальные услуги, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации (процент); 9) доля обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях в муниципальном образовании муниципального района (городского округа), охваченных питанием от общего количества обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях в муниципальном образовании муниципального района (городского округа) не менее 99 %; 10) охват детей различными формами дополнительного образования в сфере образования (процент); 11) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (процент); 12) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования (процент) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | Сроки реализации подпрограммы 1: 2017 - 2021 годы. В ходе реализации подпрограммы 1 этапы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 | Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2017 - 2021 годах составит 1420921463,76 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа (далее – МОГО) «Вуктыл» - 281767884,76 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 1139153579,00 рублей, в том числе: по годам реализации: 2017 г. – 254611048,79 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» -54406806,79 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 200204242,00 рублей; 2018 г. – 276361394,52 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 48012057,52 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 228349 337,00 рублей; 2019 г. –272400335,46 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 59816340,15 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 234480100,00 рублей; 2020 г. – 271573786,66 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 59766340,15 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 237184300,00 рублей; 2021 г. – 273325086,66 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 59766340,15 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 238935600,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | Создание условий для достижения современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства, равного доступа к нему всех граждан городского округа «Вуктыл»; введение и реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего образования; меры социальной поддержки работникам учреждений образования; создание комплекса условий, способствующих успешной социализации детей в соответствии с современными условиями |

ПОДПРОГРАММА

«Дети и молодежь»

муниципальной программы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Дети и молодежь» муниципальной программы

(далее – подпрограмма 2)

| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Управление образования |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы 2 | - |
| Участники подпрограммы 2 | МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Подчерье, СОШ № 1, СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко, «СОШ» с Дутово, «СОШ» с. Подчерье, МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | - |
| Цель подпрограммы 2 | Создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализациии детей и молодежи, включение их в социально активные формы деятельности |
| Задачи подпрограммы 2 | 1) Формирование системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала детей и молодежи в интересах округа и общества, и профилактика негативных тенденций в подростковой и молодежной среде; 2) развитие системы оздоровления и занятости детей и подростков |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 | - Доля занятости детей от 7 до 18 лет социально-значимой деятельностью не менее 80% от общего количества детей от 7 до 18 лет (процент); - охват различными видами оздоровления детей от общего количества детей школьного возраста (процент); - количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время (кол-во); - количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время (кол-во). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | Сроки реализации подпрограммы 2: 2017 - 2021 годы. В ходе реализации подпрограммы 2 этапы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 | Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2017 - 2021 годах составит 7954480,90 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 5118780,90 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 2835700,00 рублей, в том числе: по годам реализации: 2017 г. – 1551880,90 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 968780,90 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 583100,00 рублей; 2018 г. – 1539300,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 1000000,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 539300,00 рублей; 2019 г. – 1371100,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 1050000,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 571100,00 рублей; 2020 г. – 571100,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 1050000,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 571100,00 рублей 2021 г. – 571100,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 1050000,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 571100,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | Создание условий для проявления и развития индивидуальных способностей обучающихся; создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации детей и молодежи; создание условий для включения детей и молодежи в социально активные формы деятельности; создание условий для обеспечения полноценного оздоровления и занятости детей и подростков |

ПОДПРОГРАММА

«Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений образовательных  учреждений»

муниципальной программы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений  образовательных учреждений» муниципальной программы

(далее - подпрограмма 3)

| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 | Управление образования |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы 3 | - |
| Участники подпрограммы 3 | Администрация городского округа «Вуктыл», МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Подчерье, СОШ № 1, СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко, «СОШ» с Дутово, «СОШ» с. Подчерье, МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 3 | - |
| Цель подпрограммы 3 | Улучшение технического состояния зданий и помещений образовательных учреждений |
| Задачи подпрограммы 3 | - Обеспечение устойчивости и надежности зданий, помещений образовательных учреждений; - 2) обеспечение условий для строительства зданий учреждений образования |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3 | - Количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние (единиц); - количество помещений учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние (единиц); - количество зданий учреждений образования, введенных в эксплуатацию |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 | Сроки реализации подпрограммы 3: 2017-2021 годы. В ходе реализации подпрограммы 3 этапы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 | Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2017 - 2021 годах составит 15393895,76 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 8881495,76 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 6512400,00 рублей, в том числе: по годам реализации: 2017 г. – 11239916,79 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 4832816,79 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 6407100,00 рублей; 2018 г. – 3201978,97 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 3096678,97 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 105300,00 рублей; 2019 г. – 918000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 918000,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей; 2020 г. – 34000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 34000,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей; 2021 г. – 0,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | Улучшение технического состояния помещений, зданий учреждений образования; введение в эксплуатацию новых зданий учреждений образования |

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

муниципальной программы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»

муниципальной программы

(далее – подпрограмма 4)

| Ответственный исполнитель подпрограммы 4 | Управление образования |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы 4 | - |
| Участники подпрограммы 4 | МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Подчерье, СОШ № 1, СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко, «СОШ» с Дутово, «СОШ» с. Подчерье, МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 4 | - |
| Цель подпрограммы 4 | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками и задачами |
| Задача подпрограммы 4 | Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 4 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограмм 1-3 (процент) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 4 | Сроки реализации подпрограммы 4: 2017-2021 годы. В ходе реализации подпрограммы 4 этапы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 | Общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2017 – 2021 годах составит 26076421,98 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 26076421,98 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей, в том числе: по годам реализации: 2017 г. – 6264616,80 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 6264616,80 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей; 2018 г. – 6108333,88 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 6108333,88 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей; 2019 г. – 4836519,28 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 4836519,28 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей; 2020 г. – 4433476,01 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 4433476,01 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей; 2021 г. – 4433476,01 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 4433476,01 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 | Повышение уровня коммуникаций между субъектами образовательной деятельности, что позволит улучшить качество и оперативность предоставления муниципальных услуг в сфере образования |

Приоритеты и цели реализуемой в МО ГО   «Вуктыл» политики в сфере

образования, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития сферы образования  МО ГО «Вуктыл»

Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере развития образования являются:

повышение эффективности муниципального управления;

обеспечение доступности и повышение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями в сфере образования.

Цель муниципальной программы: обеспечение доступности и улучшения качества образовательных услуг, соответствующих требованиям и потребностям граждан.

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения следующих задач:

1)  обеспечение доступности и улучшения качества образовательных услуг,  соответствующих  требованиям  и потребностям граждан;

2)  создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации молодежи, включение ее в социально активные формы деятельности;

3)   улучшение технического состояния зданий и помещений образовательных  учреждений;

4)  обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в таблице 1 приложения к  настоящей муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы (с указанием сроков их реализации, объемов финансирования и ожидаемых результатов) приведен в таблице 2 приложения к настоящей муниципальной программе.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в таблице 3 приложения к настоящей муниципальной программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) образовательными учреждениями представлен в таблице 4 приложения к настоящей муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств  бюджета МО ГО «Вуктыл» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) представлены в таблице 5 приложения к настоящей программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная  оценка расходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми) и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы городскогог округа «Вуктыл» представлены в таблице 6 приложения к настоящей муниципальной программе.

«В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, приоритетным проектом Доступное дополнительное образование для детей», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в городском округе «Вуктыл» реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования.  Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов дополнительного образования Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» руководствуется региональными правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает параметры персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском округе «Вуктыл».

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в городском округе «Вуктыл» реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования»

- Приложение

к муниципальной программе

городского округа «Вуктыл»

«Развитие образования»

Таблица 1

- Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие образования»,

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Муниципальная программа «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 2. | Доля детей в возрасте от 5 лет до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | процент | 69,7 | 70 | 70,1 | 70,2 | 70,3 |  | 70,4 |  |  |  | 70,5 |  |  |
| 3. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии | процент | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| - Подпрограмма 1 «Развитие системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение гарантий предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Удельный вес населения в возрасте 7-18 лет, охваченный общим образованием, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет | процент | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |  |  |  |  | 99 |  |  |
| 5. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольного образования | рублей | 31637 | 31636 | 31669 | 36094 | 36094 | 36094 |  |  |  |  | 36094 |  |  |
| 6. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников общего образования | рублей | 42854 | 42853 | 43175 | 46461 | 46461 | 46461 |  |  |  |  | 46461 |  |  |
| 7. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования | рублей | 26364 | 26364 | 46749 | 51588 | 51588 | 51588 |  |  |  |  | 51588 |  |  |
| 8. | Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | процент | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,6 | 87,6 |  |  |  |  | 87,6 |  |  |
| 9. | Охват детей различными формами дополнительного образования в сфере образования | процент | 73,1 | 73,2 | 73,3 | 73,4 | 73,5 |  |  |  | 73,6 |  | 73,7 |  |  |
| 91. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств. | процент | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 92. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | процент | 0 | 0 | 0 | не менее 5% | не менее 5% |  |  |  | не менее 5% |  | не менее 5% |  |  |
| Задача 2 «Создание условий для повышения качества услуг и эффективности дошкольного, общего, дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых реализуются образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными стандартами, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 11. | Удельный вес общеобразовательных учреждений, в которых реализуются федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в общем количестве общеобразовательных учреждений | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 12. | Доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию за потребленные жилищно-коммунальные услуги, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 13. | Доля обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях в муниципальном образовании муниципального района (городского округа), охваченных питанием от общего количества обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях в муниципальном образовании муниципального района (городского округа) не менее 99 % | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 2. Подпрограмма 2 «Дети и молодежь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Формирование системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала детей и молодежи в интересах округа и обществ, и профилактика негативных тенденций в подростковой и молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Доля занятости детей от 7 до 18 лет социально-значимой деятельностью не менее 80% от общего количества детей от 7 до 18 лет | процент | 83,0 | 84,0 | 84,0 | 84,5 | 85,0 | 85,5 |  |  |  |  | 85,6 |  |  |
| Задача 2 «Развитие системы оздоровления и занятости детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Охват различными видами оздоровления детей от общего количества детей школьного возраста | процент | 91,0 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 |  |  |  | 95,0 |  | 95,0 |  |  |
| 151. | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации охваченных отдыхом в каникулярное время | количество | - | 128 | 128 | 128 | 128 |  |  |  | 128 |  | 128 |  |  |
| 3. Подпрограмма 3 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение устойчивости и надежности зданий, помещений образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 17. | Количество помещений учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Задача 2 «Обеспечение условий для строительства зданий учреждений образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Количество зданий учреждений образования, введенных в эксплуатацию | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |
| 4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограмм 1-3 | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |

Таблица 2

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы городского округа  «Вуктыл»

«Развитие образования»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение гарантий предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными, общеобразовательными учреждениями, МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл | Управление образования | 2017 год | 2021 год | Создание условий для достижения современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства, равного доступа к нему всех граждан городского округа «Вуктыл» | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет; удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования; удельный вес населения в возрасте 7-18 лет, охваченный общим образованием, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет; охват детей различными формами дополнительного образования в сфере образования; среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольного образования; среднемесячная заработная плата педагогических работников общего образования; среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Основное мероприятие 1.2. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | Управление образования | 2017 год | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования | Управление образования | 2017 год | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  | Основное мероприятие. 1.4. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования | 2018 год | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Создание условий для повышения качества услуг и эффективности дошкольного, общего, дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Основное мероприятие 2.1. Модернизация дошкольного, общего образования, в том числе методическая и организационная деятельность | Управление образования | 2017 год | 2021 год | Введение и реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего образования | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых реализуются образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными стандартами, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений; удельный вес общеобразовательных учреждений, в которых реализуются федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в общем количестве общеобразовательных учреждений; доля детей в возрасте от 5 лет до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Основное мероприятие 2.2. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам учреждений образования | Управление образования | 2017 год | 2021 год | Меры социальной поддержки работникам учреждений образования | Доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию за потребленные жилищно-коммунальные услуги, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Основное мероприятие 2.3. Меры социальной поддержки обучающимся, воспитанникам образовательных учреждений | Управление образования | 2017 год | 2021 год | Создание комплекса условий, способствующих успешной социализации детей в соответствии с современными условиями | Доля обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях в муниципальном образовании муниципального района (городского округа), охваченных питанием от общего количества обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях в муниципальном образовании муниципального района (городского округа) не менее 99 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Основное мероприятие 2.4. Улучшение материально-технического состояния учреждений образования городского округа «Вуктыл» | Управление образования | 2018 год | 2021 год | Создание условий для достижения современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства, равного доступа к нему всех граждан городского округа «Вуктыл» | Доля детей в возрасте от 5 лет до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Дети и молодежь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Формирование системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала детей и молодежи в интересах округа и обществ, и профилактика негативных тенденций в подростковой и молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Основное мероприятие 1.1. Формирование системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала детей и молодежи в интересах округа и общества, и профилактика негативных тенденций в подростковой и молодежной среде | Управление образования | 2017год | 2021 год | Создание условий для проявления и развития индивидуальных способностей обучающихся; создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации детей и молодежи | Доля занятости детей от 7 до 18 лет социально-значимой деятельностью не менее 80 % от общего количества детей от 7 до 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Основное мероприятие 1.2. Формирование системы мер, направленных на профилактику негативных тенденций в подростковой и молодежной среде | Управление образования | 2017год | 2021 год | Создание условий для включения детей и молодежи в социально активные формы деятельности | Доля занятости детей от 7 до 18 лет социально-значимой деятельностью не менее 80 % от общего количества детей от 7 до 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Развитие системы оздоровления и занятости детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Основное мероприятие 2.1. Организация качественного круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков | Управление образования | 2017 год | 2021 год | Создание условий для обеспечения полноценного оздоровления и занятости детей и подростков | Охват различными видами оздоровления детей от общего количества детей школьного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Основное мероприятие 2.2. Формирование системы мер, направленных на создание условий качественного круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков | Управление образования | 2017 год | 2021 год | Развитие системы круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков | Охват различными видами оздоровления детей от общего количества детей школьного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение устойчивости и надежности зданий, помещений образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 1.1. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений учреждений образования |  | Управление образования | 2017 год | 2021 год | Улучшение технического состояния зданий, помещений учреждений образования | Количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; количество помещений учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Основное мероприятие 1.2. Формирование системы мер, направленных на создание условий качественного выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений образовательных учреждений |  | Управление образования | 2017 год | 2021 год | Улучшение технического состояния зданий, помещений учреждений образования | Количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; количество помещений учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 1.3. Реализация народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере образования |  | Управление образования | 2017 год | 2021 год | Улучшение технического состояния зданий, помещений учреждений образования | Количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; количество помещений учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Обеспечение условий для строительства зданий учреждений образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Основное мероприятие 2.1. Строительство СОШ с. Дутово с дошкольной группой, в том числе проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации |  | Управление образования | 2017 год | 2021 год | Введение в эксплуатацию новых зданий учреждений образования | Количество зданий учреждений образования, введенных в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Основное мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере образования на муниципальном уровне, направленные на обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования |  | Управление образования | 2017 год | 2021 год | Повышение уровня коммуникаций между субъектами образовательной деятельности, что позволит улучшить качество и оперативность предоставления муниципальных услуг в сфере образования | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограмм 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для повышения качества и эффективности образования |  | Управление образования | 2017 год | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Развитие образования»

| № п/п |  | Вид нормативно - правового акта | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Распоряжение администрации городского округа «Вуктыл» | Об утверждении плана реализации муниципальной программы МОГО «Вуктыл» «Развитие образования» на текущий год и плановый период | Администрация городского округа «Вуктыл» | Ежегодно , четвертый квартал |  |
| 2. |  | Приказ Управления образования | Об утверждении муниципального задания муниципальным дошкольным, общеобразовательным учреждениям, МБОУДО «ЦВР» | Управление образования | Ежегодно в установленные сроки |  |
| 3. |  | Приказ Управления образования | Об организации работы по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов | Управление образования | Ежегодно в установленные сроки |  |
| 4. |  | Соглашение между администрацией городского округа «Вуктыл» и Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми о предоставлении мер социальной поддержки | О предоставлении бюджету МО ГО «Вуктыл» субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Администрация городского округа «Вуктыл» | Ежегодно в первом квартале |  |
| 5. |  | Соглашение между Министеством образования, науки и молодежной политики Республики Коми и администрацией городского округа «Вуктыл» о предоставлении иных межбюджетных трансфертов | О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми на организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования | Администрация городского округа «Вуктыл» | Ежегодно в установленные сроки |  |
| 51. |  | Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Регламентирует порядок взаимодействия участников отношений в сфере дополнительного образования в целях обеспечения получения детьми, проживающими на территории городского округа «Вуктыл», дополнительного образования за счет средств местного бюджета городского округа «Вуктыл» | Управление образования | Ежегодно в установленные сроки |  |
| Подпрограмма 2 «Дети и молодежь» |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Распоряжение администрации городского округа «Вуктыл» | Об утверждении плана реализации муниципальной программы МОГО «Вуктыл» «Развитие образования» на текущий год и плановый период | Администрация городского округа «Вуктыл» | Ежегодно , четвертый квартал |  |
| 7. |  | Приказ Управления образования | Об организации и проведении мероприятий на очередной год | Управление образования | Ежегодно в установленные сроки |  |
| 8. |  | Постановление администрации ГО «Вуктыл» | Об организации оздоровительной кампании детей и подростков | Управление образования | Ежегодно в первом квартале |  |
| Подпрограмма 3 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Распоряжение администрации городского округа «Вуктыл» | Об утверждении плана реализации муниципальной программы МОГО «Вуктыл» «Развитие образования» на текущий год и плановый период | Администрация городского округа «Вуктыл» |  | Ежегодно , четвертый квартал |
| 10. |  | Постановление администрации ГО «Вуктыл» | О подготовке учреждений образования к новому учебному году | Управление образования |  | Ежегодно в первом квартале |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Распоряжение администрации городского округа «Вуктыл» |  | Об утверждении плана реализации муниципальной программы МОГО «Вуктыл» «Развитие образования» на текущий год и плановый период | Администрация городского округа «Вуктыл» |  | Ежегодно , четвертый квартал |
| 12. | Приказы Управления образования |  | Об организации и итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы | Управление образования |  | Ежегодно |

Таблица 4

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

городского округа «Вуктыл»  по муниципальной программе городского округа  «Вуктыл» «Развитие образования»

| Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Ед. измерения | Значение показателя объема услуги |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на оказание муниципальной услуги (работы), руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными, общеобразовательными учреждениями, МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: 1. Услуга организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования. 2. Услуга по организации присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста для муниципального дошкольного образовательного учреждения |  | x | x | x | x | x | 104642629,46 | 113399660,12 | 98490628,12 | 99850698,60 | 101266026,40 |
| Показатель объема услуги: | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество обучающихся по программам дошкольного образования |  | 947 | 878 | 878 | 878 | 878 | x | x | x | x | x |
| 3. Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |  | x | x | x | x | x | 122390346,37 | 138620341,21 | 150652753,26 | 151855682,78 | 152191654,98 |
| Показатель объема услуги: | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество обучающихся |  | 1550 | 1565 | 1565 | 1565 |  | x | x | x | x | x |
| 4. Предоставление услуг в области дополнительного образования МБОУДО «ЦВР» г.Вуктыл |  | x | x | x | x | x | 10166415,81 | 8801159,90 | 5534830,00 | 5534830,00 | 5534830,00 |
| Показатель объема услуги: | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество воспитанников, получающих услугу дополнительного образования |  | 69 | 189 | 189 | 189 | 189 | x | x | x | x | x |
| количество воспитанников, получающих услугу дополнительного образования на платной основе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x |

- Таблица 5

Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие образования» за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) (руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | «Развитие образования» | Всего | 273667463,28 | 287211007,37 | 279525954,74 | 276612362,67 |  | 278329662,67 |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – Управление образования | 273667463,28 | 287211007,37 | 279525954,74 | 276612362,67 |  | 278329662,67 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 | «Развитие системы образования» | Всего | 254 611048,79 | 276361394,52 | 272400335,46 | 271573786,66 |  | 273325086,66 |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - Управление образования | 254 611048,79 | 276361394,52 | 272400335,46 | 271573786,66 |  | 273325086,66 |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными, общеобразовательными учреждениями, МБОУ ДО «ЦВР» г. Вуктыл | Ответственный исполнитель - Управление образования | 237199391,64 | 260821161,23 | 256277911,38 | 258982111,38 |  | 260733411,38 |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. | Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | Ответственный исполнитель - Управление образования | 9003427,15 | 5284058,89 | 2700815,80 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования | Ответственный исполнитель - Управление образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 51. | Основное мероприятие 1.4. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Ответственный исполнитель - Управление образования | 0,00 | 2397884,16 | 3849275,28 | 3849275,28 |  | 3849275,28 |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. | Модернизация дошкольного, общего образования, в том числе методическая и организационная деятельность | Ответственный исполнитель - Управление образования | 220000,00 | 190000,00 | 50000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам учреждений образования | Ответственный исполнитель – Управление образования | - 683000,00 | 712000,00 | 760000,00 | 760000,00 |  | 760000,00 |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.3. | Меры социальной поддержки обучающимся, воспитанникам образовательных учреждений | Ответственный исполнитель – Управление образования | 7505230,00 | 6796732,80 | 8762333,00 | 7982400,00 |  | 7982400,00 |  |
| 81. | Основное мероприятие 2.4. | Улучшение материально-технического состояния учреждений образования городского округа «Вуктыл» | Ответственный исполнитель – Управление образования | 0,00 | 159557,44 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 9. | Подпрограмма 2 | «Дети и молодежь» | Всего | 1551880,90 | 1539300,00 | 1371100,00 | 571100,00 |  | 571100,00 |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – Управление образования | 1551880,90 | 1539300,00 | 1371100,00 | 571100,00 |  | 571100,00 |  |
| 10. | Основное мероприятие 1.1. | Формирование системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала детей и молодежи в интересах округа и общества, и профилактика негативных тенденций в подростковой и молодежной среде | Ответственный исполнитель – Управление образования | 168780,90 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 11. | Основное мероприятие 1.2. | Формирование системы мер, направленных на профилактику негативных тенденций в подростковой и молодежной среде | Ответственный исполнитель – Управление образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 12. | Основное мероприятие 2.1. | Организация качественного круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков | Ответственный исполнитель – Управление образования | 1383100,00 | 1339300,00 | 1171100,00 | 571100,00 |  |  | 571100,00 |
| 13. | Основное Мероприятие 2.2. | Формирование системы мер, направленных на создание условий качественного круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков | Ответственный исполнитель – Управление образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 14. | Подпрограмма 3 | «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений образовательных учреждений» | Всего | 11239916,79 | 3201978,97 | 918000,00 | 34000,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – Управление образования | 11239916,79 | 3201978,97 | 918000,00 | 34000,00 |  |  | 0,00 |
| 15. | Основное мероприятие 1.1. | Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений учреждений образования | Ответственный исполнитель – Управление образования | 7218675,00 | 937000,00 | 850000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 16. | Основное мероприятие 1.2. | Формирование системы мер, направленных на создание условий качественного выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений образовательных учреждений | Ответственный исполнитель – Управление образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 17. | Основное мероприятие 1.3. | Реализация народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере образования | Ответственный исполнитель – Управление образования | - 584241,79 | - 0,00 | 68000,00 | 34000,00 |  |  | 0,00 |
| 18. | Основное мероприятие 2.1. | Строительство СОШ с. Дутово с дошкольной группой, в том числе проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации | Ответственный исполнитель – Управление образования | 3 437 000,00 | 2264978,97 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 19. | Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 6 264 616,80 | 6108333,88 | 4836519,28 | 4433476,01 |  |  | 4433476,01 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – Управление образования | 6 264 616,80 | 6108333,88 | 4836519,28 | 4433476,01 |  |  | 4433476,01 |
| 20. | Основное мероприятие 1.1. | Руководство и управление в сфере образования на муниципальном уровне, направленные на обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования | Ответственный исполнитель – Управление образования | 6 264 616,80 | 6073333,88 | 4836519,28 | 4433476,01 |  |  | 4433476,01 |
| 21. | Основное мероприятие 1.2. | Создание условий для повышения качества и эффективности образования | Ответственный исполнитель – Управление образования | - 0,00 | - 35000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |

Таблица 6

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (с учетом   средств федерального    бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми) и юридических лиц  на реализацию   целей муниципальной программы городского округа  «Вуктыл» «Развитие образования»

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | «Развитие образования» | Всего, в том числе: | 273667463,28 | 287211007,37 | 279525954,74 | 276612362,67 |  |  |  |  | 278329662,67 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 273667463,28 | 287211007,37 | 279525954,74 | 276612362,67 |  |  |  |  | 278329662,67 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 207194442,00 | 228993937,00 | 235051200,00 | 237755400,00 |  |  |  |  | 239506700,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 | «Развитие системы образования» | Всего, в том числе: | 254611048,79 | 276361394,52 | 272400335,46 | 271573786,66 |  |  |  | 273325086,66 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 254611048,79 | 276361394,52 | 272400335,46 | 271573786,66 |  |  |  | 273325086,66 |  |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 200204242,00 | 228349337,00 | 234480100,00 | 237184300,00 |  |  |  | 238935600,00 |  |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными, общеобразовательными учреждениями, МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл | Всего, в том числе: | 237199391,64 | 260821161,23 | 256277911,38 | 258982111,38 |  |  |  | 260733411,38 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 237199391,64 | 260821161,23 | 256277911,38 | 258982111,38 |  |  |  | 260733411,38 |  |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 192586442,00 | 221720537,00 | 225837700,00 | 228541900,00 |  |  |  | 230293200,00 |  |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. | Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | Всего, в том числе: | 9003427,15 | 5284058,89 | 2700815,80 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 9003427,15 | 5284058,89 | 2700815,80 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования | Всего, в том числе: | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | - 0 ,00 | - 0 ,00 | - 0 ,00 | - 0 ,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | Юридические лица | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
| 51. | Основное мероприятие 1.4. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Всего, в том числе: | - 0,00 | 2397884,16 | 3849275,28 | 3849275,28 |  |  |  | 3849275,28 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | - 0,00 | 2397884,16 | 3849275,28 | 3849275,28 |  |  |  | 3849275,28 |  |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | Юридические лица | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. | Модернизация дошкольного, общего образования, в том числе методическая и организационная деятельность | Всего, в том числе: | 220000,00 | 190000,00 | 50000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 220000,00 | 190000,00 | 50000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | Юридические лица | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам учреждений образования | Всего, в том числе: | - 683000,00 | 712000,00 | 887000,00 | 887000,00 |  |  |  | 887000,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | - 683000,00 | 712000,00 | 887000,00 | 887000,00 |  |  |  | 887000,00 |  |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | - 0,00 | 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | - 683000,00 | 712000,00 | 760000,00 | 760000,00 |  |  |  | 760000,00 |  |
|  |  |  | Юридические лица | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.3. | Меры социальной поддержки обучающимся, воспитанникам образовательных учреждений | Всего, в том числе: | 7505230,00 | 6796732,80 | 8762333,00 | 7982400,00 |  |  |  | 7982400,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 7505230,00 | 6796732,80 | 8762333,00 | 7982400,00 |  |  |  | 7982400,00 |  |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 6934800,00 | 5916800,00 | 7882400,00 | 7882400,00 |  |  |  | 7882400,00 |  |
|  |  |  | Юридические лица | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
| 81. | Основное мероприятие 2.4. | Улучшение материально-технического состояния учреждений образования городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: | 0,00 | 159557,44 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 159557,44 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | Юридические лица | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
| 9. | Подпрограмма 2 | «Дети и молодежь» | Всего, в том числе: | 1551880,90 | 1539300,00 | 1371100,00 | 571100,00 |  |  |  | 571100,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 1551880,90 | 1539300,00 | 1371100,00 | 571100,00 |  |  |  | 571100,00 |  |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | - 583100,00 | - 539300,00 | - 571100,00 | 571100,00 |  |  |  | 571100,00 |  |
|  |  |  | Юридические лица | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
| 10. | Основное мероприятие 1.1. | Формирование системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала детей и молодежи в интересах округа и общества, и профилактика негативных тенденций в подростковой и молодежной среде | Всего, в том числе: | - 168780,90 | - 200000,00 | - 200000,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 168780,90 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | Юридические лица | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
| 11. | Основное мероприятие 1.2. | Формирование системы мер, направленных на профилактику негативных тенденций в подростковой и молодежной среде | Всего, в том числе: | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | Юридические лица | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
| 12. | Основное мероприятие 2.1. | Организация качественного, круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков | Всего, в том числе: | - 1383100,00 | 1339300,00 | 1171100,00 | 571100,00 |  |  |  | 571100,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 1383100,00 | 1339300,00 | 1171100,00 | 571100,00 |  |  |  | 571100,00 |  |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | - 583100,00 | 539300,00 | 571100,00 | 571100,00 |  |  |  | 571100,00 |  |
|  |  |  | Юридические лица | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |
| 13. | Основное мероприятие 2.2. | Формирование системы мер, направленных на создание условий качественного круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков | Всего, в том числе: | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  | Юридические лица | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  |  |
| 14. | Подпрограмма 3 | «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений образовательных учреждений» | Всего, в том числе: | 11239916,79 | 3201978,97 | 918000,00 | 34000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 11239916,79 | 3201978,97 | 918000,00 | 34000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | - 0,00 | 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | - 6407100,00 | 105300,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  | Юридические лица | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  |  |
| 15. | Основное мероприятие 1.1. | Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений учреждений образования | Всего, в том числе: | 7218675,00 | 937000,00 | 850000,00 | 34000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 7218675,00 | 937000,00 | 850000,00 | 34000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | - 6107100,00 | - 105300,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  | Юридические лица | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  |  |
| 16. | Основное мероприятие 1.2. | Формирование системы мер, направленных на создание условий качественного выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений образовательных учреждений | Всего, в том числе: | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Юридические лица | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  |
| 17. | Основное мероприятие 1.3. | Реализация народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере образования | Всего, в том числе: | - 584241,79 | 0,00 | - 68000,00 | - 34000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | - 584241,79 | 0,00 | - 68000,00 | - 34000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | - 300000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Юридические лица | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  |  |
| 18. | Основное мероприятие 2.1. | Строительство СОШ с. Дутово с дошкольной группой, в том числе проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации | Всего, в том числе: | - 3437000,00 | 2264978,97 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | - 3437000,00 | 2264978,97 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | - 0,00 | 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | - 0,00 | 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Юридические лица | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 19. | Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего, в том числе: | - 6264616,80 | - 6108333,88 | 4836519,28 | 4433476,01 |  | 4433476,01 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | - 6264616,80 | - 6108333,88 | 4836519,28 | 4433476,01 |  | 4433476,01 |  |  |  |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Юридические лица | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  |  |
| 20. | Основное мероприятие 1.1. | Руководство и управление в сфере образования на муниципальном уровне, направленные на обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования | Всего, в том числе: | - 6264616,80 | 6073333,88 | 4836519,28 | 4433476,01 |  |  | 4433476,01 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | - 6264616,80 | 6073333,88 | 4836519,28 | 4433476,01 |  |  | 4433476,01 |  |  |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  | Юридические лица | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 21. | Основное мероприятие 1.2. | Создание условий для повышения качества и эффективности образования | Всего, в том числе: | - 0,00 | - 35000,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | - 0,00 | - 35000,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Юридические лица | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |

».