	«ВУКТЫЛ»  КАР КЫТШСА
  АДМИНИСТРАЦИЯ

	[image: image1.png]



	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ВУКТЫЛ» 


18 ноября  2019 года
Распоряжение  № 11/945
О внесении изменений в распоряжение администрации городского  округа «Вуктыл» от 07  мая 2019 года № 05/360 «Об  утверждении Комплексного плана  действий по реализации муниципальной программы городского  округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2019 год»

    В соответствии с постановлением администрации городского  округа «Вуктыл» от 03 октября  2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их  формирования и реализации», постановлением администрации городского  округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/565 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения»:
1. Внести в распоряжение администрации городского  округа «Вуктыл» от 07 мая 2019 года № 05/360 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы городского  округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения»  на 2019 год» изменения  согласно  приложению.

            2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и распространяется  на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2019 г.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава  муниципального  образования 
городского  округа «Вуктыл» - руководитель
администрации  городского  округа «Вуктыл»                                                       Г.Р. Идрисова                                                                                                    

                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                                 к распоряжению администрации 

                                                                                     городского  округа  «Вуктыл»

                                                                                                       18 ноября 2019  № 11/ 945             
                                                                                                 

Изменения,
вносимые в распоряжение администрации городского округа 
«Вуктыл» от 07 мая  2019 года № 05/360  «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы городского округа  «Вуктыл» 
«Безопасность жизнедеятельности населения» на 2019 год»
В распоряжении администрации городского  округа  «Вуктыл» от 07 мая 2019 года                № 05/360 «Об утверждении Комплексного  плана мероприятий по реализации муниципальной программы городского  округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2019 год»:

в Комплексном  плане действий по реализации муниципальной программы городского  округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2019 год, утвержденном распоряжением (приложение):

1) в разделе «Подпрограмма I Защита населения и территории городского округа «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»: 
а) позиции 1.1, 1.2.1  изложить в следующей редакции:
       «          

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1. Подготовка должностных лиц и специалистов в области гражданской защиты и пожарной безопасности
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Повышение качества профессиональной деятельности в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
	01.01.2019
	31.12.2019
	14691,14
	0,00
	0,00
	14691,14
	Х
	Х
	Х
	V

	1.1.1.
	Мероприятие 1.1.1. Обучение должностных лиц и специалистов в области гражданской защиты и пожарной безопасности
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	14691,14
	0,00
	0,00
	14691,14
	V
	V
	V
	V

	
	Контрольное событие 1.                                                                  Обучено  не менее 5 специалистов и должностных лиц в год в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Х
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	V
	V
	V
	V

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2. Формирование знаний у населения и совершенствование мероприятий по их пропаганде в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Совершенствование учебно-материальной базы и наглядных пособий
	01.01.2019
	31.12.2029
	12099,99
	0,00
	0,00
	12099,99
	Х
	V
	V
	Х

	1.2.1.
	Мероприятие 1.2.1. Оснащение необходимым оборудованием и наглядной агитацией учебно-консультационного пункта с. Дутово, с. Подчерье, с. Лемтыбож ,г. Вуктыл
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	12099,99
	0,00
	0,00
	12099,99
	Х
	V
	V
	Х

	
	Контрольное событие 2. Оказано содействие в укомплектовании необходимым оборудованием и наглядной агитацией учебно-консультационных пунктов на территории  4 населенных  пунктов
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Х
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	V
	V
	Х


    
»;
б) позиции 3.1 - 5.2.1  изложить в следующей редакции:

          «

	3.1.
	Основное мероприятие 3.1.

Организация мероприятий по профилактике несчастных случаев на водных объектах, эффективному использованию  сил и средств  для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Профилактика снижения рисков гибели людей на водных объектах
	01.01.2019
	31.12.2029
	12999,00
	0,00
	0,00
	12999,00
	V
	V
	V
	V

	3.1.1.
	Мероприятие 3.1.1.  Приобретение и установка на необорудованных для отдыха и купания водоемах  знаков о запрете купания в данном месте
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	12999,00
	0,00
	0,00
	12999,00
	V
	V
	V
	V

	
	Контрольное событие 5. Приобретено  и установлено  знаков безопасности 4 шт.
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Х
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	V
	V
	V
	V

	3.1.2.
	Мероприятие 3.1.2. Гидрологическое обследование р. Печора
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие 6.  Гидрологическое обследование р. Печора
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»
	Х
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.
	Основное мероприятие 3.2. Оснащение  ГО «Вуктыл» средствами пожаротушения
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»
	Оснащение ДПО средствами пожаротушения
	01.01.2019
	31.12.2029
	16260,67
	0,00
	0,00
	16260,67
	Х
	V
	V
	Х

	3.2.1.
	Мероприятие 3.2.1.

Приобретение  средств пожаротушения для  сельских населенных  пунктов
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	16260,67
	0,00
	0,00
	16260,67
	Х
	V
	V
	Х

	
	Контрольное событие 7. Приобретены для сельских  населенных  пунктов средства пожаротушения
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»
	Х
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	V
	V
	Х

	4.1
	Основное мероприятие 4.1.Организация мероприятий для функционирования  экстренных  оперативных служб по единому номеру «112»
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Предоставление населению округа возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру «112», сокращение времени направления экстренных служб по вызовам
	01.01.2019
	31.12.2019
	57480,00
	0,00
	0,00
	57480,00
	V
	V
	V
	V

	4.1.1.
	Мероприятие  4.1.1.Оснащение единой дежурно- диспетчерской службы  отдела по  делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  администрации городского  округа «Вуктыл» (далее- ЕДДС  отдела   по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»)
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	41040,00
	0,00
	0,00
	41040,00
	V
	V
	V
	V

	
	Контрольное  событие 8. Оснащено рабочее место оргтехникой   ЕДДС  отдела   по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Х
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	V
	V
	V
	V

	4.1.2.
	Мероприятие 4.1.2. Обучение  должностных лиц по системе «112» и ЕДДС
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	16440,00
	0,00
	0,00
	16440,00
	V
	V
	V
	V

	
	Контрольное  событие 9.

Обучено  по системе «112» и ЕДДС 
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Х
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	V
	V
	V
	V

	5.1.
	Основное мероприятие 5.1. Организация  мероприятий  для функционирования системы аппаратно – программного комплекса  «Безопасный город» 
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Повышение безопасности жителей округа от преступных посягательств, в том числе террористических угроз, повышение защищенности  мест массового пребывания граждан, объектов различных степеней важности
	01.01.2019
	31.12.2019
	50000,00
	0,00
	0,00
	50000,00
	V
	V
	V
	V

	5.1.1.
	Мероприятие 5.1.1. Обучение сотрудников  отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» , обученных по системе  АПК «Безопасный город»
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное  событие 10.

Обучено сотрудников ЕДДС отдела   по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» по системе АПК «Безопасный город»
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Х
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.1.2.
	Мероприятие 5.1.2.

Разработка технического задания для АПК  «Безопасный город»
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	50000,00
	0,00
	0,00
	50000,00
	V
	V
	V
	V

	
	Контрольное  событие 11.

Разработано  1 техническое задание для АПК «Безопасный город»
	Шаповалов А.Г. – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Х
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	V
	V
	V
	V

	5.2
	Основное  мероприятие 5.2.

Приобретение, обслуживание и ремонт камер  видеонаблюдения на территории ГО «Вуктыл»

	Шаповалов А.Г. – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	16000,00
	0,00
	0,00
	16000,00
	V
	V
	V
	V

	5.2.1.
	Мероприятие 5.2.1.

Разработка  проектно- сметной документации 
	Шаповалов А.Г. – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	16000,00
	0,00
	0,00
	16000,00
	V
	V
	V
	V

	
	Контрольное  событие 12.

Разработана проектно- сметная документация
	Шаповалов А.Г. – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Х
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	V
	V
	V
	V


»;
в) позиции 7.1, 7.1.1 изложить  в следующей редакции:
«
	7.1.
	Основное  мероприятие 7.1. Проведение ремонта, реконструкции и содержания ПВ
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Улучшение  технического и функционального состояния пожарных  водоемов


	01.01.2019
	31.12.2019
	847417,15
	0,00
	0,00
	847417,15
	V
	V
	V
	V

	7.1.1.
	Мероприятие 7.1.1.

Ремонт ПВ


	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	847417,15
	0,00
	0,00
	847417,15
	V
	V
	V
	V

	
	Контрольное событие 15.

Отремонтированы ПВ

	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Х
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	V
	V
	V
	V


»;
г) позиции  7.5, 7.5.1  изложить  в следующей редакции:

«                                                  
	7.5.
	Основное мероприятие 7.5.

Мероприятия по предупреждению   последствий возникновения угроз  лесных  пожаров
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»
	Реализация мер  по пожарной безопасности
	01.01.2019
	31.12.2019
	30000,00
	0,00
	0,00
	30000,00
	V
	V
	V
	V

	7.5.1.
	Мероприятие 7.5.1.

Проведение мероприятий по  очистке  минерализованных  полос и пожарных  разрывов
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	30000,00
	0,00
	0,00
	30000,00
	V
	V
	V
	V

	
	Контрольное  событие 20. Очищены минерализованные  полосы и пожарные  разрывы в сельских  населенных  пунктах  ГО «Вуктыл»
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»
	Х
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	V
	V
	V
	V





  »;
д) позицию «Итого по подпрограмме I»  изложить  в следующей редакции:
«
	
	Итого по  подпрограмме I
	Х

	Х
	Х
	Х
	Х
	1501120,30
	0,00
	0,00
	1501120,30
	Х
	Х
	Х
	Х


»;
2) в разделе «Подпрограмма II «Противопожарная  защита объектов муниципальной собственности»:     
а) позицию 2.1 изложить в следующей редакции:
«

	2.1.
	Основное мероприятие 2.1. Приобретение и установка противопожарного оборудования и инвентаря, выполнение работ по противопожарной защите
	Ершова Е.А. - начальник УО
	УО
	Реализация мер пожарной безопасности на объектах  муниципальной собственности
	01.01.2019
	31.12.2019
	229900,00
	0,00
	0,00
	229900,00
	V
	V
	V
	V

	
	
	Третьякова Т.В. - заведующий                    отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл»
	Отдел культуры и национальной политики АГО «Вуктыл»
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	78930,00
	0,00
	26930,00
	52000,00
	V
	V
	V
	V

	
	
	Кондрашева И.В.  – заведующий

финансовым отделом администрации  ГО «Вуктыл» -главный бухгалтер


	администрация ГО «Вуктыл»
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Селезнева А.В. – руководитель  муниципального казенного учреждения «Административно  - хозяйственный отдел» (далее -МКУ «АХО»)
	МКУ «АХО»
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	750000,00
	0,00
	0,00
	750000,00
	V
	V
	V
	V

	
	
	Якуба  Н.Н  - руководитель  МБУ «Локомотив» (далее –МБУ «Локомотив»
	МБУ «Локомотив»
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	122000,00
	0,00
	0,00
	122000,00
	V
	V
	V
	V


                                                                                                                                                                       »;
б) позицию 2.1.15 изложить в следующей редакции:
«
	2.1.15
	Мероприятие 2.1.15. Приобретение и установка противопожарного оборудования; средств индивидуальной защиты, инвентаря, аптечки, заправка огнетушителей для  учреждений культуры

1.МБУ «КСК»,

2.МБУДО «ДХШ»,  3.МБУК «ВМЦБ»,

4.МБУДО «ДМШ»
	Третьякова Т.В. - заведующий                    отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл»
	Отдел культуры и национальной политики администрации ГО «Вуктыл»
	
	01.11.2019
	31.12.2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	V
	V
	V
	Х

	
	Контрольное событие 21.

Приобретены  и установлены противопожарные оборудования, средства индивидуальной защиты, инвентарь, аптечки, заправка огнетушителей в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры ГО  «Вуктыл»
	Третьякова Т.В. - заведующий                    отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл»
	Отдел культуры и национальной политики администрации ГО «Вуктыл»
	Х
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	V
	V
	V
	Х


                                                                                                                                                                      »;
в) позицию «Итого по подпрограмме II»  изложить  в следующей редакции:
«
	
	Итого по  подпрограмме  II
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	3356852,00
	0,00
	26930,00
	3329922,00
	V
	V
	V
	V


»;

3) в разделе «Подпрограмма IV «Профилактика  терроризма и  экстремизма»:     
а) позицию 2.1  изложить в следующей редакции:
«
	2.1.
	Основное мероприятие 2.1.

Содержание систем антитеррористической защищенности учреждений и объектов  массового пребывания людей
	Ершова Е.А. – начальник УО
	УО
	Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского  округа «Вуктыл» и объектов с массовым   пребыванием людей
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Третьякова Т.В. - заведующий                    отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл»
	Отдел культуры и национальной политики администрации ГО «Вуктыл»
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	321600,00
	0,00
	0,00
	321600,00
	V
	V
	V
	V

	
	
	Кондрашева И.В.  – заведующий

финансовым отделом администрации  ГО «Вуктыл» -главный бухгалтер


	администрация ГО «Вуктыл»
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Селезнева А.В. – руководитель МКУ «АХО»
	МКУ «АХО»
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Якуб Н.Н– руководитель МБУ «Локомотив»
	МБУ «Локомотив»
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	Х
	Х
	Х


»;
б) позицию 2.1.4  изложить в следующей редакции:

«

	2.1.4.
	Мероприятие 2.1.4.

Обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения в 1.МБУ «КСК», 

2.МБУК «ВМЦБ», 3.МБУДО «ДМШ», 4.МБУДО «ДХШ»
	Третьякова Т.В. - заведующий                    отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл»
	Отдел культуры и национальной политики  администрации ГО «Вуктыл»
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	138600,00
	0,00
	0,00
	138600,00
	V
	V
	V
	V

	
	Контрольное событие 12.

Проведена ежегодная работа  по антитеррористической защищенности в учреждениях дополнительного образования, культуры  ГО  «Вуктыл»
	Третьякова Т.В. - заведующий                    отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл»
	Отдел культуры и национальной политики администрации ГО «Вуктыл»
	Х
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	V
	V
	V
	V


»;
в) позицию 2.2 изложить в следующей редакции:
«

	2.2.
	Основное мероприятие 2.2.

Организация  и выполнение мероприятий  по обеспечению антитеррористической защищенности  учреждений и мест (объектов)  массового пребывания  людей городского  округа  «Вуктыл» в соответствии с нормативными актами  Правительства Российской  Федерации
	Ершова Е.А. – начальник УО
	УО
	Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского  округа «Вуктыл» и объектов с массовым   пребыванием людей
	01.01.2019
	31.12.2019
	3792390,00
	0,00
	3016312,00
	776078,00
	V
	V
	V
	V

	
	
	Третьякова Т.В. – заведующий отделом культуры и национальной политики  администрации ГО «Вуктыл»
	Отдел культуры и национальной политики  администрации ГО «Вуктыл»
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	204000,00
	0,00
	0,00
	204000,00
	V
	V
	V
	V

	
	
	Кондрашева И.В.– заведующий

финансовым отделом администрации  ГО «Вуктыл» -главный бухгалтер
	администрация ГО «Вуктыл»
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	280268,16
	0,00
	0,00
	280268,16
	V
	V
	V
	V

	
	
	Селезнева А.В. – руководитель МКУ «АХО»
	МКУ «АХО»
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	145000,00
	0,00
	0,00
	145000,00
	V
	V
	V
	V

	
	
	Якуба Н.Н. – руководитель МБУ «Локомотив»
	МБУ «Локомотив»
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	106371,82
	0,00
	0,00
	106371,82
	V
	V
	V
	V


»;
г) позицию 2.2.8 изложить в следующей редакции:
 «

	2.2.8.
	Мероприятие 2.2.8.

Установка и обслуживание стационарного металлодетектора  в МБУ «КСК»
	Третьякова Т.В. - заведующий                    отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл»
	Отдел культуры и национальной политики  администрации ГО «Вуктыл»
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	74000,00
	0,00
	0,00
	74000,00
	V
	V
	V
	V

	
	Контрольное  событие 22.

Проведена установка  и обслуживание 

стационарного металлодетектора  в МБУ «КСК»
	Третьякова Т.В. - заведующий                    отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл»
	Отдел культуры и национальной политики  администрации ГО «Вуктыл»
	Х
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	V
	V
	V
	V


                                                                                                                                                        »;
д) позиции «Итого по подпрограмме IV» и  «Всего по программе» изложить  в следующей редакции:
«
	
	Итого по  подпрограмме IV
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	4849629,98
	0,00
	3016312,00
	1833317,98
	V
	V
	V
	V

	
	Всего  по программе
	Х
	Х
	------Х
	Х
	Х
	9787602,98
	0,00
	3043242,00
	6744360,28
	V
	V
	V
	V


                                                                                                                                                         ».

