	«ВУКТЫЛ»  КАР КЫТШСА
  АДМИНИСТРАЦИЯ

	[image: image1.png]



	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ВУКТЫЛ» 


18 ноября 2019 года
Распоряжение  № 11/946
О внесении изменений в распоряжение администрации городского  округа «Вуктыл» от 07  мая 2019 года № 05/360 «Об  утверждении Комплексного плана  действий по реализации муниципальной программы городского  округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2019 год»

    В соответствии с постановлением администрации городского  округа «Вуктыл» от 03 октября  2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их  формирования и реализации», постановлением администрации городского  округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/565 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения»:
1. Внести в распоряжение администрации городского  округа «Вуктыл» от 07 мая 2019 года № 05/360 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы городского  округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения»  на 2019 год» изменения  согласно  приложению.

            2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и распространяется  на правоотношения, возникшие с 05 ноября  2019 г.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава  муниципального  образования 
городского  округа «Вуктыл» - руководитель
администрации  городского  округа «Вуктыл»                                                       Г.Р. Идрисова                                                                                                    

                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                                 к распоряжению администрации 

                                                                                 городского  округа  «Вуктыл»

                                                                                                           18 ноября 2019г. № 11/946         
                                                                                                 

Изменения,
вносимые в распоряжение администрации городского округа 
«Вуктыл» от 07 мая  2019 года № 05/360  «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы городского округа  «Вуктыл» 
«Безопасность жизнедеятельности населения» на 2019 год»
В распоряжении администрации городского  округа  «Вуктыл» от 07 мая 2019 года                № 05/360 «Об утверждении Комплексного  плана мероприятий по реализации муниципальной программы городского  округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2019 год»:

в Комплексном  плане действий по реализации муниципальной программы городского  округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2019 год, утвержденном распоряжением (приложение):

в разделе «Подпрограмма I Защита населения и территории городского округа «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»: 
            а) позиции 3.1- 3.2.1  изложить в следующей редакции:
«
	3.1.
	Основное мероприятие 3.1.

Организация мероприятий по профилактике несчастных случаев на водных объектах, эффективному использованию  сил и средств  для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Профилактика снижения рисков гибели людей на водных объектах
	01.01.2019
	31.12.2019
	12999,96
	0,00
	0,00
	12999,96
	V
	V
	V
	V

	3.1.1.
	Мероприятие 3.1.1.  Приобретение и установка на необорудованных для отдыха и купания водоемах  знаков о запрете купания в данном месте
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	12999,96
	0,00
	0,00
	12999,96
	V
	V
	V
	V


	
	Контрольное событие 5. Приобретено  и установлено  знаков безопасности 4 шт.
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Х
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.2.
	Мероприятие 3.1.2. Гидрологическое обследование р. Печора
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие 6.  Гидрологическое обследование р. Печора
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Х
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.
	Основное мероприятие 3.2. Оснащение  ГО «Вуктыл» средствами пожаротушения
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»
	Оснащение ДПО средствами пожаротушения
	01.01.2019
	31.12.2029
	16266,67
	0,00
	0,00
	16266,67
	Х
	V
	V
	Х

	3.2.1.
	Мероприятие 3.2.1.

Приобретение  средств пожаротушения для  сельских населенных  пунктов
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	16266,67
	0,00
	0,00
	16266,67
	Х
	V
	V
	Х

	
	Контрольное событие 7. Приобретены для сельских  населенных  пунктов средства пожаротушения
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»
	Х
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	V
	V
	Х


»;                                                                                                                                                               
б) позиции 7.1, 7.1.1 изложить  в следующей редакции:
«

	7.1.
	Основное  мероприятие 7.1. Проведение ремонта, реконструкции и содержания  ПВ
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	877417,15
	0,00
	0,00
	877417,15
	V
	V
	V
	V

	7.1.1.
	Мероприятие 7.1.1.

Ремонт ПВ
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	877417,15
	0,00
	0,00
	877417,15
	V
	V
	V
	V


	
	Контрольное событие 15.

Отремонтированы ПВ
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Х
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	V
	V
	V
	V


                                                                                                                                                                              »;
 в) позиции  7.4, 7.4.1  изложить  в следующей редакции:

«

	7.4.
	Основное  мероприятие 7.4. Приобретение  табличек, знаков, указателей на ПВ


	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Реализация мер  по пожарной безопасности
	01.01.2019
	31.12.2019
	7493,04
	0,00
	0,00
	7493,04
	V
	V
	V
	V

	7.4.1.
	Мероприятие 7.4.1.

Приобретение табличек, знаков, указателей для ПВ
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	7493,04
	0,00
	0,00
	7493,04
	V
	V
	V
	V

	
	Контрольное событие 19.

Приобретены таблички, знаки и указатели для ПВ
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» 
	Х
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х





»;

г) позиции  7.5, 7.5.1  изложить  в следующей редакции:

«                                                  
	7.5.
	Основное мероприятие 7.5.

Мероприятия по предупреждению   последствий возникновения угроз  лесных  пожаров
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»
	Реализация мер  по пожарной безопасности
	01.11.2019
	31.12.2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	V
	V
	V
	Х

	7.5.1.
	Мероприятие 7.5.1.

Проведение мероприятий по  очистке  минерализованных  полос и пожарных  разрывов
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»
	
	01.11.2019
	31.12.2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	V
	V
	V
	Х

	
	Контрольное  событие 20. Очищены минерализованные  полосы и пожарные  разрывы в сельских  населенных  пунктах  ГО «Вуктыл»
	Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»
	Х
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х


                                                                                  ».                                                                                              
