Таблица № 10

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Безопасность жизнедеятельности населения»

за 3 квартал 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора (показатель) | | | | Ед. измерения | | Направленность | Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя) |  |
| 2018 год | 2019год | |  |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| **Муниципальная программа городского округа «Вуктыл»**  **«Безопасность жизнедеятельности населения»** | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Доля мероприятий, проведенных с учащимися образовательных учреждений, учреждений культуры по вопросам профилактики правонарушений на территории городского округа «Вуктыл» | | | | процент | | ↑ | 100 | 100 | 75 | В 1 квартале проведено мероприятий, с учащимися образовательных учреждений, учреждений культуры по вопросам профилактики правонарушений на территории городского округа  «Вуктыл» - 25%  Во 2 квартале - 25%  В 3 квартале 25% |  |
| 2. | Доля реализованных воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма в учреждениях и объектах с массовым пребыванием людей | | | | процент | | ↑ | 100 | 100 | 75 | В 1 квартале проведено воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма в учреждениях и объектах с массовым пребыванием людей – 25%  Во 2 квартале - 25%  В 3 квартале -25% |  |
| **Подпрограмма I «Защита населения и территории городского округа «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | | | | | | | | | | | |  |
| **Задача 1. «Совершенствование обучения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»** | | | | | | | | | | | |  |
| 3. | Доля руководителей, должностных лиц и специалистов, прошедших обучение в течение года в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, к запланированному уровню | | | процент | | ↑ | | 100 | 100 | 80 | В 1 квартале 2019 г. прошли обучение 44 сотрудника учреждений в учебном центре ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты»  Во 2 квартале обучилось 6 сотрудников  В 3 квартале обучилось – 3 сотрудника  Реализация целевого индикатора (показатель) выполнена |  |
| 4. | Количество оснащенных учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям техническими и наглядными средствами обучения | | | единиц | | ↑ | | 1 | 5 | 3 | Во втором квартале оснащено 3 учебно-консультационных пункта  2 УКП выведены из эксплуатации (отсутствие штата). Осталось 3 УКП (город,2 населенных пункта) |  |
| **Задача 2. «Повышение технической оснащенности звеньев добровольной пожарной охраны, материальное стимулирование и**  **обеспечение пожарной безопасности в границах городского округа «Вуктыл»** | | | | | | | | | | | |  |
| 5. | Количество приобретенной боевой специальной одежды пожарного добровольной пожарной охраны | | | единиц | | ↑ | | - | 0 | 0 | Все члены ДПО укомплектованы боевой одеждой |  |
| 6. | Доля поощренных членов добровольной пожарной охраны | | | процент | | ↑ | | 100 | 100 | 0 | Материальное стимулирование членов добровольно пожарной охраны запланировано на 4 квартал |  |
| 7. | Количество построенных пожарных депо на территории ГО «Вуктыл» | | | единиц | | ↑ | | 0 | 0 | 0 | - |  |
| **Задача 3. «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах»** | | | | | | | | | | | |  |
| 8. | Количество приобретенных и установленных на не оборудованных для отдыха и купания водоемах знаков о запрете купания в данном месте | | | штук | | ↑ | | 0 | 4 | 12 | Во втором квартале приобретено 12 знаков  Реализация целевого индикатора (показатель) выполнена.  Приобретение аншлагов не требуется |  |
| 9. | Количество приобретенных памяток по правилам безопасности на водных объектах | | | штук | | ↑ | | 0 | 50 | 50 |  |  |
| 10 | Количество приобретенного пожарно – технического вооружения:  огнетушители;  пожарный извещатель;  фильтры;  пожарные рукава;  ранцевые огнетушители;  шанцевый инструмент (лопаты, багор, ведро)  приобретение огнетушителей для здания администраций в сельских населенных пунктах  приобретение аккумулятора для пожарной машины | | | шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт. | | ↑ | | -  -  -  - | 5  1 | 5  1 | Приобретение средств пожаротушения (огнетушители -5 шт) для Администраций сельских населенных пунктов и аккумулятор для пожарной машины будет выполнено до конца 2019 г. |  |
| **Задача 4. «Функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»** | | | | | | | | | | | |  |
| 11. | Количество сотрудников единой дежурно – диспетчерской службы отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа «Вуктыл», обученных по Системе «112» и ЕДДС | | | человек | | ↑ | | 1 | 6 | 1 | Обучение сотрудников ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» проводится согласно Плану обучения  В 1 квартале обучен 1 сотрудник ЕДДС  В связи с недобором группы, ЦОВ «122» отменили обучение по «системе 112» (2 чел)  В связи с тем, что обучение 1 сотрудника ЕДДС попало в период распутицы выезд был отменен (отсутствие авиабилетов) |  |
| 12. | Количество приобретенных стендов городского округа «Вуктыл» | | | штук | | **↑** | | - | 4 | 4 |  |  |
| 13. | Количество пробредённых футболок для единой дежурно- диспетчерской службы отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | | |  | | ↑ | | **-** | 5 | 0 | Дефицит денежных средств |  |
| **Задача 5. «Функционирование системы аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа «Вуктыл»** | | | | | | | | | | | |  |
| 14. | | Количество сотрудников единой дежурно – диспетчерской службы, обученных по системе аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» | человек | | | ↑ | | - | - | - | - |  |
| 15 | | Количество приобретенного оборудования для единой дежурно – диспетчерской службы отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа «Вуктыл» для функционирования системы аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» | штук | | | ↑ | | - | 0 | 0 | - |  |
| 16. | | Количество приобретенных видеокамер для функционирования системы АПК «Безопасный город» | шт. | | | ↑ | | - | 0 | 0 | - |  |
| 17. | | Доля обслуженных и отремонтированных камер видеонаблюдения на территории ГО «Вуктыл» | % | | | ↑ | | - | 0 | 0 | - |  |
| 18. | | Количество разработанной проектно- сметной документации по проекту «Безопасный город» | шт. | | | ↑ | | - | 1 | 0 | В связи с тем, что только после разработки тех- задания и согласования его с ГКУ РК «Безопасный город» будет проводиться процедура о разработке Проектно- сметной документации на приобретение и установку видеокамер индикатор будет выполняться в 2020 г |  |
| 181 | | Количество разработанного технического задания по проекту «Безопасный город» | шт. | | | ↑ | | - | 1 | 0 | Запрос коммерческих предложений на разработку Технического задания для АПК «Безопасный город»  Реализация целевого индикатора (показатель) запланирована до конца 2019 года |  |
| **Задача 6. «Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории ГО «Вуктыл»** | | | | | | | | | | | |  |
| 19. | | Количество телевизионных вещаний УНИСОН на телевидении | | шт. | | ↑ | | - | 12 | 0 | В связи с установкой система оповещения П-166М, обслуживание системы Унисон нет необходимости |  |
| 20. | | Доля выполненных работ по реконструированную и обслуживание системы оповещения | | % | | ↑ | | 0 | 80 | 80 | - |  |
| 21. | | Обслуживание системы оповещения «Мегафон» | | % | | ↑ | | - | 100 | 0 | В связи с установкой система оповещения П-166М, обслуживание системы Мегафон нет необходимости |  |
| **Задача 7. «Выполнение мероприятий по пожарной безопасности в городском округе «Вуктыл»** | | | | | | | | | | | |  |
| 22. | | Доля выполненных работ по ремонту и содержанию ПВ в общем числе подлежащих ремонту и содержанию | | % | | ↑ | | 50 | 100 | 100 | - |  |
| 23. | | Количество построенных ПВ на территории ГО «Вуктыл» | | шт. | | ↑ | | 1 | 0 | - | - |  |
| 24. | | Количество приобретенной краски для обновления ПВ | | шт. | | ↑ | | 1 | 0 | - | - |  |
| 25. | | Количество расчищенных пожарных разрывов и минерализованных полос в границах сельских населенных пунктов ГО «Вуктыл» | | шт. | | ↑ | | 1 | 2 | 0 | Реализация целевого индикатора (показатель) запланирована до конца 2019 года |  |
| 26. | | Количество приобретенных табличек, знаков на ПВ | | шт. | | ↑ | | - | 3 | 0 | Реализация целевого индикатора (показатель) запланирована до конца 2019 года |  |
| 27. | | Количество приобретенных указателей «Пожарный водоем» | | шт. | | ↑ | | - | 3 | 0 | Реализация целевого индикатора (показатель) запланирована до конца 2019 года |  |
| **Подпрограмма II «Противопожарная защита объектов муниципальной собственности»** | | | | | | | | | | | |  |
| **Задача 1. «Выполнение требований пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности»** | | | | | | | | | | | |  |
| 28. | Количество объектов муниципальной собственности, которые обеспечены учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности | | | единиц | | ↑ | | 18 | 18 | 4 | 4 учреждения (МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ», МБУК «ВЦБ», МБУ «КСК») обеспечены учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности |  |
| 29. | Количество практических тренировок на объектах муниципальной собственности по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей | | | единиц | | ↑ | | 19 | 16 | 15 | За 1 квартал в 12 учреждениях образования проведены практические тренировки , за 2 квартал в 11 учреждениях образования проведены тренировки  В 1 и 2 квартале в 4 учреждениях культуры проведены практические тренировки  В 3 квартале в 15 учреждениях образования и культуры проведены практические тренировки |  |
| **Задача 2. «Оснащение объектов муниципальной собственности пожарной сигнализацией и противопожарными средствами,**  **выполнение в них противопожарных работ и реализация комплекса мер по обеспечению в них пожарной безопасности»** | | | | | | | | | | | |  |
| 30. | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия | | | единиц | | ↑ | | 17 | 16 | 16 | За 1 квартал в 12 учреждениях образования осуществляется содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты объектов, за 2 квартал в 11 учреждениях образования.  Во 2 квартале выполнены работы по противопожарной защите: замеры сопротивления электропроводки в МБУК «ВЦБ»  В 3 квартале в 10 учреждениях образования осуществляется содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты объектов. В МБДОУ «Д/с «Сказка» г. Вуктыл приобретены огнетушители. В 2 ОУ выполнено мероприятие: в 1ОУ полностью, во втором — приобретен материал  В учреждениях культуры работы по противопожарной защите запланированы на 4 квартал  В 3 квартале проведен монтаж и установка ограждений на крыше администрации ГО  «Вуктыл»  Ежемесячно проводится техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, обслуживание системы дублирования сигнала на пульт ПСЧ -24 «Стрелец мониторинг»  Приобретение огнетушителей для общежития МБУ «Локомотив» запланировано до конца 2019г.  В здании общежития МБУ «Локомотив» проводится ежемесячное обслуживание пожарной сигнализации |  |
| 31. | Количество муниципального автотранспорта, на котором выполнены требования по противопожарной безопасности | | | единиц | | ↑ | | 14 | 14 | 14 | - |  |
| **Подпрограмма III «Профилактика правонарушений»** | | | | | | | | | | | |  |
| **Задача 1. «Осуществление организационной, информационной деятельности по профилактике правонарушений на территории городского округа «Вуктыл»** | | | | | | | | | | | |  |
| 32. | Количество мероприятий, проведенных с учащимися образовательных учреждений по вопросам профилактики правонарушений на территории городского округа «Вуктыл» правонарушений на территории городского округа «Вуктыл» | | | **единиц** | | **↑** | | 40 | 40 | 32 | В учреждениях образования проведены 32 мероприятия: профилактические акции, классные часы с видео уроками |  |
| **Задача 2 «Профилактика правонарушений на улицах и в других общественных местах на территории городского округа «Вуктыл»** | | | | | | | | | | | |  |
| 33. | Количество рейдов, проведенных членами добровольной народной дружины городского округа «Вуктыл» | | | единиц | | ↑ | | 35 | 9 | 36 | За 1 квартал проведено - 18 рейдов ДНД, за 2 квартал - 8 рейдов  3 квартал -10 рейдов |  |
| **Задача 3. «Осуществление организационной и информационной деятельности по профилактике злоупотребления наркотическими средствами, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на территории городского округа «Вуктыл»** | | | | | | | | | | | |  |
| 31. | Количество мероприятий, проведенных по вопросам профилактики злоупотребления наркотических средств, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на территории городского округа «Вуктыл» | | | единиц | | ↑ | | 34 | 30 | 34 | Реализация целевого индикатора (показатель) запланирована до конца 2019 года |  |
| **Подпрограмма IV «Профилактика терроризма и экстремизма»** | | | | | | | | | | | |  |
| **Задача 1. «Противодействие терроризму и экстремизму, минимизация и (или) ликвидация их последствий»** | | | | | | | | | | | |
| 32. | Количество подготовленных памяток, статей по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | | | единиц | | ↑ | | 18 | 4 | 13 | За первый квартал размещено 5 памяток антитеррористической направленности на сайте администрации ГО «Вуктыл», за 2 квартал размещено 3 памятки  за третий квартал – 3 памятки |  |
| 33. | Доля проведенных комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма от запланированных к проведению | | | процент | | ↑ | | 100 | 100 | 100 | - |  |
| 34. | Количество проведенных заседаний Антитеррористической комиссии городского округа «Вуктыл» | | | единиц | | ↑ | | 5 | 4 | 4 | - |  |
| 35. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского округа «Вуктыл» | | | процент | | ↑ | | 96 | 96 | 96 | Еженедельно проводится мониторинг ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений |  |
| 36. | Доля граждан, в том числе молодёжи, привлекаемой к актуальной теме антитеррористической деятельности на территории городского округа «Вуктыл» | | | процент | | ↑ | | 1,3 | 1,5 | 1,5 | Мероприятие запланировано до конца 2019 г. |  |
| 37. | Доля граждан, в том числе молодёжи, участвующих в мероприятиях антитеррористической направленности, проводимых на территории городского округа «Вуктыл» | | | процент | | ↑ | | 13 | 13,5 | 13,5 | Мероприятие запланировано до конца 2019 г. |  |
| **Задача 2. «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, мест (объектов) с массовым пребыванием людей»** | | | | | | | | | | | |  |
| 38. | Доля учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов массового пребывания людей, в которых выполнены антитеррористические мероприятия | | | процент | | ↑ | | 100 | 100 | 100 | - |  |
| 39. | Доля учреждений и мест (объектов) с массовым пребыванием людей, в которых выполнены мероприятия в соответствии с нормативными актами Правительства Российской Федерации | | | процент | | ↑ | | 100 | 100 | 80 | В 1 квартале в 12 учреждениях образования и во 2 квартале в 11 учреждениях , в 3 квартале 10 учреждениях образования проведено мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности  В 1 и 2 и 3 квартале 2019 г в 4-х учреждениях культуры проведено ежемесячное техническое обслуживание тревожных кнопок  В здании администрации ГО «Вуктыл» проводится ежемесячное обслуживание тревожной кнопки, охраны объекта (обслуживание СКУД)  В МБУ «Локомотив» осуществляется ежемесячное обслуживание и ремонт комплекса технических средств охраны  Установка и обслуживание стационарного металлодетектора будет проведена до конца 2019 г. |  |
| 40. | Количество реализованных воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма в учреждениях образования, культуры и спорта городского округа «Вуктыл» и объектах с массовым пребыванием людей | | | единиц | | ↑ | | 17 | 17 | 16 | За 1 квартал в  12 учреждениях образования и 4 учреждениях культуры проведены воспитательные профилактические беседы,  направленные на предупреждение терроризма на объектах массового пребывания людей, за 2 квартал в 11 учреждениях образования и 4 учреждениях культуры, за третий квартал в 10 учреждениях образования и 4 учреждениях культуры |  |
| 41. | Количество образовательных организаций, в которых выполнено укрепление материально-технической базы и содержание безопасных условий | | | единиц | | ↑ | | 2 | 0 | 0 | - |  |
| **Задача 3. «Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение**  **межнационального и межконфессионального конфликта»** | | | | | | | | | | | |  |
| 42. | Количество обученных и подготовленных специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявлений экстремизма | | | единиц | | ↑ | | 2 | 0 | 0 | - |  |
| 43. | Доля подготовленных, переподготовленных и обученных специалистов по противодействию идеологии терроризма | | | процент | | ↑ | | - | 0 | 0 | - |  |

Таблица № 11

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Безопасность жизнедеятельности населения»

за 3 квартал 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события | Ответственный  исполнитель | Плановый срок в отчетном году | | Фактический срок в отчетном году | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма I «Защита населения и территории городского округа «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного**  **и техногенного характера»** | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. «Совершенствование обучения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»** | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.  Подготовка должностных лиц и специалистов в области гражданской защиты и пожарной безопасности | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение качества профессиональной деятельности в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | В 1 квартале 2019 г. прошли обучение 44 сотрудника учреждений в учебном центре ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты»  Во 2 квартале обучилось 6 сотрудников  В 3 квартале обучилось – 3 сотрудника | Нет |
|  | Мероприятие 1.1.1  Обучение должностных лиц и специалистов в области гражданской защиты и пожарной безопасности | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  Администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие № 1.  Обучено не менее 5 специалистов и должностных лиц в год в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.  Формирование знаний у населения и совершенствование мероприятий по их пропаганде в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Совершенствование учебно-материальной базы и наглядных пособий | Во втором квартале оснащено 3 учебно-консультационных пункта стендами, в третьем квартале оснащено 2 |  |
|  | Мероприятие 1.2.1. Оснащение необходимым оборудованием и наглядной агитацией учебно-консультационного пункта с. Дутово, с. Подчерье, с. Лемтыбож, г. Вуктыл | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Во втором квартале оснащено 3 учебно-консультационных пункта стендами, в третьем квартале оснащено 2 |
|  | Контрольное событие № 2.  Оказано содействие в укомплектовании необходимым оборудованием и наглядной агитацией учебно-консультационные пункты на территории 4 населенных пунктов | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| **Задача 2. «Повышение технической оснащенности звеньев добровольной пожарной охраны, материальное стимулирование и**  **обеспечение пожарной безопасности в границах городского округа «Вуктыл»** | | | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 2.1.  Укомплектование специальной боевой одеждой пожарного добровольной - пожарной охраны и материальное стимулирование членов добровольно – пожарной охраны | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня защищенности населенных пунктов городского округа «Вуктыл», эффективности звеньев добровольной пожарной охраны в населенных пунктах | На 2019 год  реализация мероприятия не запланирована | Без финансирования |
|  | Мероприятие 2.1.1. Приобретение боевой одежды в сельские населенные пункты | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие№ 3  Все члены добровольной – пожарной охраны укомплектованы боевой одеждой | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.2.  Материальное стимулирование членов добровольной – пожарной охраны в сельских населенных пунктах Усть -Щугер, Лемты, Лемтыбож, Усть-Воя, Шердино, Кырта, Соплеск | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Материальное стимулирование членов добровольно пожарной охраны запланировано на 4 квартал |  |
|  | Контрольное событие № 4.  Материальное стимулирование членов добровольной - пожарной охраны ежегодно произведено в Усть -Щугер, Лемты, Лемтыбож ,Усть -Воя, Шердино, Кырта, Соплеск | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| **Задача 3. «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах»** | | | | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 3.1.  Организация мероприятий по профилактике несчастных случаев на водных объектах, эффективному использованию сил и средств для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Профилактика снижения рисков гибели людей на водных объектах | Приобретено и установлено 12 аншлагов  «Купаться запрещено» |  |
|  | Мероприятие 3.1.1. Приобретение и установка на необорудованных для отдыха и купания водоемах знаков о запрете купания в данном месте | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 30.06.2019 |  | Достигнуто:  Во втором квартале приобретено и установлено 12 знаков (аншлагов) |
|  | Контрольное событие № 5.  Приобретено и установлено знаков безопасности 4 шт. | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | | 31.12.2019 | х | 30.06.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 3.1.2.  Гидрологическое обследование р. Печора | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Профилактика снижения рисков гибели людей на водных объектах | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | Контрольное событие № 6.  Произведено гидрологическое обследование р. Печора | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| 5. | Основное мероприятие 3.2  Оснащение ГО «Вуктыл» средствами пожаротушения | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оснащение ДПО средствами пожаротушения | Приобретение средств пожаротушения (огнетушители -5 шт) для Администраций сельских населенных пунктов и аккумулятор для пожарной машины Реализация мероприятие будет выполнено до конца 2019 г. |  |
|  | Мероприятие 3.2.1.  Приобретение средств пожаротушения для сельских населенных пунктов | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие №7.  Приобретены для сельских населенных пунктов средства пожаротушения | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | х | | 31.12.2019 | **х** | 31.12.2019 | х | х | х |
| **Задача 4. «Функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»** | | | | | | | | | | |
| 6. | Основное мероприятие 4.1.  Организация мероприятий для функционирования экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Предоставление населению округа возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру «112», сокращение времени направления экстренных служб по вызовам | Обучение сотрудников ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» проводится согласно Плану обучения  В 1 квартале обучен 1 сотрудник ЕДДС  В связи с тем, что обучение 1 сотрудника ЕДДС попало в период распутицы выезд был отменен (отсутствие авиабилетов) | Нет |
|  | Мероприятие 4.1.1.  Оснащение единой дежурно- диспетчерской службы отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского округа «Вуктыл» (далее- ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл») | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.05..2019 |  | Достигнуто:  Во 2 квартале приобретены стенды, телевизор для ЕДДС |
|  | Контрольное событие № 8.  Оснащено рабочее место оргтехникой ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | Х | Х | 31.05.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 4.1.2.  Обучение должностных лиц по системе «112» и ЕДДС | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Прошли обучение1 сотрудник ЕДДС  На 12-13 декабря запланировано обучение 2 сотрудников ЕДДС по системе «112» |  |
|  | Контрольное событие № 9.  Обучено по системе «112» и ЕДДС | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| **Задача 5. «Функционирование системы аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа «Вуктыл»** | | | | | | | | | | |
| 7. | Основное мероприятие 5.1.  Организация мероприятий для функционирования системы аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение безопасности жителей округа от преступных посягательств, в том числе террористических угроз, повышение защищенности мест массового пребывания граждан, объектов различных степеней важности | Мероприятие запланировано до конца 2019г |  |
|  | Мероприятие 5.1.1.  Обучение сотрудников отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл», обученных по системе аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие № 10.  Обучено сотрудников ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» по системе АПК «Безопасный город» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 5.1.2.  Разработка технического задания для АПК «Безопасный город» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | х | Запрос коммерческих предложений на разработку Технического задания для АПК «Безопасный город» |  |
|  | Контрольное событие №11.  Разработано 1 техническое задание для АПК «Безопасный город» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| 8. | Основное мероприятие 5.2.  Приобретение, обслуживание и ремонт камер видеонаблюдения на территории ГО «Вуктыл» | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение безопасности жителей округа от преступных посягательств, в том числе террористических угроз, повышение защищенности мест массового пребывания граждан, объектов различных степеней важности | Разработка ПСД будет проводиться после разработки Технического задания |  |
|  | Мероприятие 5.2.1.  Разработка проектно- сметной документации | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие № 12.  Разработана проектно- сметная документация | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| **Задача 6. «Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории ГО «Вуктыл»** | | | | | | | | | | |
| 9 | Основное мероприятие 6.1.  Обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренного, и его информирование об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оповещение  населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера при взаимодействии с ТВ-каналами и радиовещательными станциями и системе оповещения | В связи с установкой система оповещения П-166М, обслуживание системы Унисон и Мегафон нет необходимости |  |
|  | Мероприятие 6.1.1.  Реконструирование системы оповещения -приобретение динамиков для системы оповещения | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие № 13.  Проведено реконструирование системы оповещения | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 6.1.2.  Обслуживание системы оповещения | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | В связи с установкой система оповещения П-166М, обслуживание системы Унисон и Мегафон нет необходимости |  |
|  | Контрольное событие № 14.  Проведено обслуживание системы оповещения | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| **Задача 7. «Выполнение мероприятий по пожарной безопасности в городском округе «Вуктыл»** | | | | | | | | | | |
| 10 | Основное мероприятие 7.1. Проведение ремонта, реконструкции и содержания пожарного водоема (далее -ПВ) | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.10.2019 | Улучшение технического и функционального состояния пожарного водоема | Достигнуто:  Выполнен ремонт ПВ в с. Дутово | Нет |
|  | Мероприятие 7.1.1.  Ремонт ПВ | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.10.2019 |
|  | Контрольное событие № 15.  Отремонтированы ПВ | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | х | | 31.12.2019 | х | 31.10.2019 | х | х | х |
| 11 | Мероприятие 7.1.2.  Обслуживание ПВ | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 10.10.2019 | Улучшение технического и функционального состояния пожарных водоемов | Достигнуто:  Выполнено заполнение ПВ |  |
|  | Контрольное событие № 16.  Обслужены ПВ | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | х | | 31.12.2019 | х | 10.10.2019 | х | х | х |
| **12** | Основное мероприятие 7.2.  Строительство пожарного водоема | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Улучшение технического и функционального состояния пожарных водоемов | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | Мероприятие 7.2.1.  Строительство ПВ в населенном пункте Подчерье, составление проектно- сметной документации, | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие № 17.  Строительство ПВ | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| 13 | Основное мероприятие 7.3  Приобретение краски для обновления ПВ во всех сельских населенных пунктах ГО «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер по пожарной безопасности | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | Мероприятие 7.3.1  Приобретение краски для обновления ПВ во всех сельских населенных пункта ГО «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие № 18.  Приобретена краска для обновления ПВ | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| 14 | Основное мероприятие 7.4.  Приобретение табличек, знаков, указателей на ПВ | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер по пожарной безопасности | Реализация мероприятия запланировано на 4 квартал 2019 г.  Реализация мероприятия запланировано на 4 квартал 2019 г |  |
|  | Мероприятие 7.4.1.  Приобретение табличек, знаков, указателей для ПВ | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |
|  | Контрольное событие № 19.  Приобретены таблички, знаки и указатели для ПВ | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| 15 | Основное мероприятие 7.5.  Мероприятия по предупреждению последствий возникновения угроз лесных пожаров | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер по пожарной безопасности | Мероприятие будет выполнено до конца 2019 г. | Нет |
|  | Мероприятие 7.5.1.  Проведение мероприятий по очистке минерализованных полос и пожарных разрывов | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |
|  | Контрольное событие № 20.  Очищены минерализованные полосы и пожарные разрывы в сельских населенных пунктах ГО «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| **Подпрограмма II «Противопожарная защита объектов муниципальной собственности»** | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. «Выполнение требований пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности»** | | | | | | | | | | |
| 16 | Основное мероприятие 1.1.  Организация обеспечения объектов муниципальной собственности учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня знаний обучающихся и работников учреждений городского округа «Вуктыл» в области пожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара | 4 учреждения (МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ», МБУК «ВЦБ», МБУ «КСК») обеспечены учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности | Нет |
| Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Мероприятие 1.1.1. Приобретение учебно-наглядных пособий по пожарной безопасности в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения (далее -МБДОУ)  1. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,  2.МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,  3.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,  4. МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,  5.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово,  6.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Подчерье,  7. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Комплексная детско- юношеская спортивная школа» г. Вуктыл (далее – МБУДО «КДЮСШ») | Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации ГО «Вуктыл» (далее- начальник УО) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | Контрольное событие № 1.  Обеспечены 7 образовательных учреждений городского округа «Вуктыл» учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2019 | | х | 31.12.2019 | х | х |
|  | Мероприятие 1.1.2.  Приобретение учебно-наглядных пособий по пожарной безопасности в муниципальное бюджетное образовательное учреждение (далее – МБОУ)  1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,  2.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,  3.МБОУ дополнительного образования «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,  4.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово,  5. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня знаний обучающихся и работников учреждений городского округа «Вуктыл» в области пожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | Контрольное событие № 2.  Обеспечены 5 образовательных учреждений городского округа «Вуктыл» учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности | Ершова Е.А. – начальник УО | х | 31.12.2019 | | х | 31.12.2019 | х | х |
|  | Мероприятие 1.1.3.  Приобретение учебно-наглядных пособий по пожарной безопасности в  1. Муниципальное бюджетное учреждение «Клубно-спортивный комплекс» (далее - МБУ «КСК»),  2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вуктыльская меж- поселенческая центральная библиотека» (далее - МБУК «ВМЦБ»),  3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла (далее – МБУДО «ДМШ»),  4.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования МБУДО «Детская художественная школа» г. Вуктыла (далее - МБУДО «ДХШ») | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики (далее – заведующий ОК и НП) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | 4 учреждения (МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ», МБУК «ВЦБ», МБУ «КСК») обеспечены учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности | Нет |
|  | Контрольное событие № 3.  Обеспечены 4 учреждения культуры городского округа «Вуктыл» учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности | Третьякова Т.В. заведующий ОК и НП | х | 31.12.2019 | | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 1.1.4.  Приобретение учебно-наглядных пособий по пожарной безопасности в МБУ «Локомотив» | Литвинов А.В. – руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня знаний обучающихся и работников учреждений городского округа «Вуктыл» в области пожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Без финансирования |
|  | Контрольное событие № 4.  Приобретение учебно-наглядных пособий по пожарной безопасности в МБУ «Локомотив» | х | 31.12.2019 | | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| 17. | Основное мероприятие 1.2.  Проведение практических тренировок на объектах муниципальной собственности по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | За 1 квартал в 12 учреждениях образования проведены практические тренировки по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара, за 2 квартал в 11 учреждениях образования, в 3 квартале в 8 учреждениях образования проведены практические тренировки по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара |
|  | Мероприятие 1.2.1. Проведение практических тренировок в образовательных учреждениях, учреждениях дошкольного образования ГО «Вуктыл» и учреждениях дополнительного образования, культуры ГО «Вуктыл» по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие № 5.  Проведение практических тренировок в образовательных учреждениях, учреждениях дошкольного образования ГО «Вуктыл» и учреждениях дополнительного образования, культуры ГО «Вуктыл» по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей на соответствующий год | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2019 | | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 1.2.2.  Проведение практических тренировок в образовательных учреждениях, учреждениях дошкольного образования ГО «Вуктыл» и учреждениях дополнительного образования, культуры ГО «Вуктыл» по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня знаний обучающихся и работников учреждений городского округа «Вуктыл» в области пожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара | В 4 учреждениях культуры проведены практические тренировки по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара | Нет |
|  | Контрольное событие № 6.  Проведены практические тренировки в 2 учреждениях культуры и в 2 учреждениях дополнительного образования сферы культуры ГО «Вуктыл» по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей на соответствующий год | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | х | 31.12.2019 | | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| **Задача 2. «Оснащение объектов муниципальной собственности пожарной сигнализацией и противопожарными средствами, выполнение в них**  **противопожарных работ и реализация комплекса мер по обеспечению в них пожарной безопасности»** | | | | | | | | | | |
| 18 | Основное мероприятие 2.1.  Приобретение и установка противопожарного оборудования и инвентаря, выполнение работ по противопожарной защите | УО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | За 1 квартал в 12 учреждениях образования осуществляется содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты объектов, за 2 квартал в 11 учреждениях образования  В 3 квартале в 10 учреждениях образования осуществляется содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты объектов  Ежемесячно проводится техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, обслуживание системы дублирования сигнала на пульт ПСЧ -24 «Стрелец мониторинг»,  Выполнены работы по противопожарной защите: замеры сопротивления электропроводки в МБУК «ВЦБ» | Нет |
| Третьякова Т.В. заведующий сектором ОК и НП | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Кондрашова И.В.. –заведующий финансовым отделом администрации ГО «Вуктыл» -главный бухгалтер (далее- заведующий ФО) | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Селезнева А.В. – руководитель МКУ «АХО» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Литвинов А.В. – руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Мероприятие 2.1.1.  Приобретение  огнетушителей, противопожарного оборудования и инвентаря, ремонт, обслуживание электрооборудования, электросетей и электрической проводки | Кондрашова И.В.. –заведующий ФО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие №7.  Приобретены огнетушители для администрации ГО «Вуктыл» | Кондрашова И.В.. –заведующий финансовым | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.2.  Приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и инвентаря, ремонт, обслуживание электрооборудования, электросетей и электрической проводки в  1.МБУ «КСК»,  2.МБУДО «ДХШ»,  3.МБУК «ВМЦБ»,  4.МБУДО «ДМШ» | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Работы по противопожарной защите запланированы на 4 квартал 2019 г | Дефицит денежных средств |
|  | Контрольное событие № 8.  Приобретены огнетушители, противопожарное оборудование и инвентарь, проведён ремонт, обслуживание электрооборудования, электросетей и электрической проводки в учреждениях культуры | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.3.  Приобретение и монтаж датчиков, оборудования в здании общежития МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. – руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Заключен договор на монтаж датчиков, оборудования в здании общежития МБУ «Локомотив» | нет |
|  | Контрольное событие № 9.  Приобретен и проведен монтаж датчиков, оборудования в цокольном этаже общежития | Якуба Н.Н.– руководитель МБУ «Локомотив» | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.4.  Монтаж и установка ограждений на крыше администрации ГО  «Вуктыл» | Селезнева А.В. – руководитель МКУ «АХО» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 15.07.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Достигнуто:  Проведен монтаж и установка ограждений на крыше администрации ГО  «Вуктыл» | нет |
|  | Контрольное событие № 10.  Проведен монтаж и установка ограждений на крыше администрации ГО «Вуктыл» | Селезнева А.В. – руководитель МКУ «АХО» | х | | 31.12.2019 | х | 15.07.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.5.  Приобретение, установка ограждений на крышах  1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,  2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | В 2 ОУ выполнено мероприятие: в МБУ «СОШ №1»- мероприятие выполнено, в МБУ СОШ №2 - приобретен материал для ограждения | нет |
|  | Контрольное событие № 11.  Проведено и установлено ограждение на крышах в 2 - х учреждениях образования | Ершова Е.А. - начальник УО | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.6.  Проведение работ по огнезащитной обработке крыш в учреждениях образования ГО «Вуктыл»  1.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,  2.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл  3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Проведение мероприятия запланировано до конца 2019 года |
|  | Контрольное событие № 12.  Проведены работы по огнезащитной обработке крыш в 2х учреждениях образования ГО «Вуктыл» | Ершова Е.А. - начальник УО | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.7.  Ремонт, обслуживание электрооборудования, электросетей и электрической проводки в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл»  1. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,  2. МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,  3. МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,  4.МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,  5.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово,  6.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Подчерье,  7. МБУ ДО «КДЮСШ» г.Вуктыл,  8.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,  9.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,  10. МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,  11.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово,  12.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | Контрольное событие № 13.  Проведены работы по измерениям и испытаниям электрических сетей в 12 образовательных учреждениях ГО «Вуктыл» | Ершова Е.А. - начальник УО | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| Мероприятие 2.1.8.  Ремонт, обслуживание электрооборудования, пожарной сигнализации, электросетей и электрической проводки в учреждениях культуры  1.МБУ «КСК»,  2.МБУДО «ДХШ»,  3.МБУК «ВМЦБ»,  4.МБУДО «ДМШ» | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | Контрольное событие № 14.  Проведен ремонт, обслуживание электрооборудования, электросетей в 1 учреждении дополнительного образования сферы культуры ГО «Вуктыл» | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.9.  Проведение работ по измерениям и испытаниям электрических сетей в учреждениях культуры  1.МБУ «КСК»,  2.МБУК «ВМЦБ»,  3.МБУДО «ДМШ»,  4.МБУДО «ДХШ» | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Работы по противопожарной защите запланированы на  4 квартал |  |
|  | Контрольное событие № 15  Проведены работы по измерениям и испытаниям электрических сетей в учреждениях культуры | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.10.  Вывод и обслуживание сигнала о пожаре на пульт пожарной части в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл» 1. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,  2. МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,  3.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,  4. МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,  5.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово,  6.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Подчерье,  7. МБУ ДО «КДЮСШ»,  8.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,  9.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,  10.МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,  11. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово,  12.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | Контрольное событие № 16  Проведено обслуживание сигнала о пожаре на пульт пожарной части в учреждениях образования | Ершова Е.А. - начальник УО | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.11.  Вывод и обслуживание сигнала о пожаре на пульт пожарной части в учреждениях  1.МБУ «КСК»,  2.МБУДО «ДХШ»,  3.МБУК «ВМЦБ»,  4.МБУДО «ДМШ» | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | Контрольное событие № 17  Проведено обслуживание сигнала о пожаре на пульт пожарной части в учреждениях культуры |  | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.12.  Приобретение стендов по пожарной безопасности в учреждениях культуры  1.МБУ «КСК»,  2.МБУДО «ДХШ»,  3.МБУК «ВМЦБ»,  4.МБУДО «ДМШ» |  | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | Контрольное событие № 18.  Приобретены стенды по пожарной безопасности в учреждения культуры | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | Дефицит денежных средств |
|  | Мероприятие 2.1.13.  Приобретение стендов по пожарной безопасности в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл 1. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,  2. МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,  3.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,  4. МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,  5.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово,  6.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Подчерье,  7.МБУ ДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» г.Вуктыл (далее – МБУ ДО «КДЮСШ»),  8. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,  9. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,  10. МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,  11. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово,  12. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована |
|  | Контрольное событие № 19  Приобретены стенды по пожарной безопасности в учреждения образования | Ершова Е.А. - начальник УО | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.14. Приобретение и установка противопожарного оборудования; средств индивидуальной защиты, инвентаря, аптечки, заправка огнетушителей для учреждений ГО «Вуктыл»  1.МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,  2.МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,  3.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,  4.МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,  5.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово,  6.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Подчерье,  7. МБУ ДО «КДЮСШ»,  8.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,  9. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,  10.МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл  11.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово,  12.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 30.09.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Достигнуто:  В МБДОУ «Д/с «Сказка» г. Вуктыл приобретены огнетушители |
|  |
|  | Контрольное событие № 20  Приобретены и установлены противопожарные оборудования, средства индивидуальной защиты, инвентарь, аптечки, заправка огнетушителей в учреждениях образования ГО «Вуктыл» | Ершова Е.А. - начальник УО | х | | 31.12.2019 | х | 30.09..2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.15. Приобретение и установка противопожарного оборудования; средств индивидуальной защиты, инвентаря, аптечки, заправка огнетушителей для учреждений культуры  1.МБУ «КСК»,  2.МБУДО «ДХШ»,  3.МБУК «ВМЦБ»,  4.МБУДО «ДМШ» | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Работы по противопожарной защите запланированы на  4 квартал |
|  | Контрольное событие № 21.  Приобретены и установлены противопожарные оборудования, средства индивидуальной защиты, инвентарь, аптечки, заправка огнетушителей в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры ГО «Вуктыл» | Третьякова Т.В. заведующий ОК и НП | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.16.  Приобретение огнетушителей для здания общежития МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Приобретение огнетушителей для общежития МБУ «Локомотив» запланировано до конца 2019г. |
|  | Контрольное событие № 22.  Приобретены огнетушителей для здания общежития МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| 19 | Основное мероприятие 2.2.  Содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты объектов муниципальной собственности | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | В 15 учреждениях образования, культуры и спорта проводится обслуживание противопожарной защиты  В здании общежития МБУ «Локомотив» проведено ежемесячное обслуживание пожарной сигнализации | Нет |
| Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Кондрашова И.В.– заведующий  ФО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Селезнева А.В. – руководитель МКУ «АХО» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Якуба Н.Н - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Мероприятие 2.2.1.  Техническое обслуживание пожарной сигнализации в учреждениях ГО «Вуктыл»  1. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,  2. МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,  3. МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,  4. МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,  5.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово,  6.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Подчерье,  7.МБУ ДО «КДЮСШ»,  8.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,  9. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,  10. МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,  11. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово,  12. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | В 11 учреждениях осуществляется содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты |  |
|  | Контрольное событие № 1.  Техническое обслуживание пожарной сигнализации в 12 учреждениях образования | Ершова Е.А. - начальник УО | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.2. Техническое обслуживание пожарной сигнализации в учреждениях культуры  1.МБУ «КСК»,  2.МБУДО «ДХШ»,  3.МБУК «ВМЦБ»,  4.МБУДО «ДМШ» | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | В 4 учреждениях культуры осуществляется содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты | Нет |
|  | Контрольное событие № 2.  Техническое обслуживание пожарной сигнализации в 4 учреждениях культуры | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.3.  Техническое обслуживание пожарной сигнализации в здании администрации ГО «Вуктыл» | Кондрашова И.В.– заведующий  ФО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Осуществляется ежемесячное техническое обслуживание пожарной сигнализации в здании администрации  ГО «Вуктыл» |
|  | Контрольное событие № 3.  Проведено техническое обслуживание пожарной сигнализации в здании администрации ГО «Вуктыл» | Кондрашова И.В.– заведующий  ФО | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.4.  Техническое обслуживание пожарной сигнализации в МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Проводится ежемесячное техническое обслуживание пожарной сигнализации в здании общежития МБУ «Локомотив» |  |
|  | Контрольное событие № 4.  Проведена работа по техническому обслуживанию пожарной сигнализации в здании общежития МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.5.  Техническое обслуживание системы каналообразующего оборудования передачи сигнала о пожаре на пульт ЕДДС – 01 пожарной части Федеральной противопожарной службы (далее - 01 ПЧ ФПС по РК ) в здании общежития МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Проводится ежемесячное техническое обслуживание системы каналообразующего оборудования передачи сигнала о пожаре на пульт ЕДДС-01 ПЧ ФПС по РК в здании общежития МБУ «Локомотив» | нет |
|  | Контрольное событие № 5.  Проведена работа по техническому обслуживанию системы каналообразующего оборудования передачи сигнала о пожаре на пульт ЕДДС-01 ПЧ ФПС по Республике Коми в здании общежития МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.6.  Испытание по определению прочности лестниц наружных и стационарных в учреждениях ГО «Вуктыл»  1.МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,  2.МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,  3.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,  4.МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,  5.МБУ ДО «КДЮСШ»,  6.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,  7.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,  8.МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 30.09.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Достигнуто:  Испытание по определению прочности лестниц выполнено в 4 учреждениях образования  В МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл, .МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл  МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл | Нет |
|  | Контрольное событие № 6.  Проведено испытание наружных лестниц в 4 дошкольных образовательных учреждениях | Ершова Е.А. - начальник УО | х | | 31.12.2019 | х | 30.09..2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.7.  Проведение работ по измерениям и испытаниям электрических сетей в учреждениях ГО «Вуктыл»  1. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,  2.МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,  3.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,  4.МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,  5.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово,  6.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Подчерье,  7.МБУ ДО «КДЮСШ»,  8.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,  9.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,  10. МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,  11.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово,  12.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | Контрольное событие № 7.  Проведены работы по измерениям и испытаниям электрических сетей в 12 образовательных учреждениях ГО «Вуктыл» | Ершова Е.А. - начальник УО | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х |  |
|  | Мероприятие 2.2.8.  Замена системы пожарной безопасности в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл»  1.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,  2.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,  3.МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | Контрольное событие № 8.  Проведены работы по замене системы пожарной безопасности в образовательных учреждениях | Ершова Е.А. - начальник УО | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.9.  Провести испытания ограждений, расположенных на крыше администрации ГО «Вуктыл» | Селезнева А.В. – руководитель МКУ «АХО» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 15.07.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Достигнуто:  Проведено испытание ограждений, расположенных на крыше администрации ГО «Вуктыл» | Нет |
|  | Контрольное событие № 9.  Проведено испытание ограждений, расположенных на крыше администрации ГО «Вуктыл» | Селезнева А.В. – руководитель МКУ «АХО» | х | | 31.12.2019 | х | 15.07.2019 | х | х | х |
| **Подпрограмма III «Профилактика правонарушений»** | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. «Осуществление организационной, информационной деятельности по профилактике правонарушений на территории**  **городского округа «Вуктыл»** | | | | | | | | | | |
| 20 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия, проводимые в образовательных учреждениях и среди молодежи с целью воспитания правовой культуры, культуры межнациональных отношений, толерантности, пресечения экстремистских проявлений, терпимости к вероисповеданию | УО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение эффективности профилактической работы по предупреждению преступлений;  повышение правовой грамотности населения в части профилактики правонарушений | За 1 квартал в 12 учреждениях образования проведены беседы, классные часы акции, родительские собрания, службы примирения, конкурсы рисунков с целью воспитания правовой культуры, культуры межнациональных отношений, толерантности, пресечения экстремистских проявлений, терпимости к вероисповеданию, за 2 квартал в 11 учреждениях образования, , за 3 квартал в 11 учреждениях образования | Нет |
| УО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие № 1.  Проведено не менее 40 мероприятий в год с учащимися образовательных  учреждений по вопросам профилактики правонарушений на территории ГО «Вуктыл» | Ершова Е.А. - начальник УО | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| **Задача 2. «Профилактика правонарушений на улицах и в других общественных местах на территории городского округа «Вуктыл»** | | | | | | | | | | |
| 21 | Основное мероприятие 2.1.  Организация деятельности добровольной народной дружины, поощрение граждан и членов добровольной народной дружины за участие в охране общественного порядка и раскрытие преступлений и правонарушений | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Предупреждение правонарушений в общественных местах и на улицах | За 1 квартал проведено 18 рейдов ДНД, за 2 квартал 8 рейдов, за 3 квартал -10 рейдов | Нет |
|  | Мероприятие 2.1.1.  Материальное стимулирование деятельности добровольной народной дружины ГО «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие № 2.  Проведено не менее 9 рейдов в год  членами добровольной народной дружины ГО «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| **Задача 3. «Осуществление организационной и информационной деятельности по профилактике злоупотребления наркотическими средствами, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на территории городского округа «Вуктыл»** | | | | | | | | | | |
| 22 | Основное мероприятие 3.1.  Проведение мероприятий по вопросам профилактики злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту, борьбе с алкоголизмом на территории городского округа «Вуктыл» | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение антинаркотической ориентации общества, способствующей моральному и физическому оздоровлению населения, формированию здорового образа жизни | В учреждениях образования в 1 , 2 и 3 квартале с учащейся молодежью проведено 32 мероприятия: профилактические акции, классные часы с видеоуроками | Нет |
|  | Мероприятие 3.1.1.  Проведение бесед, анкетирования, лекций по вопросам профилактики злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту, борьбе с алкоголизмом в образовательных учреждениях и среди молодежи, пропаганде здорового образа жизни | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие № 3.  Проведено не менее 40 мероприятий в год по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту, борьбе с алкоголизмом в образовательных учреждениях и среди молодежи, пропаганде здорового образа жизни | Ершова Е.А. - начальник УО | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| **Подпрограмма IV «Профилактика терроризма и экстремизма»** | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. «Противодействие терроризму и экстремизму, минимизация и (или) ликвидация их последствий»** | | | | | | | | | | |
| 23 | Основное мероприятие 1.1.  Информирование населения городского округа «Вуктыл» о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в средствах массовой информации | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение информированности населения городского округа «Вуктыл» по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | За 1 квартал размещено 5 памяток антитеррористической направленности на сайте администрации ГО «Вуктыл», за 2 квартал размещено 3 памятки, за третий квартал размещено 3 памятки | Нет |
|  | Мероприятие 1.1.1.  Размещение памяток, статей по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в газете «Сияние севера» и на официальном сайте администрации ГО «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Мероприятие 1.1.2.  Изготовление и размещение методических пособий, памяток по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие № 1.  Подготовлено и размещено в 2019 году не менее 4 памяток, статей по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| 24 | Основное мероприятие 1.2.  Организация проведения комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 11.03.2019 | Повышение и поддержание в состоянии постоянной готовности сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических  актов | Достигнуто:  В марте 2019 г проведена 1 командно-штабная тренировка с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма | Нет |
|  | Мероприятие 1.2.1.  Ежегодное проведение комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 11.03.2019 |
|  | Контрольное событие № 2.  Комплексные учения, штабные тренировки и специальные комплексные занятия с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма ежегодно проведены | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | | 31.12.2019 | х | 11.03.2019 | х | х | х |
| 25 | Основное мероприятие 1.3.  Организация работы Антитеррористической комиссии городского округа «Вуктыл» | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 30.08.2019 | Недопущение преступлений на межнациональной и межконфессиональной основе и преступлений террористической и экстремистской направленности | Достигнуто:  За 1 квартал проведено 1 заседание Антитеррористической комиссии ГО «Вуктыл», за 2 квартал проведено 2 заседания АТК ГО «Вуктыл», в 3 квартале проведено 1 заседание АТК ГО «Вуктыл» | Нет |
|  | Мероприятие 1.3.1.  Организация и проведение заседаний Антитеррористической комиссией городского округа «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 30.08.2019 |
|  | Контрольное событие № 3.  Проведено не менее 4 заседаний в год Антитеррористической комиссии городского округа «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | | 31.12.2019 | х | 30.08.2019 | х | х | х |
| 26 | Основное мероприятие 1.4.  Организация и проведение мониторинга ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского округа «Вуктыл» | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского округа «Вуктыл» | Еженедельно проводится мониторинг ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений  Мероприятие запланировано до конца 2019 г. | Нет |
|  | Мероприятие 1.4.1  Проведение мониторинга ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского округа «Вуктыл» в муниципальных образовательных учреждениях | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие № 4  Проведен мониторинг ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского округа «Вуктыл» в муниципальных образовательных учреждениях | Ершова Е.А. – начальник УО | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| 27 | Основное мероприятие 1.5.  Разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности, формирование стойкого  неприятия обществом идеологии терроризма в различных её проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Привлечение населения к мероприятиям антитеррористической направленности | В1 ,2 и 3 квартале в учреждениях образования и культуры проведены мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его крайней общественной опасности, формирование стойкого  неприятия обществом идеологии терроризма в различных её проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма  Мероприятие запланировано до конца 2019г | Нет |
| УО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Мероприятие 1.5.1.  Разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности, формирование стойкого  неприятия обществом идеологии терроризма в различных её проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие № 5  Разъяснена сущность терроризма и его крайней общественной опасности, формирование стойкого  неприятия обществом идеологии терроризма в различных её проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма | Ершова Е.А. – начальник УО | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 1.5.2.  Разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности, формирование стойкого  неприятия обществом идеологии терроризма в различных её проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |
|  | Контрольное событие № 6  Разъяснена сущность терроризма и его крайней общественной опасности, формирование стойкого  неприятия обществом идеологии терроризма в различных её проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| 28 | Основное мероприятие 1.6.  Организация фестивалей и информационно-просветительских встреч по антитеррористической тематике | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Привлечение населения к мероприятиям антитеррористической направленности | Проведены информационно-просветительские встречи по антитеррористической тематике в учреждениях образования и культуры  мероприятие запланировано до конца 2019г | Нет |
| УО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Мероприятие 1.6.1  Проведение фестивалей и информационно-просветительских встреч по антитеррористической тематике | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие № 7  Проведены фестивали и информационно-просветительские встречи по антитеррористической тематике | Ершова Е.А. – начальник УО | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 1.6.2.  Проведение фестивалей и информационно-просветительских встреч по антитеррористической тематике | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Проведены фестивали в учреждениях культуры |
|  | Контрольное событие № 8  Проведены фестивали и информационно-просветительские встречи по антитеррористической тематике | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| **Задача 2. «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, мест (объектов) с массовым пребыванием людей»** | | | | | | | | | | |
| 29 | Основное мероприятие 2.1.  Содержание систем антитеррористической защищенности учреждений и объектов массового пребывания людей | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | В 1 и 2 квартале 2019г в 4 учреждениях культуры осуществляется содержание в рабочем состоянии систем антитеррористической защищенности  Производится абонентская плата с АОН, проведена установка видеонаблюдения в МБУ «ВЦБ | Нет |
| Кондрашова И.В. – заведующий  ФО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Селезнева А.В. – руководитель МКУ «АХО» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Мероприятие 2.1.1  Установка металлических ограждений, поставка и вывоз материалов, выполнение проектно-сметной документации по реконструкции ограждений в  1.МБОУ «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,  2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,  3.МБДОУ Детский сад «Сказка» г.Вуктыл,  4.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,  5.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована |
|  | Контрольное событие № 9.  Установка металлических ограждений, поставка и вывоз материалов, выполнение проектно-сметной документации по реконструкции ограждений | Ершова Е.А. – начальник УО | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.2.  Установка металлических ограждений, поставка и вывоз материалов, выполнение проектно-сметной документации по реконструкции ограждений в  1.МБУ «КСК»,  2.МБУК «ВМЦБ»,  3.МБУДО «ДМШ»,  4.МБУДО «ДХШ» | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей |  |  |
|  | Контрольное событие № 10.  Установка металлических ограждений, поставка и вывоз материалов, выполнение проектно-сметной документации по реконструкции ограждений в учреждениях культуры | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.3. Установка и замена системы видеонаблюдения в  1.МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,  2.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г.Вуктыл,  3.МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,  4.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово,  5.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье,  6. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована |  |
|  | Контрольное событие № 11.  Проведена ежегодная работа по антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл» | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.4.  Обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения в  1.МБУ «КСК»,  2.МБУК «ВМЦБ»,  3.МБУДО «ДМШ»,  4.МБУДО «ДХШ» | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | В 3 квартале установлено видеонаблюдение в МБУ «ВЦБ» |  |
|  | Контрольное событие № 12.  Проведена ежегодная работа по антитеррористической защищенности в учреждениях дополнительного образования, культуры ГО «Вуктыл» | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.5.  Содержание и обслуживание тревожной кнопки в  1.МБУ «КСК»,  2.МБУК «ВМЦБ»,  3.МБУДО «ДМШ»,  4.МБУДО «ДХШ» | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | В 4-х учреждениях культуры осуществляется ежемесячное техническое обслуживание тревожных кнопок | Нет |
|  | Контрольное событие №13.  Проведена ежегодная работа по антитеррористической защищенности в учреждениях дополнительного образования, культуры ГО «Вуктыл» | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.6.  Техническое обслуживание и ремонт шлагбаумов в МБУ «КСК» | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Проводится ежемесячное обслуживание  шлагбаумов в МБУ «КСК» |  |
|  | Контрольное событие № 14.  Проведена работа по антитеррористической защищенности в учреждениях дополнительного образования, культуры ГО «Вуктыл» | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| 30 | Основное мероприятие 2.2.  Организация и выполнение  мероприятий по обеспечению  антитеррористической защищенности учреждений и мест (объектов) массового пребывания людей городского округа «Вуктыл» в соответствии с нормативными актами Правительства Российской Федерации | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | В 1 квартале в 12 учреждениях образования и во 2 квартале в 11 учреждениях образования, в 3 квартале в 10 учреждениях образования проведено мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности  В 1,2 и 3 квартале 2019 г в 4-х учреждениях культуры проведено ежемесячное техническое обслуживание тревожных кнопок,  В здании администрации ГО «Вуктыл» проводится ежемесячное обслуживание тревожной кнопки, охраны объекта (обслуживание СКУД)  В МБУ «Локомотив» осуществляется ежемесячное обслуживание и ремонт комплекса технических средств охраны | Нет |
| Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Кондрашова И.В.- заведующий ФО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Селезнева А.В. – руководитель МКУ «АХО» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Мероприятие 2.2.1.  Техническое обслуживание и ремонт тревожных кнопок в  1.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,  2.МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,  3.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,  4. МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл,  5.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,  6. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,  7. МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл | Ершова Е.А. – начальник, УО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | В 1 квартале в 12 учреждениях образования и во 2 квартале 2019г в 11 учреждениях образования , в 3 квартале в 10 учреждениях образования проведено ежемесячное техническое обслуживание и ремонт тревожной кнопки |
|  | Контрольное событие № 15.  Проведено годовое обслуживание и ремонт тревожных кнопок в 7 учреждениях образования | Ершова Е.А. – начальник, УО | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.2.  Техническое обслуживание и ремонт тревожной кнопки в здании администрации ГО «Вуктыл» | Кондрашова И.В.- заведующий ФО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Ежемесячно осуществляется техническое обслуживание тревожных кнопок в здании администрации ГО «Вуктыл» |
|  | Контрольное событие № 16.Проведено годовое техническое обслуживание и ремонт тревожных кнопки в здании администрации ГО «Вуктыл» | Кондрашова И.В.- заведующий ФО | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.3 Годовое оказание услуг по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений с помощью кнопок тревожной сигнализации здания общежития МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | МБУ «Локомотив» заключили договор на годовое оказание услуг по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений с помощью кнопок тревожной сигнализации здания общежития |
|  | Контрольное событие № 17.  Проведено годовое обслуживание тревожной сигнализации здания общежития МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.4.  Установка и техническое обслуживание системы видеонаблюдения в  1.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,  2.МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,  3.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,  4. МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл,  5.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,  6. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,  7. МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,  8. МБУ ДО «КДЮСШ» | Ершова Е.А. – начальник, УО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Обслуживание системы видеонаблюдения в образовательных учреждениях проводиться ежемесячно |
|  | Контрольное событие № 18.  Проведено годовое обслуживание системы видеонаблюдения в 7 учреждениях образования | Ершова Е.А. – начальник, УО | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.5.  Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и обслуживание СКУД администрации ГО «Вуктыл» | Кондрашова И.В.- заведующий ФО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Заключили договор на обслуживание СКУД в здании администрации ГО «Вуктыл» |  |
|  | Контрольное событие № 19.  Проведено годовое техническое обслуживание системы видеонаблюдения и обслуживание СКУД в администрации ГО «Вуктыл» | Кондрашова И.В.- заведующий ФО | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.6.  Техническое обслуживание системы видеонаблюдения в здании общежития МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | В МБУ «Локомотив» заключил договор на обслуживание системы видеонаблюдения |
|  | Контрольное событие № 20.  Годовое обслуживание системы видеонаблюдения в здании общежития МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.7.  Установка и обслуживание видеонаблюдения в здании администрации ГО «Вуктыл» | Селезнева А.В. – руководитель МКУ «АХО» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Заключили договор на обслуживание системы видеонаблюдения в здании администрации ГО «Вуктыл» |  |
|  | Контрольное событие № 21.  Проведены работы по установке и обслуживанию видеонаблюдения в здании администрации ГО «Вуктыл» | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.8.  Установка и обслуживание стационарного металлодетектора в МБУ «КСК» | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | До конца 2019 года МБУ «КСК» будет проведена установка и обслуживание стационарного металлодетектора |  |
|  | Контрольное событие № 22.  Проведена установка и обслуживание  стационарного металлодетектора в МБУ «КСК» | Кондрашова И.В.- заведующий ФО | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.9.  Услуги по охране объектов в администрации ГО «Вуктыл», помещение архива | Кондрашова И.В.- заведующий ФО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Проводится ежемесячное обслуживание по охране помещения архива | нет |
|  | Контрольное событие № 23.  Проведена услуга по охране объектов в администрации ГО «Вуктыл», помещение архива | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.10.  Техническое обслуживание и ремонт комплекса технических средств охраны здания общежития МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | МБУ «Локомотив» заключили договор на техническое обслуживание и ремонт комплекса технических средств охраны здания общежития | Нет |
|  | Контрольное событие № 24.  Проведено годовое обслуживание и ремонт комплекса технических средств охраны здания общежития МБУ «Локомотив» | Литвинов А.В. - руководитель МБУ «Локомотив» | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.11.  Обслуживание системы контроля управления доступом (далее – СКУД) в  1.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл  2. МБОУДОД «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл  3. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл | Ершова Е.А. – начальник, УО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | В учреждениях образования обслуживание системы контроля управления доступом (СКУД) проводиться ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие № 25.  Проведено обслуживание системы контроля управления доступом | Ершова Е.А. – начальник, УО | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2.3.  Реализация воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма в учреждениях и на объектах с массовым пребыванием людей | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Реализация мероприятий проходит в соответствии с учебными планами образовательных учреждений |  |
| Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Мероприятие 2.3.1. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение терроризма в администрации ГО «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 26.  Проведено не менее 1 профилактического мероприятия, направленного на предупреждение терроризма и экстремизма в администрации ГО «Вуктыл в год | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.3.2. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение терроризма в учреждениях образования | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | За 1 квартал в  12 учреждениях , во 2 квартале в 11 учреждениях , в 3 квартале в 10 учреждениях образования, проведены воспитательные профилактические беседы,  направленные на предупреждение терроризма на объектах массового пребывания людей, во 2 квартале в 11 учреждениях образования |  |
|  | Контрольное событие № 27.  Проведено не менее 12 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл» в год | Ершова Е.А. – начальник УО | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.3.3. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение терроризма в учреждениях культуры | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | В 4 учреждениях проведены воспитательные профилактические беседы, направленные на предупреждение терроризма на объектах массового пребывания людей |  |
|  | Контрольное событие № 28.  Проведено не менее 4 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры ГО «Вуктыл» в год | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2.4.  Укрепление материально -технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием люде | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Без финансирования |
|  | Основное мероприятие 2.4.1.  Укрепление материально -технической базы и создание безопасных условий учреждениях ГО «Вуктыл»  1. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,  2. МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,  3. МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,  4. МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,  5. МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово,  6. МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Подчерье,  7. МБУ ДО «КДЮСШ»,  8.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,  9.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,  10.МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,  11. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово,  12. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием люде | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Без финансирования |
|  | Контрольное событие № 29.  Мероприятия по укреплению материально - технической базы и создание безопасных условий в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл» выполнены | Ершова Е.А. – начальник УО | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| **Задача 3. «Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта»** | | | | | | | | | | |
| 32. | Основное мероприятие 3.1.  Организация обучения и подготовки специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма и противодействие терроризму | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня подготовки специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Без финансирования |
| Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Мероприятие 3.1.1.  Обучение и подготовка специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма и противодействие терроризму | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие № 30.  Обучен и подготовлен 1 специалист в области межэтнических и межконфессиональных отношений | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| 33. | Основное мероприятие 3.2.  Организация обучения и подготовки специалистов по противодействию идеологии и терроризму | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня подготовки специалистов по противодействию идеологии и терроризма | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Без финансирования |
| Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Мероприятие 3.2.1.  Обучение и подготовка специалистов по противодействию идеологии терроризма | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие №31.  Обучение и подготовка специалистов по противодействию идеологии терроризма | Ершова Е.А. – начальник УО | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 3.2.2.  Обучение и подготовка специалистов по противодействию идеологии терроризма | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня подготовки специалистов по противодействию идеологии и терроризма | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Без финансирования |
|  | Контрольное событие № 31.  Обучены и подготовлены специалисты по противодействию идеологии терроризму | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | х | | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |

Таблица № 12

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения»

за третий квартал 2019 года

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Расходы (руб.) | |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа | «Безопасность жизнедеятельности населения» | Всего | 10 498 981,98 | 3 994637,04 |
| Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 5 578 669,98 | 2 800 130,42 |
| Ответственный исполнитель - УО администрации ГО «Вуктыл» | 4 920 312,00 | 1 194 506,62 |
| 2. | Подпрограмма I | «Защита населения и территории городского округа «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Всего | 2 016 500,00 | 762 233,07 |
| Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 2 016 500,00 | 762233,07 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | Подготовка должностных лиц и специалистов в области гражданской защиты и пожарной безопасности | Ответственный исполнитель - администрация ГО «Вуктыл» | 22 500,00 | 14 691,14 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. | Формирование знаний у населения и совершенствование мероприятий по их пропаганде в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 12 500,00 | 12099,99 |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. | Укомплектование специальной боевой одеждой пожарного добровольной пожарной охраны и материальное стимулирование членов добровольной пожарной охраны | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 30 000,00 | 23 600,00 |
| 6. | Основное мероприятие 3.1. | Организация мероприятий по профилактике несчастных случаев на водных объектах, эффективному использованию сил и средств для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 15 000,00 | 12999,00 |
| 7 | Основное мероприятие 3.2. | Оснащение ГО «Вуктыл» средствами пожаротушения | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 10 000,00 | 9830,00 |
| 8. | Основное мероприятие 4.1. | Организация мероприятий для функционирования экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 115 000,00 | 40740,00 |
| 9 | Основное мероприятие 5.1. | Организация мероприятий для функционирования системы аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 150 000,00 | 0,00 |
| 10 | Основное мероприятие 5.2 | Приобретение, обслуживание и ремонт камер видеонаблюдения на территории ГО «Вуктыл» | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 257 000,00 | 16 000,00 |
| 11 | Основное мероприятие 6.1. | Обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренного, и его информирование об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 398 555,70 | 9 824,93 |
| 12 | Основное мероприятие 7.1. | Проведение ремонта, реконструкции и содержания ПВ | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 848 444,30 | 622 448,01 |
| 13 | Основное мероприятие 7.2. | Строительство пожарного водоема | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Основное мероприятие 7.3. | Приобретение краски для обновления ПВ во всех сельских населенных пунктах ГО «Вуктыл» | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Основное мероприятие 7.4. | Приобретение табличек, знаков, указателей на ПВ | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 7 500,00 | 0,00 |
| 16 | Основное мероприятие 7.5. | Мероприятия по предупреждению последствий возникновения угроз лесных пожаров | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 150 000,00 | 0,00 |
| 17 | Подпрограмма II | «Противопожарная защита объектов муниципальной собственности» | Всего | 3 426 852,00 | 2 417586,95 |
| Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 2 298 930,00 | 1680841,33 |
| Ответственный исполнитель - УО администрации ГО «Вуктыл» | 1 127 922,00 | 736745,62 |
| 18 | Основное мероприятие 1.1. | Организация обеспечения объектов муниципальной собственности учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| Ответственный исполнитель – УО администрации ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Основное мероприятие 1.2. | Проведение практических тренировок на объектах муниципальной собственности по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| Ответственный исполнитель - УО администрации ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Основное мероприятие 2.1. | Приобретение и установка противопожарного оборудования и инвентаря, выполнение работ по противопожарной защите | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 1 020 930,00 | 840 225,85 |
| Ответственный исполнитель – УО администрации ГО «Вуктыл» | 229 900,00 | 209 900,00 |
| 21 | Основное мероприятие 2.2. | Содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты объектов муниципальной собственности | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 1 278 000,00 | 840585,48 |
| Ответственный исполнитель - УО администрации ГО «Вуктыл» | 898 022,00 | 526845,62 |
| 22 | Подпрограмма III | «Профилактика правонарушений» | Всего: | 80 000,00 | 40 000,00 |
| Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 80 000,00 | 40 000,00 |
| Ответственный исполнитель - УО администрации ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Основное мероприятие 1.1. | Мероприятия, проводимые в образовательных учреждениях и среди молодежи с целью воспитания правовой культуры, культуры межнациональных отношений, толерантности, пресечения экстремистских проявлений, терпимости к вероисповеданию | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| Ответственный исполнитель - УО администрации ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Основное мероприятие 2.1. | Организация деятельности добровольной народной дружины, поощрение граждан и членов добровольной народной дружины за участие в охране общественного порядка и раскрытие преступлений и правонарушений | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 80000,00 | 40 000,00 |
| 25 | Основное мероприятие 3.1. | Проведение мероприятий по вопросам профилактики злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту, борьбе с алкоголизмом на территории городского округа "Вуктыл" | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Подпрограмма IV | «Профилактика терроризма и экстремизма» | Всего | 4 975 629,98 | 774 817,02 |
| Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 1 183 239,98 | 317 056,02 |
| Ответственный исполнитель - УО администрации ГО «Вуктыл» | 3 792 390,00 | 457761,00 |
| 27. | Основное мероприятие 1.1. | Информирование населения городского округа "Вуктыл" о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов посредством размещения информации в средствах массовой информации | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Основное мероприятие 1.2. | Организация проведения комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Основное мероприятие 1.3. | Организация работы Антитеррористической комиссии городского округа "Вуктыл" | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Основное мероприятие 1.4. | Организация и проведение мониторинга ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского округа «Вуктыл» | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| Ответственный исполнитель- УО администрации ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Основное мероприятие 1.5. | Разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии терроризма в различных её проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| Ответственный исполнитель- УО администрации ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Основное мероприятие 1.6. | Организация фестивалей и информационно-просветительских встреч по антитеррористической тематике | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Основное мероприятие 2.1. | Содержание систем антитеррористической защищенности учреждений и объектов массового пребывания людей | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 421 600,00 | 90 729,92 |
| Ответственный исполнитель - УО администрации ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Основное мероприятие 2.2. | Организация и выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений и мест (объектов) массового пребывания людей городского округа «Вуктыл» в соответствии с нормативными актами Правительства Российской Федерации | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 761 639,98 | 226 326,10 |
| Ответственный исполнитель - УО администрации ГО «Вуктыл» | 3 792 390,00 | 457 761,00 |
| 35 | Основное мероприятие 2.3. | Реализация воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма в учреждениях и на объектах с массовым пребыванием людей | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| Ответственный исполнитель - УО администрации ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Основное мероприятие 2.4. | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях | Ответственный исполнитель - УО администрации ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Основное мероприятие 3.1. | Организация обучения и подготовки специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма и противодействие терроризму | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| Ответственный исполнитель - УО администрации ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 38. | Основное мероприятие 3.2 | Организация обучения и подготовки специалистов по противодействию идеологии и терроризма | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| Ответственный исполнитель - УО администрации ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |

Таблица № 13

Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной

программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения»

за третий квартал 2019 года

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Источник финансирования | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Фактические расходы |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа | «Безопасность жизнедеятельности населения» | **Всего, в том числе:** | 10498981,98 | 3994637,04 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 10498981,98 | 3994637,04 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 3 043 242,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма I | «Защита населения и территории городского округа «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | **Всего, в том числе:** | 2 016 500,00 | 762233,07 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 2 016 500,00 | 762233,07 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | Подготовка должностных лиц и специалистов в области гражданской защиты и пожарной безопасности | **Всего, в том числе:** | 22 500,00 | 14691,14 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 22 500,00 | 14691,14 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. | Формирование знаний у населения и совершенствование мероприятий по их пропаганде в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций | **Всего, в том числе:** | 12 500,00 | 12099,99 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 12 500,00 | 12099,99 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. | Укомплектование специальной боевой одеждой пожарного добровольной пожарной охраны и материальное стимулирование членов добровольной пожарной охраны | **Всего, в том числе:** | 30 000,00 | 23 600,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 30 000,00 | 23 600,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Основное мероприятие 3.1. | Организация мероприятий по профилактике несчастных случаев на водных объектах, эффективному использованию сил и средств для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | **Всего, в том числе:** | 15 000,00 | 12999,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 15 000,00 | 12999,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие 3.2. | Оснащение ГО «Вуктыл» средствами пожаротушения | **Всего, в том числе:** | 10 000,00 | 9 830,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 10 000,00 | 9 830,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Основное мероприятие 4.1. | Организация мероприятий для функционирования экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | **Всего, в том числе:** | 115 000,00 | 40740,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 115 000,00 | 40740,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Основное  мероприятие  5.1. | Организация мероприятий для функционирования системы аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» | **Всего, в том числе:** | 150 000,00 | 0.00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 150 000,00 | 0.00 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Основное  мероприятие 5.2 | Приобретение,  обслуживание и  ремонт камер видеонаблюдения на территории ГО «Вуктыл»  . | **Всего, в том числе:** | 257 000,00 | 16 000,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 257 000,00 | 16 000,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Основное мероприятие 6.1 | Обеспечение своевременного оповещения населения в том числе экстренного, и его информирование об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций | **Всего, в том числе:** | 398555,70 | 9 824,93 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 398555,70 | 9 824,93 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Основное мероприятие 7.1. | Проведение ремонта, реконструкции и содержания ПВ | **Всего, в том числе:** | 848444,30 | 622 448,01 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 848444,30 | 622 448,01 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Основное мероприятие  7.2. | Строительство пожарного водоема | **Всего, в том числе:** | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Основное мероприятие 7.3. | Приобретение краски для обновления ПВ во всех сельских населенных пунктах ГО «Вуктыл» | **Всего, в том числе:** | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Основное мероприятие 7.4. | Приобретение табличек, знаков, указателей на ПВ | **Всего, в том числе:** | 7 500,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 7 500,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Основное мероприятие 7.5. | Мероприятия по предупреждению последствий возникновения угроз лесных пожаров | **Всего, в том числе:** | 150 000,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 150 000,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Подпрограмма II |  | **Всего, в том числе:** | 3 426 852,00 | 2 417 586,95 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 3 426 852,00 | 2 417 586,95 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 26 930,00 | 26 930,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Основное мероприятие 1.1. | Организация обеспечения объектов муниципальной собственности учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности | **Всего, в том числе:** | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Основное мероприятие 1.2. | Проведение практических тренировок на объектах муниципальной собственности по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей | **Всего, в том числе:** | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Основное мероприятие 2.1. | Приобретение и установка противопожарного оборудования и инвентаря, выполнение работ по противопожарной защите | **Всего, в том числе:** | 1 250 830,00 | 1 050 155,85 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 1 250 830,00 | 1 050 155,85 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 26 930,00 | 26930,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Основное мероприятие 2.2. | Содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты объектов муниципальной собственности | **Всего, в том числе:** | 2 176 022,00 | 1 367431,10 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 2 176 022,00 | 1 367431,10 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Подпрограмма III | «Профилактика правонарушений» | **Всего, в том числе:** | 80000,00 | 40000,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 80000,00 | 40000,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Основное мероприятие 1.1. | Мероприятия, проводимые в образовательных учреждениях и среди молодежи с целью воспитания правовой культуры, культуры межнациональных отношений, толерантности, пресечения экстремистских проявлений, терпимости к вероисповеданию | **Всего, в том числе:** | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Основное мероприятие 2.1. | Организация деятельности добровольной народной дружины, поощрение граждан и членов добровольной народной дружины за участие в охране общественного порядка и раскрытие преступлений и правонарушений | **Всего, в том числе:** | 80 000,00 | 40000,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 80 000,00 | 40000,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Основное мероприятие 3.1. | Проведение мероприятий по вопросам профилактики злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту, борьбе с алкоголизмом на территории городского округа «Вуктыл» | **Всего, в том числе:** | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Подпрограмма IV | «Профилактика терроризма и экстремизма» | **Всего, в том числе:** | 4 975 629,98 | 774 817,02 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 4 975 629,98 | 774 817,02 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 3 016312,00 | 357 568,80 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Основное мероприятие 1.1. | Информирование населения городского округа «Вуктыл» о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в средствах массовой информации | **Всего, в том числе:** | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Основное мероприятие 1.2. | Организация проведения комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма | **Всего, в том числе:** | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Основное мероприятие 1.3. | Организация работы Антитеррористической комиссии городского округа "Вуктыл" | **Всего, в том числе:** | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Основное мероприятие 1.4. | Организация и проведение мониторинга ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского округа «Вуктыл» | **Всего, в том числе:** | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Основное мероприятие 1.5. | Разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии терроризма в различных её проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма | **Всего, в том числе:** | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Основное мероприятие 1.6. | Организация фестивалей и информационно-просветительских встреч по антитеррористической тематике | **Всего, в том числе:** | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Основное мероприятие 2.1. | Содержание систем антитеррористической защищенности учреждений и объектов с массовым пребыванием людей | **Всего, в том числе:** | 421 600,00 | 90 729,92 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 421 600,00 | 90 729,92 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Основное мероприятие 2.2. | Организация и выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений и мест (объектов) массового пребывания людей городского округа "Вуктыл" в соответствии с нормативными актами Правительства Российской Федерации | **Всего, в том числе:** | 4 554 029,98 | 684 087,10 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 4 554 029,98 | 684 087,10 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 3 016 312,00 | 357 568,80 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Основное мероприятие 2.3. | Реализация воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма в учреждениях и на объектах с массовым пребыванием людей | **Всего, в том числе:** | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Основное мероприятие 2.4. | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях | **Всего, в том числе:** | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Основное мероприятие 3.1. | Организация обучения и подготовки специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма и противодействия терроризму | **Всего, в том числе:** | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Основное мероприятие 3.2. | Организация обучения и подготовки специалистов  по противодействию идеологии и терроризма | **Всего, в том числе:** | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |