Таблица № 10

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Муниципальное управление»

за 1 квартал 2019 года

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показатель) | Ед. измерения | Направленность | Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Муниципальное управление» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) | процент | ↑ | 64,3 | 64,4 | 64,3 | Реализация показателя запланирована до конца года. |
| 2. | Доля специалистов, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования за счет средств бюджетов всех уровней, от общей численности специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | процент | ↑ | 27,7 | 10 | 2 | В 1 квартале обучено - 2 специалиста |
| 3. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации | процент | ↑ | 100 | 100 | 13 | В 1 квартале прошли аттестацию – 5 специалистов |
| Подпрограмма 1 «Открытый муниципалитет» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество размещенных официальных пресс-релизов | кол-во | ↑ | 220 | 230 | 200 | Реализация показателя запланирована до конца года. |
| 5. | Количество проведенных публичных слушаний | кол-во | ↑ | 4 | 2 | 2 |  |
| Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции» исключена (постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 23.08.2018 № 08/956 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 г. № 10/558 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Муниципальное управление») |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Повышение эффективности профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Доля специалистов, прошедших обучение с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств бюджетов всех уровней, по отношению к общему числу обученных специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | процент | ↑ | 66 | 20 | 0 | Реализация показателя запланирована до конца года. |
| Задача 2. «Совершенствование системы оценки персонала» |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Доля утвержденных должностных инструкций муниципальных служащих с показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, от общего числа должностных инструкций муниципальных служащих | процент | ↑ | - | 100 | 0 | Реализация показателя запланирована до конца года. |
| 23. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных по результатам конкурса, от общего числа замещенных вакансий муниципальной службы | процент | ↑ | 50 | 90 | 50 | В отчетном периоде был принят 1 муниципальный служащий без проведения конкурса, так как в соответствии со ст. 17Федерального закона от 02.02.20107 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» конкурс при замещении должности муниципальной службы может не проводиться |
| Задача 3. «Развитие профессиональных компетенций лиц, включенных в резерв управленческих кадров городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Количество лиц, состоящих в резерве управленческих кадров городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств бюджетов всех уровней | человек | ↑ | - | 2 | 0 | Показатель будет достигнут до конца отчетного периода. |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Осуществление в пределах своей компетенции исполнительно-распорядительных полномочий органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Доля положительно решенных обращений граждан от общего числа обращений, поступивших в администрацию городского округа «Вуктыл» | процент | ↓ | 6,3 | 20 | 10 | В первом квартале 2019 года было 58 обращений |
| Подпрограмма 5 «Содержание муниципального казённого учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Предоставление услуг в сфере ведения бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Количество обслуживаемых муниципальных учреждений городского округа «Вуктыл» на основании заключенных соглашений (договоров) по ведению бухгалтерского учета | единиц | ↓ | 18 | 18 | 18 | - |
| Подпрограмма 6 «Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция здания администрации городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение устойчивости и надежности здания, помещений администрации городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Количество объектов администрации городского округа «Вуктыл», в которых улучшилось техническое состояние | единиц | ↑ | - | - | - | - |

Таблица № 11

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Муниципальное управление»

за 1 квартал 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок в отчетном году |  | Фактический срок в отчетном году |  |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма 1 «Открытый муниципалитет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Размещение официальных пресс-релизов на официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл»; проведение «прямых линий»; проведение встреч с населением городского округа «Вуктыл»; проведение встреч сотрудников администрации городского округа «Вуктыл» с представителями общественных объединений, трудовых коллективов, молодежных и прочих организаций; информирование о деятельности органов местного самоуправления | администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  | Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления городского округа «Вуктыл»; осуществление открытого диалога между органами местного самоуправления и населением | Достигнуто: Размещены на официальном сайте администрации ГО «Вуктыл» - 200 официальных пресс-релиза. Ежемесячная публикация в газете «Сияние Севера» о деятельности администрации ГО «Вуктыл» | нет |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Размещение официальных пресс-релизов на официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл» | Скурихина Л.А– начальник организационного отдела | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  |  | нет |  |
|  | Контрольное событие № 1. Официальные пресс-релизы на официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл» размещены еженедельно | Скурихина Л.А– начальник организационного отдела | X | 31.12.2019 | X |  |  | X | X | Х |  |
|  | Мероприятие 1.1.2. Проведение публичных слушаний на территории городского округа «Вуктыл» | Скурихина Л.А– начальник организационного отдела | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  | Достигнуто: Проведено 2 публичных слушания на территории городского округа «Вуктыл». | нет |  |
|  | Контрольное событие № 2. Проведение публичных слушаний на территории городского округа «Вуктыл» по мере необходимости | Скурихина Л.А– начальник организационного отдела | X | 31.12.2019 | X |  |  | X | X | Х |  |
| 2. | Основное мероприятия 1.1. Организация обучения специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий | администрация городского округа «Вуктыл»; Управление образования АГО «Вуктыл»; Финансовое управление | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  | Внедрение современных подходов к организации системы дополнительного профессионального образования | Достигнуто: В отчетном периоде обучено 2 специалиста администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, по программам дополнительного профессионального образования, от общего числа всех специалистов. | нет |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Организация обучения по программам дополнительного профессионального образования за счет средств бюджетов всех уровней специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений; Станислав Е.С. – и.о. начальника Финансового управления; Ершова Е.А.- начальник Управления образования АГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  |  | нет |  |
|  | Контрольное событие № 1. Организация обучения по программам дополнительного профессионального образования за счет средств бюджетов всех уровней специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений; Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики; Новикова Н.В. – начальник отдела по управлению имуществом; Станислав Е.С. – и.о. начальника Финансового управления; Ершова Е.А.- начальник Управления образования АГО «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X |  |  | Х | Х | нет |  |
|  | Мероприятие 1.1.2. Организация обучения с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств бюджетов всех уровней специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений; Станислав Е.С. – и.о. начальника Финансового управления; Ершова Е.А.- начальник Управления образования АГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  | Обучение запланировано на 3 квартал 2019 года | нет |  |
|  | Контрольное событие № 2. Организация обучения с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств бюджетов всех уровней специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений; Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики; Новикова Н.В.- начальник отдела по управлению имуществом; Станислав Е.С. – и.о. начальника Финансового управления; Ершова Е.А.- начальник Управления образования АГО «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X |  |  | Х | Х | Х |  |
|  | Мероприятие 1.1.3. Участие специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, в краткосрочных семинарах | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений; Станислав Е.С. – и.о. начальника Финансового управления; Ершова Е.А.- начальник Управления образования АГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  | За отчетный период специалисты администрации городского округа «Вуктыл» приняли участие в 11 семинарах. | нет |  |
|  | Контрольное событие № 3. Участие специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, в краткосрочных семинарах | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений; Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики; Новикова Н.В.- начальник отдела по управлению имуществом; Станислав Е.С. – и.о. начальника Финансового управления; Ершова Е.А.- начальник Управления образования АГО «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X |  |  | Х | Х | Х |  |
|  | Мероприятие 1.1.4. Взаимодействие с учреждениями высшего образования по вопросам обучения по программам дополнительного профессионального образования специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, и целевого обучения граждан муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений; Ершова Е.А.- начальник Управления образования АГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  | В отчетном периоде обучение в высших учебных заведениях проходят 4 студента в соответствии с заключенными договорами по целевому обучению | нет |  |
|  | Контрольное событие № 4. Взаимодействие с учреждениями высшего образования по вопросам обучения по программам дополнительного профессионального образования специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, и целевого обучения граждан муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений; Ершова Е.А.- начальник Управления образования АГО «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X |  |  | Х | Х | Х |  |
|  | Мероприятие 1.1.5. Участие в ярмарках вакансий, проводимых на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений; Станислав Е.С. – и.о. начальника Финансового управления; Ершова Е.А.- начальник Управления образования АГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  | Приняли участие в ярмарках вакансий, проводимых на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» | нет |  |
|  | Контрольное событие № 5. Участие в ярмарках вакансий, проводимых на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» | ЖЖикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений; Ершова Е.А.- начальник Управления образования АГО «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X |  |  | X | X | Х |  |
| 15. | Основное мероприятие 2.1. Организация аттестации муниципальных служащих администрации городского округа «Вуктыл» | администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  | Создание эффективного механизма оценки персонала | График проведения аттестации на 2019 год не утвержден | нет |  |
|  | Мероприятие 2.1.1. Утверждение графика проведения аттестации муниципальных служащих администрации городского округа «Вуктыл» и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  |  | нет |  |
|  | Контрольное событие № 1. Утверждение графика проведения аттестации муниципальных служащих администрации городского округа «Вуктыл» и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений | X | 31.12.2019 | X |  |  | Х | Х | нет |  |
|  | Мероприятие 2.1.2. Проведение аттестации муниципальных служащих администрации городского округа «Вуктыл» и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  | Проведена аттестация 5 муниципальных служащий, что составляет 33 % от общего числа подлежащих аттестацию | нет |  |
|  | Контрольное событие № 2. Проведение аттестации муниципальных служащих администрации городского округа «Вуктыл» и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений | X | 31.12.2019 | X |  |  | X | X | нет |  |
| 16. | Основное мероприятие 2.2. Утверждение должностных инструкций муниципальных служащих с показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности | администрация городского округа «Вуктыл»; Управление образования АГО «Вуктыл»; Финансовое управление | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  | Создание эффективного механизма оценки персонала | Не достигнуто: Должностные инструкции муниципальных служащих с показателями эффективности и результативности профессиональной деятельности в отчетном периоде не утверждены | нет |  |
|  | Мероприятие 2.2.1. Утверждение показателей эффективности и результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений; Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики; Новикова Н.В. - начальник отдела по управлению имуществом; Станислав Е.С. - начальник Финансового управления; Ершова Е.А.- начальник Управления образования АГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  |  | нет |  |
|  | Контрольное событие № 3. Утверждение показателей эффективности и результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений; Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики; Новикова Н.В. - начальник отдела по управлению имуществом; Станислав Е.С. - начальник Финансового управления; Ершова Е.А.- начальник Управления образования АГО «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X |  |  | Х | X | Х |  |
|  | Мероприятие 2.2.2. Разработка и утверждение должностных инструкций муниципальных служащих с показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  | В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке должностных инструкций муниципальных служащих в РК, утвержденными Приказом Главы РК от 29.12.2018 г. № 127-р проводится работа по внесению изменений в должностные инструкции муниципальных служащих. | нет |  |
|  | Контрольное событие № 4. Должностные инструкции муниципальных служащих приведены в соответствие с утвержденными показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений | X | 31.12.2019 | X |  |  | X | X | Х |  |
| 17. | Основное мероприятие 2.3. Организация внедрения конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы | администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  | Внедрение эффективных методов подбора квалифицированных кадров | В отчетном периоде был принят 1 муниципальных служащих, конкурс проводился в отношении одной вакантной должности муниципальной службы, так как в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 02.02.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» конкурс при замещении должности муниципальной службы может не проводиться | нет |  |
|  | Мероприятие 2.3.1. Внедрение конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  |  | Отсутствие квалифицированных специалистов узкого профиля |  |
|  | Контрольное событие № 5. Конкурсы при назначении на должности муниципальной службы проведены | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений | X | 31.12.2019 | X |  |  | X | X | Х |  |
| 18. | Основное мероприятие 3.1. Организация работы с резервом управленческих кадров | администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  | Создание механизма, обеспечивающего максимальное использование муниципального кадрового резерва | Достигнуто: индивидуальные планы профессионального развития лицами, включенным в резерв управленческих кадров городского округа «Вуктыл» составлены. Работа с лицами, включенными в управленческий резерв, проводится по индивидуальным планам. | нет |  |
|  | Мероприятие 3.1.1. Составление индивидуальных планов профессионального развития лицами, включенными в резерв управленческих кадров городского округа «Вуктыл» | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  |  | нет |  |
|  | Контрольное событие № 1. Наличие индивидуальных планов у лиц, включенных в резерв управленческих кадров городского округа «Вуктыл» | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений | X | 31.12.2018 | X |  |  | Х | Х |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.2. Проведения конкурса на включение в резерв управленческих кадров городского округа «Вуктыл» | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  | Конкурс не проводился | нет |  |
|  | Контрольное событие № 2. Проведения конкурса на включение в резерв управленческих кадров муниципального района «Вуктыл» | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений | X | 31.12.2019 | X |  |  | Х | Х | Х |  |
|  | Мероприятие 3.1.3. Организация работы с лицами, включенными в резерв управленческих кадров городского округа «Вуктыл» | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  | Достигнуто: Содержание и объем подготовки, определяется исходя из соответствия уровня знаний, практических умений и навыков. | нет |  |
|  | Контрольное событие № 3. Организация работы с лицами, включенными в резерв управленческих кадров муниципального района «Вуктыл» | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений | X | 31.12.2018 | X |  |  | Х | Х | Х |  |
| 19. | Основное мероприятие 3.2. Обучение лиц, состоящих в резерве управленческих кадров городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий | администрация городского округа «Вуктыл»; Управление образования АГО «Вуктыл»; Финансовое управление | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  | Создание механизма, обеспечивающего максимальное использование муниципального кадрового резерва | Не достигнуто: в отчетном периоде лица, состоящие в резерве управленческих кадров ГО «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов АГО «Вуктыл», являющихся юридическими лицами по программа дополнительного конфессионального образования не обучались в связи с отсутствием программ дополнительного профессионального образования с применением дистанционных технологий для лиц, состоящих в резерве | нет |  |
|  | Мероприятие 3.2.1. Обучение лиц, состоящих в резерве управленческих кадров городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений; Станислав Е.С. – и.о. начальника Финансового управления; Ершова Е.А.- начальник Управления образования АГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  |  | нет |  |
|  | Контрольное событие № 4. Повышение квалификации не менее 1 лица в год, включенного в резерв управленческих кадров городского округа «Вуктыл» | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений | X | 31.12.2019 | X |  |  | Х | Х | Х |  |
| 20. | Основное мероприятие 1.1. Выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления | администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | Повышение оперативности и качества принятия управленческих решений в органах местного самоуправления; повышение качества исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления |  | Достигнуто: Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда центрального аппарата произведены в системе «АЦК – Финансы». | нет |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда центрального аппарата | Е.В. Назина – заместитель начальника финансового отдела администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  |  | нет |  |
|  | Контрольное событие № 1. Подтверждение денежных выплат в системе «АЦК – Финансы | Назина Е.В.. – заместитель начальника финансового отдела администрации городского округа «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X |  | Х |  | Х | Х |  |
|  | Мероприятие 1.1.2. Расходы на оплату работ, услуг | Е.В. Назина – заместитель начальника финансового отдела администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  | Достигнуто: Расходы на оплату работ, услуг произведены в системе «АЦК – Финансы». | нет |  |
|  | Контрольное событие № 2. Подтверждение денежных выплат в системе «АЦК – Финансы | Назина Е.В.. – заместитель начальника финансового отдела администрации городского округа «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X |  | Х |  | Х | Х |  |
|  | Мероприятие 1.1.3. Прочие расходы | Е.В. Назина – заместитель начальника финансового отдела администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  | Достигнуто: Прочие расходы произведены в системе «АЦК – Финансы». | нет |  |
|  | Контрольное событие № 3. Подтверждение денежных выплат в системе «АЦК – Финансы | Назина Е.В.. – заместитель начальника финансового отдела администрации городского округа «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X |  | Х |  | Х | Х |  |
|  | Мероприятие 1.1.4. Расходы на приобретение нефинансовых активов | Е.В. Назина – заместитель начальника финансового отдела администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  | Достигнуто: Расходы на приобретение нефинансовых активов произведены в системе «АЦК – Финансы». | нет |  |
|  | Контрольное событие № 4. Подтверждение денежных выплат в системе «АЦК – Финансы | Назина Е.В.. – заместитель начальника финансового отдела администрации городского округа «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X |  | Х |  | Х | Х |  |
|  | Мероприятие 1.1.5. Пенсионное обеспечение | Е.В. Назина – заместитель начальника финансового отдела администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  | Достигнуто: Расходы на выплату пенсионного обеспечения произведены в системе «АЦК – Финансы» | нет |  |
|  | Контрольное событие № 5. Подтверждение денежных выплат в системе «АЦК – Финансы | Назина Е.В.. – заместитель начальника финансового отдела администрации городского округа «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X |  | Х |  | Х | Х |  |
| 21. | Основное мероприятие 1.2. Руководитель администрации городского округа «Вуктыл» | администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  | Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда произведены в системе «АЦК – Финансы» | нет |  |
|  | Мероприятие 1.2.1. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда руководителя администрации городского округа «Вуктыл» | Е.В. Назина – заместитель начальника финансового отдела администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  |  | нет |  |
|  | Контрольное событие № 1. Подтверждение денежных выплат в системе «АЦК – Финансы» | Е.В. Назина – заместитель начальника финансового отдела администрации городского округа «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X |  | X |  | X | Х |  |
| 22. | Основное мероприятие 1.3. Глава муниципального образования городского округа «Вуктыл» -руководитель администрации городского округа «Вуктыл» | администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  | Достигнуто: Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда произведены в системе «АЦК – Финансы» | нет |  |
|  | Мероприятие 1.3.1. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда руководителя администрации городского округа «Вуктыл» | Е.В. Назина – заместитель начальника финансового отдела администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  | Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда произведены в системе «АЦК – Финансы» | нет |  |
|  | Контрольное событие № 1. Подтверждение денежных выплат в системе «АЦК – Финансы» | Е.В. Назина – заместитель начальника финансового отдела администрации городского округа «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X |  | X |  | X | Х |  |
| 23. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» городского округа «Вуктыл» | Муниципальное казенное учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» городского округа «Вуктыл» (далее МКУ «МЦБ» ГО «Вуктыл») 01.01.2019; 31.12.2019; 01.01.2019; -. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  | Минимизация управленческих затрат по осуществлению учетных и отчетных процедур; обеспечение единообразия ведения бухгалтерского отчета и отчетности в муниципальных учреждениях городского округа «Вуктыл» | Достигнуто: Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, расходы на оплату работ, услуг, расходы на приобретение нефинансовых активов произведены в системе «АЦК – Финансы». | нет |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | Хозяинова М.В. – руководитель МКУ «МЦБ» ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  | Достигнуто: Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда произведены в системе «АЦК – Финансы». | нет |  |
|  | Контрольное событие № 1. Подтверждение денежных выплат в системе «АЦК – Финансы» | Хозяинова М.В. – руководитель МКУ «МЦБ» ГО «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X |  |  | Х | Х | Х |  |
|  | Мероприятие 1.1.2. Расходы на оплату работ, услуг | Хозяинова М.В. – руководитель МКУ «МЦБ» ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  | Достигнуто: Расходы на оплату работ, услуг произведены в системе «АЦК – Финансы». | нет |  |
|  | Контрольное событие № 2. Подтверждение денежных выплат в системе «АЦК – Финансы» | Хозяинова М.В. – руководитель МКУ «МЦБ» ГО «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X |  |  | Х | Х |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.3. Прочие расходы | Хозяинова М.В. – руководитель МКУ «МЦБ» ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  | Достигнуто: Прочие расходы произведены в системе «АЦК – Финансы». | нет |  |
|  | Контрольное событие № 3. Подтверждение денежных выплат в системе «АЦК – Финансы» | Хозяинова М.В. – руководитель МКУ «МЦБ» ГО «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X |  |  | Х | Х | Х |  |
|  | Мероприятие 1.1.4. Расходы на приобретение нефинансовых активов | Хозяинова М.В. – руководитель МКУ «МЦБ» ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  | Достигнуто: Расходы на приобретение нефинансовых активов произведены в системе «АЦК – Финансы». | нет |  |
|  | Контрольное событие № 4. Подтверждение денежных выплат в системе «АЦК – Финансы» | Хозяинова М.В. – руководитель МКУ «МЦБ» ГО «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X |  |  | X | X | Х |  |
| 24. | Основное мероприятие 1.1. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту здания администрации городского округа «Вуктыл» | Назина Е.В.. – заместитель начальника финансового отдела администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  | Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту здания администрации городского округа «Вуктыл» | Не достигнуто: работы по ремонту, капитальному ремонту здания администрации городского округа «Вуктыл» не проводились | нет |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту здания администрации городского округа «Вуктыл» | Назина Е.В.. – заместитель начальника финансового отдела администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  |  | нет |  |
|  | Контрольное событие 1. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту здания администрации городского округа «Вуктыл» | Назина Е.В.. – заместитель начальника финансового отдела администрации городского округа «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X |  |  | X | X | Х |  |

Таблица № 12

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»

на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Муниципальное управление»

за 1 квартал 2019 года

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись на 31.03.2019 года | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | «Муниципальное управление» | Всего | 72255578,33 | 19318294,99 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 62153714,16 | 16308432,89 |
|  |  |  | Соисполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Соисполнитель - Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Соисполнитель - муниципальное казённое учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» городского округа «Вуктыл» | 10101864,17 | 3009862,10 |
| 2. | Подпрограмма 1 | «Открытый муниципалитет» | Всего | 50000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 50000,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | Размещение официальных пресс-релизов на официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл»; проведение «прямых линий»; проведение встреч с населением городского округа «Вуктыл»; проведение встреч сотрудников администрации городского округа «Вуктыл» с представителями общественных объединений, трудовых коллективов, молодежных и прочих организаций; информирование о деятельности органов местного самоуправления | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 50000,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции» исключена (постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 23.08.2018 № 08/956 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 г. № 10/558 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Муниципальное управление») |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 3 | «Развитие кадрового потенциала» | Всего, в том числе: | 30000,00 | 7854,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 30000,00 | 7854,00 |
|  |  |  | Соисполнитель - Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Соисполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Основное мероприятие 1.1. | Организация обучения специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 30000,00 | 7854,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. | Организация аттестации муниципальных служащих администрации городского округа «Вуктыл» | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. | Утверждение должностных инструкций муниципальных служащих с показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Основное мероприятия 2.3 | Организация внедрения конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Основное мероприятия 3.1 | Организация работы с резервом управленческих кадров | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Основное мероприятия 3.2 | Обучение лиц, состоящих в резерве управленческих кадров городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Подпрограмма 4 | «Обеспечение органов местного самоуправления» | Всего, в том числе: | 62073714,16 | 16300578,89 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 62073714,16 | 16300578,89 |
| 13. | Основное мероприятие 1.1. | Выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 59502533,68 | 16278684,99 |
| 14. | Основное мероприятие 1.2. | Руководитель администрации городского округа «Вуктыл» | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Основное мероприятие 1.3. | Глава муниципального образования городского округа «Вуктыл» - руководитель администрации городского округа «Вуктыл» | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 2571180,48 | 1021893,90 |
| 16. | Подпрограмма 5 | Содержание муниципального казённого учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: | 10101864,17 | 3009862,10 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - муниципальное казённое учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» городского округа «Вуктыл» | 10101864,17 | 3009862,10 |
| 17. | Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» городского округа «Вуктыл» | Ответственный исполнитель - муниципальное казённое учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» городского округа «Вуктыл» | 10101864,17 | 3009862,10 |
| 18. | Подпрограмма 6 | «Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция здания администрации городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Основное мероприятие 1.1. | Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту здания администрации городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |

Таблица № 13

Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа  «Вуктыл» на реализацию целей

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Муниципальное управление»

(с учетом средств межбюджетных трансфертов)

За 1 квартал 2019 года

(руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Источники финансирования | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | «Муниципальное управление» | Всего, в том числе: | 72255578,33 | 19318294,99 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 72255578,33 | 19318294,99 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 1 | «Открытый муниципалитет» | Всего, в том числе: | 50000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 50000,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | Размещение официальных пресс-релизов на официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл»; проведение «прямых линий»; проведение встреч с населением городского округа «Вуктыл»; проведение встреч сотрудников администрации городского округа «Вуктыл» с представителями общественных объединений, трудовых коллективов, молодежных и прочих организаций; информирование о деятельности органов местного самоуправления | Всего, в том числе: | 20542,10 | 19492,10 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 50000,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма 2 | «Противодействие коррупции» исключена (постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 23.08.2018 № 08/956 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 г. № 10/558 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Муниципальное управление») | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма 3 | «Развитие кадрового потенциала» | Всего, в том числе: | 30000,00 | 7854,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 30000,00 | 7854,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Основное мероприятие 1.1. | Организация обучения специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий | Всего, в том числе: | 30000,00 | 7854,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 30000,00 | 7854,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. | Организация аттестации муниципальных служащих администрации городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. | Утверждение должностных инструкций муниципальных служащих с показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Основное мероприятия 2.3 | Организация внедрения конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Основное мероприятия 3.1 | Организация работы с резервом управленческих кадров | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Основное мероприятия 3.2 | Обучение лиц, состоящих в резерве управленческих кадров городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Подпрограмма 4 | «Обеспечение органов местного самоуправления» | Всего, в том числе: | 62073714,16 | 16300578,89 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 62073714,16 | 16300578,89 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Основное мероприятие 1.1. | Выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления | Всего, в том числе: | 59502533,68 | 16278684,99 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 59502533,68 | 16278684,99 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Основное мероприятие 1.2. | Руководитель администрации городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Основное мероприятие 1.3. | Глава муниципального образования городского округа «Вуктыл» - руководитель администрации городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: | 2571180,48 | 1021893,90 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 2571180,48 | 1021893,90 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Подпрограмма 5 | Содержание муниципального казённого учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: | 10101864,17 | 3009862,10 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 10101864,17 | 3009862,10 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: | 10101864,17 | 3009862,10 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 10101864,17 | 3009862,10 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Подпрограмма 6 | «Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция здания администрации городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Основное мероприятие 1.1. | Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту здания администрации городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,0 |