Таблица № 10

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Социальное развитие и защита населения»

за 1 квартал 2019 года

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показатель) | Ед. измерения | Направленность | Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Муниципальная программа «Социальное развитие и защита населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процент | ↑ | 9,5 | 4,4 | - | Реализация показателя запланирована до конца года. |  |
| 2. | Число организованных оплачиваемых общественных (временных) рабочих мест | единиц | ↑ | 44 | 35 | 12 | В 1 квартале получили число организованных оплачиваемых общественных (временных) рабочих мест составило 12 единиц. |  |
| 3. | Доля граждан охваченных дополнительной социальной поддержкой (помощью) от общего количества обратившихся граждан в администрацию городского округа «Вуктыл» | процент | ↑ | 76,3 | 82,22 | 87,2 | В 1 квартале получили компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов получили 16 человек. |  |
| Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Исполнение государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан путем предоставления финансовой поддержки» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, от числа планируемых к обеспечению жилыми помещениями из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в текущем году (на конец отчетного года) | процент | ↑ | 87 | 100 | 100 |  | - |
| 5. | Количество граждан отдельных категорий, установленных федеральными законами № 5-ФЗ от 12 января 1995 г. «О ветеранах» и № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», получивших единовременные денежные выплаты за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета, на конец отчетного года | человек | ↑ | 1 | 1 | 1 |  | - |
| Задача 2. «Улучшение жилищных условий молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий, от количества семей-претендентов на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий в текущем году на конец отчетного года | процент | ↑ | 100 | 100 | 100 | - |  |
| Подпрограмма 2 «Социальная защита населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Реализация культурно – досуговых потребностей отдельных категорий населения и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество проведенных социально значимых мероприятий | единиц | ↑ | 7 | 5 | 1 | Реализация показателя запланирована до конца года. |  |
| 8. | Количество детей-инвалидов, участвующих в реализации проекта «Мы вместе!» | человек | ↑ | 10 | - | - | - |  |
| Задача 2. «Улучшение социально - экономического положения граждан, соблюдение принципа адресности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Численность граждан, получивших материальную помощь | человек | ↑ | 50 | 20 | 25 | Отклонение фактического значения показателя связано с увеличением количества фактически обратившихся за отчетный период граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за материальной помощью . |  |
| Задача 3. «Повышение правовой грамотности граждан пожилого возраста, информированности населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество организованных «социальных десантов» в труднодоступные населенные пункты и проведенных семинаров, «круглых столов» | единиц | ↑ | 15 | 8 | 5 | Реализация показателя запланирована до конца года. |  |
| Подпрограмма 3 «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Организация трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы и признанных в установленном порядке безработными на территории городского округа «Вуктыл»; реализация социально-значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество граждан, принявших участие в реализации социально-значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет» | человек | ↑ | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 4 «Здоровое население» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Формирование культуры здорового образа жизни населения городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек у детей, формирование здорового образа жизни среди населения | единиц | ↑ | 150 | 150 | 150 | - |  |
| Задача 2. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Количество проведенных профориентационных мероприятий | единиц | ↑ | 5 | 5 | 5 | - |  |
| Подпрограмма 5 «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Обеспечение беспрепятственного доступа к зданиям учреждений детей-инвалидов и маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Количество зданий учреждений сферы образования, оснащенных пандусами, поручнями, пандусными съездами, специальным оборудованием для беспрепятственного доступа к ним детей-инвалидов и других маломобильных групп населения | единиц | ↑ | 6 | 7 | 7 | - |  |
| 15. | Доля учреждений сферы культуры, оснащенных специальным оборудованием для беспрепятственного доступа к ним детей-инвалидов и других маломобильных групп населения | процент | ↑ | 45 | 47,3 | 28 | Отклонение фактического значения показателя связано с увеличением количества мероприятий по проведению оснащения специальным оборудованием для беспрепятственного доступа к ним детей-инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях сферы культуры |  |
| 16. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процент | ↑ | 75 | 100 | 75 | Реализация показателя запланирована до конца года. |  |
| 17. | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, от общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании городского округа «Вуктыл» | процент | ↑ | 100 | 100 | 100 | - |  |
| 18. | Доля дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов и создана архитектурная доступность, и оснащение оборудованием | процент | - | 50 | 75 | 50 | Реализация показателя запланирована до конца года. |  |
| 19. | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения данной категории | процент | ↑ | 16,1 | 11,85 | 16,1 | Отклонение фактического значения показателя связано с увеличением количества инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом в отчетном периоде. |  |
| Задача 2. «Обеспечение беспрепятственного доступа к жилому фонду инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Доля жилого фонда доступного к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения | процент | ↑ | - | 21,74 | - | Проводится работа по определению подрядчика для выполнения мероприятий по адаптации объектов жилого фонда и дворовых территорий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения. |  |
| Задача 3. «Развитие системы пассажирских перевозок и обеспечение транспортной безопасности и доступности транспортных услуг инвалидам и маломобильным группам населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Количество адаптированных транспортных средств к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения | единиц | ↑ | 1 | 1 | 1 | - |  |
| 22. | Доля объектов дорожной инфраструктуры (тротуаров) доступного к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения | процент | ↑ | 100 | 100 | - | Реализация показателя запланирована до конца года. |  |
| 23. | Доля общественных стоянок автотранспорта оборудованных указателями о парковочных местах для специальных автотранспортных средств инвалидов | процент | ↑ | 100 | 100 | 100 | - |  |
| Задача 4. «Обеспечение беспрепятственного доступа объектов органов местного самоуправления для инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Количество административных зданий оснащенных пандусами, поручнями, пандусными съездами, специальным оборудованием (приспособлениями) для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения | единиц | ↑ | 1 | 1 | 1 | - |  |

Таблица № 11

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Социальное развитие и защита населения»

за 1 квартал 2019 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок в отчетном году |  | Фактический срок в отчетном году |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Исполнение государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан путем предоставления финансовой поддержки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей количистве 5 человек | Не достигнуто: Проведена консультационно-информационная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по вопросам обеспечения жильем. Организован учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на предоставление жилого помещения. | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Консультационно-информационная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по вопросам обеспечения жильем | Козлова К.С. - начальник отдела по социальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Достигнуто: Проведена консультационно-информационная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по вопросам обеспечения жильем. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 1. Консультационно-информационная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по вопросам обеспечения жильем | Козлова К.С. - начальник отдела по социальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2. Организация учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на предоставление жилого помещения | Козлова К.С. - начальник отдела по социальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Достигнуто: Организован учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на предоставление жилого помещения. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 2. Организация учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на предоставление жилого помещениядетей, оставшихся без попечения родителей по вопросам обеспечения жильем | Козлова К.С. - начальник отдела по социальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.3. Приобретение жилых помещений за счет средств субвенций, выделенных в текущем году | Козлова К.С. - начальник отдела по социальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Не достигнуто: На отчетную дату приобретены 2 жилые помещения. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 3. Приобретение жилых помещений за счет средств субвенций, выделенных в текущем году | Козлова К.С. - начальник отдела по социальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.4. Заключение договоров найма специализированного жилищного фонда с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Козлова К.С. - начальник отдела по социальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Не достигнуто. | Договоры не заключены на 3 квартиры, так как имеются заявления от детей-сирот на отсрочки в предоставлении жилья в связи с нахождением на учебе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 4. Ежегодно обеспечено жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений не менее 3 человек | Козлова К.С. - начальник отдела по социальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Предоставление единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Улучшение жилищных условий гражданам отдельных категорий, вставших на учет до 01 января 2005 г., путем предоставления единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилого помещения | Не достигнуто: Проведится консультационно-информационная работа с отдельными категориями граждан. Организован учет отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Проводится процедура по выдаче свидетельств и предоставление единовременных денежных выплат на улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.1. Консультационно-информационная работа с отдельными категориями граждан | Козлова К.С. - начальник отдела по социальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Не достигнуто: Проводится консультационно-информационная работа с отдельными категориями граждан. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 5. Консультационно-информационная работа с отдельными категориями граждан | Козлова К.С. - начальник отдела по социальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.2. Организация учета отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Козлова К.С. - начальник отдела по социальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Достигнуто: Организован учет отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 6. Организация учета отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Козлова К.С. - начальник отдела по социальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.3. Выдача свидетельств и предоставление единовременных денежных выплат на улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан | Козлова К.С. - начальник отдела по социальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Не достигнуто: Проводится процедура по выдаче свидетельств и предоставление единовременных денежных выплат на улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 7. 1 человек в год из категории граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», получил единовременную денежную выплату на строительство или приобретение жилого помещения за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета | Козлова К.С. - начальник отдела по социальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. «Улучшение жилищных условий молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Улучшение жилищных условий молодым семьям (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов), признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | Не достигнуто: Организована консультационно-информационная работа с молодыми семьями. Ведется учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. | Соглашение о предоставлении в 2019 году из республиканского бюджета РК субсидии бюджету МО предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства не подписано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1. Консультационно-информационная работа с молодыми семьями | Козлова К.С. - начальник отдела по социальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Достигнуто: Организована консультационно-информационная работа с молодыми семьями. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 8. Консультационно-информационная работа с молодыми семьями | Козлова К.С. - начальник отдела по социальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | 9X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.2. Организация учета молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Козлова К.С. - начальник отдела по социальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Достигнуто: Ведется учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 9. Организация учета молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Козлова К.С. - начальник отдела по социальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.3. Выдача свидетельств молодым семьям на предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий | Козлова К.С. - начальник отдела по социальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Улучшение жилищных условий молодым семьям (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов), признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | Не достигнуто. | Соглашение о предоставлении в 2019 году из республиканского бюджета РК субсидии бюджету МО предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства не подписано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 10. Выдача свидетельств молодым семьям на предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий | Козлова К.С. - начальник отдела по социальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Социальная защита населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| Задача 1. «Реализация культурно – досуговых потребностей отдельных категорий населения и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение социально значимых мероприятий | Администрация городского округа «Вуктыл»; ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Вуктыла» (далее - ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла») | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Утверждение в обществе, сознании и чувствах граждан социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому наследию, формированию толерантного отношения к гражданам с ограниченными возможностями, воспитанию семейных ценностей | Не достигнуто: Организовано и проведено 1 социально значимое мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | Нестеренко М.В.– ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | 01.01.2019 | 31.03.2019 | 01.01.2019 | 31.03.2019 |  | Достигнуто: Организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 1. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | Нестеренко М.В.– ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | Х | 31.03.2019 | Х | 31.03.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы (в том числе приобретение мемориальных плит, проведение косметических ремонтов мемориальных комплексов, памятников) | Нестеренко М.В.– ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 01.01.2019 | 30.06.2019 |  | Не достигнуто: Запланировано во 2 квартале 2019 г. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 2. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы (в том числе приобретение мемориальных плит, проведение косметических ремонтов мемориальных комплексов, памятников) | Нестеренко М.В.– ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | Х | 30.06.2019 | Х | 30.06.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.3. Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби | Нестеренко М.В.– ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | 01.04.2019 | 30.06.2019 | 01.04.2019 | 30.06.2019 |  | Не достигнуто: Запланировано во 2 квартале 2019 г. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 3. Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби | Нестеренко М.В.– ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | Х | 30.06.2019 | Х | 30.06.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.4. Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню пожилых людей | Нестеренко М.В.– ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | 01.10.2019 | 31.12.2019 | 01.10.2019 | 31.12.2019 |  | Не достигнуто: Запланировано во 4 квартале 2019 г. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 4. Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню пожилых людей | Нестеренко М.В.– ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.5. Организация и проведение мероприятий, приуроченных к памятным датам, государственным праздникам Российской Федерации (День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, День памяти жертв политических репрессий) | Нестеренко М.В.– ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | 01.04.2019 | 30.06.2019 | 01.04.2019 | 30.06.2018 | 9 | Не достигнуто: Запланировано во 2 квартале 2019 г. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 5. Организация и проведение мероприятий, приуроченных к памятным датам, государственным праздникам Российской Федерации (День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, День памяти жертв политических репрессий) | Нестеренко М.В.– ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | Х | 30.06.2019 | Х | 30.06.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.6. Участие в республиканских конференциях, форумах, конкурсах | Нестеренко М.В.– ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Не достигнуто: Запланировано во 2,3,4 кварталах 2019 г. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 6. Участие в республиканских конференциях, форумах, конкурсах | Нестеренко М.В.– ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.7. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности | Нестеренко М.В.– ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | 01.07.2019 | 30.09.2019 | 01.07.2019 | 30.09.2019 |  | Не достигнуто: Запланировано во 3 квартале 2019 г. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 7. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности | Нестеренко М.В.– ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | Х | 30.09.2018 | Х | 30.09.2018 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.8. Организация и проведение новогодних утренников для детей «группы риска», детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Нестеренко М.В.– ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | 01.10.2019 | 31.12.2019 | 01.10.2019 | 31.12.2019 |  | Не достигнуто: Запланировано во 4 квартале 2019 г. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 8. Организация и проведение новогодних утренников для детей «группы риска», детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Нестеренко М.В.– ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | X | X | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.2. Реализация проекта «Мы вместе!» | Администрация городского округа «Вуктыл»; ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» (по согласованию); Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Расширение потенциала детей с ограниченными возможностями для самореализации и социализации; внедрение своевременных инновационных технологий по работе с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | Не достигнуто: Запланировано во 4 квартале 2019 г. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.1. Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню инвалидов | Нестеренко М.В.– ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | 01.10.2019 | 31.12.2019 | 01.10.2019 | 31.12.2019 |  | Не достигнуто: Показатель запланирован до конца текущего года. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 9. Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню инвалидов | Нестеренко М.В.– ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.2. Организация и проведение новогодних утренников для детей-инвалидов | Нестеренко М.В.– ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | 01.10.2019 | 31.12.2019 | 01.10.2019 | 31.12.2019 |  | Не достигнуто: Показатель запланирован до конца текущего года. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 10. Организация и проведение новогодних утренников для детей-инвалидов | Нестеренко М.В.– ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.3. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню семьи | Нестеренко М.В.– ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | 01.04.2019 | 30.06.2019 | 01.04.2019 | 30.06.2019 |  | Не достигнуто: Запланировано во 2 квартале 2019 г. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 11. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню семьи | Нестеренко М.В.– ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | X | 30.06.2019 | X | 30.06.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.4. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей | Нестеренко М.В.– ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | 01.04.2019 | 30.06.2019 | 01.04.2019 | 30.06.2019 |  | Не достигнуто: Запланировано во 2 квартале 2019 г. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 12. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей | Нестеренко М.В.– ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | X | 30.06.2019 | X | 30.06.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.5. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню матери | Нестеренко М.В.– ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | 01.10.2019 | 31.12.2019 | 01.10.2019 | 31.12.2019 |  | Не достигнуто: Показатель запланирован до конца текущего года. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 13. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню матери | Нестеренко М.В.– ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защиты прав детей | Нестеренко М.В.– ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | 01.10.2019 | 31.12.2019 | 01.10.2019 | 31.12.2019 |  | Не достигнуто: Запланировано в 4 квартале 2019 г. текущего года. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 14. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защиты прав детей | Нестеренко М.В.– ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.7. Организация и проведение мероприятий учреждением МБУК «Вуктыльская центральная библиотека» в рамках проекта «Мы вместе!» | Сухотько Н.О. – директор МБУК «Вуктыльская центральная библиотека»; Нестеренко М.В.– директор ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Не достигнуто: Показатель запланирован до конца текущего года.. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 15. Организация и проведение мероприятий учреждением МБУК «Вуктыльская центральная библиотека» в рамках проекта «Мы вместе!» | Сухотько Н.О. – директор МБУК «Вуктыльская центральная библиотека»; Нестеренко М.В.– директор ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.8. Организация и проведение мероприятий учреждением МБУ ДО «Детская художественная школа» в рамках проекта «Мы вместе!» | Сурганова А.И. – директор МБУ ДО «Детская художественная школа»; Нестеренко М.В.– директор ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Не достигнуто: Показатель запланирован до конца текущего года. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 16. Организация и проведение мероприятий учреждением МБУК «Вуктыльская центральная библиотека» в рамках проекта «Мы вместе!» | Сурганова А.И. – директор МБУ ДО «Детская художественная школа»; Нестеренко М.В.– директор ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.9. Организация и проведение мероприятий учреждением МБУ ДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» в рамках проекта «Мы вместе!» | Крюкова О.В. – и.о. директора МБУ ДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа»; Нестеренко М.В.– директор ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Не достигнуто: Показатель запланирован до конца текущего года. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 17. Организация и проведение мероприятий учреждением МБУ ДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» в рамках проекта «Мы вместе!» | Крюкова О.В. – и.о. директора МБУ ДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа»; Нестеренко М.В.– директор ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.10. Организация и проведение мероприятий администрацией городского округа «Вуктыл» в рамках проекта «Мы вместе!» | Назина Е.В. – и.о.заведующего финансовым отделом администрации городского округа; Ершова Е.А. – начальник управления образования администрации городского округа «Вуктыл»; Нестеренко М.В.– директор ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Не достигнуто: Показатель запланирован до конца текущего года. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 18. Организация и проведение мероприятий администрацией городского округа «Вуктыл» в рамках проекта «Мы вместе!» | Назина Е.В. – и.о.заведующего финансовым отделом администрации городского округа; Ершова Е.А. – начальник управления образования администрации городского округа «Вуктыл»; Нестеренко М.В.– директор ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. «Улучшение социально - экономического положения граждан, соблюдение принципа адресности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Оказание адресной помощи населению, а также дополнительных мер социальной поддержки | Администрация городского округа «Вуктыл»; ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» (по согласованию) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Поддержание малообеспеченных групп населения и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, частичное компенсирование потерь наиболее нуждающимся группам населения; предоставление дополнительной социальной помощи населению, а также повышение уровня жизни населения | Не достигнуто: За отчетный период 25 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, была оказана материальная помощь. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1. Оказание материальной помощи семьям, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Нестеренко М.В.– директор ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Достигнуто: За отчетный период 25 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, была оказана материальная помощь. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 19. Оказание материальной помощи семьям, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Нестеренко М.В.– ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.2. Организация подписки на периодические печатные издания для ветеранов войны, труда, активистов ветеранского движения | Нестеренко М.В.– директор ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Не достигнуто: Объем денежных средств не запланирован на организацию подписки на периодические печатные издания для ветеранов войны, труда, активистов ветеранского движения. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 20. Отсутствие денежных средств на организацию подписки на периодические печатные издания для ветеранов войны, труда, активистов ветеранского движения | Нестеренко М.В.– ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.3. Организация подписки на периодические печатные издания для инвалидов, детей-инвалидов | Нестеренко М.В.– директор ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Не достигнуто: Объем денежных средств не запланирован на организацию подписки на периодические печатные издания для инвалидов, детей-инвалидов. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 21. Отсутствие денежных средств на организацию подписки на периодические печатные издания для инвалидов, детей-инвалидов | Нестеренко М.В.– ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.4. Обеспечение бесплатным зубопротезированием участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей | Нестеренко М.В.– директор ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Компенсацию расходов на изготовление ии ремонт зубных протезов получили 16 человек | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 22. Обеспечение бесплатным зубопротезированием участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей | Нестеренко М.В.– ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.5. Обеспечение бесплатным зубопротезированием инвалидов | Нестеренко М.В.– директор ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Не достигнуто: Запланировано во 2,3,4 кварталах 2019 г. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 23. Обеспечено бесплатным зубопротезированием инвалидов | Нестеренко М.В.– ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.6. Организация питания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Нестеренко М.В.– директор ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | 01.07.2019 | 30.09.2019 | 01.07.2019 | 30.09.2019 |  | Не достигнуто: Запланировано в 3 квартале 2019 г. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 24. Организовано питания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Нестеренко М.В.– ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | X | 30.09.2019 | X | 30.09.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.7. Приобретение новогодних подарков для детей «группы риска», детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Нестеренко М.В.– директор ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | 01.10.2019 | 31.12.2019 | 01.10.2019 | 31.12.2019 |  | Не достигнуто: Запланировано в 4 квартале 2019 г. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 25. Приобретены новогодние подарки для детей «группы риска», детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Нестеренко М.В.– ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.8. Организация мероприятий по улучшению социально-экономического положения одиноко проживающих граждан пожилого возраста (старше 60 лет) на территории городского округа «Вуктыл», не имеющих ухода и помощи со стороны родственников | Нестеренко М.В.– директор ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Не достигнуто: Запланировано во 2,3, 4 кварталах 2019 г. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 26. Отсутствие денежных средств на организацию мероприятий по улучшению социально-экономического положения одиноко проживающих граждан пожилого возраста (старше 60 лет) на территории городского округа «Вуктыл», не имеющих ухода и помощи со стороны родственников | Нестеренко М.В.– директор ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. Предоставление гражданам дополнительных мер социальной поддержки | Администрация городского округа «Вуктыл»; ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» (по согласованию) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Поддержание малообеспеченных групп населения и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, частичное компенсирование потерь наиболее нуждающимся группам населения | Не достигнуто: За отчетный период 25 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, была оказана материальная помощь. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.1. Обеспечение бесплатным зубопротезированием инвалидов | Нестеренко М.В.– директор ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Не достигнуто: Запланировано во 2,3, 4 кварталах 2019 г. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 27. Обеспечение бесплатным зубопротезированием инвалидов запланировано во 2,3,4 квартал 2019 г. | Нестеренко М.В.– директор ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. «Повышение правовой грамотности граждан пожилого возраста, информированности населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 3.1. Обучение граждан в области правовой и компьютерной грамотности, организация деятельности «социального десанта» | Администрация городского округа «Вуктыл»; ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» (по согласованию) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня правовой культуры граждан пожилого возраста; оказание мобильной помощи в труднодоступные населенные пункты городского округа «Вуктыл» | Достигнуто: Проведен 1 семинар с активом районного совета ветеранов, а также организовано 4 выезда «социального десанта» в сельские населенные пункты городского округа «Вуктыл». Обучение по компьютерной грамотности прошло 5 человек. Мероприятие проводится по отдельному плану программы «Активное долголетие» | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.1. Проведение семинаров, «круглых столов» для граждан пожилого возраста с целью повышения их правовой грамотности | Нестеренко М.В.– директор ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Достигнуто: Проведен 1 семинар с активом районного совета ветеранов. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 28. Проведение семинаров, «круглых столов» для граждан пожилого возраста с целью повышения их правовой грамотности | Нестеренко М.В.– директор ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.2. Организация деятельности «социального десанта» в труднодоступные населенные пункты городского округа «Вуктыл» | Нестеренко М.В.– директор ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Достигнуто Оорганизовано 4 выезда «социального десанта» в сельские населенные пункты городского округа «Вуктыл».«Вуктыл». | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 29. Организация деятельности «социального десанта» в труднодоступные населенные пункты городского округа «Вуктыл» | Нестеренко М.В.– директор ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.3. Организация компьютерных «клубов» для повышения компьютерной грамотности граждан пожилого возраста, в том числе обучения их навыкам пользования персональным компьютером | Нестеренко М.В.– директор ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Организовано: Обучение прошло 5 человек. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 30. Организация деятельности «социального десанта» в труднодоступные населенные пункты городского округа «Вуктыл» | Нестеренко М.В.– директор ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.4. Организация мероприятий, направленных на развитие познавательной и творческой активности граждан пожилого возраста и инвалидов (по межведомственной программе «Активное долголетие») | Нестеренко М.В.– директор ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Достигнуто: Мероприятия проводятся по отдельному плану программы «Активное долголетие». | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 31. Ежегодное проведение не менее 4 семинаров, «круглых столов» для граждан пожилого возраста | Нестеренко М.В.– директор ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | X | 31.12.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Организация трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы и признанных в установленном порядке безработными на территории городского округа «Вуктыл»; реализация социально-значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 1.1. Реализация социально-значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет» | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Организация общественных (временных) рабочих мест на территории городского округа «Вуктыл»; развитие партнерских отношений между работодателями, ГУ РК «Центр занятости населения города Вуктыла» и гражданами, направленными на общественные работы; содействие снижению уровня безработицы. Число организованных оплачиваемых общественных (временных) рабочих мест | Не достигнуто: Подписаны акты выполненных работ на выполнение работ по устройству водозаборной колонки в центре поселка Усть-Соплеск. Обустройство проезда к муниципальному кладбищу в поселке Летыбож не выполнено: не подписаны акты на организацию работ по обустройству проезда к муниципальному кладбищу в поселке Летыбож. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Устройство водозаборной колонки в центре поселка Усть-Соплеск | Пластини Д.В. – начальник отдела дорожного и городского хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»; Пушенко А.А. -начальник отдела строительства администрации городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  | Достигнуто: Подписаны акты выполненных работ на выполнение работ по устройству водозаборной колонки в центре поселка Усть-Соплеск. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 1. Подписаны акты выполненных работ на выполнение работ по устройству водозаборной колонки в центре поселка Усть-Соплеск | Пластини Д.В. – начальник отдела дорожного и городского хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»; Пушенко А.А. -начальник отдела строительства администрации городского округа «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2. Обустройство проезда к муниципальному кладбищу в поселке Лемтыбож. | Пластини Д.В. – начальник отдела дорожного и городского хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»; Пушенко А.А. -начальник отдела строительства администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Не достигнуто: Обустройство проезда к муниципальному кладбищу в поселке Летыбож не выполнено: не подписаны акты на организацию работ по обустройству проезда к муниципальному кладбищу в поселке Летыбож. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 2. Обустройство проезда к муниципальному кладбищу в поселке Лемтыбож не выполнено | Пластини Д.В. – начальник отдела дорожного и городского хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»; Пушенко А.А. -начальник отдела строительства администрации городского округа «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 1.2. Организация общественных (временных) работ на территории городского округа «Вуктыл» | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Организация общественных (временных) рабочих мест на территории городского округа «Вуктыл»; развитие партнерских отношений между работодателями, ГУ РК «Центр занятости населения города Вуктыла» и гражданами, направленными на общественные работы; содействие снижению уровня безработицы | Достигнуто: На территории городского округа «Вуктыл» направлены на оплачиваемые общественные (временные) рабочие места - 12 человек. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.1. Проведение общественных работ на территории городского округа «Вуктыл» | Назина Е.В. – и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» -главного бухгалтера | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 3. 12 организованных оплачиваемых общественных (временных) рабочих мест по итогу 1 квартала 2019 года | Назина Е.В. – и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» -главного бухгалтера | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 1.3. Организационные мероприятия, направленные на повышение занятости населения | Гусарова А.Ю. – директор ГУ РК «ЦЗН города Вуктыла» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Организация общественных (временных) рабочих мест на территории городского округа «Вуктыл»; развитие партнерских отношений между работодателями, ГУ РК «Центр занятости населения города Вуктыла» и гражданами, направленными на общественные работы; содействие снижению уровня безработицы | Достигнуто: Проведена ярмарка вакансий; в рамках партнерских отношений между работодателями, ГУ РК «Центр занятости населения города Вуктыла» и гражданами, в отчетном периоде направлено на оплачиваемые общественные (временные) рабочие места - 12 человек. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3.1. Организация ярмарок вакансий | Гусарова А.Ю. – директор ГУ РК «ЦЗН города Вуктыла» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Достигнуто: Проведена ярмарка вакансий. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 4. Участие в ярмарках вакансий Гусарова А.Ю. – директор ГУ РК «ЦЗН города Вуктыла» | Гусарова А.Ю. – директор ГУ РК «ЦЗН города Вуктыла» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3.2. Направление зарегистрированных в ГБУ РК ЦЗН г. «Вуктыла» в качестве безработных граждан для участия в общественных работах | Гусарова А.Ю. – директор ГУ РК «ЦЗН города Вуктыла» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Достигнуто: В рамках партнерских отношений между работодателями, ГУ РК «Центр занятости населения города Вуктыла» и гражданами, в отчетном периоде направлено на оплачиваемые общественные (временные) рабочие места - 124 человек. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 5. Направлено на оплачиваемые общественные (временные) рабочие места по итогам 2017-2020 годов не менее 35 безработных граждан ежегодно | Гусарова А.Ю. – директор ГУ РК «ЦЗН города Вуктыла» | X | 31.12.201 | X | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3.3. Информирование безработных и незанятых граждан о порядке проведения в районе общественных работ, условиях, режиме и оплате труда | Гусарова А.Ю. – директор ГУ РК «ЦЗН города Вуктыла» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Достигнуто: Были проинформированы безработные и незанятые граждан о порядке проведения в районе общественных работ, условиях, режиме и оплате труда. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 6. Информирование безработных и незанятых граждан о порядке проведения в районе общественных работ, условиях, режиме и оплате труда | Гусарова А.Ю. – директор ГУ РК «ЦЗН города Вуктыла» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Здоровое население» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Формирование культуры здорового образа жизни населения городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 1.1. Организация профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение среди населения престижа культуры здоровья | Достигнуто: Проведено 150 мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек у детей, формирование здорового образа жизни среди населения: содействие в проведении диспансеризации, вакцинации населения; Проведено 21 мероприятий, направленных на ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ среди населения. Проведено 25 мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек у детей, формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков. Организовано 110 спортивных мероприятий для повышения уровня физической активности населения. Организовано 7 мероприятий по профилактике социально-значимых и неинфекционных заболеваний. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Содействие в проведении диспансеризации, вакцинации населения | Козлова К.С- начальник отдела по социальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Достигнуто: Оказана содействие в проведении диспансеризации, вакцинации населения. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 1. Оказана содействие в проведении диспансеризации, вакцинации населения | Козлова К.С- начальник отдела по социальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2. Проведение политики по ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ среди населения | Козлова К.С- начальник отдела по социальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Достигнуто: Проведено 21 мероприятий, направленных на ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ среди населения. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 2. Проведена политика по ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ среди населения | Козлова К.С- начальник отдела по социальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек у детей, формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков | Козлова К.С- начальник отдела по социальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Достигнуто: Проведено 25 мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек у детей, формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 3. Проведено 25 мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек у детей, формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков.ния | Козлова К.С- начальник отдела по социальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.4. Создание условий для повышения уровня физической активности населения | Козлова К.С- начальник отдела по социальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Достигнуто: Условия для повышения уровня физической активности населения созданы. Организовано 110 спортивных мероприятий для повышения уровня физической активности населения. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 4. Условия для повышения уровня физической активности населения созданы | Козлова К.С- начальник отдела по социальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.5. Организация профилактики социально-значимых и неинфекционных заболеваний | Козлова К.С- начальник отдела по социальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Достигнуто: Организованы условия для профилактики социально-значимых и неинфекционных заболеваний. Организовано 7 мероприятий по профилактике социально-значимых и неинфекционных заболеваний. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 5. Организованы условия для профилактики социально-значимых и неинфекционных заболеваний | Козлова К.С- начальник отдела по социальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Основное мероприятие 2.1. Привлечение и закрепление медицинских кадров | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Улучшение кадрового обеспечения ГБУЗ РК «ВЦРБ» | Достигнуто: Организовано и проведено не менее 5 профориентационных мероприятий. Организованы предоставления работникам ГБУЗ РК «ВЦРБ» жилых помещений специализированного жилищного фонда (при наличии) по договорам коммерческого найма. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1. Организация профориентационной работы среди молодежи | Козлова К.С- начальник отдела по социальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 6. Организовано и проведено не менее 5 профориентационных мероприятий | Козлова К.С- начальник отдела по социальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.2. Организация предоставления работникам ГБУЗ РК «ВЦРБ» жилых помещений специализированного жилищного фонда (при наличии) по договорам коммерческого найма | Козлова К.С- начальник отдела по социальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Достигнуто: Организованы предоставления работникам ГБУЗ РК «ВЦРБ» жилых помещений специализированного жилищного фонда (при наличии) по договорам коммерческого найма. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 7. Организованы предоставления работникам ГБУЗ РК «ВЦРБ» жилых помещений специализированного жилищного фонда (при наличии) по договорам коммерческого найма. | Козлова К.С- начальник отдела по социальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Обеспечение беспрепятственного доступа к зданиям учреждений детей-инвалидов и маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 1.1. Оснащение зданий учреждений сферы образования пандусами, поручнями, пандусными съездами, специальным оборудованием | Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оснащение зданий учреждений сферы образования и сфер культуры, физической культуры и спорта пандусными съездами и специальным оборудованием | Не достигнуто: Не подписаны Акты на приобретение пандуса, специального оборудования в МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл. Приобретено специальное оборудование в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл. Приобретено специальное оборудование в МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Приобретение пандуса, специального оборудования в МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл | Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 1. Не подписаны Акты на приобретение пандуса, специального оборудования в МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл | Ершова Е.А. – Начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2. Приобретение специального оборудования в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл | Ершова Е.А. – Начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Достигнуто: Приобретено специальное оборудование в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 2. Приобретено специальное оборудование в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл | Ершова Е.А. – Начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.3. Приобретение специального оборудования в МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл | Ершова Е.А. – Начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Достигнуто: Приобретено специальное оборудование в МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 3 Приобретено специальное оборудование в МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл | Ершова Е.А. – Начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Основное мероприятие 1.2. Проведение мероприятий по формированию базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение и воспитание инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | Ершова Е.А. – Начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Не достигнуто: Проведение мероприятий по формированию базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение и воспитание инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития не запланировано в связи с отсутствием денежных средств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мароприятие 1.2.1. Проведение мероприятий по формированию базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение и воспитание инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | Ершова Е.А. – Начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Не достигнуто: Проведение мероприятий по формированию базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение и воспитание инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития не запланировано в связи с отсутствием денежных средств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 4. Проведение мероприятий по формированию базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение и воспитание инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития не запланировано в связи с отсутствием денежных средств | Ершова Е.А. – Начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Основное мероприятие 1.3. Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также путем организации альтернативного формата предоставления услуг | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оснащение зданий учреждений сферы образования и сфер культуры, физической культуры и спорта пандусными съездами и специальным оборудованием | Достигнуто: Муниципальные учреждения сферы культуры оснащены техническими средствами адаптации: приобретены порожки, световые наклейки, полосы, держатели, указатели. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3.1. Приобретение, установка специализированного оборудования, справочно-информационных материалов, технических средств (информационное табло, световые маяки, мнемосхемы, полосы, наклейки) в МБУДО «ДМШ» | Третьякова Т.В.- начальник отдела культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 5. Созданы условия для обучения детей-инвалидов в учреждении дополнительного образования, в том числе создание архитектурной доступности и оснащение оборудованием в МБУ ДО «ДМШ» | Ершова Е.А. – Начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3.2. Приобретение, установка специализированного оборудования, справочно-информационных материалов, технических средств (информационное табло, световые маяки, мнемосхемы, полосы, наклейки) в МБУДО «ДХШ» | Третьякова Т.В.- начальник отдела культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Достигнуто: Созданы условия для обучения детей-инвалидов в учреждениях дополнительного образования, в том числе создание архитектурной доступности и оснащение оборудованием в МБУ ДО «ДХШ» | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 6. Созданы условия для обучения детей-инвалидов в учреждениях дополнительного образования, в том числе создание архитектурной доступности и оснащение оборудованием в МБУ ДО «ДХШ» | Третьякова Т.В.- начальник отдела культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3.3. Приобретение, установка специализированного оборудования, справочно-информационных материалов, технических средств (информационное табло, световые маяки, мнемосхемы, полосы, наклейки, оборудование стоянки) МБУК «ВЦБ» | Третьякова Т.В.- начальник отдела культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Достигнуто: Созданы условия для предоставления услуг в учреждении культуры, в том числе создание архитектурной доступности и оснащение оборудованием в МБУК «ВЦБ» | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 7. Созданы условия для предоставления услуг в учреждении культуры, в том числе создание архитектурной доступности и оснащение оборудованием в МБУК «ВЦБ» | Третьякова Т.В.- начальник отдела культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3.4. Приобретение, установка специализированного оборудования, справочно-информационных материалов, технических средств (информационное табло, световые маяки, мнемосхемы, полосы, наклейки, оборудование стоянки) МБУ «КСК» | Третьякова Т.В.- начальник отдела культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Достигнуто: Созданы условия для предоставления услуг в учреждении культуры, в том числе создание архитектурной доступности и оснащение оборудованием в МБУ «КСК» | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 8. Созданы условия для предоставления услуг в учреждении культуры, в том числе создание архитектурной доступности и оснащение оборудованием в МБУ «КСК» | Третьякова Т.В.- начальник отдела культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Основное мероприятие 1.4. Создание условий для обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), в том числе создание архитектурной доступности и оснащение оборудованием | Управление образования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оснащение зданий учреждений сферы образования и сфер культуры, физической культуры и спорта пандусными съездами и специальным оборудованием | Достигнуты: Созданы условия для обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), в том числе создание архитектурной доступности и оснащение оборудованием | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.4.1. Приобретение специализированного оборудования в МБОУ «СОШ» с. Подчерье | Ершова Е.А. – Начальник Управления образования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Достигнуто: МБОУ «СОШ» с. Подчерье оборудовано специальным оборудованием. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 9. МБОУ «СОШ» с. Подчерье оборудовано специальным оборудованием | Ершова Е.А. – Начальник Управления образования | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.4.2. Разработка проектно-сметной документации на установку пандуса в МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл | Ершова Е.А. – Начальник Управления образования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Достигнуто: Проведена процедура по разработке проектно-сметной документации на установку пандуса в МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 10. Проведена процедура по разработке проектно-сметной документации на установку пандуса в МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл | Ершова Е.А. – Начальник Управления образования | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.4.3. Приобретение специализированного оборудования в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл | Ершова Е.А. – Начальник Управления образования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Достигнуто: МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл оборудован специализированным оборудованием. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 11. МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл оборудован специализированным оборудованием | Ершова Е.А. – Начальник Управления образования | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Основное мероприятие 1.5. Адаптация муниципальных учреждений физической культуры и спорта к обслуживанию инвалидов | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.201 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оснащение зданий учреждений сферы образования и сфер культуры, физической культуры и спорта пандусными съездами и специальным оборудованием | Достигнуто: Оснащено МБУ ДО «КДЮСШ» г. Вуктыл для обслуживания инвалидов. Приобретено два пандуса и информационное табло. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.5.1. Оснащение МБУ ДО «КДЮСШ» г. Вуктыла для обслуживания инвалидов | Шлема Е.Ю. – заведющий сектором по физической культуре и спорту администрации городского округа «Вуктыл»; Ершова Е.А. – Начальник Управления образования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 12. Обслуживание инвалидов на базе МБУ ДО «КДЮСШ» г. Вуктыла организовано | Шлема Е.Ю. – заведющий сектором по физической культуре и спорту администрации городского округа «Вуктыл»; Ершова Е.А. – Начальник Управления образования | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. «Обеспечение беспрепятственного доступа к жилому фонду инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Основное мероприятие 2.1. Адаптация объектов жилого фонда и дворовых территорий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе: оборудование (оснащение) входной зоны помещения, крыльца, тамбура, вестибюля подъезда и путей движения (лифта, лестницы), оборудование путей движения специальными приспособлениями (пандусами, опорными поручнями, аппарелями, подъемниками, местами крепления колясок, светозвуковыми информаторами внутри зданий, напольными тактильными покрытиями перед лестницей, контрастной окраской крайних ступеней, дверными проемами со звуковым маяком) | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Доступность к жилому фонду инвалидов и других маломобильных групп населения | Не достигнуто: Проводится работа по определению подрядчика для выполнения мероприятий по адаптации объектов жилого фонда и дворовых территорий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1. Адаптация объектов жилого фонда и дворовых территорий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения г. Вуктыл, ул. Таежная, д. 1Б; ул. 60 лет Октября, д. 11; ул. 60 лет Октября, д. 19; ул. 60 лет Октября, д. 3 | Даниленко С.В.- начальник отдела ЖКХ и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 13. Адаптация к жилому фонду по адресам: г. Вуктыл, ул. Таежная, д. 1Б; ул. 60 лет Октября, д. 11; ул. 60 лет Октября, д. 19; ул. 60 лет Октября, д. 3 выполнена | Даниленко С.В.- начальник отдела ЖКХ и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Основное мероприятие 2.2. Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для пользования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха (реконструкция надземных переходов, понижение бордюрного камня на наземных пешеходных переходах) | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Доступность к жилому фонду инвалидов и других маломобильных групп населения | Не достигнуто: Обустройство тротуаров по объектам: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 2 не выполнено. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.1. Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для пользования инвалидами в районе улицы Комсомольская, д.2 | Даниленко С.В.- начальник отдела ЖКХ и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 14. Обустройство тротуаров по объектам: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 2 не выполнено | Даниленко С.В.- начальник отдела ЖКХ и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. «Развитие системы пассажирских перевозок и обеспечение транспортной безопасности и доступности транспортных услуг инвалидам и маломобильным группам населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Основное мероприятие 3.1. Устройство переездов по тротуарным проездам для инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Устройство переездов по тротуарным проездам для инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения | Достигнуто: Подписаны акты выполненных работ на устройство на территории города Вуктыл переездов по тротуарным проездам для инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.1. Устройство на территории города Вуктыл переездов по тротуарным проездам для инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения | Пластини Д.В. – начальник отдела дорожного и городского хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»; Пушенко А.А. -начальник отдела строительства администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Достигнуто: Подписаны акты выполненных работ на устройство на территории города Вуктыл переездов по тротуарным проездам для инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 15. Подписаны акты выполненных работ на устройство на территории города Вуктыл переездов по тротуарным проездам для инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения | Пластини Д.В. – начальник отдела дорожного и городского хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»; Пушенко А.А. -начальник отдела строительства администрации городского округа «Вуктыл» | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. «Обеспечение беспрепятственного доступа объектов органов местного самоуправления для инвалидов — колясочников и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Основное мероприятие 4.1. Составление проектно-сметной документации для адаптации административных зданий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе: оборудование (оснащение) входной зоны помещения, крыльца, тамбура, вестибюля подъезда и путей движения (лифта, лестницы), оборудование путей движения специальными приспособлениями (пандусами, опорными поручнями, аппарелями, подъемниками, местами крепления колясок, светозвуковыми информаторами внутри зданий, напольными тактильными покрытиями перед лестницей, контрастной окраской крайних ступеней, дверными проемами со звуковым маяком) санитарный узел для маломобильных групп населения | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения | Не достигнуто: Разработана проектно-сметная документация . | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1.1. Разработка проектно-сметной документация для адаптации административных зданий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения | Назина Е.В. – и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главного бухгалтера | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Не достигнуто: Разработана проектно-сметная документация . | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 18. Разработана проектно-сметная документация | Назина Е.В. – и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главного бухгалтера | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Основное мероприятие 4.2. Адаптация административных зданий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе: оборудование (оснащение) входной зоны помещения, крыльца, тамбура, вестибюля подъезда и путей движения (лифта, лестницы), оборудование путей движения специальными приспособлениями (пандусами, опорными поручнями, аппарелями, подъемниками, местами крепления колясок, светозвуковыми информаторами внутри зданий, напольными тактильными покрытиями перед лестницей, контрастной окраской крайних ступеней, дверными проемами со звуковым маяком) санитарный узел для маломобильных групп населения | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения | Достигнуто: Оборудовано, оснащено специальными приспособлениями здание администрации городского округа «Вуктыл» | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.2.1. Оборудование (оснащение) входной зоны помещения, крыльца, оборудование путей движения специальными приспособлениями (поручнями, напольными покрытиями перед лестницей) здание администрации городского округа «Вуктыл» | Назина Е.В. – и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главного бухгалтера | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Достигнуто: Оборудовано, оснащено специальными приспособлениями здание администрации городского округа «Вуктыл» | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 19. Оборудовано, оснащено специальными приспособлениями здание администрации городского округа «Вуктыл» | Назина Е.В. – и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главного бухгалтера | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 12

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»

на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Социальное развитие и защита населения»

за 1 квартал 2019 года

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись на 31.03.2019 года | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | «Социальное развитие и защита населения» | Всего | 4442860,00 | 226835,56 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 4372860,00 | 226835,56 |
|  |  |  | Соисполнитель – Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» | 70000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Соисполнитель - ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» (по согласованию) | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Соисполнитель - ГУ РК «Центр занятости населения города Вуктыла» (по согласованию) | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 1 | «Улучшение жилищных условий» | Всего | 2172510,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 2172510,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл» | 605600,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. | Предоставление единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 847298,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям | Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл» | 719612,00 | 0,00 |
| 6. | Подпрограмма 2 | «Социальная защита населения» | Всего | 965000,00 | 114300,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 965000,00 | 114300,00 |
|  |  |  | Соисполнитель – Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Соисполнитель - ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» (по согласованию) | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие 1.1. | Организация и проведение социально значимых мероприятий | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 297000,00 | 18300,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» (по согласованию) | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Основное мероприятие 1.2. | Реализация проекта «Мы вместе!» | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 23000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» (по согласованию) | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Соисполнитель – Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Соисполнители - Участники | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Основное мероприятие 2.1. | Оказание адресной помощи населению, а также дополнительных мер социальной поддержки | Ответственный исполнитель– администрация городского округа «Вуктыл» | 335000,00 | 96000,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» (по согласованию) | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Основное мероприятие 2.2. | Предоставление гражданам дополнительных мер социальной поддержки | Ответственный исполнитель– администрация городского округа «Вуктыл» | 300000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» (по согласованию) | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Основное мероприятие 3.1. | Обучение граждан в области правовой и компьютерной грамотности, организация деятельности «социального десанта» | Ответственный исполнитель– администрация городского округа «Вуктыл» | 10000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» (по согласованию) | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Подпрограмма 3 | «Содействие занятости населения» | Всего | 1060350,00 | 112535,56 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 1060350,00 | 112535,56 |
|  |  |  | Соисполнитель - ГУ РК «Центр занятости населения города Вуктыла» (по согласованию) | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Основное мероприятие 1.1. | Реализация социально-значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет» | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 740350,00 | 0,00 |
| 14. | Основное мероприятие 1.2. | Организация общественных (временных) работ на территории городского округа «Вуктыл» | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 320000,00 | 112535,56 |
| 15. | Основное мероприятие 1.3. | Организационные мероприятия, направленные на повышение занятости населения | Ответственный исполнитель - ГУ РК «Центр занятости населения города Вуктыла» (по согласованию) | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Подпрограмма 4 | «Здоровое население» | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Соисполнитель – Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Основное мероприятие 1.1. | Организация профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Основное мероприятие 2.1. | Привлечение и закрепление медицинских кадров | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Подпрограмма 5 | «Доступная среда» | Всего | 245000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 175000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» | 70000,00 | 0,00 |
| 20. | Основное мероприятие 1.1. | Оснащение зданий учреждений сферы образования пандусами, поручнями, пандусными съездами, специальным оборудованием | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» | 50000,00 | 0,00 |
| 21. | Основное мероприятие 1.2. | Проведение мероприятий по формированию базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение и воспитание инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | Ответственный исполнитель – Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Основное мероприятие 1.3. | Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также путем организации альтернативного формата предоставления услуг | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 75000,00 | 0,00 |
| 23 | Основное мероприятие 1.4. | Создание условий для обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), в том числе создание архитектурной доступности и оснащение оборудованием | Ответственный исполнитель – Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Основное мероприятие 1.5. | Адаптация муниципальных учреждений физической культуры и спорта к обслуживанию инвалидов | Ответственный исполнитель – Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» | 20000,00 | 0,00 |
| 25. | Основное мероприятие 2.1. | Адаптация объектов жилого фонда и дворовых территорий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе: оборудование (оснащение) входной зоны помещения, крыльца, тамбура, вестибюля подъезда и путей движения (лифта, лестницы), оборудование путей движения специальными приспособлениями (пандусами, опорными поручнями, аппарелями, подъемниками, местами крепления колясок, светозвуковыми информаторами внутри зданий, напольными тактильными покрытиями перед лестницей, контрастной окраской крайних ступеней, дверными проемами со звуковым маяком) | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 100000,00 | 0,00 |
| 26. | Основное мероприятие 2.2. | Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для пользования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха (реконструкция надземных переходов, понижение бордюрного камня на наземных пешеходных переходах) | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Основное мероприятие 3.1. | Устройство переездов по тротуарным проездам для инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Основное мероприятие 4.1. | Составление проектно-сметной документации для адаптации административных зданий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе: оборудование (оснащение) входной зоны помещения, крыльца, тамбура, вестибюля подъезда и путей движения (лифта, лестницы), оборудование путей движения специальными приспособлениями (пандусами, опорными поручнями, аппарелями, подъемниками, местами крепления колясок, светозвуковыми информаторами внутри зданий, напольными тактильными покрытиями перед лестницей, контрастной окраской крайних ступеней, дверными проемами со звуковым маяком) санитарный узел для маломобильных групп населения | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Основное мероприятие 4.2. | Адаптация административных зданий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе: оборудование (оснащение) входной зоны помещения, крыльца, тамбура, вестибюля подъезда и путей движения (лифта, лестницы), оборудование путей движения специальными приспособлениями (пандусами, опорными поручнями, аппарелями, подъемниками, местами крепления колясок, светозвуковыми информаторами внутри зданий, напольными тактильными покрытиями перед лестницей, контрастной окраской крайних ступеней, дверными проемами со звуковым маяком) санитарный узел для маломобильных групп населения | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |

Таблица № 13

Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа  «Вуктыл» на реализацию целей

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Социальное развитие и защита населения»

(с учетом средств межбюджетных трансфертов)

за 1 квартал 2019 года

(руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Источники финансирования | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | «Социальное развитие и защита населения» | Всего, в том числе: | 4442860,00 | 226835,56 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 4442860,00 | 226835,56 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 834498,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 1538012,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 1 | «Улучшение жилищных условий» | Всего, в том числе: | 2172510,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 2172510,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 834498,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 938012,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего, в том числе: | 605600,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 605600,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 605600,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2 | Предоставление единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Всего, в том числе: | 847298,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 847298,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 834498,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 12800,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие 2.1 | Предоставление социальных выплат молодым семьям | Всего, в том числе: | 719612,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 719612,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 319612,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Подпрограмма 2 | «Социальная защита населения» | Всего, в том числе: | 965000,00 | 114300,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 965000,00 | 114300,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие 1.1 | Организация и проведение социально значимых мероприятий | Всего, в том числе: | 297000,00 | 18300,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 297000,00 | 18300,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Основное мероприятие 1.2. | Реализация проекта «Мы вместе!» | Всего, в том числе: | 23000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 23000,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Основное мероприятие 2.1 | Оказание адресной помощи населению, а также дополнительных мер социальной поддержки | Всего, в том числе: | 335000,00 | 96000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 335000,00 | 96000,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Основное мероприятие 2.2 | Предоставление гражданам дополнительных мер социальной поддержки | Всего, в том числе: | 300000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 300000,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Основное мероприятие 3.1 | Обучение граждан в области правовой и компьютерной грамотности, организация деятельности «социального десанта» | Всего, в том числе: | 10000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 10000,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Подпрограмма 3 | «Содействие занятости населения» | Всего, в том числе: | 1060350,00 | 112535,56 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 1060350,00 | 112535,56 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 600000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Основное мероприятие 1.1. | Реализация социально-значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет» | Всего, в том числе: | 740350,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 740350,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 600000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Основное мероприятие 1.2. | Организация общественных (временных) работ на территории городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: | 320000,00 | 112535,56 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 320000,00 | 112535,56 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Основное мероприятие 1.3. | Организационные мероприятия, направленные на повышение занятости населения | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Подпрограмма 4 | «Здоровое население» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Основное мероприятие 1.1. | Организация профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Основное мероприятие 2.1. | Привлечение и закрепление медицинских кадров | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Подпрограмма 5 | «Доступная среда» | Всего, в том числе: | 2 45 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 2 45000,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Основное мероприятие 1.1. | Оснащение зданий учреждений сферы образования пандусами, поручнями, пандусными съездами, специальным оборудованием | Всего, в том числе: | 50000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 50000,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Основное мероприятие 1.2. | Проведение мероприятий по формированию базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение и воспитание инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Основное мероприятие 1.3. | Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также путем организации альтернативного формата предоставления услуг | Всего, в том числе: | 75000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 75000,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Основное мероприятие 1.4. | Создание условий для обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), в том числе создание архитектурной доступности и оснащение оборудованием | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Основное мероприятие 1.5. | Адаптация муниципальных учреждений физической культуры и спорта к обслуживанию инвалидов | Всего, в том числе: | 20000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 20000,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Основное мероприятие 2.1. | Адаптация объектов жилого фонда и дворовых территорий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе: оборудование (оснащение) входной зоны помещения, крыльца, тамбура, вестибюля подъезда и путей движения (лифта, лестницы), оборудование путей движения специальными приспособлениями (пандусами, опорными поручнями, аппарелями, подъемниками, местами крепления колясок, светозвуковыми информаторами внутри зданий, напольными тактильными покрытиями перед лестницей, контрастной окраской крайних ступеней, дверными проемами со звуковым маяком) | Всего, в том числе: | 100000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 100000,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Основное мероприятие 2.2. | Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для пользования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха (реконструкция надземных переходов, понижение бордюрного камня на наземных пешеходных переходах) | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Основное мероприятие 3.1. | Устройство переездов по тротуарным проездам для инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Основное мероприятие 4.1. | Составление проектно-сметной документации для адаптации административных зданий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе: оборудование (оснащение) входной зоны помещения, крыльца, тамбура, вестибюля подъезда и путей движения (лифта, лестницы), оборудование путей движения специальными приспособлениями (пандусами, опорными поручнями, аппарелями, подъемниками, местами крепления колясок, светозвуковыми информаторами внутри зданий, напольными тактильными покрытиями перед лестницей, контрастной окраской крайних ступеней, дверными проемами со звуковым маяком) санитарный узел для маломобильных групп населения | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Основное мероприятие 4.2. | Адаптация административных зданий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе: оборудование (оснащение) входной зоны помещения, крыльца, тамбура, вестибюля подъезда и путей движения (лифта, лестницы), оборудование путей движения специальными приспособлениями (пандусами, опорными поручнями, аппарелями, подъемниками, местами крепления колясок, светозвуковыми информаторами внутри зданий, напольными тактильными покрытиями перед лестницей, контрастной окраской крайних ступеней, дверными проемами со звуковым маяком) санитарный узел для маломобильных групп населения | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |