Таблица № 10

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Управление муниципальным имуществом»

за 3 квартал 2020 года

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показатель) | Ед. измерения | Направленность | Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доходы, полученные от аренды имущества, находящегося в собственности городского округа «Вуктыл» | млн.руб | ↑ | 31,6 | 15,9 | 15,0 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2020 года |
|  | Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. «Совершенствование, оптимизация и актуализация учета муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля объектов муниципального имущества городского округа «Вуктыл», прошедших инвентаризацию, к общему количеству объектов, находящихся в Реестре муниципальной собственности | процент | ↑ | 100 | 100 | 0 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2020 года |
| 3 | Доля списанных объектов, к общему количеству объектов, подлежащих списанию по результатам инвентаризации | процент | ↑ | 100 | 100 | 0 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2020 года |
| 4 | Удельный вес объектов недвижимости муниципальной казны, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, паспортизация, к общему количеству объектов недвижимости муниципальной казны | процент | ↑ | 87 | 95 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
| 5 | Удельный вес объектов недвижимости муниципальной казны, в отношении которых зарегистрировано право собственности, к общему количеству объектов недвижимости муниципальной казны | процент | ↑ | 85 | 95 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
|  | Задача 2. «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество объектов муниципального имущества, подлежащих независимой оценке | единиц | ↑ | 6 | не менее 8 | * | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2020 года |
| 7 | Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы в год | единиц | ↑ | 11 | не менее 10 | * | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2020 года |
| 8 | Доля площади муниципальных лесных участков, в отношении которых проведено лесоустройство и постановка на государственный кадастровый учет, от общей площади муниципальных лесных участков | процент | ↑ | 100 | 100 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
|  | Задача 3. «Пополнение доходной части бюджета от использования муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду, пользование к общему числу объектов, находящихся в муниципальной казне | процент | ↑ | 80 | 100 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
| 10 | Выполнение плана (программы) приватизации муниципального имущества | процент | ↑ | 0 | 100 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
|  | Задача 4. «Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц | ↑ | 24 | 26 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
| 12 | Количество заключенных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, без применения обязательных процедур проведения торгов, предшествующих заключению таких договоров | единиц | ↑ | 18 | 19 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
|  | Задача 5. «Осуществление контроля за использованием муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество проверок эффективности и целевого использования муниципального имущества, переданного во временное владение и пользование | единиц | ↑ | 100 | 100 | 51 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2020 года |
| 14 | Доля удовлетворенных требований от общего числа исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате | процент | ↑ | 89 | 100 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
|  | Задача 6. «Улучшение технического и функционального состояния, содержание и обслуживание муниципального имущества, обеспечение имущественной основы» |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Количество приобретенного в муниципальную собственность имущества | единиц | ↑ | 0 | не менее 2 | * | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2020 года |
| 16 | Доля выполненных работ по ремонту объектов муниципального имущества от общего количества, запланированных объектов, подлежащих ремонту | процент | ↑ | 80 | 100 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
| 17 | Доля выполненных работ по содержанию и обслуживанию муниципального имущества от запланированных к выполнению работ по содержанию и обслуживанию муниципального имущества | процент | ↑ | 100 | 100 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования» |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Наличие утвержденного генерального плана МОГО «Вуктыл» | единиц | ↑ | 0 | 1 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
| 19 | Наличие утвержденных Правил землепользования и застройки МОГО «Вуктыл» | единиц | ↑ | 1 | 1 | 1 |  |
| 20 | Доля документов градостроительной деятельности, переведенных в электронный вид от общего числа документов градостроительной деятельности, подлежащих вводу в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности | процент | ↑ | 0 | 64 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |

Таблица № 11

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Управление муниципальным имуществом»

за 3 квартал 2020 года

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель |  | Плановый срок в отчетном году |  | Фактический срок в отчетном году |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован-ные | достигнутые |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Совершенствование, оптимизация и актуализация учета муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Проведение инвентаризации муниципального имущества, выявление бесхозяйного имущества |  |  | Зуева В.В. – и.о. заведующего финансовым отделом – главного бухгалтера администрации городского округа «Вуктыл» (далее - и.о. заведующего ФО), Новикова Н.В. – начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл» (далее - начальник ОУИ) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 |  | Наличие точных и актуальных сведений о составе и структуре муниципаль-ного имущества | Реализация мероприятий запланирована до конца 2020 года | Нет |
|  | Мероприятие 1.1.1. Проведение годовой инвентаризации объектов, составляющих казну городского округа «Вуктыл» |  |  | Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО, Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 1. Годовая инвентаризация объектов, составляющих казну городского округа «Вуктыл» проведена |  |  | Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО, Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2020 | X |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие № 2. Акты осмотра и освидетельствования имущества составлены, инвентаризационные описи в наличии |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ | X | 31.12.2020 | X |  | X | X | X |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Списание муниципального имущества, признанного непригодным по результатам инвентаризации |  |  | Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО, Новикова Н.В. – начальник ОУИ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 |  | Сокращение расходов бюджета на содержание технически устаревшего и невозможного для эксплуатации муниципального имущества | Реализация мероприятий запланирована до конца 2020 года | Нет |
|  | Мероприятие 1.2.1. Заключение договоров, контрактов по подготовке технического заключения для списания муниципального имущества, признанного непригодным по результатам инвентаризации |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО, Морозова Е.В. – начальник отдела муниципальных зака-зов администрации городского округа «Вуктыл» (далее – начальник ОМЗ) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 3. Техническое заключение для списания муниципального имущества, признанного непригодным по результатам инвентаризации получено, муниципальное имущество списано |  |  | Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО, Новикова Н.В. – начальник ОУИ | X | 31.12.2020 | X |  | X | X | X |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Организация работ по изготовлению технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого муниципального имущества, выявленного бесхозяйного имущества |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 |  | Проведенная техническая инвентаризация, наличие технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого муниципаль-ного имущест ва, в том числе выявленные бесхозяйные | Реализация мероприятий запланирована до конца 2020 года | Нет |
|  | Мероприятие 1.3.1. Заключение договоров, контрактов на изготовление технических, кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого муниципального имущества и выявленного бесхозяйного имущества |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 4. Технические, кадастровые паспорта, технические планы на объекты недвижимого муниципального имущества и выявленного бесхозяйного имущества изготовлены |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | X | 31.12.2020 | X |  | X | X | X |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Регистрация права собственности муниципального имущества |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ, Родионова И.Г. – начальник отдела правового обеспечения администрации городского округа «Вуктыл» (далее - начальник ОПО) | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  |  | Зарегистрированное право муниципаль-ной собствен-ности на объекты недвижимого имущества для принятия своевремен-ных управ-ленческих решений по управлению и распоряже-нию муници-пальным имуществом | В 3 квартале 2020 г. зарегистрировано право муниципальной собственности в отношении 3 объектов, в том числе 2 земельных участков | Нет |
|  | Мероприятие 1.4.1. Подготовка необходимых документов для регистрации права собственности |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Родионова И.Г. – начальник ОПО | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 5. Право собственности МО ГО «Вуктыл» на объекты недвижимого имущества, в том числе бесхозяйного зарегистрировано |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Родионова И.Г. – начальник ОПО | X | 31.12.2020 | X |  | X | X | X |
| Задача 2. «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Организация работ по проведению оценки стоимости муниципального имущества |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.04.2020 | 31.12.2020 |  |  | Наиболее вероятная цена объекта муниципального имущест-ва для совер-шения сделок при аренде, продаже, а также при выявлении бесхозяйного имущества | В 3 квартале 2020 г. проведена оценка рыночной стоимости муниципального имущества в отношении 1 объекта недвижимого имущества. Реализация мероприятий запланирована до конца 2020 года | Нет |
|  | Мероприятие 2.1.1. Заключение договоров, контрактов на проведение оценки объектов муниципального имущества |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.04.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 6. Оценка стоимости объектов муниципального имущества проведена |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО | X | 31.12.2020 | X |  | X | X | X |
| 6 | Основное мероприятие 2.2. Организация работ по проведению кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 |  | Разграничение муниципаль-ной собствен-ности на земельные участки. Наличие кадастровых паспортов на земельные участки, находящиеся в муниципаль-ной собствен-ности городс-кого округа «Вуктыл», увеличение количества земельных участков, сведения о которых внесены в Государствен-ный кадастро-вый учет | В 3 квартале 2020 года проведены подготовитель-ные работы и заключен муниципальный контракт на выполнение кадастро-вых работ по уточнению границ в отношении 1 земельного участка. Реализация мероприятий запланирована до конца 2020 года | Нет |
|  | Мероприятие 2.2.1. Заключение договоров, контрактов на проведение кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 7. Кадастровые работы в отношении земельных участков проведены |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ | X | 31.12.2020 | X |  | X | X | X |
| 7 | Основное мероприятие 2.3. Организация работ по лесоустройству и постановке на государственный кадастровый учет лесных участков, находящихся в муниципальной собственности |  |  | Ваховская Т.С. - главный архитектор администрации городского округа «Вуктыл» (далее - главный архитектор) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 30.09.2020 | Деятельность в сфере лес-ных право-отношений в отношении лесных участ-ков, находя-щихся в муниципаль-ной собствен-ности | Лесохозяйственные регламенты разработаны. Мероприятия реализовано | Нет |
|  | Мероприятие 2.3.1. Заключение договоров, контрактов на проведение работ по лесоустройству лесных участков, находящихся в муниципальной собственности |  |  | Ваховская Т.С. - главный архитектор, Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 30.09.2020 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 8. Работы по лесоустройству лесных участков, находящихся в муниципальной собственности проведены |  |  | Ваховская Т.С. - главный архитектор | X | 31.12.2020 | X | 30.09.2020 | X | X | X |
| 8 | Основное мероприятие 2.4. Проведение комплексных кадастровых работ |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 |  | Внесенные сведения о местоположении границ объектов недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) | В 3 квартале 2020 года, в виду сложившейся экономии, объявлен второй открытый конкурс в электронной форме на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов городского округа «Вуктыл» | Нет |
|  | Мероприятие 2.4.1. Заключение контракта на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ, Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 9. Контракт на разработку выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов заключен |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2020 | X |  | X | X | X |
| Задача 3. «Пополнение доходной части бюджета от использования муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 3.1. Предоставление муниципального имущества в аренду, пользование |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ, Родионова И.Г. - начальник ОПО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 |  | Поступление доходов от аренды муни-ципального имущества за счет увеличе-ния доли объектов, предоставленных в аренду, пользование, к общему количеству объектов, находящихся в Реестре му-ниципальной собтвенности | В 3 квартале 2020 г. заключено 9 договоров аренды муниципального имущества, 50 договоров аренды земельных участков и 2 договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом | Нет |
|  | Контрольное событие № 10. Договоры аренды, безвозмездного пользования, залога и иные договоры заключены |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Родионова И.Г. - начальник ОПО | X | 31.12.2020 | X |  | X | X | X |
| 10 | Основное мероприятие 3.2. Приватизация (продажа) муниципального имущества |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Родионова И.Г. - начальник ОПО | 01.04.2020 | 31.12.2020 | 01.04.2020 |  | Поступление доходов от приватизации (продажи) муниципального имущества. Отчуждение неэффективно используемого муниципального имущества | Реализация мероприятий запланирована до конца 2020 года | Нет |
|  | Мероприятие 3.2.1. Принятие решения об условиях приватизации и проведение процедур определенным в решении способом |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Родионова И.Г. – начальник ОПО | 01.04.2020 | 31.12.2020 | 01.04.2020 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 11. План (программа) приватизации имущества МО ГО «Вуктыл» реализован, муниципальное имущество продано |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Родионова И.Г. – начальник ОПО | X | 31.12.2020 | X |  | X | X | X |
| Задача 4. «Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 4.1. Ведение и актуализация Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 |  | Созданные условия для развития мало го и среднего предпринима-тельства, сформированный благо-приятный инвестицион-ный климат | Реализация мероприятий запланирована до конца 2020 года | Нет |
|  | Мероприятие 4.1.1. Ведение и актуализация Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 12. Перечень муниципального имущества, предоставленного во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктур у поддержки малого и среднего предпринимательства сформирован, утвержден и опубликован |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ | X | 31.12.2020 | X |  | X | X | X |
| 12 | Основное мероприятие 4.2. Предоставление муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 |  | Оказанная субъектам малого и среднего предпринима-тельства имуществен-ная поддерж-ки в виде передачи во владение и (или) в поль-зование муни-ципального имущества на льготных условиях | Реализация мероприятий запланирована до конца 2020 года | Нет |
|  | Мероприятие 4.2.1 Предоставление муниципального имущества в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 13. Договоры с субъектами малого и сред-него предпринимательства заключены |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2020 | X |  | X | X | X |
| Задача 5. «Осуществление контроля за использованием имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 5.1. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием муниципального имущества |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 |  | Исполненные функции по своевременному выявле-нию наруше-ний и приня-тые меры по сохранности и эффективно-му использо-ванию муни-ципального имущества | Реализация мероприятий запланирована до конца 2020 года | Нет |
|  | Контрольное событие № 14. Проверки целевого использования и сохранности объектов муниципального имущества городского округа «Вуктыл» проведены |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ | X | 31.12.2020 | X |  | X | X | X |
| 14 | Основное мероприятие 5.2. Проведение работы по сокращению имеющейся задолженности |  |  | Родионова И.Г. – начальник ОПО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 |  | Полный объем поступлений платежей от использова-ния муници-пального имущества в бюджет городского округа «Вуктыл» | Реализация мероприятий запланирована до конца 2020 года | Нет |
|  | Мероприятие 5.2.1. Ведение претензионно-исковой работы в случае нарушения условий использования муниципального имущества городского округа «Вуктыл» |  |  | Родионова И.Г. – начальник ОПО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 15. Задолженность по арендным платежам отсутствует |  |  | Родионова И.Г. – начальник ОПО | X | 31.12.2020 | X |  | X | X | X |
| Задача 6. «Улучшение технического и функционального состояния, содержание и обслуживание муниципального имущества, обеспечение имущественной основы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Основное мероприятие 6.1. Приобретение в муниципальную собственность имущества (основных средств, материальных запасов) |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ, Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 |  | Обеспеченная имуществен-ная основа городского округа «Вуктыл» для реализации полномочий в сфере управле ния муници-пальным имуществом | Реализация мероприятий запланирована до конца 2020 года | Нет |
|  | Контрольное событие № 16. Основные средства (материальные запасы) приобретены |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Козлова К.С. – начальник ОСП | X | 31.12.2020 | X |  | X | X | X |
| 16 | Основное мероприятие 6.2. Проведение ремонта, реконструкции объектов муниципального имущества, изготовление проектно-сметной документации |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ, Гончарова Е.В. – начальник отдела жилищно-коммуналь-ного хозяйства и муниципального контроля администра-ции городского округа «Вуктыл» (далее – начальник ОЖКХ и МК), Козлова К.С. - начальник ОСП, Якуба Н.Н. – руководитель МБУ «Локомотив», Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО, Морозова Е.В. –начальник ОМЗ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 |  | Улучшенное техническое и функциональное состояние муниципального имущества, обеспеченная имущественная основа | Реализация мероприятий запланирована до конца 2020 года | Нет |
|  | Мероприятие 6.2.1. Заключение договоров, контрактов на проведение ремонта муниципального имущества (жилых помещений) |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ Гончарова Е.В. – начальник ОЖКХиМК, Козлова К.С. - начальник ОСП, Якуба Н.Н. – руководитель МБУ «Локомотив», Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО Морозова Е.В. –начальник ОМЗ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 |  |  |  | Нет |
|  | Контрольное событие № 17. Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности МОГО «Вуктыл» проведен |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ Гончарова Е.В. – начальник ОЖКХиМК, Козлова К.С. - начальник ОСП, Якуба Н.Н. – руководитель МБУ «Локомотив», Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО Морозова Е.В. –начальник ОМЗ | X | 31.12.2020 | X |  | X | X | X |
|  | Мероприятие 6.2.2. Заключение договоров, контрактов на проведение ремонта имущества казны |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ Гончарова Е.В. – начальник ОЖКХиМК, Якуба Н.Н. – руководитель МБУ «Локомотив», Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО Морозова Е.В. –начальник ОМЗ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 |  | Улучшенное техническое и функциональное состояние муниципального имущества, обеспеченная имущественная основа | Реализация мероприятий запланирована до конца 2020 года | Нет |
|  | Контрольное событие № 18. Ремонт имущества казны проведен |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ Гончарова Е.В. – начальник ОЖКХиМК, Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО Морозова Е.В. –начальник ОМЗ | X | 31.12.2020 | X |  | X | X | X |
| 17 | Основное мероприятие 6.3. Содержание и обслуживание муниципального имущества |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ, Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО, Морозова Е.В. –начальник ОМЗ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 |  | Исполненные расходные обязательства по содержа-нию и обслу-живанию муниципального имущества | Расходные обязательств по содержанию и обслужива-нию муниципального имущества исполнены на сумму 8 764,0 тыс. руб., в том числе по договорам на оплату коммунальных услуг по незаселенному муниципальному жилому фонду и объектам муниципальной казны 8 764 006,94 | Нет |
|  | Мероприятие 6.3.1. Уплата взносов на капитальный ремонт |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ, Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 19. Взносы на капитальный ремонт оплачены |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ, Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО | X | 31.12.2020 | X |  |  |  | X |
|  | Мероприятие 6.3.2. Оплата коммунальных услуг предоставленных в отношении объектов муниципального имущества |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ, Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 20. Коммунальные услуги, предоставленные в отношении объектов муниципального имущества, оплачены |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ, Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО | X | 31.12.2020 | X |  |  |  | X |
|  | Мероприятие 6.3.3. Оплата за содержание и обслуживание муниципального имущества, муниципального жилого фонда, включающая плату за содержание и ремонт общего имущества МКД |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ, Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 21. Оплата по содержанию и обслуживанию муниципального имущества, муниципа-льного жилого фонда, включающая плату за содержание и ремонт общего имущества МКД произведена |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ, Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО | X | 31.12.2020 | X |  | X | X | X |
| Подпрограмма 2 «Развитие градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Основное мероприятие 1.1. Разработка и утверждение генерального плана МОГО «Вуктыл» и Правил землепользования и застройки МОГО «Вуктыл» |  |  | Ваховская Т.С. - главный архитектор, Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО, Морозова Е.В. –начальник ОМЗ | 01.05.2020 | 31.12.2020 | 01.05.2020 |  | Наличие акту ализирован-ных докумен-тов территори ального плани рования и гра- достроитель-ного зонирования | Реализация мероприятий запланирована до конца 2020 года | Нет |
|  | Контрольное событие № 1. Генеральный план утвержден |  |  | Главный архитектор | X | 31.12.2020 | X |  | X | X | X |

Таблица № 12

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»

на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Управление муниципальным имуществом»

за 3 квартал 2020 года

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись на 30.09.2020 | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 24 598 524,58 | 11 050 519,31 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель -– ОУИ | 24 598 524,58 | 11 050 519,31 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | Всего | 17 558 584,58 | 11 050 519,31 |
|  |  |  | ОУИ, ОСП, ОЖКХ, ОПО, Главный архитектор, МБУ «Локомотив» | 17 558 584,58 | 11 050 519,31 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 | Проведение инвентаризации муниципального имущества, выявление бесхозяйного имущества | ОУИ | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 | Списание муниципального имущества, признанного непригодным по результатам инвентаризации | ОУИ | 29 200,00 | 0,00 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3 | Организация работ по изготовлению технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого муниципального имущества, выявленного бесхозяйного имущества | ОУИ | 98 000,00 | 17 259,05 |
| 6 | Основное мероприятие 1.4 | Регистрация права собственности муниципального имущества | ОУИ | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 | Организация работ по проведению оценки стоимости муниципального имущества | ОУИ | 200 000,00 | 0,00 |
| 8 | Основное мероприятие 2.2 | Организация работ по проведению кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков | ОУИ | 272 696,97 | 32 254,55 |
| 9 | Основное мероприятие 2.3 | Организация работ по лесоустройству и постановке на государственный кадастровый учет лесных участков, находящихся в муниципальной собственности | Главный архитектор | 679 290,40 | 205 595,40 |
| 91 | Основное мероприятие 2.4 | Проведение комплексных кадастровых работ | ОУИ | 3 030 303, 03 | 0, 00 |
| 10 | Основное мероприятие 3.1 | Предоставление муниципального имущества в аренду, пользование | ОУИ | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Основное мероприятие 3.2 | Приватизация (продажа) муниципального имущества | ОУИ | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Основное мероприятие 4.1 | Ведение и актуализация Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | ОУИ | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Основное мероприятие 4.2 | Предоставление муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | ОУИ | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Основное мероприятие 5.1 | Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием муниципаль-ного имущества | ОУИ | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Основное мероприятие 5.2 | Проведение работы по сокращению имеющейся задолженности | ОПО | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Основное мероприятие 6.1 | Приобретение в муниципальную собственность имущества (основных средств, материальных запасов) | ОУИ, ОСП | 822 150,00 | 225 634,87 |
| 17 | Основное мероприятие 6.2 | Проведение ремонта, реконструкции объектов муниципального имущества, изготовление проектно-сметной документации | ОУИ, ОСП, ОЖКХ, МБУ «Локомотив» | 2 515 968,79 | 1 805 768,50 |
| 18 | Основное мероприятие 6.3 | Содержание и обслуживание муниципального имущества | ОУИ | - 9 910 975,39 | - 8 764 006,94 |
| 19 | Подпрограмма 2 | «Развитие градостроительной деятельности» | Всего | 7 039 940,00 | 0,00 |
|  |  |  | Главный архитектор | 7 039 940,00 | 0,00 |
| 20 | Основное мероприятие 1.1 | Разработка и утверждение генерального плана МОГО «Вуктыл» и Правил землепользования и застройки МОГО «Вуктыл» | Главный архитектор | 7 039 940,00 | 0,00 |

Таблица № 13

Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа  «Вуктыл»  на реализацию целей

муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом»

(с учетом средств межбюджетных трансфертов)

за 3 квартал 2020 года

(руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Источники финансирования | Сводная бюджетная роспись на 30.09.2020 | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом» | Всего, в том числе: |  | 24 598 524,58 | 11 050 519,31 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 24 598 524,58 | 11 050 519,31 |
|  |  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 9 687 943,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | Всего, в том числе: |  | 17 558 584,58 | 11 050 519,31 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 17 558 584,58 | 11 050 519,31 |
|  |  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 3 000 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 | Проведение инвентаризации муниципального имущества, выявление бесхозяйного имущества | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 | Списание муниципального имущества, признанного непригодным по результатам инвентаризации | Всего, в том числе: |  | 29 200,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 29 200,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3 | Организация работ по изготовлению технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого муниципального имущества, выявленного бесхозяйного имущества | Всего, в том числе: |  | 98 000, 00 | 17 259,05 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 98 000, 00 | 17 259,05 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Основное мероприятие 1.4 | Регистрация права собственности муниципального имущества | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 | Организация работ по проведению оценки стоимости муниципального имущества | Всего, в том числе: |  | 200 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 200 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Основное мероприятие 2.2 | Организация работ по проведению кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков | Всего, в том числе: |  | 272 696,97 | 32 254,55 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 272 696,97 | 32 254,55 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Основное мероприятие 2.3 | Организация работ по лесоустройству и постановке на государственный кадастровый учет лесных участков, находящихся в муниципальной собственности | Всего, в том числе: |  | 679 290,40 | 205 595,40 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 679 290,40 | 205 595,40 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Основное мероприятие 2.4 | Проведение комплексных кадастровых работ | Всего, в том числе: |  | 3 030 303, 03 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 3 030 303, 03 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 3 000 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Основное мероприятие 3.1 | Предоставление муниципального имущества в аренду, пользование | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Основное мероприятие 3.2 | Приватизация (продажа) муниципального имущества | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Основное мероприятие 4.1 | Ведение и актуализация Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Основное мероприятие 4.2 | Предоставление муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Основное мероприятие 5.1 | Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием муниципального имущества | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Основное мероприятие 5.2 | Проведение работы по сокращению имеющейся задолженности | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Основное мероприятие 6.1 | Приобретение в муниципальную собственность имущества (основных средств, материальных запасов) | Всего, в том числе: |  | 822 150,00 | 225 634,87 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 822 150,00 | 225 634,87 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Основное мероприятие 6.2 | Проведение ремонта, реконструкции объектов муниципального имущества, изготовление проектно-сметной документации | Всего, в том числе: |  | 2 515 968,79 | 1 805 768,50 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 2 515 968,79 | 1 805 768,50 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Основное мероприятие 6.3 | Содержание и обслуживание муниципального имущества | Всего, в том числе: |  | - 9 910 975,39 | 8 764 006,94 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | - 9 910 975,39 | 8 764 006,94 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Подпрограмма 2 | «Развитие градостроительной деятельности» | Всего, в том числе: |  | 7 039 940, 00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 7 039 940,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 6 687 943,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Основное мероприятие 1.1 | Разработка и утверждение генерального плана МОГО «Вуктыл» и Правил землепользования и застройки МОГО «Вуктыл» | Всего, в том числе: |  | 7 039 940, 00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 7 039 940,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 6 687 943,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |