Таблица № 10

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Управление муниципальным имуществом»

за 3 квартал 2019 года

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показатель) | Ед. измерения | Направленность | Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доходы, полученные от аренды имущества, находящегося в собственности городского округа «Вуктыл» | млн.руб. | ↑ | 26,4 | 30,6 | 20,8 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2019 года |
|  | Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. «Совершенствование, оптимизация и актуализация учета муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля объектов муниципального имущества городского округа «Вуктыл», прошедших инвентаризацию, к общему количеству объектов, находящихся в Реестре муниципальной собственности | процент | ↑ | 100 | 100 | 0 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2019 года |
| 3 | Доля списанных объектов, к общему количеству объектов, подлежащих списанию по результатам инвентаризации | процент | ↑ | 100 | 100 | 0 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2019 года |
| 4 | Удельный вес объектов недвижимости муниципальной казны, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, паспортизация, к общему количеству объектов недвижимости муниципальной казны | процент | ↑ | 75 | 85 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
| 5 | Удельный вес объектов недвижимости муниципальной казны, в отношении которых зарегистрировано право собственности, к общему количеству объектов недвижимости муниципальной казны | процент | ↑ | 65 | 85 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
|  | Задача 2. «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество объектов муниципального имущества, подлежащих независимой оценке | единиц | ↑ | 8 | не менее 6 | * | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2019 года |
| 7 | Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы в год | единиц | ↑ | 37 | не менее 8 | * | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2019 года |
| 8 | Доля площади муниципальных лесных участков, в отношении которых проведено лесоустройство и постановка на государственный кадастровый учет, от общей площади муниципальных лесных участков | процент | ↑ | 100 | 100 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
|  | Задача 3. «Пополнение доходной части бюджета от использования муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду, пользование к общему числу объектов, находящихся в муниципальной казне | процент | ↑ | 80 | 90 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
| 10 | Выполнение плана (программы) приватизации муниципального имущества | процент | ↑ | 29 | 100 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
|  | Задача 4. «Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц | ↑ | 24 | 25 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
| 12 | Количество заключенных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, без применения обязательных процедур проведения торгов, предшествующих заключению таких договоров | единиц | ↑ | 17 | 18 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
|  | Задача 5. «Осуществление контроля за использованием муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество проверок эффективности и целевого использования муниципального имущества, переданного во временное владение и пользование | единиц | ↑ | 75 | 100 | 64 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2019 года |
| 14 | Доля удовлетворенных требований от общего числа исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате | процент | ↑ | 100 | 100 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
|  | Задача 6. «Улучшение технического и функционального состояния, содержание и обслуживание муниципального имущества, обеспечение имущественной основы» |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Количество приобретенного в муниципальную собственность имущества | единиц | ↑ | 2 | не менее 2 | * | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2019 года |
| 16 | Доля выполненных работ по ремонту объектов муниципального имущества от общего количества, запланированных объектов, подлежащих ремонту | процент | ↑ | 100 | 100 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
| 17 | Доля выполненных работ по содержанию и обслуживанию муниципального имущества от запланированных к выполнению работ по содержанию и обслуживанию муниципального имущества | процент | ↑ | 100 | 100 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования» |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Наличие утвержденного генерального плана МОГО «Вуктыл» | единиц | ↑ | 0 | 1 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |

Таблица № 11

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Управление муниципальным имуществом»

за 3 квартал 2019 года

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель |  | Плановый срок в отчетном году |  | Фактический срок в отчетном году |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован-ные | достигнутые |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Совершенствование, оптимизация и актуализация учета муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Проведение инвентаризации муниципального имущества, выявление бесхозяйного имущества |  |  | Администрация городского округа «Вуктыл» (далее – Администрация) | 01.04.2019 | 31.12.2019 | 01.04.2019 |  | Наличие точных и актуальных сведений о составе и структуре муниципаль-ного имущества | Реализация мероприятий запланирована до конца 2019 года | Нет |
|  | Мероприятие 1.1.1. Проведение годовой инвентаризации объектов, составляющих казну городского округа «Вуктыл» |  |  | Кондрашова И.В. – заведующий финансовым отделом – главный бухгалтер администрации городского округа «Вуктыл» (далее – заведующий ФО), Новикова Н.В. – начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл» (далее - начальник ОУИ) | 01.04.2019 | 31.12.2019 | 01.04.2019 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 1. Годовая инвентаризация объектов, составляющих казну городского округа «Вуктыл» проведена |  |  | Кондрашова И.В. – заведующий ФО Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
|  | Контрольное событие № 2. Акты осмотра и освидетельствования имущества составлены, инвентаризационные описи в наличии |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Списание муниципального имущества, признанного непригодным по результатам инвентаризации |  |  | Администрация | 01.10.2019 | 31.12.2019 | 01.10.2019 |  | Сокращение расходов бюджета на содержание технически устаревшего и невозможного для эксплуатации муниципального имущества | Реализация мероприятий запланирована до конца 2019 года | Нет |
|  | Мероприятие 1.2.1. Заключение договоров, контрактов по подготовке технического заключения для списания муниципального имущества, признанного непригодным по результатам инвентаризации |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Кондрашова И.В. – заведующий ФО, Морозова Е.В. – начальник отдела муниципальных зака-зов администрации городского округа «Вуктыл» (далее – начальник ОМЗ) | 01.10.2019 | 31.12.2019 | 01.10.2019 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 3. Техническое заключение для списания муниципального имущества, признанного непригодным по результатам инвентаризации получено, муниципальное имущество списано |  |  | Кондрашова И.В. – заведующий ФО, Новикова Н.В. – начальник ОУИ | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Организация работ по изготовлению технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого муниципального имущества, выявленного бесхозяйного имущества |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | Проведенная техническая инвентаризация, наличие технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого муниципаль-ного имущест ва, в том числе выявленные бесхозяйные | В I квартале 2019 г. заключены муниципаль-ные контракты на выполнение работ по технической инвентари-зации и паспортизации в отношении 5 объектов муниципального имущест-ва, в том числе выявленных бесхозяйных. Во II квартале 2019 г. работы проведены и получены технические планы в отношении 5 объектов недвижимого муниципального имущест-ва. Во III квартале 2019 г. продолжены работы по технической инвентари-зации и паспортизации объектов недвижимого имущества. Заключен муниципальный контракт по подготовке технических паспортов на выявленные 2 бесхозяйных объекта | Нет |
|  | Мероприятие 1.3.1. Заключение договоров, контрактов на изготовление технических, кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого муниципального имущества и выявленного бесхозяйного имущества |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Кондрашова И.В. – заведующий ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 4. Технические, кадастровые паспорта, технические планы на объекты недвижимого муниципального имущества и выявленного бесхозяйного имущества изготовлены |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Кондрашова И.В. – заведующий ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Регистрация права собственности муниципального имущества |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | Зарегистрированное право муниципаль-ной собствен-ности на объекты недвижимого имущества для принятия своевремен-ных управ-ленческих решений по управлению и распоряже-нию муници-пальным имуществом | В I квартале 2019 г. по результатам проведенных кадастровых работ в 2018 г. зарегистрировано право муниципальной собственности в отношении 4 объектов. Во II квартале 2019 г. в Управление Росреестра подано 5 заявлений на регистрацию права муниципальной собственности в отношении объектов недвижимого имущества. Во III квартале 2019 г. в Управление Росреестра подано 8 заявлений на регистрацию права муниципальной собственности | Нет |
|  | Мероприятие 1.4.1. Подготовка необходимых документов для регистрации права собственности |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Родионова И.Г. – начальник отдела правового обеспече-ния администрации городского округа «Вуктыл» (далее – начальник ОПО) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 5. Право собственности МО ГО «Вуктыл» на объекты недвижимого имущества, в том числе бесхозяйного зарегистрировано |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Родионова И.Г. – начальник ОПО | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
| Задача 2. «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Организация работ по проведению оценки стоимости муниципального имущества |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | Наиболее вероятная цена объекта муниципального имущест-ва для совер-шения сделок при аренде, продаже, а также при выявлении бесхозяйного имущества | В I квартале 2019 г. заключены муниципальные контракты на оказание услуг по определению рыночной стоимости в отношении 5 объектов недвижимого имущества Во II квартале 2019 г. работы по определению рыночной стоимости проведены, получены 5 оценочных альбомов. Во III квартале 2019 г. работы по оценке не проводились | Нет |
|  | Мероприятие 2.1.1. Заключение договоров, контрактов на проведение оценки объектов муниципального имущества |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Назина Е.В. – заведующий ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 6. Оценка стоимости объектов муниципального имущества проведена |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Назина Е.В. – заведующий ФО | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.2. Организация работ по проведению кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | Разграничение муниципаль-ной собствен-ности на земельные участки. Наличие кадастровых паспортов на земельные участки, находящиеся в муниципаль-ной собствен-ности городс-кого округа «Вуктыл», увеличение количества земельных участков, сведения о которых внесены в Государствен-ный кадастро-вый учет | В I квартале 2019 года проведены подготовитель-ные работы и заключены муниципальные контракты на выполнение кадастро-вых работ по уточнению и образованию границ в отношении 7 земельных участков Во II квартале 2019 г. заключены муниципаль-ные контракты на выполнение кадастровых работ, осуществлена постановка на государственный кадастровый учет 7 земельных участков. Заключен муниципальный контракт на выполнение кадастровых работ по разделу земельного участка, находящегося в государственной собственности Республики Коми. Во III квартале 2019 г. осуществлена постановка на государственный кадастровый учет 3 земельных участков | Нет |
|  | Мероприятие 2.2.1. Заключение договоров, контрактов по проведению комплексных кадастровых работ, кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Кондрашова И.В. – заведующий ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 7. Комплексные кадастровые работы, кадастровые работы в отношении земельных участков проведены |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.3. Организация работ по лесоустройству и постановке на государственный кадастровый учет лесных участков, находящихся в муниципальной собственности |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | Деятельность в сфере лес-ных право-отношений в отношении лесных участ-ков, находя-щихся в муниципаль-ной собствен-ности | В I квартале 2019 года проведены подготовитель-ные работы и заключен муниципальный контракт на выполнение работ по межеванию лесных участков и постановке на государственный кадастровый учет земель, занятых лесами. Во II квартале 2019 г. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по межеванию лесных участков и постановке на государственный кадастровый учет земель, занятых лесами. Срок окончания работ 25.12.2019 | Нет |
|  | Мероприятие 2.3.1. Заключение договоров, контрактов на проведение работ по лесоустройству лесных участков, находящихся в муниципальной собственности |  |  | Главный архитектор администрации городского округа «Вуктыл» (далее - главный архитектор), Кондрашова И.В. – заведующий ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 8. Работы по лесоустройству лесных участков, находящихся в муниципальной собственности проведены |  |  | Главный архитектор | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
| 71 | Основное мероприятие 2.4. Проведение комплексных кадастровых работ |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | Количество объектов недвижимости, сведения о которых включены в карты-планы территорий, сведения о границах земельных участков, которых уточнены, установлены, а также образованных в ходе проведения комплексных кадастровых работ | В I квартале 2019 года проведены подготовитель-ные работы и объявлен открытый конкурс в электронной форме на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов городского округа «Вуктыл». Во II квартале заключен муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов городского округа «Вуктыл». Срок окончания работ 25.12.2019 | Нет |
|  | Мероприятие 2.4.1. Заключение контракта на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ, Кондрашова И.В. – заведующий ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 91. Контракт на разработку выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов заключен |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
| Задача 3. «Пополнение доходной части бюджета от использования муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 3.1. Предоставление муниципального имущества в аренду, пользование |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | Поступление доходов от аренды муни-ципального имущества за счет увеличе-ния доли объектов, предоставленных в аренду, пользование, к общему количеству объектов, находящихся в Реестре му-ниципального имущества | В I квартале 2019 г. поступление доходов от аренды муниципального имущества составило 9,8 млн. руб. Во II квартале 2019 г. поступление доходов от аренды муниципального имущества составило 15,4 млн. руб. Во III квартале 2019 г. в поступление доходов от аренды муниципального имущества составило 20,8 млн. руб. По состоянию на 30.09.2019 года действует 81 договор аренды муниципального имущества, из которых 49 заключены в 2019 года | Нет |
|  | Контрольное событие № 9. Договоры аренды, безвозмездного пользования, залога и иные договоры заключены |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Родионова И.Г. - начальник ОПО | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
| 9 | Основное мероприятие 3.2. Приватизация (продажа) муниципального имущества |  |  | Администрация | 01.04.2019 | 31.12.2019 | 01.04.2019 |  | Пополнение доходной части бюдже-та МО ГО «Вуктыл». Отчуждение неэффективно используемо-го муници-пального имущества | Реализация мероприятий запланирована до 31.12. 2019 года | Нет |
|  | Мероприятие 3.2.1. Принятие решения об условиях приватизации и проведение процедур определенным в решении способом |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Родионова И.Г. – начальник ОПО | 01.04.2019 | 31.12.2019 | 01.04.2019 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 10. План (программа) приватизации имущества МО ГО «Вуктыл» реализован, муниципальное имущество продано |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Родионова И.Г. – начальник ОПО | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
| Задача 4. «Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 4.1. Ведение и актуализация Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | Созданные условия для развития мало го и среднего предпринима-тельства, сформированный благо-приятный инвестицион-ный климат | Реализация мероприятий запланирована до 31.12. 2019 года | Нет |
|  | Контрольное событие № 11. Перечень муниципального имущества, предоставленного во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктур у поддержки малого и среднего предпринимательства сформирован, утвержден и опубликован |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
| 11 | Основное мероприятие 4.2. Предоставление муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - | Оказанная субъектам малого и среднего предпринима-тельства имуществен-ная поддерж-ки в виде передачи во владение и (или) в поль-зование муни-ципального имущества на льготных условиях | Реализация мероприятий запланирована до 31.12. 2019 года | Нет |
|  | Контрольное событие № 12. Договоры с субъектами малого и сред-него предпринимательства заключены |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
| Задача 5. «Осуществление контроля за использованием имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 5.1. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием муниципального имущества |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | Исполненные функции по своевременному выявле-нию наруше-ний и приня-тые меры по сохранности и эффективно-му использо-ванию муни-ципального имущества | Проведено 64 контрольное мероприятие за целевым и эффективным использова-нием муниципального имущества | Нет |
|  | Контрольное событие № 13. Проверки целевого использования и сохранности объектов муниципального имущества городского округа «Вуктыл» проведены |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
| 13 | Основное мероприятие 5.2. Проведение работы по сокращению имеющейся задолженности |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | Полный объем поступлений платежей от использова-ния муници-пального имущества в бюджет городского округа «Вуктыл» | В целях недопущение роста имеющейся задолженности по состоянию на 30.09.2019: в адрес арендаторов муниципального имущест-ва направлено 80 претен-зий на общую сумму 3 166 550,63 руб.; в адрес арендаторов земельных участков направлено 184 претензии на общую сумму 5 189 348,30 руб. В судебные органы направлено: 19 исковых заявлений на общую сумму 2 375 781,96 руб., из которых полностью/частично удовлетворено 14 исковых заявлений на общую сумму 1 514 012,30 руб., 5 – находятся на рассмотрении (аренда муниципального имущества); 32 исковых заявлений на общую сумму 2 320 799,52 руб., из которых полностью/частично удовлетворено 18 исковых заявлений на общую сумму 543 860,50 руб., по 6 искам отказано в удовлетворении, по 4 искам прекращено производство в связи с добровольной уплатой, 4 – находятся на рассмотрении (аренда земельных участков) | Нет |
|  | Мероприятие 5.2.1. Ведение претензионно-исковой работы в случае нарушения условий использования муниципального имущества городского округа «Вуктыл» |  |  | Родионова И.Г. – начальник ОПО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 14. Задолженность по арендным платежам отсутствует |  |  | Родионова И.Г. – начальник ОПО | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
| Задача 6. «Улучшение технического и функционального состояния, содержание и обслуживание муниципального имущества, обеспечение имущественной основы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 6.1. Приобретение в муниципальную собственность имущества (основных средств, материальных запасов) |  |  | Администрация | 01.04.2019 | 31.12.2019 | 01.04.2019 |  | Обеспеченная имуществен-ная основа городского округа «Вуктыл» для реализации полномочий в сфере управле ния муници-пальным имуществом | Реализация мероприятий запланирована до 31.12. 2019 года | Нет |
|  | Контрольное событие № 15. Основные средства (материальные запасы) приобретены |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Козлова К.С. – начальник ОСП | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
| 15 | Основное мероприятие 6.2. Проведение ремонта, реконструкции объектов муниципального имущества, изготовление проектно-сметной документации |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | Улучшенное техническое и функциональное состояние муниципального имущества. Повышенные условий проживания населения в муниципальном жилом фонде | В I полугодии 2019 года выполнены работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации в административном здании по ул. Комсомольская, д. 5 на сумму 59,1 тыс. руб. Заключены муниципаль-ные контракты на выполнение работ по ремонту муниципальных квартир в г. Вуктыл в отношении 2 жилых помещений. В III квартале 2019 года заключены муниципальные контракты на ремонт 4 жилых помещений и выполнены ремонтные работы дома 1 по ул. Гагарина с Подчерье | Нет |
|  | Мероприятие 6.2.1. Заключение договоров, контрактов на проведение ремонта муниципального имущества (жилых помещений) |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Даниленко С.В. – начальник ОЖКХ, Козлова К.С. – начальник ОСП, Кондрашова И.В. – заведующий ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 16. Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности МОГО «Вуктыл» проведен |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Даниленко С.В. – начальник ОЖКХ, Козлова К.С. – начальник ОСП, Кондрашова И.В. – заведующий ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
|  | Мероприятие 6.2.2. Заключение договоров, контрактов на проведение ремонта имущества казны |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Даниленко С.В. – Начальник ОЖКХ, Кондрашова И.В. – начальник ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  | Реализация мероприятий запланирована до 31.12. 2019 года |  |
|  | Контрольное событие № 17. Ремонт имущества казны проведен |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Даниленко С.В. – начальник ОЖКХ, Кондрашова И.В. – заведующий ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
| 16 | Основное мероприятие 6.3. Содержание и обслуживание муниципального имущества |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | Исполненные расходные обязательства по содержа-нию и обслу-живанию муниципального имущества | Расходные обязательств по содержанию и обслужива-нию муниципального имущества исполнены на сумму 4 009 тыс. руб., в том числе по договорам на оплату коммунальных услуг по незаселенному муниципальному жилому фонду и объектам муниципальной казны | Нет |
|  | Мероприятие 6.3.1. Уплата взносов на капитальный ремонт |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Кондрашова И.В. – заведующий ФО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 18. Взносы на капитальный ремонт оплачены |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Кондрашова И.В. – заведующий ФО | X | 31.12.2019 | X |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.3.2. Оплата коммунальных услуг предоставленных в отношении объектов муниципального имущества |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Кондрашова И.В. – заведующий ФО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 19. Коммунальные услуги, предоставленные в отношении объектов муниципального имущества, оплачены |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Кондрашова И.В. – заведующий ФО | X | 31.12.2019 | X |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.3.3. Оплата за содержание и обслуживание муниципального имущества, муниципального жилого фонда, включающая плату за содержание и ремонт общего имущества МКД |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Кондрашова И.В. – заведующий ФО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 20. Оплата по содержанию и обслуживанию муниципального имущества, муниципа-льного жилого фонда, включающая плату за содержание и ремонт общего имущества МКД произведена |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Кондрашова И.В. – заведующий ФО | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 1.1. Разработка и утверждение генерального плана МОГО «Вуктыл» и Правил землепользования и застройки МОГО «Вуктыл» |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | Наличие акту ализирован-ных докумен-тов территори ального плани рования и гра- достроитель-ного зонирования | Разработанный проект Генерального плана МОГО «Вуктыл» направлен на согласование в органы исполнительной власти Республики Коми. Правила землепользования и застройки утверждены. | Нет |
|  | Контрольное событие № 21. Генеральный план утвержден |  |  | Главный архитектор | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |

Таблица № 12

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»

на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Управление муниципальным имуществом»

за 3 квартал 2019 года

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись на 30.09.2019 | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 17 824 750,48 | 7 499 986,08 |
|  |  |  | Администрация городского округа «Вуктыл» (далее – Администрация) | 17 824 750, 48 | 7 499 986,08 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | Всего | 17 824 750, 48 | 7 499 986,08 |
|  |  |  | Администрация | 17 824 750, 48 | 7 499 986,08 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 | Проведение инвентаризации муниципального имущества, выявление бесхозяйного имущества | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 | Списание муниципального имущества, признанного непригодным по результатам инвентаризации | Администрация | 15 000,00 | 3 641,01 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3 | Организация работ по изготовлению технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого муниципального имущества, выявленного бесхозяйного имущества | Администрация | 80 000,00 | 17 569,98 |
| 6 | Основное мероприятие 1.4 | Регистрация права собственности муниципального имущества | Администрация | 10 000,00 | 0,00 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 | Организация работ по проведению оценки стоимости муниципального имущества | Администрация | 200 000,00 | 51 857,48 |
| 8 | Основное мероприятие 2.2 | Организация работ по проведению кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков | Администрация | 1 746 898,99 | 1 529 605,65 |
| 9 | Основное мероприятие 2.3 | Организация работ по лесоустройству и постановке на государственный кадастровый учет лесных участков, находящихся в муниципальной собственности | Администрация | 1 741 893,48 | 1 000 000,00 |
| 91 | Основное мероприятие 2.4 | Проведение комплексных кадастровых работ | Администрация | 1 010 101, 01 | 0, 00 |
| 10 | Основное мероприятие 3.1 | Предоставление муниципального имущества в аренду, пользование | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Основное мероприятие 3.2 | Приватизация (продажа) муниципального имущества | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Основное мероприятие 4.1 | Ведение и актуализация Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Основное мероприятие 4.2 | Предоставление муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Основное мероприятие 5.1 | Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием муниципаль-ного имущества | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Основное мероприятие 5.2 | Проведение работы по сокращению имеющейся задолженности | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Основное мероприятие 6.1 | Приобретение в муниципальную собственность имущества (основных средств, материальных запасов) | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Основное мероприятие 6.2 | Проведение ремонта, реконструкции объектов муниципального имущества, изготовление проектно-сметной документации | Администрация | 4 763 054,52 | 888 363,05 |
| 18 | Основное мероприятие 6.3 | Содержание и обслуживание муниципального имущества | Администрация | - 8 257 802,48 | - 4 008 948,91 |
| 19 | Подпрограмма 2 | «Развитие градостроительной деятельности» | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Основное мероприятие 1.1 | Разработка и утверждение генерального плана МОГО «Вуктыл» и Правил землепользования и застройки МОГО «Вуктыл» | Администрация | 0,00 | 0,00 |

Таблица № 13

Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа  «Вуктыл»  на реализацию целей

муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом»

(с учетом средств межбюджетных трансфертов)

за 3 квартал 2019 года

(руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Источники финансирования | Сводная бюджетная роспись на 30.09.2019 | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом» | Всего, в том числе: |  | 17 824 750, 48 | 7 499 986,08 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 17 824 750, 48 | 7 499 986,08 |
|  |  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 1 000 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | Всего, в том числе: |  | 17 824 750, 48 | 7 499 986,08 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 17 824 750, 48 | 7 499 986,08 |
|  |  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 1 000 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 | Проведение инвентаризации муниципального имущества, выявление бесхозяйного имущества | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 | Списание муниципального имущества, признанного непригодным по результатам инвентаризации | Всего, в том числе: |  | 15 000,00 | 3 641,01 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 15 000,00 | 3 641,01 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3 | Организация работ по изготовлению технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого муниципального имущества, выявленного бесхозяйного имущества | Всего, в том числе: |  | 80 000, 00 | 17 569,98 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 80 000, 00 | 17 569,98 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Основное мероприятие 1.4 | Регистрация права собственности муниципального имущества | Всего, в том числе: |  | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 | Организация работ по проведению оценки стоимости муниципального имущества | Всего, в том числе: |  | 200 000,00 | 51 857,48 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 200 000,00 | 51 857,48 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Основное мероприятие 2.2 | Организация работ по проведению кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков | Всего, в том числе: |  | 1 746 898,99 | 1 529 605,65 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 1 746 898,99 | 1 529 605,65 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Основное мероприятие 2.3 | Организация работ по лесоустройству и постановке на государственный кадастровый учет лесных участков, находящихся в муниципальной собственности | Всего, в том числе: |  | 1 741 893, 48 | 1 000 000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 1 741 893,48 | 1 000 000,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Основное мероприятие 2.4 | Проведение комплексных кадастровых работ | Всего, в том числе: |  | 1010101, 01 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 1010101, 01 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 1 000 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Основное мероприятие 3.1 | Предоставление муниципального имущества в аренду, пользование | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Основное мероприятие 3.2 | Приватизация (продажа) муниципального имущества | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Основное мероприятие 4.1 | Ведение и актуализация Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Основное мероприятие 4.2 | Предоставление муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Основное мероприятие 5.1 | Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием муниципального имущества | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Основное мероприятие 5.2 | Проведение работы по сокращению имеющейся задолженности | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Основное мероприятие 6.1 | Приобретение в муниципальную собственность имущества (основных средств, материальных запасов) | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Основное мероприятие 6.2 | Проведение ремонта, реконструкции объектов муниципального имущества, изготовление проектно-сметной документации | Всего, в том числе: |  | 4 763 054,52 | 888 363,05 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 4 763 054,52 | 888 363,05 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Основное мероприятие 6.3 | Содержание и обслуживание муниципального имущества | Всего, в том числе: |  | - 8 257 802,48 | 4 008 948,91 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | - 8 257 802,48 | 4 008 948,91 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Подпрограмма 2 | «Развитие градостроительной деятельности» | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Основное мероприятие 1.1 | Разработка и утверждение генерального плана МОГО «Вуктыл» и Правил землепользования и застройки МОГО «Вуктыл» | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |