Таблица № 10

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Управление муниципальным имуществом»

за I квартал 2019 года

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показатель) | Ед. измерения | Направленнность | Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доходы, полученные от аренды имущества, находящегося в собственности городского округа «Вуктыл» | млн.руб. | ↑ | 26,4 | 30,6 | 9,8 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2019 года |
|  | Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. «Совершенствование, оптимизация и актуализация учета муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля объектов муниципального имущества городского округа «Вуктыл», прошедших инвентаризацию, к общему количеству объектов, находящихся в Реестре муниципальной собственности | процент | ↑ | 100 | 100 | 0 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2019 года |
| 3 | Доля списанных объектов, к общему количеству объектов, подлежащих списанию по результатам инвентаризации | процент | ↑ | 100 | 100 | 0 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2019 года |
| 4 | Удельный вес объектов недвижимости муниципальной казны, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, паспортизация, к общему количеству объектов недвижимости муниципальной казны | процент | ↑ | 75 | 85 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
| 5 | Удельный вес объектов недвижимости муниципальной казны, в отношении которых зарегистрировано право собственности, к общему количеству объектов недвижимости муниципальной казны | процент | ↑ | 65 | 85 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
|  | Задача 2. «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество объектов муниципального имущества, подлежащих независимой оценке | единиц | ↑ | 8 | не менее 6 | * | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2019 года |
| 7 | Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы в год | единиц | ↑ | 37 | не менее 8 | * | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2019 года |
| 8 | Доля площади муниципальных лесных участков, в отношении которых проведено лесоустройство и постановка на государственный кадастровый учет, от общей площади муниципальных лесных участков | процент | ↑ | 100 | 100 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
|  | Задача 3. «Пополнение доходной части бюджета от использования муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду, пользование к общему числу объектов, находящихся в муниципальной казне | процент | ↑ | 80 | 90 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
| 10 | Выполнение плана (программы) приватизации муниципального имущества | процент | ↑ | 29 | 100 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
|  | Задача 4. «Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц | ↑ | 24 | 25 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
| 12 | Количество заключенных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, без применения обязательных процедур проведения торгов, предшествующих заключению таких договоров | единиц | ↑ | 17 | 18 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
|  | Задача 5. «Осуществление контроля за использованием муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество проверок эффективности и целевого использования муниципального имущества, переданного во временное владение и пользование | единиц | ↑ | 75 | 100 | 19 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2019 года |
| 14 | Доля удовлетворенных требований от общего числа исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате | процент | ↑ | 100 | 100 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
|  | Задача 6. «Улучшение технического и функционального состояния, содержание и обслуживание муниципального имущества, обеспечение имущественной основы» |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Количество приобретенного в муниципальную собственность имущества | единиц | ↑ | 2 | не менее 2 | * | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2019 года |
| 16 | Доля выполненных работ по ремонту объектов муниципального имущества от общего количества, запланированных объектов, подлежащих ремонту | процент | ↑ | 100 | 100 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
| 17 | Доля выполненных работ по содержанию и обслуживанию муниципального имущества от запланированных к выполнению работ по содержанию и обслуживанию муниципального имущества | процент | ↑ | 100 | 100 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования» |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Наличие утвержденного генерального плана МОГО «Вуктыл» | единиц | ↑ | 0 | 1 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |

Таблица № 11

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Управление муниципальным имуществом»

за I квартал 2019 года

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель |  | Плановый срок в отчетном году |  | Фактический срок в отчетном году |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован-ные | достигнутые |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Совершенствование, оптимизация и актуализация учета муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Проведение инвентаризации муниципального имущества, выявление бесхозяйного имущества |  |  | Администрация городского округа «Вуктыл» (далее – Администрация) | 01.04.2019 | 31.12.2019 |  |  | Наличие точных и актуальных сведений о составе и структуре муниципаль-ного имущества | Реализация мероприятий запланирована до конца 2019 года | Нет |
|  | Мероприятие 1.1.1. Проведение годовой инвентаризации объектов, составляющих казну городского округа «Вуктыл» |  |  | Семяшкина О.А. – заведующий финансовым отделом – главный бухгалтер администрации городского округа «Вуктыл» (далее – заведующий ФО), Новикова Н.В. – начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл» (далее - начальник ОУИ) | 01.04.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 1. Годовая инвентаризация объектов, составляющих казну городского округа «Вуктыл» проведена |  |  | Семяшкина О.А. – заведующий ФО Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
|  | Контрольное событие № 2. Акты осмотра и освидетельствования имущества составлены, инвентаризационные описи в наличии |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Списание муниципального имущества, признанного непригодным по результатам инвентаризации |  |  | Администрация | 01.10.2019 | 31.12.2019 |  |  | Сокращение расходов бюджета на содержание технически устаревшего и невозможного для эксплуатации муниципального имущества | Реализация мероприятий запланирована до конца 2019 года | Нет |
|  | Мероприятие 1.2.1. Заключение договоров, контрактов по подготовке технического заключения для списания муниципального имущества, признанного непригодным по результатам инвентаризации |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Семяшкина О.А. – заведующий ФО, Морозова Е.В. – начальник отдела муниципальных зака-зов администрации городского округа «Вуктыл» (далее – начальник ОМЗ) | 01.10.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 3. Техническое заключение для списания муниципального имущества, признанного непригодным по результатам инвентаризации получено, муниципальное имущество списано |  |  | Семяшкина О.А. – заведующий ФО, Новикова Н.В. – начальник ОУИ | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Организация работ по изготовлению технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого муниципального имущества, выявленного бесхозяйного имущества |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | Проведенная техническая инвентаризация, наличие технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого муниципаль-ного имущест ва, в том числе выявленные бесхозяйные | В I квартале 2019г. проведены подготовитель-ные работы и заключены муниципальные контракты на выполнение работ по технической инвентари-зации и паспортизации в отношении 5 объектов муниципального имущест-ва, в том числе выявленных бесхозяйных | Нет |
|  | Мероприятие 1.3.1. Заключение договоров, контрактов на изготовление технических, кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого муниципального имущества и выявленного бесхозяйного имущества |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Семяшкина О.А. – заведующий ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 4. Технические, кадастровые паспорта, технические планы на объекты недвижимого муниципального имущества и выявленного бесхозяйного имущества изготовлены |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Семяшкина О.А. – заведующий ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Регистрация права собственности муниципального имущества |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | Зарегистрированное право муниципаль-ной собствен-ности на объекты недвижимого имущества для принятия своевремен-ных управ-ленческих решений по управлению и распоряже-нию муници-пальным имуществом | Зарегистрировано право муниципальной собственности в отношении 4 объектов | Нет |
|  | Мероприятие 1.4.1. Подготовка необходимых документов для регистрации права собственности |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Родионова И.Г. – начальник отдела правового обеспече-ния администрации городского округа «Вуктыл» (далее – начальник ОПО) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 5. Право собственности МО ГО «Вуктыл» на объекты недвижимого имущества, в том числе бесхозяйного зарегистрировано |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Родионова И.Г. – начальник ОПО | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
| Задача 2. «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Организация работ по проведению оценки стоимости муниципального имущества |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | Наиболее вероятная цена объекта муниципального имущест-ва для совер-шения сделок при аренде, продаже, а также при выявлении бесхозяйного имущества | В I квартале 2019 года заключены муниципальные контракты на оказание услуг по определению рыночной стоимости в отношении 5 объектов недвижимого имущества | Нет |
|  | Мероприятие 2.1.1. Заключение договоров, контрактов на проведение оценки объектов муниципального имущества |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Семяшкина О.А. – заведующий ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 6. Оценка стоимости объектов муниципального имущества проведена |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Семяшкина О.А. – заведующий ФО | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.2. Организация работ по проведению кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | Разграничение муниципаль-ной собствен-ности на земельные участки. Наличие кадастровых паспортов на земельные участки, находящиеся в муниципаль-ной собствен-ности городс-кого округа «Вуктыл», увеличение количества земельных участков, сведения о которых внесены в Государствен-ный кадастро-вый учет | В I квартале 2019 года проведены подготовитель-ные работы и заключены муниципальные контракты на выполнение кадастро-вых работ по уточнению и образованию границ в отношении 7 земельных участков | Нет |
|  | Мероприятие 2.2.1. Заключение договоров, контрактов по проведению комплексных кадастровых работ, кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Семяшкина О.А. – заведующий ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 7. Кадастровые работы в отношении земельных участков проведены |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.3. Организация работ по лесоустройству и постановке на государственный кадастровый учет лесных участков, находящихся в муниципальной собственности |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | Деятельность в сфере лес-ных право-отношений в отношении лесных участ-ков, находя-щихся в муниципаль-ной собствен-ности | В I квартале 2019 года проведены подготовитель-ные работы и заключен муниципальный контракт на выполнение работ по межеванию лесных участков и постановке на государственный кадастровый учет земель, занятых лесами | Нет |
|  | Мероприятие 2.3.1. Заключение договоров, контрактов на проведение работ по межеванию лесных участков и постановке на государствен-ный кадастровый учет земель, занятых лесами городского округа «Вуктыл» |  |  | Главный архитектор администрации городского округа «Вуктыл» (далее - главный архитектор), Семяшкина О.А. – заведующий ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 8. Работы по лесоустройству лесных участков, находящихся в муниципальной собственности проведены |  |  | Главный архитектор | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
| 71 | Основное мероприятие 2.4. Проведение комплексных кадастровых работ |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | Количество объектов недвижимости, сведения о которых включены в карты-планы территорий, сведения о границах земельных участков, которых уточнены, установлены, а также образованных в ходе проведения комплексных кадастровых работ | В I квартале 2019 года проведены подготовитель-ные работы и объявлен открытый конкурс в электронной форме на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов городского округа «Вуктыл» | Нет |
|  | Мероприятие 2.4.1. Заключение контракта на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ, Семяшкина О.А. – заведующий ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 9. Контракт на разработку выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов заключен |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
| Задача 3. «Пополнение доходной части бюджета от использования муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 3.1. Предоставление муниципального имущества в аренду, пользование |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | Поступление доходов от аренды муни-ципального имущества за счет увеличе-ния доли объектов, предоставленных в аренду, пользование, к общему количеству объектов, находящихся в Реестре му-ниципального имущества | За отчетный период поступление доходов от аренды муниципального имущества составило 9,8 млн. руб. По состоянию на 31.03.2019 года действуют 80 договоров аренды муниципального имущества, из которых 6 договоров заключены в I квартале 2019 года | Нет |
|  | Контрольное событие № 10. Договоры аренды, безвозмездного пользования, залога и иные договоры заключены |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Родионова И.Г. - начальник ОПО | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
| 9 | Основное мероприятие 3.2. Приватизация (продажа) муниципального имущества |  |  | Администрация | 01.04.2019 | 31.12.2019 | 01.04.2019 |  | Пополнение доходной части бюдже-та МО ГО «Вуктыл». Отчуждение неэффективно используемо-го муници-пального имущества | Реализация мероприятий запланирована до 31.12. 2019 года | Нет |
|  | Мероприятие 3.2.1. Принятие решения об условиях приватизации и проведение процедур определенным в решении способом |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Родионова И.Г. – начальник ОПО | 01.04.2019 | 31.12.2019 | 01.04.2019 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 11. План (программа) приватизации имущества МО ГО «Вуктыл» реализован, муниципальное имущество продано |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Родионова И.Г. – начальник ОПО | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
| Задача 4. «Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 4.1. Ведение и актуализация Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | Созданные условия для развития мало го и среднего предпринима-тельства, сформированный благо-приятный инвестицион-ный климат | Реализация мероприятий запланирована до 31.12. 2019 года | Нет |
|  | Контрольное событие № 12. Перечень муниципального имущества, предоставленного во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктур у поддержки малого и среднего предпринимательства сформирован, утвержден и опубликован |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
| 11 | Основное мероприятие 4.2. Предоставление муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - | Оказанная субъектам малого и среднего предпринима-тельства имуществен-ная поддерж-ки в виде передачи во владение и (или) в поль-зование муни-ципального имущества на льготных условиях | Реализация мероприятий запланирована до 31.12. 2019 года | Нет |
|  | Контрольное событие № 13. Договоры с субъектами малого и сред-него предпринимательства заключены |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
| Задача 5. «Осуществление контроля за использованием имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 5.1. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием муниципального имущества |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | Исполненные функции по своевременному выявле-нию наруше-ний и приня-тые меры по сохранности и эффективно-му использо-ванию муни-ципального имущества | В I квартале 2019 года проведено 19 контрольных мероприятий за целевым и эффективным использова-нием муниципального имущества | Нет |
|  | Контрольное событие № 14. Проверки целевого использования и сохранности объектов муниципального имущества городского округа «Вуктыл» проведены |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
| 13 | Основное мероприятие 5.2. Проведение работы по сокращению имеющейся задолженности |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | Полный объем поступлений платежей от использова-ния муници-пального имущества в бюджет городского округа «Вуктыл» | В целях недопущение роста имеющейся задолженности по состоянию на 31.03.2019 года: в адрес арендаторов муниципального имущества направлено 25 претензий на общую сумму 707,2 тыс. руб.; в адрес арендаторов земельных участков направлено 60 претензий на общую сумму 2 556,7 тыс. руб. В рамках взыскания задолженности по арендной плате и пени в судебные органы направлено 11 исковых заявлений на общую сумму 761,4 тыс. руб., из которых удовлетворено 4 исковых заявления на общую сумму 37,3 тыс. руб., 7 – находятся на рассмотрении. Кроме этого, в I квартале 2019 года произведено списание задолженности, признан-ной, в установленном законодательством Россий-ской Федерации порядке, безнадежной к взысканию в сумме 1 247, 5 тыс. руб. | Нет |
|  | Мероприятие 5.2.1. Ведение претензионно-исковой работы в случае нарушения условий использования муниципального имущества городского округа «Вуктыл» |  |  | Родионова И.Г. – начальник ОПО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 15. Задолженность по арендным платежам отсутствует |  |  | Родионова И.Г. – начальник ОПО | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
| Задача 6. «Улучшение технического и функционального состояния, содержание и обслуживание муниципального имущества, обеспечение имущественной основы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 6.1. Приобретение в муниципальную собственность имущества (основных средств, материальных запасов) |  |  | Администрация | 01.04.2019 | 31.12.2019 | 01.04.2019 |  | Обеспеченная имуществен-ная основа городского округа «Вуктыл» для реализации полномочий в сфере управле ния муници-пальным имуществом | Реализация мероприятий запланирована до 31.12. 2019 года | Нет |
|  | Контрольное событие № 16. Основные средства (материальные запасы) приобретены |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Козлова К.С. – начальник ОСП | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
| 15 | Основное мероприятие 6.2. Проведение ремонта, реконструкции объектов муниципального имущества, изготовление проектно-сметной документации |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | Улучшенное техническое и функциональное состояние муниципального имущества. Повышенные условий проживания населения в муниципальном жилом фонде | В I квартале 2019 года выполнены работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации в административном здании по ул. Комсомольская, д. 5 на сумму 59,1 тыс. руб. Заключены муниципаль-ные контракты на выполнение работ по ремонту муниципальных квартир в г. Вуктыл в отношении 2 жилых помещений | Нет |
|  | Мероприятие 6.2.1. Заключение договоров, контрактов на проведение ремонта муниципального имущества (жилых помещений) |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Пушенко А.А. – начальник отдела строительства администрации городского округа «Вуктыл» (далее – начальник ОС), Даниленко С.В. – начальник ОЖКХ, Козлова К.С. – начальник ОСП, Семяшкина О.А. – заведующий ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 17. Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности МОГО «Вуктыл» проведен |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Пушенко А.А. – начальник ОС, Даниленко С.В. – начальник ОЖКХ, Козлова К.С. – начальник ОСП, Семяшкина О.А. – заведующий ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
|  | Мероприятие 6.2.2. Заключение договоров, контрактов на проведение ремонта имущества казны |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Пушенко А.А. – начальник ОС, Даниленко С.В. – Начальник ОЖКХ, Семяшкина О.А. – начальник ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 18. Ремонт имущества казны проведен |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Пушенко А.А. – начальник ОС, Даниленко С.В. – начальник ОЖКХ, Семяшкина О.А. – заведующий ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
| 16 | Основное мероприятие 6.3. Содержание и обслуживание муниципального имущества |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | Исполненные расходные обязательства по содержа-нию и обслу-живанию муниципального имущества | Расходные обязательств по содержанию и обслужива-нию муниципального имущества исполнены на сумму 521,1 тыс. руб., в том числе: по договору на оплату коммунальных услуг по незаселенному муници-пальному жилому фонду и объектам муниципальной казны | Нет |
|  | Мероприятие 6.3.1. Уплата взносов на капитальный ремонт |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Семяшкина О.А. – заведующий ФО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 19. Взносы на капитальный ремонт оплачены |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Семяшкина О.А. – заведующий ФО | X | 31.12.2019 | X |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.3.2. Оплата коммунальных услуг предоставленных в отношении объектов муниципального имущества |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Семяшкина О.А. – заведующий ФО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 20. Коммунальные услуги, предоставленные в отношении объектов муниципального имущества, оплачены |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Семяшкина О.А. – заведующий ФО | X | 31.12.2019 | X |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.3.3. Оплата за содержание и обслуживание муниципального имущества, муниципального жилого фонда, включающая плату за содержание и ремонт общего имущества МКД |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Семяшкина О.А. – заведующий ФО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 21. Оплата по содержанию и обслуживанию муниципального имущества, муниципа-льного жилого фонда, включающая плату за содержание и ремонт общего имущества МКД произведена |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Семяшкина О.А. – заведующий ФО | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 1.1. Разработка и утверждение генерального плана МОГО «Вуктыл» и Правил землепользования и застройки МОГО «Вуктыл» |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | Наличие акту ализирован-ных докумен-тов территори ального плани рования и гра- достроитель-ного зонирования | Разработанный проект Генерального плана МОГО «Вуктыл» направлен на согласование в органы исполнительной власти Республики Коми. Правила землепользования и застройки утверждены. | Нет |
|  | Контрольное событие № 22. Генеральный план утвержден |  |  | Главный архитектор | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |  |

Таблица № 12

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»

на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Управление муниципальным имуществом»

за I квартал 2019 года

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись на 31.03.2019 | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 17 824 750,48 | 139 273,43 |
|  |  |  | Администрация городского округа «Вуктыл» (далее – Администрация) | 17 824 750, 48 | 139 273,43 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | Всего | 17 824 750, 48 | 139 273,43 |
|  |  |  | Администрация | 17 824 750, 48 | 139273,43 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 | Проведение инвентаризации муниципального имущества, выявление бесхозяйного имущества | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 | Списание муниципального имущества, признанного непригодным по результатам инвентаризации | Администрация | 30 000,00 | 0,00 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3 | Организация работ по изготовлению технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого муниципального имущества, выявленного бесхозяйного имущества | Администрация | 150 000,00 | 0,00 |
| 6 | Основное мероприятие 1.4 | Регистрация права собственности муниципального имущества | Администрация | 10 000,00 | 0,00 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 | Организация работ по проведению оценки стоимости муниципального имущества | Администрация | 200 000,00 | 0,00 |
| 8 | Основное мероприятие 2.2 | Организация работ по проведению кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков | Администрация | 689 898,99 | 0,00 |
| 9 | Основное мероприятие 2.3 | Организация работ по лесоустройству и постановке на государственный кадастровый учет лесных участков, находящихся в муниципальной собственности | Администрация | 1 741 893,48 | 0,00 |
| 91 | Основное мероприятие 2.4 | Проведение комплексных кадастровых работ | Администрация | 1 010 101, 01 | 0, 00 |
| 10 | Основное мероприятие 3.1 | Предоставление муниципального имущества в аренду, пользование | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Основное мероприятие 3.2 | Приватизация (продажа) муниципального имущества | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Основное мероприятие 4.1 | Ведение и актуализация Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Основное мероприятие 4.2 | Предоставление муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Основное мероприятие 5.1 | Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием муниципаль-ного имущества | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Основное мероприятие 5.2 | Проведение работы по сокращению имеющейся задолженности | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Основное мероприятие 6.1 | Приобретение в муниципальную собственность имущества (основных средств, материальных запасов) | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Основное мероприятие 6.2 | Проведение ремонта, реконструкции объектов муниципального имущества, изготовление проектно-сметной документации | Администрация | 6 900 000,00 | 0,00 |
| 18 | Основное мероприятие 6.3 | Содержание и обслуживание муниципального имущества | Администрация | - 7 092 857,00 | - 139 273,43 |
| 19 | Подпрограмма 2 | «Развитие градостроительной деятельности» | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Основное мероприятие 1.1 | Разработка и утверждение генерального плана МОГО «Вуктыл» и Правил землепользования и застройки МОГО «Вуктыл» | Администрация | 0,00 | 0,00 |

Таблица № 13

Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа  «Вуктыл»  на реализацию целей

муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом»

(с учетом средств межбюджетных трансфертов)

за I квартал 2019 года

(руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Источники финансирования | Сводная бюджетная роспись на 31.03.2019 | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом» | Всего, в том числе: |  | 17 824 750, 48 | 139 273, 43 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 17 824 750, 48 | 139 273, 43 |
|  |  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 1 000 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | Всего, в том числе: |  | 17 824 750, 48 | 139 273, 43 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 17 824 750, 48 | 139 273, 43 |
|  |  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 1 000 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 | Проведение инвентаризации муниципального имущества, выявление бесхозяйного имущества | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 | Списание муниципального имущества, признанного непригодным по результатам инвентаризации | Всего, в том числе: |  | 30 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 30 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3 | Организация работ по изготовлению технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого муниципального имущества, выявленного бесхозяйного имущества | Всего, в том числе: |  | 150 000, 00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 150 000, 00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Основное мероприятие 1.4 | Регистрация права собственности муниципального имущества | Всего, в том числе: |  | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 | Организация работ по проведению оценки стоимости муниципального имущества | Всего, в том числе: |  | 200 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 200 000,00 | 0, 00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Основное мероприятие 2.2 | Организация работ по проведению кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков | Всего, в том числе: |  | 689 898,99 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 689 898,99 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Основное мероприятие 2.3 | Организация работ по лесоустройству и постановке на государственный кадастровый учет лесных участков, находящихся в муниципальной собственности | Всего, в том числе: |  | 1 741 893, 48 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 1 741 893,48 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Основное мероприятие 2.4 | Проведение комплексных кадастровых работ | Всего, в том числе: |  | 1010101, 01 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 1010101, 01 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 1 000 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Основное мероприятие 3.1 | Предоставление муниципального имущества в аренду, пользование | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Основное мероприятие 3.2 | Приватизация (продажа) муниципального имущества | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Основное мероприятие 4.1 | Ведение и актуализация Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Основное мероприятие 4.2 | Предоставление муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Основное мероприятие 5.1 | Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием муниципального имущества | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Основное мероприятие 5.2 | Проведение работы по сокращению имеющейся задолженности | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Основное мероприятие 6.1 | Приобретение в муниципальную собственность имущества (основных средств, материальных запасов) | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Основное мероприятие 6.2 | Проведение ремонта, реконструкции объектов муниципального имущества, изготовление проектно-сметной документации | Всего, в том числе: |  | 6 900 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 6 900 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Основное мероприятие 6.3 | Содержание и обслуживание муниципального имущества | Всего, в том числе: |  | - 7 092 857,00 | 139 273, 43 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | - 7 092 857,00 | 139 273, 43 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Подпрограмма 2 | «Развитие градостроительной деятельности» | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Основное мероприятие 1.1 | Разработка и утверждение генерального плана МОГО «Вуктыл» и Правил землепользования и застройки МОГО «Вуктыл» | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |