Таблица № 10

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Управление муниципальным имуществом»

за 2019 год

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показатель) | Ед. измерения | Направленность | Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доходы, полученные от аренды имущества, находящегося в собственности городского округа «Вуктыл» | млн.руб. | ↑ | 26,4 | 30,6 | 31,6 | Отклонение фактического значения показателя связано с внесением авансового платежа арендатором по сроку оплаты 1 кв. 2020 года |
|  | Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. «Совершенствование, оптимизация и актуализация учета муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля объектов муниципального имущества городского округа «Вуктыл», прошедших инвентаризацию, к общему количеству объектов, находящихся в Реестре муниципальной собственности | процент | ↑ | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля списанных объектов, к общему количеству объектов, подлежащих списанию по результатам инвентаризации | процент | ↑ | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Удельный вес объектов недвижимости муниципальной казны, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, паспортизация, к общему количеству объектов недвижимости муниципальной казны | процент | ↑ | 75 | 85 | 87 | Отклонение фактического значения показателя связано с 2 выявленными бесхозяйными объектами недвижимого имущества |
| 5 | Удельный вес объектов недвижимости муниципальной казны, в отношении которых зарегистрировано право собственности, к общему количеству объектов недвижимости муниципальной казны | процент | ↑ | 65 | 85 | 85 |  |
|  | Задача 2. «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество объектов муниципального имущества, подлежащих независимой оценке | единиц | ↑ | 8 | не менее 6 | 6 |  |
| 7 | Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы в год | единиц | ↑ | 37 | не менее 8 | 11 |  |
| 8 | Доля площади муниципальных лесных участков, в отношении которых проведено лесоустройство и постановка на государственный кадастровый учет, от общей площади муниципальных лесных участков | процент | ↑ | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 3. «Пополнение доходной части бюджета от использования муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду, пользование к общему числу объектов, находящихся в муниципальной казне | процент | ↑ | 80 | 90 | 80 | Плановое значение не достигнуто по причине расторжения договоров аренды муниципального имущества |
| 10 | Выполнение плана (программы) приватизации муниципального имущества | процент | ↑ | 29 | 100 | 0 | Плановое значение не достигнуто по причине отсутствия заявок на участие в аукционах и иных процедурах приватизации |
|  | Задача 4. «Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц | ↑ | 24 | 25 | 24 | В декабре 2019 года Министерством Республики Коми имущественных и земельных отношений рекомендовано исключить 1 объект из Перечня муниципального имущества в целях недопущения превышения данного показателя в целом по Республике Коми |
| 12 | Количество заключенных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, без применения обязательных процедур проведения торгов, предшествующих заключению таких договоров | единиц | ↑ | 17 | 18 | 18 |  |
|  | Задача 5. «Осуществление контроля за использованием муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество проверок эффективности и целевого использования муниципального имущества, переданного во временное владение и пользование | единиц | ↑ | 75 | 100 | 100 |  |
| 14 | Доля удовлетворенных требований от общего числа исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате | процент | ↑ | 100 | 100 | 89 | Плановое значение не достигнуто, в связи с отказом в удовлетворении 6 исков и 2 исковых заявления возвращены судом |
|  | Задача 6. «Улучшение технического и функционального состояния, содержание и обслуживание муниципального имущества, обеспечение имущественной основы» |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Количество приобретенного в муниципальную собственность имущества | единиц | ↑ | 2 | не менее 2 | 0 | В виду отсутствия бюджетных ассигнований мероприятие не реализовывалось. |
| 16 | Доля выполненных работ по ремонту объектов муниципального имущества от общего количества, запланированных объектов, подлежащих ремонту | процент | ↑ | 100 | 100 | 80 | Отсутствие заявок на участие в аукционах |
| 17 | Доля выполненных работ по содержанию и обслуживанию муниципального имущества от запланированных к выполнению работ по содержанию и обслуживанию муниципального имущества | процент | ↑ | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования» |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Наличие утвержденного генерального плана МОГО «Вуктыл» | единиц | ↑ | 0 | 1 | 0 | Плановое значение не достигнуто. Проект Генерального плана МОГО «Вуктыл» находится на согласовании в органах исполнительной власти Республики Коми |

Таблица № 11

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Управление муниципальным имуществом»

за 2019 год

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель |  | Плановый срок в отчетном году |  | Фактический срок в отчетном году |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован-ные | достигнутые |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Совершенствование, оптимизация и актуализация учета муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Проведение инвентаризации муниципального имущества, выявление бесхозяйного имущества |  |  | Администрация городского округа «Вуктыл» (далее – Администрация) | 01.04.2019 | 31.12.2019 | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Наличие точных и актуальных сведений о составе и структуре муниципаль-ного имущества | Достигнуто. Годовая инвентаризация объектов, составляющих казну городского округа «Вуктыл» проведена. Акты осмотра и освидетельство-вания составлены. Инвентаризационные описи в наличии | Нет |
|  | Мероприятие 1.1.1. Проведение годовой инвентаризации объектов, составляющих казну городского округа «Вуктыл» |  |  | Кондрашова И.В. – заведующий финансовым отделом – главный бухгалтер администрации городского округа «Вуктыл» (далее – заведующий ФО), Новикова Н.В. – начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл» (далее - начальник ОУИ) | 01.04.2019 | 31.12.2019 | 01.04.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 1. Годовая инвентаризация объектов, составляющих казну городского округа «Вуктыл» проведена |  |  | Кондрашова И.В. – заведующий ФО Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | X |
|  | Контрольное событие № 2. Акты осмотра и освидетельствования имущества составлены, инвентаризационные описи в наличии |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | X |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Списание муниципального имущества, признанного непригодным по результатам инвентаризации |  |  | Администрация | 01.10.2019 | 31.12.2019 | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Сокращение расходов бюджета на содержание технически устаревшего и невозможного для эксплуатации муниципального имущества | Достигнуто. Объекты, признанные непригодными к дальнейшей эксплуатации, списаны | Нет |
|  | Мероприятие 1.2.1. Заключение договоров, контрактов по подготовке технического заключения для списания муниципального имущества, признанного непригодным по результатам инвентаризации |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Кондрашова И.В. – заведующий ФО, Морозова Е.В. – начальник отдела муниципальных зака-зов администрации городского округа «Вуктыл» (далее – начальник ОМЗ) | 01.10.2019 | 31.12.2019 | 01.10.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 3. Техническое заключение для списания муниципального имущества, признанного непригодным по результатам инвентаризации получено, муниципальное имущество списано |  |  | Кондрашова И.В. – заведующий ФО, Новикова Н.В. – начальник ОУИ | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | X |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Организация работ по изготовлению технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого муниципального имущества, выявленного бесхозяйного имущества |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведенная техническая инвентаризация, наличие технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого муниципаль-ного имущест ва, в том числе выявленные бесхозяйные | Достигнуто. Проведены работы по технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, в том числе выявленных бесхозяйных. План проведения технической инвентаризации на 2019 год выполнен в полном объеме | Нет |
|  | Мероприятие 1.3.1. Заключение договоров, контрактов на изготовление технических, кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого муниципального имущества и выявленного бесхозяйного имущества |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Кондрашова И.В. – заведующий ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 4. Технические, кадастровые паспорта, технические планы на объекты недвижимого муниципального имущества и выявленного бесхозяйного имущества изготовлены |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Кондрашова И.В. – заведующий ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | X |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Регистрация права собственности муниципального имущества |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Зарегистрированное право муниципаль-ной собствен-ности на объекты недвижимого имущества для принятия своевремен-ных управ-ленческих решений по управлению и распоряже-нию муници-пальным имуществом | Достигнуто. Зарегистрировано право муниципальной собственности на 15 объектов недвижимого имущества и 11 земельных участков | Нет |
|  | Мероприятие 1.4.1. Подготовка необходимых документов для регистрации права собственности |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Родионова И.Г. – начальник отдела правового обеспече-ния администрации городского округа «Вуктыл» (далее – начальник ОПО) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 5. Право собственности МО ГО «Вуктыл» на объекты недвижимого имущества, в том числе бесхозяйного зарегистрировано |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Родионова И.Г. – начальник ОПО | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | X |
| Задача 2. «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Организация работ по проведению оценки стоимости муниципального имущества |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Наиболее вероятная цена объекта муниципального имущест-ва для совер-шения сделок при аренде, продаже, а также при выявлении бесхозяйного имущества | Достигнуто. Муниципальные контракты на проведение работ по определению рыночной стоимости муниципального имущества заключены. Определена рыночная стоимость 6 объектов | Нет |
|  | Мероприятие 2.1.1. Заключение договоров, контрактов на проведение оценки объектов муниципального имущества |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Назина Е.В. – заведующий ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 6. Оценка стоимости объектов муниципального имущества проведена |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Назина Е.В. – заведующий ФО | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | X |
| 6 | Основное мероприятие 2.2. Организация работ по проведению кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Разграничение муниципаль-ной собствен-ности на земельные участки. Наличие кадастровых паспортов на земельные участки, находящиеся в муниципаль-ной собствен-ности городс-кого округа «Вуктыл», увеличение количества земельных участков, сведения о которых внесены в Государствен-ный кадастро-вый учет | Достигнуто. Муниципальные контракты по проведению кадастро-вых работ по обеспечению кадастровыми паспортами 11 земельных участков заключены, кадастровые работы проведены. Обеспечены кадастровыми паспортами 11 земельных участков | Нет |
|  | Мероприятие 2.2.1. Заключение договоров, контрактов по проведению комплексных кадастровых работ, кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Кондрашова И.В. – заведующий ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 7. Комплексные кадастровые работы, кадастровые работы в отношении земельных участков проведены |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | X |
| 7 | Основное мероприятие 2.3. Организация работ по лесоустройству и постановке на государственный кадастровый учет лесных участков, находящихся в муниципальной собственности |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Деятельность в сфере лес-ных право-отношений в отношении лесных участ-ков, находя-щихся в муниципаль-ной собствен-ности | Достигнуто. Проведены работы по лесоустройству земельных участков, занятых лесами городского округа «Вуктыл» на площади 5 883,87 га | Нет |
|  | Мероприятие 2.3.1. Заключение договоров, контрактов на проведение работ по лесоустройству лесных участков, находящихся в муниципальной собственности |  |  | Главный архитектор администрации городского округа «Вуктыл» (далее - главный архитектор), Кондрашова И.В. – заведующий ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 8. Работы по лесоустройству лесных участков, находящихся в муниципальной собственности проведены |  |  | Главный архитектор | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | X |
| 71 | Основное мероприятие 2.4. Проведение комплексных кадастровых работ |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Количество объектов недвижимости, сведения о которых включены в карты-планы территорий, сведения о границах земельных участков, которых уточнены, установлены, а также образованных в ходе проведения комплексных кадастровых работ | Достигнуто. Проведены комплексные кадастровые работы в отношении 2 кадастровых кварталов, расположенных на территории городского округа «Вуктыл». В результате комплексных кадастровых работ образовано 1322 земельных участка, уточнено местоположение границ, площадей 70 земельных участков и 131 объекта капитального строительст-ва, в отношении 11 земельных участков исправлены реестровые ошибки | Нет |
|  | Мероприятие 2.4.1. Заключение контракта на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ, Кондрашова И.В. – заведующий ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 91. Контракт на разработку выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов заключен |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | X |
| Задача 3. «Пополнение доходной части бюджета от использования муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 3.1. Предоставление муниципального имущества в аренду, пользование |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Поступление доходов от аренды муни-ципального имущества за счет увеличе-ния доли объектов, предоставленных в аренду, пользование, к общему количеству объектов, находящихся в Реестре му-ниципального имущества | Достигнуто. Обеспечено поступление доходов от аренды муниципального имущества и земельных участков – 31,6 млн. руб., из которых доходы от сдачи в аренду имущества составили 27,0 млн. руб., земельных участков – 4,6 млн. руб. В 2019 году действовали: 75 договоров аренды муниципального имущест-ва; 52 договора безвозмездно-го пользования; 699 договоров аренды земельных участков | Нет |
|  | Контрольное событие № 9. Договоры аренды, безвозмездного пользования, залога и иные договоры заключены |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Родионова И.Г. - начальник ОПО | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | X |
| 9 | Основное мероприятие 3.2. Приватизация (продажа) муниципального имущества |  |  | Администрация | 01.04.2019 | 31.12.2019 | - | - | Пополнение доходной части бюдже-та МО ГО «Вуктыл». Отчуждение неэффективно используемо-го муници-пального имущества | Не достигнуто. | Отсутствие заявок на участие в аукционах и иных процедурах приватизации |
|  | Мероприятие 3.2.1. Принятие решения об условиях приватизации и проведение процедур определенным в решении способом |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Родионова И.Г. – начальник ОПО | 01.04.2019 | 31.12.2019 | - | - |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 10. План (программа) приватизации имущества МО ГО «Вуктыл» реализован, муниципальное имущество продано |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Родионова И.Г. – начальник ОПО | X | 31.12.2019 | X | - | X | X | X |
| Задача 4. «Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 4.1. Ведение и актуализация Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Созданные условия для развития мало го и среднего предпринима-тельства, сформированный благо-приятный инвестицион-ный климат | Достигнуто. Сформирован и утвержден актуальный Перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам МСП, состоящий из 24 объектов движимого и недвижимого имущества. Опубликован на официальном сайте Администрации | Нет |
|  | Контрольное событие № 11. Перечень муниципального имущества, предоставленного во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктур у поддержки малого и среднего предпринимательства сформирован, утвержден и опубликован |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | X |
| 11 | Основное мероприятие 4.2. Предоставление муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оказанная субъектам малого и среднего предпринима-тельства имуществен-ная поддерж-ки в виде передачи во владение и (или) в поль-зование муни-ципального имущества на льготных условиях | Достигнуто. Имущественная поддержка в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципаль-ного имущества на льготных условиях оказана 18 субъектам малого и среднего предприни-мательства. | Нет |
|  | Контрольное событие № 12. Договоры с субъектами малого и сред-него предпринимательства заключены |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | X |
| Задача 5. «Осуществление контроля за использованием имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 5.1. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием муниципального имущества |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Исполненные функции по своевременному выявле-нию наруше-ний и приня-тые меры по сохранности и эффективно-му использо-ванию муни-ципального имущества | Достигнуто. Проведено 100 контроль-ных мероприятий за целевым и эффективным использованием муниципального имущества | Нет |
|  | Контрольное событие № 13. Проверки целевого использования и сохранности объектов муниципального имущества городского округа «Вуктыл» проведены |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | X |
| 13 | Основное мероприятие 5.2. Проведение работы по сокращению имеющейся задолженности |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Полный объем поступлений платежей от использова-ния муници-пального имущества в бюджет городского округа «Вуктыл» | Не достигнуто. В целях сокращения задолженности, образовавшейся по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков в адрес арендаторов было направлено 302 претензии на общую сумму 10 155,3 тыс. руб., в Арбитражный суд Республики Коми и Вуктыльский городской суд Республики Коми направлено 76 исковых заявления о взыскании задолженности по арендной плате и пени на общую сумму 6 222,3 тыс. руб., из которых удовлетворено/частично удовлетворено 49 исковых заявлений на сумму 3 598,4 тыс. руб., 15 - находятся на рассмотрении | Отказ в удовлетворе-нии 6 исков и 2 исковых заявления возвращены судом |
|  | Мероприятие 5.2.1. Ведение претензионно-исковой работы в случае нарушения условий использования муниципального имущества городского округа «Вуктыл» |  |  | Родионова И.Г. – начальник ОПО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 14. Задолженность по арендным платежам отсутствует |  |  | Родионова И.Г. – начальник ОПО | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | X |
| Задача 6. «Улучшение технического и функционального состояния, содержание и обслуживание муниципального имущества, обеспечение имущественной основы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 6.1. Приобретение в муниципальную собственность имущества (основных средств, материальных запасов) |  |  | Администрация | 01.04.2019 | 31.12.2019 | - | - | Обеспеченная имуществен-ная основа городского округа «Вуктыл» для реализации полномочий в сфере управле ния муници-пальным имуществом | Не достигнуто. | Отсутствие бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия |
|  | Контрольное событие № 15. Основные средства (материальные запасы) приобретены |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Козлова К.С. – начальник ОСП | X | 31.12.2019 | X | - | X | X | X |
| 15 | Основное мероприятие 6.2. Проведение ремонта, реконструкции объектов муниципального имущества, изготовление проектно-сметной документации |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Улучшенное техническое и функциональное состояние муниципального имущества. Повышенные условий проживания населения в муниципальном жилом фонде | Не достигнуто. В отчетном периоде произведен: - ремонт незаселенного муниципального жилого помещения, расположенно-го по адресу: г. Вуктыл, с. Подчерье, ул. Гагарина, д. 1, кв.2 на сумму 244,8 тыс. руб.; - ремонт незаселенного муниципального жилого помещения, расположенно-го по адресу: г. Вуктыл, с. Подчерье, ул. Гагарина, д. 1, кв.6 на сумму 184,1 тыс. руб.; - ремонт незаселенного муниципального жилого помещения, расположенно-го по адресу: г. Вуктыл, с. Подчерье, ул. Гагарина, д. 1, кв.9 на сумму 241,4 тыс. руб.; - ремонт незаселенного муниципального жилого помещения, расположенно-го по адресу: г. Вуктыл, с. Подчерье, ул. Гагарина, д. 1, кв.11 на сумму 162,1 тыс. руб.; - ремонт незаселенного муниципального жилого помещения, расположенно-го по адресу: г. Вуктыл, ул. Таежная, д. 5, кв. 37 на сумму 122,5 тыс. руб.; - ремонт незаселенного муниципального жилого помещения, расположенно-го по адресу: г. Вуктыл, г. Вуктыл, ул. 60 лет Октября, д. 22, кв. 27 на сумму 34,5 тыс. руб. | Отсутствие заявок на участие в аукционах |
|  | Мероприятие 6.2.1. Заключение договоров, контрактов на проведение ремонта муниципального имущества (жилых помещений) |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Даниленко С.В. – начальник ОЖКХ, Козлова К.С. – начальник ОСП, Кондрашова И.В. – заведующий ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 16. Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности МОГО «Вуктыл» проведен |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Даниленко С.В. – начальник ОЖКХ, Козлова К.С. – начальник ОСП, Кондрашова И.В. – заведующий ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | X |
|  | Мероприятие 6.2.2. Заключение договоров, контрактов на проведение ремонта имущества казны |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Даниленко С.В. – Начальник ОЖКХ, Кондрашова И.В. – начальник ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Улучшенное техническое и функциональное состояние муниципального имущества | Не достигнуто. Заключены муниципаль-ные контракты на выполнение ремонтных работ, в том числе: - капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенный по адресу: г. Вуктыл, с. Подчерье, ул. Гагарина, д. 1 на сумму 71,9 тыс. руб.; - ремонт крыльца многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Вуктыл, п. Лемтыбож, ул. Лесная, д. 80 на сумму 988,07 тыс. руб.; Заключен муниципальный контракт от 15.10.2019 № 192/2 на оказание услуг по разработке конкурсной документации для проведе-ния конкурса на право заключения концессион-ного соглашения в отношении объектов централизованных систем водоснабжения, водоотве-дения, теплоснабжения городского округа «Вуктыл» | Отсутствие заявок на участие в аукционах |
|  | Контрольное событие № 17. Ремонт имущества казны проведен |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Даниленко С.В. – начальник ОЖКХ, Кондрашова И.В. – заведующий ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | X |
| 16 | Основное мероприятие 6.3. Содержание и обслуживание муниципального имущества |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Исполненные расходные обязательства по содержа-нию и обслу-живанию муниципального имущества | Достигнуто. Расходные обязательств по содержанию и обслужива-нию муниципального имущества исполнены Заключены муниципаль-ные контракты, в том числе: - на оказание услуг по техническому обслужива-нию системы ОПС в здании по адресу: г. Вуктыл, пр. Пионерский, д. 1а на сумму 41,0 тыс. руб.; - на оказание услуг по техническому обслужива-нию системы ОПС в административных зданиях по адресам: г. Вуктыл, с. Подчерье, п. Шердино, п. Усть-Соплеск на сумму 170,0 тыс. руб.; - на выполнение работ по монтажу ОПС в административном здании по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 5 на сумму 96,1 тыс. руб.; - на оказание услуг по техническому обслужива-нию системы ОПС в административном здании по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 5 на сумму 13,9 тыс. руб.; - на оплату коммунальных услуг по незаселенному муниципальному жилому фонду и объектам муниципальной казны на сумму - 5 204,6 тыс. руб.; - на эксплуатационное обслуживание, текущий и профилактический ремонт общего имущества на сумму 559,4 тыс. руб. Кроме того, в отчетном периоде оплачена креди-торская задолженность по договорам 2018 года на сумму 2 262,8 тыс. руб. | Нет |
|  | Мероприятие 6.3.1. Уплата взносов на капитальный ремонт |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Кондрашова И.В. – заведующий ФО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 18. Взносы на капитальный ремонт оплачены |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Кондрашова И.В. – заведующий ФО | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.3.2. Оплата коммунальных услуг предоставленных в отношении объектов муниципального имущества |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Кондрашова И.В. – заведующий ФО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 19. Коммунальные услуги, предоставленные в отношении объектов муниципального имущества, оплачены |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Кондрашова И.В. – заведующий ФО | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 |  |  | X |
|  | Мероприятие 6.3.3. Оплата за содержание и обслуживание муниципального имущества, муниципального жилого фонда, включающая плату за содержание и ремонт общего имущества МКД |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Кондрашова И.В. – заведующий ФО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 20. Оплата по содержанию и обслуживанию муниципального имущества, муниципа-льного жилого фонда, включающая плату за содержание и ремонт общего имущества МКД произведена |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Кондрашова И.В. – заведующий ФО | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | X |
| Подпрограмма 2 «Развитие градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 1.1. Разработка и утверждение генерального плана МОГО «Вуктыл» и Правил землепользования и застройки МОГО «Вуктыл» |  |  | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - | Наличие акту ализирован-ных докумен-тов территори ального плани рования и гра- достроитель-ного зонирования | Не достигнуто. | Проект Генерального плана МОГО «Вуктыл» находится на согласовании в органах исполнительной власти Республики Коми |
|  | Контрольное событие № 21. Генеральный план утвержден |  |  | Главный архитектор | X | 31.12.2019 | X | - | X | X | X |

Таблица № 12

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»

на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Управление муниципальным имуществом»

за 2019 год

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись на 31.12.2019 | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 17 251 198,85 | 13 527 685,07 |
|  |  |  | Администрация городского округа «Вуктыл» (далее – Администрация) | 17 251 198,85 | 13 527 685,07 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | Всего | 17 251 198,85 | 13 527 685,07 |
|  |  |  | Администрация | 17 251 198,85 | 13 527 685,07 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 | Проведение инвентаризации муниципального имущества, выявление бесхозяйного имущества | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 | Списание муниципального имущества, признанного непригодным по результатам инвентаризации | Администрация | 3 641,01 | 3 641,01 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3 | Организация работ по изготовлению технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого муниципального имущества, выявленного бесхозяйного имущества | Администрация | 65 210,00 | 39 881,40 |
| 6 | Основное мероприятие 1.4 | Регистрация права собственности муниципального имущества | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 | Организация работ по проведению оценки стоимости муниципального имущества | Администрация | 51 857,48 | 51 857,48 |
| 8 | Основное мероприятие 2.2 | Организация работ по проведению кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков | Администрация | 1 775 856,41 | 1 775 856,41 |
| 9 | Основное мероприятие 2.3 | Организация работ по лесоустройству и постановке на государственный кадастровый учет лесных участков, находящихся в муниципальной собственности | Администрация | 2 356 201,00 | 2 150 605,60 |
| 91 | Основное мероприятие 2.4 | Проведение комплексных кадастровых работ | Администрация | 1 010 101, 01 | 989 996,00 |
| 10 | Основное мероприятие 3.1 | Предоставление муниципального имущества в аренду, пользование | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Основное мероприятие 3.2 | Приватизация (продажа) муниципального имущества | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Основное мероприятие 4.1 | Ведение и актуализация Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Основное мероприятие 4.2 | Предоставление муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Основное мероприятие 5.1 | Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием муниципаль-ного имущества | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Основное мероприятие 5.2 | Проведение работы по сокращению имеющейся задолженности | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Основное мероприятие 6.1 | Приобретение в муниципальную собственность имущества (основных средств, материальных запасов) | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Основное мероприятие 6.2 | Проведение ремонта, реконструкции объектов муниципального имущества, изготовление проектно-сметной документации | Администрация | 3 755 529,46 | 2 200 595,91 |
| 18 | Основное мероприятие 6.3 | Содержание и обслуживание муниципального имущества | Администрация | - 8 232 802,48 | - 6 315 251,26 |
| 19 | Подпрограмма 2 | «Развитие градостроительной деятельности» | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Основное мероприятие 1.1 | Разработка и утверждение генерального плана МОГО «Вуктыл» и Правил землепользования и застройки МОГО «Вуктыл» | Администрация | 0,00 | 0,00 |

Таблица № 13

Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа  «Вуктыл»  на реализацию целей

муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом»

(с учетом средств межбюджетных трансфертов)

за 2019 год

(руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Источники финансирования | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019 | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом» | Всего, в том числе: |  | 17 251 198,85 | 13 527 685,07 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 17 251 198,85 | 13 527 685,07 |
|  |  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 1 000 000,00 | 980 096,04 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | Всего, в том числе: |  | 17 251 198,85 | 13 527 685,07 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 17 251 198,85 | 13 527 685,07 |
|  |  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 1 000 000,00 | 980 096,04 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 | Проведение инвентаризации муниципального имущества, выявление бесхозяйного имущества | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 | Списание муниципального имущества, признанного непригодным по результатам инвентаризации | Всего, в том числе: |  | 3 641,01 | 3 641,01 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 3 641,01 | 3 641,01 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3 | Организация работ по изготовлению технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого муниципального имущества, выявленного бесхозяйного имущества | Всего, в том числе: |  | 65 210, 00 | 39 881,40 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 65 210, 00 | 39 881,40 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Основное мероприятие 1.4 | Регистрация права собственности муниципального имущества | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 | Организация работ по проведению оценки стоимости муниципального имущества | Всего, в том числе: |  | 51 857,48 | 51 857,48 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 51 857,48 | 51 857,48 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Основное мероприятие 2.2 | Организация работ по проведению кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков | Всего, в том числе: |  | 1 775 856,41 | 1 775 856,41 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 1 775 856,41 | 1 775 856,41 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Основное мероприятие 2.3 | Организация работ по лесоустройству и постановке на государственный кадастровый учет лесных участков, находящихся в муниципальной собственности | Всего, в том числе: |  | 2 356 201,00 | 2 150 605,60 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 2 356 201,00 | 2 150 605,60 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Основное мероприятие 2.4 | Проведение комплексных кадастровых работ | Всего, в том числе: |  | 1010101, 01 | 989 996,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 1010101, 01 | 989 996,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 1 000 000,00 | 980 096,04 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Основное мероприятие 3.1 | Предоставление муниципального имущества в аренду, пользование | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Основное мероприятие 3.2 | Приватизация (продажа) муниципального имущества | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Основное мероприятие 4.1 | Ведение и актуализация Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Основное мероприятие 4.2 | Предоставление муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Основное мероприятие 5.1 | Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием муниципального имущества | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Основное мероприятие 5.2 | Проведение работы по сокращению имеющейся задолженности | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Основное мероприятие 6.1 | Приобретение в муниципальную собственность имущества (основных средств, материальных запасов) | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Основное мероприятие 6.2 | Проведение ремонта, реконструкции объектов муниципального имущества, изготовление проектно-сметной документации | Всего, в том числе: |  | 3 755 529,46 | 2 200 595,91 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 3 755 529,46 | 2 200 595,91 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Основное мероприятие 6.3 | Содержание и обслуживание муниципального имущества | Всего, в том числе: |  | - 8 232 802,48 | 6 315 251,26 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | - 8 232 802,48 | 6 315 251,26 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Подпрограмма 2 | «Развитие градостроительной деятельности» | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Основное мероприятие 1.1 | Разработка и утверждение генерального плана МОГО «Вуктыл» и Правил землепользования и застройки МОГО «Вуктыл» | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |