Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Управление муниципальным имуществом»

| Ответственный исполнитель: | Администрация городского округа «Вуктыл» |
| --- | --- |
| Отчетный год: | 2018 |
| Дата составления отчета: | 20 февраля 2019 года |
| Непосредственный исполнитель: | Новикова Наталья Викторовна, начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл» тел. (82146) 2-74-69 эл. адрес: kumivuk@mail.ru |
| Начальник отдела по управлению имуществом Администрации городского округа «Вуктыл» | Н.В. Новикова |

Цель муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом» (далее – муниципальная программа) - повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, обеспечение его сохранности и целевого использования, а также обеспечение территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» актуальной градостроительной деятельностью.

Задачи муниципальной программы:

1. обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом;

2. обеспечение улучшения и сохранения технического и функционального состояния муниципального имущества;

3. обеспечение реализации полномочий в сфере управления муниципальным имуществом;

4. создание условий для осуществления градостроительной деятельности.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация подпрограмм:

- «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»;

- «Развитие градостроительной деятельности.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

В 2018 году достигнуто плановых значений по 16 из 18 целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и подпрограмм, действовавших в отчетном периоде.

Подведены итоги инвентаризации муниципального имущества.  Общее количество объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального  имущества составляет 29 955 объектов, из которых 90,5 % предоставлено в пользование балансодержателям муниципального имущества.

Сформированы перечни объектов  требующих капитального ремонта,  подлежащих списанию, объектов неиспользуемых и невостребованных балансодержателями.

По состоянию на 31.12.2018 количество объектов недвижимости, по которым проведена  техническая инвентаризация, составляет 1590 или 74,7 % от общего количества объектов недвижимости, находящихся в муниципальной казне.

Количество земельных участков, по которым получены кадастровые паспорта, составило – 43 или 100% от общего количества земельных участков находящихся в муниципальной казне, в т.ч. в 2018 году получено 37 кадастровых паспортов.

В 2018 году в бюджет МОГО «Вуктыл» поступило доходов от использования муниципального имущества и земельных участков – 29,6 млн. руб., из которых доходы от сдачи в аренду имущества составили 21,3 млн. руб.,  земельных участков – 5,1 млн. руб., реализации имущества -  1,5 млн. руб., от продажи земельных участков – 261,4 тыс. руб., прочие доходы от использования муниципального имущества – 1,1 млн. руб., доходы от платы за наем муниципальных жилых помещений -  253,6 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2018 действует 80 договоров аренды муниципального имущества, 634 договора аренды земельных участков и 61 договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом.

В перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц и предназначенный для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства включено 24 объекта и заключено 17 договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В целях обеспечения контроля за использованием муниципального имущества в 2018 году проведено 75 проверок использования государственного имущества.

Подробные сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей  муниципальной программы, подпрограмм представлены в таблице 10 к настоящему Годовому отчету.

2. Итоги выполнения ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

В 2018 году  запланировано к реализации 16 основных мероприятий, включающих 15 мероприятий и 21 контрольное событие.

Не достигнуто 1 основное мероприятие, 1 мероприятие и 1 контрольные событие.

Подпрограмма 1  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»

Основное мероприятие 1.1. Проведение инвентаризации муниципального имущества, выявление бесхозяйного имущества

Нормативный правовой акт о порядке, сроках проведения инвентаризации муниципального имущества разработан и утвержден  распоряжением администрации от 04.12.2018 № 12/1275.  Согласно плану мероприятий актуализированы данные реестра муниципального имущества и по состоянию на 31.12.2018 количество объектов находящихся в реестре составляет 29 955 объектов, из которых 90,5 % предоставлено в пользование балансодержателям муниципального имущества.

По итогам инвентаризации муниципального имущества сформированы перечни объектов требующих капитального ремонта, подлежащих списанию, а также перечень объектов неиспользуемых и невостребованных балансодержателями.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Контрольные события выполнены в установленный срок.

Основное мероприятие  1.2 Списание муниципального имущества, признанного непригодным по результатам инвентаризации

По результатам проведенной инвентаризации объектов муниципального имущества в 2018 году произведено списание 89 объектов.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Контрольное событие выполнено в установленный срок.

Основное мероприятие  1.3 Организация работ по изготовлению технических  и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого муниципального имущества, выявленного бесхозяйного имущества

В 2018 году на проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности предусмотрены средства в размере 551,9  тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2018 количество объектов недвижимости, по которым проведена  техническая инвентаризация, составляет 1590 или 74,7 % от общего количества объектов недвижимости, находящихся в муниципальной казне.

Утвержденный план проведения технической инвентаризации на 2018 год выполнен  в полном объеме.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Контрольное событие выполнено в установленный срок.

Основное мероприятие 1.4 Регистрация права собственности муниципального имущества

На 31.12.2018 право муниципальной собственности зарегистрировано на 305 объектов недвижимости (14,3 % к общему количеству объектов недвижимости в реестре),  43 земельных участков (100 % к общему количеству земельных участков в реестре).

В 2018 году право муниципальной собственности зарегистрировано на 34 объекта недвижимого имущества и 37 земельных участков.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Контрольное событие выполнено в установленный срок.

Основное мероприятие  2.1 Организация работ по проведению оценки стоимости  муниципального имущества

В течение 2018 года проведены работы по определению рыночной стоимости в отношении 8 объектов муниципального имущества.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Контрольное событие выполнено в установленный срок.

Основное мероприятие  2.2 Организация работ по проведению кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков

В целях осуществления регистрации права муниципальной собственности на земельные участки, в 2018 году получено 37 кадастровых паспортов.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Контрольное событие выполнено в установленный срок.

Основное мероприятие  2.3 Организация работ по лесоустройству и постановке на государственный кадастровый учет лесных участков, находящихся в муниципальной  собственности

В рамках организации работ по лесоустройству и постановке на государственный кадастровый учет лесных участков, находящихся в муниципальной собственности в 2018 году проведены работы по лесоустройству земельных участков, занятых лесами городского округа «Вуктыл» на площади 2 079,42 га.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Контрольное событие выполнено в установленный срок.

Основное мероприятие 3.1 Предоставление муниципального имущества в аренду, пользование

По состоянию на 31.12.2018 года количество действующих договоров аренды муниципального имущества составляет 80. В течение 2018 года было заключено 88 договоров, из которых:

- 23 договора заключены по результатам проведения аукционов;

- 53 договоров заключены без проведения торгов, в соответствии с законодательством;

- 4 договоров заключены в соответствии с программой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Контрольное событие выполнено в установленный срок.

Основное мероприятие 3.2  Приватизация (продажа) муниципального имущества

В Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 год, с учетом вносимых изменений, включено 7 объектов недвижимого имущества.

Удельный вес реализованных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включённых Прогнозный план приватизации муниципального имущества на соответствующий год составил 28,6 %.

В отчетном году от продажи имущества в бюджет МОГО «Вуктыл» поступило  0,8 млн. руб.

Мероприятие выполнено не в полном объеме.

Контрольное событие выполнено в установленный срок.

Основное мероприятие 4.1 Ведение и актуализация Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства администрацией на 2018 год утвержден Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его на долгосрочной основе в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, состоящий из  24  объектов.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Контрольное событие выполнено в установленный срок.

Основное мероприятие 4.2 Предоставление  муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

В 2018 году действовало 16 договоров аренды и 1 договор безвозмездного пользования с субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Контрольное событие выполнено в установленный срок.

Основное мероприятие 5.1 Осуществление контроля за целевым и  эффективным использованием муниципального имущества

В 2018 году в целях обеспечения контроля за использованием муниципального имущества проведены плановые проверки сохранности и эффективности использования муниципального имущества, проверки сохранности и использования по назначению муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления, проверки сохранности имущества, переданного по иным договорам (по договорам аренды, хранения).

За 2018 год Отделом проведено 75 контрольных мероприятия, в том числе 1 внеплановая (на основании обращений учреждений, предприятий, граждан).

По итогам проверок составлены акты проверок, даны предложения по устранению выявленных нарушений. Организован мониторинг устранения нарушений.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Контрольное событие выполнено в установленный срок.

Основное мероприятие 5.2. Проведение работы по сокращению имеющейся задолженности

В целях сокращения задолженности, образовавшейся по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков  в адрес арендаторов было направлено 372 претензии на общую сумму 12 773,5 тыс. руб., в Арбитражный суд Республики Коми и Вуктыльский городской суд Республики Коми направлено 43 исковых заявления о взыскании задолженности по арендной плате и пени на общую сумму 14 024,5 тыс. руб., из которых   удовлетворено/частично удовлетворено 35 исковых заявлений на сумму 11 502,4 тыс. руб.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Контрольное событие выполнено в установленный срок.

Основное мероприятие 6.1 Приобретение в муниципальную собственность имущества (основных средств, материальных запасов)

В целях переселения граждан из жилых помещений, признанных аварийными или непригодными для проживания в 2018 году приобретено одно жилое помещение.

Для улучшения техническое и функциональное состояние муниципального имущества и с целью сохранения благоприятных условий проживания населения в сельских населенных пунктах был приобретен синхронный генератор на котельную с. Подчерье.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Контрольные события выполнены в установленный срок.

Основное мероприятие  6.2 Проведение ремонта, реконструкции объектов муниципального имущества, изготовление проектно-сметной документации

В отчетном периоде выполнены работы:

- по капитальному ремонту части кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Вуктыл, с. Подчерье, ул. Советская,  д. 6 на сумму 81,04 тыс. руб.;

- по капитальному ремонту части кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Вуктыл, с. Подчерье, ул. Советская, д. 3 на сумму 220,7 тыс. руб.;

- по капитальному ремонту части кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Вуктыл, с. Дутово, ул. Гагарина, д. 21 на сумму 193,6 тыс. руб.;

- по капитальному ремонту кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Вуктыл, с. Дутово, ул. Гагарина, д. 22 на сумму 1 021,1 тыс. руб.;

- по капитальному ремонту внутренней системы отопления в жилом помещении 11 дома 6 ул. Советская, с. Подчерье, г. Вуктыл на сумму 19,1 тыс. руб.;

- по капитальному ремонту водоотводных каналов в многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Вуктыл, с. Подчерье, ул. Советская,  д. 6 на сумму 90,7 тыс. руб.;

- по капитальному ремонту жилого помещения по адресу: г. Вуктыл, ул. 60 лет Октября д.24 кв.1 на сумму 163,1тыс. руб.;

- по ремонту незаселенного муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г. Вуктыл, п. Лемтыбож, ул. Печорская, д.22, кв.8 на сумму 197,0 тыс. руб.;

- по ремонту незаселенного муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г. Вуктыл, ул. 60 лет Октября, д. 24, кв. 56 на сумму 190,4 тыс. руб.;

- по ремонту незаселенного муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г. Вуктыл, г. Вуктыл,  ул. 60 лет Октября, д. 22, кв. 34 на сумму 251,0 тыс. руб.;

- по ремонту незаселенного муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г. Вуктыл, г. Вуктыл,  ул. Комсомольская, д. 13, кв. 39 на сумму 232,7 тыс. руб.;

- по ремонту незаселенного муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г. Вуктыл, ул. 60 лет Октября, д. 22, кв. 33 на сумму 97,0 тыс. руб.;

- по ремонту незаселенного муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г. Вуктыл, ул. 60 лет Октября, д. 24, кв. 45 на сумму 205,6 тыс. руб.;

- по устройству модульных подвесных потолков в здании, расположенном по адресу: г. Вуктыл, пр. Пионерский, д. 1а на сумму 207,0 тыс.руб.;

- по текущему ремонту детских игровых площадок на сумму 100,0 тыс. руб.

Также заключен контракт муниципальный контракт от 29.10.2018 № 168/5 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по техническому перевооружению котельной с. Дутово г. Вуктыл на сумму 425,0 тыс. руб.

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Контрольные события выполнены в установленный срок.

Основное мероприятие  6.3 Содержание и обслуживание муниципального имущества

В отчетном периоде в целях реализации мероприятия по содержанию и обслуживанию муниципального имущества заключены:

муниципальный контракт от 08.06.2018 № 74/2 на оказание услуг по техническому обслуживанию системы ОПС в здании по адресу: г. Вуктыл, пр. Пионерский, д. 1а  на сумму 38,0 тыс. руб.;

договор от 06.11.2018 № 3 на оказание услуг по техническому обслуживанию системы ОПС в административных зданиях по адресам: г. Вуктыл, с. Подчерье, п. Шердино, п. Усть-Соплеск  на сумму 12,0 тыс. руб.;

договор от 19.04.2018 № 1 об организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных на сумму 5,6 тыс.руб.;

муниципальный контракт от 17.04.2018 № 47/2 на выполнение работ по вырубке кустарника и мелколесья под ЛЭП на сумму 55,9 тыс. руб.;

договор на оплату коммунальных услуг по незаселенному муниципальному жилому фонду и объектам муниципальной казны на сумму - 5 643,2 тыс. руб.;

договор (взносы на капитальный ремонт) на сумму 1 057,1 тыс. руб.;

договор на эксплуатационное обслуживание, текущий и профилактический ремонт общего имущества на сумму 186,5 тыс. руб.

Кроме того, в отчетном периоде оплачена кредиторская задолженность по договорам 2017 года на сумму 3 130,4 тыс. руб.

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Контрольные события выполнены в установленный срок.

Подпрограмма 2  «Развитие градостроительной деятельности»

Основное мероприятие  2.1 Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, выполнению комплекса работ по программному сопровождению системы

В виду отсутствия бюджетных ассигнований мероприятие не реализовывалось.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы

Информация о кассовых расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – бюджета МО ГО «Вуктыл») (в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году), предоставлена в таблицах № 12 и № 13 приложения к Годовому отчету.

Объем запланированных в бюджете МОГО «Вуктыл» на реализацию  муниципальной программы в 2018 году составил 18 149 380,26 руб. (утверждено сводной бюджетной росписью). Кассовое исполнение выделенных бюджетных средств за 2018 год составило 13 483 055,57 руб.  (74 %), неосвоенный объем средств составил 4 666 324,69  руб.

Исполнение в разрезе подпрограмм муниципальной программы следующее:

Исполнение по подпрограмме 1 составило 74 %, не освоение средств в объеме 4 666,3 тыс. руб.

По основному мероприятию 1.2 Списание муниципального имущества, признанного непригодным по результатам инвентаризации кассовое исполнение 0 %.

По основному мероприятию 1.3 Организация работ по изготовлению технических  и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого муниципального имущества, выявленного бесхозяйного имущества кассовое исполнение 82 %.

По основному мероприятию 1.4 Регистрация права собственности муниципального имущества кассовое исполнение 100 %.

По основному мероприятию 2.1. Организация работ по проведению оценки стоимости муниципального имущества кассовое исполнение  32 %

По основному мероприятию 2.2. Организация работ по проведению кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков кассовое исполнение 19 %.

По основному мероприятию 2.3. Организация работ по лесоустройству и постановке на государственный кадастровый учет лесных участков, находящихся в муниципальной  собственности 9 %.

По основному мероприятию 6.1. Приобретение в муниципальную собственность имущества (основных средств, материальных запасов) кассовое исполнение 99 %.

По основному мероприятию 6.2. Проведение ремонта, реконструкции объектов муниципального имущества, изготовление проектно-сметной документации кассовое исполнение 71 %.

По основному мероприятию 6.3. Содержание и обслуживание муниципального имущества  кассовое исполнение 91 %.

Бюджетные ассигнования на исполнение подпрограммы 2 в 2018 году не запланированы.

4. Информация о внесенных в отчетном году изменениях в муниципальную программу с указанием номеров и дат постановлений администрации ГО «Вуктыл» о внесении изменений в муниципальную программу, причинах изменений

в разрезе постановлений администрации ГО «Вуктыл»

В 2018 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации городского округа «Вуктыл»:

от 22.03.2018 № 03/291 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/556 «Об утверждении муниципальной  программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями;

от 31.05.2018 № 05/609 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/556 «Об утверждении муниципальной  программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» № 309 от 30 мая 2018 года «О  внесении изменений в решение Совета городского округа «Вуктыл» от 14  декабря 2017 года № 275 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

от 04.07.2018 № 07/770 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/556 «Об утверждении муниципальной  программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями;

от 29.08.2018 № 08/976 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/556 «Об утверждении муниципальной  программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями;

от 04.09.2018 № 09/992 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/556 «Об утверждении муниципальной  программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями;

от 27.09.2018 № 09/1090 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/556 «Об утверждении муниципальной  программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 27 сентября 2018 года № 331 «О внесении изменений в решение Совета городского округа «Вуктыл» от 14 декабря 2017 года № 275 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

от 12.10.2018 № 10/1159 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/556 «Об утверждении муниципальной  программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 27 сентября 2018 года № 331 «О внесении изменений в решение Совета городского округа «Вуктыл» от 14 декабря 2017 года № 275 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

от 24.10.2018 № 10/1215 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/556 «Об утверждении муниципальной  программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями;

от 14.11.2018 № 11/1298 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/556 «Об утверждении муниципальной  программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 14 ноября 2018 года № 348 «О внесении изменений в решение Совета городского округа «Вуктыл» от 14 декабря 2017 года № 275 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

от 13.12.2018 № 12/1426 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/556 «Об утверждении муниципальной  программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 14 ноября 2018 года № 354 «О внесении изменений в решение Совета городского округа «Вуктыл» от 14 декабря 2017 года № 275 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

от 26.12.2018 № 12/1477 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/556 «Об утверждении муниципальной  программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 13 декабря 2018 года № 358  «О внесении изменений в решение Совета городского округа «Вуктыл» от 14 декабря 2017 года № 275 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе методики оценки ее эффективности. Итоговая рейтинговая оценка эффективности муниципальной программы за 2018 год составила 88,82 баллов.

Подробная информация по оценке эффективности муниципальной программы представлена в таблице № 15 приложения к Годовому отчету.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений муниципальной программы

Дальнейшая реализация муниципальной программы продолжается в соответствии Планом реализации муниципальной программы, утвержденным распоряжением администрации городского округа «Вуктыл» от 15 декабря 2016 года № 12/629 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом».

Планируется проведение работы по изменению некоторых основных параметров муниципальной программы в части:

дальнейшей оптимизации расходов муниципальной программы в соответствии с приоритетами;

корректировки перечня и значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы;

анализа целей, задач, ожидаемых результатов муниципальной программы, подпрограмм.