**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы городского округа «Вуктыл»**

**«Управление муниципальным имуществом»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | Администрация городского округа «Вуктыл» |
| Отчетный год: | 2019 |
| Дата составления отчета: | 20 февраля 2020 года |
| Непосредственный исполнитель: | Новикова Наталья Викторовна,  начальник отдела по управлению имуществом  администрации городского округа «Вуктыл»  тел. (82146) 2-74-69  эл. адрес: [kumivuk@mail.ru](mailto:kumivuk@mail.ru) |
| Начальник отдела по управлению имуществом Администрации городского округа «Вуктыл» | Н.В. Новикова |

Цель муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом» (далее – муниципальная программа) - повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, развитие градостроительной деятельности.

Задачи муниципальной программы:

1. обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом;

2. обеспечение улучшения и сохранения технического и функционального состояния муниципального имущества;

3. обеспечение реализации полномочий в сфере управления муниципальным имуществом;

4. создание условий для осуществления градостроительной деятельности.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация подпрограмм:

1. «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»;
2. «Развитие градостроительной деятельности.

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.**

В 2019 году достигнуто плановых значений по 11 из 18 целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и подпрограмм, действовавших в отчетном периоде.

Подведены итоги инвентаризации муниципального имущества. Общее количество объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества составляет 29 989 объектов, из которых 91 % предоставлены в пользование балансодержателям муниципального имущества.

По состоянию на 31.12.2019 количество объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, составляет 2400 или 87 % от общего количества объектов недвижимости, находящихся в муниципальной казне.

С начала реализации муниципальной программы в отношении 54 земельных участков проведены кадастровые работы, что составляет 100% от общего количества земельных участков находящихся в муниципальной собственности, в т.ч. в 2019 году сформированы, поставлены на государственный кадастровый учет и зарегистрировано право муниципальной собственности в отношении 11 земельных участков.

В 2019 году в бюджет МОГО «Вуктыл» поступило доходов от использования муниципального имущества и земельных участков – 35,95 млн. руб., из которых доходы от сдачи в аренду имущества составили 27,0 млн. руб., земельных участков – 4,6 млн. руб., реализации имущества - 0,72 млн. руб., от продажи земельных участков – 2,8 млн. руб., прочие доходы от использования муниципального имущества – 0,3 млн. руб., доходы от платы за наем муниципальных жилых помещений - 0,53 млн. руб.

По состоянию на 31.12.2019 действует 75 договоров аренды муниципального имущества, 699 договоров аренды земельных участков и 52 договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом.

В перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц и предназначенный для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства включено 24 объекта и заключено 18 договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В целях обеспечения контроля за использованием муниципального имущества в 2019 году проведено 100 проверок использования муниципального имущества.

Подробные сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм представлены в таблице 10 к настоящему Годовому отчету.

**2. Итоги выполнения ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы**

В 2019 году муниципальной программой запланировано к реализации 18 основных мероприятий, включающих 16 мероприятий и 22 контрольных события.

Не достигнуто 5 основных мероприятий, 4 мероприятия и 5 контрольных событий.

**Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»**

**Основное мероприятие 1.1. Проведение инвентаризации муниципального имущества, выявление бесхозяйного имущества**

Нормативный правовой акт о порядке, сроках проведения инвентаризации муниципального имущества разработан и утвержден распоряжением администрации от 15.11.2018 № 11/938. Согласно плану мероприятий актуализированы данные реестра муниципального имущества и по состоянию на 31.12.2019 количество объектов находящихся в реестре составляет 29 989 объектов, из которых 91 % предоставлены в пользование балансодержателям муниципального имущества.

По итогам инвентаризации муниципального имущества выявлены два объекта имеющих признаки бесхозяйного - трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ и ВЛ-6 кВ.

В результате проведенных мероприятий данные объекты поставлены на государственный кадастровый учет и зарегистрированы в качестве бесхозяйных. По истечению предусмотренного действующим законодательством срока, объекты будут оформлены в муниципальную собственность.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Контрольные события выполнены в установленный срок.

**Основное мероприятие 1.2 Списание муниципального имущества, признанного непригодным по результатам инвентаризации**

По результатам проведенной инвентаризации объектов муниципального имущества в 2019 году произведено списание 17 объектов.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Контрольное событие выполнено в установленный срок.

**Основное мероприятие 1.3 Организация работ по изготовлению технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого муниципального имущества, выявленного бесхозяйного имущества**

В 2019 году на проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности предусмотрены средства в размере 65,2 тыс. руб.

С начала реализации муниципальной программы количество объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, составляет 2400 или 87 % от общего количества объектов недвижимости, находящихся в муниципальной казне.

План проведения технической инвентаризации на 2019 год выполнен в полном объеме.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Контрольное событие выполнено в установленный срок.

**Основное мероприятие 1.4 Регистрация права собственности муниципального имущества**

На 31.12.2019 право муниципальной собственности зарегистрировано на 320 объектов недвижимости (14,1 % к общему количеству объектов недвижимости в реестре), 54 земельных участков (100 % к общему количеству земельных участков в реестре).

В 2019 году право муниципальной собственности зарегистрировано на 15 объектов недвижимого имущества и 11 земельных участков.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Контрольное событие выполнено в установленный срок.

**Основное мероприятие 2.1 Организация работ по проведению оценки стоимости муниципального имущества**

В течение 2019 года проведены работы по определению рыночной стоимости в отношении 6 объектов муниципального имущества.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Контрольное событие выполнено в установленный срок.

**Основное мероприятие 2.2 Организация работ по проведению кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков**

В целях осуществления регистрации права муниципальной собственности на земельные участки, в 2019 году получено 11 кадастровых паспортов.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Контрольное событие выполнено в установленный срок.

**Основное мероприятие 2.3 Организация работ по лесоустройству и постановке на государственный кадастровый учет лесных участков, находящихся в муниципальной собственности**

В рамках организации работ по лесоустройству и постановке на государственный кадастровый учет лесных участков, находящихся в муниципальной собственности в 2019 году проведены работы по лесоустройству земельных участков, занятых лесами городского округа «Вуктыл» на площади 5 883,87 га.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Контрольное событие выполнено в установленный срок.

**Основное мероприятие 2.4 Проведение комплексных кадастровых работ**

За счет предоставленной субсидии из республиканского бюджета Республики Коми проведены комплексные кадастровые работы в отношении 2 кадастровых кварталов, расположенных на территории городского округа «Вуктыл». В результате комплексных кадастровых работ образовано 1322 земельных участка, уточнено местоположение границ, площадей 70 земельных участков и 131 объекта капитального строительства, в отношении 11 земельных участков исправлены реестровые ошибки.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Контрольное событие выполнено в установленный срок.

**Основное мероприятие 3.1 Предоставление муниципального имущества в аренду, пользование**

По состоянию на 31.12.2019 года количество действующих договоров аренды муниципального имущества составляет 75. В течение 2019 года было заключено 60 договоров, из которых:

- 17 договоров заключены по результатам проведения аукционов;

- 42 договора заключены без проведения торгов, в соответствии с законодательством;

- 1 договор заключен в соответствии с программой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Контрольное событие выполнено в установленный срок.

**Основное мероприятие 3.2 Приватизация (продажа) муниципального имущества**

В Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, с учетом вносимых изменений, включено 5 объектов недвижимого имущества и единицы техники.

Объекты, включенные в Прогнозный план приватизации не реализованы.

Мероприятие не выполнено.

**Основное мероприятие 4.1 Ведение и актуализация Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства**

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства администрацией на 2019 год утвержден Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его на долгосрочной основе в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, состоящий из 25 объектов. По результатам проведенного мониторинга Министерством Республики Коми имущественных и земельных отношений в декабре 2019 года рекомендовано органам местного самоуправления исключить 1 объект из Перечня муниципального имущества в целях недопущения превышения показателя в целом по Республики Коми.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Контрольное событие выполнено в установленный срок.

**Основное мероприятие 4.2 Предоставление муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства**

В 2019 году действовало 17 договоров аренды и 1 договор безвозмездного пользования, заключенными с субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Контрольное событие выполнено в установленный срок.

**Основное мероприятие 5.1 Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием муниципального имущества**

В2019 году в целях обеспечения контроля за использованием муниципального имущества проведены проверки эффективности использования муниципального имущества, проверки сохранности и использования по назначению муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления, проверки сохранности имущества, переданного по иным договорам (по договорам аренды, хранения).

За 2019 год проведено 100 контрольных мероприятия.

По итогам проверок составлены акты проверок, даны предложения по устранению выявленных нарушений. Организован мониторинг устранения нарушений.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Контрольное событие выполнено в установленный срок.

**Основное мероприятие 5.2. Проведение работы по сокращению имеющейся задолженности**

В целях сокращения задолженности, образовавшейся по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков в адрес арендаторов было направлено 302 претензии на общую сумму 10 155,3 тыс. руб., в Арбитражный суд Республики Коми и Вуктыльский городской суд Республики Коми направлено 76 исковых заявления о взыскании задолженности по арендной плате и пени на общую сумму 6 222,3 тыс. руб., из которых удовлетворено/частично удовлетворено 49 исковых заявлений на сумму 3 598,4 тыс. руб., 15 - находятся на рассмотрении.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Контрольное событие выполнено в установленный срок.

**Основное мероприятие 6.1 Приобретение в муниципальную собственность имущества (основных средств, материальных запасов)**

В виду отсутствия бюджетных ассигнований мероприятие не реализовывалось.

**Основное мероприятие 6.2 Проведение ремонта, реконструкции объектов муниципального имущества, изготовление проектно-сметной документации**

В отчетном периоде произведены:

- капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенный по адресу: г. Вуктыл, с. Подчерье, ул. Гагарина, д. 1 на сумму 71,9 тыс. руб.;

- ремонт крыльца многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Вуктыл, п. Лемтыбож, ул. Лесная, д. 80 на сумму 988,07 тыс. руб.;

- ремонт незаселенного муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г. Вуктыл, с. Подчерье, ул. Гагарина, д. 1, кв.2 на сумму 244,8 тыс. руб.;

- ремонт незаселенного муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г. Вуктыл, с. Подчерье, ул. Гагарина, д. 1, кв.6 на сумму 184,1 тыс. руб.;

- ремонт незаселенного муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г. Вуктыл, с. Подчерье, ул. Гагарина, д. 1, кв.9 на сумму 241,4 тыс. руб.;

- ремонт незаселенного муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г. Вуктыл, с. Подчерье, ул. Гагарина, д. 1, кв.11 на сумму 162,1 тыс. руб.;

- ремонт незаселенного муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г. Вуктыл, ул. Таежная, д. 5, кв. 37 на сумму 122,5 тыс. руб.;

- ремонт незаселенного муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г. Вуктыл, г. Вуктыл, ул. 60 лет Октября, д. 22, кв. 27 на сумму 34,5 тыс. руб.

Кроме этого заключен муниципальный контракт от 15.10.2019 № 192/2 на оказание услуг по разработке конкурсной документации для проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения городского округа «Вуктыл».

Мероприятия выполнены не в полном объеме.

Контрольные события выполнены в установленный срок.

**Основное мероприятие 6.3 Содержание и обслуживание муниципального имущества**

В отчетном периоде в целях реализации мероприятия по содержанию и обслуживанию муниципального имущества заключены:

муниципальный контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию системы ОПС в здании по адресу: г. Вуктыл, пр. Пионерский, д. 1а на сумму 41,0 тыс. руб.;

муниципальный контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию системы ОПС в административных зданиях по адресам: г. Вуктыл, с. Подчерье, п. Шердино, п. Усть-Соплеск на сумму 170,0 тыс. руб.;

муниципальный контракт на выполнение работ по монтажу ОПС в административном здании по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 5 на сумму 96,1 тыс. руб.;

муниципальный контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию системы ОПС в административном здании по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 5 на сумму 13,9 тыс. руб.;

договор на оплату коммунальных услуг по незаселенному муниципальному жилому фонду и объектам муниципальной казны на сумму - 5 204,6 тыс. руб.;

договор на эксплуатационное обслуживание, текущий и профилактический ремонт общего имущества на сумму 559,4 тыс. руб.

Кроме того, в отчетном периоде оплачена кредиторская задолженность по договорам 2018 года на сумму 2 262,8 тыс. руб.

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Контрольные события выполнены в установленный срок.

**Подпрограмма 2 «Развитие градостроительной деятельности»**

**Основное мероприятие 1.1 Разработка и утверждение Генерального плана МОГО «Вуктыл» т Правил землепользования и застройки МОГО «Вуктыл»**

Проект Генерального плана МОГО «Вуктыл» находится на согласовании в органах исполнительной власти Республики Коми.

Мероприятия не выполнено.

**3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств**

**на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Информация о кассовых расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – бюджета МО ГО «Вуктыл») (в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году), предоставлена в таблицах № 12 и № 13 приложения к Годовому отчету.

Объем запланированных в бюджете МОГО «Вуктыл» на реализацию муниципальной программы в 2019 году составил **17 251 198,85 руб.** (утверждено сводной бюджетной росписью). Кассовое исполнение выделенных бюджетных средств за 2019 год составило **13 527 685,07** **руб.** (78,42 %), неосвоенный объем средств составил 3 723 513,78 руб.

Исполнение в разрезе подпрограмм муниципальной программы следующее:

Исполнение по подпрограмме 1 составило 78 %, неосвоенный объем – 3 723 513,78 руб.

По основному мероприятию 1.2 Списание муниципального имущества, признанного непригодным по результатам инвентаризации кассовое исполнение 100 %.

По основному мероприятию 1.3 Организация работ по изготовлению технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого муниципального имущества, выявленного бесхозяйного имущества кассовое исполнение 61 %.

По основному мероприятию 2.1. Организация работ по проведению оценки стоимости муниципального имущества кассовое исполнение 100 %

По основному мероприятию 2.2. Организация работ по проведению кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков кассовое исполнение 100 %.

По основному мероприятию 2.3. Организация работ по лесоустройству и постановке на государственный кадастровый учет лесных участков, находящихся в муниципальной собственности 91 %.

По основному мероприятию 2.4. Проведение комплексных кадастровых работ кассовое исполнение 98 %.

По основному мероприятию 6.2. Проведение ремонта, реконструкции объектов муниципального имущества, изготовление проектно-сметной документации кассовое исполнение 59 %.

По основному мероприятию 6.3. Содержание и обслуживание муниципального имущества кассовое исполнение 77 %.

Бюджетные ассигнования на исполнение подпрограммы 2 в 2019 году не запланированы.

**4. Информация о внесенных в отчетном году изменениях в муниципальную программу с указанием номеров и дат постановлений администрации ГО «Вуктыл» о внесении изменений в муниципальную программу, причинах изменений**

**в разрезе постановлений администрации ГО «Вуктыл»**

В 2019 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации городского округа «Вуктыл»:

от 08.02.2019 № 02/114 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/556 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основным мероприятием 2.2 Программы 1 и основным мероприятием 2.4 Программы 1;

от 25.02.2019 № 02/161 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/556 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части дополнения бюджетных ассигнований муниципальной программы средствами республиканского бюджета Республики Коми подпрограммы 1 основного мероприятия 2.4;

от 29.03.2019 № 03/288 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/556 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» № 390 от 27.03.2019 «О внесении изменений в решение Совета городского округа «Вуктыл» от 13 декабря 2018 года № 355 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

от 29.05.2019 № 05/618 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/556 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основным мероприятием 2.2 Программы 1 и основным мероприятием 6.2 Программы 1;

от 08.07.2019 № 07/870 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/556 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основным мероприятием 6.2 Программы 1 и основным мероприятием 6.3 Программы 1;

от 26.07.2019 № 07/960 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/556 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основным мероприятием 1.2 Программы 1, основным мероприятием 1.3 Программы 1, основным мероприятием 6.2 Программы 1 и основным мероприятием 2.2 Программы 1;

от 17.09.2019 № 09/1174 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/556 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основным мероприятием 6.2 Программы 1 и основным мероприятием 6.3 Программы 1;

от 14.10.2019 № 10/1294 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/556 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» № 430 от 12.12.2019 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

от 05.11.2019 № 11/1432 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/556 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» № 419 от 29.10.2019 «О внесении изменений в решение Совета городского округа «Вуктыл» от 13 декабря 2018 года № 355 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

от 21.11.2019 № 11/1506 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/556 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основным мероприятием 2.2 Программы 1, основным мероприятием 2.3 Программы 1 и основным мероприятием 6.2 Программы 1;

от 27.12.2019 № 12/1679 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/556 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» №434 от 19.12.2019 «О внесении изменений в решение Совета городского округа «Вуктыл» от 13 декабря 2018 года № 355 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

**5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе методики оценки ее эффективности. Итоговая рейтинговая оценка эффективности муниципальной программы за 2019 год составила 86,15 процентов.

Подробная информация по оценке эффективности муниципальной программы представлена в таблице № 15 приложения к Годовому отчету.

**6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений муниципальной программы**

Дальнейшая реализация муниципальной программы продолжается в соответствии Планом реализации муниципальной программы, утвержденным распоряжением администрации городского округа «Вуктыл» от 13 марта 2020 года № 03/186 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом» на 2020 год».

Планируется проведение работы по изменению некоторых основных параметров муниципальной программы в части:

дальнейшей оптимизации расходов муниципальной программы в соответствии с приоритетами;

корректировки перечня и значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы;

анализа целей, задач, ожидаемых результатов муниципальной программы, подпрограмм.