***Проект***

« » 2016 года

**Постановление № \_\_\_\_\_**

**Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом»**

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016г. № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формировании и реализации» администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации

городского округа «Вуктыл» В.Н. Крисанов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа «Вуктыл»

от « » октября 2016 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_

(приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**городского округа «Вуктыл»**

**«Управление муниципальным имуществом»**

**П А С П О Р Т**

### **муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом»**

**(далее – Программа)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского округа «Вуктыл» | | | |
| Соисполнители  Программы | - | | | |
| Участники Программы | - | | | |
| Подпрограммы Программы | 1.Управление и распоряжение муниципальным имуществом.  2.Развитие градостроительной деятельности. | | | |
| Программно-целевые инструменты | - | | | |
| Цель Программы | 1.Обеспечение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом.  2.Создание условий для повышения сохранности муниципального имущества.  3.Обеспечение территории городского округа «Вуктыл» актуальной градостроительной деятельностью. | | | |
| Задачи Программы | 1.Повышение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом.  2.Обеспечение улучшения и сохранения технического и функционального состояния муниципального имущества.  3.Обеспечение реализации полномочий в сфере управления муниципальным имуществом.  4.Обеспечение территории городского округа «Вуктыл» актуальной градостроительной деятельностью. Создание и введение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД) | | | |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Целевыми индикаторами и показателями Программы являются целевые индикаторы и показатели подпрограмм.  Целевые индикаторы и показатели подпрограмм, включенные в состав Программы, приводятся в паспортах подпрограмм | | | |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2017– 2020 годы  Этапы не выделяются | | | |
| Объемы финансирования программы | Объемы финансирования Программы в 2017 – 2019 годах составит за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» – 37591846,98 руб., в том числе: | | | |
| Общий объем финансирования Программы, по годам | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Всего, в том числе по подпрограммам: | **19385950,18** | **10356174,40** | **7849722,40** |
| 1.Управление и распоряжение муниципальным имуществом | 16042857,18 | 10106174,40 | 7849722,40 |
| 2.Развитие градостроительной деятельности городского округа «Вуктыл» | 3343093,00 | 250000,00 | 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Наличие точных и актуальных сведений о составе и структуре муниципального имущества городского округа «Вуктыл». Повышение информационной обеспеченности о составе и движении муниципального имущества для принятия управленческих решений.  Списание технически устаревшего и невозможного для эксплуатации муниципального имущества и сокращение расходов на содержание его содержание.  Обеспечение проведения технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости муниципального имущества, выявленного бесхозяйного имущества.  Регистрация права собственности будет способствовать принятию своевременных управленческих решений по управлению и распоряжению имуществом городского округа «Вуктыл».  Определение наиболее вероятной цены, по которой объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией.  Разграничение муниципальной собственности на земельные участки.  Обеспечение получения кадастровых паспортов на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности городского округа «Вуктыл», увеличение количества земельных участков, сведения о которых занесены в ГКН.  Обеспечение деятельности в сфере лесных правоотношений в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности.  Обеспечение поступления доходов от аренды муниципального имущества. Увеличение доли объектов, предоставленных в аренду, пользование, к общему количеству объектов, находящихся в реестре муниципальной собственности городского округа «Вуктыл».  Обеспечение поступления доходов от приватизации (продажи) муниципального имущества. Отчуждение неэффективно используемого муниципального имущества.  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, формирование благоприятного инвестиционного климата.  Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства имущественной поддержки в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества на льготных условиях.  Исполнение функций по своевременному выявлению нарушений и принятию соответствующих мер по сохранности и эффективному использованию муниципального имущества.  Поступление в полном объеме доходов от использования муниципального имущества в бюджет городского округа «Вуктыл».  Выполнение расходных обязательств на содержание и обслуживание муниципального имущества.  Утверждение генерального плана и правил землепользования и застройки городского округа «Вуктыл»;  Создание и ведение ИСОГД - усовершенствование, расширение и пополнение – осуществление планомерного сбора, хранения и актуализации информации, относящейся к градостроительной деятельности. | | | |

**1. Приоритеты, цели и задачи реализуемой в муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития**

Приоритетом Программы является повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, развитие градостроительной деятельности.

Целью Программы является:

обеспечение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом;

создание условий для повышения сохранности муниципального имущества;

обеспечение территории городского округа «Вуктыл» актуальной градостроительной деятельностью.

Задачи Программы:

повышение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом;

обеспечение улучшения и сохранения технического и функционального состояния муниципального имущества;

обеспечение реализации полномочий в сфере управления муниципальным имуществом;

обеспечение территории городского округа «Вуктыл» актуальной градостроительной деятельностью. Создание и введение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

[Сведения](consultantplus://offline/ref=1963603B6933F8B825366DB0D7502AECEE58CA21AC1E79D7C33448A8EF672E968E6EF1B5F79AB328B83833U9F0K) о показателях (индикаторах) Программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в таблице 1 приложения к настоящей Программе.

Перечень основных мероприятий Программы (с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов) приведен в таблице 2 приложения к настоящей Программе.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» приведено в таблице 3 приложения к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение реализации Программы (с указанием основных мероприятий и объемов финансирования) за счет средств бюджета городского округа «Вуктыл» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) приведено в таблице 4 приложения к настоящей Программе.

Ресурсное [обеспечение](consultantplus://offline/ref=E8F7BC37044736DADD0F91033CD7C2D4031734077AAB32001AF93AF8B733E9339B2C8EDB037424CA182966W5eCK) и прогнозная оценка расходов местного бюджета (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми) и юридических лиц на реализацию целей Программы по годам реализации приводятся в таблице 5 приложения к настоящей Программе.

Оценка ожидаемого вклада в социально-экономическое развитие муниципального района «Вуктыл» будет выражаться в следующем: реализация Программы будет содействовать повышению эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, развитию градостроительной деятельности.

**Подпрограмма 1**

**«Управление и распоряжение муниципальным имуществом»**

ПАСПОРТ

Подпрограммы 1 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»

(далее - Подпрограмма 1)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | Администрация городского округа «Вуктыл» |
| Соисполнители  Подпрограммы 1 | - |
| Участники Подпрограммы 1 | - |
| Программно-целевые инструменты | - |
| Цель Подпрограммы 1 | 1.Повышение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом.  2.Обеспечение улучшения и сохранения технического и функционального состояния муниципального имущества.  3.Обеспечение реализации полномочий в сфере управления муниципальным имуществом. |
| Задачи Подпрограммы 1 | 1.Совершенствование, оптимизация и актуализация учета муниципального имущества.  2.Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов.  3.Пополнение доходной части бюджета от использования муниципального имущества.  4.Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.  5.Осуществление контроля за использованием муниципального имущества.  6.Улучшение технического и функционального состояния, содержание и обслуживание муниципального имущества. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1 | Доля объектов муниципального имущества городского округа «Вуктыл», прошедших инвентаризацию, к общему количеству объектов, находящихся в Реестре муниципальной собственности, (%)  Доля списанных объектов, к общему количеству объектов подлежащих списанию по результатам инвентаризации, (%)  Удельный вес объектов недвижимости муниципальной казны, на которые проведена техническая инвентаризация, паспортизация, к общему количеству объектов недвижимости муниципальной казны, (%)  Удельный вес объектов недвижимости муниципальной казны, на которые зарегистрировано право собственности, к общему количеству объектов недвижимости муниципальной казны, (%)  Количество объектов, подлежащих независимой оценке, (ед.)  Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, (ед.)  Доля площади лесных участков, в отношении которых проведено лесоустройство и постановка на государственный кадастровый учет, от общей площади муниципальных лесных участков, (%)  Доля объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду, пользование к общему количеству объектов, находящихся в муниципальной казне, (%)  Выполнение плана (программы) приватизации муниципального имущества, (%)  Количество объектов муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенных в Перечень муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, (ед.)  Количество заключенных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества,  свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, без применения обязательных процедур проведения торгов, предшествующих заключению таких договоров, (ед.)  Количество проверок эффективности и целевого использования муниципального имущества, переданного во временное владение и пользование, (ед.)  Доля удовлетворенных требований от общего числа исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате, (%)  Количество приобретенного в муниципальную собственность имущества, (ед.)  Доля выполненных работ по ремонту объектов муниципального имущества, в общем числе объектов, подлежащих ремонту, (%).  Доля выполненных работ по содержанию и обслуживанию муниципального имущества, от запланированных мероприятий, (%) |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | 2017 – 2020 годы |
| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | Объем бюджетных ассигнований программы в 2017 - 2019 годах составит за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» – 33998753,98 руб., в том числе:  2017 год - 16042857,18 руб.;  2018 год - 10106174,40 руб.;  2019 год - 7849722,40 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 | Наличие точных и актуальных сведений о составе и структуре муниципального имущества городского округа «Вуктыл». Повышение информационной обеспеченности о составе и движении муниципального имущества для принятия управленческих решений.  Списание технически устаревшего и невозможного для эксплуатации муниципального имущества и сокращение расходов на содержание его содержание.  Разграничение имущества с целью обеспечения полномочий органов местного самоуправления.  Обеспечение проведения технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости муниципального имущества, выявленного бесхозяйного имущества.  Регистрация права собственности будет способствовать принятию своевременных управленческих решений по управлению и распоряжению имуществом городского округа «Вуктыл».  Определение наиболее вероятной цены, по которой объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией.  Разграничение муниципальной собственности на земельные участки.  Обеспечение получения кадастровых паспортов на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности городского округа «Вуктыл», увеличение количества земельных участков, сведения о которых занесены в ГКН.  Обеспечение деятельности в сфере лесных правоотношений в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности.  Обеспечение поступления доходов от аренды муниципального имущества. Увеличение доли объектов, предоставленных в аренду, пользование, к общему количеству объектов, находящихся в реестре муниципальной собственности городского округа «Вуктыл».  Обеспечение поступления доходов от приватизации (продажи) муниципального имущества. Отчуждение неэффективно используемого муниципального имущества.  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, формирование благоприятного инвестиционного климата.  Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства имущественной поддержки в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества на льготных условиях.  Исполнение функций по своевременному выявлению нарушений и принятию соответствующих мер по сохранности и эффективному использованию муниципального имущества.  Поступление в полном объеме доходов от использования муниципального имущества в бюджет городского округа «Вуктыл».  Выполнение расходных обязательств на содержание и обслуживание муниципального имущества. |

**Подпрограмма 2**

**«Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа «Вуктыл»**

ПАСПОРТ

Подпрограммы 2 «Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа «Вуктыл»

(далее – Подпрограмма 2)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Администрация городского округа «Вуктыл» |
| Соисполнители  подпрограммы | - |
| Участники подпрограммы | - |
| Программно-целевые инструменты | - |
| Цель Подпрограммы | 1.Обеспечение территории городского округа «Вуктыл» актуальной градостроительной деятельностью.  2.Создание и ведения ИСОГД |
| Задача Подпрограммы 2 | 1.Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования,  обеспечение нормативно-правового регулирования градостроительной деятельности.  2.Создание и ведение ИСОГД – усовершенствование, расширение пополнение – осуществление планомерного сбора, хранения и актуализации информации, относящейся к градостроительной деятельности |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2 | 1.Подготовка проекта генерального плана городского округа «Вуктыл»;  2.Подготовка проекта правил землепользования и застройки городского округа «Вуктыл»;  3.Создание и введение ИСОГД, выполнение комплекса работ по программно-техническому сопровождению системы ИСОГД |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | 2017 – 2020 годы  Этапы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2017 - 2019 годах составит за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» – 3593093,00 руб., в том числе:  2017 год – 3343093,00 руб.;  2018 год – 250000,00 руб.;  2019 год – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | Утверждение генерального плана и правил землепользования и застройки городского округа «Вуктыл»;  Создание и ведение ИСОГД - усовершенствование, расширение и пополнение – осуществление планомерного сбора, хранения и актуализации информации, относящейся к градостроительной деятельности. |

Приложение

к муниципальной программе городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом»

Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Управление муниципальным имуществом» и их значениях

| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | | Ед.  измерения | Значения показателей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015  год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом»** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»** | | | | | | | | | |
| **Задача 1 «Совершенствование и актуализация учета муниципального имущества»** | | | | | | | | | |
| 1 | | Доля объектов муниципального имущества городского округа «Вуктыл», прошедших инвентаризацию, к общему количеству объектов, находящихся в Реестре муниципальной собственности, (%) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | | Доля списанных объектов, к общему количеству объектов подлежащих списанию по результатам инвентаризации, (%) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | | Удельный вес объектов недвижимости муниципальной казны, на которые проведена техническая инвентаризация, паспортизация, к общему количеству объектов недвижимости муниципальной казны, (%) | % | 45 | 50 | 65 | 75 | 85 | 100 |
| 4 | | Удельный вес объектов недвижимости муниципальной казны, на которые зарегистрировано право собственности, к общему количеству объектов недвижимости муниципальной казны, (%) | % | 35 | 45 | 55 | 65 | 85 | 100 |
| **Задача 2 «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов»** | | | | | | | | | |
| **5** | Количество объектов, подлежащих независимой оценке, (ед.) | | ед. | 0 | 0 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 |
| **6** | Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, (ед.) | | ед. | **7** | 3 | не менее 3 | не менее 4 | не менее 6 | не менее 8 |
| **7** | Доля площади лесных участков, в отношении которых проведено лесоустройство и постановка на государственный кадастровый учет, от общей площади муниципальных лесных участков, (%) | | **%** | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Задача 3 «Пополнение доходной части бюджета от использования муниципального имущества»** | | | | | | | | | |
| 8 | Доля объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду, пользование к общему количеству объектов, находящихся в муниципальной казне, (%) | | % | 95,7 | 95,7 | 96 | 96 | 96 | 100 |
| 9 | Выполнение плана (программы) приватизации муниципального имущества, (%) | | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Задача 4 «Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | | | | |
| 10 | Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, (ед.) | | ед. | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 11 | Количество заключенных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, без применения обязательных процедур проведения торгов, предшествующих заключению таких договоров, (ед.) | | ед. | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Задача 5 «Осуществление контроля за использованием муниципального имущества»** | | | | | | | | | |
| 12 | Количество проверок эффективности и целевого использования муниципального имущества, переданного во временное владение и пользование, (ед.) | | ед. | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 13 | Доля удовлетворенных требований от общего числа исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате, (%) | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Задача 6 «Улучшение функционального состояния, содержание и обслуживание муниципального имущества,**  **обеспечение имущественной основы»** | | | | | | | | | |
| 14 | Приобретение имущества в муниципальную собственность, (ед.) | | ед. | 0 | 0 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 |
| 15 | Доля выполненных работ по ремонту объектов муниципального имущества, в общем числе объектов, подлежащих ремонту, (%). | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Доля выполненных работ по содержанию и обслуживанию муниципального имущества, от запланированных мероприятий, (%) | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа «Вуктыл»** | | | | | | | | | |
| **Задача 1 «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования,** **обеспечение нормативно-правового регулирования градостроительной деятельности»** | | | | | | | | | |
| 17 | | Разработка генерального плана на 2016 - 2036 годы, (%) | % | **-** | **-** | **100** | **-** | **-** | **-** |
| 18 | | Разработка Правил землепользования и застройки, (%) | % | **-** | **-** | **100** | **-** | **-** | **-** |
| **Задача 2 «Создание и ведение ИСОГД на территории городского округа «Вуктыл»** | | | | | | | | | |
| 19 | | Доля документов градостроительной деятельности, переведенных в электронный вид от запланированного, (%) | % | **0** | **0** | **32** | **64** | **81** | **100** |

Таблица 2

Перечень

ведомственных целевых программ и основных мероприятий

муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом»

| №  п/п | Номер и наименование  ведомственной целевой программы, основного  мероприятия | | Ответственный  исполнитель | Срок   начала  реализации | Срок  окончания реализации | Ожидаемый непосредственный  результат (краткое описание) | Связь с показателями  Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»** | | | | | | | |
| **Задача 1 «Совершенствование и актуализация учета муниципального имущества»** | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1  Проведение инвентаризации муниципального имущества, выявление бесхозяйного имущества | | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» (далее – Администрация) | 2017 г. | 2020 г. | Наличие точных и актуальных сведений о составе и структуре муниципального имущества городского округа «Вуктыл». Повышение информационной обеспеченности о составе и движении муниципального имущества для принятия управленческих решений | Доля объектов муниципального имущества городского округа «Вуктыл», прошедших инвентаризацию, к общему количеству объектов, находящихся в Реестре муниципальной собственности, (%) |
| 2 | Основное мероприятие 1.2  Списание муниципального имущества, признанного непригодным по результатам инвентаризации | | Администрация | 2017 г. | 2020 г. | Списание технически устаревшего и невозможного для эксплуатации муниципального имущества и сокращение расходов на его содержание | Доля списанных объектов, к общему количеству объектов подлежащих списанию по результатам инвентаризации, (%) |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Организация работ по изготовлению технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого муниципального имущества, выявленного бесхозяйного имущества | | Администрация | 2017 г. | 2020 г. | Обеспечение проведения технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости муниципального имущества, выявленного бесхозяйного имущества | Удельный вес объектов недвижимости муниципальной казны, на которые проведена техническая инвентаризация, паспортизация, к общему количеству объектов недвижимости муниципальной казны, (%) |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 Регистрация права собственности муниципального имущества | | Администрация | 2017 г. | 2020 г. | Регистрация права собственности будет способствовать принятию своевременных управленческих решений по управлению и распоряжению имуществом городского округа «Вуктыл» | Удельный вес объектов недвижимости муниципальной казны, на которые зарегистрировано право собственности, к общему количеству объектов недвижимости муниципальной казны, (%) |
| **Задача 2 «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов»** | | | | | | | |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 Организация работ по проведению оценки стоимости муниципального имущества | | Администрация | 2017 г. | 2020 г. | Определение наиболее вероятной цены, по которой объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией | Количество объектов, подлежащих независимой оценке, (ед.) |
| 6 | Основное мероприятие 2.2  Организация работ по проведению кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков | | Администрация | 2017 г. | 2020 г. | Разграничение муниципальной собственности на земельные участки.  Обеспечение получения кадастровых паспортов на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности городского округа «Вуктыл», увеличение количества земельных участков, сведения о которых занесены в ГКН | Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, (ед.) |
| 7 | Основное мероприятие 2.3  Организация работ по лесоустройству и постановке на государственный кадастровый учет лесных участков, находящихся в муниципальной собственности | | Администрация | 2017 г. | 2020 г. | Обеспечение деятельности в сфере лесных правоотношений в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности | Доля площади лесных участков, в отношении которых проведено лесоустройство и постановка на государственный кадастровый учет, от общей площади муниципальных лесных участков, (%) |
| **Задача 3 «Пополнение доходной части бюджета от использования муниципального имущества»** | | | | | | | |
| 8 | Основное мероприятие 3.1 Предоставление муниципального имущества в аренду, пользование | | Администрация | 2017 г. | 2020 г. | Обеспечение поступления доходов от аренды муниципального имущества. Увеличение доли объектов, предоставленных в аренду, пользование, к общему количеству объектов, находящихся в реестре муниципальной собственности городского округа «Вуктыл» | Доля объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду, пользование к общему количеству объектов, находящихся в муниципальной казне, (%) |
| 9 | Основное мероприятие 3.2  Приватизация (продажа) муниципального имущества | | Администрация | 2017 г. | 2020 г. | Обеспечение поступления доходов от приватизации (продажи) муниципального имущества. Отчуждение неэффективно используемого муниципального имущества | Выполнение плана (программы) приватизации муниципального имущества, (%) |
| **Задача 4 «Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | | |
| 10 | Основное мероприятие 4.1 Ведение и актуализация Перечня муниципального  имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | | Администрация | 2017 г. | 2020 г. | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, формирование благоприятного инвестиционного климата | Количество объектов муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенных в Перечень муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, (ед.) |
| 11 | Основное мероприятие 4.2 Предоставление муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | | Администрация | 2017 г. | 2020 г. | Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства имущественной поддержки в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества на льготных условиях | Количество заключенных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества,  свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, без применения обязательных процедур проведения торгов, предшествующих заключению таких договоров, (ед.) |
| **Задача 5 «Осуществление контроля за использованием муниципального имущества»** | | | | | | | |
| 12 | Основное мероприятие 5.1 Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием муниципального имущества | | Администрация | 2017 г. | 2020 г. | Исполнение функций по своевременному выявлению нарушений и принятию соответствующих мер по сохранности и эффективному использованию муниципального имущества | Количество проверок эффективности и целевого использования муниципального имущества, переданного во временное владение и пользование, (ед.) |
| 13 | Основное мероприятие 5.2 Проведение работы по сокращению имеющейся задолженности | | Администрация | 2017 г. | 2020 г. | Поступление в полном объеме доходов от использования муниципального имущества в бюджет городского округа «Вуктыл» | Доля удовлетворенных требований от общего числа исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате, (%) |
| **Задача 6 «Улучшение функционального состояния, содержание и обслуживание муниципального имущества,**  **обеспечение имущественной основы»** | | | | | | | |
| 14 | Основное мероприятие 6.1  Приобретение в муниципальную собственность имущества (основных средств, материальных запасов) | | Администрация | 2017 г. | 2020 г. | Обеспечение имущественной основы городского округа «Вуктыл», обеспечение реализации полномочий в сфере управления муниципальным имуществом | Количество приобретенного в муниципальную собственность имущества, (ед.) |
| 15 | Основное мероприятие 6.2 Проведение ремонта, реконструкции объектов муниципального имущества, изготовление проектно-сметной документации | | Администрация | 2017 г. | 2020 г. | Улучшение технического и функционального муниципального имущества.  Повышение качества и условий жизни населения проживающего в муниципальном жилом фонде | Доля выполненных работ по ремонту объектов муниципального имущества, в общем числе объектов, подлежащих ремонту, (%). |
| 16 | Основное мероприятие 6.3 Содержание и обслуживание муниципального имущества (консервация, пожарная сигнализация, уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в муниципальных квартирах (домах), оплата коммунальных услуг) | | Администрация | 2017 г. | 2020 г. | Выполнение расходных обязательств на содержание и обслуживание муниципального имущества | Доля выполненных работ по содержанию и обслуживанию муниципального имущества, от запланированных мероприятий, (%) |
| **Подпрограмма 2 «Развитие градостроительной деятельности»** | | | | | | | |
| **Задача 1 «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования, обеспечение нормативно-правового регулирования градостроительной деятельности»** | | | | | | | |
| 17 | Основное мероприятие 1.1  Подготовка проекта генерального плана городского округа «Вуктыл» | | Администрация | 2017 г. | 2018 г. | Обеспечение публикации в средствах массовой информации, утверждении генерального плана городского округа «Вуктыл», размещение генерального плана на Федеральной государственной информационной системе территориального планирования Республики Коми. | Разработка генерального плана на 2017-2037 годы |
| 18 | Основное мероприятие 1.2  Подготовка проекта правил землепользования и застройки городского округа «Вуктыл» | | Администрация | 2017 г. | 2018 г. | Обеспечение публикации в средствах массовой информации, утверждении правил землепользования и застройки городского округа «Вуктыл», размещение правил землепользования и застройки на Федеральной государственной информационной системе территориального планирования Республики Коми. | Разработка Правил землепользования и застройки |
| **Задача 2 «Создание и ведение ИСОГД на территории городского округа «Вуктыл»** | | | | | | | |
| 19 | | Основное мероприятие 2.1  Создание и введения ИСОГД, выполнение комплекса работ по программно-техническому сопровождению системы | Администрация | 2017 г. | 2020 г. | Внедрение программного обеспечения ведения ИСОГД. Перевод градостроительной документации в электронный вид. | Доля документов градостроительной деятельности, подлежащий переводу в электронный вид от запланированного |

Таблица 3

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Управление муниципальным имуществом»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нормативно - правового акта | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный   исполнитель и   соисполнители | Ожидаемые  сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 | | | |
| 1 | Решение Совета МО муниципального района «Вуктыл» от 19.02.2015 № 293 | «Об утверждении Положения о распоряжении земельными участками» | Администрация городского округа «Вуктыл» |  |
| 2 | Решение главы муниципального района «Вуктыл» от 19.02.2007 № 105 | «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального района «Вуктыл» | Администрация городского округа «Вуктыл» |  |
| 3 | Решение Совета МО муниципального района «Вуктыл» от 14.12.2010 № 377 | «Об утверждении форм расчета величины годовой арендной платы за пользование объектами собственности муниципального района «Вуктыл» | Администрация городского округа «Вуктыл» |  |
| 4 | Решение Совета МО муниципального района «Вуктыл» от 14.10.2010 № 355 | «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления имущества, находящегося в собственности муниципального района «Вуктыл», в аренду» | Администрация городского округа «Вуктыл» |  |
| 5 | Решение Совета МО муниципального района «Вуктыл» от 19.11.2007 №77 | «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального района «Вуктыл» | Администрация городского округа «Вуктыл» |  |
| 6 | Решение Совета муниципального района «Вуктыл» от 10.06.2010 № 336 | «Об утверждении Порядка формирования перечня муниципального имущества муниципального района «Вуктыл», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | Администрация городского округа «Вуктыл» |  |
|  | Подпрограмма 2 | | | |
| 7 | Постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 03.10.2016 № 10/511 | «О подготовке проектов документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городского округа «Вуктыл» 9 генеральный план и правила землепользования и застройки) | Администрация городского округа «Вуктыл» |  |

Таблица 4

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом» за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

( руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы,   основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (руб.), годы | | |
| Очередной  год (год начала действия муниципальной программы) | Первый  год  планового  периода | Второй  год  планового  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа | «Управление муниципальным имуществом» | Всего | **19385950,18** | **10356174,40** | **7849722,40** |
| Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» (далее – Администрация) | 19385950,18 | 10356174,40 | 7849722,40 |
| Подпрограмма 1 | «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | Всего | 16042857,18 | 10106174,40 | 7849722,40 |
| Администрация | 16042857,18 | 10106174,40 | 7849722,40 |
| Основное  мероприятие 1.1 | Проведение инвентаризации муниципального имущества | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 | Списание муниципального имущества, признанного непригодным по результатам инвентаризации | Администрация | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация работ по изготовлению технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого муниципального имущества, выявленного бесхозяйного имущества | Администрация | 1000000,00 | 500000,00 | 300000,00 |
| Основное мероприятие 1.4 | Регистрация права собственности муниципального имущества | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1 | Организация работ по проведению оценки стоимости муниципального имущества | Администрация | 150000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| Основное мероприятие 2.2 | Организация работ по проведению кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков | Администрация | 500000,00 | 300000,00 | 300000,00 |
| Основное мероприятие 2.3 | Организация работ по лесоустройству и постановке на государственный кадастровый учет лесных участков, находящихся в муниципальной собственности | Администрация | 6300000,00 | 2472400,00 | 400000,00 |
| Основное мероприятие 3.1 | Предоставление муниципального имущества в аренду, пользование | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2 | Приватизация (продажа) муниципального имущества | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1 | Ведение и актуализация Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.2 | Предоставление муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.1 | Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием муниципального имущества | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.2 | Проведение работы по сокращению имеющейся задолженности | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 6.1 | Приобретение в муниципальную собственность имущества (основных средств, материальных запасов) | Администрация | 1700000,00 | 1700000,00 | 1700000,00 |
| Основное мероприятие 6.2 | Проведение ремонта, реконструкции объектов муниципального имущества, изготовление проектно-сметной документации | Администрация | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 |
| Основное мероприятие 6.3 | Содержание и обслуживание муниципального имущества (консервация, пожарная сигнализация, уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в муниципальных квартирах (домах), оплата коммунальных услуг) | Администрация | 5292857,18 | 3933774,40 | 3949722,40 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие градостроительной деятельности» | Всего | **3343093,00** | **250000,00** | **0,00** |
| Администрация | 3343093,00 | 250000,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 1.1 | Подготовка генерального плана городского округа «Вуктыл» | Администрация | 2156724,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 | Подготовка проекта правил землепользования и застройки городского округа «Вуктыл» | Администрация | 1078369,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1 | Создание и введение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, выполнению комплекса работ по программному сопровождению системы. | Администрация | 108000,00 | 250000,00 | 0,00 |

Таблица 5

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми) и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом»

( руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (руб.), годы | | |
| Очередной  год (год начала действия муниципальной программы) | Первый  год  планового  периода | Второй  год  планового  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа | «Управление муниципальным имуществом» | Всего, в том числе | 19385950,18 | 10356174,40 | 7849722,40 |
| Бюджет муниципального городского округа «Вуктыл», в том числе: | 19385950,18 | 10356174,40 | 7849722,40 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | Всего, в том числе | 16042857,18 | 10106174,40 | 7849722,40 |
| Бюджет муниципального городского округа «Вуктыл», в том числе: | 16042857,18 | 10106174,40 | 7849722,40 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 1.1 | Проведение инвентаризации муниципального имущества | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 | Списание муниципального имущества, признанного непригодным по результатам инвентаризации | Всего, в том числе | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| Бюджет муниципального городского округа «Вуктыл», в том числе: | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация работ по изготовлению технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого муниципального имущества, выявленного бесхозяйного имущества | Всего, в том числе | 1000000,00 | 500000,00 | 300000,00 |
| Бюджет муниципального городского округа «Вуктыл», в том числе: | 1000000,00 | 500000,00 | 300000,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.4 | Регистрация права собственности муниципального имущества | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1 | Организация работ по проведению оценки стоимости муниципального имущества | Всего, в том числе | 150000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| Бюджет муниципального городского округа «Вуктыл», в том числе: | 150000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2. | Организация работ по проведению кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков | Всего, в том числе | 500000,00 | 300000,00 | 300000,00 |
| Бюджет муниципального городского округа «Вуктыл», в том числе: | 500000,00 | 300000,00 | 300000,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3 | Организация работ по лесоустройству и постановке на государственный кадастровый учет лесных участков, находящихся в муниципальной собственности | Всего, в том числе | 6300000,00 | 2472400,00 | 400000,00 |
| Бюджет муниципального городского округа «Вуктыл», в том числе: | 6300000,00 | 2472400,00 | 400000,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1 | Предоставление муниципального имущества в аренду, пользование | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2 | Приватизация (продажа) муниципального имущества | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1 | Ведение и актуализация Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.2 | Предоставление муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.1 | Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием муниципального имущества | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.2 | Проведение работы по сокращению имеющейся задолженности | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 6.1 | Приобретение в муниципальную собственность имущества (основных средств, материальных запасов) | Всего, в том числе | 1700000,00 | 1700000,00 | 1700000,00 |
| Бюджет муниципального городского округа «Вуктыл», в том числе: | 1700000,00 | 1700000,00 | 1700000,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 6.2 | Проведение ремонта, реконструкции объектов муниципального имущества, изготовление проектно-сметной документации | Всего, в том числе | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 |
| Бюджет муниципального городского округа «Вуктыл», в том числе: | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 6.3 | Содержание и обслуживание муниципального имущества (консервация, пожарная сигнализация, уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в муниципальных квартирах (домах), оплата коммунальных услуг) | Всего, в том числе | 5292857,18 | 3933774,40 | 3949722,40 |
| Бюджет муниципального городского округа «Вуктыл», в том числе: | 5292857,18 | 3933774,40 | 3949722,40 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие градостроительной деятельности» | Всего, в том числе | 3343093,00 | 250000,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального городского округа «Вуктыл», в том числе: | 3343093,00 | 250000,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 1.1. | Подготовка генерального плана городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе | 2156724,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального городского округа «Вуктыл», в том числе: | 2156724,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2. | Подготовка проекта правил землепользования и застройки городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе | 1078369,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального городского округа «Вуктыл», в том числе: | 1078369,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1. | Создание и введение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, выполнению комплекса работ по программному сопровождению системы | Всего, в том числе | 108000,00 | 250000,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального городского округа «Вуктыл», в том числе: | 108000,00 | 250000,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |