	«ВУКТЫЛ»  КАР КЫТШСА

  АДМИНИСТРАЦИЯ

 
	[image: image1.png]



	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ВУКТЫЛ» 


19 марта 2020 года

Распоряжение  № 03/196
	О внесении изменений в распоряжение администрации городского округа «Вуктыл» от 13 марта 2020 года № 03/186 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл»  «Управление муниципальным имуществом» на 2020 год»
	


В соответствии с постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 г. № 10/556 «Об  утверждении  муниципальной  программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом»:
1. Внести в распоряжение администрации городского округа «Вуктыл» от 13 марта 2020 года № 03/186 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл»  «Управление муниципальным имуществом» на 2020 год» изменения согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 26 февраля 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования 

городского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации городского округа «Вуктыл»                                                       Г.Р. Идрисова
СОГЛАСОВАНО

	Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл»
	   В.А. Бабина 

	Исполняющий обязанности заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» – главного бухгалтера
	В.В. Зуева

	Заведующий отделом по развитию экономики администрации городского округа «Вуктыл»
	И.Г. Рогозина

	Заместитель начальника отдела правового обеспечения администрации городского округа «Вуктыл»
	Ю.А. Коткова


исп. Н.В. Новикова









            ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                                      к распоряжению администрации 

                                                                                                        городского  округа  «Вуктыл»

                                                                                                 от 19 марта 2020 г. № 03/196
Изменения,

вносимые  в распоряжение администрации городского округа «Вуктыл» 
от 13 марта 2020 года № 03/186 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл»  «Управление муниципальным имуществом» на 2020 год»
В распоряжении администрации городского округа «Вуктыл» от 13 марта 2020 года № 03/186 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом» на 2020 год»»:

в Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом» на 2020 год, утвержденном распоряжением (приложение):

в разделе подпрограммы 1 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»:

а) позиции 2.2 - 2.4.1 изложить в следующей редакции:

«
	2.2.
	Основное мероприятие  2.2.

Организация работ по проведению кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ
	ОУИ
	Разграничение муниципальной  собственности на земельные участки.

Наличие кадастровых паспортов на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности городского округа «Вуктыл», увеличение количества земельных участков, сведения о которых внесены в Государственный кадастровый учет
	01.01.2020
	31.12.2020
	472 696,97
	0,00
	0,00
	472 696,97
	V
	V
	V
	V

	2.2.1.
	Мероприятие 2.2.1.

Заключение договоров, контрактов на  проведение кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ,  Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО,

Морозова Е.В. – начальник ОМЗ
	ОУИ, ФО, ОМЗ
	
	01.01.2020
	31.12.2020
	472 696,97
	0,00
	0,00
	472 696,97
	V
	V
	V
	V

	
	Контрольное событие № 7. 

Кадастровые работы в отношении земельных участков проведены
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ
	ОУИ
	х
	х
	31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	V
	V
	V
	V

	2.3.
	Основное мероприятие  2.3.

Организация работ по лесоустройству и постановке на государственный кадастровый учет лесных участков, находящихся в муниципальной  собственности
	Ваховская Т.С. - главный архитектор администрации городского округа «Вуктыл» (далее -  главный архитектор)
	Главный архитектор администрации городского округа «Вуктыл» (далее – главный архитектор)
	Деятельность в сфере лесных правоотношений в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной  собственности
	01.01.2020
	31.12.2020
	679 290,40
	0,00
	0,00
	679 290,40
	V
	V
	V
	V

	2.3.1.
	Мероприятие 2.3.1.  Заключение договоров,  контрактов на проведение работ по лесоустройству лесных участков, находящихся в муниципальной собственности
	Ваховская Т.С. - главный архитектор,  
Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО,

Морозова Е.В. –начальник ОМЗ
	Главный архитектор,  ФО, ОМЗ
	
	01.01.2020
	31.12.2020
	679 290,40
	0,00
	0,00
	679 290,40
	V
	V
	V
	V

	
	Контрольное событие № 8. 

Работы по лесоустройству лесных участков, находящихся в муниципальной собственности проведены
	Ваховская Т.С. - главный архитектор
	Главный архитектор
	х
	х
	31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	V
	V
	V
	V

	2.4.
	Основное мероприятие 2.4 

Проведение комплексных кадастровых работ
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ 
	ОУИ
	Внесенные сведения о местоположении границ объектов недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН)
	01.01.2020
	31.12.2020
	3 030 303,03
	0,00
	3 000 000,00
	30 303,03
	V
	V
	V
	V

	2.4.1.
	Мероприятие 2.4.1.

Заключение контракта на  выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов 
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ, 
Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО,

Морозова Е.В. – начальник ОМЗ
	ОУИ, ФО, ОМЗ
	
	01.01.2020
	31.12.2020
	3 030 303,03
	0,00
	3 000 000,00
	30 303,03
	V
	V
	V
	V

	
	Контрольное событие № 9. 

Контракт на разработку выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов заключен
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ
	ОУИ
	х
	х
	31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	V
	V
	V
	V


                                                                                                                                                  »;
б) позиции 6.3 - 6.3.3 изложить в следующей редакции:
«
	6.3.
	Основное мероприятие  6.3.

Содержание и обслуживание муниципального имущества
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ,

Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО,
Морозова Е.В. –начальник ОМЗ
	ОУИ, ФО, ОМЗ
	Исполненные расходные обязательства по содержанию и обслуживанию муниципального имущества

	01.01.2020
	31.12.2020
	9 910 975,39
	0,00
	0,00
	9 910 975,39
	V
	V
	V
	V

	6.3.1.
	Мероприятие 6.3.1. Уплата взносов на капитальный ремонт 
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ,

Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО
	ОУИ, ФО
	
	01.01.2020
	31.12.2020
	800 000,00
	0,00
	0,00
	800 000,00
	V
	V
	V
	V

	
	Контрольное событие № 19. 

Взносы на капитальный ремонт оплачены
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ,

Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО
	ОУИ, ФО
	
	х
	31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	V
	V
	V
	V

	6.3.2.
	Мероприятие 6.3.2. Оплата коммунальных услуг предоставленных в отношении объектов муниципального имущества
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ,

Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО
	ОУИ, ФО
	
	01.01.2020
	31.12.2020
	8 485 730,87
	0,00
	0,00
	8 485 730,87
	V
	V
	V
	V

	
	Контрольное событие № 20 

Коммунальные услуги, предоставленные в отношении объектов муниципального имущества, оплачены
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ,

Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО
	ОУИ, ФО
	
	х
	31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	V
	V
	V
	V

	6.3.3.
	Мероприятие 6.3.3. Оплата за содержание и обслуживание муниципального имущества, муниципального жилого фонда, включающая плату за содержание и  ремонт общего имущества МКД 
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ,

Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО
	ОУИ, ФО
	
	01.01.2020
	31.12.2020
	625 244,52
	0,00
	0,00
	625 244,52
	V
	V
	V
	V

	
	Контрольное событие № 21. 

Оплата по содержанию и обслуживанию муниципального имущества, муниципального жилого фонда, включающая плату за содержание и  ремонт общего имущества МКД  произведена
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ,

Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО
	ОУИ, ФО
	
	х
	31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	V
	V
	V
	V


                                                                                                                                                            »;
в) строку «Итого по подпрограмме 1» изложить в следующей редакции:

«

	
	Итого по подпрограмме 1
	х
	х
	х
	х
	х
	17 120 581,58
	0,00
	3 000 000,00
	14 120 581,58
	х
	х
	х
	х


                                                                                                                                                           »;

г) строку «Всего по программе» изложить в следующей редакции:

«

	
	Всего  по программе 
	х
	х
	х
	х
	х
	17 120 581,58
	0,00
	3 000 000,00
	14 120 581,58
	х
	х
	х
	х


                                                                                                                                                            ».

