	«ВУКТЫЛ»  КАР КЫТШСА

  АДМИНИСТРАЦИЯ

 
	[image: image1.png]



	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ВУКТЫЛ» 


05 ноября 2020 года

Распоряжение  № 11/800
	О внесении изменений в распоряжение администрации городского округа «Вуктыл» от 13 марта 2020 года № 03/186 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл»  «Управление муниципальным имуществом» на 2020 год»
	


В соответствии с постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года        № 10/556 «Об  утверждении  муниципальной  программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом»:
1. Внести в распоряжение администрации городского округа «Вуктыл» от 13 марта 2020 года № 03/186 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл»  «Управление муниципальным имуществом» на 2020 год» следующее изменение:
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом», утвержденный распоряжением (приложение), изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 октября 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы муниципального образования 

городского округа «Вуктыл» - руководителя
администрации городского округа «Вуктыл»                                                       В.А. Бабина
СОГЛАСОВАНО

	Заместитель заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» – главного бухгалтера
	В.В. Сильс

	Заведующий отделом по развитию экономики администрации городского округа «Вуктыл»
	И.Г. Рогозина

	Начальник отдела правового обеспечения администрации городского округа «Вуктыл»
	И.Г. Родионова


исп. Н.В. Новикова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению администрации

городского округа «Вуктыл»

от 05 ноября 2020 г. № 11/800
«УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

городского округа «Вуктыл»

от 13 марта 2020 г. № 03/186
(приложение)

Комплексный план действий
по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом»

на 2020 год

	№ п/п
	Наименование  основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее – ВЦП), мероприятия, контрольного события программы
	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ

 (Ф.И.О., должность)
	Ответственное структурное подразделение ОМСУ
	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации (дата контрольного события)
	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, 

руб.
	График реализации на очередной финансовый год, квартал

	
	
	
	
	
	
	
	Всего:
	в том числе за счет средств:
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	федерального бюджета Российской Федерации
	республиканского бюджета Республики Коми
	бюджета МОГО «Вуктыл»
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Подпрограмма 1  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1. Проведение инвентаризации муниципального имущества, выявление бесхозяйного имущества 
	Зуева В.В. – и.о. заведующего финансовым отделом – главного бухгалтера администрации городского округа «Вуктыл» (далее -  и.о. заведующего ФО),
Новикова Н.В. – начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл» (далее - начальник ОУИ)
	Финансовый отдел администрации городского округа «Вуктыл» (далее - ФО),  отдел по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл» (далее -  ОУИ)
	Наличие точных и актуальных сведений о составе и структуре муниципального имущества
	01.01.2020
	31.12.2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	V
	V
	V
	V

	1.1.1.
	Мероприятие 1.1.1. Проведение годовой инвентаризации объектов, составляющих казну городского округа «Вуктыл»
	Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО, Новикова Н.В. - начальник ОУИ
	ФО, 
ОУИ
	
	01.01.2020
	31.12.2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	V
	V
	V
	V

	
	Контрольное событие № 1.
Годовая инвентаризация объектов, составляющих казну  городского округа «Вуктыл» проведена
	Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО, Новикова Н.В. - начальник ОУИ
	ФО, 
ОУИ
	х
	х
	31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	V
	V
	V
	V

	
	Контрольное событие № 2.
Акты осмотра и и освидетельст-вования имущества составлены, инвентаризационные описи в наличии
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ
	ОУИ
	х
	х
	31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	V
	V
	V
	V

	1.2.
	Основное мероприятие  1.2.

Списание муниципального имущества, признанного непригодным по результатам инвентаризации
	Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО,  Новикова Н.В. – начальник ОУИ,
Морозова Е.В. – начальник ОМЗ
	ФО, 
ОУИ, 

ОМЗ
	Сокращение расходов бюджета на содержание  технически устаревшего и невозможного для эксплуатации муниципального имущества
	01.01.2020
	31.12.2020
	29 200,00
	0,00
	0,00
	29 200,00
	V
	V
	V
	V

	1.2.1.
	Мероприятие  1.2.1.
Заключение договоров, контрактов по подготовке технического заключения для списания муниципального имущества, признанного непригодным по результатам инвентаризации
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ, 
Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО, Морозова Е.В. – начальник отдела муниципальных заказов администрации городского округа «Вуктыл» (далее – начальник ОМЗ)
	ФО, 
ОУИ, 
отдел муниципальных заказов администрации городского округа «Вуктыл» (далее – ОМЗ)
	
	01.01.2020
	31.12.2020
	29 200,00
	0,00
	0,00
	29 200,00
	V
	V
	V
	V

	
	Контрольное событие № 3. 
Техническое заключение для списания муниципального имущества, признанного непригодным по результатам инвентаризации получено, муниципальное имущество списано
	Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО, Новикова Н.В. - начальник ОУИ,

Морозова Е.В. – начальник ОМЗ


	ФО, 

ОУИ, 

ОМЗ
	х
	х
	31.12.2020
	х
	х
	Х
	х
	V
	V
	V
	V

	1.3.
	Основное мероприятие  1.3  
Организация работ по изготовлению технических  и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого муниципального имущества,  выявленного бесхозяйного имущества
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ, 
Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО,
Морозова Е.В. – начальник ОМЗ
	ОУИ,

ФО,
ОМЗ
	Проведенная техническая инвентаризация, наличие технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого муниципального имущества, в том числе выявленные  бесхозяйные
	01.01.2020
	31.12.2020
	76 466,70
	0,00
	0,00
	76 466,70
	V
	V
	V
	V

	1.3.1.
	Мероприятие  1.3.1.  
Заключение договоров, контрактов на изготовление  технических, кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого муниципального имущества и выявленного бесхозяйного имущества
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ, 
Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО,
Морозова Е.В. – начальник ОМЗ 
	ОУИ, 

ФО, 

ОМЗ
	
	01.01.2020
	31.12.2020
	76 466,70
	0,00
	0,00
	76 466,70
	V
	V
	V
	V

	
	Контрольное событие № 4. 

Технические, кадастровые паспорта, технические планы на  объекты недвижимого муниципального имущества и выявленного бесхозяйного имущества изготовлены
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ, 
Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО,  Морозова Е.В. – начальник ОМЗ 
	ОУИ, 
ФО, 
ОМЗ
	х
	Х
	31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	V
	V
	V
	V

	1.4.
	Основное мероприятие 1.4.  Регистрация права собственности муниципального имущества
	Новикова Н.В.  - начальник ОУИ,

Родионова И.Г. – начальник отдела правового обеспечения администрации городского округа «Вуктыл» (далее -  начальник ОПО)
	ОУИ, 
отдел правового обеспечения администрации городского округа «Вуктыл» (далее – ОПО)
	Зарегистрированное право муниципальной собственности на объекты недвижимого  имущества для принятия своевременных управленческих решений по управлению и распоряжению муниципальным имуществом
	01.07.2020
	31.12.2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	Х
	V
	V

	1.4.1.
	Мероприятие 1.4.1.

Подготовка необходимых документов для регистрации права собственности  
	Новикова Н.В.  - начальник отдела по управлению  имуществом,

Родионова И.Г. – начальник отдела правового обеспечения
	ОУИ, 
ОПО
	
	01.07.2020
	31.12.2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	Х
	V
	V

	
	Контрольное событие № 5. 
Право собственности МО ГО «Вуктыл» на объекты недвижимого имущества, в том числе бесхозяйного зарегистрировано
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ,  Родионова И.Г. – начальник ОПО
	ОУИ, 
ОПО
	х
	х
	31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	Х
	Х
	V
	V

	2.1.
	Основное мероприятие  2.1. Организация работ по проведению оценки стоимости  муниципального имущества


	Новикова Н.В.  - начальник ОУИ, 

Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО,
Морозова Е.В. – начальник ОМЗ
	ОУИ, 

ФО, 

ОМЗ
	Наиболее вероятная цена объекта муниципального имущества для совершения сделок при аренде, продаже, а также при выявлении бесхозяйного  имущества
	01.04.2020
	31.12.2020
	146 166,66
	0,00
	0,00
	146 166,66
	Х
	V
	V
	V

	2.1.1.
	Мероприятие 2.1.1.
Заключение договоров, контрактов на проведение оценки муниципального имущества
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ, 
Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ
	ОУИ, 
ФО, 
ОМЗ
	
	01.04.2020
	31.12.2020
	146 166,66
	0,00
	0,00
	146 166,66
	Х
	V
	V
	V

	
	Контрольное событие № 6.
Оценка стоимости объектов муниципального имущества проведена
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ, 
Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО,
Морозова Е.В. – начальник ОМЗ
	ОУИ, 
ФО,
ОМЗ
	х
	х
	31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	Х
	V
	V
	V

	2.2.
	Основное мероприятие  2.2.

Организация работ по проведению кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков
 
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ, 
Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО,
Морозова Е.В. – начальник ОМЗ
	ОУИ, 
ФО,

ОМЗ
	Разграничение муниципальной  собственности на земельные участки.

Наличие кадастровых паспортов на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности городского округа «Вуктыл», увеличение количества земельных участков, сведения о которых внесены в Государственный кадастровый учет
	01.01.2020
	31.12.2020
	201 339,54
	0,00
	0,00
	201 339,54
	V
	V
	V
	V

	2.2.1.
	Мероприятие 2.2.1.

Заключение договоров, контрактов на  проведение кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ, 
Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО,
Морозова Е.В. – начальник ОМЗ
	ОУИ, 
ФО, 
ОМЗ
	
	01.01.2020
	31.12.2020
	201 339,54
	0,00
	0,00
	201 339,54
	V
	V
	V
	V

	
	Контрольное событие № 7. 
Кадастровые работы в отношении земельных участков проведены
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ
	ОУИ,
ФО,

ОМЗ
	х
	х
	31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	V
	V
	V
	V

	2.3.
	Основное мероприятие  2.3.

Организация работ по лесоустройству и постановке на государственный кадастровый учет лесных участков, находящихся в муниципальной  собственности
	Ваховская Т.С. - главный архитектор администрации городского округа «Вуктыл» (далее -  главный архитектор),
Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО,
Морозова Е.В. – начальник ОМЗ
	Главный архитектор администрации городского округа «Вуктыл» (далее – главный архитектор),
ФО,

ОМЗ
	Деятельность в сфере лесных правоотношений в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной  собственности
	01.01.2020
	30.09.2020
	655 605,60
	0,00
	0,00
	655 605,60
	V
	V
	V
	Х

	2.3.1.
	Мероприятие 2.3.1.  Заключение договоров,  контрактов на проведение работ по лесоустройству лесных участков, находящихся в муниципальной собственности
	Ваховская Т.С. - главный архитектор, Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО,
Морозова Е.В. –начальник ОМЗ
	Главный архитектор, 
ФО, 
ОМЗ
	
	01.01.2020
	30.09.2020
	655 605,60
	0,00
	0,00
	655 605,60
	V
	V
	V
	Х

	
	Контрольное событие № 8. 

Работы по лесоустройству лесных участков, находящихся в муниципальной собственности проведены
	Ваховская Т.С. - главный архитектор
	Главный архитектор
	х
	х
	30.09.2020
	х
	х
	х
	х
	V
	V
	V
	Х

	2.4.
	Основное мероприятие 2.4 

Проведение комплексных кадастровых работ
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ,
Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО,
Морозова Е.В. – начальник ОМЗ
	ОУИ,
ФО,

ОМЗ
	Внесенные сведения о местоположении границ объектов недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН)
	01.01.2020
	31.12.2020
	3 030 303,03
	0,00
	3 000 000,00
	30 303,03
	V
	V
	V
	V

	2.4.1.
	Мероприятие 2.4.1.

Заключение контракта на  выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов 
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ, 
Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО,

Морозова Е.В. – начальник ОМЗ
	ОУИ, 
ФО, 
ОМЗ
	
	01.01.2020
	31.12.2020
	3 030 303,03
	0,00
	3 000 000,00
	30 303,03
	V
	V
	V
	V

	
	Контрольное событие № 9. 

Контракт на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов заключен
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ,
Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО,
Морозова Е.В. – начальник ОМЗ
	ОУИ,
ФО,

ОМЗ
	х
	х
	31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	V
	V
	V
	V

	3.1.
	Основное мероприятие 3.1. Предоставление муниципального имущества в аренду, пользование
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ, Родионова И.Г. – начальник ОПО
	ОУИ, 
ОПО
	Поступление доходов от аренды муниципального имущества за счет увеличения доли объектов, предоставленных в аренду, пользование, к общему количеству объектов, находящихся в Реестре муниципальной собственности
	01.01.2020
	31.12.2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	V
	V
	V
	V

	
	Контрольное событие № 10.

Договоры аренды, безвозмездного пользования, залога и иные договоры заключены
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ, Родионова И.Г. – начальник ОПО
	ОУИ, 
ОПО
	х
	х
	31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	V
	V
	V
	V

	3.2.
	Основное мероприятие 3.2. Приватизация (продажа) муниципального имущества
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ, Родионова И.Г. – начальник ОПО
	ОУИ, 
ОПО
	Поступление доходов от приватизации (продажи) муниципального имущества. Отчуждение неэффективно используемого муниципального имущества
	01.04.2020
	31.12.2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	V
	V
	V

	3.2.1.
	Мероприятие 3.2.1.

Принятие решения об условиях приватизации и проведение процедур определенным в решении способом
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ, Родионова И.Г. – начальник ОПО
	ОУИ, 
ОПО
	
	01.04.2020
	31.12.2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	V
	V
	V

	
	Контрольное событие № 11.
План (программа) приватизации имущества МО ГО «Вуктыл» реализован, муниципальное имущество продано
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ, Родионова И.Г. – начальник ОПО
	ОУИ, 
ОПО
	х
	х
	31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	Х
	V
	V
	V

	4.1.
	Основное мероприятие 4.1. 
Ведение и актуализация Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользова-ние субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринима-тельства
	Новикова Н.В.  - начальник ОУИ
	ОУИ
	Созданные условия для развития малого и среднего предпринимательства, сформированный благоприятный инвестиционный климат


	01.01.2020
	31.12.2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	V
	V
	V
	V

	4.1.1.
	Мероприятие 4.1.1. 
Ведение и актуализация Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользова-ние субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринима-тельства
	Новикова Н.В.  - начальник ОУИ
	ОУИ
	
	01.01.2020
	31.12.2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	V
	V
	V
	V

	
	Контрольное событие № 12. Перечень муниципального  имущества, предоставленного во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринима-   тельства и организациям, образующим инфраструктур у поддержки малого и среднего предпринимательства сформирован, утвержден и опубликован  
	Новикова Н.В.  - начальник ОУИ
	ОУИ
	х
	Х
	31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	V
	V
	V
	V

	4.2.
	Основное мероприятие 4.2. Предоставление  муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользова-ние субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринима- тельства, в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
	Новикова Н.В.  - начальник ОУИ
	ОУИ
	Оказанная субъектам малого и среднего  предпринимательства имущественная поддержки в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества на льготных условиях
	01.01.2020
	31.12.2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	V
	V
	V
	V

	4.2.1.
	Мероприятие 4.2.1 
Предоставление  муниципально-го имущества в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринима- тельства
	Новикова Н.В.  - начальник ОУИ
	ОУИ
	
	01.01.2020
	31.12.2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	V
	V
	V
	V

	
	Контрольное событие № 13. 

Договоры с субъектами малого и среднего предпринимательст-ва заключены
	Новикова Н.В.  - начальник ОУИ
	ОУИ
	х
	01.01.2020
	31.12.2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	V
	V
	V
	V

	5.1.
	Основное мероприятие 5.1. Осуществление контроля за целевым и  эффективным использованием муниципального имущества
	Новикова Н.В.  - начальник ОУИ
	ОУИ
	Исполненные функции по своевременному выявлению нарушений и принятые меры по сохранности и эффективному использованию муниципального имущества
	01.01.2020
	31.12.2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	V
	V
	V
	V

	
	Контрольное событие № 14. 
Проверки целевого использования и сохранности объектов муниципального имущества городского округа «Вуктыл» проведены
	Новикова Н.В.  - начальник ОУИ
	ОУИ
	х
	х
	31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	V
	V
	V
	V

	5.2.
	Основное мероприятие  5.2. 
Проведение работы по сокращению имеющейся задолженности
	Родионова И.Г. – начальник ОПО
	ОПО
	Полный объем поступлений платежей от использования муниципального имущества в бюджет городского округа «Вуктыл»
	01.01.2020
	31.12.2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	V
	V
	V
	V

	5.2.1.
	Мероприятие 5.2.1.

Ведение претензионно-исковой работы в случае нарушения условий использования муниципального имущества городского округа «Вуктыл»
	Родионова И.Г. – начальник ОПО
	ОПО
	
	01.01.2020
	31.12.2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	V
	V
	V
	V

	
	Контрольное событие № 15. 
Задолженность по арендным платежам отсутствует
	Родионова И.Г. – начальник ОПО
	ОПО
	х
	х
	31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	V
	V
	V
	V

	6.1.
	Основное мероприятие 6.1. Приобретение в муниципальную собственность имущества (основных средств, материальных запасов)
	Новикова Н.В.  - начальник ОУИ, 
Козлова К.С. – начальник отдела по социальной политике контроля администра-ции городского округа «Вуктыл» (далее – начальник ОСП),

Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ
	ОУИ, 
отдел по социальной политике контроля администрации городского округа «Вуктыл» (далее – ОСП),

ФО, 
ОМЗ
	Обеспеченная имущественная основа городского округа «Вуктыл» для реализации полномочий в сфере управления муниципальным имуществом
	01.01.2020
	31.12.2020
	822 150,00
	0,00
	0,00
	822 150,00
	V
	V
	V
	V

	
	Контрольное событие № 16 
Основные средства (материальные запасы) приобретены 
	Новикова Н.В.  - начальник ОУИ Козлова К.С. - начальник ОСП, 

Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ
	ОУИ, 
ОСП,
ФО, 

ОМЗ
	х
	х
	31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	V
	V
	V
	V

	6.2.
	Основное мероприятие  6.2.

Проведение ремонта, реконструкции объектов муниципального имущества, изготовление проектно-сметной документации
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ,

Гончарова Е.В. – начальник отдела жилищно-коммуналь-ного хозяйства и муниципального контроля администра-ции городского округа «Вуктыл» (далее – начальник ОЖКХ и МК), 

Козлова К.С. - начальник ОСП,
Якуба Н.Н. – руководитель МБУ «Локомотив»,
Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО, Морозова Е.В. –начальник ОМЗ
	ОУИ, 
отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл» (далее – ОЖКХ и МК), 
ОСП,

 МБУ «Локомо-тив», 

ФО,

ОМЗ
	Улучшенное техническое и функциональное состояние муниципального имущества, обеспеченная имущественная основа

	01.01.2020
	31.12.2020
	2 865 819,11
	0,00
	0,00
	2 865 819,11
	V
	V
	V
	V

	6.2.1.
	Мероприятие 6.2.1. Заключение договоров, контрактов на проведение  ремонта муниципального имущества (жилых помещений)
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ
Гончарова Е.В. – начальник ОЖКХиМК, 

Козлова К.С. - начальник ОСП,

Якуба Н.Н. – руководитель МБУ «Локомотив»,
Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО Морозова Е.В. –начальник ОМЗ
	ОУИ, 
ОЖКХ и МК, ОСП, 

МБУ «Локомо-тив»,
ФО, 

ОМЗ
	
	01.01.2020
	31.12.2020
	1 605 768,50
	0,00
	0,00
	1 605 768,50
	V
	V
	V
	V

	
	Контрольное событие № 17. 
Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности МОГО «Вуктыл» проведен
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ,
Гончарова Е.В. – начальник ОЖКХиМК, 

Козлова К.С. - начальник ОСП,

Якуба Н.Н. – руководитель МБУ «Локомотив»,
Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО, Морозова Е.В. –начальник ОМЗ
	ОУИ, 

ОЖКХ и МК, ОСП,
МБУ «Локомо-тив»,
ФО, 
ОМЗ
	
	х
	31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	V
	V
	V
	V

	6.2.2.
	Мероприятие 6.2.2. 
Заключение договоров, контрактов на проведение  ремонта имущества казны 
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ,

Гончарова Е.В. – начальник ОЖКХиМК,

Якуба Н.Н. – руководитель МБУ «Локомотив»,
Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО, Морозова Е.В. –начальник ОМЗ
	ОУИ, 

ОЖКХ и МК, 

МБУ «Локомо-тив»,
ФО, 
ОМЗ
	
	01.01.2020
	31.12.2020
	1 260 050,61
	0,00
	0,00
	1 260 050,61
	V
	V
	V
	V

	
	Контрольное событие № 18. 
Ремонт имущества казны проведен
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ,
Гончарова Е.В. – начальник ОЖКХиМК,

Якуба Н.Н. – руководитель МБУ «Локомотив»,
 Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО, Морозова Е.В. –начальник ОМЗ
	ОУИ, 

ОЖКХ и МК, 

МБУ «Локомо-тив»,
ФО, 

ОМЗ
	
	х
	31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	V
	V
	V
	V

	6.3.
	Основное мероприятие  6.3.

Содержание и обслуживание муниципального имущества
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ,
Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО, Морозова Е.В. –начальник ОМЗ
	ОУИ, 

ФО, 

ОМЗ
	Исполненные расходные обязательства по содержанию и обслуживанию муниципального имущества


	01.01.2020
	31.12.2020
	12 624 580,62
	0,00
	0,00
	12 624 580,62
	V
	V
	V
	V

	6.3.1.
	Мероприятие 6.3.1. Уплата взносов на капитальный ремонт 
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ,
Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО
	ОУИ, 

ФО
	
	01.01.2020
	31.12.2020
	800 000,00
	0,00
	0,00
	800 000,00
	V
	V
	V
	V

	
	Контрольное событие № 19. 

Взносы на капитальный ремонт оплачены
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ,
Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО
	ОУИ, 

ФО
	
	х
	31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	V
	V
	V
	V

	6.3.2.
	Мероприятие 6.3.2. Оплата коммунальных услуг предоставленных в отношении объектов муниципального имущества

	Новикова Н.В. - начальник ОУИ,
Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО, Морозова Е.В. –начальник ОМЗ
	ОУИ, 

ФО, 
ОМЗ


	
	01.01.2020
	31.12.2020
	10 637 091,58
	0,00
	0,00
	10 637 091,58
	V
	V
	V
	V

	
	Контрольное событие № 20 

Коммунальные услуги, предоставленные в отношении объектов муниципального имущества, оплачены
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ,
Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО,
Морозова Е.В. –начальник ОМЗ
	ОУИ, 

ФО,
ОМЗ
	
	01.01.2020
	31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	V
	V
	V
	V

	6.3.3.
	Мероприятие 6.3.3. Оплата за содержание и обслуживание муниципального имущества, муниципального жилого фонда, включающая плату за содержание и  ремонт общего имущества МКД 
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ,
Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО,
Морозова Е.В. –начальник ОМЗ


	ОУИ, 

ФО,
ОМЗ
	
	01.01.2020
	31.12.2020
	1 187 489,04
	0,00
	0,00
	1 187 489,04
	V
	V
	V
	V

	
	Контрольное событие № 21. 
Оплата по содержанию и обслуживанию муниципального имущества, муниципального жилого фонда, включающая плату за содержание и  ремонт общего имущества МКД  произведена
	Новикова Н.В. - начальник ОУИ,
Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО,
Морозова Е.В. –начальник ОМЗ


	ОУИ, 

ФО,
ОМЗ
	
	х
	31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	V
	V
	V
	V

	
	Итого по подпрограмме 1
	Х


	Х


	Х
	Х
	Х
	20 451 631,26
	0,00
	3 000 000,00
	17 451 631,26

	Х
	Х
	Х
	Х

	Подпрограмма 2 «Развитие градостроительной деятельности»

	1.1.
	Основное мероприятие  1.1.

Разработка и утверждение генерального плана МОГО «Вуктыл» и Правил землепользования и застройки
МОГО «Вуктыл»
	Ваховская Т.С. - главный архитектор, Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО, Морозова Е.В. –начальник ОМЗ
	Главный архитектор,  
ФО, 

ОМЗ
	Наличие  актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования
	01.01.2020
	31.12.2020
	574 840,10
	0,00
	546 098,10
	28 742,00
	V
	V
	V
	V

	
	Контрольное событие № 1.

Генеральный план утвержден 
	Ваховская Т.С. - главный архитектор,

Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО, Морозова Е.В. –начальник ОМЗ
	Главный архитектор,  
ФО, 

ОМЗ
	х
	х
	31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	V
	V
	V
	V

	
	Итого по подпрограмме 2
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	574 840,10
	0,00
	546 098,10
	28 742,00
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Всего по программе 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	21 026 471,36
	0,00
	3 546 098,10
	17 480 373,26
	Х
	Х
	Х
	Х


».
