**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации городского округа «Вуктыл»**

**от 16 мая 2019 г. № 05/497**

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Вуктыл» от 8 февраля 2016 года № 02/76 «Об утверждении Дорожной карты по внедрению успешных практик в муниципальном районе «Вуктыл» на 2016 и следующий год»**

В рамках внедрения успешных практик, в целях улучшения инвестиционного климата муниципального образования городского округа «Вуктыл администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Вуктыл» от 8 февраля 2016 года № 02/76 «Об утверждении Дорожной карты по внедрению успешных практик в муниципальном районе «Вуктыл» на 2016 и следующий год» следующие изменения:

наименование постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Дорожной карты по внедрению успешных практик в городском округе «Вуктыл» на 2016 -2019 г.г.»;

пункт 1изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Дорожную карту по внедрению успешных практик в городском округе «Вуктыл» на 2016 -2019 г.г. согласно приложению.»;

Дорожную карту по внедрению успешных практик в муниципальном районе «Вуктыл» на 2016 и следующий год, утвержденную постановлением (приложение), изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского округа «Вуктыл» С.А. Постельга.

Глава муниципального образования

городского округа «Вуктыл» - руководитель

администрации городского округа «Вуктыл» Г.Р.Идрисова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

городского округа «Вуктыл»

от 16 мая 2019 г. № 05/497

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального района «Вуктыл»

от 8 февраля 2016 г. № 02/76

(приложение)

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по внедрению успешных практик в городском округе «Вуктыл» на 2016 -2019 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование успешной практики, анализ текущей ситуации, целесообразность внедрения практики | | | | Ответственный за этап реализации | Ключевые показатели эффективности (далее – КПЭ) | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы |
| Этап реализации | Результат реализации | Дата начала | Дата окончания |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна».  Существует проблема снижения инвестиций в экономическую сферу городского округа «Вуктыл». Для принятия решения инвестирования требуется длительное время для изучения правовой, финансовой и иной информации об объекте инвестирования.  Организация взаимодействия органов местного самоуправления с инвесторами, инициаторами проектов в рамках «одного окна» позволит организовать работу на принципах доступности, прозрачности и удобства | | | | | | Начальник отдела по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» И.Г.Рогозина, тел. 882146-22-2-62 доб. 25 | Доля инвесторов, сопровождаемых по принципу «одного окна» и удовлетворенных работой профильной структуры от общего числа инвесторов, сопровождаемых по принципу «одного окна», % | 100 |  |
| 1. | Разработка соглашения между администрацией городского округа «Вуктыл» и инициатором инвестиционного проекта по сопровождению инвестиционного проекта по принципу «одного окна» (далее - Соглашение) | Заключение Соглашения | 01.03.2016 | | 31.12.2017 | | Начальник отдела по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» И.Г.Рогозина, тел. 882146-22-2-62 доб. 25 | Не требуется | x | Не требуется |
| II | Создание вкладки на официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл» об инвестиционной деятельности, обеспечивающей канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами.  На сегодняшний день инвесторы и реализаторы инвестиционных проектов нуждаются в консультационной, информационной и финансовой поддержке со стороны органов местного самоуправления.  С целью информированности участников инвестиционных проектов требуется создание вкладки «Инвестиционная деятельность», где размещена информация об инвестиционных проектах, нормативно-правовой базе по вопросам осуществления инвестиционной деятельности, консультационной и финансовой поддержке на реализацию инвестиционных проектов | | | | | | Начальник отдела по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» И.Г.Рогозина, тел. 882146-22-2-62 доб. 25 | Число посетителей вкладки в год, единиц | Не менее 50 |  |
| 2. | Определение перечня разделов «Инвестиционная деятельность» | Формирование вкладки «Инвестици-онная деятельность» | 01.09.2015 | | 31.12.2018 | | Начальник отдела по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» И.Г.Рогозина, тел. 882146-22-2-62 доб. 25 | Не требуется | x | Не требуется |
| 3. | Подготовка информации для наполнения разделов «Инвестиционная деятельность» | Формирование вкладки «Инвестицио-нная деятельность» | 29.02.2016 | | 31.12.2018 | | Начальник отдела по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» И.Г.Рогозина, тел. 882146-22-2-62 доб. 25 | Не требуется | x | Не требуется |
| 4. | Визуализация раздела «Инвестиционная деятельность» на сайте администрации городского округа «Вуктыл» (далее - сайт АГО «Вуктыл») | Размещение раздела «Инвестици-онная деятельность» на сайте АГО «Вуктыл» , активизация процесса привлечения инвестиций в экономику городского округа «Вуктыл» | 01.03.2016 | | 31.12.2018 | | Начальник отдела по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» И.Г.Рогозина, тел. 882146-22-2-62 доб. 25 | Повышение качества информированности потенциальных инвесторов и инициаторов в реализации инвестиционных проектов | x | Ресурсы администрации городского округа «Вуктыл» |
| III | Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе информационно-маркетингового центра предпринимательства (далее - ИМЦП).  Существуют проблемы низкой информированности субъектов малого и среднего предпринимательства об условиях ведения предпринимательской деятельности, изменениях в законодательстве, возможностях и условиях получения финансовой поддержки.  Для повышения информированности субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам предпринимательской деятельности и популяризации предпринимательской деятельности требуется создание раздела «Малый и средний бизнес» на сайте АГО «Вуктыл» | | | | | | Начальник отдела по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» И.Г.Рогозина, тел. 882146-22-2-62 доб. 25 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования, получивших информационную и консультационную поддержку по вопросам предоставления финансирования от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства | Не менее 50 |  |
| 5. | Определение перечня разделов вкладки «Малый и средний бизнес» | Формирование перечня вкладки «Малое и среднее предпринимате-льство» на сайте АГО «Вуктыл» | 01.02.2016 | | 31.12.2018 | | Начальник отдела по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» И.Г.Рогозина, тел. 882146-22-2-62 доб. 25 | Не требуется | x | Не требуется |
| 6. | Подготовка актуальной информации о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - информация) | Размещение информации во вкладке «Малый и средний бизнес» на сайте АГО «Вуктыл» | 01.03.2016 | | 01.05.2019 | | Заведующий отделом по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» И.Г.Рогозина, тел. 882146-22-2-62 доб. 25 | Не требуется | x | Не требуется |
| 7. | Разработка нормативно правовых документов в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - НПА) | Размещение НПА во вкладке «Малый и средний бизнес» на сайте АГО «Вуктыл» | 01.02.2016 | | 01.05.2019 | | Заведующий отделом по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» И.Г.Рогозина, тел. 882146-22-2-62 доб. 25 | Не требуется | x | Не требуется |
| 8. | Визуализация раздела «Малый и средний бизнес» на сайте АГО «Вуктыл» | Актуализация информации в разделе «Малый и средний бизнес» на сайте АГО «Вуктыл» | 01.06.2016 | | 01.05.2019 | | Заведующий отделом по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» И.Г.Рогозина, тел. 882146-22-2-62 доб. 25 | Увеличение информированности числа субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих открыть собственное дело по вопросам получения финансовой или иной поддержки | x | Ресурсы администрации городского округа «Вуктыл» |
| IV | Разработка и размещение в открытом доступе «Инвестиционного паспорта городского округа «Вуктыл» .  На сегодняшний день в городском округе «Вуктыл» существует проблема наличия в открытом доступе полной и актуальной информации о социально-экономическом развитии городского округа «Вуктыл» .  С целью повышения инвестиционной привлекательности городского округа «Вуктыл» для вложения капитала инвесторов требуется разработка Инвестиционного паспорта городского округа «Вуктыл» | | | | | | Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» С.А.Постельга, тел. 882146-2-27-28 | Число посетителей Инвестиционного паспорта городского округа «Вуктыл» в год, единиц | Не менее 30 | x |
| 9. | Определение перечня разделов «Инвестиционного паспорта городского округа «Вуктыл» | Формирование проекта «Инвестиционного паспорта городского округа «Вуктыл» | 01.02.2016 | | 01.04.2019 | | Заведующий отделом по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» И.Г.Рогозина, тел. 882146-22-2-62 доб. 25 | Не требуется | x | Не требуется |
| 10. | Визуализация «Инвестиционного паспорта городского округа «Вуктыл» на сайте АГО «Вуктыл» | Размещение «Инвестиционного паспорта городского округа «Вуктыл» на сайте АГО «Вуктыл» | 01.04.2016 | | 01.04.2019 | | Заведующий отделом по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» И.Г.Рогозина, тел. 882146-22-2-62 доб. 25 | Повышение качества информированности потенциальных инвесторов и реализаторов в реализации инвестиционных проектов | x | Ресурсы администрации городского округа «Вуктыл» |
| V | Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства.  Отсутствие полномочий администрации муниципального района «Вуктыл» в сфере муниципально-частного партнерства.  Наличие утвержденной процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства | | | | | | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Вуктыл» О.Б.Бузуляк, тел. 882146-2-27-28 | Принят нормативно-правовой акт, утверждающий процедуру реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства | Да/нет | x |
| 11. | Разработка Положения о муниципально-частном партнерстве (далее - Положение) | Утверждение Положения | 01.02.2016 | | 30.06.2016 | | Начальник отдела по развитию экономики и предпринимательства администрации муниципального района «Вуктыл» Т.Г.Любченко, тел. 882146-2-17-59 | Не требуется | x | Ресурсы администрации муниципального района «Вуктыл» |
| 12. | Визуализация Положения на официальном сайте администрации муниципального района «Вуктыл» | Размещение Положения на сайте администрации муниципального района «Вуктыл» | 01.06.2016 | | 01.07.2016 | | Начальник отдела по развитию экономики и предпринимательства администрации муниципального района «Вуктыл» Т.Г.Любченко, тел. 882146-2-17-59 | Не требуется | x | Ресурсы администрации муниципального района «Вуктыл» |
| VI | Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования муниципального района «Вуктыл» и развития малого и среднего предпринимательства.  Отсутствие комплекса нормативно-правовой основы инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории муниципального образования муниципального района «Вуктыл» .  Принятие и реализация комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства | | | | | | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Вуктыл» О.Б.Бузуляк, тел. 882146-2-27-28 | Доля инвестиционных проектов, получивших поддержку органов местного самоуправления от общего числа инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального района «Вуктыл» | 50% | x |
| 13. | Определение нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования муниципального района «Вуктыл» и развитие малого и среднего предпринимательства | Разработка нормативно-правовых актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики | 01.03.2016 | | 30.09.2016 | | Начальник отдела по развитию экономики и предпринимательства администрации муниципального района «Вуктыл» Т.Г.Любченко, тел. 882146-2-17-59 | Не требуется | x | Ресурсы администрации муниципального района «Вуктыл» |
| VII | Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства.  Недостаточное количество мероприятий в целях обучения специалистов по профессиональной подготовке и переподготовке должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства.  Разработка механизма подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства | | | | | | Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» О.Б.Бузуляк, тел. 882146-2-27-28 | Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) поддержку предпринимательства, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам привлечения инвестиций и (или) поддержки предпринимательства | Не менее 20 | x |
| 14. | Организация обучения специалистов по программам дополнительного профессионального образования по вопросам регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности | Прохождение профессиона-льной подготовки или переподготовки по вопросам регулирования предпринимате-льской и инвестиционной деятельности | 01.03.2016 | | 30.12.2017 | | Начальник отдела кадров и трудовых отношений администрации городского округа «Вуктыл» Е.П. Жикина, тел. 882146-2-22-62 (доп. 28) | Не требуется | x | Ресурсы администрации городского округа «Вуктыл» |
| VIII | Создание Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации городского округа «Вуктыл».  Отсутствие Общественного совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации городского округа «Вуктыл» .  Наделение полномочиями по рассмотрению вопросов в сфере улучшения инвестиционного климата Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при администрации городского округа «Вуктыл» | | | | | | Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» С.А. Постельга, тел. 882146-2-27-28 | Число заседаний Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при администрации городского округа «Вуктыл» в год | Не менее 2 | x |
| 15. | Внесение изменений в постановление [администрации](consultantplus://offline/ref=3793443BF32ABCF2FDB92F4CCBC8685F7E89D65981F36632F0C71BE7636F4A8A7008C0587CA602B4678DC0EDF9BED48F5B41SBN) городского округа «Вуктыл» от 28 июля 2016 года № 07/309 «О Координационном совете по малому и среднему предпринимательству при администрации городского округа «Вуктыл» | Координационный совет по малому и среднему предпринимательству при администрации городского округа «Вуктыл» наделен полномочиями по рассмотрению вопросов в сфере улучшения инвестиционного климата | | 01.03.2016 | | 01.05.2019 | Заведующий отделом по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» И.Г.Рогозина, тел. 882146-22-2-62 доб. 25 | Не требуется | x | Ресурсы администрации городского округа «Вуктыл» |

».