**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации городского округа «Вуктыл»**

**от 15 марта 2017 г. № 03/183**

**О внесении изменения в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 29 августа 2016 года № 08/389 «Об утверждении Плана мероприятий муниципального образования городского округа «Вуктыл» («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности на 2015-2030 годы»**

В целях реализации [пункта 1 части 4 статьи 26](consultantplus://offline/ref=98B39B40E945E4E6FE99DE2C039F8EDBF8202E4BD9213B5B08D90909A72EBA178723C3DE33F8642EWFX3K) Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», [постановления](consultantplus://offline/ref=98B39B40E945E4E6FE99DE2C039F8EDBF82F2E4DDB2F3B5B08D90909A72EBA178723C3DE33F86629WFXDK) администрации муниципального района «Вуктыл» от 16 ноября 2015 года № 11/783 «О Правилах и разработки администрацией муниципального района «Вуктыл» мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Внести в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 29 августа 2016 года № 08/389 «Об утверждении Плана мероприятий муниципального образования городского округа «Вуктыл» («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности на 2015-2030 годы» следующее изменение:

план мероприятий муниципального образования городского округа «Вуктыл» («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности на 2015-2030 годы», утвержденный постановлением (приложение), изложить согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского округа «Вуктыл» Г.Р. Идрисову.

И.о. руководителя администрации

городского округа «Вуктыл» О.Б. Бузуляк

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению администрации  городского округа «Вуктыл»  от 15 марта 2017 года № 03/183  «УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  городского округа «Вуктыл»  от 29 августа 2016 г. № 08/389  (приложение) |

**ПЛАН**

**мероприятий муниципального образования городского округа**

**«Вуктыл» («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах**

**деятельности на 2015-2030 годы»**

**I. Общее описание «дорожной карты»**

План мероприятий муниципального образования городского округа «Вуктыл» («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности на 2015-2030 годы» (далее - План мероприятий) разработан в целях реализации [пункта 1 части 4 статьи 26](consultantplus://offline/ref=98B39B40E945E4E6FE99DE2C039F8EDBF8202E4BD9213B5B08D90909A72EBA178723C3DE33F8642EWFX3K) Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», [постановления](consultantplus://offline/ref=98B39B40E945E4E6FE99DE2C039F8EDBF82F2E4DDB2F3B5B08D90909A72EBA178723C3DE33F86629WFXDK) администрации муниципального района «Вуктыл» от 16 ноября 2015 года № 11/783 «О Правилах и разработки администрацией муниципального района «Вуктыл» мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 12 декабря 2014 года № ДМ-П12-9175 (пункт 11).

План мероприятий определяет мероприятия, реализуемые для достижения запланированных целевых показателей (индикаторов) доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл».

Основной целью Плана мероприятий является обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в муниципальном образовании городского округа «Вуктыл». Достижению указанной цели будет способствовать повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории образования городского округа «Вуктыл».

Создание безбарьерной среды для инвалидов позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что будет способствовать полноценному участию инвалидов в жизни общества. Это одна из важнейших социально-экономических задач, которая затрагивает права и потребности граждан, имеющих инвалидность.

**II. Целевые показатели (индикаторы)**

**доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей, годы | | | | | | | | | | | | | | | | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в муниципальном образовании городского округа «Вуктыл» | проценты | 50 | 52 | 55 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | Администрация городского округа «Вуктыл» |
| 2. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании городского округа «Вуктыл» | проценты | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл», сектор по физической культуре и спорту  администрации городского округа «Вуктыл», Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» |
| 3. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с огра-ниченными возможностями здоровья, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | проценты | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» |
| 4. Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | проценты | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» |
| 5. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения данной категории | проценты | 11,45 | 11,61 | 11,69 | 11,77 | 11,85 | 12,40 | 12,45 | 12,50 | 12,55 | 12,60 | 12,65 | 12,70 | 12,75 | 12,80 | 12,85 | 13,00 | Сектор по физической культуре и спорту  администрации городского округа «Вуктыл» |
| 6. Доля зданий учреждений сферы образования, оснащенных пандусами, поручнями, пандусными съездами, специальным оборудованием для беспрепятственного доступа к ним детей-инвалидов и других маломобильных групп населения | проценты | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 50 | 50 | 58,3 | 58,3 | 66,6 | 66,6 | 75 | 75 | 83,3 | 100 | 91,6 | 100 | 100 | Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» |
| 7. Доля учреждений сферы культуры, физической культуры и спорта, оснащенных специальным оборудованием для беспрепятственного доступа к ним детей-инвалидов и других маломобильных групп населения | проценты | 15,8 | 26,3 | 31,5 | 42,1 | 47,3 | 52,6 | 57,8 | 63,1 | 68,4 | 73,6 | 78,9 | 84,2 | 89,4 | 94,7 | 100 | 100 | Сектор по физической культуре и спорту  администрации городского округа «Вуктыл»,  одел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» |
| 8. Доля жилого фонда доступного к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения | проценты | - | 1,84 | 8,69 | 15,22 | 21,74 | 28,26 | 34,78 | 41,30 | 47,83 | 54,35 | 61,96 | 69,57 | 77,17 | 85,87 | 93,48 | 100 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл» |
| 9. Количество подъемных устройств (ступенькоход) для инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация городского округа «Вуктыл» |
| 10. Наличие адаптированного транспортного средства для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения | единиц | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» |
| 11. Доля объектов питания, бытового обслуживания, торговли, доступных, в том числе частично или условно, к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения | проценты | - | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | Отдел по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» |

**III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения**

**запланированных значений целевых показателей (индикаторов)**

**доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации (годы) | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значений целевых показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |

| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** | | | | | | | | | |
| 1. | | Оснащение зданий Учреждений сферы образования и сферы культуры, физической культуры и спорта пандусами, поручнями, пандусными съездами, специальным оборудованием | | [Постановление](consultantplus://offline/ref=98B39B40E945E4E6FE99C02115F3D0DFFF2C7143DF2730045D850F5EF87EBC42C7W6X3K)  администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/557 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Социальное развитие и защита населения» | Управление образования администрации городского округа «Вуктыл»;  отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл», сектор по физической культуре и спорту администрации городского округа «Вуктыл» | | 2017 -2030 годы (при условии финансирования) | | Оснащение зданий учреждений сферы образования и сферы культуры, физической культуры и спорта пандусными съездами и специальным оборудованием | |
| 2. | | Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также путем организации альтернативного формата предоставления услуг | | Постановление  администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/557 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Социальное развитие и защита населения» | Отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл», сектор по физической культуре и спорту администрации городского округа «Вуктыл» | | 2016-2030 годы (при условии финансирования) | | Увеличение количества зданий, оснащенных специальным оборудованием для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения | |
| 3. | | Обеспечение доступности объектов жилого фонда и дворовых территорий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе: оборудование (оснащение) входной зоны помещения, крыльца, тамбура, вестибюля подъезда и путей движения (лифта, лестницы), оборудование путей движения специальными приспособлениями (пандусами, опорными поручнями, аппарелями, подъемниками, местами крепления колясок, светозвуковыми информаторами внутри зданий, напольными тактильными покрытиями перед лестницей, контрастной окраской крайних ступеней, дверными проемами со звуковым маяком) | | Постановление  администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/557 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Социальное развитие и защита населения» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа «Вуктыл» | | 2016-2030 годы (при условии финансирования) | | Доступность к жилому фонду инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения | |
| 4. | | Адаптация внутригородского пассажирского автотранспорта (модернизация транспортных средств общего пользования специальным оборудованием, оборудование остановок системами синхронного вывода речевой и текстовой информации, тактильными поверхностями, понижение бортового камня на пешеходных переходах, оснащение противоскользящими покрытиями) | | Постановление  администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/557 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Социальное развитие и защита населения» | Отдел по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» | | 2015 – 2030 годы (при условии финансирования) | | Адаптация 1 транспортного средства  для перевозки инвалидов-колясочников  и других маломобильных групп населения;  наличие транспортного средства для перевозки людей с проблемами в передвижении | |
| 5. | | Адаптация объектов транспортной инфраструктуры для предоставления транспортных услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения | | Постановление  администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/557 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Социальное развитие и защита населения» | Отдел по разви-тию экономики и предприниматель-ства администра-ции городского округа «Вуктыл» | | 2016 год (при условии финансирования) | | Обеспечение транспортной доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения | |
| 6. | | Приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри здания, зон оказания услуг, путей эвакуации, санитарно-гигиенических помещений в здании администрации муниципального образования городского округа «Вуктыл» | | Постановление  администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/557 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Социальное развитие и защита населения» | Администрация городского округа «Вуктыл» | | 2016 год (при условии финансирования) | | Доступность приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения | |
| 7. | | Обеспечение доступности объектов в сфере питания, бытового обслуживания, торговли к потребностям инвалидов и маломобильных групп населения | | Решение Совета муниципального района «Вуктыл» от 27 февраля 2014 года № 206 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Вуктыл» на период до 2020 годы» | Отдел по разви-тию экономики и предприниматель-ства администра-ции городского округа «Вуктыл» | | 2015 – 2030 годы (при усло-вии фи-нансиро-вания) | | Повышение доли объектов питания, бытового обслуживания, торговли доступных к потребностям инвалидам и других маломобильных групп населения | |
| 8. | | Включение требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | | Федеральный закон № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Управление образования администрации городского округа «Вуктыл», отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | | 2016 год | | Повышение эффективности проводимых мероприятий, направленных на защиту прав инвалидов | |
| **Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | | | | | |
| 9. | | 1.Проведение мероприятий по формированию базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение и воспитание инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. | | Постановление  администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/557 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Социальное развитие и защита населения» | Управление образования администрации городского округа «Вуктыл», | | 2016-2030 годы (при условии финансирования) | | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | |
| 2. Проведение мероприятий по формированию базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы дополнительного образования, обеспечивающих совместное обучение и воспитание инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. | | отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | | Доля учреждений дополнительного образования, в которых создана универсальная среда инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве учреждений дополнительного образования | |
| 10. | Участие в межведомственных семинарах по вопросам создания доступной среды для инвалидов | | Решение совета МО городского округа «Вуктыл» от 26 апреля 2016 года № 42 | | Управление образования администрации городского округа «Вуктыл», отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | 2015 - 2030 | | Повышение эффективности проводимых мероприятий, направленных на защиту прав инвалидов | |
| 11. | Формирование доступной среды в дошкольных образовательных учреждениях | | Постановление  администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/557 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Социальное развитие и защита населения» | | Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» | 2015 - 2030 | | Повышение доли дошкольных образовательных учреждений, в которых сформирована доступная среда | |
| 12. | Формирование доступной среды в общеобразовательных учреждениях | | Постановление  администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/557 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Социальное развитие и защита населения» | | Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» | 2015 - 2030 | | Повышение доли общеобразовательных учреждений, в которых сформирована доступная среда | |
| 13. | Разработка индивидуальных маршрутов сопровождения детей-инвалидов согласно ИПР ребенка-инвалида | | Постановление  администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/557 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Социальное развитие и защита населения» | | Отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | 2020-2025 | | Повышение эффективности проводимых мероприятий, направленных на защиту прав инвалидов | |
| 14. | Проведение обследования улично-дорожной сети г.Вуктыл | | Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | Отдел строительства, дорожного и городского хозяйства администрации городского округа «Вуктыл» | 2018 - 2019 | | Определение потребности в обустройстве тротуаров, подходов к пешеходным переходам, остановочных пунктов города Вуктыл для дальнейшего обеспечения безбабрьерной среды жизнедеятельности на улично-дорожной сети города | |
| 15. | Обустройство тротуаров, подходов к пешеходным пере-ходам в соответствии с требования-ми по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе: понижение бордюрного камня на пешеходных переходах; оборудование тактильными средствами пешеходных путей | | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | Отдел строительства, дорожного и городского хозяйства администрации городского окру-га «Вуктыл» | 2025-2030 | | Обеспечение доступности для инвалидов дорожно-транспортной инфраструктуры | |
| 16. | Оборудование остановочных пунктов общественного транспорта специальными средствами для инвалидов | | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | Отдел строительства, дорожного и городского хозяйства администрации городского окру-га «Вуктыл» | 2025-2030 | | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к общественному транспорту | |
| 17. | Мониторинг исполнения запланированных мероприятий по адаптации объектов транспортной инфраструктуры | | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | Отдел строительства, дорожного и городского хозяйства администрации городского окру-га «Вуктыл» | 2025-2030 | | Повышение уровня доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры | |

**IV. График работ**

График работ по приведению объектов транспортной инфраструктуры (автостоянок, остановок общественного транспорта) в соответствии требованиями положений статьи 15 статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и статьи 21.1 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Начало реализации | Окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Оборудование остановочных пунктов общественного транспорта специальными средствами для инвалидов | 01.01.2025 | 31.12.2030 |

».