ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации городского округа «Вуктыл»

от 12 марта 2018 г. № 03/242

Об утверждении Комплексного плана по снижению численности безнадзорных животных на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл»

Руководствуясь пунктом 3 статьи 1 Закона Республики Коми от 01.12.2015 № 115 – РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми», пунктом 13 части 1 статьи 6, пунктом 69.1 статьи 30 Устава муниципального образования городского округа «Вуктыл», решением Совета городского округа «Вуктыл» от 06.10.2016 № 130 «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Утвердить Комплексный план по снижению численности безнадзорных животных на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации

городского округа  «Вуктыл»                                                                                  В.Н. Крисанов

- УТВЕРЖДЕН

- постановлением администрации                        городского округа «Вуктыл»

от 12 марта 2018 г. № 03/242

(приложение)

КОМПЛЕКСНЫЙ  ПЛАН

по снижению численности безнадзорных животных на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл»

на 2018 год

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Разработка и принятие нормативных документов |  |  |  |  |
| 1.1. | Порядок отлова, транспортировки и содержания безнадзорных животных. |  | Постановление № 05/452 от 26.05.2017 г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации ГО «Вуктыл» | Определение порядка отлова, транспортировки и содержания безнадзорных животных на территории ГО «Вуктыл» |
| 1.2. | Порядок мониторинга численности безнадзорных животных. |  | Постановление № 05/452 от 26.05.2017 г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации ГО «Вуктыл» | Учет численности безнадзорных животных. |
| 1.3. | Инструкции по отлову и транспортировке безнадзорных животных. |  | Постановление № 05/452 от 26.05.2017 г. | Подрядная организация по отлову и содержанию безнадзорных животных. | Ознакомление и учет в журнале регистрации. |
| 1.4. | Порядок деятельности приютов. |  | Постановление № 05/452 от 26.05.2017 г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации ГО «Вуктыл» | Определение деятельности приютов. |
| 1.5. | Порядок возврата отловленных животных их владельцам. |  | Постановление № 05/452 от 26.05.2017 г. | Подрядная организация по отлову и содержанию безнадзорных животных. | Определение порядка возврата животных их владельцам. |
| 1.6. | Определение мест для утилизации трупов безнадзорных животных в соответствии с ветеринарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. |  | После утверждения генерального плана МОГО «Вуктыл» май – июнь 2018 года | Администрация ГО «Вуктыл». | Определить места для уничтожения трупов безнадзорных животных в соответствии с ветеринарными правилами, на территории МО ГО «Вуктыл». |
| 1.7. | Определение площадок для выгула собак |  | Глава 16 решения Совета МО ГО «Вуктыл» от 06.10.2016 № 130 «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Собственники помещений многоквартирных жилых домов в территориальных зонах. | Обеспеченность МОГО «Вуктыл» площадками для выгула собак. |
| - 2. |  | - Организация отлова и содержания безнадзорных животных |  |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации по отлову и содержанию безнадзорных животных. |  | В течение 2018 года (до определения подрядной организации) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации ГО «Вуктыл». | Заключение договора (контракт с подрядной организацией на оказание услуг по отлову и содержанию животных). |
| 2.2. | Проведение рабочих встреч с руководителями станции по борьбе с болезнями животных, организаций по отлову, приютов, иных организаций по вопросам реализации заключенных контрактов (государственных заданий) на отлов и (или) содержание безнадзорных животных. |  | В течение 2018 года | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации ГО «Вуктыл». | Выработаны предложения по решению каждого из постоянных вопросов, возникающих в ходе реализации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Оформление протокола (решения), с указанием конкретных мероприятий, сроков и лиц, ответственных за реализацию каждого мероприятия. Контроль исполнения протокола (решения). |
| 2.3. | Определение организации или структурного подразделения, ответственных за прием, обработку и передачу в организацию по отлову заявок от населения на отлов безнадзорных животных. |  | II квартал 2018 года | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации ГО «Вуктыл». | Своевременный отлов безнадзорных животных. |
| 2.4. | Проведение инструктажа со специалистами организации по отлову при отлове животных. |  | Журнал инструктажа | Подрядная организация по отлову и содержанию безнадзорных животных. | Проведение инструктажей со специалистами организации по отлову при отлове животных. Внесение сведений в регистрационные формы отчетности. |
| 2.5. | Определение возможных мест (муниципального имущества) для передачи под организацию приюта или мест временного содержания безнадзорных животных. |  | После подачи заявки | Отдел по управлению имуществом администрации МО ГО «Вуктыл». | Определение места для передачи под организацию приюта или мест временного содержания безнадзорных животных. |
| 2.6. | Передача заинтересованным организациям муниципального имущества под организацию приюта или мест временного содержания безнадзорных животных. |  | После подачи заявки | Отдел по управлению имуществом администрации МО ГО «Вуктыл». | Заключение договора аренды муниципального имущества землепользование |
| 2.7. | Проведение ветеринарных мероприятий: клинический осмотр, вакцинация, обработки, стерилизация, оформление ветеринарных сопроводительных документов, усыпление и др. |  | Постоянно | Подрядная организация по отлову и содержанию безнадзорных животных. | Выполнение плана ветеринарных мероприятий на территории МО ГО «Вуктыл» |
| 2.8. | Проведение ежеквартального мониторинга численности безнадзорных животных. |  | Ежеквартально | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации ГО «Вуктыл». | Проведение ежеквартального мониторинга численности безнадзорных животных, направлять сведения в Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми в установленные сроки. |
| 2.9. | Анализ хода выполнения муниципального контракта (государственного задания) в части соблюдения условий его исполнения подрядной организацией. |  | Постоянно | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации ГО «Вуктыл». | Отсутствие фактов нарушения условий муниципального контракта (государственного задания). В случае выявления нарушений – принятие необходимых мер в отношении исполнителя. |
| 2.10. | Осуществление контроля станциями по борьбе с болезнями животных за проведением уничтожения биологических отходов, в соответствии с установленными требованиями ветеринарных правил |  | Постоянно | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации ГО «Вуктыл». | Заключение договора (соглашение) с заинтересованной организацией на содержание отловленных собак в здании для безнадзорных животных. |
| 2.11. | Организация заключения договора (соглашения) с заинтересованной организацией на содержание отловленных собак в здании для безнадзорных животных |  | После подачи заявки | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации ГО «Вуктыл». | Заключение договора (соглашение) с заинтересованной организацией на содержание отловленных собак в здании для безнадзорных животных |
| 2.12. | Обеспечение отлова не менее 50% бродячих собак от количества, представленного в данных мониторинга. |  | До 01.10.2018 года | Подрядная организация по отлову и содержанию безнадзорных животных. | Отловить не менее 50% бродячих собак от количества, представленного в данных мониторинга. |
| 2.13. | Организация мечения отловленных животных |  | В течение 2018 года | Подрядная организация по отлову и содержанию безнадзорных животных. | Организация учета безнадзорных животных. |
| При отсутствии организации по отлову безнадзорных животных в МО ГО «Вуктыл» (дополнительно) |  |  |  |  |  |
| - При отсутствии организации по отлову безнадзорных животных в муниципальном образовании (дополнительно) |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Определение муниципальной организации для выполнения государственного задания на выполнение муниципальных работ по отлову безнадзорных животных |  | В течение 2018 года | Администрация ГО «Вуктыл» МБУ «Локомотив» | Оперативный отлов безнадзорных животных |
| 2.15. | Оснащение муниципальных бригад по отлову специализированным автотранспортом, необходимым оборудованием и др. материально-техническим оснащением |  | В течение 2018 года | Администрация ГО «Вуктыл» | Оснащение специализированным автотранспортом и оборудованием. |
| 2.12. | Организация муниципального приюта |  | В течение 2018 года | Администрация ГО «Вуктыл» | - |
| - 3. | Информационно-разъяснительная работа |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание раздела на официальном сайте Администрации муниципального образования в котором необходимо размещение информации о: |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации ГО «Вуктыл» | Размещение информации о работе с безнадзорными животными |
|  | действующих нормативно-правовых актах: муниципального образования, Республики Коми, Российской Федерации; телефонных номерах службы приема заявок на отлов безнадзорных животных; проведении аукционов на заключение муниципальных контрактов на отлов и (или) на содержание отловленных безнадзорных животных; выделении муниципального имущества для размещения приютов; результатах работы по снижению численности безнадзорных животных за истекший период времени; запланированных мероприятиях по отлову (места отлова, дата отлова); |  | vuktyl.com |  |  |
|  | отловленных животных; местонахождении приютов; местах и сроках доставления собак для проведения вакцинации, стерилизации, мечения, оформления ветеринарных сопроводительных документов при транспортировке животных; выделенных местах для выгула домашних животных; действиях граждан при покусах; результатах работы административных комиссий по привлечению к административной ответственности за нарушение правил выгула и содержания домашних животных; действиях владельцев животных при гибели животных |  |  |  |  |
| 3.2. | Проведение прямых линий, встреч населением |  | В течение 2018 года | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации ГО «Вуктыл». | Выработаны предложения по решению каждого вопроса из поступивших вопросов, связанных с отловом и содержания безнадзорных животных. Оформлен протокол (решение), с указанием конкретных мероприятий, сроков и лиц, ответственных за реализацию каждого мероприятия. Контроль исполнения протокола (решения). |
| 3.3. | Проведение информационно-разъяснительной работы с гражданами по вопросу соблюдения Правил содержания животных принятых на территории муниципального образования. |  | В течение 2018 года | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации ГО «Вуктыл». | Размещение информации о работе с безнадзорными животными |