ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации городского округа «Вуктыл»

от 14 октября 2019 г. № 10/1295

О внесении изменения в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/559 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского округа  «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509                   «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл»,  их формирования и реализации» администрация городского округа  «Вуктыл» постановляет:

- Внести в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/559 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики» следующее изменение:

муниципальную программу городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики», утвержденную постановлением (приложение), изложить в редакции согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года, распространяется на правоотношения, возникшие при формировании бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, и подлежит опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальника Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» В.А. Бабину.

Глава муниципального образования

городского округа «Вуктыл» - руководителя

администрации  городского округа «Вуктыл»                                                           Г.Р. Идрисова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

городского округа  «Вуктыл»

от 14 октября  2019 г.  № 10/1295

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа «Вуктыл»

от 14 октября 2016г. № 10/559

(приложение)

Таблица № 1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

городского округа  «Вуктыл»

«Развитие экономики»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики»

(далее – муниципальная программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по развитию экономики администрации городского округа «Вуктыл» (далее — отдел по развитию экономики) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрация городского округа «Вуктыл» (далее - сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта) Сектор по туризму администрации городского округа «Вуктыл» (далее — сектор по туризму) |
| Участники муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вуктыльская центральная библиотека» |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства. - Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка пищевой продукции. - Развитие въездного и внутреннего туризма |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для сохранения долгосрочной стабильности развития экономики городского округа «Вуктыл» |
| Задачи муниципальной программы | - Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; создание условий для привлечения инвестиций на территорию городского округа «Вуктыл». - Создание условий для развития сельского хозяйства, регулирование рынка пищевой продукции. - Формирование туристского комплекса, интегрированного в экономику и удовлетворяющего потребности жителей и гостей городского округа «Вуктыл» в отдыхе |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Число инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории округа. - Количество предоставленных консультаций информационно-маркетинговым центром. - Объем продукции животноводства крестьянских (фермерских) хозяйств: молоко. - Количество туристов, посетивших туристские маршруты на территории городского округа «Вуктыл» |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации Программы: 2017 – 2022 годы. В ходе реализации муниципальной программы этапы не выделяются |
| Объемы финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017 - 2022 годах составит 8 489 448,61 рублей, в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования городского округа (далее - МО ГО) «Вуктыл» - 4 875 965,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми — 3 613 483,61 рублей, в том числе: по годам реализации: 2017 г. - 2 349 894,55 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 742 500,00 рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 1 607 394,55 рублей; 2018 г. - 1 674 545,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 735 545,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 939 000,00 рублей; 2019 г. - 1 936 909,06 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 869 820,00 рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 1 067 089,06 рублей; 2020 г. - 1 167 700,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 1 167 700,00 рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми — 0,00 рублей; 2021 г. - 727 700,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 727 700,00 рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рублей; 2022 г. - 632 700,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 632 700,00 рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы будет содействовать: развитию малого и среднего предпринимательства; обеспечению мониторинга реализации инвестиционных проектов (бизнес-планов, бизнес-идей) на территории городского округа «Вуктыл»; реализации проектов в сфере малого и среднего предпринимательства; повышению профессионального уровня граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; стимулированию субъектов малого и среднего предпринимательства по трудоустройству безработных и созданию благоприятных условий труда; бесплатному доступу субъектов малого и среднего предпринимательства к информационным ресурсам; повышению профессионального уровня граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; формированию положительного имиджа о субъектах малого и среднего предпринимательства на территории городского округа «Вуктыл»; поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и национальных землячеств; сохранению объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции, улучшению ее качества; сохранению рабочих мест; развитию материально-технической базы крестьянских (фермерских) хозяйств; соблюдению ветеринарно-санитарных и гигиенических норм и требований по убою скота; развитию агропромышленного комплекса; увеличению потока туристов в округ; увеличению числа жителей округа, республики, России, зарубежья, осведомленных об основных объектах историко-культурного и природного наследия на территории городского округа «Вуктыл» |

Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития

- Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере развития экономики являются:

- снижение угрозы мононаправленности экономики городского округа «Вуктыл» путем развития перспективных отраслей экономики  городского округа «Вуктыл», включая туризм, сельское хозяйство и агропромышленное производство, и содействия развитию малого и среднего предпринимательства;

- реализация мер, направленных на привлечение инвестиций в экономику городского округа «Вуктыл»;

- повышение эффективности муниципального управления.

- Цель муниципальной программы -  создание условий для сохранения долгосрочной стабильности  развития  экономики   городского округа «Вуктыл».

- Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения следующих задач:

- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- создание условий для привлечения инвестиций на территорию городского округа «Вуктыл»;

- создание условий для развития сельского хозяйства, регулирование рынка пищевой продукции;

- формирование туристского комплекса, интегрированного в экономику городского округа «Вуктыл» и удовлетворяющего потребности жителей и гостей городского округа «Вуктыл» в отдыхе.

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики», приведены в таблице № 3.

Перечень и характеристики ведомственных целевых программ и основных мероприятий  муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики» приведены в таблице  № 4.

Таблица № 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями городского округа «Вуктыл» по муниципальной программе городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики» на очередной финансовый год и плановый период» не составляется.

Информация по финансовому обеспечению реализации муниципальной программы за счет средств  бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) приведена в таблице  № 6.

Ресурсное обеспечение и прогнозная  (справочная) оценка расходов  бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»  на  реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики» (с учетом средств межбюджетных трансферов) приведены в таблице  № 7.

План мероприятий по реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» приведен в таблице № 8.

Таблица № 2

ПОДПРОГРАММА

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

муниципальной программы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

муниципальной программы

(далее - подпрограмма 1)

| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы 1 (по согласованию) | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вуктыльская центральная библиотека» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | - |
| Цели подпрограммы 1 | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; создание условий для привлечения инвестиций на территорию городского округа «Вуктыл» |
| Задачи подпрограммы 1 | - развитие системы финансово-инвестиционной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; - содействие повышению профессионального уровня граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; вовлечение заинтересованных граждан в предпринимательскую деятельность; - совершенствование системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; - поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и национальных землячеств |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 | - Количество субъектов, получивших возмещение транспортных расходов по доставке товаров (за исключением подакцизных товаров) воздушным транспортом в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты (единиц). - Число грантов из бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на расходы субъектов малого и среднего предпринимательства, связанные с началом предпринимательской деятельности (единиц). - Количество реализованных социально-значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере малого и среднего предпринимательства (единиц). - Число граждан, прошедших обучение в области предпринимательства, в том числе посредством краткосрочных курсов по программам повышения квалификации (человек). - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультации в информационно-маркетинговом центре малого и среднего предпринимательства по вопросам предпринимательской деятельности (единиц). - Количество проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (единиц). - Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в течение года (единиц). - Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями городского округа «Вуктыл», от общей численности населения городского округа «Вуктыл» (проценты) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | Сроки реализации подпрограммы 1: 2017 - 2022 годы. В ходе реализации подпрограммы 1 этапы не выделяются |
| Объемы финансирования подпрограммы 1 | Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2017-2022 годах составит 6 223 112,61 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 3 159 629,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми — 3 063 483,61 рублей, в том числе: по годам реализации: 2017 г. - 1 497 394,55 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 440 000,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 1 057 394,55 рублей; 2018 г. - 1 391 995,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 452 995,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 939 000,00 рублей; 2019 г. - 1 632 723,06 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 565 634,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми — 1 067 089,06 рублей; 2020 г. - 867 000,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 867 000,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми — 0,00 рублей; 2021 г. - 417 000,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 417 000,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рублей; 2022 г. - 417 000,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 417 000,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | Реализация мероприятий подпрограммы 1 будет содействовать: - Развитию малого и среднего предпринимательства. - Обеспечению мониторинга реализации инвестиционных проектов (бизнес-планов, бизнес-идей) на территории городского округа «Вуктыл». - Реализации проектов сфере малого и среднего предпринимательства. - Повышению профессионального уровня граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. - Стимулированию субъектов малого и среднего предпринимательства по трудоустройству безработных и созданию благоприятных условий труда. - Бесплатному доступу субъектов малого и среднего предпринимательства к информационным ресурсам. - Формированию положительного имиджа о субъектах малого и среднего предпринимательства на территории городского округа «Вуктыл». - Поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и национальных землячеств |

ПОДПРОГРАММА

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка пищевой продукции»

муниципальной программы

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Развитие  сельского хозяйства и регулирование рынка пищевой продукции»

муниципальной программы

(далее - подпрограмма 2)

| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы 2 (по согласованию) | - |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | - |
| Цели подпрограммы 2 | Создание условий для развития сельского хозяйства, регулирование рынка пищевой продукции. |
| Задачи подпрограммы 2 | Наращивание ресурсного потенциала по производству и переработке сельскохозяйственной продукции; Создание благоприятных условий для производства продуктов животноводства, обеспечение ветеринарной безопасности продуктов животноводства |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 | - Количество поголовья сельскохозяйственных животных и взрослой птицы (голов). - Количество приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (единиц). - Количество реализованных проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере агропромышленного комплекса. - Количество построенных (реконструированных) животноводческих ферм. - Число крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших финансовую поддержку на строительство и организацию убойного пункта (площадки) (единиц) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | Сроки реализации подпрограммы 2: 2017 - 2022 годы В ходе реализации подпрограммы 2 этапы не выделяются |
| Объемы финансирования подпрограммы 2 | Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2017-2022 годах составит 1 636 336 ,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 1 136 336,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми — 500 000,00 рублей, в том числе: по годам реализации: 2017 г. - 702 500,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 202 500,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 500 000,00 рублей; 2018 г. - 152 550,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 152 550,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рублей; 2019 г. - 199 186,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 199 186,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рублей; 2020 г. - 270 700,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 270 700,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми — 0,00 рублей; 2021 г. - 155 700,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 155 700,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рублей; 2022 г. -155 700,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 155 700,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | Реализация мероприятий подпрограммы 2 будет содействовать: - сохранению объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции, улучшению ее качества; - сохранению рабочих мест; - развитию материально-технической базы крестьянских (фермерских) хозяйств; - соблюдению ветеринарно-санитарных и гигиенических норм и требований по убою скота; - развитию агропромышленного комплекса |

ПОДПРОГРАММА

«Развитие въездного и внутреннего туризма»

муниципальной программы

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Развитие  въездного и внутреннего туризма»

муниципальной программы

(далее - подпрограмма 3)

| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 | Сектор по туризму |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы 3 (по согласованию) | - |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 3 | - |
| Цели подпрограммы 3 | Формирование туристического комплекса, интегрированного в экономику городского округа «Вуктыл» и удовлетворяющего потребности жителей и гостей городского округа «Вуктыл» в отдыхе |
| Задачи подпрограммы 3 | - Развитие туристической инфраструктуры на территории городского округа «Вуктыл». - Формирование положительного образа территории городского округа «Вуктыл» у релевантной аудитории и потенциальных инвесторов. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3 | - Количество разработанной проектно-сметной документации для проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры (единиц). - Количество реализуемых проектов туристической направленности(единиц). - Количество туристов, посетивших туристические мероприятия на территории городского округа «Вуктыл» (человек). - Количество средств ориентирующей информации для туристов (единиц). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 | Сроки реализации подпрограммы 3: 2017 - 2022 годы В ходе реализации подпрограммы 3 этапы не выделяются |
| Объемы финансирования подпрограммы 3 | Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2017-2022 годах составит 630 000,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 580 000,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 50 000,00 рублей, в том числе: по годам реализации: 2017 г. - 150 000,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 100 000,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 50 000,00 рублей; 2018 г. - 130 000,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 130 000,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рублей; 2019 г. - 105 000,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 105 000,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рублей; 2020 г. - 30 000,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 30 000,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рублей; 2021 г. - 155 000,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 155 000,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рублей; 2022 г. - 60 000,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 60 000,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | Реализация мероприятий подпрограммы 3 будет содействовать: - увеличению туристов, посетивших округ; - увеличению числа жителей округа, республики, России, зарубежья, осведомленных об основных объектах историко-культурного и природного наследия на территории городского округа «Вуктыл» |

Таблица № 3

Перечень и сведения

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики»

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории округа | ед. | 11 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 |
| 2. | Количество предоставленных консультаций информационно-маркетинговым центром | ед. | 177 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3. | Объем продукции животноводства крестьянских (фермерских) хозяйств: молоко | т. | 95 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 |
| 4. | Количество туристов, посетивших туристские маршруты на территории городского округа «Вуктыл» | чел. | 2095 | 2150 | 2200 | 2260 | 2310 | 2380 | 2380 | 2380 |
| Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Развитие системы финансово-инвестиционной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество субъектов, получивших возмещение транспортных расходов по доставке товаров (за исключением подакцизных товаров) воздушным транспортом в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты | ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Число грантов из бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на расходы субъектов малого и среднего предпринимательства, связанные с началом предпринимательской деятельности | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Количество реализованных социально-значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере малого и среднего предпринимательства | ед. | - | - | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Задача 2. «Содействие повышению профессионального уровня граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; вовлечение заинтересованных граждан в предпринимательскую деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Число граждан, прошедших обучение в области предпринимательства, в том числе посредством краткосрочных курсов по программам повышения квалификации | чел. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Задача 3. «Совершенствование системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультации в информационно-маркетинговом центре малого и среднего предпринимательства по вопросам предпринимательской деятельности | ед. | 76 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 10. | Количество проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Задача 4. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и национальных землячеств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в течение года (единиц) | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12. | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями городского округа «Вуктыл», от общей численности населения городского округа «Вуктыл» (проценты) | % | - | - | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка пищевой продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Наращивание ресурсного потенциала по производству и переработке сельскохозяйственной продукции; создание благоприятных условий для производства продуктов животноводства, обеспечение ветеринарной безопасности продуктов животноводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Количество поголовья сельскохозяйственных животных и взрослой птицы | голов | 187 | 200 | 210 | 220 | 734 | 734 | 734 | 734 |
| 14. | Количество приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Количество реализованных проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере агропромышленного комплекса | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Число крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших финансовую поддержку на строительство и организацию убойного пункта (площадки) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Количество построенных (реконструированных) животноводческих ферм | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Развитие въездного и внутреннего туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Развитие туристической инфраструктуры на территории городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Количество разработанной проектно-сметной документации для проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Количество реализуемых проектов туристской направленности | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Задача 2. «Формирование положительного образа территории городского округа «Вуктыл» у релевантной аудитории и потенциальных инвесторов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Количество средств ориентирующей информации для туристов | ед. | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 21. | Количество реализуемых выставочных и познавательных мероприятий | ед. | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |

Таблица № 4

Перечень и характеристики

ведомственных целевых программ и основных мероприятий  муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Развитие экономики»

| № п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы (далее-ВЦП) основного мероприятия | Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Развитие системы финансово-инвестиционной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Финансово-инвестиционная поддержка малого и среднего предпринимательства | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 2017 год | 2022 год | Реализация мероприятия будет содействовать развитию малого и среднего предпринимательства; обеспечению мониторинга реализации инвестиционных проектов (бизнес-планов, бизнес-идей) на территории городского округа «Вуктыл» | Субсидирование транспортных расходов по доставке товаров (за исключением подакцизных товаров) воздушным транспортом в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты, субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга) оборудования, субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования для производственных нужд предприятий и предоставления услуг | Количество субъектов, получивших возмещение транспортных расходов по доставке товаров (за исключением подакцизных товаров) воздушным транспортом в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты. Число грантов из бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на расходы субъектов малого и среднего предпринимательства, связанные с началом предпринимательской деятельности. Число инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории округа |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Реализация социально-значимых проектов в рамках «Народный бюджет» в сфере малого и среднего предпринимательства | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 2017 год | 2022 год | Реализации проектов в сфере малого и среднего предпринимательства | Реализация социально-значимых проектов в сфере предпринимательства | Количество реализованных социально-значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере малого и среднего предпринимательства |
| Задача 2. «Содействие повышению профессионального уровня граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; вовлечение заинтересованных граждан в предпринимательскую деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.1. Подготовка кадров и кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства; сотрудничество в сфере малого и среднего предпринимательства | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 2017 год | 2022 год | Реализация мероприятия будет содействовать повышению профессионального уровня граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; стимулированию субъектов малого и среднего предпринимательства по трудоустройству безработных и созданию благоприятных условий труда | Содействие субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства по организации практического обучения граждан в области предпринимательства, в том числе посредством организации краткосрочных курсов по программам повышения квалификации | Число граждан, прошедших обучение в области предпринимательства, в том числе посредством краткосрочных курсов по программам повышения квалификации |
| Задача 3. «Совершенствование системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 3.1. Административно-организационная и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 2017 год | 2022 год | Реализация будет содействовать повышению профессионального уровня граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; формированию положительного имиджа о субъектах малого и среднего предпринимательства на территории городского округа «Вуктыл» | Проведение заседаний Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при администрации городского округа «Вуктыл», информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства о проведении конференций, форумов, съездов, семинаров, ярмарок, выставок и других мероприятий по вопросам малого и среднего предпринимательства, организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных и республиканских конференциях, форумах, съездах, семинарах, ярмарках, выставках и других мероприятиях по вопросам малого и среднего предпринимательства | Количество проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 5. | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение функционирования информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 2017 год | 2022 год | Реализация мероприятия будет содействовать: бесплатному доступу субъектов малого и среднего предпринимательства к информационным ресурсам | Обеспечение функционирования информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Вуктыльская центральная библиотека», | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультации в информационно-маркетинговом центре малого и среднего предпринимательства по вопросам предпринимательской деятельности. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены консультации со стороны информационно-маркетингового центра |
| Задача 4. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и национальных землячеств» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 4.1. Реализация проектов по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и национальных землячеств | отдел по развитию экономики | 2017 год | 2022 год | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и национальных землячеств | Разработка и реализация проектов социально ориентированными некоммерческими организациями | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в течение года |
| Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка пищевой продукции» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Наращивание ресурсного потенциала по производству и переработке сельскохозяйственной продукции; создание благоприятных условий для производства продуктов животноводства, обеспечение ветеринарной безопасности продуктов животноводства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание сельскохозяйственных животных | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 2017 год | 2022 год | Реализация мероприятия будет способствовать: сохранению объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции, улучшению ее качества; сохранению рабочих мест | Обследование поголовья сельскохозяйственных животных, субсидирование из бюджета МО ГО «Вуктыл» содержания поголовья сельскохозяйственных животных по договорам администрации городского округа «Вуктыл» | Количество поголовья сельскохозяйственных животных и взрослой птицы. Объем продукции животноводства крестьянских (фермерских) хозяйств: молоко |
| 8. | Основное мероприятие 1.2. Предоставление субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 2017 год | 2022 год | Реализация мероприятия будет способствовать развитию материально-технической базы крестьянских (фермерских) хозяйств | Субсидирование приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции крестьянским (фермерским) хозяйствам | Количество приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции |
| 9. | Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидии для создания и организации убойных пунктов (площадок) | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 2017 год | 2019 год | Реализация мероприятия будет способствовать соблюдению ветеринарно-санитарных и гигиенических норм и требований по убою скота | Субсидирование создания и организации убойных пунктов (площадок) | Число крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших финансовую поддержку на строительство и организацию убойного пункта (площадки) |
| 10. | Основное мероприятие 1.4. Реализация проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере агропромышленного комплекса | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 2017 год | 2022 год | Реализация проектов в сфере агропромышленного комплекса | Субсидирование части затрат, направленных на развитие животноводческих ферм | Количество реализованных проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере агропромышленного комплекса |
| 11. | Основное мероприятие 1.5. Предоставление субсидии на развитие сельского хозяйства | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 2018 год | 2022 год | Реализация мероприятия будет способствовать развитию агропромышленного комплекса | Предоставление субсидий на развитие сельского хозяйства | Количество построенных (реконструированных) животноводческих ферм |
| Подпрограмма 3 «Развитие въездного и внутреннего туризма» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Развитие туристической инфраструктуры на территории городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 1.1. Создание и реализация проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры | сектор по туризму | 2017 год | 2022 год | Увеличение потока туристов в городской округ «Вуктыл» | Реализация проекта «Обустройство туристских стоянок на маршруте «Сплав по реке Печора», обустройство зоны отдыха «Русалочьи озера» | Количество разработанной проектно-сметной документации для проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры |
| Задача 2. «Формирование положительного образа территории городского округа «Вуктыл» у релевантной аудитории и потенциальных инвесторов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Основное мероприятие 2.1. Информационно-рекламное обеспечение туристических ресурсов муниципального образования городского округа «Вуктыл» | сектор по туризму | 2017 год | 2022 год | Увеличение числа жителей округа, республики, России, зарубежья, осведомленных об основных объектах историко-культурного и природного наследия на территории городского округа «Вуктыл» | Популяризация туристских ресурсов городского округа «Вуктыл» | Количество средств ориентирующей информации для туристов |
| 14. | Основное мероприятие 3.1. Изготовление и установка средств ориентирующей информации для туристов на территории городского округа «Вуктыл» | сектор по туризму | 2017 год | 2022 год | Туристы и экскурсанты будут осведомлены о туристических маршрутах на территории городского округа «Вуктыл» | Изготовление и установка информационного щита | Количество средств ориентирующей информации для туристов |
| 15. | Основное мероприятие 4.1. Организация и проведение событийных мероприятий в сфере внутреннего и въездного туризма на территории городского округа «Вуктыл» | сектор по туризму | 2017 год | 2022 год | Увеличение числа туристов, посетивших городской округ «Вуктыл» | Организация и проведение фестиваля туристских фильмов и фотографий | Количество событийных мероприятий в сфере выездного и внутреннего туризма. |
| 16. | Основное мероприятие 5.1. Организация и проведение выставочных и познавательных мероприятий в сфере туризма | сектор по туризму | 2019 год | 2022 год | Увеличение числа туристов, посетивших городской округ «Вуктыл» | Информирование о туристических возможностях, маршрутах, достопримечательностях населения городского округа «Вуктыл» и потенциальных туристов | Количество выставочных и познавательных мероприятий в сфере выездного и внутреннего туризма. |

Таблица № 6

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики»

за счет средств  бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»

(с учетом средств межбюджетных трансфертов)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | «Развитие экономики» | Всего | 8 489 448,61 | 2 349 894,55 | 1 674 545,00 | 1 936 909,06 | 1 167 700,00 | 727 700,00 | 632 700,00 |
|  |  |  | отдел по развитию экономики | 8 489 448,61 | 2 349 894,55 | 1 674 545,00 | 1 936 909,06 | 1 167 700,00 | 727 700,00 | 632 700,00 |
| 2. | Подпрограмма 1 | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» | Всего | 6 223 112,61 | 1 497 394,55 | 1 391 995,00 | 1 632 723,06 | 867 000,00 | 417 000,00 | 417 000,00 |
|  |  |  | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 6 223 112,61 | 1 497 394,55 | 1 391 995,00 | 1 632 723,06 | 867 000,00 | 417 000,00 | 417 000,00 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | Финансово-инвестиционная поддержка малого и среднего предпринимательства | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 883 407,00 | 93 000,00 | 75 995,00 | 138 412,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 192 000,00 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. | Реализация социально-значимых проектов в рамках «Народный бюджет» в сфере малого и среднего предпринимательства | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 3 840 222,00 | 1 172 000,00 | 1 016 000,00 | 1 202 222,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. | Подготовка кадров и кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства; сотрудничество в сфере малого и среднего предпринимательства | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Основное мероприятие 3.1. | Административно-организационная и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие 3.2. | Обеспечение функционирования информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 450 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 8. | Основное мероприятие 4.1. | Реализация проектов по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и национальных землячеств | отдел по развитию экономики | 1 049 483,61 | 157 394,55 | 225 000,00 | 217 089,06 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 9. | Подпрограмма 2 | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка пищевой продукции» | Всего | 1 636 336,00 | 702 500,00 | 152 550,00 | 199 186,00 | 270 700,00 | 155 700,00 | 155 700,00 |
|  |  |  | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 1 636 336,00 | 702 500,00 | 152 550,00 | 199 186,00 | 270 700,00 | 155 700,00 | 155 700,00 |
| 10. | Основное мероприятие 1.1. | Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание сельскохозяйственных животных | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 946 336,00 | 127 500,00 | 152 550,00 | 199 186,00 | 155 700,00 | 155 700,00 | 155 700,00 |
| 11. | Основное мероприятие 1.2. | Предоставление субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Основное мероприятие 1.3. | Предоставление субсидии для создания и организации убойных пунктов (площадок) | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Основное мероприятие 1.4. | Реализация проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере агропромышленного комплекса | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 690 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Основное мероприятие 1.5. | Предоставление субсидии на развитие сельского хозяйства | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Подпрограмма 3 | «Развитие въездного и внутреннего туризма» | Всего | 630 000,00 | 150 000,00 | 130 000,00 | 105 000,00 | 30 000,00 | 155 000,00 | 60 000,00 |
|  |  |  | сектор по туризму | 630 000,00 | 150 000,00 | 130 000,00 | 105 000,00 | 30 000,00 | 155 000,00 | 60 000,00 |
| 16. | Основное мероприятие 1.1. | Создание и реализация проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры | сектор по туризму | 80 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 17. | Основное мероприятие 2.1. | Информационно-рекламное обеспечение туристических ресурсов муниципального образования городского округа «Вуктыл» | сектор по туризму | 265 000,00 | 150 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| 18. | Основное мероприятие 3.1. | Изготовление и установка средств ориентирующей информации для туристов на территории городского округа «Вуктыл» | сектор по туризму | 50 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 19. | Основное мероприятие 4.1. | Организация и проведение событийных мероприятий в сфере внутреннего и въездного туризма на территории городского округа «Вуктыл» | сектор по туризму | 200 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 20. | Основное мероприятие 5.1. | Организация и проведение выставочных и познавательных мероприятий в сфере туризма | сектор по туризму | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 |

Таблица № 7

Ресурсное обеспечение и прогнозная  (справочная) оценка расходов  бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной программы  городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики»

(с учетом средств межбюджетных трансферов)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее-ВЦП), основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего (нарастающим итогом с начала реализации муниципальной программы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | «Развитие экономики» | Всего, в том числе: | 8 489 448,61 | 2 349 894,55 | 1 674 545,00 | 1 936 909,06 | 1 167 700,00 | 727 700,00 | 632 700,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 8 489 448,61 | 2 349 894,55 | 1 674 545,00 | 1 936 909,06 | 1 167 700,00 | 727 700,00 | 632 700,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 3 613 483,61 | 1 607 394,55 | 939 000,00 | 1 067 089,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» | Всего, в том числе: | 6 223 112,61 | 1 497 394,55 | 1 391 995,00 | 1 632 723,06 | 867 000,00 | 417 000,00 | 417 000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 6 223 112,61 | 1 497 394,55 | 1 391 995,00 | 1 632 723,06 | 867 000,00 | 417 000,00 | 417 000,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 3 063 483,61 | 1 057 394,55 | 939 000,00 | 1 067 089,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | Финансово-инвестиционная поддержка малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: | 883 407,00 | 93 000,00 | 75 995,00 | 138 412,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 192 000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств : | 883 407,00 | 93 000,00 | 75 995,00 | 138 412,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 192 000,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. | Реализация социально-значимых проектов в рамках «Народный бюджет» в сфере малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: | 3 840 222,00 | 1 172 000,00 | 1 016 000,00 | 1 202 222,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 3 840 222,00 | 1 172 000,00 | 1 016 000,00 | 1 202 222,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 2 864 000,00 | 1 000 000,00 | 864 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. | Подготовка кадров и кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства; сотрудничество в сфере малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Основное мероприятие 3.1. | Административно-организационная и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие 3.2. | Обеспечение функционирования информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: | 450 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств : | 450 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Основное мероприятие 4.1. | Реализация проектов по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и национальных землячеств | Всего, в том числе: | 1 049 483,61 | 157 394,55 | 225 000,00 | 217 089,06 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств : | 1 049 483,61 | 157 394,55 | 225 000,00 | 217 089,06 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 199 483,61 | 57 394,55 | 75 000,00 | 67 089,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Подпрограмма 2 | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка пищевой продукции» | Всего, в том числе: | 1 636 336,00 | 702 500,00 | 152 550,00 | 199 186,00 | 270 700,00 | 155 700,00 | 155 700,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств : | 1 636 336,00 | 702 500,00 | 152 550,00 | 199 186,00 | 270 700,00 | 155 700,00 | 155 700,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Основное мероприятие 1.1. | Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание сельскохозяйственных животных | Всего, в том числе: | 946 336,00 | 127 500,00 | 152 550,00 | 199 186,00 | 155 700,00 | 155 700,00 | 155 700,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств : | 946 336,00 | 127 500,00 | 152 550,00 | 199 186,00 | 155 700,00 | 155 700,00 | 155 700,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Основное мероприятие 1.2. | Предоставление субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Основное мероприятие 1.3. | Предоставление субсидии для создания и организации убойных пунктов (площадок) | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Основное мероприятие 1.4. | Реализация проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере агропромышленного комплекса | Всего, в том числе: | 690 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств : | 690 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Основное мероприятие 1.5. | Предоставление субсидии на развитие сельского хозяйства | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Подпрограмма 3 | «Развитие въездного и внутреннего туризма» | Всего, в том числе: | 630 000,00 | 150 000,00 | 130 000,00 | 105 000,00 | 30 000,00 | 155 000,00 | 60 000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств : | 630 000,00 | 150 000,00 | 130 000,00 | 105 000,00 | 30 000,00 | 155 000,00 | 60 000,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Основное мероприятие 1.1. | Создание и реализация проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры | Всего, в том числе: | 80 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств : | 80 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Основное мероприятие 2.1. | Информационно-рекламное обеспечение туристических ресурсов муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: | 265 000,00 | 150 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств : | 265 000,00 | 150 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Основное мероприятие 3.1. | Изготовление и установка средств ориентирующей информации для туристов на территории городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: | 50 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств : | 50 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Основное мероприятие 4.1 | Организация и проведение событийных мероприятий в сфере внутреннего и въездного туризма на территории городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: | 200 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств : | 200 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Основное мероприятие 5.1. | Организация и проведение выставочных и познавательных мероприятий в сфере туризма | Всего, в том числе: | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств : | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»;

Таблица № 8

План мероприятий

по реализации Национального проекта

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Показатель реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приведение муниципальных правовых актов в соответствие с федеральным законодательством в случае установления на федеральном уровне прозрачных и единообразных правил и общих принципов организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 01.05.2019 | 20.12.2019 | Реализация мероприятия будет содействовать повышению прозрачности и единообразия правил и общих принципов организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами МСП | Приняты нормативно правовые акты, в соответствии с федеральным законодательством в случае установления на федеральном уровне прозрачных и единообразных правил и общих принципов организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами МСП - ДА/НЕТ (при отсутствии необходимости не оценивается) |
| 2. | Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня информированности предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (далее - УСН) в виде доходов (далее - доходы) и использующих контрольно-кассовую технику (далее - ККТ), об освобождении от обязанности представлять налоговые декларации | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 01.05.2020 | 20.12.2020 | Реализация мероприятия будет содействовать повышению информированности предпринимателей, применяющих УСН (доходы) и использующих ККТ, об освобождении от обязанности представлять налоговые декларации | Количество проведенных мероприятий по информированию предпринимателей, применяющих УСН (доходы), об освобождении от обязанности представлять налоговые декларации, не менее 4 |
| 3. | Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня информированности субъектов МСП о проведении ежегодной лотереи фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) в целях стимулирования их к легализации транзакций | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 01.01.2024 | 20.12.2024 | Реализация мероприятия будет содействовать повышению информированности субъектов МСП о проведении ежегодной лотереи фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) в целях стимулирования легализации транзакций | Количество проведенных мероприятий по информированию МСП о проведении ежегодной лотереи фискальных чеков среди потребителей (работ, услуг), не менее 4 |
| 4. | Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня информированности субъектов МСП о переходном налоговом режиме для субъектов МСП, утративших право на применение УСН, в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 01.01.2020 | 20.12.2024 | Реализация мероприятия будет содействовать повышению уровня информированности субъектов МСП о переходном налоговом режиме для субъектов МСП, утративших право на применение УСН, в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников | Количество проведенных мероприятий по информированию МСП о переходном налоговом режиме для субъектов МСП, утративших право на применение УСН, не менее 4 ежегодно |
| 5. | Проведение ежегодной инвентаризации совместно с предпринимательским сообществом, общественными организациями предпринимателей и организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства избыточных и устаревших норм законодательства и подготовка в Министерство экономического развития Российской Федерации предложений об их устранении для включения в проект плана мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Реализация мероприятия будет содействовать сокращению избыточных и устаревших норм законодательства | Инвентаризация проведена: на 2019 год — ДА/НЕТ; на 2020 год — ДА/НЕТ; на 2021 год — ДА/НЕТ; на 2022 год — ДА/НЕТ; на 2023 год — ДА/НЕТ; на 2024 год — ДА/НЕТ |
| 6. | Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях муниципального имущества | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Реализация мероприятия будет содействовать имущественной поддержке в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества на льготных условиях субъектам МСП | Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества (объектов): на 2019 год — 1; на 2020 год — 1; на 2021 год — 1; на 2022 год — 0; на 2023 год — 0; на 2024 год — 0. Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП объектов муниципального имущества (объектов): на 2019 год — 14; на 2020 год — 16; на 2021 год — 17; на 2022 год — 18; на 2023 год — 18; на 2024 год — 19 |
| 7. | Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня информированности субъектов МСП о введении моратория (2019-2020 г) на проведение плановых проверок в отношении субъектов МСП, за исключением видов деятельности и объектов контроля с высоким риском возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, видов государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход, лиц, в отношении которых было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, а также лицензируемых видов деятельности и операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 20.12.2019 | 20.12.2020 | Реализация мероприятия будет содействовать повышению уровня информированности о введении моратория на проведение плановых проверок в отношении субъектов МСП | Количество мероприятий по информированию субъектов МСП о введении моратория на проведение плановых проверок в отношении МСП, не менее 4 ежегодно |
| 8. | Организовано взаимодействие с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в ГО «Вуктыл», представителями общественных объединений и организаций, бизнес-структур, экспертного сообщества | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Реализация мероприятия будет содействовать повышению уровня защиты прав предпринимателей и их правовой грамотности | Количество мероприятий направленных на взаимодействие Уполномоченным по защите прав предпринимателей в ГО «Вуктыл», представителями общественных объединений и организаций, бизнес-структур, экспертного сообщества, не менее 4 ежегодно |
| 9. | Проведены мероприятия по информированию населения городского округа «Вуктыл» о введении специального налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 01.01.2020 | 20.12.2024 | Реализация мероприятия будет содействовать повышению информирования населения о введении специального налогового режима для самозанятых граждан | Количество самозанятых граждан, зафиксированных свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, чел.: на 2020 год — 50; на 2021 год — 50; на 2022 год — 33; на 2023 год — 17; на 2024 год — 33 Прирост численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей (включая количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых), чел.: на 2019 год — 90; на 2020 год — 37; на 2021 год — 49; на 2022 год — 37; на 2023 год — 24; на 2024 год — 24 |
| 10. | Проведены мероприятия по информированию населения городского округа «Вуктыл» о создании АО «Корпорация МСП» специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 01.01.2020 | 21.12.2024 | Реализация мероприятия будет содействовать повышению уровня информирования населения о кредитной и гарантированной поддержке самозанятых граждан | Количество самозанятых граждан, зафиксированных свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, чел.: на 2020 год — 50; на 2021 год — 50; на 2022 год — 33; на 2023 год — 17; на 2024 год — 33 |
| 2. «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Повышение информированности о доступности льготного финансирования субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей (далее ИП) | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Реализация мероприятия будет содействовать повышению информированности о льготных кредитах для субъектов МСП, включая ИП | Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Гарантийный фонд Республики Коми», единиц: на 2019 год — 4; на 2020 год — 4; на 2021 год — 4; на 2022 год — 4; на 2023 год — 4; на 2024 год — 4 |
| 12. | Информирование субъектов МСП об инструментах фондового рынка в целях получения доступа к дополнительным источникам финансирования | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Реализация мероприятия будет содействовать повышению информированности субъектов МПС об инструментах фондового рынка | Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Гарантированный фонд Республики Коми», единиц: на 2019 год — 4; на 2020 год — 4; на 2021 год — 4; на 2022 год — 4; на 2023 год — 4; на 2024 год — 4 |
| 13. | Повышение информирования о доступном финансировании микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Реализация мероприятия будет содействовать повышению информированности о доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга | Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Микрокредитная компания Республики Коми», субъектов: на 2019 год — 5; на 2020 год — 0; на 2021 год — 1; на 2022 год — 3; на 2023 год — 2; на 2024 год — 0 |
| 3. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Содействие в организации работы цифровой платформы, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов МСП, включая ИП | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Реализация мероприятия будет содействовать повышению уровня информационности работы цифровой платформы ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов МСП, включая ИП | Количество мероприятий, направленных на повышение уровня информационности о работе цифровой платформы, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов МСП, включая ИП, не менее 4 |
| 15. | Информирование субъектов МСП о совершенствовании нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов МСП, включая ИП | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Реализация мероприятия будет содействовать повышению уровня информационности о нормативно-правовом регулировании системы закупок у субъектов МСП и ИП | Количество мероприятий, направленных на повышение уровня информационности о нормативно-правовом регулировании системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов МСП, включая ИП, не менее 4 ежегодно |
| 16. | Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Реализация мероприятия будет содействовать повышению уровня информационности о закупках | Количество мероприятий, направленных на повышение уровня информированности МСП о закупках, не менее 4 |
| 17. | Участие в создании и работе системы акселерации субъектов МСП, включая ИП, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Реализация мероприятия будет содействовать повышению уровня работы системы акселерации субъектов МСП, включая ИП | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, направленных в Центр «Мой бизнес», единиц: на 2019 год — 4; на 2020 год — 2; на 2021 год — 2; на 2022 год — 4; на 2023 год — 4; на 2024 год — 3 |
| 18. | Информирование МСП об экспортной поддержке субъектов МСП | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Реализация мероприятия будет содействовать информированию субъектов МСП об экспортной поддержке | Количество мероприятий по информированию субъектов МСП об экспортной поддержке, не менее 4 ежегодно |
| 4. «Популяризация предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Реализованы информационные кампании с учетом особенностей целевых групп | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 01.01.2019 | 31.01.2024 | Реализация мероприятия будет содействовать стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей целевых групп | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, чел.: на 2019 год — 4; на 2020 год — 5 ; на 2021 год — 5; на 2022 год — 3; на 2023 год — 3; на 2024 год — 2 |
| 20. | Организация и проведение мероприятий, способствующих формированию положительного образа предпринимателя и вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 10.01.2019 | 20.12.2024 | Реализация мероприятия будет содействовать вовлечению в предпринимательскую деятельность и создание собственного бизнеса | Количество физических лиц - участников федерального проекта, чел.: на 2019 год — 42; на 2020 год — 45; на 2021 год — 46; на 2022 год — 42; на 2023 год — 41; на 2024 год — 34 |
| 21. | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в части вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность | сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Реализация мероприятия будет содействовать популяризации предпринимательства | Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере МСП, по итогам участия в федеральном проекте, чел.: на 2019 год — 3; на 2020 год — 8; на 2021 год — 9; на 2022 год — 9; на 2023 год — 9; на 2024 год — 9 |

».