ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации городского округа «Вуктыл»

от 30 января 2017 г. № 01/60

О подготовке учреждений образования к новому 2017/2018 учебному году

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки образовательных учреждений к новому 2017/2018 учебному году администрация городского округа «Вуктыл постановляет:

1.    Утвердить план мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому 2017/2018 учебному году (приложение № 1).

2.      Утвердить состав  межведомственной комиссии по проверке соблюдения требований противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности в образовательных учреждениях и по приему образовательных учреждений к новому 2017/2018 учебному году  (приложение № 2).

3.    Утвердить положение о межведомственной комиссии по проверке соблюдения требований противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности в образовательных учреждениях и по приему образовательных учреждений к новому 2017/2018 учебному году (приложение № 3).

4.  Утвердить график приема образовательных учреждений к новому 2017/2018 учебному году (приложение № 4).

5.   Межведомственной комиссии по проверке соблюдения требований противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности в образовательных учреждениях провести в срок до 14 июля 2017г. проверку образовательных учреждений по соблюдению требований противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности.

6.      Управлению образования администрации городского округа  «Вуктыл»:

6.1.  Подготовить в срок до 14 июля 2017г. проекты актов готовности образовательных учреждений к новому 2017/2018 учебному году.

6.2.  Организовать в срок с 07 по 14 августа 2017г. работу по приемке образовательных учреждений к новому 2017/2018 учебному году.

6.3.  Организовать в срок с 01 по 14 августа 2017г. работу по приемке образовательных учреждений к отопительному сезону 2017/2018 года. Обеспечить контроль за составлением паспортов готовности образовательных учреждений к отопительному сезону 2017/2018 года.

6.4.   Организовать в срок до 28  августа  2017г.  работу   по подготовке   и   проведению районного  совещания педагогических работников.

6.5.   Организовать в срок до 31 августа 2017г. работу по подготовке и проведению Дня знаний.

6.6.   Подготовить и направить в срок до 15 августа 2017г. в Министерство образования, науки  и молодежной политики Республики Коми типовой доклад о готовности образовательных учреждений к новому учебному году.

6.7.   Провести 29  августа  2017г.  совещание педагогических работников городского округа «Вуктыл».

6.8.  Провести 01 сентября 2017г. День знаний для учащихся 1-х классов.

7.     Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

8.   Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя руководителя администрации городского округа  «Вуктыл»     Г.Р. Идрисову.

Руководитель  администрации

городского округа «Вуктыл»                                                                               В.Н. Крисанов

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 30 января 2017г. № 01/60 (приложение № 1) ПЛАН мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому 2017/2018 учебному году № п/п; Мероприятия; Сроки; Ответственный. 1; 2; 3; 4. Организационные мероприятия. 1.; Подготовка проекта распоряжения «О подготовке учреждений образования к новому 2017/2018 учебному году»; Январь 2017г.; Ершова Е.А.- начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл». 2.; Проведение внеплановой поверки приборов учета энергетических ресурсов; Март – апрель 2017г.; Ершова Е.А. Руководители образовательных учреждений городского округа «Вуктыл» (далее – руководители ОУ). 3.; Направление ходатайств в МБУ «Локомотив» на промывку и опрессовку систем отопления. Составление плана-графика промывки и опрессовки систем отопления; До 30 марта 2017г.; Ершова Е.А. Руководители ОУ. 4.; Проведение организационного совещания с руководителями ОУ по вопросу подготовки к новому учебному году; 20 апреля 2017г.; Ершова Е.А.. 5.; Обеспечение проведения промывки систем отопления, приведение в нормативное состояние запорной арматуры; Июнь 2017г.; Ершова Е.А. Руководители ОУ. 6.; Организация утепления зданий, помещений образовательных учреждений; Июль – август 2017г.; Ершова Е.А. Руководители ОУ. 7.; Организация прохождения медицинских осмотров и гигиенического обучения; Июнь – август 2017г.; Руководители ОУ. 8.; Подготовка проектов актов готовности образовательных учреждений; До 14 июля 2017г.; Ершова Е.А.. 9.; Подготовка доклада о готовности образовательных учреждений; 15 августа 2017г.; Ершова Е.А.. 10.; Проверка готовности систем канализации, водоснабжения и отопления. Подготовка паспортов готовности к отопительному сезону образовательных учреждений; До 14 августа 2017г.; Ершова Е.А. Руководители ОУ. 11.; Проверка состояния работы системы противопожарной сигнализации и речевого оповещения, подготовка актов проверки; До 01 августа 2017г.; Руководители ОУ Обслуживающая организация. 12.; Подготовка к организации предоставления горячего питания; Июль-август 2017г.; Ершова Е.А. Руководители ОУ. 13.; Направление учебных планов для согласования в территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми по городу Ухте; До 21 июля 2017г.; Руководители ОУ. Мероприятия по проведению ремонтных работ. 14.; Ремонт канализационной и дренажной системы в МБОУ «СОШ» с. Подчерье; Июль - август 2017г.; Ершова Е.А.. 15.; Проведение косметического ремонта в образовательных учреждениях; Июнь - август 2017г.; Руководители ОУ. Проведение мероприятий по устранению выявленных нарушений требований Госпожнадзора. 16.; По отдельному плану; Июнь - август 2017г.; Ершова Е.А. Руководители ОУ. Приобретения, направленные на улучшение материально-технической базы образовательных учреждений. 17.; Приобретение учебников, учебных тетрадей; Июнь-август 2017г; Ершова Е.А. Руководители ОУ. 18.; Приобретение лабораторного, учебно-наглядного оборудования; Март- август 2017г.; Ершова Е.А. Руководители ОУ. Проведение проверок по вопросам готов. 19.ости образовательных учреждений; Проверка состояния медицинских кабинетов, санитарного состояния учреждений, маркировки на школьной мебели; До 01 июля 2017г.; Ершова Е.А. Руководители ОУ. 20.; Проверка готовности школьного автобуса, согласование и обследование маршрута подвоза детей, согласование паспортов с ОГИБДД ОМВД России по г. Вуктыл; До 01 августа 2017г.; Ершова Е.А. Мелехин С.А.- директор МБОУ «СОШ» с. Дутово. 21.; Проверка антитеррористического состояния в образовательных учреждениях; Август 2017г.; Ершова Е.А.. Прием образовательных учреждений. 22.; По отдельному плану; 07-14 августа 2017г.; Ершова Е.А.. УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа «Вуктыл» постановлением администрации от 30 января 2017г. № 01/60 (приложение № 2)

СОСТАВ

межведомственной комиссии по проверке соблюдения требований противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности в образовательных учреждениях и по приему образовательных учреждений к новому 2017/2018 учебному году

Председатель комиссии:  Идрисова Г.Р. - заместитель руководителя администрации городского округа  «Вуктыл».

Секретарь комиссии: Моросникова Л.В. – старший инспектор Управления образования администрации городского округа  «Вуктыл».

Члены комиссии:

Даниленко С.В.– начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа  «Вуктыл»;

Добровольский П..В.  - директор общества с ограниченной ответственностью «Аквасервис» (по согласованию);

Ершова Е.А. – начальник  Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»;

Коюшев А.Н. - начальник отделения МВД России по городу Вуктылу  (по согласованию);

Куртубадзе Т.В. – заместитель начальника - начальник отдела общего и дополнительного образования Управления образования администрации городского округа  «Вуктыл»;

Литвинов А.В. – руководитель  муниципального бюджетного учреждения  «Локомотив (по согласованию);

Непогодин А.С. – начальник отделения надзорной деятельности г. Вуктыла (по согласованию);

Стеценко К.А. – заведующий сектором по молодежной политике  Управления образования администрации городского округа  «Вуктыл»;

Третьякова Т.В. – начальник отдела культуры и национальной политики администрации  городского округа  «Вуктыл»;

Шаповалов А.Г. –   начальник отдела  по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа  «Вуктыл»;

Хафизов Р.Х. – начальник  территориального   отдела   управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  по Республике Коми в г. Ухте (по согласованию).

- УТВЕРЖДЕНО

- постановлением администрации    городского округа «Вуктыл»

от 30 января 2017г. № 01/60

(приложение № 3)

ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной комиссии по проверке соблюдения требований противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности в  образовательных учреждениях и по приему образовательных учреждений                 к новому 2017/2018 учебному году

1. Межведомственная комиссия   по проверке соблюдения требований противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности в образовательных учреждениях и по приему образовательных учреждений к новому 2017/2018 учебному году (далее - Комиссия) является координационным органом, обеспечивающим согласование действий   при рассмотрении вопросов и выработке предложений, касающихся проверки соблюдения требований безопасности, подготовки и приемки образовательных учреждений городского округа  «Вуктыл»  к началу нового учебного года.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, нормативными правовыми актами администрации муниципального района «Вуктыл», а также настоящим Положением.

Состав Комиссии утверждается и изменяется постановлением администрации городского округа  «Вуктыл».

3. Основной  задачей Комиссии является  координация деятельности   по вопросам и выработке предложений, касающихся проверки соблюдения требований безопасности, подготовки и приемки образовательных учреждений городского округа  «Вуктыл» к началу нового учебного года;

4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет выполнение следующих функций:

1) осуществляет изучение проблемных ситуаций, возникающих при подготовке образовательных учреждений к началу нового учебного года;

2) организует проверку соблюдения требований противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности в образовательных учреждениях;

3) организует контроль за выполнением плана работ по подготовке образовательных учреждений к началу нового учебного года;

4) проводит в установленном порядке совещания по вопросам подготовки и приемки образовательных учреждений городского округа  «Вуктыл» к началу нового учебного года.

5. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке от должностных лиц   учреждений информацию, документы и материалы, необходимые для решения возложенных на нее задач;

2) приглашать на заседания Комиссии руководителей   учреждений  для получения информации по рассматриваемым вопросам;

3) создавать в установленном порядке рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии, определять их полномочия и порядок работы по реализации задач, возложенных на Комиссию.

Председатель Комиссии:

1)   руководит организацией  деятельности Комиссии;

2) распределяет обязанности  между своим заместителем, секретарем, членами Комиссии;

3)  председательствует на заседаниях Комиссии;

4)  вносит предложения в повестку дня  заседаний Комиссии;

5)  имеет право решающего голоса на заседаниях Комиссии.

Секретарь Комиссии:

1)  информирует  о месте и времени проведения  заседаний Комиссии;

2)  ведет протоколы заседаний Комиссии.

Члены Комиссии:

1)  выполняют поручения Комиссии, ее председателя;

2)  участвуют в подготовке вопросов, рассматриваемых на заседаниях  Комиссии;

3)  осуществляют  необходимые меры по выполнению решений заседаний Комиссии,  контролю  за  их реализацией;

4)  вносят предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии.

6. Заседания Комиссии проводятся один раз в месяц, во вторую среду месяца, в кабинете № 308 администрации городского округа «Вуктыл» по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 14. Секретарь Комиссии информирует о дате, времени, месте проведения и повестке дня очередного заседания Комиссии всех членов не позднее, чем за семь дней до предполагаемой даты ее проведения.

7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины ее членов.

8. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а при его отсутствии - заместитель председателя Комиссии по его поручению.

9. Повестка заседаний Комиссии формируется председателем Комиссии с учетом предложений членов Комиссии.

10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, участвующих в заседании. В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит председателю Комиссии.

11. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем Комиссии. Протоколы хранятся в кабинете № 227 Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 14.

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Управление образования администрации городского округа «Вуктыл».

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 30 января 2017г. № 01/60 (приложение № 4) |
| --- | --- |

ГРАФИК

приема образовательных учреждений

к новому 2017/2018 учебному году

| № п/п | Муниципальное образовательное учреждение | Дата |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл | 07.08.2017 |
| 2. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл | 07.08.2017 |
| 3. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Чебурашка» г. Вуктыл | 07.08.2017 |
| 4. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл | 08.08.2017 |
| 5. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл | 08.08.2017 |
| 6. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыл | 08.08.2017 |
| 7. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл | 09.08.2017 |
| 8. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. Вуктыл | 09.08.2017 |
| 9. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» г. Вуктыл | 09.08.2017 |
| 10. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» с. Дутово | 10.08.2017 |
| 11. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово | 10.08.2017 |
| 12. | Класс № 1 муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. Вуктыл | 10.08.2017 |
| 13. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» с. Подчерье | 11.08.2017 |
| 14. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа » с. Подчерье | 11.08.2017 |
| 15. | Класс № 2 муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. Вуктыл | 11.08.2017 |
| 16. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл | 14.08.2017 |
| 17. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл | 14.08.2017 |