ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации городского округа «Вуктыл»

от 22 января 2018 г. № 01/56
	О подготовке учреждений образования

к новому 2018/2019 учебному году




В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки образовательных учреждений к новому 2018/2019 учебному году администрация городского округа «Вуктыл постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому 2018/2019 учебному году согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав  межведомственной комиссии по проверке соблюдения требований противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности в образовательных учреждениях и по приему образовательных учреждений к новому 2018/2019 учебному году   согласно приложению № 2.

3.  Утвердить положение о межведомственной комиссии по проверке соблюдения требований противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности в образовательных учреждениях и по приему образовательных учреждений к новому 2018/2019 учебному году согласно приложению № 3.

4. Утвердить график приема образовательных учреждений к новому 2018/2019 учебному году согласно приложению № 4.

5. Межведомственной комиссии по проверке соблюдения требований противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности в образовательных учреждениях провести в срок до 14 июля 2018 года проверку образовательных учреждений по соблюдению требований противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности.  


6.  Управлению образования администрации городского округа  «Вуктыл»:

подготовить в срок до 14 июля 2018 года проекты актов готовности образовательных учреждений к новому 2018/2019 учебному году;
организовать в срок с 07 по 14 августа 2018 года работу по приемке образовательных учреждений к новому 2018/2019 учебному году;
организовать в срок с 07 по 14 августа 2018 года работу по приемке образовательных учреждений к отопительному сезону 2018/2019 года. Обеспечить контроль за составлением паспортов готовности образовательных учреждений к отопительному сезону 2018/2019 года; 

организовать в срок до 29  августа  2018 года  работу   по подготовке   и   проведению районного  совещания педагогических работников; 

организовать в срок до 31 августа 2018 года работу по подготовке и проведению Дня знаний;
подготовить и направить в срок до 15 августа 2018 года в Министерство образования, науки  и молодежной политики Республики Коми типовой доклад о готовности образовательных учреждений к новому учебному году;
провести 29  августа  2018 года  совещание педагогических работников городского округа «Вуктыл»;
провести 01 сентября 2018 года День знаний для учащихся 1– 11 классов. 

7.  Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя руководителя администрации городского округа  «Вуктыл»  Г.Р. Идрисову.

Руководитель  администрации

городского округа «Вуктыл»                                                                               В.Н. Крисанов 


Меропри

	тия

	Сроки

	Ответственный

	
	1

	2

	3

	4


	Организационные мероприятия


	1.

	Подготовка проекта распоряжения «О подготовке учреждений образования к новому 2018/2019 учебному году»

	Январь 
2018 г.

	Ершова Е.А.- начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»


	2.

	Проведение внеплановой поверки приборов учета энергетических ресурсов

	Март –   апрель 2018 г.

	Ершова Е.А.

руководители  образовательных учреждений городского округа  «Вуктыл» (далее – руководители ОУ)


	3.

	Направление ходатайств в муниципальное бюджетное учреждение  «Локомотив»  на промывку и опрессовку систем отопления. Составление плана-графика промывки и опрессовки  систем отопления

	До 30 марта 2018 г.

	Ершова Е.А.,
руководители ОУ



Проведение организационного совещания с руководит

	лями ОУ по вопросу подготовки к новому учебному году

	28 февраля 2018 г.

	Ершова Е.А.

	
	5.

	Обеспечение проведения промывки систем отопления, приведение в нормативное состояние запорной арматуры 

	Июнь  
2018 г.

	Ершова Е.А.,
руководители ОУ


	6.

	Организация утепления зданий, помещений образовательных учреждений

	Июль –
август

2018 г.

	Ершова Е.А.,
руководители ОУ


	7.

	Организация прохождения медицинских осмотров и гигиенического обучения

	Июнь – август 2018 г.

	Руководители ОУ


	8.

	Подготовка проектов актов готовности образовательных учреждений

	До 14 июля 2018 г.

	Ершова Е.А.


	9.

	Подготовка доклада о готовности образовательных учреждений 

	15 августа 2018 г.

	Ершова Е.А.


	10.

	Проверка готовности систем канализации, водоснабжения  и отопления. Подготовка паспортов готовности к отопительному сезону образовательных учреждений
	До 14 августа 2018 г.

	Ершова Е.А.,
руководители ОУ


	1
	2
	3
	4

	11.

	Проверка состояния работы системы противопожарной сигнализации и речевого оповещения, подготовка актов проверки

	До 01 августа 2018 г.

	Руководители ОУ,
обслуживающая организация


	12.

	Подготовка к  организации предоставления горячего питания

	Июль-август 
2018 г.

	Ершова Е.А.,
руководители ОУ


	Мероприятия по проведению ремонтных работ


	14.

	Ремонт ограждения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  «Средняя общеобразовательная школа  № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл  
	Июль -   август 
2018 г.

	Ершова Е.А.



Замена деревянных оконных блоков в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Золотой ключик» г. 

	уктыл

	Июль   2018 г.

	Ершова Е.А.

	
	16.

	Проведение косметического ремонта в образовательных учреждениях городского округа «Вуктыл»
	Июнь -  

август 
2018 г.

	Руководители ОУ



Проведение мероприятий по устранению выявленных нарушений  требований    Г

	спожнадзора


	17.

	По отдельному плану 

	Июнь -   август 
2018 г.

	Ершова Е.А.,
руководители ОУ


	Приобретения, направленные на улучшение материально-технической базы 
образовательных учреждений



2018 г.
		Ершова Е.А.,
руководители ОУ


	19.

	 Приобретение лабораторного, учебно-наглядного оборудования 

	Март-    август  2018 г.

	Ершова Е.А.,
руководители ОУ


	Проведение проверок  по вопросам готовности образовательных учреждений


	20.

	Проверка состояния  медицинских кабинетов, санитарного состояния учреждений, маркировки на школьной мебели

	 До 01 июля  2018 г.

	Ершова Е.А.,
руководители ОУ 



Проверка готовности школьного автобуса, согласование и обследование маршрута подвоза детей, согласование паспортов  с отделением государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела министерства внутренних дел  России
	 по г. Вуктыл

	До 01 августа 2018 г.

	Ершова Е.А.,
Ишбаева Р.З.- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово

	
	22.

	Проверка антитеррористического состояния в образовательных учреждениях 
	Август 2018 г. 

	Ершова Е.А.


	Прием образовательных учреждений



По отдельному плану
		06-14 августа 2018 г.

	Ершова Е.А.

	

	                                                                                                                    УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                                              постановлением администрации 

                                                                                                                                                городского округа «Вуктыл»
      постановлением   администрации                                                                                                            от 22 января  2018 г.  № 01/56  
                                                                          (приложение № 2)


СОСТАВ

межведомственной комиссии по проверке соблюдения требований противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности в образовательных учреждениях и по приему образовательных учреждений к новому 2018/2019 учебному году

Идрисова Г.Р. - заместитель руководителя администрации городского округа  «Вуктыл»  (председатель комиссии).  
Ершова Е.А. – начальник  Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»  (заместитель председателя комиссии).  
Моросникова Л.В. – старший инспектор Управления образования администрации городского округа  «Вуктыл» (секретарь комиссии). 

Члены комиссии:

Даниленко С.В.– начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа  «Вуктыл»;
Добровольский П.В.  - директор общества с ограниченной ответственностью «Аквасервис» (по согласованию);
Коканина Е.И. – старший инспектор  отдела общего и дополнительного образования Управления образования администрации городского округа  «Вуктыл»;
Коюшев А.Н. - начальник отделения МВД России по городу Вуктылу  (по согласованию);                                                                             

Литвинов А.В. – руководитель  муниципального бюджетного учреждения  «Локомотив (по согласованию);

Лукьянович Н.М. – заведующий сектором по молодежной политике  Управления образования администрации городского округа  «Вуктыл»;

Непогодин А.С. – начальник отделения надзорной деятельности г. Вуктыла (по согласованию);

Третьякова Т.В. – начальник отдела культуры и национальной политики администрации  городского округа  «Вуктыл»;

Шаповалов А.Г. –   начальник отдела  по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа  «Вуктыл»;

Хафизов Р.Х. – начальник  территориального   отдела   управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  по Республике Коми в г. Ухте (по согласованию).


ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной комиссии по проверке соблюдения требований противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности в  образовательных учреждениях и по приему образовательных учреждений                 к новому 2018/2019 учебному году

1. Межведомственная комиссия  по проверке соблюдения требований противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности в образовательных учреждениях и по приему образовательных учреждений к новому 2018/2019 учебному году (далее - Комиссия) является координационным органом, обеспечивающим согласование действий   при рассмотрении вопросов и выработке предложений, касающихся проверки соблюдения требований безопасности, подготовки и приемки образовательных учреждений городского округа  «Вуктыл»  к началу нового учебного года.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, нормативными правовыми актами администрации муниципального района «Вуктыл», а также настоящим Положением.

Состав Комиссии утверждается и изменяется постановлением администрации городского округа  «Вуктыл».

         3. Основной  задачей Комиссии является  координация деятельности  по вопросам и выработке предложений, касающихся проверки соблюдения требований безопасности, подготовки и приемки образовательных учреждений городского округа «Вуктыл» к началу нового учебного года;

        4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет выполнение следующих функций:

        1) осуществляет изучение проблемных ситуаций, возникающих при подготовке образовательных учреждений к началу нового учебного года;

         2) организует проверку соблюдения требований противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности в образовательных учреждениях;

         3) организует контроль за выполнением плана работ по подготовке образовательных учреждений к началу нового учебного года;

         4) проводит в установленном порядке совещания по вопросам подготовки и приемки образовательных учреждений городского округа  «Вуктыл» к началу нового учебного года. 

         5. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:

         1) запрашивать и получать в установленном порядке от должностных лиц   учреждений информацию, документы и материалы, необходимые для решения возложенных на нее задач;

         2) приглашать на заседания Комиссии руководителей   учреждений  для получения информации по рассматриваемым вопросам;

3) создавать в установленном порядке рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии, определять их полномочия и порядок работы по реализации задач, возложенных на Комиссию.

Председатель Комиссии:

1)   руководит организацией  деятельности Комиссии;

2) распределяет обязанности  между заместителем, секретарем, членами Комиссии;

3)  председательствует на заседаниях Комиссии; 
4)  вносит предложения в повестку дня  заседаний Комиссии;
5)  имеет право решающего голоса на заседаниях Комиссии.

Секретарь Комиссии:

1)  информирует  о месте и времени проведения  заседаний Комиссии;

2)  ведет протоколы заседаний Комиссии.

Члены Комиссии: 

1)  выполняют поручения Комиссии, ее председателя;

2)  участвуют в подготовке вопросов, рассматриваемых на заседаниях  Комиссии; 

3)  осуществляют  необходимые меры по выполнению решений заседаний Комиссии,  контролю  за  их реализацией;   

4)  вносят предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии.     

 
6. Заседания Комиссии проводятся 1 раз в месяц, во вторую среду месяца, в кабинете № 308 администрации городского округа «Вуктыл» по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 14. Секретарь Комиссии информирует о дате, времени, месте проведения и повестке дня очередного заседания Комиссии всех членов не позднее, чем за 7 дней до предполагаемой даты ее проведения.

7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины ее членов.

8. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а при его отсутствии - заместитель председателя Комиссии по его поручению.

9. Повестка заседаний Комиссии формируется председателем Комиссии с учетом предложений членов Комиссии.

10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, участвующих в заседании. В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит председателю Комиссии.

11. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем Комиссии.  Протоколы хранятся в кабинете № 227 Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» по адресу: г. Вуктыл, ул   Комсомольская, 14.

 
12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Управление образования администрации городского округа «Вуктыл».

	
	УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

городского округа  «Вуктыл»

от 22 января  2018 г. №  01/56
(приложение № 4)




ГРАФИК

приема образовательных учреждений

к новому 2018/2019 учебному году

	№ п/п
	Муниципальное образовательное учреждение
	Дата

	1
	2
	3

	1.
	Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл
	06.08.2018

	2.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл
	06.08.2018

	3.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Чебурашка» г. Вуктыл
	06.08.2018

	4.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Дюймовочка»  г. Вуктыл
	07.08.2018

	5.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл
	07.08.2018

	6.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» с. Подчерье
	08.08.2018

	7.
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа » с. Подчерье
	08.08.2018

	8.
	Класс № 2 муниципального  бюджетного  образовательного учреждения  дополнительного образования  «Детская музыкальная школа»        г. Вуктыл 
	08.08.2018

	9.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» с. Дутово
	09.08.2018

	10.
	Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово
	09.08.2018

	11.
	Класс № 1 муниципального бюджетного образовательного  учреждения дополнительного образования  «Детская музыкальная школа»                г. Вуктыл
	09.08.2018

	12.
	Муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного образования   «Детская музыкальная школа»     г. Вуктыл
	10.08.2018

	13.
	Муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного образования   «Детская художественная школа»    г. Вуктыл
	10.08.2018

	14.
	Муниципальное  бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Комплексная детско-юношеская спортивная школа»  г. Вуктыл
	10.08.2018

	15.
	Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение  дополнительного образования  «Центр внешкольной работы»   г. Вуктыл 
	13.08.2018

	16.
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл
	14.08.2018

	17.
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 имени Г.В. Кравченко»   г. Вуктыл
	14.08.2018


УТВЕРЖДЕНО


 постановлением  администрации    городского округа   «Вуктыл»


  от 22 января  2018 г.  №  01/56      


 (приложение № 3)











