Таблица № 10

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл»

 за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показатель) | Ед. измерения | Направлен-ность | Значения целевого индикатора (показателя)муниципальной программы,подпрограммы | Обоснованиеотклоненийзначений целевого индикатора(показателя) |
| 2019 | 2020 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл»** |
| 1. | Удельный вес расходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл», представленных в виде муниципальных программ | процент | ↑ | 99,4 | 99,3 | 99,4 | + 0,1 Расходы бюджета МО ГО «Вуктыл», представленные в виде МП, превысили не программные расходы |
| 2. | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» к общему объему доходов | процент | ↓ | 40,7 | 37,5 | 28,0 | - 9,5Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» меньше плановых показателей за счет: - поступления безвозмездных доходов в бюджет в большем объеме, чем планируемый объем в 2019 году;  |
| 3. | Отношение объема муниципального долга городского округа «Вуктыл» к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» без учета объема безвозмездных поступлений | процент | ↑ | 11,6 | 13,7 | 19,8 | +6 увеличение объема привлеченного кредита и снижение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета, чем планировалось в 2019 году |
| 4. | Расходы бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования городского округа «Вуктыл» | тыс.руб. | ↓ | 6,0 | 7,8 | 7,0 | -0,8Фактические расходы бюджета МО ГО «Вуктыл» на содержание работников местного самоуправления на конец отчетного периода меньше , чем планировалось в 2019 г. |
| 5. | Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования городского округа «Вуктыл» | тыс.руб. | ↑ | 13,9 | 14,7 | 14,7 | - |
| **Подпрограмма 1 «Переход на использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами городского округа «Вуктыл»** |
| **Задача 1. «Формирование бюджетной и налоговой политики городского округа «Вуктыл», отвечающей потребностям общества и задачам городского округа «Вуктыл»** |
| 6. | Доля принятых нормативных правовых актов, определяющих основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа «Вуктыл», к общему количеству необходимых нормативных правовых актов согласно законодательству | процент | ↑ | 100 | 100 | 100 | - |
| **Задача 2. Формирование условий для внедрения инструментов эффективного менеджмента в сфере общественных финансов****городского округа «Вуктыл»** |
| 7. | Удельный вес своевременно разработанных и утвержденных и/или актуализированных нормативных правовых актов, регламентирующих и методологически обеспечивающих бюджетный процесс в городском округе «Вуктыл», в количестве таких актов, необходимых для внедрения механизмов использования инструментов эффективного финансового менеджмента | процент | ↑ | 100 | 100 | 100 | - |
| 8. | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл», охваченных годовым мониторингом качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | процент | ↑ | 100 | 100 | 100 | - |
| 9. | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок целевого использования средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл») в общем количестве запланированных мероприятий | процент | ↑ | 100 | 100 | 100 | - |
| 10. | Удельный вес проведенных плановых проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд в общем количестве запланированных проверок | процент | ↑ | 100 | 100 | 100 | - |
| 11. | Удельный вес принимаемых решений о бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл», прошедших процедуру публичных слушаний, в общем объеме таких решений | процент | ↑ | 100 | 100 | 100 | - |
| **Подпрограмма 2 «Организация и обеспечение бюджетного процесса в городском округе «Вуктыл»»** |
| **Задача 1. «Обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств городского округа «Вуктыл»** |
| 12. | Соотношение дефицита бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений | процент | ↑ | - | 8,9 | 8,9 | - |
| 13. | Соответствие решения о бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | процент | ↑ | 100 | 100 | 100 | - |
| 14. | Соответствие исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» бюджетному законодательству | процент | ↑ | 100 | 100 | 100 | - |
| 15. | Соотношение объема просроченной кредиторской задолженности получателей средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» к общему объему расходов | процент | ↑ | 3,0 | 1,0 | 1,6 | - |
| 16. | Удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Республики Коми сроки | процент | ↑ | 100 | 100 | 100 | - |
| **Задача 2. «Повышение эффективности управления муниципальным долгом городского округа «Вуктыл»** |
| 17. | Доля объема расходов на обслуживание муниципального долга городского округа «Вуктыл» в объеме расходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл», за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | ↓ | 0,7 | 1,0 | 0,6 | - 0,4Фактическое значение объема муниципального долга ГО «Вуктыл» на конец отчетного года по сравнению с плановым значением меньше в связи с досрочным погашением основного долга, был произведен перерасчет процентов в сторону уменьшения. |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |
| **Задача 1. «Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий программы»** |
| 18. | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограмм I-II | процент | ↑ | 76,5 | 100 | 82,4 | Причиной неисполнения достижений показателей (индикаторов) подпрограмм 1- 2 является: - неисполнение в полном объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета МО ГО «Вуктыл» от запланированных доходов бюджета МО ГО «Вуктыл»;- неисполнение расходов бюджета МО ГО «Вуктыл» в полном объеме, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |

 Таблица № 11

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл»

за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события | Ответственныйисполнитель | Плановый срок в отчетном году | Фактический срок в отчетном году | Результаты | Проблемы,возникшиев ходереализациимероприятия |
| Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации |
| запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 1 «Переход на использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами****городского округа «Вуктыл»** |
| **Задача 1. Повышение эффективности управления муниципальными финансами в городском округе «Вуктыл»** |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа «Вуктыл» | Рогозина И.Г.- заведующий отделом по развитию экономики администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Ежегодная подготовка и утверждение нормативного правового акта об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа «Вуктыл» | Достигнуто:Принято постановление администрации ГО «Вуктыл» №11/1423 от 01.11.2019 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | нет |
|  | Мероприятие 1.1.1.Разработка и принятие нормативного правового акта городского округа «Вуктыл» об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа «Вуктыл» на очередной год и плановый период | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Достигнуто:Разработан и принят нормативно правовой акт городского округа «Вуктыл», постановление администрации городского округа «Вуктыл» №11/1423 от 01.11.2019 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |
|  | Контрольное событие № 1Постановление администрации городского округа «Вуктыл» об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа «Вуктыл» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов принято | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х |
| **Задача 2. «Формирование условий для внедрения инструментов эффективного менеджмента в сфере общественных финансов****городского округа «Вуктыл»** |
| 2 | Основное мероприятие 2.1.Методологическое обеспечение в сфере управления муниципальными финансами городского округа «Вуктыл» | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Ежегодно подготовлены и (или) утверждены нормативные акты в сфере управления муниципальными финансами и проведены мероприятия методологического характера | Достигнуто:Проведены разъяснительные работы по порядку составления принятых бюджетных обязательств на очередной финансовый и плановый период, в целях своевременного и качественного составления принятых бюджетных обязательств в течение года | нет |
|  | Мероприятие 2.1.1.Проведение совещаний и рабочих встреч с главными распорядителями городского округа «Вуктыл» по вопросам в сфере управления общественными финансами | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Достигнуто:Проведены рабочие встречи с ГРБС по вопросам применения бюджетной классификации расходов в соответствии с Приказом Минфина РК № 132н от 08.06.2018 г. в течение года |
|  | Контрольное событие № 2Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, относящейся к бюджету городского округа «Вуктыл», порядке определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, утверждены | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х |
| 3 | Основное мероприятие 2.2.Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.04.2020 | 30.06.2020 | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за отчетный 2019 год для осуществления стимулирования их руководства к повышению качества осуществляемого ими финансового менеджмента | Достигнуто: Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» проведен. Результаты годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств за 2019 год размещены на официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл» <http://vuktyl.com/itemstrukt/itemfu-0/itemfu-7/15308-555-2.html> | нет |
|  | Мероприятие 2.2.1.Сбор, проверка и обобщение данных информационных систем и поступающих от главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за отчётный год | 01.04.2020 | 30.06.2020 | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Достигнуто:Анализ рейтинга главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за 2020 год сформирован и проведен |
|  | Контрольное событие № 3Проведен анализ и сформирован рейтинг главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за отчётный год | Х | 30.06.2020 | Х | 30.06.2020 | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.2.2. Осуществление оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за отчётный год | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.04.2020 | 30.06.2020 | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за отчетный 2019 год для осуществления стимулирования их руководства к повышению качества осуществляемого ими финансового менеджмента | Достигнуто:Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за отчетный 2019 год проведена. Результаты годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств за 2019 год размещены на официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл» http://vuktyl.com/itemstrukt/itemfu-0/itemfu-7/15308-555-2.html |
|  | Контрольное событие № 4На официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл» размещены результаты годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств за 2019 год и подготовлена аналитическая записка | Х | 30.06.2020 | Х | 30.06.2020 | Х | Х |
| 4 | Основное мероприятие 2.3.Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных финансов | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение ревизий и проверок целевого использования средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Достигнуто:Контроль за соблюдением законодательства в сфере муниципальных финансов и проверки целевого использования средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» проведен в соответствии с планом проверок запланированных на 2020 год | нет |
|  | Мероприятие 2.3.1. Планирование контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  Достигнуто: Внесено изменение в план контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на 2020 год |
|  | Контрольное событие № 5Утвержден, внесено изменение в план контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.3.2. Осуществление ревизий и проверок целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение ревизий и проверок целевого использования средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Достигнуто: Проверки целевого использования средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» проведены в соответствии с планом проверок запланированных на 2020 год. Проведено 3 проверки части осуществления контроля за целевым и эффективным использованием средств бюджета городского округа «Вуктыл» за 2020 год  |
|  | Контрольное событие № 6Проведены контрольные мероприятия в части осуществления контроля за целевым и эффективным использованием средств бюджета городского округа «Вуктыл» в течение календарного года  | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х |
| 5 | Основное мероприятие 2.4.Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных закупок | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение плановых проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для нужд муниципальных нужд. Осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок | Достигнуто:Мероприятия контрольной деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд проведены в соответствии с планом проверок запланированных на 2020 год | нет |
|  | Мероприятие 2.4.1.Планирование контрольной деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Достигнуто:Все запланированные контрольные мероприятия деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд проведены в 2020 году |
|  | Контрольное событие № 7Осуществлено планирование контрольных мероприятий деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в течение календарного года | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.4.2.Проведение проверок по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение плановых проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для нужд муниципальных нужд. Осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок | Достигнуто:Проверки целевого использования средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» проведены в соответствии с планом проверок запланированных на 2020 год. Проведены 3 проверки в части осуществления проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд в 2020 году |
|  | Контрольное событие № 8Проведены контрольные мероприятия в части осуществления проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд в течение календарного года | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х |
| 6 | Основное мероприятие 2.5.Обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финансами городского округа «Вуктыл» | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение публичных слушаний, заседаний для обеспечения информирования населения о деятельности органов местного самоуправления в сфере управления финансами городского округа «Вуктыл» | Достигнуто:Информационная брошюра о бюджете городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в формате «Бюджет для граждан» опубликована [vuktyl.com/itembyudzhet/itemfin-2.html](http://vuktyl.com/itembyudzhet/itemfin-2.html)  | нет |
|  | Мероприятие 2.5.1.Проведение публичных слушаний по проектам решений о бюджете на очередной год и плановый период и об исполнении бюджета в отчётном году | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Достигнуто: Публичные слушания в 2020 году по проектам решений о бюджете городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 года проведены |
|  | Контрольное событие № 9Публичные слушания по проектам решений о бюджете городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 года проведены | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.5.2.Размещение актуальной информации об исполнении бюджета городского округа «Вуктыл», о принимаемых нормативных актах Финансового управления администрации ГО «Вуктыл» на официальном сайте в сети Интернет | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 01.01.2020 | 30.06.2020 | Проведение публичных слушаний, заседаний для обеспечения информирования населения о деятельности органов местного самоуправления в сфере управления финансами городского округа «Вуктыл» | Достигнуто: Информационная брошюра об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за 2019 год в формате «Бюджет для граждан» опубликована  |
|  | Контрольное событие № 10 Опубликование информационной брошюры об исполнении бюджета городского округа «Вуктыл» за 2019 год в формате «Бюджет для граждан»  | Х | 30.06.2020 | Х | 30.06.2020 | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.5.3.Составление и публикация информационных брошюр о бюджете городского округа «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета городского округа «Вуктыл» в формате «Бюджет для граждан» | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.09.2020 | 31.12.2020 | 01.09.2020 | 31.12.2020 | Проведение публичных слушаний, заседаний для обеспечения информирования населения о деятельности органов местного самоуправления в сфере управления финансами городского округа «Вуктыл» | Достигнуто: Публичные слушания по проекту решения о бюджете городского округа «Вуктыл» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов проведены. Информационная брошюра о бюджете городского округа «Вуктыл» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в формате «Бюджет для граждан» опубликованаvuktyl.com/itembyudzhet/itemfin-32.html  |
|  | Контрольное событие № 11 Опубликование информационной брошюры о бюджете городского округа «Вуктыл» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в формате «Бюджет для граждан»  | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х |
| **Подпрограмма 2 «Организация и обеспечение бюджетного процесса в городском округе «Вуктыл»** |
| **Задача 1 «Обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств городского округа «Вуктыл»** |
| 7 | Основное мероприятие 1.1.Формирование проекта решения о бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.08.2020 | 31.12.2020 | 01.08.2020 | 31.12.2020 | Подготовка проекта решения о бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и представление его в Совет городского округа «Вуктыл» в установленные сроки | Достигнуто: Проект решения городского округа «Вуктыл» о бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов представлен в Совет городского округа «Вуктыл» в установленные сроки. Утверждено Постановление № 10/1196 от 14.10.2020г. «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | нет |
|  | Мероприятие 1.1.1.Сбор необходимой информации от органов местного самоуправления городского округа «Вуктыл», муниципальных учреждений для формирования проекта решения о бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период | 01.08.2020 | 31.12.2020 | 01.08.2020 | 31.12.2020 |  Достигнуто: Информация от органов местного самоуправления городского округа «Вуктыл», муниципальных учреждений для формирования проекта решения о бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов предоставлена |
|  | Контрольное событие № 1Предоставлена информация от органов местного самоуправления городского округа «Вуктыл», муниципальных учреждений для формирования проекта решения о бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.1.2.Формирование предельных объёмов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период и доведение их до главных распорядителей бюджетного планирования | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 15.08.2020 | 15.10.2020 | 15.08.2020 | 15.10.2020 | Подготовка проекта решения о бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и представление его в Совет городского округа «Вуктыл» в установленные сроки | Достигнуто: Проект решения городского округа «Вуктыл» о бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов представлен в Совет городского округа «Вуктыл» в установленные сроки |
|  | Контрольное событие № 2Проект решения городского округа «Вуктыл» о бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов представлен в Совет городского округа «Вуктыл» в установленные сроки | Х | 15.10.2020 | Х | 15.10.2020 | Х | Х |
| 8 | Основное мероприятие 1.2.Организация исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Своевременное и в полном объеме исполнение расходных обязательств городского округа «Вуктыл». Обеспечение соответствия исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» бюджетному законодательству. | Достигнуто:Расходные обязательства городского округа «Вуктыл» исполняются своевременно и в полном объеме. Соответствие исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» бюджетному законодательству обеспечено | нет |
|  | Мероприятие 1.2.1.Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» в установленном порядке | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Достигнуто:Сводная бюджетная роспись бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов велась в течение года в установленном порядке |
|  | Контрольное событие № 3Сводная бюджетная роспись бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утверждена | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.2.2.Ведение кассового плана исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» в установленном порядке | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Своевременное и в полном объеме исполнение расходных обязательств городского округа «Вуктыл». Обеспечение соответствия исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» бюджетному законодательству. | Достигнуто:Ведение утвержденного кассового плана исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год проводилось в установленном порядке, в течение 2020 года проводилось внесение изменений. |
|  | Контрольное событие № 4Внесение изменений в кассовый план по исполнению бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» в течение года | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х |
| 9 | Основное мероприятие 1.3.Формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Соответствие сроков формирования и представления в Министерство финансов Республики Коми бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Достигнуто:Бюджетная отчетность об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» сформирована | нет |
|  | Мероприятие 1.3.1.Составление месячной, квартальной, годовой бюджетной отчётности об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на основании бюджетной отчётности, представленной главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Достигнуто:Месячная, квартальная, годовая бюджетная отчётность об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на основании бюджетной отчётности, представленной главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» составлена |
|  | Контрольное событие № 5Составлена месячная, квартальная, годовая бюджетная отчётность об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.3.2.Формирование сводной бухгалтерской отчётности муниципальных бюджетных, автономных учреждений на основании отчётности, представленной главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Соответствие сроков формирования и представления в Министерство финансов Республики Коми бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Достигнуто: Сводная бухгалтерская отчётность муниципальных бюджетных, автономных учреждений на основании отчётности, представленной главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений сформирована |
|  | Контрольное событие № 6Сформирована сводная бухгалтерская отчетность муниципальных бюджетных, автономных учреждений на основании отчётности, представленной главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.3.3.Составление и формирование аналитических данных для проекта решения отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за 2019 год | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.03.2020 | 01.06.2020 | 01.03.2020 | 01.06.2020 | Соответствие сроков формирования и представления в Министерство финансов Республики Коми бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Достигнуто: Проект решения об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за 2019 год представлен в Совет городского округа «Вуктыл».Проект решения об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за 2019 год и утвержден Решение Совета городского округа «Вуктыл» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за 2019 год от 21 октября 2020 года № 8 утвержден в установленные сроки |  |
|  | Контрольное событие № 7Проект решения утвержден отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за 2019 год представлен в Совет городского округа «Вуктыл» и Контрольно-счетную палату городского округа «Вуктыл» в установленные сроки | Х | 01.06.2020 | Х | 01.06.2020 | Х | Х |
| **Задача 2. «Повышение эффективности управления муниципальным долгом городского округа «Вуктыл»** |
| 10 | Основное мероприятие 2.1.Своевременное погашение долговых обязательств городского округа «Вуктыл» | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа «Вуктыл» | Достигнуто:Просроченная задолженность по долговым обязательствам городского округа «Вуктыл» за 12 месяцев 2020 года отсутствует | нет |
|  | Мероприятие 2.1.1.Погашение долговых обязательств городского округа «Вуктыл» согласно заключенным договорам и соглашениям | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Достигнуто:Муниципальный долг по бюджетному кредиту, привлеченным в бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл» от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2018 году, в 2020 году погашен |
|  | Контрольное событие № 8Муниципальный долг по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл» от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации со сроками погашения в 2020 году, погашен | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 9Муниципальный долг по кредитам, полученным от кредитных организаций со сроками погашения в 2020 году, погашен | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х |
| 11 | Основное мероприятие 2.2.Обслуживание муниципального долга городского округа «Вуктыл» | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Отсутствие просроченных платежей по обслуживанию долговых обязательств городского округа «Вуктыл» | Достигнуто: Просроченные платежи по обслуживанию долговых обязательств городского округа «Вуктыл» за 12 месяцев 2020 года отсутствуют | нет |
|  | Мероприятие 2.2.1.Осуществление расходов на обслуживание муниципального долга городского округа «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Достигнуто:Расчеты по обслуживанию муниципального долга городского округа «Вуктыл» в 2020 году проведены |
|  | Контрольное событие № 10Расчеты по обслуживанию муниципального долга городского округа «Вуктыл» в 2020 году проведены | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |
| **Задача 1. «Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий Программы»** |
| 12 | Основное мероприятие 1.1.Реализация функций аппарата исполнителей и участников муниципальной программы | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение выполнения задач программы и достижения предусмотренных программой значений показателей (индикаторов) | Достигнуто:Функции и полномочия, закрепленные за Финансовым управлением городского округа «Вуктыл», осуществлены | нет |
|   | Мероприятие 1.1.1.Осуществление функций и полномочий, закрепленных за Финансовым управлением | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Достигнуто: Денежные выплаты в системе «Бюджет-Смарт» подтверждены |
|  | Контрольное событие № 1Подтверждены денежные выплаты в системе «Бюджет-Смарт» | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х |
| 13 | Основное мероприятие 1.2.Мониторинг реализации основных мероприятий муниципальной Программы | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2020 | 20.10.2020 | 01.01.2020 | 20.10.2020 | Контроль за реализацией муниципальной программы, подпрограмм, решением задач и достижением цели | Достигнуто:Мониторинг реализации муниципальной программы за 2020 год осуществлен | нет |
|  | Мероприятие 1.2.1.Проведение мониторинга реализации программы в течение финансового года | 01.01.2020 | 20.10.2020 | 01.01.2020 | 20.10.2020 | Достигнуто:Мониторинг реализации муниципальной программы за 2020 год осуществлен |
|  | Контрольное событие № 2Мониторинг реализации программы в течение финансового года проведен | Х | 20.10.2020 | Х | 20.10.2020 | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.2.2.Размещение годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2019 год на официальном сайте в сети интернет | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2020 | 20.04.2020 | 01.01.2020 | 20.04.2020 | Контроль за реализацией муниципальной программы, подпрограмм, решением задач и достижением цели | Достигнуто: Годовой отчет о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы за 2019 год размещены на официальном сайте городского округа «Вуктыл» в сети «Интернет» |
|  | Контрольное событие № 3Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2019 год размещен на официальном сайте в сети «Интернет» | Х | 20.04.2020 | Х | 20.04.2020 | Х | Х |

Таблица № 12

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»

 на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл»

 за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее ВЦП),  основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.) |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовоеисполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Муниципальная программа**  | **«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл»** | **Всего** | **14 245 244,65** | **14 224 728,09** |
| Ответственный исполнитель - Финансовое управление  | 14 245 244,65 | 14 224 728,09 |
| Соисполнитель –ОЭ | 0,00 | 0,00 |
| 2. | **Подпрограмма 1** | **«Переход на использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами городского округа «Вуктыл»** | **Всего** | **0,00** | **0,00** |
| Финансовое управление | 0,00 | 0,00 |
| ОЭ | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа «Вуктыл» | ОЭ | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. | Методологическое обеспечение в сфере управления муниципальными финансами городского округа «Вуктыл» | Финансовое управление  | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие 2.2. | Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Финансовое управление  | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Основное мероприятие 2.3. | Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных финансов | Финансовое управление | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие 2.4. | Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных закупок | Финансовое управление | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Основное мероприятие 2.5. | Обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финансами городского округа «Вуктыл» | Финансовое управление | 0,00 | 0,00 |
| 9. | **Подпрограмма 2** | **Организация и обеспечение бюджетного процесса в городском округе «Вуктыл»** | **Всего** | **3 647 840,17** | **3 630 283,56** |
| Финансовое управление | 3 647 840,17 | 3 630 283,56 |
| 10. | Основное мероприятие 1.1. | Формирование проекта решения о бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление | 0,00 | 0,0 |
| 11. | Основное мероприятие 1.2. | Организация исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Финансовое управление | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Основное мероприятие 1.3. | Формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Финансовое управление | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Основное мероприятие 2.1. | Своевременное погашение долговых обязательств городского округа «Вуктыл» | Финансовое управление | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Основное мероприятие 2.2. | Обслуживание муниципального долга городского округа «Вуктыл» | Финансовое управление | 3 647 840,17 | 3 630 283,56 |
| 15. | **Подпрограмма 3** | **Обеспечение реализации муниципальной программы** | **Всего** | **10 597 404,48** | **10 594 444,53** |
| Финансовое управление | 10 597 404,48 | 10 594 444,53 |
| 16. | Основное мероприятие 1.1. | Реализация функций аппарата исполнителей и участников программы | Финансовое управление | 10 597 404,48 | 10 594 444,53 |
| 17. | Основное мероприятие 1.2. | Мониторинг реализации основных мероприятий Программы | Финансовое управление | 0,00 | 0,00 |

Таблица № 13

Информация

о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»

на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл»

( с учетом средств межбюджетных трансфертов)

за 4 квартал 2020 год

 (руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее ВЦП), основного мероприятия | Источник финансирования | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Фактическиерасходы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Муниципальная программа**  |  **«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл»** | **Всего, в том числе :** | **14 245 244,65** | **14 224 728,09** |
| Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: | 14 245 244,65 | 14 224 728,09 |
| федерального бюджета Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 2. | **Подпрограмма 1** | **«Переход на использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами городского округа «Вуктыл»** | **Всего, в том числе :** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа «Вуктыл» | **Всего, в том числе :** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. | Методологическое обеспечение в сфере управления муниципальными финансами городского округа «Вуктыл» | **Всего, в том числе :** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие 2.2. | Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» | **Всего, в том числе :** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Основное мероприятие 2.3. | Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных финансов | **Всего, в том числе :** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие 2.4. | Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных закупок | **Всего, в том числе :** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Основное мероприятие 2.5. | Обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финансами городского округа «Вуктыл» | **Всего, в том числе :** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 9. | **Подпрограмма 2** | **«Организация и обеспечение бюджетного процесса в городском округе «Вуктыл»** | **Всего, в том числе :** | **3 647 840,17** |  **3 630 283,56** |
| Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: | 3 647 840,17 | 3 630 283,56 |
| федерального бюджета Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Основное мероприятие 1.1. | Формирование проекта решения о бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период | **Всего, в том числе :** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Основное мероприятие 1.2. | Организация исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» | **Всего, в том числе :** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Основное мероприятие 1.3. | Формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» | **Всего, в том числе :** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Основное мероприятие 2.1. | Своевременное погашение долговых обязательств городского округа «Вуктыл» | **Всего, в том числе :** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Основное мероприятие 2.2. | Обслуживание муниципального долга городского округа «Вуктыл» | **Всего, в том числе :** | **3 647 840,17** |  **3 630 283,56** |
| Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: | 3 647 840,17 | 3 630 283,56 |
| федерального бюджета Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 15. | **Подпрограмма 3** | **Обеспечение реализации муниципальной программы** | **Всего, в том числе :** | **10 597 404,48** | **10 594 444,53** |
| Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: | 10 597 404,48 | 10 594 444,53 |
| федерального бюджета Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Основное мероприятие 1.1. | Реализация функций аппарата исполнителей и участников программы | **Всего, в том числе :** | **10 597 404,48** | **10 594 444,53** |
| Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: | 10 597 404,48 | 10 594 444,53 |
| федерального бюджета Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Основное мероприятие 1.2. | Мониторинг реализации основных мероприятий Программы | **Всего, в том числе :** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета РоссийскойФедерации  | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |