Таблица № 10

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл»

 за 3 квартал 2019 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показатель) | Ед. измерения | Направлен-ность | Значения целевого индикатора (показателя)муниципальной программы,подпрограммы | Обоснованиеотклоненийзначений целевого индикатора(показателя) |
| 2018 | 2019 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл»** |
| 1. | Удельный вес расходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл», представленных в виде муниципальных программ | процент | ↑ | 99,3 | 99,3 | 99,5 | Значение показателя учитывается по итогам 2019 года |
| 2. | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» к общему объему доходов | процент | ↑ | 34,5 | 39,8 | 43 | Значение показателя учитывается по итогам 2019 года |
| 3. | Отношение объема муниципального долга городского округа «Вуктыл» к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» без учета объема безвозмездных поступлений | процент | ↑ | 12,4 | 13,5 | 15,2 | Значение показателя учитывается по итогам 2019 года |
| 4. | Расходы бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования городского округа «Вуктыл» | тыс.руб. | ↓ | 7,6 | 7,8 | 5,3 | Данный целевой индикатор (показатель) планируется достигнуть по итогам 2019 года |
| 5. | Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования городского округа «Вуктыл» | тыс.руб. | ↓ | 12,9 | 14,7 | 10,5 | Данный целевой индикатор (показатель) планируется достигнуть по итогам 2019 года |
| **Подпрограмма I «Переход на использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами городского округа «Вуктыл»** |
| **Задача 1. «Формирование бюджетной и налоговой политики городского округа «Вуктыл», отвечающей потребностям общества и задачам городского округа «Вуктыл»** |
| 6. | Доля принятых нормативных правовых актов, определяющих основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа «Вуктыл», к общему количеству необходимых нормативных правовых актов согласно законодательству | процент | ↑ | 100 | 100 | 100 | - |
| **Задача 2. Формирование условий для внедрения инструментов эффективного менеджмента в сфере общественных финансов****городского округа «Вуктыл»** |
| 7. | Удельный вес своевременно разработанных и утвержденных и/или актуализированных нормативных правовых актов, регламентирующих и методологически обеспечивающих бюджетный процесс в городском округе «Вуктыл», в количестве таких актов, необходимых для внедрения механизмов использования инструментов эффективного финансового менеджмента | процент | ↑ | 100 | 100 | 100 | - |
| 8. | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл», охваченных годовым мониторингом качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | процент | ↑ | 100 | 100 | 100 | - |
| 9. | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок целевого использования средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл») в общем количестве запланированных мероприятий | процент | ↑ | 100 | 100 | 100 | - |
| 10. | Удельный вес проведенных плановых проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд в общем количестве запланированных проверок | процент | ↑ | 100 | 100 | 100 | - |
| 11. | Удельный вес принимаемых решений о бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл», прошедших процедуру публичных слушаний, в общем объеме таких решений | процент | ↑ | 100 | 100 | 100 | - |
| **Подпрограмма II «Организация и обеспечение бюджетного процесса в городском округе «Вуктыл»»** |
| **Задача 1. «Обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств городского округа «Вуктыл»** |
| 12. | Соотношение дефицита бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений | процент | ↓ | 3,9 | 8,9 | 0 | Данный целевой индикатор (показатель) планируется достигнуть по итогам 2019 года |
| 13. | Соответствие решения о бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | процент | ↑ | 100 | 100 | 100 | - |
| 14. | Соответствие исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» бюджетному законодательству | процент | ↑ | 100 | 100 | 100 | - |
| 15. | Соотношение объема просроченной кредиторской задолженности получателей средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» к общему объему расходов | процент | ↑ | 0,8 | 2,0 | 4,13 |  В целом объем просроченной кредиторской задолженность увеличился по сравнению с задолженностью на 01.10.2018г. На 01.10.2019г. получено в кредитной организации кредитных ресурсов в размере 18 000 000,00 руб. на покрытие дефицита бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл», однако денежные средств хватило только на погашение частично просроченной задолженности за 2018 год и частично погашение задолженности текущего года. |
| 16. | Удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Республики Коми сроки | процент | ↑ | 100 | 100 | 100 | - |
| **Задача 2. «Повышение эффективности управления муниципальным долгом городского округа «Вуктыл»** |
| 17. | Доля объема расходов на обслуживание муниципального долга городского округа «Вуктыл» в объеме расходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл», за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | ↓ | 0,8 | 1,0 | 0,8 | Данный целевой индикатор (показатель) планируется достигнуть по итогам 2019 года |
| **Подпрограмма III «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |
| **Задача 1. «Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий программы»** |
| 18. | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограмм I-II | процент | ↓ | 100 | 100 | 0 | Данный целевой индикатор (показатель) планируется достигнуть по итогам 2019 года |

 Таблица № 11

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл»

за 3 квартал 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее -ВЦП), мероприятия, контрольного события | Ответственныйисполнитель | Плановый срок в отчетном году | Фактический срок в отчетном году | Результаты | Проблемы,возникшиев ходереализациимероприятия |
| Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации |
| запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма I «Переход на использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами****городского округа «Вуктыл»** |
| **Задача 1. Повышение эффективности управления муниципальными финансами в городском округе «Вуктыл»** |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа «Вуктыл» | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ежегодная подготовка и утверждение нормативного правового акта об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа «Вуктыл» | Показатели будут достигнуты в 4 квартале 2019 года | нет |
|  | Мероприятие 1.1.1.Разработка и принятие нормативного правового акта городского округа «Вуктыл» об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа «Вуктыл» на очередной год и плановый период | Рогозина И.Г.- заведующий отделом по развитию экономики администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие №1.Постановление администрации городского округа «Вуктыл» об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа «Вуктыл» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов принято | Рогозина И.Г.- заведующий отделом по развитию экономики администрации городского округа «Вуктыл» | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х |
| **Задача 2. «Формирование условий для внедрения инструментов эффективного менеджмента в сфере общественных финансов****городского округа «Вуктыл»** |
| 2 | Основное мероприятие 2.1.Методологическое обеспечение в сфере управления муниципальными финансами городского округа «Вуктыл» | Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ежегодно подготовлены и (или) утверждены нормативные акты в сфере управления муниципальными финансами и проведены мероприятия методологического характера | - проводятся рабочие встречи с ГРБС по вопросам применения бюджетной классификации расходов в соответствии с Приказом Минфина РК № 132н от 08.06.2018 г.-проводится разъяснительная работа по порядку составления принятых бюджетных обязательств на очередной финансовый и плановый период, в целях своевременного и качественного составления принятых бюджетных обязательств | нет |
|  | Мероприятие 2.1.1.Проведение совещаний и рабочих встреч с главными распорядителями городского округа «Вуктыл» по вопросам в сфере управления общественными финансами | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие № 2**.**Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, относящейся к бюджету городского округа «Вуктыл», порядке определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, утверждены | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х |
| 3 | Основное мероприятие 2.2.Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 30.09.2019 | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за отчетный 2018 год и первое полугодие текущего года для осуществления стимулирования их руководства к повышению качества осуществляемого ими финансового менеджмента | Достигнуто:-оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за отчетный 2018 год проведена, результаты годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств за 2018 год размещены на официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл» | нет |
|  | Мероприятие 2.2.1.Сбор, проверка и обобщение данных информационных систем и поступающих от главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за отчётный год, за первое полугодие текущего года | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 30.09.2019 |
|  | Мероприятие 2.2.2. Осуществление оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за отчётный год, за первое полугодие текущего года | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 30.09.2019 |
|  | Контрольное событие № 3.На официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл» размещены результаты оперативного мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств по итогам 1 полугодия 2019 года и подготовлена аналитическая записка | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | Х | 25.08.2019 | Х | 25.08.2019 | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 4.На официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл» размещены результаты годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств за 2018 год и подготовлена аналитическая записка | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | Х | 25.04.2019 | Х | 25.04.2019 | Х | Х |
| 4 | Основное мероприятие 2.3.Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных финансов | Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведение ревизий и организация осуществления контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных финансов муниципального образования городского округа «Вуктыл» | - контроль за соблюдением законодательства в сфере муниципальных финансов и проверки целевого использования средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» проводятся в соответствии планом проверок запланированных на 2019 год | нет |
|  | Мероприятие 2.3.1. Планирование контрольной деятельности | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Формирование плана контрольных мероприятий | - запланированные мероприятия проводятся в соответствии планом проверок запланированных на 2019 год; |
|  | Мероприятие 2.3.2. Осуществление ревизий и проверок целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведение проверок целевого использования средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» | - ревизии и проверки целевого использования средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» проводятся в соответствии планом проверок запланированных на 2019 год |
|  | Контрольное событие № 5.План контрольных мероприятий в части осуществления контроля за целевым и эффективным использованием средств бюджета городского округа «Вуктыл» за 2019 год выполнен  | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х |
| 5 | Основное мероприятие 2.4.Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных закупок | Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведение плановых проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для нужд муниципальных нужд. Осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок | - запланированные мероприятия контрольной деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд проводятся в соответствии планом проверок запланированных на 2019 год;- ревизии и проверки целевого использования средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» проводятся в соответствии планом проверок запланированных на 2019 год | нет |
|  | Мероприятие 2.4.1.Планирование контрольной деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Мероприятие 2.4.2.Проведение проверок по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие № 6.План проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд за 2019 год выполнен | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х |
| 6 | Основное мероприятие 2.5.Обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финансами городского округа «Вуктыл» | Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведение публичных слушаний, заседаний для обеспечения информирования населения о деятельности органов местного самоуправления в сфере управления финансами городского округа «Вуктыл» | -публичные слушания по проекту решения о бюджете городского округа «Вуктыл» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов проведены, информационная брошюра о бюджете городского округа «Вуктыл» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в формате «Бюджет для граждан» опубликована[vuktyl.com/itembyudzhet/itemfin-2.html](http://vuktyl.com/itembyudzhet/itemfin-2.html) ;-публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за 2018 год проведены. Информационная брошюра об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за 2018 год в формате «Бюджет для граждан» опубликована [vuktyl.com/itembyudzhet/itemfin-2.html](http://vuktyl.com/itembyudzhet/itemfin-2.html) .  | нет |
|  | Мероприятие 2.5.1.Проведение публичных слушаний по проектам решений о бюджете на очередной год и плановый период и об исполнении бюджета в отчётном году | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Мероприятие 2.5.2.Размещение актуальной информации об исполнении бюджета городского округа «Вуктыл», о принимаемых нормативных актах Финансового управления администрации ГО «Вуктыл» на официальном сайте в сети Интернет | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Мероприятие 2.5.3.Составление и публикация информационных брошюр о бюджете городского округа «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета городского округа «Вуктыл» в формате «Бюджет для граждан» | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие № 7.Публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета городского округа «Вуктыл» за 2018 год проведены | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | Х | 01.06.2019 | Х | 01.06.2019 | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 8.Информационная брошюра об исполнении бюджета городского округа «Вуктыл» за 2018 год в формате «Бюджет для граждан» опубликована | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | Х | 30. 06.2019 | Х | 30.06.2019 | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 9. Информационная брошюра о бюджете городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в формате «Бюджет для граждан» опубликована | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х |
| **Подпрограмма II «Организация и обеспечение бюджетного процесса в городском округе «Вуктыл»** |
| **Задача 1 «Обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств городского округа «Вуктыл»** |
| 7 | Основное мероприятие 1.1.Формирование проекта решения о бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Подготовка проекта решения о бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и представление его в Совет городского округа «Вуктыл» в установленные сроки | - проект решения городского округа «Вуктыл» о бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов представлен в Совет городского округа «Вуктыл» в установленные сроки. Утверждено Постановление № 12/1443 от 18.12.2018г. «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года №10/562 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл» | нет |
|  | Мероприятие 1.1.1.Сбор необходимой информации от органов местного самоуправления городского округа «Вуктыл», муниципальных учреждений для формирования проекта решения о бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Мероприятие 1.1.2.Формирование предельных объёмов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период и доведение их до главных распорядителей бюджетного планирования | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие № 1.Проект решения городского округа «Вуктыл» о бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов представлен в Совет городского округа «Вуктыл» в установленные сроки | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | Х | 15.10.2019 | Х | 15.10.2019 | Х | Х |
| 8 | Основное мероприятие 1.2.Организация исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Своевременное и в полном объеме исполнение расходных обязательств городского округа «Вуктыл». Обеспечение соответствия исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» бюджетному законодательству. | -сводная бюджетная роспись бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов ведется в установленном порядке- кассовый план исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на текущий финансовый год утвержден, ведется в установленном порядке- расходные обязательства городского округа «Вуктыл» исполняются своевременно и в полном объеме. Соответствие исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» бюджетному законодательству обеспечено | нет |
|  | Мероприятие 1.2.1.Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» в установленном порядке | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Мероприятие 1.2.2.Ведение кассового плана исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» в установленном порядке | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Мероприятие 1.2.3.Открытие и ведение лицевых счетов получателей средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл», муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа «Вуктыл» | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие № 2.Сводная бюджетная роспись бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утверждена | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | Х | 15.12.2019 | Х | 15.12.2019 | Х | Х |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.3.Формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Соответствие сроков формирования и представления в Министерство финансов Республики Коми бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | -проект решения об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за 2018 год представлен в Контрольно-счетную палату городского округа «Вуктыл»;-проект решения об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за 2018 год и утвержден Решение Совета городского округа «Вуктыл» "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за 2018 год" от 30 мая 2019 года № 400;- составление месячной, квартальной, бюджетной отчётности об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на основании бюджетной отчётности, представленной главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»;-формирование сводной бухгалтерской отчётности муниципальных бюджетных, автономных учреждений на основании отчётности, представленной главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений | нет |
|  | Мероприятие 1.3.1.Составление месячной, квартальной, годовой бюджетной отчётности об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на основании бюджетной отчётности, представленной главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Мероприятие 1.3.2.Формирование сводной бухгалтерской отчётности муниципальных бюджетных, автономных учреждений на основании отчётности, представленной главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие № 3.Проект решения об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» за 2018 год представлен в Совет городского округа «Вуктыл» и Контрольно-счетную палату городского округа «Вуктыл» в установленные сроки | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | Х | 01.06.2019 | Х | 01.06.2019 | Х | Х |
| **Задача 2. «Повышение эффективности управления муниципальным долгом городского округа «Вуктыл»** |
| 10 | Основное мероприятие 2.1.Своевременное погашение долговых обязательств городского округа «Вуктыл» | Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа «Вуктыл» | -просроченная задолженность по долговым обязательствам городского округа «Вуктыл» отсутствует | нет |
|  | Мероприятие 2.1.1.Погашение долговых обязательств городского округа «Вуктыл» согласно заключенным договорам и соглашениям | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие № 4.Муниципальный долг по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл» от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации со сроками погашения в 2019 году, погашен | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 5.Муниципальный долг по кредитам, полученным от кредитных организаций со сроками погашения в 2019 году, погашен | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х |
| 11 | Основное мероприятие 2.2.Обслуживание муниципального долга городского округа «Вуктыл» | Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Отсутствие просроченных платежей по обслуживанию долговых обязательств городского округа «Вуктыл» | - просроченные платежи по обслуживанию долговых обязательств городского округа «Вуктыл» отсутствуют | нет |
|  | Мероприятие 2.2.1.Осуществление расходов на обслуживание муниципального долга городского округа «Вуктыл» | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие № 6.Расчеты по обслуживанию муниципального долга городского округа «Вуктыл» в 2019 году проведены | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х |
| **Подпрограмма III «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |
| **Задача 1. «Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий Программы»** |
| 12 | Основное мероприятие 1.1.Реализация функций аппарата исполнителей и участников муниципальной программы | Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение выполнения задач программы и достижения предусмотренных программой значений показателей (индикаторов) | - функции и полномочия, закрепленные за Финансовым управлением городского округа «Вуктыл», осуществляются | нет |
|   | Мероприятие 1.1.1.Осуществление функций и полномочий, закрепленных за Финансовым управлением | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 13 | Основное мероприятие 1.2.Мониторинг реализации основных мероприятий муниципальной Программы | Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Контроль за реализацией муниципальной программы, подпрограмм, решением задач и достижением цели;проведение мониторинга реализации муниципальной программы текущего года  | -мониторинг реализации муниципальной программы за 2018 год осуществлен;-годовой отчет о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы за 2018 год размещены на официальном сайте городского округа «Вуктыл» в сети «Интернет»;- мониторинг реализации муниципальной программы за 2019 год осуществляется | нет |
|  | Мероприятие 1.2.1Проведение мониторинга реализации программы в течение финансового года | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие № 1.Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2018 год размещен на официальном сайте в сети «Интернет» | Бабина В.А. Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х |

Таблица № 12

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»

 на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл»

 за 3 квартал 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее ВЦП),  основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.) |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовоеисполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Муниципальная программа**  | **«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл»** | **Всего** | **11 401 817,66** | **9 624 147,86** |
| Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 11 401 817,66 | 9 624 147,86 |
| Соисполнитель –Администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 2. | **Подпрограмма I** | **«Переход на использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами городского округа «Вуктыл»** | **Всего** | **0,00** | **0,00** |
| Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель –Администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа «Вуктыл» | Ответственный исполнитель -Администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. | Методологическое обеспечение в сфере управления муниципальными финансами городского округа «Вуктыл» | Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие 2.2. | Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Основное мероприятие 2.3. | Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных финансов | Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие 2.4. | Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных закупок | Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Основное мероприятие 2.5. | Обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финансами городского округа «Вуктыл» | Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 9. | **Подпрограмма II** | **Организация и обеспечение бюджетного процесса в городском округе «Вуктыл»** | **Всего** | **3 270 000,00** | **2 179 669,85** |
| Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 3 270 000,00 | 2 179 669,85 |
| 10. | Основное мероприятие 1.1. | Формирование проекта решения о бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период | Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,0 |
| 11. | Основное мероприятие 1.2. | Организация исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Основное мероприятие 1.3. | Формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Основное мероприятие 2.1. | Своевременное погашение долговых обязательств городского округа «Вуктыл» | Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Основное мероприятие 2.2. | Обслуживание муниципального долга городского округа «Вуктыл» | Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 3 270 000,00 | 2 179 669,85 |
| 15. | **Подпрограмма III** | **Обеспечение реализации муниципальной программы** | **Всего** | **8 131 817,66** | **7 444 478,01** |
| Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 8 131 817,66 | 7 444 478,01 |
| 16. | Основное мероприятие 1.1. | Реализация функций аппарата исполнителей и участников программы | Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 8 131 817,66 | 7 444 478,01 |
| 17. | Основное мероприятие 1.2. | Мониторинг реализации основных мероприятий Программы | Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |

Таблица № 13

Информация

о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»

на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл»

( с учетом средств межбюджетных трансфертов)

за 3 квартал 2019 год

 (руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее ВЦП), основного мероприятия | Источник финансирования | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Фактическиерасходы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Муниципальная программа**  |  **«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл»** | **Всего, в том числе :** | **11 401 817,66** | **9 624 147,86** |
| Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: | 11 401 817,66 | 9 624 147,86 |
| федерального бюджета Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 2. | **Подпрограмма I** | **«Переход на использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами городского округа «Вуктыл»** | **Всего, в том числе :** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа «Вуктыл» | **Всего, в том числе :** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. | Методологическое обеспечение в сфере управления муниципальными финансами городского округа «Вуктыл» | **Всего, в том числе :** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие 2.2. | Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» | **Всего, в том числе :** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Основное мероприятие 2.3. | Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных финансов | **Всего, в том числе :** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие 2.4. | Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных закупок | **Всего, в том числе :** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Основное мероприятие 2.5. | Обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финансами городского округа «Вуктыл» | **Всего, в том числе :** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 9. | **Подпрограмма II** | **«Организация и обеспечение бюджетного процесса в городском округе «Вуктыл»** | **Всего, в том числе :** | **3 270 000,00** | **2 179 669,85** |
| Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: | 3 270 000,00 | 2 179 669,85 |
| федерального бюджета Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Основное мероприятие 1.1. | Формирование проекта решения о бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период | **Всего, в том числе :** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Основное мероприятие 1.2. | Организация исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» | **Всего, в том числе :** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Основное мероприятие 1.3. | Формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» | **Всего, в том числе :** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Основное мероприятие 2.1. | Своевременное погашение долговых обязательств городского округа «Вуктыл» | **Всего, в том числе :** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Основное мероприятие 2.2. | Обслуживание муниципального долга городского округа «Вуктыл» | **Всего, в том числе :** | **3 270 000,00** | **2 179 669,85** |
| Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: | 3 270 000,00 | 2 179 669,85 |
| федерального бюджета Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 15. | **Подпрограмма III** | **Обеспечение реализации муниципальной программы** | **Всего, в том числе :** | **8 131 817,66** | **7 444 478,01** |
| Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: | 8 131 817,66 | 7 444 478,01 |
| федерального бюджета Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Основное мероприятие 1.1. | Реализация функций аппарата исполнителей и участников программы | **Всего, в том числе :** | **8 131 817,66** | **7 444 478,01** |
| Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: | 8 131 817,66 | 7 444 478,01 |
| федерального бюджета Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Основное мероприятие 1.2. | Мониторинг реализации основных мероприятий Программы | **Всего, в том числе :** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета РоссийскойФедерации  | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |