Таблица 10

Сведения
# о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы городского округа «Вуктыл»
# «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл»
 за 1 полугодие 2018 года

№ п/п	Наименование целевого индикатора / (показатель)	Ед. измерения	Направлен-ность	Значения целевого индикатора (показателя) / муниципальной программы, / подпрограммы			Обоснование / отклонений / значений целевого индикатора / (показателя)
				2017	2018 год
					план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл»
1.	Удельный вес расходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл», представленных в виде муниципальных программ	процент	↑	99,3	99,0	99,4
2.	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» к общему объему доходов	процент	↑	39,6	37,4	33,5
3.	Отношение объема муниципального долга городского округа «Вуктыл» к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» без учета объема безвозмездных поступлений	процент	↓	10,8	16,1	55,4
Подпрограмма I «Переход на использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами городского округа «Вуктыл»
Задача 1. «Формирование бюджетной и налоговой политики городского округа «Вуктыл», отвечающей потребностям общества и задачам городского округа «Вуктыл»
4.	Доля принятых нормативных правовых актов, определяющих основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа «Вуктыл», к общему количеству необходимых нормативных правовых актов согласно законодательству	процент	↑	100	100	100	-
Задача 2. Формирование условий для внедрения инструментов эффективного менеджмента в сфере общественных финансов / городского округа «Вуктыл»
5.	Удельный вес своевременно разработанных и утвержденных и/или актуализированных нормативных правовых актов, регламентирующих и методологически обеспечивающих бюджетный процесс в городском округе «Вуктыл», в количестве таких актов, необходимых для внедрения механизмов использования инструментов эффективного финансового менеджмента	процент	↑	100	100	100	-
6.	Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл», охваченных годовым мониторингом качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	процент	↑	100	100	100	-
7.	Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок целевого использования средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл») в общем количестве запланированных мероприятий	процент	↑	100	100	100	-
8.	Удельный вес проведенных плановых проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд в общем количестве запланированных проверок	процент	↑	100	100	100	-
9.	Удельный вес принимаемых решений о бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл», прошедших процедуру публичных слушаний, в общем объеме таких решений	процент	↑	100	100	100	-
Подпрограмма II «Организация и обеспечение бюджетного процесса в городском округе «Вуктыл»
Задача 1. «Обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств городского округа «Вуктыл»
10.	Соотношение дефицита бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений	процент	↓	9,2	9,0	4,2
11.	Соответствие решения о бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации	процент	↑	100	100	100	-
12.	Соответствие исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» бюджетному законодательству	процент	↑	100	100	100	-
13.	Соотношение объема просроченной кредиторской задолженности получателей средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» к общему объему расходов	процент	↓	4,0	3,0	2,8
14.	Удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Республики Коми сроки	процент	↑	100	100	100	-
Задача 2 «Повышение эффективности управления муниципальным долгом городского округа «Вуктыл»
15.	Доля объема расходов на обслуживание муниципального долга городского округа «Вуктыл» в объеме расходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл», за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	процент	↓	0,9	1,0	1,1
Подпрограмма III «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Задача 1 «Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий программы»
16.	Уровень ежегодного достижения показателей подпрограмм I-II	процент	↑	100	100	100	-

Таблица 11
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ,
мероприятий и контрольных событий муниципальной программы городского округа «Вуктыл»
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл»
за полугодие 2018 года

№ / п/п	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее -ВЦП), мероприятия, контрольного события	Ответственный / исполнитель	Плановый срок в отчетном году		Фактический срок в отчетном году		Результаты		Проблемы, / возникшие / в ходе / реализации / мероприятия
			Начала реализации	Окончания реализации	Начала реализации	Окончания реализации
							запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма I «Переход на использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами городского округа «Вуктыл»
Задача 1. Формирование бюджетной и налоговой политики городского округа «Вуктыл», отвечающей потребностям общества и задачам городского / округа «Вуктыл»
1	Основное мероприятие 1.1. / Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа «Вуктыл»	Администрация городского округа «Вуктыл»	01.10.2018	31.12.2018			Ежегодная подготовка и утверждение нормативного правового акта об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа «Вуктыл»	Показатели будут достигнуты в 4 квартале 2018 года.	нет
	Мероприятие 1.1.1. / Разработка и принятие нормативного правового акта городского округа «Вуктыл» об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа «Вуктыл» на очередной год и плановый период	Рогозина И.Б.- начальник отдела по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл»	01.10.2018	31.12.2018					нет
	Контрольное событие 2. / Постановление администрации городского округа «Вуктыл» об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа «Вуктыл» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов принято	Рогозина И.Б.- начальник отдела по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл»	Х	31.12.2018	Х		Х	Х	нет
Задача 2. «Формирование условий для внедрения инструментов эффективного менеджмента в сфере общественных финансов / городского округа «Вуктыл»
2	Основное мероприятие 2.1. / Методологическое обеспечение в сфере управления муниципальными финансами городского округа «Вуктыл»	Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018		Ежегодно подготовлены и (или) утверждены нормативные акты в сфере управления муниципальными финансами и проведены мероприятия методологического характера	Достигнуты: / - проведены рабочие встречи с ГРБС по вопросам применения бюджетной классификации расходов в соответствии с инструкцией 65-н Приказа Минфина РК от 29.12.2017 №284; / -проведена разъяснительная работа по порядку составления принятых бюджетных обязательств на очередной финансовый и плановый период, в целях своевременного и качественного составления принятых бюджетных обязательств.	нет
	Мероприятие 2.1.1. / Проведение совещаний и рабочих встреч с главными распорядителями городского округа «Вуктыл» по вопросам в сфере управления общественными финансами	Станислав Е.С. и.о.начальника Финансового управления	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018
	Контрольное событие 4. / Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, относящейся к бюджету городского округа «Вуктыл», порядке определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, утверждены	Станислав Е.С. и.о.начальника Финансового управления	Х	31.12.2018	Х		Х	Х	нет
3	Основное мероприятие 2.2. / Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»	Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2018	25.05.2018	01.01.2018		Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за отчетный 2017 год и первое полугодие текущего года для осуществления стимулирования их руководства к повышению качества осуществляемого ими финансового менеджмента	Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за отчетный 2017 год проведена, результаты годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств за 2017г. размещены на официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл».	нет
	Мероприятие 2.2.1. / Сбор, проверка и обобщение данных информационных систем и поступающих от главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за отчётный год, за первое полугодие текущего года	Станислав Е.С. и.о.начальника Финансового управления	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018				нет
	Мероприятие 2.2.2. Осуществление оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за отчётный год, за первое полугодие текущего года	Станислав Е.С. и.о.начальника Финансового управления	01.01.2018	30.04.2018	01.01.2018				нет
	Контрольное событие 8. / На официальном сайте администрации ГО «Вуктыл» размещены результаты годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств за 2016 год и подготовлена аналитическая записка	Станислав Е.С. и.о.начальника Финансового управления	Х	31.12.2018	Х		Х	Х	нет
4	Основное мероприятие 2.3. / Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных финансов	Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018		Проведение ревизий и проверок целевого использования средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»	Достигнуты: / Ревизии и проверки целевого использования средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» проводятся в соответствии планом проверок запланированных на 2018 год.	нет
	Мероприятие 2.3.1. Планирование контрольной деятельности	Станислав Е.С. и.о.начальника Финансового управления	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018				нет
	Мероприятие 2.3.2. Осуществление ревизий и проверок целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»	Станислав Е.С. и.о.начальника Финансового управления	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018				нет
	Контрольное событие 12. План контрольных мероприятий в части осуществления контроля за целевым и эффективным использованием средств бюджета городского округа «Вуктыл» за 2018 год выполнен	Станислав Е.С. и.о.начальника Финансового управления	Х	31.12.2018	Х		Х	Х	нет
5	Основное мероприятие 2.4. / Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных закупок	Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018		Проведение плановых проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для нужд муниципальных нужд. Осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок	Достигнуты: / Проводятся плановые проверки по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд. Осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок проводится в соответствии планом проверок на 2018 год.	нет
	Мероприятие 2.4.1. / Планирование контрольной деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	Станислав Е.С. и.о.начальника Финансового управления	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018
	Мероприятие 2.4.2. / Проведение проверок по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	Станислав Е.С. и.о.начальника Финансового управления	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018
	Контрольное событие 15. / План проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд за 2018 год выполнен	Станислав Е.С. и.о.начальника Финансового управления	Х	31.12.2018	Х		Х	Х	нет
6	Основное мероприятие 2.5. / Обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финансами городского округа «Вуктыл»	Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018		Проведение публичных слушаний, заседаний для обеспечения информирования населения о деятельности органов местного самоуправления в сфере управления финансами городского округа «Вуктыл»	Достигнуты: / -публичные слушания по проекту решения о бюджете городского округа «Вуктыл» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов проведены, информационная брошюра о бюджете городского округа «Вуктыл» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в формате «Бюджет для граждан» опубликована vuktyl.com/itembyudzhet/itemfin-2.html. / -публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за 2017 проведены, информационная брошюра об исполнении бюджета городского округ «Вуктыл» за 2017 год в формате «Бюджет для граждан» опубликована vuktyl.com/itembyudzhet/itemfin-2.html .	нет
	Мероприятие 2.5.1. / Проведение публичных слушаний по проектам решений о бюджете на очередной год и плановый период и об исполнении бюджета в отчётном году	Станислав Е.С. и.о.начальника Финансового управления	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018
	Мероприятие 2.5.2. / Размещение актуальной информации об исполнении бюджета городского округа «Вуктыл», о принимаемых нормативных актах Финансового управления администрации ГО «Вуктыл» на официальном сайте в сети Интернет	Станислав Е.С. и.о.начальника Финансового управления	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018
	Мероприятие 2.5.3. / Составление и публикация информационных брошюр о бюджете городского округа «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета городского округа «Вуктыл» в формате «Бюджет для граждан»	Станислав Е.С. и.о.начальника Финансового управления	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018
	Контрольное событие 19. / Публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета городского округа «Вуктыл» за 2018 год проведены	Станислав Е.С. и.о.начальника Финансового управления	Х	31.12.2018	Х		Х	Х	нет
	Контрольное событие 22. / Информационная брошюра об исполнении бюджета городского округа «Вуктыл» за 2018 год в формате «Бюджет для граждан» опубликована	Станислав Е.С. и.о.начальника Финансового управления	Х	31.12.2018	Х		Х	Х	нет
	Контрольное событие 24. Информационная брошюра о бюджете городского округа «Вуктыл» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в формате «Бюджет для граждан» опубликована	Станислав Е.С. и.о.начальника Финансового управления	Х	31.12.2018	Х		Х	Х	нет
Подпрограмма II «Организация и обеспечение бюджетного процесса в городском округе «Вуктыл»
Задача 1 «Обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств городского округа «Вуктыл»
7	Основное мероприятие 1.1. / Формирование проекта решения о бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период	Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018		Подготовка проекта решения о бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и представление его в Совет городского округа «Вуктыл» в установленные сроки	Достигнуты: / - проект решения городского округа «Вуктыл» о бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов представлен в Совет городского округа «Вуктыл» в установленные сроки.	нет
	Мероприятие 1.1.1. / Сбор необходимой информации от органов местного самоуправления городского округа «Вуктыл», муниципальных учреждений для формирования проекта решения о бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период / Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл»	Станислав Е.С. и.о.начальника Финансового управления	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018
	Мероприятие 1.1.2. / Формирование предельных объёмов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период и доведение их до главных распорядителей бюджетного планирования	Станислав Е.С. и.о.начальника Финансового управления	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018
	Контрольное событие 1. / Проект решения городского округа «Вуктыл» о бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов представлен в Совет городского округа «Вуктыл» в установленные сроки	Станислав Е.С. и.о.начальника Финансового управления	Х	31.12.2018	Х		Х	Х	нет
8	Основное мероприятие 1.2. / Организация исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»	Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018		Своевременное и в полном объеме исполнение расходных обязательств городского округа «Вуктыл». Обеспечение соответствия исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» бюджетному законодательству.	Достигнуты: / -сводная бюджетная роспись бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов ведется в установленном порядке; / -кассовый план исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на текущий финансовый год утвержден, ведется в установленном порядке; / - расходные обязательства городского округа «Вуктыл» исполняются своевременно и в полном объеме. Соответствие исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» бюджетному законодательству обеспечено.	нет
	Мероприятие 1.2.1. / Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» в установленном порядке	Станислав Е.С. и.о.начальника Финансового управления	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018
	Мероприятие 1.2.2. / Ведение кассового плана исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» в установленном порядке	Станислав Е.С. и.о.начальника Финансового управления	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018
	Мероприятие 1.2.3. / Открытие и ведение лицевых счетов получателей средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл», муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа «Вуктыл»	Станислав Е.С. и.о.начальника Финансового управления	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018
	Контрольное событие 4. / Сводная бюджетная роспись бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов утверждена	Станислав Е.С. и.о.начальника Финансового управления	Х	31.12.2018	Х		Х	Х	нет
	Контрольное событие 7. / Кассовый план исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на текущий финансовый год утвержден	Станислав Е.С. и.о.начальника Финансового управления	Х	31.12.2018	Х		Х	Х	нет
9	Основное мероприятие 1.3. / Формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»	Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018		Соответствие сроков формирования и представления в Министерство финансов Республики Коми бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства	Достигнуты: / -проект решения об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за 2017 год представлен в Контрольно-счетную палату городского округа «Вуктыл»; / -проект решения об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за 2017 год представлен в Совет городского округа «Вуктыл» и утвержден Решением Совета городского округа «Вуктыл» от 30.05.2018 №308 «Об утверждении отчета о исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за 2017 год»	нет
	Мероприятие 1.3.1. / Составление месячной, квартальной, годовой бюджетной отчётности об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на основании бюджетной отчётности, представленной главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»	Станислав Е.С. и.о.начальника Финансового управления	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018
	Мероприятие 1.3.2. / Формирование сводной бухгалтерской отчётности муниципальных бюджетных, автономных учреждений на основании отчётности, представленной главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений	Станислав Е.С. и.о.начальника Финансового управления	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018
	Контрольное событие 9. / Проект решения об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» за 2017 год представлен в Совет городского округа «Вуктыл» и Контрольно-счетную палату городского округа «Вуктыл» в установленные сроки	Станислав Е.С. и.о.начальника Финансового управления	Х	31.12.2018	Х		Х	Х	-
Задача 2. «Повышение эффективности управления муниципальным долгом городского округа «Вуктыл»
10	Основное мероприятие 2.1. / Своевременное погашение долговых обязательств городского округа «Вуктыл	Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018		Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа «Вуктыл»	Достигнуты: / просроченная задолженность по долговым обязательствам по бюджетным кредитам городского округа «Вуктыл» отсутствует	нет
	Мероприятие 2.1.1. / Погашение долговых обязательств городского округа «Вуктыл» согласно заключенным договорам и соглашениям	Станислав Е.С. и.о.начальника Финансового управления	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018
	Контрольное событие 12. / Муниципальный долг по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл» от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации со сроками погашения в 2018 году, погашен	Станислав Е.С. и.о.начальника Финансового управления	Х	31.12.2018	Х		Х	Х	нет
	Контрольное событие 15. / Муниципальный долг по кредитам, полученным от кредитных организаций со сроками погашения в 2018 году, погашен	Станислав Е.С. и.о.начальника Финансового управления	Х	31.12.2018	Х		Х	Х	нет
11	Основное мероприятие 2.2. / Обслуживание муниципального долга городского округа «Вуктыл»	Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018		Отсутствие просроченных платежей по обслуживанию долговых обязательств городского округа «Вуктыл»	Достигнуты: / просроченные платежи по обслуживанию долговых обязательств по бюджетным кредитам городского округа «Вуктыл» отсутствуют	нет
	Мероприятие 2.2.1. / Осуществление расходов на обслуживание муниципального долга городского округа «Вуктыл» / Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл»	Станислав Е.С. и.о.начальника Финансового управления	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018
	Контрольное событие 18. / Расчеты по обслуживанию муниципального долга городского округа «Вуктыл» в 2018 году проведены	Станислав Е.С. и.о.начальника Финансового управления	Х	31.12.2018	Х		Х	Х	нет
Подпрограмма III «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Задача 1. «Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий программы»
12	Основное мероприятие 1.1. / Реализация функций аппарата исполнителей и участников муниципальной программы	Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018		Обеспечение выполнения задач программы и достижения предусмотренных программой значений показателей (индикаторов)	Достигнуты: / -функции и полномочия, закрепленные за Финансовым управлением городского округа «Вуктыл», осуществляются; / -годовой отчет о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы за 2017 год размещены на официальном сайте городского округа «Вуктыл» в сети «Интернет»	нет
	Мероприятие 1.1.1. / Осуществление функций и полномочий, закрепленных за Финансовым управлением	Станислав Е.С. и.о.начальника Финансового управления	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018
13	Основное мероприятие 1.2. / Мониторинг реализации основных мероприятий муниципальной программы	Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл»	01.04.2018	30.06.2018			Контроль за реализацией муниципальной программы, подпрограмм, решением задач и достижением целей	Достигнуты / -мониторинг реализации муниципальной программы за 2017 год осуществлен;	нет
	Мероприятие 1.2.1 / Проведение мониторинга реализации программы в течение финансового года / Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл»	Станислав Е.С. и.о.начальника Финансового управления	01.04.2018	30.06.2018
	Контрольное событие 1. / Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2017 год размещен на официальном сайте в сети "Интернет"	Станислав Е.С. и.о.начальника Финансового управления	Х	31.12.2018	Х		Х	Х	нет

Таблица 12

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию
муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл»
 за полугодие 2018 года

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, / соисполнители	Расходы (руб.)
				Сводная бюджетная роспись / на 30.06.2018	Кассовое / исполнение

1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл»	Всего	12 342 890,93	5 992 875,06
			Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл»	12 342 890,93	5 992 875,06
			Соисполнитель – / Администрация городского округа «Вуктыл»	0,00	0,00
2.	Подпрограмма I	«Переход на использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами городского округа «Вуктыл»	Всего	0,00	0,00
			Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл»	0,00	0,00
			Соисполнитель – / Администрация городского округа «Вуктыл»	0,00	0,00
3.	Основное мероприятие 1.1.	Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа «Вуктыл»	Администрация городского округа «Вуктыл»	0,00	0,00
4.	Основное мероприятие 2.1.	Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа «Вуктыл»	Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл»	0,00	0,00
5.	Основное / мероприятие 2.2.	Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»	Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл»	0,00	0,00
6.	Основное / мероприятие 2.3.	Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных финансов	Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл»	0,00	0,00
7.	Основное / мероприятие 2.4.	Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных закупок	Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл»	0,00	0,00
8.	Основное / мероприятие 2.5.	Обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финансами городского округа «Вуктыл»	Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл»	0,00	0,00
9.	Подпрограмма II	Организация и обеспечение бюджетного процесса в городском округе «Вуктыл»	Всего	3 610 000,00	1 617 284,45
			Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл»	3 610 000,00	1 617 284,45
10.	Основное / мероприятие 1.1.	Формирование проекта решения о бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период	Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл»	0,00	0,0
11.	Основное / мероприятие 1.2.	Организация исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»	Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл»	0,00	0,00
12.	Основное / мероприятие 1.3.	Формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»	Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл»	0,00	0,00
13.	Основное / мероприятие 2.1.	Своевременное погашение долговых обязательств городского округа «Вуктыл»	Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл»	0,00	0,00
14.	Основное / мероприятие 2.2.	Обслуживание муниципального долга городского округа «Вуктыл»	Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл»	3 610 000,00	1 617 284,45
15.	Подпрограмма III	Обеспечение реализации муниципальной программы	Всего	8 732890,93	4 375 590,61
			Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл»	8 732890,93	4 375 590,61
16.	Основное / мероприятие 1.1.	Реализация функций аппарата исполнителей и участников программы	Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл»	8 732890,93	4 375 590,61
17.	Основное / мероприятие 1.2.	Мониторинг реализации основных мероприятий Программы	Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл»	0,00	0,00

Таблица 13

Информация
о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл»
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл» ( с учетом средств межбюджетных трансфертов)
за полугодие 2018 года
        (руб.)
№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее ВЦП), основного мероприятия	Источник финансирования	Сводная бюджетная роспись на 30.06.2018	Фактические расходы

1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл»	Всего, в том числе :	12 342 890,93	5 992 875,06
			Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:	12 342 890,93	5 992 875,06
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
2.	Подпрограмма I	«Переход на использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами городского округа «Вуктыл»	Всего, в том числе :	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
3.	Основное мероприятие 1.1.	Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа «Вуктыл»	Всего, в том числе :	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
4.	Основное мероприятие 2.1.	Методологическое обеспечение в сфере управления муниципальными финансами городского округа «Вуктыл»	Всего, в том числе :	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
5.	Основное / мероприятие 2.2.	Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»	Всего, в том числе :	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
6.	Основное / мероприятие 2.3.	Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных финансов	Всего, в том числе :	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
7.	Основное / мероприятие 2.4.	Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных закупок	Всего, в том числе :	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
8.	Основное / мероприятие 2.5.	Обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финансами городского округа «Вуктыл»	Всего, в том числе :	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
9.	Подпрограмма II	«Организация и обеспечение бюджетного процесса в городском округе «Вуктыл»	Всего, в том числе :	3 610 000,00	1 617 284,45
			Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:	3 610 000,00	1 617 284,45
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
10.	Основное / мероприятие 1.1.	Формирование проекта решения о бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период	Всего, в том числе :	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
11.	Основное / мероприятие 1.2.	Организация исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»	Всего, в том числе :	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики / Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
12.	Основное / мероприятие 1.3.	Формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»	Всего, в том числе :	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
13.	Основное / мероприятие 2.1.	Своевременное погашение долговых обязательств городского округа «Вуктыл»	Всего, в том числе :	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
14.	Основное / мероприятие 2.2.	Обслуживание муниципального долга городского округа «Вуктыл»	Всего, в том числе :	3 610 000,00	1 617 284,45
			Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:	3 610 000,00	1 617 284,45
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
15.	Подпрограмма III	Обеспечение реализации муниципальной программы	Всего, в том числе :	8 732 890,93	4 375 590,61
			Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:	8 732 890,93	4 375 590,61
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
16.	Основное / мероприятие 1.1.	Реализация функций аппарата исполнителей и участников программы	Всего, в том числе :	8 732 890,93	4 375 590,61
			Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:	8 732 890,93	4 375 590,61
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
17.	Основное / мероприятие 1.2.	Мониторинг реализации основных мероприятий Программы	Всего, в том числе :	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской / Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00