## табл.10
Таблица № 10
Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды»
за 1 полугодие 2018 г.
№ п/п | Наименование целевого индикатора (показатель) | Ед. измерения | Направленность | Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя)
|  |  |  | 2017 год | 2018 год
[5 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды»
Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды»
Задача 1. Обеспечение повышения уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий
1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | ↑ | - | 1 | - | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2018 года
2. | Доля реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий, в общем количестве проектов по благоустройству территорий, подлежащих реализации в отчетном году | % | ↑ | - | 100 | - | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2018 года
3. | Количество благоустроенных муниципальных территорий | Ед. | ↑ | - | - | -
4. | Доля реализованных проектов по благоустройству муниципальных территорий в общем количестве проектов по благоустройству территорий, подлежащих реализации в отчетном году | % | ↑ | - | - | -
Подпрограмма 2 «Управление реализацией проектов благоустройства на территории МО ГО «Вуктыл»
Задача 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории МО ГО «Вуктыл»
5. | Уровень актуализации информации, доведенной до граждан о ходе реализации муниципальной программы | ед. | ↑ | - | 3 | 2 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2018 года
Задача 2. Обеспечение благоустройства территорий МО ГО «Вуктыл» в соответствии с едиными требованиями
6. | Количество мероприятий, направленных на информирование граждан о реализации мероприятий по благоустройству | % | ↑ | - | 100 | * | Значение индикатора расчитывается по итогам года
| И.о. начальника отдела строительства, дорожного и городского хозяйства администрации городского округа «Вуктыл» |  |  | А.А.Пушенко
Исп. О.С. Куртубадзе

## табл.11
Таблица № 11
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий
муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды» "
за 1 полугодие 2018 г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок в отчетном году |  | Фактический срок в отчетном году |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды»
Задача 1. Обеспечение повышения уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий
1. | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий | Администрация городского округа «Вуктыл» | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | - | Повышение уровня благоустройства территорий в целях создания благоприятных условий для населения городского округа «Вуктыл» | 1 квартал 2018 г. Ведутся работы по составлению сметной документации по благоустройству территории (ул. Комсомольская д. 27). Разработан «Дизайн - проект благоустройства дворовой территории по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 27». 2 квартал 2018 г. Сметная документация по объекту «Благоустройство территории многоквартирного дома №27 по ул. Комсомольской г. Вуктыл» после проверки АУ РК «Управление государственной экспертизы Республики Коми» была откорректирована. 19 июня 2018 г. было размещено извещение о проведении электронного аукциона на определение подрядчика. | нет
| Мероприятие 1.1.1. Благоустройство дворовых территорий (ул. Комсомольская д. 27, 2, 4, 6; ул. Коммунистическая д. 10; ул. 60 лет Октября д.8, 8А, 8Б) | Пушенко А.А. - и.о. начальника отдела строительства, дорожного и городского хозяйства администрации городского округа «Вуктыл» (далее - и.о. начальника ОСД и ГХ) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Контрольное событие 1. Дворовые территории по ул. Комсомольская д. 27, 2, 4, 6; ул. Коммунистическая д. 10; ул. 60 лет Октября д.8, 8А, 8Б благоустроены | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
Подпрограмма 2 «Управление реализацией проектов благоустройства на территории МО ГО «Вуктыл»
Задача 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории МО ГО «Вуктыл»
2. | Основное мероприятие 1.1. Разработка комплекса мер по информированию граждан о реализации проектов по благоустройству | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | - | Наличие актуальной информации о ходе реализации муниципальной программы | 1 квартал 2018г. На официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл» размещен «Дизайн - проект благоустройства дворовой территории по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 27». 2 квартал 2018г. На информационном стенде в здании администрации городского округа «Вуктыл», на официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл» и в официальной группе администрации городского округа «Вуктыл» «Вконтакте» размещена информация для граждан о благоустройстве территории МКД № 27 по ул. Комсомольской в рамках реализации проекта с информацией о видах работ, суммах средств запланированных на данные работы. | нет
| Мероприятие 1.1.1. Размещение в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов о ходе реализации муниципальной программы | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Контрольное событие 1. Информация о ходе реализации муниципальной программы до граждан доведена | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | -
Задача 2. Обеспечение благоустройства территорий МО ГО «Вуктыл» в соответствии с едиными требованиями
3. | Основное мероприятие 2.1. Поддержка обустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | - | Обеспечение проведения общественных обсуждений к 2020 году по проектам благоустройства в полном объеме | Проведено голосование среди граждан города с целью определения общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с 2019 года по 2022 год в рамках муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды» | нет
| Мероприятие 2.1.1. Проведение мероприятий по обсуждению с гражданами мероприятий по благоустройству муниципальных территорий | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Контрольное событие 2. Мероприятия по обсуждению с гражданами мероприятий по благоустройству муниципальных территорий проведены | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | -
| И.о. начальника отдела строительства, дорожного и городского хозяйства администрации городского округа «Вуктыл» | [5 empty] | А.А.Пушенко
Исп. О.С. Куртубадзе

## табл.12
Таблица № 12
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды»
за 1 полугодие 2018 г.
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.)
|  |  |  | сводная бюджетная роспись на 30.06.2018 | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды» | Всего | 3908887 | 0
|  |  | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 3908887 | 0
2. | Подпрограмма 1 | «Формирование современной городской среды» | Всего | 3908887 | 0
|  |  | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 3908887 | 0
3. | Основное мероприятие 1.1. | Благоустройство дворовых территорий | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 3908887 | 0
4. | Основное мероприятие 2.1. | Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 0 | 0
5. | Подпрограмма 2 | «Управление реализацией проектов благоустройства на территории МО ГО «Вуктыл» | Всего | 0 | 0
|  |  | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 0 | 0
6. | Основное мероприятие 1.1. | Разработка комплекса мер по информированию граждан о реализации проектов по благоустройству | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 0 | 0
7. | Основное мероприятие 2.1. | Поддержка обустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 0 | 0
| И.о. начальника отдела строительства, дорожного и городского хозяйства администрации городского округа «Вуктыл» |  | А.А.Пушенко
Исп. О.С. Куртубадзе

## табл.13
Таблица № 13
Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)
за 1 полугодие 2018 г.
(руб.)
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Источники финансирования |  | сводная бюджетная роспись на 30.06.2018 | Фактические расходы
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. | Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды» | Всего, в том числе: |  | 3908887 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 3708887 | 0 | "
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 2336520.9 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 1001366.1 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
|  |  | Юридические лица |  | 200000 | 0
2. | Подпрограмма 1 | «Формирование современной городской среды» | Всего, в том числе: |  | 3908887 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 3708887 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 2336520.9 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 1001366.1 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
|  |  | Юридические лица |  | 200000 | 0
3. | Основное мероприятие 1.1. | Благоустройство дворовых территорий | Всего, в том числе: |  | 3908887 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 3708887 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 2336520.9 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 1001366.1 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
|  |  | Юридические лица |  | 200000 | 0
4. | Основное мероприятие 2.1. | Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий | Всего, в том числе: |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
|  |  | Юридические лица |  | 0 | 0
5. | Подпрограмма 2 | «Управление реализацией проектов благоустройства на территории МО ГО «Вуктыл» | Всего, в том числе: |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
|  |  | Юридические лица |  | 0 | 0
6. | Основное мероприятие 1.1. | Разработка комплекса мер по информированию граждан о реализации проектов по благоустройству | Всего, в том числе: |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
|  |  | Юридические лица |  | 0 | 0
7. | Основное мероприятие 2.1. | Поддержка обустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий | Всего, в том числе: |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
|  |  | Юридические лица |  | 0 | 0
| И.о. начальника отдела строительства, дорожного и городского хозяйства администрации городского округа «Вуктыл» |  |  |  | А.А.Пушенко
Исп. О.С. Куртубадзе