## табл.10
Таблица № 10
Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды»
за 9 месяцев 2018 г.
№ п/п | Наименование целевого индикатора (показатель) | Ед. измерения | Направленность | Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя)
|  |  |  | 2017 год | 2018 год
[5 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды»
Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды»
Задача 1. Обеспечение повышения уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий
1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | ↑ | - | 1 | 1
2. | Доля реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий, в общем количестве проектов по благоустройству территорий, подлежащих реализации в отчетном году | % | ↑ | - | 100 | 100
3. | Количество благоустроенных муниципальных территорий | Ед. | ↑ | - | - | -
4. | Доля реализованных проектов по благоустройству муниципальных территорий в общем количестве проектов по благоустройству территорий, подлежащих реализации в отчетном году | % | ↑ | - | - | -
Подпрограмма 2 «Управление реализацией проектов благоустройства на территории МО ГО «Вуктыл»
Задача 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории МО ГО «Вуктыл»
5. | Уровень актуализации информации, доведенной до граждан о ходе реализации муниципальной программы | ед. | ↑ | - | 3 | 3
Задача 2. Обеспечение благоустройства территорий МО ГО «Вуктыл» в соответствии с едиными требованиями
6. | Количество мероприятий, направленных на информирование граждан о реализации мероприятий по благоустройству | % | ↑ | - | 100 | * | Значение индикатора расчитывается по итогам года

## табл.11
Таблица № 11
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий
муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды» "
за 9 месяцев 2018 г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок в отчетном году |  | Фактический срок в отчетном году |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды»
Задача 1. Обеспечение повышения уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий
1. | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий | Администрация городского округа «Вуктыл» | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | - | Повышение уровня благоустройства территорий в целях создания благоприятных условий для населения городского округа «Вуктыл» | 1 квартал 2018 г. Ведутся работы по составлению сметной документации по благоустройству территории (ул. Комсомольская д. 27). Разработан «Дизайн - проект благоустройства дворовой территории по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 27». 2 квартал 2018 г. Сметная документация по объекту «Благоустройство территории многоквартирного дома №27 по ул. Комсомольской г. Вуктыл» после проверки АУ РК «Управление государственной экспертизы Республики Коми» была откорректирована. 19 июня 2018 г. было размещено извещение о проведении электронного аукциона на определение подрядчика. 3 квартал 2018 г. Согласно муниципальному контракту от 18.07.2018 г. № 108/2 по благоустройству территории многоквартирного дома №27 по ул. Комсомольской г. Вуктыл в рамках реализации государственной программы "Формирование комфортной городской среды" подрядчиком работы выполнены в полном объеме (окончание - 25 сентября 2018 г.), дворовая территория благоустроена. | нет
| Мероприятие 1.1.1. Благоустройство дворовых территорий (ул. Комсомольская д. 27, 2, 4, 6; ул. Коммунистическая д. 10; ул. 60 лет Октября д.8, 8А, 8Б) | Пушенко А.А. - и.о. начальника отдела строительства, дорожного и городского хозяйства администрации городского округа «Вуктыл» (далее - и.о. начальника ОСД и ГХ) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Контрольное событие 1. Дворовые территории по ул. Комсомольская д. 27, 2, 4, 6; ул. Коммунистическая д. 10; ул. 60 лет Октября д.8, 8А, 8Б благоустроены | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
Подпрограмма 2 «Управление реализацией проектов благоустройства на территории МО ГО «Вуктыл»
Задача 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории МО ГО «Вуктыл»
2. | Основное мероприятие 1.1. Разработка комплекса мер по информированию граждан о реализации проектов по благоустройству | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | - | Наличие актуальной информации о ходе реализации муниципальной программы | 1 квартал 2018г. На официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл» размещен «Дизайн - проект благоустройства дворовой территории по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 27». 2 квартал 2018г. На информационном стенде в здании администрации городского округа «Вуктыл», на официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл» и в официальной группе администрации городского округа «Вуктыл» «Вконтакте» размещена информация для граждан о благоустройстве территории МКД № 27 по ул. Комсомольской в рамках реализации проекта с информацией о видах работ, суммах средств запланированных на данные работы. 3 квартал 2018г. На официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл» размещен протокол заседания общественной комиссии муниципального образования городского округа «Вуктыл» по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе информация по осуществлению контроля за выполнением работ согласно муниципальному контракту № 108/2 от 18.07.2018 г., в рамках обеспечения реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл». | нет
| Мероприятие 1.1.1. Размещение в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов о ходе реализации муниципальной программы | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Контрольное событие 1. Информация о ходе реализации муниципальной программы до граждан доведена | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | -
Задача 2. Обеспечение благоустройства территорий МО ГО «Вуктыл» в соответствии с едиными требованиями
3. | Основное мероприятие 2.1. Поддержка обустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | - | Обеспечение проведения общественных обсуждений к 2020 году по проектам благоустройства в полном объеме | Проведено голосование среди граждан города с целью определения общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с 2019 года по 2022 год в рамках муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды» | нет
| Мероприятие 2.1.1. Проведение мероприятий по обсуждению с гражданами мероприятий по благоустройству муниципальных территорий | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Контрольное событие 2. Мероприятия по обсуждению с гражданами мероприятий по благоустройству муниципальных территорий проведены | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | -

## табл.12
Таблица № 12
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды»
за 9 месяцев 2018 г.
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.)
|  |  |  | сводная бюджетная роспись на 30.09.2018 | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды» | Всего | 3908887 | 0
|  |  | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 3908887 | 0
2. | Подпрограмма 1 | «Формирование современной городской среды» | Всего | 3908887 | 0
|  |  | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 3908887 | 0
3. | Основное мероприятие 1.1. | Благоустройство дворовых территорий | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 3908887 | 0
4. | Основное мероприятие 2.1. | Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 0 | 0
5. | Подпрограмма 2 | «Управление реализацией проектов благоустройства на территории МО ГО «Вуктыл» | Всего | 0 | 0
|  |  | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 0 | 0
6. | Основное мероприятие 1.1. | Разработка комплекса мер по информированию граждан о реализации проектов по благоустройству | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 0 | 0
7. | Основное мероприятие 2.1. | Поддержка обустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 0 | 0

## табл.13
Таблица № 13
Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)
за 9 месяцев 2018 г.
(руб.)
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Источники финансирования |  | сводная бюджетная роспись на 30.09.2018 | Фактические расходы
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. | Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды» | Всего, в том числе: |  | 3908887 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 3708887 | 0 | "
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 2336520.9 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 1001366.1 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
|  |  | Юридические лица |  | 200000 | 0
2. | Подпрограмма 1 | «Формирование современной городской среды» | Всего, в том числе: |  | 3908887 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 3708887 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 2336520.9 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 1001366.1 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
|  |  | Юридические лица |  | 200000 | 0
3. | Основное мероприятие 1.1. | Благоустройство дворовых территорий | Всего, в том числе: |  | 3908887 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 3708887 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 2336520.9 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 1001366.1 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
|  |  | Юридические лица |  | 200000 | 0
4. | Основное мероприятие 2.1. | Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий | Всего, в том числе: |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
|  |  | Юридические лица |  | 0 | 0
5. | Подпрограмма 2 | «Управление реализацией проектов благоустройства на территории МО ГО «Вуктыл» | Всего, в том числе: |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
|  |  | Юридические лица |  | 0 | 0
6. | Основное мероприятие 1.1. | Разработка комплекса мер по информированию граждан о реализации проектов по благоустройству | Всего, в том числе: |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
|  |  | Юридические лица |  | 0 | 0
7. | Основное мероприятие 2.1. | Поддержка обустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий | Всего, в том числе: |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
|  |  | Юридические лица |  | 0 | 0