Таблица № 10

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Развитие экономики»

за 2018 год

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показатель) | Ед. измерения | Направленность | Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории округа | единиц | ↑ | 5 | 5 | 5 |  |
| 2. | Количество предоставленных консультаций информационно-маркетинговым центром | единиц | ↑ | 311 | 200 | 404 | Все обратившиеся субъекты малого и среднего предпринимательства получили консультации |
| 3. | Объем продукции животноводства крестьянских (фермерских) хозяйств: молоко | т | ↑ | 95,0 | 89,5 | 96,0 | Увеличение надоев молока |
| 4. | Количество туристов, посетивших туристские маршруты на территории городского округа «Вуктыл» | человек | ↑ | 2064 | 2260 | 2501 | Увеличение индикатора за счет проведения рекламных акций |
| Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Развитие системы финансово-инвестиционной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество субъектов, получивших возмещение транспортных расходов по доставке товаров (за исключением подакцизных товаров) воздушным транспортом в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты | единиц | ↑ | 1 | 2 | 2 |  |
| 6. | Число грантов из бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на расходы субъектов малого и среднего предпринимательства, связанные с началом предпринимательской деятельности | единиц | ↑ | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Количество реализованных социально-значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере малого и среднего предпринимательства | единиц | ↑ | 2 | 2 | 2 |  |
| Задача 2. «Содействие повышению профессионального уровня граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; вовлечение заинтересованных граждан в предпринимательскую деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Число граждан, прошедших обучение в области предпринимательства, в том числе посредством краткосрочных курсов по программам повышения квалификации | человек | ↑ | 2 | 20 | 20 |  |
| Задача 3. «Совершенствование системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультации в информационно-маркетинговом центре малого и среднего предпринимательства по вопросам предпринимательской деятельности | единиц | ↑ | 96 | 73 | 82 | Все обратившиеся субъекты малого и среднего предпринимательства получили консультации |
| 10. | Количество проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | ↑ | 4 | 4 | 4 |  |
| Задача 4. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и национальных землячеств» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку | единиц | ↑ | 2 | 2 | 2 |  |
| 12. | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями городского округа «Вуктыл», от общей численности населения городского округа «Вуктыл» (проценты) | проценты | ↑ | - | 36 | 36 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка пищевой продукции» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Наращивание ресурсного потенциала по производству и переработке сельскохозяйственной продукции; создание благоприятных условий для производства продуктов животноводства, обеспечение ветеринарной безопасности продуктов животноводства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Количество поголовья сельскохозяйственных животных и взрослой птицы | голов | ↑ | 584 | 220 | 579 | Увеличение количества произошло в связи с расширением перепелиной фермы |
| 14. | Количество приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции | единиц | ↑ | 0 | 0 | 0 |  |
| 15. | Количество реализованных проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере агропромышленного комплекса | единиц | ↑ | 1 | 0 | 0 |  |
| 16. | Число крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших финансовую поддержку на строительство и организацию убойного пункта (площадки) | единиц | ↑ | 0 | 0 | 0 |  |
| 17. | Количество построенных (реконструированных) животноводческих ферм | единиц | ↑ | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие въездного и внутреннего туризма» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Развитие туристической инфраструктуры на территории городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Количество разработанной проектно-сметной документации для проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры | единиц | ↑ | 0 | 0 | 0 |  |
| 19. | Количество реализуемых проектов туристской направленности | единиц | ↑ | 0 | 1 | 1 |  |
| Задача 2. «Формирование положительного образа территории городского округа «Вуктыл» у релевантной аудитории и потенциальных инвесторов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Количество средств ориентирующей информации для туристов | единиц | ↑ | 2 | 4 | 4 |  |
| 21. | Количество реализуемых выставочных и познавательных мероприятий | единиц | ↑ | - | 5 | 5 |  |

Таблица № 11

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий

муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики»

за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок в отчетном году |  | Фактический срок в отчетном году |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Развитие системы финансово-инвестиционной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Финансово-инвестиционная поддержка малого и среднего предпринимательства | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Развитие малого и среднего предпринимательства; обеспечение мониторинга реализации инвестиционных проектов (бизнес-планов, бизнес-идей) | Достигнуто: Произведено субсидирование транспортных расходов по доставке товаров (за исключением подакцизных товаров) воздушным транспортом в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты двум субъектам малого и среднего предпринимательства. Мониторинг реализации инвестиционных проектов (бизнес-идей) осуществляется на постоянной основе | нет |
|  | Мероприятие 1.1.2. Субсидирование транспортных расходов по доставке товаров (за исключением подакцизных товаров) воздушным транспортом в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты | Рогозина И.Г. - заведующий отделом по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 1. Не менее 2 субъектов малого предпринимательства получили субсидирование транспортных расходов по доставке товаров (за исключением подакцизных товаров) воздушным транспортом в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты | Рогозина И.Г. - заведующий отделом по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Реализация социально-значимых проектов в рамках «Народный бюджет» в сфере малого и среднего предпринимательства | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 30.09.2018 | Реализация проекта в сфере малого и среднего предпринимательства | Достигнуто: Реализовано 2 проекта в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере малого и среднего предпринимательства | нет |
|  | Мероприятие 1.2.1. Реализация проекта «Приобретение автомобиля для оказания ритуальных услуг» | Рогозина И.Г. - заведующий отделом по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 30.09.2018 |  | Достигнуто: Приобретен автомобиль для оказания ритуальных услуг | нет |
|  | Контрольное событие № 2. Проект «Приобретение автомобиля для оказания ритуальных услуг» реализован | Рогозина И.Г. - заведующий отделом по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х | 30.09.2018 | х | х |  |
|  | Мероприятие 1.2.2. Реализация проекта «Техническое перевооружение крестьянского (фермерского) хозяйства с. Дутово» | Рогозина И.Г. - заведующий отделом по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 30.09.2018 | Реализация проекта в сфере малого и среднего предпринимательства | Достигнуто: Реализован проект «Техническое перевооружение крестьянского (фермерского) хозяйства с. Дутово», приобретено: косилка роторная - ЖТТ-2,4, грабли - ГКП-600-1 | нет |
|  | Контрольное событие № 3. Проект «Техническое перевооружение крестьянского (фермерского) хозяйства с. Дутово» реализован | Рогозина И.Г. - заведующий отделом по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х | 30.09.2018 | х | х |  |
| Задача 2. «Содействие повышению профессионального уровня граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; вовлечение заинтересованных граждан в предпринимательскую деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.1. Подготовка кадров и кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства; сотрудничество в сфере малого и среднего предпринимательства | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение профессионального уровня граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства по трудоустройству безработных и созданию благоприятных условий труда | Достигнуто: 20 субъектов малого и среднего предпринимательства прошли обучение «Парикмахерское искусство» | нет |
|  | Мероприятие 2.1.1. Содействие субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства по организации практического обучения граждан в области предпринимательства, в том числе посредством организации краткосрочных курсов по программам повышения квалификации | Рогозина И.Г. - заведующий отделом по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 4 Не менее 20 граждан прошли обучение в области предпринимательства, в том числе посредством краткосрочных курсов по программам повышения квалификации | Рогозина И.Г. - заведующий отделом по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х |  |
| Задача 3. «Совершенствование системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 3.1. Административно-организационная и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение профессионального уровня граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; формирование положительного имиджа о субъектах малого и среднего предпринимательства | Достигнуты: Проведено 2 заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при администрации городского округа «Вуктыл». | нет |
|  | Мероприятие 3.1.1. Проведение заседаний Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при администрации городского округа «Вуктыл» | Рогозина И.Г. - заведующий отделом по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 5. Заседаний Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при администрации городского округа «Вуктыл» не менее 2 проведено | Рогозина И.Г. - заведующий отделом по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х |  |
|  | Мероприятие 3.1.2. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства о проведении конференций, форумов, съездов, семинаров, ярмарок, выставок и других мероприятий по вопросам малого и среднего предпринимательства | Рогозина И.Г. - заведующий отделом по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение профессионального уровня граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; формирование положительного имиджа о субъектах малого и среднего предпринимательст ва | Администрация городского округа «Вуктыл» информировала субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательств а о проведении конференций, форумов, съездов, семинаров, ярмарок, выставок и других мероприятий по вопросам малого и среднего предпринимательства |  |
|  | Контрольное событие № 6. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства о проведении конференций, форумов, съездов, семинаров, ярмарок, выставок и других мероприятий по вопросам малого и среднего предпринимательства проведено | Рогозина И.Г. - заведующий отделом по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х |  |
|  | Мероприятие 3.1.3. Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных и республиканских конференциях, форумах, съездах, семинарах, ярмарках, выставках и других мероприятиях по вопросам малого и среднего предпринимательства | Рогозина И.Г. - заведующий отделом по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение профессионального уровня граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; формирование положительного имиджа о субъектах малого и среднего предпринимательства | Достигнуто: Организовано участие в республиканской выставке достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми «Достояние Севера» |  |
|  | Контрольное событие № 7. Информирование о возможности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных и республиканских конференциях, форумах, съездах, семинарах, ярмарках, выставках и других мероприятиях по вопросам малого и среднего предпринимательства организовано | Рогозина И.Г. - заведующий отделом по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х |  |
| 5. | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение функционирования информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Пропаганда услуг информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства; бесплатный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к информационным ресурсам | Достигнуто: На территории городского округа «Вуктыл» осуществляет деятельность информационно- маркетинговый центр (далее – ИМЦП) на базе МБУК «Вуктыльская центральная библиотека». Информация о деятельности ИМЦП размещается на сайте администрации городского округа «Вуктыл». За 2018 год предоставлено - 467 консультаций, в том числе по вопросам предпринимательской деятельности – 88; осуществлено 48 электронных рассылок информационных материалов в адрес субъектов малого и среднего предпринимательства. | нет |
|  | Мероприятие 3.2.1. Обеспечение функционирования информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Вуктыльская центральная библиотека» | Третьякова Т.В. – заведующий отделом культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл»; Рогозина И.Г. - заведующий отделом по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 8. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультации в информационно-маркетинговом центре малого и среднего предпринимательства по вопросам предпринимательской деятельности, не менее 73 единиц | Третьякова Т.В. – начальник отдела культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл»; Рогозина И.Г. - заведующий отделом по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» | х | 01.01.2018 | х | 31.12.2018 | х | х |  |
| Задача 4. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и национальных землячеств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 4.1. Реализация проектов по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и национальных землячеств | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и национальных землячеств | Достигнуто: 2 проекта социально ориентированных и некоммерческих организаций получили субсидии | нет |
|  | Мероприятие 4.1.1. Разработка и реализация проектов социально ориентированными некоммерческими организациями | Третьякова Т.В. – начальник отдела культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл»; Рогозина И.Г. - заведующий отделом по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 9. Не менее 2 проектов социально ориентированными некоммерческими организациями реализовано | Третьякова Т.В. – начальник отдела культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл»; Рогозина И.Г. - заведующий отделом по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» | х | 01.01.2018 | х | 31.12.2018 | х | х |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка пищевой продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Наращивание ресурсного потенциала по производству и переработке сельскохозяйственной продукции; создание благоприятных условий для производства продуктов животноводства, обеспечение ветеринарной безопасности продуктов животноводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание сельскохозяйственных животных | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Сохранение объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции, улучшение ее качества; сохранение рабочих мест на селе | Достигнуты: Произведено 2 обследования поголовья сельскохозяйственных животных и птиц. | нет |
|  | Мероприятие 1.1.1. Обследование поголовья сельскохозяйственных животных | Рогозина И.Г. - заведующий отделом по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 10. Обследование поголовья сельскохозяйственных животных проведено | Рогозина И.Г. - заведующий отделом по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х |  |
|  | Мероприятие 1.1.2. Субсидирование из бюджета МО ГО «Вуктыл» содержания поголовья сельскохозяйственных животных по договорам администрации городского округа «Вуктыл» | Рогозина И.Г. - заведующий отделом по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Сохранение объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции, улучшение ее качества; сохранение рабочих мест на селе | Предоставлены субсидии из бюджета МО ГО «Вуктыл» двум крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание крупного рогатого скота, перепелов. Объемы производства и реализации сельскохозяйственной продукции (молока) превышают планируемые показатели. Сохранены рабочие места на селе. |  |
|  | Контрольное событие № 11. Субсидия на содержание поголовья сельскохозяйственных животных из бюджета МО ГО «Вуктыл» ежегодно предоставлена | Рогозина И.Г. - заведующий отделом по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х |  |
| 8. | Основное мероприятие 1.2. Предоставление субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции | Рогозина И.Г. - заведующий отделом по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | Развитие материально-технической базы крестьянских (фермерских) хозяйств | В связи с дефицитом бюджета МОГО «Вуктыл» реализация основного мероприятия не запланирована на 2020 год | - |
| 9. | Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидии для создания и организации убойных пунктов (площадок) | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | Развитие материально-технической базы крестьянских (фермерских) хозяйств | В связи с дефицитом бюджета МОГО «Вуктыл» реализация основного мероприятия запланирована на 2019 год | - |
| 10. | Основное мероприятие 1.5. Предоставление субсидии на развитие сельского хозяйства | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | Сохранение (увеличение) объемов производства; создание новых рабочих мест | В связи с дефицитом бюджета МОГО «Вуктыл» реализация основного мероприятия запланирована на 2020 год | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие въездного и внутреннего туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Развитие туристической инфраструктуры на территории городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 1.1. Создание и реализация проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры | Шуричева Н.В. - заведующий сектором по туризму администрации городского округа «Вуктыл» | 01.12.2018 | 31.12.2018 | 01.12.2018 | 31.12.2018 | Увеличение потока туристов в городской округ «Вуктыл» | Достигнуто: Обустроена зона отдыха «Русалочьи озера» проекта | нет |
|  | Мероприятие 1.1.5. Обустройство зоны отдыха «Русалочьи озера» |  | 01.12.2018 | 31.12.2018 | 01.12.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
|  | Контрольное событие 13. Зона отдыха «Русалочьи озера» обустроена |  | х | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х |  |
| Задача 2. «Формирование положительного образа территории городского округа «Вуктыл» у релевантной аудитории и потенциальных инвесторов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 2.1 Информационно-рекламное обеспечение туристических ресурсов муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Шуричева Н.В. - заведующий сектором по туризму администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение числа жителей округа, республики, России, зарубежья, осведомленных об основных объектах историко-культурного и природного наследия на территории городского округа «Вуктыл» | Достигнуто: Издано 3 рекламно-информационных буклета; выпущен 1 рекламно-презентационный ролик | нет |
|  | Мероприятие 2.1.1. Издание буклетов, путеводителей, выпуск рекламно-презентационных роликов |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
|  | Контрольное событие 14. В 2018 году 1 буклет-путеводитель издан, сувенирная продукция с символикой городского округа «Вуктыл» изготовлена |  | х | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х |  |
| 13. | Основное мероприятие 3.1 Изготовление и установка средств ориентирующей информации для туристов на территории городского округа «Вуктыл» | Шуричева Н.В. - заведующий сектором по туризму администрации городского округа «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Информированность туристов и экскурсантов о туристических маршрутах на территории городского округа «Вуктыл» | Достигнут: Изготовлены и установлены 4 указателя | нет |
|  | Мероприятие 3.1.1. Изготовление и установка средств ориентирующей информации на туристических маршрутах и экологических тропах |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 15. Средства ориентирующей информации на туристических маршрутах и экологических тропах изготовлены и установлены |  | х | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х |  |
| 14. | Основное мероприятие 4.1 Организация и проведение событийных мероприятий в сфере внутреннего и въездного туризма на территории городского округа «Вуктыл» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение числа туристов, посетивших городской округ «Вуктыл», популяризация туристических ресурсов городского округа «Вуктыл» | Достигнуто: организовано и проведено 3 туристических выставки, 2 викторины | нет |
|  | Мероприятие 4.1.1. Организация и проведение туристической выставки |  | 01.04.2018 | 31.12.2018 | 04.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 16. Туристическая выставка организована и проведена |  | х | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х |  |

Таблица № 12

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»

на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики»

за 2018 год

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись на 31.12.2018 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа | «Развитие экономики» | Всего | 1 674 545,00 | 1 674 545,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл» | 1 674 545,00 | 1 674 545,00 |
| 2. | Подпрограмма 1 | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» | Всего | 1 391 995,00 | 1 391 995,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл» | 1 391 995,00 | 1 391 995,00 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. | Финансово-инвестиционная поддержка малого и среднего предпринимательства | Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл» | 75 995,00 | 75 995,00 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. | Реализация социально-значимых проектов в рамках «Народный бюджет» в сфере малого и среднего предпринимательства | Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл» | 1 016 000,00 | 1 016 000,00 |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. | Подготовка кадров и кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства; сотрудничество в сфере малого и среднего предпринимательства | Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Основное мероприятие 3.1. | Административно-организационная и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие 3.2. | Обеспечение функционирования информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл» | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 8. | Основное мероприятие 4.1. | Реализация проектов по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и национальных землячеств | Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл» | 225 000,00 | 225 000,00 |
| 9. | Подпрограмма 2 | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка пищевой продукции» | Всего | 152 550,00 | 152 550,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл» | 152 550,00 | 152 550,00 |
| 10. | Основное мероприятие 1.1. | Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание сельскохозяйственных животных | Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл» | 152 550,00 | 152 550,00 |
| 11. | Основное мероприятие 1.2. | Предоставление субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции | Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Основное мероприятие 1.3. | Предоставление субсидии для создания и организации убойных пунктов (площадок) | Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Основное мероприятие 1.4. | Реализация проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере агропромышленного комплекса | Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Основное мероприятие 1.5. | Предоставление субсидии на развитие сельского хозяйства | Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Подпрограмма 3 | «Развитие въездного и внутреннего туризма» | Всего | 130 000,00 | 130 000,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл» | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 16. | Основное мероприятие 1.1. | Создание и реализация проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры | Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл» | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 17. | Основное мероприятие 2.1. | Информационно-рекламное обеспечение туристических ресурсов муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл» | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 18. | Основное мероприятие 3.1. | Изготовление и установка средств ориентирующей информации для туристов на территории городского округа «Вуктыл» | Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл» | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 19. | Основное мероприятие 4.1. | Организация и проведение событийных мероприятий в сфере внутреннего и въездного туризма на территории городского округа «Вуктыл» | Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл» | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 20. | Основное мероприятие 5.1. | Организация и проведение выставочных и познавательных мероприятий в сфере туризма | Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |

Таблица № 13

Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа  «Вуктыл» на реализацию целей

муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики»

(с учетом средств межбюджетных трансфертов)

за 2018 год

(руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Источники финансирования |  |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Фактические расходы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  |
| 1. | Муниципальная программа | «Развитие экономики» | Всего, в том числе: |  |  | 1 674 545,00 | 1 674 545,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  |  | 1 674 545,00 | 1 674 545,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 939 000,00 | 939 000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» | Всего, в том числе: |  |  | 1 391 995,00 | 1 391 995,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  |  | 1 391 995,00 | 1 391 995,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 939 000,00 | 939 000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | Финансово-инвестиционная поддержка малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: |  |  | 75 995,00 | 75 995,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  |  | 75 995,00 | 75 995,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. | Реализация социально-значимых проектов в рамках «Народный бюджет» в сфере малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: |  |  | 1 016 000,00 | 1 016 000,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  |  | 1 016 000,00 | 1 016 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 864 000,00 | 864 000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. | Подготовка кадров и кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства; сотрудничество в сфере малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 3.1. | Административно-организационная и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 3.2. | Обеспечение функционирования информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: |  |  | 75 000,00 | 75 000,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  |  | 75 000,00 | 75 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 4.1. | Реализация проектов по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и национальных землячеств | Всего, в том числе: |  |  | 225 000,00 | 225 000,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  |  | 225 000,00 | 225 00,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 75 000,00 | 75 000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9. | Подпрограмма 2 | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка пищевой продукции» | Всего, в том числе: |  |  | 152 550,00 | 152 550,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  |  | 152 550,00 | 152 550,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 1.1. | Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание сельскохозяйственных животных | Всего, в том числе: |  |  | 152 550,00 | 152 550,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  |  | 152 550,00 | 152 550,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 1.2. | Предоставление субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции | Всего, в том числе: |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 1.3. | Предоставление субсидии для создания и организации убойных пунктов (площадок) | Всего, в том числе: |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 13. | Основное мероприятие 1.4. | Реализация проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере агропромышленного комплекса | Всего, в том числе: |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 1.5. | Предоставление субсидии на развитие сельского хозяйства | Всего, в том числе: |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15. | Подпрограмма 3 | «Развитие въездного и внутреннего туризма» | Всего, в том числе: |  |  | 130 000,00 | 130 000,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  |  | 130 000,00 | 130 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 16. | Основное мероприятие 1.1. | Создание и реализация проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры | Всего, в том числе: |  |  | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 17. | Основное мероприятие 2.1. | Информационно-рекламное обеспечение туристических ресурсов муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: |  |  | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  |  | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 18. | Основное мероприятие 3.1 | Изготовление и установка средств ориентирующей информации для туристов на территории городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: |  |  | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  |  | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 19. | Основное мероприятие 4.1 | Организация и проведение событийных мероприятий в сфере внутреннего и въездного туризма на территории городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: |  |  | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  |  | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 20. | Основное мероприятие 5.1 | Организация и проведение выставочных и познавательных мероприятий в сфере туризма | Всего, в том числе: |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |