| «ВУКТЫЛ» МУНИЦИПАЛЬНöЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВУКТЫЛ» |
| --- | --- | --- |

« 14»  октября  2015 г.

Постановление № 10/691

Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2016-2020 годы»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от  6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановления администрации муниципального района «Вуктыл» от 30 августа 2013 г. № 08/885 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района «Вуктыл», их формировании и реализации» администрация муниципального района «Вуктыл» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального района «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2016-2020 годы» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Вуктыл» от 14 октября 2014 года № 10/1126 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2015-2020 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и подлежит опубликованию (обнародованию).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации

муниципального района «Вуктыл»                                                                    Д.О. Иваненко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации        муниципального района «Вуктыл»

от «___»_________ № _______

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального района «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения

на 2016-2020 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального района «Вуктыл»

«Безопасность жизнедеятельности населения  на 2016-2020 годы (далее - Программа)

| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального района «Вуктыл» (далее - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл») |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Администрация муниципального района «Вуктыл» (далее - администрация МР «Вуктыл»); Управление культуры, спорта и туризма муниципального района «Вуктыл» (далее – УКСиТ МР «Вуктыл»); Управление образования муниципального района «Вуктыл» (далее - УО МР «Вуктыл»); Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства муниципального района «Вуктыл» (далее - УЭСДХ МР «Вуктыл») |
| Участники Программы | Муниципальные учреждения, подведомственные УО МР «Вуктыл» и УКСиТ (по согласованию); Отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вуктыл (далее – ОМВД по г. Вуктыл) (по согласованию); Отдел военного комиссариата Республики Коми по г. Вуктыл и Вуктыльскому району (по согласованию); Отдел военного комиссариата Республики Коми по г. Вуктыл и Вуктыльскому району (по согласованию); государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Вуктыла» (по согласованию); государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Вуктыльская центральная районная больница» (по согласованию); государственное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Вуктыла» (по согласованию); Ухтинский межрайонный отдел Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Коми (далее – УМРО УФСКН РФ по РК) (по согласованию); Администрация городского поселения «Вуктыл» (по согласованию); администрации сельских поселений: «Дутово», «Подчерье», «Лемтыбож», «Усть-Соплеск» (по согласованию); Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию); Управление Федеральной миграционной службы Российской Федерации по Республике Коми в г. Вуктыл (по согласованию); Филиал по г. Вуктылу Федерального казенного учреждения «Уголовно - исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказания России по Республике Коми» (по согласованию) |
| Подпрограммы Программы | 1. Подпрограмма I «Защита населения и территории муниципального района «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 2. Подпрограмма II «Противопожарная защита объектов муниципальной собственности». 3. Подпрограмма III «Профилактика правонарушений». 4. Подпрограмма IV «Профилактика терроризма и экстремизма». 5. Подпрограмма V «Отлов и содержание безнадзорных животных» |
| Программно-целевые инструменты Программы | - |
| Цель Программы | Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения муниципального района «Вуктыл» |
| Задачи Программы | 1. Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение эффективности системы управления в чрезвычайных ситуациях различного характера. 2. Предотвращение пожаров и гибели людей на объектах муниципальной собственности МР «Вуктыл» за счет повышения пожарной безопасности зданий и сооружений. 3. Профилактика правонарушений на территории МР «Вуктыл». 4.Совершенствование муниципальной составляющей общегосударственной системы противодействия терроризму по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в целях защиты прав личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма. 5.Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципального района «Вуктыл». |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Целевые индикаторы Программы являются целевыми индикаторами Подпрограмм |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2016 – 2018 годы |
| Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы в 2016-2020 годах составит 40159308,74 рублей, в том числе в рамках реализации подпрограмм: 1. «Защита населения и территории муниципального района «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 2016 г. – 5254747,06 руб.; 2017 г. – 4650191,06 руб.; 2018 г. – 4655191,06 руб. 2.«Противопожарная защита объектов муниципальной собственности»: 2016г. – 6657943,52 руб.; 2017г. – 5148771,52 руб.; 2018г. – 4186915,52 руб. 3. «Профилактика правонарушений»: 2016 г. – 120000,00 руб.; 2017 г. – 120000,00 руб.; 2018 г. – 120000,00руб. 4.«Профилактика терроризма и экстремизма»: 2016 г. – 4091121,00 руб.; 2017 г. – 2595514,00руб.; 2018 г. – 1593514,00 руб. 5. «Отлов и содержание безнадзорных животных». 2016 г. – 306800,00 руб.; 2017 г. – 358600,00руб.; 2018 г. – 300000,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В течение срока реализации Программы выполнение запланированного комплекса мер должно обеспечить: повышение качества профессиональной деятельности в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - ГО и ЧС) и пожарной безопасности; совершенствование учебно-материальной базы и наглядных пособий; предупреждение и снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; профилактика снижения рисков гибели людей на водных объектах; предоставление населению района возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру «112», сокращение времени направления экстренных служб по вызовам; повышение безопасности жителей района от преступных посягательств, в том числе террористических угроз, повышение защищенности мест массового пребывания граждан, объектов различных степеней важности; реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности; повышение уровня знаний обучающихся и работников учреждений МР «Вуктыл» в области пожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара; проведение работ по огнезащитной обработке на объектах муниципальной собственности; повышение эффективности профилактической работы по предупреждению преступлений, внедрение новых форм работы по профилактике правонарушений в образовательных учреждениях; повышение антинаркотической ориентации общества, способствующей моральному и физическому оздоровлению населения, формированию здорового образа жизни; повышение правовой грамотности населения в части профилактики правонарушений; предупреждение правонарушений в общественных местах и на улицах; повышение информированности населения муниципального района «Вуктыл» по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений муниципального района «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей; повышение и поддержание в состоянии постоянной готовности сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов; недопущение преступлений на межнациональной и межконфессиональной основе и преступлений террористической и экстремисткой направленности; повышение уровня подготовки специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма; улучшение санитарно - эпидемиологическое благополучие населения, снизить количество граждан, пострадавших от укусов безнадзорных животных, обеспечить безопасные условия проживания граждан на территории муниципального района «Вуктыл». |

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального района «Вуктыл»

В условиях сохранения угроз техногенного и природного характера одной из основных задач является обеспечение безопасности населения и территории муниципального района «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций различного характера.

1) В настоящее время кризисы и чрезвычайные ситуации остаются одними из важнейших вызовов стабильному экономическому росту государства. Размер материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ежегодно повышается.

Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные техногенные аварии и катастрофы.

Существо проблемы состоит в том, чтобы, обеспечив снижение количества чрезвычайных ситуаций и повышение уровня безопасности населения и защищенности объектов от угроз природного и техногенного характера, создать в муниципальном образовании «Вуктыл» необходимые условия для устойчивого развития района путем координации совместных усилий и финансовых средств.

Решение этих сложных задач с учетом природно-климатических особенностей, высокой концентрации источников повышенной опасности техногенного характера, социально-экономического положения населения возможно только программно-целевыми методами, сосредоточив основные усилия на решении главной задачи - заблаговременного осуществления комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), а также на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.

2) Противопожарная безопасность объектов муниципальной собственности - это сохранение жизни и здоровья людей, в том числе детей, а также материальных ценностей объектов  муниципальной собственности от возможных пожаров.

Безопасность объектов муниципальной собственности муниципального района «Вуктыл» (далее - МР «Вуктыл») включает все виды безопасности, содержащиеся в Федеральном законе от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и в первую очередь: пожарную безопасность, электрическую безопасность, безопасность, связанную с техническим состоянием зданий и сооружений учреждений МР «Вуктыл». Все они являются взаимосвязанными, их обеспечение должно решаться в комплексе.

Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности должна решаться с учетом  специфики  объектов муниципальной собственности МР «Вуктыл» и вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания безопасного состояния объектов в соответствии с нормативными требованиями.

Приоритетность обеспечения безопасности  объектов муниципальной собственности очевидна, она является одной из важнейших составляющих муниципальной политики в области социальной сферы и должна подкрепляться финансовой и материально-технической базой.

3) За последние несколько лет  на территории МР «Вуктыл» проведена немалая работа по профилактике правонарушений. Так, благодаря проведенной работе и обеспечению охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий с большим скоплением народа, не допущено проявлений экстремизма и терроризма, снизилось количество зарегистрированных заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях.

В настоящее  время на территории МР «Вуктыл» не зарегистрировано преступлений, совершенных организованными преступными группами или преступными сообществами.

Налажено взаимодействие и обмен информацией между субъектами противодействия злоупотреблению наркотическими средствами. С целью профилактики незаконного оборота наркотических веществ  проводятся мероприятия, направленные на выявление лиц, находящихся в состоянии наркотического опьянения.

Регулярно проводятся проверки объектов хранения и использования оружия.

По борьбе с уличной преступностью несовершеннолетних ведется планомерная работа по изъятию с улиц города в ночное время несовершеннолетних, находящихся без сопровождения родителей, проводятся рейдовые мероприятии с участием сотрудников всех служб. По выявленным нарушениям в отношении родителей (законных представителей) составляются административные материалы.

Субъектами профилактики организована работа по разъяснению основ административного и уголовного законодательства в учебных заведениях (беседы, лекции, диспуты, акции).

Увеличилось количество совершенных преступлений средней тяжести, а их раскрываемость снизилась. Наблюдается рост числа зарегистрированных имущественных преступлений. Возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах. Увеличилось количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, преступлений, совершенных на бытовой почве. Растут темпы алкоголизации населения и распространения наркомании.

Остается низким уровень доверия населения к правоохранительным органам. Все эти проблемы взаимосвязаны и обусловлены рядом причин, среди которых криминализация экономики и резкое социальное расслоение общества, недостаточный уровень правового образования подрастающего поколения, нигилизм и уверенность в безнаказанности.

Мероприятия Программы направлены, в первую очередь, на реализацию мер по повышению уровня профилактической работы среди населения, правового воспитания и гражданской ответственности граждан, особенно подрастающего поколения и молодежи, повышению уровня доверия к субъектам профилактики, что будет способствовать  предупреждению и пресечению правонарушений на территории МР «Вуктыл».

4) Безопасность объектов муниципальной собственности организаций и учреждений  МР «Вуктыл» - это условие сохранения жизни и здоровья воспитанников и работников, а также материальных ценностей от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, в том числе террористических проявлений.

В настоящее время безопасности учреждений муниципального района «Вуктыл» и местам с массовым пребыванием людей угрожают не только пожары, хищения имущества, вандализм, но и возможные террористические акты с захватом заложников, химическое, бактериологическое и радиоактивное воздействие на объект. Это требует значительного расширения мер и способов противодействия им.

Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности жизни, здоровья детей и работников учреждений всех типов и видов от террористических проявлений должна решаться путем поддержания безопасного состояния бюджетных организаций и учреждений, внедрения комплекса мер по организации охраны и пропускного режима, по техническому укреплению территорий и зданий, проведению предупредительно-профилактических мероприятий с воспитанниками и работниками.

Наиболее проблемными, требующими решения органами местного самоуправления, остаются вопросы, связанные с выполнением антитеррористических мероприятий, реализация которых требует значительных финансовых средств.

5) В настоящее время большое количество безнадзорных животных на территории района стало острой социальной проблемой для общества, затрагивающей безопасность, здоровье, благополучие, условия жизни, работы и отдыха людей. Вред здоровью граждан причиняется не только при нападении на них безнадзорных животных, но и при наблюдении страданий, гибели или уничтожения этих животных, а также при частых сегодня социальных конфликтах между гражданами (одним животные на улице мешают, другие их защищают). Первопричиной этого вреда является само свободное обитание этих домашних животных на улице, в то время как по всем канонам и здравому смыслу эти животные должны содержаться только в домашних условиях и иметь владельца.

Многообразие направлений в сфере безопасности жизнедеятельности населения, обуславливает необходимость применения  программно - целевых методов решения стоящих перед отраслью задач в рамках Программы.

2. Приоритеты и цели реализуемой в муниципальном районе  «Вуктыл» муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач Программы. Прогноз развития соответствующей  социально-экономической сферы муниципального района «Вуктыл»

Приоритетом реализуемой в МР «Вуктыл» Программы является обеспечение безопасности жизнедеятельности населения МР «Вуктыл».

Целью Программы является повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения МР «Вуктыл».

Для достижения этой цели необходимо решить следующие  задачи:

а) снижение рисков возникновения ЧС природного и техногенного характера, повышение эффективности системы управления в ЧС различного характера;

б) предотвращение пожаров и гибели людей на объектах муниципальной собственности МР «Вуктыл» за счет повышения пожарной безопасности зданий и сооружений МР «Вуктыл».

в) профилактика правонарушений на территории МР «Вуктыл»;

г) совершенствование муниципальной составляющей общегосударственной системы противодействия терроризму по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в целях защиты прав личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма.

д) обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципального района «Вуктыл».

Оценка ожидаемого вклада в социально – экономическое развитие МР «Вуктыл» будет выражаться  в следующем: реализация Программы позволит содействовать повышению уровня безопасности жизнедеятельности населения. МР «Вуктыл».

3. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2016-2020 годы.

4. Перечень основных мероприятий Программы

и ожидаемых результатов

Основные мероприятия Программы  реализуются в рамках подпрограмм:

1. В рамках реализации Подпрограммы I «Защита населения и территории муниципального района «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», предполагается реализация следующих основных мероприятий:

1.1. Подготовка должностных лиц и специалистов в области гражданской защиты и пожарной безопасности.

1.2. Формирование знаний у населения и совершенствование мероприятий по их пропаганде в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций

1.3. Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» занимающегося вопросами организации мероприятий ГО и предупреждения и ликвидации ЧС на территории МР «Вуктыл».

1.4.  Организация мероприятий по профилактике несчастных случаев на водных объектах, эффективное использование  сил и средств  для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

1.5. Организация мероприятий для функционирования  экстренных  оперативных служб по единому номеру «112».

1.6. Организация  мероприятий  для функционирования системы АПК «Безопасный город».

2. В рамках реализации Подпрограммы II «Противопожарная защита объектов муниципальной собственности», предполагается реализация следующих основных мероприятий:

2.1. Организация обеспечения объектов  муниципальной собственности учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности.

2.2. Проведение практических тренировок на  объектах  муниципальной собственности по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей.

2.3. Содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты объектов  муниципальной собственности.

3. В рамках реализации Подпрограммы III  «Профилактика правонарушений», предполагается реализация следующих основных мероприятий:

3.1. Мероприятия, проводимые в образовательных учреждениях и среди молодежи с целью воспитания правовой культуры, культуры межнациональных отношений, толерантности, пресечения экстремистских проявлений, терпимости к вероисповеданию.

3.2. Организация деятельности  добровольной народной дружины, поощрение граждан и членов добровольной народной дружины за участие  в охране общественного порядка и раскрытие преступлений и правонарушений.

3.3. Проведение мероприятий по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту, борьбе с алкоголизмом в образовательных учреждениях и среди молодежи, пропаганде здорового образа жизни.

4. В рамках реализации Подпрограмма IV «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе «Вуктыл», предполагается реализация следующих основных мероприятий:

4.1. Информирование населения МР «Вуктыл» о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в средствах массовой информации.

4.2. Организация проведения комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма.

4.3. Организация работы Антитеррористической комиссии МР «Вуктыл».

4.4. Содержание систем антитеррористической защищенности учреждений и объектов  массового пребывания людей.

4.5. Организация  и выполнение мероприятий в соответствии с перечнем минимальных обязательных требований по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений МР «Вуктыл» и объектов массового пребывания людей.

4.6. Реализация  воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма в учреждениях и на объектах массового пребывания людей.

4.7. Организация обучения и подготовки специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма и противодействие терроризму.

5. В рамках реализации Подпрограмма V «Отлов и содержание безнадзорных животных», предполагается реализация следующих основных мероприятий:

5.1. Отлов безнадзорных животных и нахождение в пункте временного содержания.

Перечень основных мероприятий  Программы (с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов) приведен в таблице 2 приложения к Программе.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Программы (с указанием основных мероприятий и объемов финансирования) приведено в таблице 3.1 приложения к Программе.

В ходе реализации Программы планируется:

повысить качество профессиональной деятельности в области гражданской обороны, защиты от ЧС и пожарной безопасности;

совершенствовать учебно-материальную базу и наглядные пособия;

предупредить и снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

профилактика  снижения  рисков гибели людей на водных объектах;

предоставить населению района возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру «112», сокращение времени направления экстренных служб по вызовам;

повысить  безопасность   жителей  района от преступных посягательств, в том числе террористических угроз, повышение защищенности  мест массового пребывания граждан, объектов различных степеней важности;

реализация  мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности;

повышение уровня знаний обучающихся и работников учреждений МР «Вуктыл» в области пожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара;

проведение работ  по огнезащитной обработке  объектов муниципальной собственности;

повышение эффективности профилактической работы по предупреждению преступлений, внедрение новых форм работы по профилактике правонарушений в образовательных учреждениях;

повышение антинаркотической ориентации общества, способствующей моральному и физическому оздоровлению населения, формированию здорового образа жизни;

повышение правовой грамотности населения в части профилактики правонарушений;

предупреждение правонарушений в общественных местах и на улицах;

повышение информированности населения муниципального района  «Вуктыл» по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений муниципального района «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей;

повышение и поддержание в состоянии постоянной готовности сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов;

недопущение преступлений на межнациональной и межконфессиональной основе и преступлений террористической и экстремисткой направленности;

обеспечение наличия муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта;

повышение уровня подготовки специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизм;

улучшить санитарно - эпидемиологическое благополучие населения, снизить количество граждан, пострадавших от укусов безнадзорных животных, обеспечить  безопасные условия проживания граждан на территории города.

5. Прогноз результатов  Программы.

Перечень целевых индикаторов и показателей Программы

Выполнение запланированного Программой комплекса мероприятий позволит за время ее реализации достичь конечных результатов:

Целевые индикаторы Программы являются целевыми индикаторами Подпрограмм.

1.Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий Программы;

минимизацию количества показателей (индикаторов).

2. Состав показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм увязан с их задачами и основными мероприятиями и структурирован с учетом минимизации количества показателей (индикаторов) при сохранении полноты информации о достижении цели (задач) Программы. Расчет значений указанных показателей производится по результатам мониторинга и отчетности.

3. Целевыми индикаторами Программы являются:

4.Целевыми  индикаторами Подпрограммы I «Защита населения и территории муниципального района «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» являются:

доля руководителей, должностных лиц и специалистов, прошедших обучение в течение года в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности к запланированному уровню;

количество оснащенных учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям техническими и наглядными средствами обучения в год;

выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО МР «Вуктыл» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

количество приобретенных и установленных  на необорудованных для отдыха и купания водоемах знаков о запрете купания в данном месте;

количество сотрудников единой - дежурной  диспетчерской службы  (далее –ЕДДС) МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» обученных по Системе «112» в год;

количество приобретенной оргтехники для ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл»;

количество сотрудников ЕДДС  обученных по системе АПК «Безопасный город» в год;

количество приобретенного  оборудования для ЕДДС  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» для функционирования системы  АПК «Безопасный город»;

количество приобретенного  оборудования для  отображения информации с установленных видеокамер (видеостена).

5. Целевыми  индикаторами Подпрограммы II «Противопожарная защита объектов муниципальной собственности» являются:

количество объектов  муниципальной собственности, которые обеспечены учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности;

количество практических  тренировок на объектах  муниципальной собственности по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара  в соответствии с разработанными  и утвержденными планами  эвакуации людей;

количество объектов  муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия.

6. Целевыми  индикаторами Подпрограммы III  «Профилактика правонарушений» являются:

количество мероприятий, проведенных с учащимися образовательных учреждений  по  вопросам  профилактики правонарушений на территории муниципального района «Вуктыл»;

количество  мероприятий, проведенных по профилактике злоупотребления наркотических средств, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом;

количество рейдов, проведенных членами добровольной народной дружины муниципального района «Вуктыл».

7. Целевыми  индикаторами Подпрограммы IV «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе «Вуктыл» являются:

количество подготовленных памяток, статей по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

доля проведенных комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма от запланированных;

доля учреждений МР «Вуктыл» и объектов  массового пребывания людей, в которых выполнены мероприятия в соответствии с перечнем минимальных обязательных требований по обеспечению антитеррористической защищенности;

доля учреждений МР «Вуктыл» и объектов массового пребывания людей, в которых выполнены антитеррористические мероприятия;

количество проведенных  заседаний Антитеррористической  комиссии МР «Вуктыл»;

количество реализованных воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма в учреждениях МР «Вуктыл» и объектах массового пребывания людей;

количество обученных и подготовленных специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявлений экстремизма в МР «Вуктыл».

8.  Целевыми  индикаторами Подпрограммы V «Отлов и содержание безнадзорных животных» являются:

количество отловленных безнадзорных животных;

количество стерилизованных (кастрированных) безнадзорных животных.

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами Программы и подпрограмм представлены в таблице 1 приложения к Программе.

6. Перечень и краткое описание подпрограмм

Программа состоит из следующих подпрограмм.

1. Подпрограмма I «Защита населения и территории муниципального района «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Цель: снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, повышение эффективности системы управления в чрезвычайных ситуациях различного характера.

Задачи Подпрограммы I:

1.1. Совершенствование обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

1.2. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах.

1.3. Функционирование  системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

1.4. Функционирование системы  АПК «Безопасный город» на территории МР «Вуктыл».

2. Подпрограмма II «Противопожарная защита объектов муниципальной собственности».

Цель: предотвращение пожаров и гибели людей на объектах муниципальной собственности МР «Вуктыл» за счет повышения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Задачи Подпрограммы II:

2.1. Выполнение требований пожарной безопасности на  объектах  муниципальной собственности.

2.2. Оснащение объектов  муниципальной собственности пожарной сигнализацией и противопожарными средствами, выполнение в них  противопожарных работ и реализации комплекса мер по обеспечению в них пожарной безопасности

3. Подпрограмма  III «Профилактика правонарушений».

Цель: профилактика правонарушений на территории МР «Вуктыл».

Задачи Подпрограммы III:

3.1.Осуществление организационной, информационной деятельности по профилактике правонарушений на территории МР «Вуктыл».

3.2. Профилактика правонарушений на улицах и в других общественных местах на территории МР «Вуктыл».

3.3. Осуществление организационной и информационной деятельности по профилактике злоупотребления наркотическими средствами, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на территории МР «Вуктыл».

4. Подпрограмма IV «Профилактика терроризма и экстремизма».

Цель: совершенствование муниципальной составляющей общегосударственной системы противодействия терроризму по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в целях защиты прав личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма.

Задачи Подпрограммы IV:

4.1. Противодействие терроризму и экстремизму, минимизация и (или) ликвидация их последствий.

4.2.Обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, мест (объектов) массового пребывания людей.

4.3.Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта.

5.  Подпрограмма V «Отлов и содержание безнадзорных животных».

Цель: обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципального района «Вуктыл».

Задача Подпрограммы V:

5.1.Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита населения от болезней, общих для человека и животных, отлов и содержание безнадзорных животных.

7. Ресурсное обеспечение Программы

1. Общий объем финансирования Программы в 2016 - 2018 годах составит 40159308,74 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл» –39597108,74   рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 562200,00 рублей, в том числе по годам:

2016 г. – 16430611,06  рублей,  в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» – 16249911,52   рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми – 180700,00 рублей.

2017 г. – 12873076,52 рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» –  12628026,52   рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми – 245050,00 рублей.

2018 г. –  рублей,  в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» –  10729170,52  рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми – 136450,00 рублей.

в том числе:

1) в рамках подпрограммы I «Защита населения и территории муниципального района «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» -  14560129,18 руб., за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл» в том числе:

2016 г. – 5254747,06  рублей,  в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» – 5254747,06 рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей.

2017 г. – 4650191,06 рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» –  5254747,06  рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей.

2018 г. – 4655191,06 рублей,  в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» –  4655191,06 рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей.

2) в рамках подпрограммы II «Противопожарная защита объектов муниципальной собственности» - 15973629,56 руб., за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл», в том числе:

2016г. – 6657943,52 рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» –6574043,52 рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми –73900,00 рублей

2017г. – 5148771,52 рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» –  5002321,52 рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми – 136450,00 рублей.

2018г. – 4186915,52 рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» –  4050465,52  рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми –136450,00 рублей.

3) в рамках подпрограммы  III «Профилактика правонарушений » - 360000,00 руб., за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл», в том числе:

2016 г. – 120000,00 рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» –  120000,00 рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей.

2017 г. – 120000,00 рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» –  120 000,00 рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей.

2018 г. – 120000,00 рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» –  120000,00 рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей.

4) в рамках подпрограммы IV «Профилактика терроризма и экстремизма» - 8272109,00 руб., за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл», в том числе:

2016 г. – 4091121,00 рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» –   4091121,00 рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей.

2017 г. – 2595514,00 рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» – 2595514,00 рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей.

2018 г. – 1593514,00 рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» –  1593514,00 рублей, за счёт за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей.

5) в рамках подпрограммы  V«Отлов и содержание безнадзорных животных» - 965 400,00 руб., за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл», в том числе:

2016 г. – 306 800,00 рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» –  200000,00 рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми – 106 800,00 рублей;

2017 г. – 358 600,00 рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» –  250 000,00 рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми – 108 600,00 рублей;

2018 г. – 300 000,00 рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» –  300,00 рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводится в таблице 3.1.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального района «Вуктыл» (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми), бюджетов поселений и иных организаций на реализацию целей Программы по годам реализации приводятся в таблице 3.2 приложения к Программе.

8. Методика оценки эффективности Программы

- Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения следующих оценок:

1) степень достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы, и их плановых значений по формуле:

где:

- - степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы),

- N - количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).

Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Программы,  - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципального района «Вуктыл».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципального района «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Программы,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации Программы | Критерий оценки эффективности |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Подпрограмма I

«Защита населения и территории муниципального района «Вуктыл»  от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ПАСПОРТ

подпрограммы I «Защита населения и территории муниципального района «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного (далее - подпрограмма I)

| Ответственный исполнитель подпрограммы I | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального района «Вуктыл» (далее - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл») |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы I | Администрация муниципального района «Вуктыл» (далее - администрация МР «Вуктыл») |
| Участники подпрограммы I | - |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы I | - |
| Цели подпрограммы I | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение эффективности системы управления в чрезвычайных ситуациях различного характера |
| Задачи подпрограммы I | 1. Совершенствование обучения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. 2. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах. 3. Функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». 4. Функционирование системы АПК «Безопасный город» на территории МР «Вуктыл» |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы I | 1. Доля руководителей, должностных лиц и специалистов, прошедших обучение в течение года в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности к запланированному уровню. 2. Количество оснащенных учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям техническими и наглядными средствами обучения в год. 3. Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО МР «Вуктыл» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 4. Количество приобретенных и установленных на необорудованных для отдыха и купания водоемах знаков о запрете купания в данном месте в год. 5.Количество сотрудников ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл», обученных по Системе «112» в год. 6.Количество приобретенной оргтехники для ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл». 7.Количество сотрудников ЕДДС, обученных по системе АПК «Безопасный город» в год. 8.Количество приобретенного оборудования для ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» для функционирования системы АПК «Безопасный город». 9.Количество приобретенного оборудования для отображения информации с установленных видеокамер (видеостена) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы I | 2016-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы I | Объем финансирования в 2016- 2018 годах за счет средств бюджета МР «Вуктыл» составляет 14560129,18 руб., в том числе: 2016 г. – 5254747,06 руб.; 2017 г. – 4650191,06 руб.; 2018 г. – 4655191,06 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы I | 1. Повышение качества профессиональной деятельности в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. 2. Совершенствование учебно-материальной базы и наглядных пособий. 3. Предупреждение и снижение рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 4. Профилактика снижения рисков гибели людей на водных объектах. 5.Предоставление населению района возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру «112», сокращение времени направления экстренных служб по вызовам. 6.Повышение безопасности жителей района от преступных посягательств, в том числе террористических угроз, повышение защищенности мест массового пребывания граждан, объектов различных степеней важности |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы I, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В условиях сохранения угроз техногенного и природного характера одной из основных задач является обеспечение безопасности населения и территории МР «Вуктыл» от ЧС различного характера.

Одним из направлений подпрограммы I является повышение качества профессиональной деятельности в области гражданской обороны, защиты от ЧС и пожарной безопасности.

Как показывает практика, при возникновении ЧС не все люди готовы к самозащите и спасению от ЧС, что приводит к потере времени, а следовательно к увеличению количества жертв, а также материальному ущербу.

В рамках единой системы подготовки населения теоретическая подготовка должностных лиц и руководителей Вуктыльского муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района «Вуктыл» осуществляется в Учебном  центре Государственного казенного учреждения «Управление противопожарной службы и гражданской защиты».

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» к полномочиям органов местного самоуправления относится проведение подготовки и обучения населения в области гражданской обороны. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02 ноября  2000 г.  № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» органы местного самоуправления создают, оснащают учебно-консультационные пункты по гражданской обороне (далее - УКП) и организуют их деятельность. УКП предназначены для обучения населения не занятого в производстве и сфере обслуживания (неработающего населения). В МР «Вуктыл» создано 5 УКП, в которых недостаточно оснащена учебно-материальная база. Для проведения обучения неработающего населения необходимо приобретение и оснащение УКП наглядными (стенды, плакаты, памятки) и техническими средствами обучения, так как основными формами подготовки в УКП являются беседы, консультации, распространение памяток по гражданской обороне и ЧС, показ учебных фильмов.

Большое значение в подготовке населения к действиям по защите от ЧС имеет пропаганда знаний с использованием средств массовой информации.

На сегодняшний день остается актуальным вопрос оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций.

По прежнему остается актуальной в настоящее время проблема гибель людей на водных объектах.

основные причины гибели людей на водных объектах:

купание  в неустановленных (несанкционированных) местах;

купание в нетрезвом состоянии;

оставление без присмотра родителей (взрослых) детей у воды;

выход людей (выезд автотранспорта) на тонкий лед.

Реализация предлагаемых программных мероприятий, направленных на совершенствование пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от ЧС, в том числе пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах будет способствовать формированию и закреплению у населения необходимых знаний, умений и навыков по действиям при угрозе и возникновении ЧС, формированию психологической устойчивости к воздействию разрушающих факторов ЧС мирного и военного времени.

Эффективное реагирование на возникновение и развитие ЧС  может быть обеспечено только на основе организационно-финансовых механизмов взаимодействия. Эти условия обеспечиваются при применении программно-целевого метода решения задач. Выполнение мероприятий подпрограммы I приведет к увеличению числа неработающего населения, прошедших обучение в УКП поселений в области защиты от ЧС, повысивших качество профессиональной деятельности в области гражданской обороны, защиты от ЧС и пожарной безопасности.

Мероприятия подпрограммы I направлены на реализацию мер на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.

2. Приоритеты реализуемой в МР «Вуктыл» муниципальной политики в сфере        реализации подпрограммы I, цели,  задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых результатов подпрограммы I, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы I

Приоритетами реализуемой в МР «Вуктыл» муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы I является, безопасность жизнедеятельности населения МР «Вуктыл».

Целью подпрограммы I является  снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, повышение эффективности системы управления в чрезвычайных ситуациях различного характера.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

1. Совершенствование обучения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

2. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах.

3. Функционирование  системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

4. Функционирование системы  АПК «Безопасный город» на территории МР «Вуктыл».

Индикаторами (показателями) достижения цели подпрограммы I являются следующие показатели:

доля руководителей, должностных лиц и специалистов, прошедших обучение в течение года в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС и пожарной безопасности к запланированному уровню;

количество оснащенных учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и ЧС ситуациям техническими и наглядными средствами обучения в год;

выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО МР «Вуктыл» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

количество приобретенных и установленных  на необорудованных для отдыха и купания водоемах  знаков о запрете купания в данном месте в год;

количество сотрудников ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл», обученных по Системе «112» в год;

количество приобретенной оргтехники для ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл»;

количество сотрудников ЕДДС,  обученных по системе АПК «Безопасный город» в год;

количество приобретенного  оборудования для ЕДДС  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» для функционирования системы  АПК «Безопасный город»;

количество приобретенного  оборудования для  отображения информации с установленных видеокамер (видеостена).

Сведения о показателях (индикаторах)  подпрограммы I (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в разделе «Подпрограмма I Защита населения и территории муниципального района «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» таблицы 1  приложение к Программе.

Реализация мероприятий подпрограммы I позволит обеспечить:

повышение качества профессиональной деятельности в области гражданской обороны, защиты от ЧС и пожарной безопасности;

совершенствование учебно-материальной базы и наглядных пособий;

предупреждение  и снижение рисков возникновения ЧС природного и техногенного характера;

профилактику снижения  рисков гибели людей на водных объектах;

предоставление населению района возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру «112», сокращение времени направления экстренных служб по вызовам;

повышение  безопасности жителей района от преступных посягательств, в том числе террористических угроз, повышение защищенности  мест массового пребывания граждан, объектов различных степеней важности

Сроки реализации подпрограммы  I – 2016-2020 годы.

3.Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы I

- Ведомственные целевые программы в рамках подпрограммы I не реализуются.

- Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение следующих задач подпрограммы I:

- Задача 1. «Совершенствование обучения в области гражданской обороны, защиты от ЧС и пожарной безопасности»:

- основные мероприятия:

1.1. Подготовка должностных лиц и специалистов в области гражданской защиты и пожарной безопасности.

1.2. Формирование знаний у населения и совершенствование мероприятий по их пропаганде в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций.

Задача 2. «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах»:

- основные мероприятия:

2.1. Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл»,  занимающегося  вопросами организации мероприятий ГО и предупреждения и ликвидации ЧС на территории МР «Вуктыл».

2.2. Организация мероприятий по профилактике несчастных случаев на водных объектах, эффективное использование  сил и средств  для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Задача 3. «Функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»:

- основное мероприятие:

3.1. Организация мероприятий для функционирования экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Задача 4.Функционирования   системы  АПК «Безопасный город» на территории МР «Вуктыл».

основное мероприятие:

4.1.Организация мероприятий для функционирования  системы  АПК «Безопасный город».

Перечень основных мероприятий  подпрограммы I (с указание сроков их реализации и ожидаемых результатов) представлены в разделе  «Подпрограмма I  Защита населения и территории муниципального района «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» таблицы 2 приложение к Программе.

4. Прогноз сводных  показателей муниципальных заданий по этапам реализации

подпрограммы  I

Предоставление муниципальных услуг (работ) в рамках реализации подпрограммы I не предусмотрено.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы I

Объем финансирования  подпрограммы I в 2016-2020 годах за счет средств бюджета МР «Вуктыл» составляет 14560129,18 руб., в том числе:

2016 г. – 5254747,06  рублей,  в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» – 5254747,06   рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей.

2017 г. – 4650191,06 рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» – 4650191,06  рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей.

2018 г. – 4655191,06 рублей,  в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» –  4655191,06 рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы I за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводится в таблице 3.1.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального района «Вуктыл» (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми), бюджетов поселений и иных организаций на реализацию целей подпрограммы I по годам реализации приводятся в таблице 3.2 приложения к Программе.

6. Методика оценки эффективности подпрограммы I

Методика оценки эффективности подпрограммы I учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач подпрограммы I.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы I определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы I и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы I;

N - количество показателей (индикаторов) подпрограммы I.

Степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы I рассчитывается по формуле:

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) подпрограммы I,

- плановое значение показателя (индикатора) подпрограммы I (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или,

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств  бюджета МР «Вуктыл».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы I по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации подпрограммы I,

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы I,

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации подпрограммы I рассчитывается по следующей формуле:

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации подпрограммы I определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации подпрограммы I | Критерий оценки эффективности Э гп |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Подпрограмма II

«Противопожарная защита объектов муниципальной собственности»

ПАСПОРТ

подпрограммы II «Противопожарная защита объектов муниципальной собственности»

(далее - подпрограмма II)

| Ответственный исполнитель подпрограммы II | Управление образования муниципального района «Вуктыл» (далее - УО МР «Вуктыл»); Управление культуры, спорта и туризма муниципального района «Вуктыл» (далее – УКСиТ МР «Вуктыл»); Администрация муниципального района «Вуктыл» (далее - администрация МР «Вуктыл») |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы II | - |
| Участники подпрограммы II | Муниципальные учреждения, подведомственные УО МР «Вуктыл» и УКСиТ МР «Вуктыл»(по согласованию) |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы II | - |
| Цель подпрограммы II | Предотвращение пожаров и гибели людей на объектах муниципальной собственности МР «Вуктыл» за счет повышения пожарной безопасности зданий и сооружений МР «Вуктыл» |
| Задачи подпрограммы II | 1. Выполнение требований пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности. 2. Оснащение объектов муниципальной собственности пожарной сигнализацией и противопожарными средствами, выполнение в них противопожарных работ и реализация комплекса мер по обеспечению в них пожарной безопасности |
| Целевые показатели и индикаторы подпрограммы II | 1. Количество объектов муниципальной собственности, которые обеспечены учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности. 2. Количество практических тренировок на объектах муниципальной собственности по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей. 3. Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы II | 2016-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы II | Объем финансирования в 2016- 2018 годах составляет 15993630,56 руб., в том числе: 2016г. – 6657943,52 руб.; 2017г. – 5148771,52 руб.; 2018г. – 4186915,52 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы II | 1. Повышение уровня знаний обучающихся и работников учреждений МР «Вуктыл» в области пожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара. 2. Проведение работ по огнезащитной обработке объектов муниципальной собственности; 3.Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности |

1. Характеристика  сферы  реализации  подпрограммы II, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Противопожарная безопасность объектов  муниципальной собственности - это сохранение жизни и здоровья людей, в том числе детей, а также материальных ценностей объектов  муниципальной собственности от возможных пожаров. В настоящее время решение проблем пожарной безопасности на  объектах муниципальной собственности в МР «Вуктыл» является весьма актуальным. В случае возникновения пожаров на указанных объектах с массовым пребыванием людей характерно быстрое развитие пожара и большая сложность спасательных работ. Такие пожары могут привести не только к большим материальным потерям, но и к значительным человеческим жертвам. В этой связи вопросам укрепления противопожарной безопасности объектов  муниципальной собственности в МР «Вуктыл» уделяется особое внимание.

Ежегодно выделяются средства из бюджета МР «Вуктыл» на проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях.

Реализация мероприятий подпрограммы II позволит создать условия, соответствующие требованиям пожарной безопасности по предотвращению пожаров, гибели и травмирования  людей, а также материальных ценностей на объектах муниципальной собственности в  МР «Вуктыл».

2. Приоритеты реализуемой в МР «Вуктыл» муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы II, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых результатов подпрограммы II, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы II

Приоритетом реализуемой в МР «Вуктыл» муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы II является повышение противопожарной безопасности зданий и  сооружений МР «Вуктыл».

Целью подпрограммы II является предотвращение пожаров и гибели людей на объектах муниципальной собственности  МР «Вуктыл» за счет повышения пожарной безопасности зданий и учреждений МР «Вуктыл»

Достижение цели подпрограммы II требует решения следующих задач:

1. Выполнение требований пожарной безопасности на объектах  муниципальной собственности.

2. Оснащение объектов  муниципальной собственности пожарной сигнализацией и противопожарными средствами, выполнение в них противопожарных работ и реализация комплекса мер по обеспечению в них пожарной безопасности.

Индикаторами (показателями) достижения цели подпрограммы II являются следующие показатели:

количество объектов  муниципальной собственности, которые обеспечены учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности;

количество практических тренировок на объектах муниципальной собственности по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и  утвержденными планами эвакуации людей;

количество объектов  муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия.

Сведения о показателях (индикаторах)  подпрограммы II (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в разделе «Подпрограмма II Противопожарная защита объектов муниципальной собственности» таблицы 1  приложение к Программе.

Реализация мероприятий подпрограммы II позволит обеспечить:

повышение уровня знаний обучающихся и работников учреждений МР «Вуктыл» в области пожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара;

проведение работ по огнезащитной обработке объектов муниципальной собственности;

реализацию мер пожарной безопасности на  объектах муниципальной собственности.

Сроки реализации подпрограммы II - 2016-2020 годы.

3. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы II

- Ведомственные целевые программы в рамках подпрограммы II не реализуются.

- Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение следующих задач подпрограммы II:

Задача 1.«Выполнение требований пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности»:

- основные мероприятия:

1.1. Организация обеспечения объектов  муниципальной собственности учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности.

1.2. Проведение  практических тренировок  на объектах муниципальной собственности по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными  и утвержденными планами эвакуации людей.

Задача 2. «Оснащение  объектов муниципальной собственности пожарной сигнализацией и противопожарными средствами,  выполнение  в  них  противопожарных работ и реализация комплекса мер по обеспечению в них пожарной безопасности»:

- основные мероприятия:

2.1. Приобретение противопожарного оборудования и инвентаря, выполнение работ по противопожарной защите.

2.2. Содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты объектов  муниципальной собственности.

Перечень основных мероприятий  подпрограммы II (с указание сроков их реализации и ожидаемых результатов) представлены в разделе «Подпрограмма II Противопожарная защита объектов муниципальной собственности» таблицы 2 приложение к Программе.

4. Прогноз сводных  показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы   II

Предоставление муниципальных услуг (работ) в рамках  реализации подпрограммы II не предусмотрено.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы II

Объем финансирования  подпрограммы II в  2016 - 2018 годах  составляет 15993630,56 руб., в том числе:

2016г. – 6657943,52 рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» –6574043,52 рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми –73900,00 рублей

2017г. – 5148771,52 рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» –  5002321,52 рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми – 136450,00 рублей.

2018г. – 4186915,52 рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» –  4050465,52  рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми –136450,00 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы II за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводится в таблице 3.1.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального района «Вуктыл» (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми), бюджетов поселений и иных организаций на реализацию целей подпрограммы II по годам реализации приводятся в таблице 3.2 приложения к Программе.

6. Методика оценки эффективности подпрограммы II

Методика оценки эффективности подпрограммы II учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач подпрограммы II.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы II определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы II и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы II;

N - количество показателей (индикаторов) подпрограммы II;

Степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы II рассчитывается по формуле:

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) подпрограммы II,

- плановое значение показателя (индикатора) подпрограммы II (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или,

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств  бюджета МР «Вуктыл».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы II по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации подпрограммы II,

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы II,

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации подпрограммы II рассчитывается по следующей формуле:

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации подпрограммы II определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации подпрограммы II | Критерий оценки эффективности Э гп |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Подпрограмма III

«Профилактика правонарушений»

ПАСПОРТ

подпрограммы III «Профилактика правонарушений» (далее - подпрограмма III)

| Ответственный исполнитель подпрограммы III | Администрация муниципального района «Вуктыл» (далее - администрация МР «Вуктыл»); |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы III | Управление образования муниципального района «Вуктыл» (далее - УО МР «Вуктыл»); Управление культуры, спорта и туризма муниципального района «Вуктыл» (далее – УКС и Т МР «Вуктыл») |
| Участники подпрограммы III | Отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вуктыл(далее – ОМВД по г. Вуктыл) (по согласованию); Отдел военного комиссариата Республики Коми по г. Вуктыл и Вуктыльскому району (по согласованию); государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Вуктыла» (по согласованию); государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Вуктыльская центральная районная больница» (далее - ГБУЗ РК «ВЦРБ») (по согласованию); государственное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Вуктыла» (далее – ГУ РК «ЦЗН города Вуктыла») (по согласованию); Ухтинский межрайонный отдел Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Коми (далее - УМРО УФСКН РФ по РК) (по согласованию); Администрация городского поселения «Вуктыл» (по согласованию); администрации сельских поселений: «Дутово», «Подчерье», «Лемтыбож», «Усть-Соплеск» (по согласованию); Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию); Управление федеральной миграционной службы Российской Федерации по Республике Коми в г. Вуктыл (по согласованию); Филиал по г. Вуктылу федерального казенного учреждения «Уголовно – исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказания России по Республике Коми» (далее - филиал по г. Вуктылу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Республике Коми) (по согласованию) |
| Програмно - целевые инструменты подпрограммы III | - |
| Цель подпрограммы III | Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Вуктыл» |
| Задачи подпрограммы III | 1. Осуществление организационной, информационной деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального района «Вуктыл». 2. Профилактика правонарушений на улицах и в других общественных местах на территории муниципального района «Вуктыл». 3. Осуществление организационной и информационной деятельности по профилактике злоупотребления наркотическими средствами, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на территории муниципального района «Вуктыл». |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы III | 1. Количество мероприятий, проведенных с учащимися образовательных учреждений по вопросам профилактики правонарушений на территории МР «Вуктыл». 2. Количество мероприятий, проведенных по вопросам профилактики злоупотребления наркотических средств, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на территории МР «Вуктыл». 3. Количество рейдов, проведенных членами добровольной народной дружины МР «Вуктыл» |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы III | 2016 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы III | Объем финансирования в 2016-2018 годах за счет средств бюджета МР «Вуктыл» составляет 360000,00 руб., в том числе по годам: 2016 г. – 120000,00 руб.; 2017 г. – 120000,00 руб.; 2018 г. – 120000,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы III | 1.Повышение эффективности профилактической работы по предупреждению преступлений. 2.Повышение антинаркотической ориентации общества, способствующей моральному и физическому оздоровлению населения, формированию здорового образа жизни. 3.Повышение правовой грамотности населения в части профилактики правонарушений. 4. Предупреждение правонарушений в общественных местах и на улицах. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы III, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Необходимость разработки подпрограммы III вызвана тем, что, несмотря на уменьшение общего числа зарегистрированных преступлений, построение системы взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, криминогенная обстановка на территории МР «Вуктыл» остается напряженной.

В последние годы в целях укрепления правопорядка и общественной безопасности на территории района решено множество непростых, ответственных и значимых задач по защите жителей от преступных посягательств. Не допущено совершения  экстремистских и террористических актов. Обеспечивается охрана общественного порядка и общественной безопасности при проведении культурно-зрелищных и иных мероприятий с массовым пребыванием людей. Снизилось общее количество зарегистрированных преступлений по уголовным делам, уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений средней тяжести, наблюдается снижение числа зарегистрированных имущественных преступлений, квартирных краж, ведется работа, направленная на выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, выявление лиц, употребляющих наркотические вещества, а также предоставляющих свое жилище для изготовления, употребления наркотических веществ.

В то же время на территории района возросло количество зарегистрированных преступлений небольшой тяжести, произошел рост преступлений совершенных на бытовой почве. Вызывает тревогу преступность несовершеннолетних и молодежи, рецидивная преступность. Растут темпы  алкоголизации населения и распространения наркомании.

Сложившееся положение вызвано рядом причин, среди которых криминализация экономики и резкое социальное расслоение общества, увеличение количества зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах, неверие в способность правоохранительных органов защитить интересы личности, недостаточный уровень правового образования подрастающего поколения, нигилизм и уверенность в безнаказанности.

Мероприятия подпрограммы III направлены  на реализацию мер по повышению уровня правового воспитания и гражданской ответственности граждан, особенно подрастающего поколения и молодежи, что будет способствовать предупреждению и пресечению правонарушений на территории МР «Вуктыл».

2. Приоритеты реализуемой в МР «Вуктыл» муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы IV, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых результатов подпрограммы III, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы III

Приоритетом реализации подпрограммы III является содействие обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории МР «Вуктыл».

Целью подпрограммы III является профилактика правонарушений на территории МР «Вуктыл».

Достижение цели подпрограммы III требует решения следующих задач:

1. Осуществление организационной, информационной деятельности по профилактике правонарушений на территории МР «Вуктыл».

2. Профилактика правонарушений на улицах и в других общественных местах на территории МР «Вуктыл».

3. Осуществление организационной и информационной деятельности по профилактике злоупотребления наркотическими средствами, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на территории МР «Вуктыл».

Индикаторами (показателями) достижения цели подпрограммы III являются следующие показатели:

количество мероприятий, проведенных с учащимися образовательных учреждений по вопросам профилактики правонарушений на территории МР «Вуктыл»;

количество мероприятий, проведенных по вопросам профилактики злоупотребления наркотических средств, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на территории МР «Вуктыл»;

количество рейдов, проведенных членами добровольной народной дружины МР «Вуктыл».

Сведения о показателях (индикаторах)  подпрограммы III (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в разделе  «Подпрограмма III Профилактика правонарушений» таблицы 1  приложение к Программе.

.Реализация подпрограммы III позволит обеспечить:

повышение эффективности профилактической работы по предупреждению преступлений;

повышение правовой грамотности населения в части профилактики правонарушений;

повышение антинаркотической ориентации общества, способствующей моральному и физическому оздоровлению населения, формированию здорового образа жизни;

предупреждение правонарушений в общественных местах и на улицах.

Сроки реализации подпрограммы III - 2016 - 2020 годы.

3. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий

подпрограммы III

- Ведомственные целевые программы в рамках подпрограммы III не реализуются.

- Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение следующих задач подпрограммы III:

- Задача 1. «Осуществление организационной, информационной деятельности по профилактике правонарушений на территории МР «Вуктыл»:

- основное  мероприятие:

1.1. Мероприятия, проводимые в образовательных учреждениях и среди молодежи с целью воспитания правовой культуры, культуры межнациональных отношений, толерантности, пресечения экстремистских проявлений, терпимости к вероисповеданию.

Задача 2. «Профилактика правонарушений на улицах и в других общественных местах на территории МР «Вуктыл»:

основное мероприятие:

2.1. Организация деятельности добровольной народной дружины, поощрение граждан и членов добровольной народной дружины за участие  в охране общественного порядка и раскрытии  преступлений и правонарушений.

Задача 3. «Осуществление организационной и информационной деятельности по профилактике злоупотребления наркотическими средствами, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на территории МР «Вуктыл»:

основное мероприятие:

3.1. Проведение мероприятий по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту, борьбе с алкоголизмом в образовательных учреждениях и среди молодежи, пропаганде здорового образа жизни.

Перечень основных мероприятий  подпрограммы III (с указание сроков их реализации и ожидаемых результатов) представлены в разделе «Подпрограмма III Профилактика правонарушений» таблицы 2 приложение к Программе.

4. Прогноз сводных  показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы  III

Предоставление муниципальных услуг (работ) в рамках реализации подпрограммы III не предусмотрено.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы III

Объем финансирования  Подпрограммы III в 2016 - 2018 годах  за счет средств бюджета МР «Вуктыл» составляет 360000,00 руб., в том числе по годам:

2016 г. – 120000,00 рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» –  120000,00 рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей.

2017 г. – 120000,00 рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» –  120 000,00 рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей.

2018 г. – 120000,00 рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» –  120000,00 рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы III за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводится в таблице 3.1.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального района «Вуктыл» (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми), бюджетов поселений и иных организаций на реализацию целей подпрограммы III по годам реализации приводятся в таблице 3.2 приложения к Программе.

- Методика оценки эффективности подпрограммы III

Методика оценки эффективности подпрограммы III учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач подпрограммы III.

Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы III определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы IV и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения цели (решения задач);

- степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы III;

N - количество показателей (индикаторов) подпрограммы III.

Степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы III может рассчитываться по формуле:

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) подпрограммы III,

- плановое значение показателя (индикатора) подпрограммы III (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или,

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств  бюджета МР «Вуктыл».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы III по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации подпрограммы III,

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной подпрограммы III,

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации подпрограммы III может рассчитываться по следующей формуле:

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации подпрограммы III может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности подпрограммы III | Критерий оценки эффективности Э гп |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Подпрограмма IV

«Профилактика терроризма и экстремизма»

ПАСПОРТ

подпрограммы IV «Профилактика терроризма и экстремизма» далее - подпрограмма IV)

| Ответственный исполнитель подпрограммы IV | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального района «Вуктыл» (далее - МКУ «Управление ГО и ЧС МР «Вуктыл») |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители Программы IV | Управление культуры, спорта и туризма муниципального района «Вуктыл» (далее – УКСиТ МР «Вуктыл»); Управление образования муниципального района «Вуктыл» (далее - УО МР «Вуктыл»); Администрация муниципального района «Вуктыл» (далее - администрация МР «Вуктыл») |  |
| Участники подпрограммы IV | Муниципальные учреждения, подведомственные УО МР «Вуктыл» и УКСиТ МР «Вуктыл» (по согласованию); Отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вуктыл (далее – ОМВД по г. Вуктыл) (по согласованию) |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы I V | - |  |
| Цель подпрограммы IV | Совершенствование муниципальной составляющей общегосударственной системы противодействия терроризму по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в целях защиты прав личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма |  |
| Задачи подпрограммы IV | - 1. Противодействие терроризму и экстремизму, минимизация и (или) ликвидация их последствий. - 2.Обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, мест (объектов) массового пребывания людей. - 3. Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы IV | 1.Количество подготовленных памяток, статей по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 2. Доля проведенных комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма, от запланированных. 3. Количество проведенных заседаний Антитеррористической комиссии МР «Вуктыл». 4. Доля учреждений МР «Вуктыл» и объектов массового пребывания людей, в которых выполнены антитеррористические мероприятия. 5. Доля учреждений МР «Вуктыл» и объектов массового пребывания людей, в которых выполнены мероприятия в соответствии с перечнем минимальных обязательных требований по обеспечению антитеррористической защищенности. 6. Количество реализованных воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма в учреждениях МР «Вуктыл» и объектах массового пребывания людей. 7. Количество обученных и подготовленных специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявлений экстремизма. |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы IV | 2016-2020 годы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы IV | Объем финансирования в 2016-2018 годах за счет средств МР «Вуктыл» составляет 8280149,00 руб. в том числе по годам: 2016 г. – 4091121,00 руб.; 2017 г. – 2595514,00 руб.; 2018 г. – 1593514,00 руб. |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы IV | 1. Повышение информированности населения МР «Вуктыл» по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 2. Повышение и поддержание в состоянии постоянной готовности сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов. 3. Недопущение преступлений на межнациональной и межконфессиональной основе и преступлений террористической и экстремисткой направленности. 4. Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений МР «Вуктыл» и объектов массового пребывания людей. 5. Повышение уровня подготовки специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма |  |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы IV, описание основных

проблем в указанной сфере

Серьезную угрозу национальной безопасности Российской Федерации представляют:

деятельность террористических организаций, группировок и отдельных лиц, направленная на насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации;

дезорганизация нормального функционирования органов государственной власти (включая насильственные действия (теракты));

экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур, направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране.

Проявления терроризма и экстремизма связаны как с внутренними экономическими, политическими, социальными, межнациональными, конфессиональными противоречиями, так и с внешними террористическими и экстремистскими угрозами.

В настоящее время Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации задача предотвращения террористических и экстремистских проявлений рассматривается в качестве приоритетной. По сведениям Национального антитеррористического комитета, уровень террористической опасности продолжает оставаться высоким, сохраняется угроза совершения террористических актов на всей территории Российской Федерации. Остается значительным масштаб незаконного оборота оружия, боеприпасов и других средств совершения террора. Не снижается уровень опасности совершения террористических актов с использованием радиоактивных, химических и биологических компонентов. Увеличивается активность ряда организаций по распространению идеологии терроризма и экстремизма.

В этих условиях совершение террористических актов в учреждениях и на объектах  массового пребывания людей,  расположенных на территории МР «Вуктыл», могут представлять собой угрозу для экономической, внешнеполитической и экологической безопасности не только района, но и Российской Федерации.

На территории МР «Вуктыл» объектами первоочередных террористических устремлений являются учреждения и объекты массового пребывания людей.

Наиболее уязвимой группой выступает молодежь, это вызвано как социально- экономическими, так и этнорелигиозными факторами. Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистски  настроенные радикальные политические и религиозные силы.

Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний.

На территории МР «Вуктыл» с целью профилактики терроризма  и экстремизма:

осуществляется информирование населения через памятки, статьи в СМИ;	размещении  на официальном сайте администрации муниципального района «Вуктыл» информации о тактике действий при угрозе или совершении террористического акта;

проводятся учения и штабные тренировки в учреждения и объектах массового пребывания людей;

содержится система антитеррористической защищенности в учреждениях образования, культуры;

установлены тревожные кнопки, видеонаблюдение  в учреждениях МР «Вуктыл».

На территории района в 2014 году террористических проявлений, подстрекательств к совершению террористических актов, не зарегистрировано.

Но остаются  актуальными вопросы по реализации мероприятий:

по информированию населения района о тактике действий при угрозе террористических актов;

поддержание  в постоянной готовности сил и средств  привлекаемых для решения задач по минимизации или ликвидации последствий террористических актов;

повышение уровня безопасности граждан, учреждений МР «Вуктыл» и объектов массового пребывания людей.

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в районе.

Подпрограмма IV разработана на основе программно-целевого метода, представляет собой  комплекс различных мероприятий  направленных на достижение конкретной цели и решения задач,  области профилактики терроризма, экстремизма  в районе в 2016-2020 годах.

2. Приоритеты реализуемой в МР «Вуктыл» муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы IV, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых результатов подпрограммы IV, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы IV

Приоритетом реализуемой в МР «Вуктыл» муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы IV  является защита прав личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма в МР «Вуктыл».

Целью подпрограммы IV является совершенствование муниципальной составляющей общегосударственной системы противодействия терроризму по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в целях защиты прав личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма.

Достижение цели подпрограммы IV требует решения следующих задач:

1. Противодействие терроризму и экстремизму, минимизация и (или) ликвидация их последствий.

2. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, мест (объектов) массового пребывания людей.

3. Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта.

Индикаторами (показателями) достижения цели подпрограммы IV являются следующие показатели:

количество подготовленных памяток, статей по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

доля проведенных комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма, от запланированных;

количество проведенных заседаний Антитеррористической комиссии МР «Вуктыл»;

доля учреждений МР «Вуктыл» и объектов массового пребывания людей, в которых выполнены антитеррористические мероприятия;

доля учреждений МР «Вуктыл» и объектов массового пребывания людей, в которых выполнены мероприятия в соответствии с перечнем минимальных обязательных требований по обеспечению антитеррористической защищенности;

количество реализованных воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма в учреждениях МР «Вуктыл» и объектах массового пребывания людей;

количество обученных и подготовленных специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявлений экстремизма.

Сведения о показателях (индикаторах)  подпрограммы IV (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в разделе  «Подпрограмма IV Профилактика терроризма и экстремизма» таблицы 1  приложение к Программе.

Реализация мероприятий подпрограммы IV позволит обеспечить:

повышение информированности населения МР «Вуктыл» по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

повышение и поддержание в состоянии постоянной готовности сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов;

недопущение преступлений на межнациональной и межконфессиональной основе и преступлений террористической и экстремисткой направленности;

повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений МР «Вуктыл» и объектов массового пребывания людей;

повышение уровня подготовки специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма.

Сроки реализации подпрограммы IV - 2016-2020 годы.

3. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы IV

- Ведомственные целевые программы в рамках подпрограммы IV не реализуются.

- Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение следующих задач подпрограммы IV:

- Задача 1. «Противодействие терроризму и экстремизму, минимизация и (или) ликвидация их последствий»:

- основные мероприятия:

1.1. Информирование населения МР «Вуктыл» о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в средствах массовой информации.

1.2. Организация проведения комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма.

1.3. Организация работы Антитеррористической комиссии МР «Вуктыл».

Задача 2. «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, мест (объектов) массового пребывания людей»:

основные мероприятия:

2.1. Содержание систем антитеррористической защищенности учреждений и объектов массового пребывания людей.

2.2. Организация и выполнение мероприятий в соответствии с перечнем минимальных обязательных требований по обеспечению  антитеррористической защищенности учреждений МР «Вуктыл» и объектов массового пребывания людей.

2.3. Реализация воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма в учреждениях и на объектах массового пребывания людей.

Задача 3. «Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта»:

основное мероприятия:

3.1. Организация обучения и подготовки специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма и противодействие терроризму.

Перечень основных мероприятий  подпрограммы  IV (с указание сроков их реализации и ожидаемых результатов) представлены в разделе «Подпрограмма  IV Профилактика терроризма и экстремизма» таблицы 2 приложение к Программе.

4. Прогноз сводных  показателей муниципальных заданий по этапам реализации

подпрограммы  IV

Предоставление муниципальных услуг (работ) в рамках реализации подпрограммы IV не предусмотрено.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы IV

Объем финансирования  подпрограммы  IV за счет средств бюджета МР «Вуктыл» в 2016-2018 годах  составляет 8280149,00 руб. в том числе:

2016 г. – 4091121,00 рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» –  4091121,00  рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей.

2017 г. – 2595514,00 рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» –   2595514,00 рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей.

2018 г. – 1593514,00 рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» – 1593514,00 рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы IV за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводится в таблице 3.1.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального района «Вуктыл» (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми), бюджетов поселений и иных организаций на реализацию целей подпрограммы IV по годам реализации приводятся в таблице 3.2 приложения к Программе

6. Методика оценки эффективности подпрограммы IV

Методика оценки эффективности подпрограммы IV учитывает необходимость проведения оценок:

- степени достижения цели и решения задач подпрограммы IV.

Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы IV определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы IV и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения цели (решения задач);

- степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы IV;

N - количество показателей (индикаторов) подпрограммы IV.

Степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы IV рассчитывается по формуле:

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) подпрограммы IV;

- плановое значение показателя (индикатора) подпрограммы IV (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или,

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств  бюджета МР «Вуктыл».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования  подпрограммы IV по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации подпрограммы IV;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы IV;

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации подпрограммы IV рассчитывается по следующей формуле:

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации подпрограммы IV определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации подпрограммы IV | Критерий оценки эффективности Э гп |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |

Подпрограмма V

«Отлов и содержание безнадзорных животных»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Отлов и содержание безнадзорных животных» (далее - подпрограмма V)

| Ответственный исполнитель подпрограммы V | Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства муниципального района «Вуктыл» (далее - Управление экономики) |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы V | - |
| Участники подпрограммы V | - |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы V | - |
| Цель подпрограммы V | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципального района «Вуктыл» |
| Задачи подпрограммы V | 1.Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита населения от болезней, общих для человека и животных, отлов и содержание безнадзорных животных |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы V | 1. Количество отловленных безнадзорных животных. 2. Количество стерилизованных (кастрированных) безнадзорных животных |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы V | 2016 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы V | Объём финансирования в 2016-2018 годах составляет 965 400,00 рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 306 800,00 руб; 2017 г. – 358 600,00 руб; 2018 г. – 300 000,00 руб |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы V | Улучшение санитарно - эпидемиологическое благополучие населения, снизить количество граждан, пострадавших от укусов безнадзорных животных, обеспечить безопасные условия проживания граждан на территории муниципального района «Вуктыл» |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы V, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

В настоящее время большое количество безнадзорных животных на территории района стало острой социальной проблемой для общества, затрагивающей безопасность, здоровье, благополучие, условия жизни, работы и отдыха людей. Вред здоровью граждан причиняется не только при нападении на них безнадзорных животных, но и при наблюдении страданий, гибели или уничтожения этих животных, а также при частых сегодня социальных конфликтах между гражданами (одним животные на улице мешают, другие их защищают). Первопричиной этого вреда является само свободное обитание этих домашних животных на улице, в то время как по всем канонам и здравому смыслу эти животные должны содержаться только в домашних условиях и иметь владельца.

Основными проблемами для населения в отношении безнадзорных животных на территории муниципального района «Вуктыл» являются:

распространение инфекционных заболеваний;

загрязнение территории;

агрессивное поведение животных, укусы.

Важнейшими направлениями деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных являются:

предупреждение угрозы жизни и здоровью людей;

предупреждение и ликвидация болезней животных и их последствий;

защита населения от болезней, общих для человека и животных;

регулирование численности животных;

возвращение животных владельцам либо передаче на содержание в пункте временного содержания.

Решение вышеназванных проблем, связанных с отловом и содержанием безнадзорных животных, будет осуществляться в рамках подпрограммы V .

2. Приоритеты реализуемой в муниципальном районе «Вуктыл»

муниципальной политики в  сфере реализации подпрограммы V, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых результатов подпрограммы V, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы V

Основным приоритетом  подпрограммы V является:

сокращение  численности безнадзорных животных для обеспечения безопасных условий проживания граждан на территории муниципального района «Вуктыл».

В соответствии с приоритетом определена цель подпрограммы V:

обеспечение санитарно - эпидемиологического благополучия населения муниципального района «Вуктыл».

Задача подпрограммы V:

предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита населения от болезней, общих для человека и животных, отлов и содержание безнадзорных животных.

Индикаторами (показателями) достижения цели подпрограммы V являются следующие показатели:

количество отловленных безнадзорных животных;

количество стерилизованных (кастрированных) безнадзорных животных.

Выполнение подпрограммы V позволит улучшить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, снизить количество граждан пострадавших от укусов безнадзорных животных, обеспечить  безопасные условия проживания граждан на территории муниципального района «Вуктыл».

Сведения о показателях (индикаторах)  подпрограммы V (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в разделе  «Подпрограмма V Отлов и содержание безнадзорных животных» таблицы 1  приложение к Программе

Подпрограмма V реализуется в 2016 – 2020 годах.

3. Характеристика ведомственных целевых программ и

основных мероприятий подпрограммы V

В рамках подпрограммы V не реализуются ведомственные целевые программы.

В подпрограмме V в целях решения задачи «Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита населения от болезней, общих для человека и животных, отлов и содержание безнадзорных животных» предусматривается основное мероприятие:

1.1. Отлов безнадзорных животных и нахождение в пункте временного содержания.

Перечень основных мероприятий  подпрограммы  V (с указание сроков их реализации и ожидаемых результатов) представлены в разделе «Подпрограмма  V Отлов и содержание безнадзорных животных» таблицы 2 приложение к Программе.

4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы V

Предоставление  муниципальных услуг  (работ)  в рамках реализации  подпрограммы V не предусмотрено.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы V

Общий объём финансирования подпрограммы V в 2016 - 2018 годах составит        965 400,00  рублей, в том числе по годам:

2016 г. – 306 800,00 рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» –  200 000,00 рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми – 106 800,00 рублей;

2017 г. – 358 600,00 рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» –  250 000,00 рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми – 108 600,00 рублей;

2018 г. – 300 000,00 рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» –  300,00 рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы V за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводится в таблице 3.1.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального района «Вуктыл» (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми), бюджетов поселений и иных организаций на реализацию целей подпрограммы V по годам реализации приводятся в таблице 3.2 приложения к Программе

6. Методика оценки эффективности подпрограммы V

Методика оценки эффективности подпрограммы V  учитывает необходимость проведения следующих оценок:

1) степень достижения целей и решения задач  подпрограммы V.

Оценка степени достижения целей и решения задач  подпрограммы V может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы V и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы V.

N - количество показателей (индикаторов) подпрограммы V.

Степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы V рассчитывается по формуле:

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) подпрограммы V,  - плановое значение показателя (индикатора) подпрограммы V (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района «Вуктыл».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района «Вуктыл» может определяться путём сопоставления плановых и фактических объёмов финансирования подпрограммы V по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации подпрограммы V,  - фактический объём финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы V,  - плановый объём финансовых ресурсов на соответствующий отчётный период.

Эффективность реализации подпрограммы V рассчитывается по следующей формуле:

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации подпрограммы V определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации подпрограммы V | Критерии оценки эффективности |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

- Приложение

к муниципальной программе муниципального района «Вуктыл»

- «Безопасность жизнедеятельности населения на 2016-2020 годы»

- Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального района «Вуктыл»

«Безопасность жизнедеятельности населения на 2016-2020 годы» и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014г | 2015г | 2016г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа муниципального района «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма I «Защита населения и территории муниципального района «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Совершенствование обучения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля руководителей, должностных лиц и специалистов, прошедших обучение в течение года в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности к запланированному уровню | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 2. | Количество оснащенных учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям техническими и наглядными средствами обучения в год | единиц | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 2 | 5 | 5 |  |  |  |
| Задача 2. «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий муниципального образования муниципального района «Вуктыл» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | да/нет | да | да | да |  | да | да | да | да |  |  |  |
| 4. | Количество приобретенных и установленных на необорудованных для отдыха и купания водоемах знаков о запрете купания в данном месте в год | шт. | - | - | 4 |  | 4 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |
| Задача 3. «Функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество сотрудников ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» обученных по Системе «112» в год. | человек | - | - | 2 |  | 2 | 2 | 1 | - |  |  |  |
| 6. | .Количество приобретенной оргтехники для ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» | шт. | - | - | 1 |  | 1 | - | - | - |  |  |  |
| Задача 4. Функционирование системы АПК «Безопасный город» на территории МР «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество сотрудников ЕДДС обученных по системе АПК «Безопасный город» в год | человек | - | - |  | 2 | 2 | 1 | - | - |  |  |  |
| 8. | Количество приобретенного оборудования для ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» для функционирования системы АПК «Безопасный город» | шт. | - | - |  | 1 | - | 1 | - | 1 |  |  |  |
| 9. | Количество приобретенного оборудования для отображения информации с установленных видеокамер (видеостена) | шт. | - | - |  | 2 | 2 | - | - | 1 |  |  |  |
| Подпрограмма II «Противопожарная защита объектов муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Выполнение требований пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество объектов муниципальной собственности, которые обеспечены учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности | единиц | 17 | 17 |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |  |  |
| 11. | Количество практических тренировок на объектах муниципальной собственности по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей | единиц | 17 | 17 |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |  |  |
| Задача 2. «Оснащение объекты муниципальной собственности пожарной сигнализацией и противопожарными средствами, выполнение в них противопожарных работ и реализация комплекса мер по обеспечению в них пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия | единиц | 17 | 17 |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |  |  |
| Подпрограмма III «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Осуществление организационной, информационной деятельности по профилактике правонарушений на территории МР «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Количество мероприятий, проведенных с учащимися образовательных учреждений по вопросам профилактики правонарушений на территории муниципального района «Вуктыл» | единиц | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |
| Задача 2. «Профилактика правонарушений на улицах и в других общественных местах на территории муниципального района «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Количество рейдов, проведенных членами добровольной народной дружины муниципального района «Вуктыл» | единиц | 9 | 9 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |
| Задача 3. «Осуществление организационной и информационной деятельности по профилактике злоупотребления наркотическими средствами, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на территории МР «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Количество мероприятий, проведенных по профилактике злоупотребления наркотических средств, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на территории муниципального района «Вуктыл» | единиц | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |
| Подпрограмма IV «Профилактика терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Противодействие терроризму и экстремизму, минимизация и (или) ликвидация их последствий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Количество подготовленных памяток, статей по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | единиц | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |
| 17. | Доля проведенных комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма от запланированных | процент | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 18. | Количество проведенных заседаний Антитеррористической комиссии муниципального района «Вуктыл» | единиц | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |
| Задача 2. «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, мест (объектов) массового пребывания людей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Доля учреждений МР «Вуктыл» и объектов массового пребывания людей, в которых выполнены антитеррористические мероприятия | процент | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 20. | Доля учреждений и объектов с массовым пребыванием людей, в которых выполнены мероприятия в соответствии с перечнем минимальных обязательных требований по обеспечению антитеррористической защищенности | процент | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 21. | Количество реализованных воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма в учреждениях и объектах с массовым пребывания людей | единиц | 17 | 17 |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |  |  |
| Задача 3. «Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Количество обученных и подготовленных специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявлений экстремизма в муниципальном районе «Вуктыл» | единиц | - | 1 |  | - | 1 | - | 1 | - |  |  |  |
| Подпрограмма V «Отлов и содержание безнадзорных животных» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита населения от болезней, общих для человека и животных, отлов и содержание безнадзорных животных» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Количество отловленных безнадзорных животных | штук | 45 | 50 |  | 80 | 90 | 100 | - | - |  |  |  |
| 24. | Количество стерилизованных (кастрированных) безнадзорных животных | штук | 15 | 5 |  | 7 | 9 | 11 | - | - |  |  |  |

- Таблица 2

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2016-2020 годы»

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок начала и окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями Программы (Подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I «Защита населения и территории муниципального района «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Совершенствование обучения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Подготовка должностных лиц и специалистов в области гражданской защиты и пожарной безопасности | Ответственный исполнитель - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» | 2016 - 2020 г.г. | Повышение качества профессиональной деятельности в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | Доля руководителей, должностных лиц и специалистов, прошедших обучение в течение года в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности к запланированному уровню |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Формирование знаний у населения и совершенствование мероприятий по их пропаганде в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций | Ответственный исполнитель - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» | 2016 - 2020 г.г. | Совершенствование учебно-материальной базы и наглядных пособий | Количество оснащенных учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям техническими и наглядными средствами обучения в год |
| Задача 2. «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах» |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» занимающегося вопросами организации мероприятий ГО и предупреждения и ликвидации ЧС на территории МР «Вуктыл» | Ответственный исполнитель - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» | 2016 - 2020 г. г. | Предупреждение и снижение рисков возникновения ЧС природного и техногенного характера | Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО МР «Вуктыл» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
| 4. | Основное мероприятие 2.2. Организация мероприятий по профилактике несчастных случаев на водных объектах, эффективному использованию сил и средств для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Ответственный исполнитель – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» | 2016 – 2020 г.г. | Профилактика снижения рисков гибели людей на водных объектах | Количество приобретенных и установленных на необорудованных для отдыха и купания водоемов знаков о запрете купания в данном месте в год |
| Задача 3. «Функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 3.1. Организация мероприятий для функционирования экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Ответственный исполнитель – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» | 2016 – 2020 г.г. | Предоставление населению района возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру «112», сокращение времени направления экстренных служб по вызовам | Количество приобретенной оргтехники для ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл». Количество сотрудников ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» обученных по Системе «112» в год |
| Задача 4. Функционирование системы АПК «Безопасный город» на территории МР «Вуктыл» |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 4.1. Организация мероприятий для функционирования системы АПК «Безопасный город» | Ответственный исполнитель – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» | 2016 – 2020 г.г. | Повышение безопасности жителей района от преступных посягательств, в том числе террористических угроз, повышение защищенности мест массового пребывания граждан, объектов различных степеней важности | Количество сотрудников ЕДДС обученных по системе АПК «Безопасный город» в год. Количество приобретенной оргтехники для ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл». Количество приобретенного оборудования для отображения информации с установленных видеокамер (видео стена) |
| Подпрограмма II «Противопожарная защита объектов муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Выполнение требований пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 1.1. Организация обеспечения объектов муниципальной собственности учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности | Ответственный исполнитель – УКСиТ МР «Вуктыл» | 2016 - 2020 г.г. | Повышение уровня знаний обучающихся и работников объектов муниципальной собственности в области пожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара | Количество объектов муниципальной собственности, которые обеспечены учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности |
| 8. | Основное мероприятие 1.2. Проведение практических тренировок на объектах муниципальной собственности по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей | Ответственный исполнитель - УО МР «Вуктыл», УКСиТ МР «Вуктыл» | 2016 - 2020 г.г. |  | Количество практических тренировок на объектах муниципальной собственности по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей |
| Задача 2. «Оснащение объектов муниципальной собственности пожарной сигнализацией и противопожарными средствами, выполнение в них противопожарных работ и реализация комплекса мер по обеспечению в них пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 2.1. Приобретение противопожарного оборудования и инвентаря, выполнение работ по противопожарной защите | Ответственный исполнитель - УО МР «Вуктыл», УКСиТ МР «Вуктыл», администрация МР «Вуктыл» | 2016 - 2020 г.г. | Проведение работ по огнезащитной обработке в объект муниципальной собственности; реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. Содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты объектов муниципальной собственности | Ответственный исполнитель -УО МР «Вуктыл», УКСиТ МР «Вуктыл», администрация МР «Вуктыл» | 2016 - 2020 г.г. |  |  |
| Подпрограмма III «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Осуществление организационной, информационной деятельности по профилактике правонарушений на территории МР «Вуктыл» |  |  |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия, проводимые в образовательных учреждениях и среди молодежи с целью воспитания правовой культуры, культуры межнациональных отношений, толерантности, пресечения экстремистских проявлений, терпимости к вероисповеданию | Ответственный исполнитель – администрация МР «Вуктыл» Ответственный исполнитель -УО МР «Вуктыл» | 2016 - 2020 г.г. | Повышение эффективности профилактической работы по предупреждению преступлений; повышение правовой грамотности населения в части профилактики правонарушений | Количество мероприятий, проведенных с учащимися образовательных учреждений по вопросам профилактики правонарушений на территории МР «Вуктыл» |
| Задача 2. «Профилактика правонарушений на улицах и в других общественных местах на территории МР «Вуктыл» |  |  |  |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 2.1. Организация деятельности добровольной народной дружины, поощрение граждан и членов добровольной народной дружины за участие в охране общественного порядка и раскрытие преступлений и правонарушений | Ответственный исполнитель - администрация МР «Вуктыл» | 2016 - 2020 г.г. | Предупреждение правонарушений в общественных местах и на улицах | Количество рейдов, проведенных членами добровольной народной дружины МР «Вуктыл» |
| Задача 3. «Осуществление организационной и информационной деятельности по профилактике злоупотребления наркотическими средствами, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на территории МР «Вуктыл» |  |  |  |  |  |
| 13. | Основное мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту, борьбе с алкоголизмом в образовательных учреждениях и среди молодежи, пропаганде здорового образа жизни | Ответственный исполнитель - администрация МР «Вуктыл» | 2016 - 2020 г.г. | Повышение антинаркотической ориентации общества, способствующей моральному и физическому оздоровлению населения, формированию здорового образа жизни | Количество мероприятий, проведенных по вопросам профилактики злоупотребления наркотических средств, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на территории МР «Вуктыл» |
| Подпрограмма IV «Профилактика терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Противодействие терроризму и экстремизму, минимизация и (или) ликвидация их последствий» |  |  |  |  |  |
| 15. | Основное мероприятие 1.1. Информирование населения МР «Вуктыл» о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в средствах массовой информации | Ответственный исполнитель - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» | 2016 - 2020 г.г. | Повышение информированности населения МР «Вуктыл» по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | Количество подготовленных памяток, статей по вопросам противодействия терроризму и экстремизму |
| 16. | Основное мероприятие 1.2. Организация проведения комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма | Ответственный исполнитель - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» | 2016 - 2020 г.г. | Повышение и поддержание в состоянии постоянной готовности сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов | Доля проведенных комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма, от запланированных |
| 17. | Основное мероприятие 1.3. Организация работы Антитеррористической комиссии МР «Вуктыл» | Ответственный исполнитель - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» | 2016 - 2020 г.г. | Недопущение преступлений на межнациональной и межконфессиональной основе и преступлений террористической и экстремисткой направленности | Количество проведенных заседаний Антитеррористической комиссии МР «Вуктыл» |
| Задача 2. «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, мест (объектов) массового пребывания людей» |  |  |  |  |  |
| 18. | Основное мероприятие 2.1. Содержание систем антитеррористической защищенности учреждений и объектов массового пребывания людей | Ответственный исполнитель – УО МР «Вуктыл», УКСиТ МР «Вуктыл», администрация МР «Вуктыл» | 2016 - 2020 г.г. | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений МР «Вуктыл» и объектов массового пребывания людей | Доля учреждений МР «Вуктыл» и объектов массового пребывания людей, в которых выполнены антитеррористические мероприятия |
| 19. | Основное мероприятие 2.2. Организация и выполнение мероприятий в соответствии с перечнем минимальных обязательных требований по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений МР «Вуктыл» и объектов массового пребывания людей | Ответственный исполнитель - УО МР «Вуктыл», УКСиТ МР «Вуктыл», администрация МР «Вуктыл» | 2016 - 2020 г.г. |  | Доля учреждений и объектов с массовым пребывания людей, в которых выполнены мероприятия в соответствии с перечнем минимальных обязательных требований по обеспечению антитеррористической защищенности |
| 20. | Основное мероприятие 2.3. Реализация воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма в учреждениях и на объектах массового пребывания людей | Ответственный исполнитель – УО МР «Вуктыл», УКСиТ МР «Вуктыл», администрация МР «Вуктыл» | 2016- 2020 г.г. |  | Количество реализованных воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма в учреждениях МР «Вуктыл» и объектах массового пребывания людей |
| Задача 3. «Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта» |  |  |  |  |  |
| 21. | Основное мероприятие 3.1. Организация обучения и подготовки специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма и противодействие терроризму | Ответственный исполнитель - МКУ «Управление ГО и ЧС МР МР «Вуктыл» | 2016 - 2020 г.г. | Повышение уровня подготовки специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма | Количество обученных и подготовленных специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявлений экстремизма МР «Вуктыл» |
| Подпрограмма V «Отлов и содержание безнадзорных животных» |  |  |  |  |  |
| Задача «Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита населения от болезней, общих для человека и животных, отлов и содержание безнадзорных животных» |  |  |  |  |  |
| 22. | Основное мероприятие 1.1. Отлов безнадзорных животных и нахождение в пункте временного содержания | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 2016-2020 г.г. | Выполнение мероприятий позволит улучшить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, снизить количество граждан пострадавших от укусов безнадзорных животных, обеспечить безопасные условия проживания граждан на территории муниципального района «Вуктыл» | Количество отловленных безнадзорных животных. Количество стерилизованных (кастрированных) безнадзорных животных |

- Таблица 3.1

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального района «Вуктыл»

«Безопасность жизнедеятельности населения на 2016-2020 годы» за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл»

( с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми)

(руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Безопасность жизнедеятельности населения на 2016-2020 годы» | Всего | 16430611,58 | 12873076,58 | 10855620,58 |
|  |  | Ответственный исполнитель - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» | 16430611,58 | 12873076,58 | 10855620,58 |
|  |  | 1.Соисполнитель - УО МР «Вуктыл» | 8044720,00 | 5383502,00 | 4402602,00 |
|  |  | 2.Соисполнитель - УКСиТ МР «Вуктыл» | 2067807,52 | 2346853,52 | 1375147,52 |
|  |  | 3.Соисполнитель- администрация МР «Вуктыл» | 756537,00 | 133930,00 | 122680,00 |
|  |  | 4.Соисполнитель – УЭСДХ МР «Вуктыл» | 306800,00 | 358600,00 | 300000,00 |
| Подпрограмма I | «Защита населения и территории муниципального района «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Всего | 5254747,06 | 4650191,06 | 4655191,06 |
|  |  | Ответственный исполнитель - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» | 5254747,06 | 4650191,06 | 4655191,06 |
|  |  | Соисполнитель – администрация МР «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1. | Подготовка должностных лиц и специалистов в области гражданской защиты и пожарной безопасности | Ответственный исполнитель - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2. | Формирование знаний у населения и совершенствование мероприятий по их пропаганде в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций | Ответственный исполнитель - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» | 20000,00 | 35000,00 | 50000,00 |
| Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» занимающегося вопросами организации мероприятий ГО и предупреждения и ликвидации ЧС на территории МР «Вуктыл» | Ответственный исполнитель - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» | 5200747,06 | 4601191,06 | 4601191,06 |
| Основное мероприятие 2.2. | Организация мероприятий по профилактике несчастных случаев на водных объектах, эффективному использованию сил и средств для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Ответственный исполнитель – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| Основное мероприятие 3.1. | Организация мероприятий для функционирования экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Ответственный исполнитель – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» | 30000,00 | 10000,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1 | Организация мероприятий для функционирования системы АПК «Безопасный город» | Ответственный исполнитель – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма II | «Противопожарная защита объектов муниципальной собственности» | Всего | 6657943,52 | 5148771,52 | 4186915,52 |
|  |  | Ответственный исполнитель - УО МР «Вуктыл» | 4785340,00 | 3077122,00 | 3103222,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель -УКСиТ МР «Вуктыл» | 1861353,00 | 2060399,52 | 1083693,52 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация МР «Вуктыл» | 11250,00 | 11250,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1. | Организация обеспечения объектов муниципальной собственности учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности | Ответственный исполнитель - УО МР «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - УКСиТ МР «Вуктыл» | 10000,00 | 10000,00 | 5000,00 |
| Основное мероприятие 1.2. | Проведение практических тренировок на объектах муниципальной собственности по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей | Ответственный исполнитель - УО МР «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель – УКСиТ МР «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1. | Приобретение противопожарного оборудования и инвентаря, выполнение работ по противопожарной защите | Ответственный исполнитель - УО МР «Вуктыл» | 1733950,00 | 1539432,00 | 1613032,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - УКСиТ МР «Вуктыл» | 1233777,52 | 1572823,52 | 601117,52 |
|  |  | МР «Вуктыл» |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация МР «Вуктыл» | 11250,00 | 11250,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2. | Содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты объекты муниципальной собственности | Ответственный исполнитель - УО МР «Вуктыл» | 3051390,00 | 1537690,00 | 1490190,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель – УКСиТ МР «Вуктыл» | 617576,00 | 477576,00 | 477576,00 |
| Подпрограмма III | «Профилактика правонарушений » | Всего: | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель –администрация МР «Вуктыл» | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 |
|  |  | Соисполнитель – УКСиТМР «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель - УО МР «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1. | Мероприятия, проводимые в образовательных учреждениях и среди молодежи с целью воспитания правовой культуры, культуры межнациональных отношений, толерантности, пресечения экстремистских проявлений, терпимости к вероисповеданию | Ответственный исполнитель – УКСиТ МР «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - УО МР «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1. | Организация деятельности добровольной народной дружины, поощрение граждан и членов добровольной народной дружины за участие в охране общественного порядка и раскрытие преступлений и правонарушений | Ответственный исполнитель –администрация МР «Вуктыл» | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 |
| Основное мероприятие 3.1. | Проведение мероприятий по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту, борьбе с алкоголизмом в образовательных учреждениях и среди молодежи, пропаганде здорового образа жизни | Ответственный исполнитель - УКСиТ МР «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель – УО МР «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма IV | «Профилактика терроризма и экстремизма» | Всего | 4091121,52 | 2595514,00 | 1593514,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель - УО МР «Вуктыл» | 3259380,00 | 2306380,00 | 1299380,00 |
|  |  | Соисполнитель – УКСиТ МР «Вуктыл» | 206454,00 | 286454,00 | 291454,00 |
|  |  | Соисполнитель - администрация МР «Вуктыл» | 625287,52 | 2680,00 | 2680,00 |
| Основное мероприятие 1.1. | Информирование населения МР «Вуктыл» о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в средствах массовой информации | Ответственный исполнитель - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2. | Организация проведения комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма | Ответственный исполнитель - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3. | Организация работы Антитеррористической комиссии МР «Вуктыл» | Ответственный исполнитель - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1. | Содержание систем антитеррористической защищенности учреждений и объектов массового пребывания людей | Ответственный исполнитель - УО МР «Вуктыл» | 1968960,00 | 1008960,00 | 8960,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель – УКСиТ МР «Вуктыл» | 11070,00 | 11070,00 | 11070,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация МР «Вуктыл» | 2680,00 | 2680,00 | 2680,00 |
| Основное мероприятие 2.2. | Организация и выполнение мероприятий в соответствии с перечнем минимальных обязательных требований по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений МР «Вуктыл» и объектов массового пребывания людей | Ответственный исполнитель - УО МР «Вуктыл» | 1290420,00 | 1290420,00 | 1290420,00 |
|  |  | Ответственный | 195384,00 | 275384,00 | 280384,00 |
|  |  | исполнитель – УКСиТ МР «Вуктыл» |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация МР «Вуктыл» | 622607,52 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3. | Реализация воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма в учреждениях и на объектах массового пребывания людей | Ответственный исполнитель - УО МР «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель – УКСиТ МР «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1. | Организация обучения и подготовки специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма и противодействие терроризму | Ответственный исполнитель - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - УО МР «Вуктыл» | 0,00 | 7000,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель – УКСиТ МР «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмм V | «Отлов и содержание безнадзорных животных на территории муниципального района «Вуктыл» | Всего: | 306800,00 | 358600,00 | 300000,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 306800,00 | 358600,00 | 300000,00 |
| Основное мероприятие 1.1. | Отлов безнадзорных животных и нахождение в пункте временного содержания | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 306800,00 | 358600,00 | 300000,00 |

- Таблица 3.2

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального района «Вуктыл» (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми) бюджетов поселений и иных организаций на реализацию целей

муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2016-2020 годы»

(руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Безопасность жизнедеятельности населения на 2016-2020годы» | Всего, в том числе по источникам: | 16430611,58 | 12873076,58 | 10855620,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 16430611,58 | 12873076,58 | 10855620,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 180700,00 | 245050,00 | 136450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма I | «Защита населения и территории муниципального района «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Всего, в том числе по источникам: | 5254747,06 | 4635191,06 | 4625191,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 5254747,06 | 4635191,06 | 4625191,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Подготовка должностных лиц и специалистов в области гражданской защиты и пожарной безопасности | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Формирование знаний у населения и совершенствование мероприятий по их пропаганде в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций | Всего, в том числе по источникам: | 20000,00 | 35000,00 | 50000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 20000,00 | 35000,00 | 50000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» занимающихся вопросами организации мероприятий ГО и предупреждения и ликвидации ЧС на территории МР «Вуктыл» | Всего, в том числе по источникам: | 5200747,06 | 4601191,06 | 4601191,06 |  |  |  |  |  |  | 5510000,00 |  | 5510000,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 5200747,06 | 4601191,06 | 4601191,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Организация мероприятий по профилактике несчастных случаев на водных объектах, эффективному использованию сил и средств для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Всего, в том числе по источникам: | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |  |  |  | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  | 2000,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Организация мероприятий для функционирования экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Всего, в том числе по источникам: | 30000,00 | 10000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 30000,00 | 10000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. | Организация мероприятий для функционирования системы АПК «Безопасный город» | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 233000,00 |  |  | 194000,00 |  | 205000,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма II | «Противопожарная защита объектов муниципальной собственности» | Всего, в том числе по источникам: | 6657943,52 | 5148771,52 | 4186915,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 6657943,52 | 5148771,52 | 4186915,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 73900,00 | 136450,00 | 136450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Организация обеспечения объектов муниципальной собственности учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 16130 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Проведение практических тренировок на объектах муниципальной собственности по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Приобретение противопожарного | Всего, в том числе по источникам: | 2978977,00 | 3123505,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2.1. | оборудования и инвентаря, выполнение работ по противопожарной защите | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 2978977,00 | 3123505,00 | 2214149,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 73900,00 | 136450,00 | 136450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты объекты муниципальной собственности | Всего, в том числе по источникам: | 3688966,00 | 1537690,00 | 1967032,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 3688966,00 | 1537690,00 | 1967032,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма III | «Профилактика правонарушений» | Всего, в том числе по источникам: | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Мероприятия, проводимые в образовательных учреждениях и среди молодежи с целью воспитания правовой культуры, культуры межнациональных отношений, толерантности , пресечения экстремистских проявлений, терпимости к вероисповеданию | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Организация деятельности добровольной народной дружины, поощрение граждан и членов добровольной народной дружины | Всего, в том числе по источникам: | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за участие в охране общественного порядка и раскрытие преступлений и правонарушений | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Проведение мероприятий по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту, борьбе с алкоголизмом на территории муниципального района «Вуктыл» | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма IV | «Профилактика терроризма и экстремизма» | Всего, в том числе по источникам: | 4091121,00 | 2595514,00 | 1593514,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 4091121,00 | 2595514,00 | 1593514,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Информирование населения МР «Вуктыл» о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в средствах массовой информации | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Организация проведения комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Организация работы Антитеррористической комиссии МР «Вуктыл» в целях дальнейшего совершенствования и развития муниципальной составляющей общегосударственной системы по предупреждению терроризма и экстремизма, профилактике межнациональной напряженности | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Содержание систем антитеррористической защищенности учреждений и объектов массового пребывания людей | Всего, в том числе по источникам: | 1982710,00 | 1022710,00 | 22710,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 1982710,00 | 1022710,00 | 22710,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Организация и выполнение мероприятий в соответствии с перечнем минимальных обязательных требований по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений МР «Вуктыл» и объектов массового пребывания людей | Всего, в том числе по источникам: | 2108411,00 | 1565804,00 | 1570804,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 2108411,00 | 1565804,00 | 1570804,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. | Реализация воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма в учреждениях и на объектах массового пребывания людей | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Организация обучения и подготовки специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма и противодействие терроризму | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 7000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 7000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма V | «Отлов и содержание безнадзорных животных на территории муниципального района «Вуктыл» | Всего, в том числе по источникам: | 306800,00 | 358600,00 | 300000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 306800,00 | 358600,00 | 300000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 106800,00 | 108600,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Отлов безнадзорных животных и нахождение в пункте временного содержания | Всего, в том числе по источникам: | 306800,00 | 358600,00 | 300000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 306800,00 | 358600,00 | 300000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 106800,00 | 108600,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |