| «ВУКТЫЛ» МУНИЦИПАЛЬНöЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВУКТЫЛ» |
| --- | --- | --- |

14 октября  2015 г.

# Постановление № 10/693

| Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Развитие культуры, физической культуры и спорта» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации муниципального района «Вуктыл» от 30 августа 2013г. № 08/885 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района «Вуктыл», их формировании и реализации» администрация муниципального района «Вуктыл» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального района «Вуктыл» «Развитие культуры, физической культуры и спорта» согласно приложению.

2. Постановление администрации муниципального района «Вуктыл» от 12 ноября 2014 г. № 11/1263 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Развитие культуры, физической культуры и спорта» считать утратившим силу с 1 января 2016 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и подлежит опубликованию (обнародованию).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Вуктыл» по вопросам социальной политики Г.Р. Идрисову.

Руководитель  администрации

муниципального района «Вуктыл»                                                                      Д.О. Иваненко

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации муниципального района «Вуктыл» от 14 октября 2015г. № 10/693 (приложение) |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального района «Вуктыл»

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального района «Вуктыл»

«Развитие культуры, физической культуры и спорта» (далее - Программа)

| Ответственный исполнитель Программы | Управление культуры, спорта и туризма муниципального района «Вуктыл» (далее - УКСиТ) |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | - |
| Участники Программы | Районное муниципальное бюджетное учреждение «Клубно-спортивный комплекс»; районное муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вуктыльская межпоселенческая центральная библиотека»; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа» г. Вуктыл; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыла (далее - Учреждения) |
| Подпрограммы Программы | 1. Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры. 2. Развитие системы физической культуры и спорта. 3. Молодёжь. 4.Обеспечение реализации муниципальной программы |
| Программно-целевые инструменты Программы | - |
| Цель Программы | Обеспечение развития в сферах культуры, физической культуры и спорта на уровне, обеспечивающем требования государства и населения, создание условий для повышения качества жизни населения в сферах культуры, физической культуры и спорта, содействие гражданскому становлению и самореализации молодежи. |
| Задачи Программы | 1.Развитие культурного потенциала, гармонизация межнациональных отношений. 2.Совершенствование системы физической культуры и спорта. 3. Создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации молодежи, включение ее в социально активные формы деятельности. 4. Создание эффективной системы управления Программой |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Доля детей, привлекаемых к посещению творческих мероприятий, от общего числа детей в районе (процент). 2. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях (процент). 3.Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (процент). 4. Уровень физической подготовки спортсменов: массовые разряды (человек). 5. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, социально-значимыми мероприятиями в общем количестве молодежи муниципального района «Вуктыл» в возрасте от 14 до 30 лет (процент) |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2016-2020 годы |
| Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования: из бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» (далее – бюджет МО МР «Вуктыл») 211261627,00 рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 70043186,00 рублей, 2017 г. – 70207423,00 рублей, 2018 г. – 71011018,00 рублей. Прогнозные объемы финансирования подпрограмм Программы по годам и по источникам предусматриваются в следующих размерах: подпрограмма «Развитие системы культуры и дополнительного образования детей сферы культуры»: всего 163414778,00 рублей, в том числе: 2016 г. – 54293460,00 рублей, 2017 г. – 54264509,00 рублей, 2018 г. – 54856809,00 рублей; подпрограмма «Развитие системы физической культуры и спорта»: всего 33686200,00 рублей, в том числе: 2016 г. – 11098600,00 рублей, 2017 г. – 11205200,00 рублей, 2018 г. –11382400,00 рублей; подпрограмма «Молодёжь»: всего 1050000,00 тыс. рублей, в том числе: 2016 г. – 350000,00 рублей, 2017 г. – 350000,00 рублей, 2018 г. – 350000,00 рублей; подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» всего 13110249,00 рублей, в том числе: 2016 г. – 4301126,00 рублей, 2017 г. – 4387314,00 рублей, 2018 г. – 4421809,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В ходе реализации Программы: будет укрепляться и модернизироваться материально-техническая база Учреждений, повышаться доступность культурных благ, будут осуществляться условия для повышения их востребованности населением и расширения возможности самореализации граждан, специалисты учреждений культуры, работающие и проживающие в сельских населённых пунктах, будут обеспечены мерами социальной поддержки. Модернизация инфраструктуры отраслей культуры и спорта, сохранение многообразия видов Учреждений будет способствовать повышению качества и росту количества предоставляемых населению услуг. Реализация Программы позволит обеспечить снижение угрозы утраты этнокультурных особенностей и сохранение историко-культурного наследия. Будут создаваться условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения к информации и культурным благам, формироваться условия для развития активности населения в творческой деятельности и увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Будут создаваться условия для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации молодежи, включения ее в социально активные формы деятельности. |

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального района «Вуктыл»

Развитие отраслей культуры и спорта и их место в общей среде значительно влияют на процессы, происходящие в социально-экономическом развитии муниципального района «Вуктыл» (далее - МР «Вуктыл»).

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для исполнения следующих полномочий: создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав МР «Вуктыл», услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав МР «Вуктыл»; организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; организация предоставления дополнительного образования детям; обеспечение условий для развития на территории МР «Вуктыл» физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МР «Вуктыл».

В МР «Вуктыл» функционирует сеть муниципальных учреждений культуры и спорта, которая объединяет пять бюджетных учреждений с юридическим статусом.

Библиотечная сеть представлена районным муниципальным бюджетным учреждением культуры (далее - РМБУК) «Вуктыльская межпоселенческая центральная библиотека». В структуру учреждения входят: центральная детская библиотека, центральная библиотека и 4 филиала, которые расположены в сельских поселениях муниципального района.

Культурно-досуговая деятельность в районе обеспечивается районным муниципальным бюджетным учреждением (далее - РМБУ) «Клубно-спортивный комплекс» с 6 филиалами в сельских населённых пунктах.

Дополнительное образование в сферах культуры и спорта в муниципальном районе представлено:

муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей (далее - МБОУДОД) «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла с 2 классами в сельских населённых пунктах;

МБОУДОД «Детская художественная школа» г. Вуктыл;

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования (далее –МБУДО)  «Комплексная детско-юношеская спортивная школа».

Функции и полномочия Учредителя Учреждений осуществляет  администрация МР «Вуктыл».

С 01 января 2016 года учреждения дополнительного образования будут изменены на: муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования.

На базе РМБУК «Вуктыльская межпоселенческая центральная библиотека» осуществляет деятельность информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства, на базе которого осуществляется помощь для предпринимателей и жителей города и района.

Услуги дополнительного образования в сферах культуры и спорта предоставляются на качественном и доступном уровне. Все Учреждения имеют лицензии на образовательную деятельность, обеспечены доступом к сети Интернет. Развиваются новые направления в досуговой деятельности обучающихся. В МБУДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» введение обучения по предпрофессиональным и общеразвивающим  программам   осуществляется  с октября 2015 года.

Удовлетворенность населения услугами дополнительного образования в сферах культуры и спорта по проведенным опросам можно оценить как достаточно высокую. Достижения обучающихся имеют тенденцию к росту.

Культурно-досуговая деятельность МР «Вуктыл» довольно разнообразна. На территории МР «Вуктыл» функционируют библиотеки, клубные учреждения, музыкальная и художественная школы, которые предоставляют населению разнообразные услуги культурного, познавательного, развлекательного и оздоровительного характера, развивают творчество по всем видам и жанрам.

Для сохранения языков и традиционных культур народов, представители которых живут в Вуктыльском районе, с 2014 году на базе РМБУ «Клубно-спортивный комплекс» функционирует Центр национальных культур.

На территории МР «Вуктыл» некоммерческие организации осуществляют свою деятельность, направленную на развитие гражданского общества, на регулирование межнациональных отношений, на решение социальных проблем населения, в том числе ветеранов, инвалидов, детей, молодежи и других приоритетных вопросов.

На территории МР «Вуктыл» ведется активная работа по созданию условий для развития и совершенствования системы физической культуры и спорта, подготовке спортсменов и формированию команд для участия в республиканских, всероссийских и международных соревнованиях.

Ведётся работа по адаптации инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. По состоянию на сентябрь 2015 года на территории МР «Вуктыл» 138 человек данной социальной категории занимались физической культурой и спортом. Приоритетными видами спорта для людей данной категории являются: плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, шашки и шахматы. На территории МР «Вуктыл» среди инвалидов проходят соревнования по дартсу, шашкам, шахматам, лыжным гонкам, лёгкой атлетике, плаванию, пулевой стрельбе и авиамодельному спорту.

Как один из факторов развития культурной и спортивной составляющей жизни населения необходимо отметить высокую степень заинтересованности людей в культурном развитии, культурной самоорганизации, потребности в поддержании здорового образа жизни, физическом развитии.

В 2015 году на территории МР «Вуктыл» в рамках реализации «малых проектов» были установлены спортивные площадки и обустроена территория для этнопраздника.

Общественная значимость проектов заключается в организации социально-значимой деятельности, которая способствует активности населения и установлению тесной взаимосвязи между жителями села и органами местного самоуправления. В 2016 году и последующих годах продолжится работа по созданию благоприятных условий для проведения досуга и активного оздоровительного отдыха населения.

Проблемным вопросом на территории МР «Вуктыл» является миграция населения, в том числе специалистов области культуры, которые не заинтересованы в возвращении на территорию МР «Вуктыл» для трудоустройства в Учреждения после получения специального образования.

В вопросах кадрового обеспечения существует актуальная потребность в увеличении количества специалистов с высшим профессиональным образованием. Остро ощущается нехватка кадров с высшим профессиональным образованием творческих специальностей: хормейстеров, балетмейстеров, режиссеров, концертмейстеров, библиотекарей, преподавателей по классу скрипки и фортепиано, музыкально-теоретических дисциплин (сольфеджио, музыкальная литература), тренеров-преподавателей. Особо остро стоит вопрос нехватки профессионального кадрового обеспечения в сельских населённых пунктах муниципального района «Вуктыл». В целях привлечения и удержания специалистов на местах администрацией МР «Вуктыл» принято постановление от 30 мая 2014 г. № 05/630 «О предоставлении мер социальной поддержки специалистам муниципальных учреждений культуры, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах муниципального района «Вуктыл».

- В муниципальном районе «Вуктыл»  реализуется система мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации  молодежи, для развития их потенциала в интересах района и общества. Организована деятельность детских и молодежных общественных объединений (4 школьных общественных объединения), федерация детских объединений «Ритм», Советы молодых специалистов двух градообразующих предприятий города – Вуктыльское линейно-производственное управление магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта», Вуктыльское газопромысловое управление общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Краснодар» (которые, в свою очередь, входят в состав районного совета молодежи), осуществляющих свою деятельность по работе с людьми с ограниченными возможностями, пожилыми, ветеранами и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, по пропаганде здорового образа жизни, профилактике асоциального поведения,  экстремизма.

- С целью развития и поддержки молодежи в муниципальном районе «Вуктыл» на базе РМБУ «Клубно-спортивный комплекс» 1 февраля 2015 года был открыт «Центр молодежных инициатив».

- В  рамках реализации направления «Развитие системы поддержки талантливой  молодежи» на территории муниципального района «Вуктыл» проводятся  мероприятия:   районная игра «Что? Где? Когда?», районные акции: «Тебе, призывник!», «Я выбираю жизнь»,  районный творческий конкурс «Минута славы», конкурс среди молодежи «Мисс Вуктыл», «Молодежь против коррупции», «Мировой парень», «Молодая семья», районный смотр - фестиваль «Северные бусинки», День молодежи.

- В муниципальном районе «Вуктыл» сложилась система поддержки   талантливой молодежи  за счет средств муниципального бюджета: ежегодно присуждается  в разных номинациях премия руководителя администрации муниципального района «Вуктыл»  «Успех».

Программа направлена на объединение усилий всех субъектов деятельности в молодежной среде, в  сферах культуры и спорта: УКСиТ, Учреждений, населения, как основных потребителей услуг отрасли, общественных организаций - по исполнению поставленных Программой задач.

2. Приоритеты и цели реализуемой в МР «Вуктыл» муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы. Прогноз развития соответствующей социально-экономической сферы МР «Вуктыл»

Основными приоритетами в сферах развития культуры и спорта, в том числе национальных отношений являются:

обеспечение доступности и повышение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями в сферах культуры, физической культуры и спорта, дополнительного образования;

сохранение и развитие культурного потенциала.

Целью Программы является обеспечение развития в сферах культуры, физической культуры и спорта на уровне, обеспечивающем требования государства и населения, создание условий для повышения качества жизни населения в сферах культуры, физической культуры и спорта, содействие  гражданскому становлению и самореализации молодежи.

Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:

1) развитие культурного потенциала, гармонизация межнациональных отношений;

2) совершенствование системы физической культуры и спорта;

3)создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации молодежи, включение ее в социально активные формы деятельности;

4) создание эффективной системы управления Программой.

Оценка  ожидаемого вклада в экономическое развитие МР «Вуктыл» будет выражаться в следующем:

реализация программы позволит обеспечить развитие в сферах культуры, физической культуры и спорта на уровне, обеспечивающем требования государства и населения, создание условий для повышения качества жизни населения в сферах культуры, физической культуры и спорта, содействие  гражданскому становлению и самореализации молодежи.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в 2016-2020 годах.

- 4. Перечень основных мероприятий Программы  и ожидаемых результатов

Состав основных мероприятий Программы определен, исходя из необходимости достижения ее цели и задач, и сгруппирован по 4 подпрограммам.

Для решения задач Программы выделены 4 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Развитие системы культуры и дополнительного образования  сферы культуры»;

подпрограмма 2 «Развитие системы физической культуры и спорта»;

подпрограмма 3 «Молодёжь»;

подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

В рамках подпрограммы 1 «Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры» предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

1) выполнение Учреждениями муниципальных заданий;

2) организация и проведение мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее;

3) проведение и участие в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее;

4) поддержка творческих коллективов МР «Вуктыл»;

5) обучение специалистов культуры и искусства по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства;

6) комплектование документных и книжных фондов;

7) внедрение информационных технологий;

8) обеспечение функционирования информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства;

9) приобретение современного светового, звукового оборудования, специального оборудования, музыкальных инструментов;

10) укрепление учебной, материально-технической базы Учреждений;

11) приобретение костюмов и обуви для коллективов художественной самодеятельности;

- 12) обеспечение функционирования кинозала;

13) предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах;

14) реализация проектов по поддержке некоммерческих организаций и национальных землячеств;

15) реализация малых проектов в области этнокультурного развития народов;

16) реализация малых проектов в сфере культуры.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие системы физической культуры и спорта» предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

1) обеспечение деятельности МБУДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа»;

2) организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий;

3) организация и проведение Всероссийского турнира по греко-римской борьбе «Олимпийские надежды»;

4) обучение и повышение квалификации работников отрасли физической культуры и спорта;

5) приобретение печатной и рекламной продукции для пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

6) реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта;

7) организация, проведение физкультурно-оздоровительных и адаптивных физкультурно-спортивных мероприятий на территории МР «Вуктыл»;

8) участие в республиканских, российских и международных соревнованиях, сборах, мастер-классах.

В рамках подпрограммы 3 «Молодёжь» предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

1)стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и профилактике негативных тенденций в молодежной среде;

2) формирование системы мер, направленных на создание условий и возможностей  для развития  потенциала подростков и молодежи в интересах района и общества;

3) реализация малых проектов в области молодежной политики.

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусматривается реализация следующего основного  мероприятия:

руководство и управление в сфере установленных функций органов исполнительной власти МР «Вуктыл».

Перечень основных мероприятий Программы (с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведен в таблице 2 приложения к настоящей Программе).

Основные результаты деятельности УКСиТ и Учреждений отразятся в повышении качества жизни населения и росте физического и интеллектуального потенциала общества.

Реализация Программы позволит укрепить и модернизировать материально-техническую базу Учреждений, повысить доступность культурных благ, создавать условия для повышения их востребованности населением и расширить возможности самореализации граждан, обеспечить специалистов учреждений культуры, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах мерами социальной поддержки. Модернизация инфраструктуры отраслей культуры и спорта, сохранение многообразия видов Учреждений будет способствовать повышению качества и росту количества предоставляемых населению услуг. Реализация Программы позволит обеспечить снижение угрозы утраты этнокультурных особенностей и сохранение историко-культурного наследия, определить механизмы успешной социализации и адаптации  молодежи к современным условиям жизни. Будут создаваться условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения к информации и культурным благам, формироваться условия для развития активности населения в творческой деятельности и увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

5. Прогноз результатов Программы. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы (с расшифровкой плановых значений по годам её реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщёнными целевыми индикаторами Программы)

1. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) Учреждениями по Программе (таблица 3 приложения к настоящей Программе).

2. Сведения о показателях (индикаторах) Программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в таблице 1 приложения к настоящей Программе.

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

1) наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

2) охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий Программы;

3) минимизацию количества показателей (индикаторов).

3. Состав показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм увязан с их задачами и основными мероприятиями и структурирован с учетом минимизации количества показателей (индикаторов) при сохранении полноты информации о достижении цели (задач) Программы. Расчет значений указанных показателей производится по результатам мониторинга и отчетности.

Перечень показателей и индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателей (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов муниципальной политики в сфере культуры, появления новых социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на достижение цели Программы.

4. Показателями (индикаторами) Программы являются:

1) доля детей, привлекаемых к посещению творческих мероприятий, от общего числа детей в районе (процент);

2) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях (процент);

3) удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (процент);

4) уровень физической подготовки спортсменов: массовые разряды (человек);

5) доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, социально-значимыми мероприятиями в общем количестве молодежи муниципального района «Вуктыл» в возрасте от 14 до 30 лет (процент).

5. Целевыми индикаторами подпрограммы 1 «Развитие системы культуры и дополнительного образования  сферы культуры» являются:

1) среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры (рублей);

2) среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (детские школы искусств) (рублей);

3) количество мероприятий, проведённых в районе, направленных на сохранение историко-культурного, материального и нематериального культурного наследия (единиц);

4) количество проведённых районных и поселенческих национальных праздников (единиц);

5) количество проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку (единиц);

6) количество работников Учреждений, прошедших курсы повышения квалификации (человек);

7) количество специалистов, привлечённых для работы в учреждениях культуры (человек);

8) количество Учреждений, оснащённых информационными технологиями (единиц);

9) количество Учреждений, в которых проведено укрепление материально-технической базы (единиц);

10) количество кинотеатров (единиц);

11) количество работников учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, получивших меры социальной поддержки, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах (человек);

12) количество реализованных малых проектов (единиц).

6. Целевыми индикаторами подпрограммы 2 «Развитие системы физической культуры и спорта» являются:

1) среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта (рублей);

2) количество проводимых физкультурно-спортивных мероприятий на территории МР «Вуктыл» (единиц);

3) численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом (человек);

4) доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения данной категории (процент);

5) количество выездных мероприятий спортивной направленности (единиц).

7. Целевыми  индикаторами  подпрограммы 3 «Молодёжь» являются:

1) количество мероприятий, направленных на развитие  потенциала подростков и молодежи в интересах района и общества;

2) количество  реализованных  малых проектов в области молодежной политики.

8. Целевым индикатором  подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» являются:

уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм (процент).

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами  Программы и подпрограммы представлены в таблице 2 приложения к настоящей Программе.

6. Перечень и краткое описание подпрограмм

Программа состоит из следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма 1 «Развитие системы культуры и дополнительного образования   сферы культуры».

Цель: Развитие культурного потенциала, гармонизация межнациональных отношений.

Задачи:

1) совершенствование системы культуры и дополнительного образования детей сферы культуры;

2) организация, проведение и участие в мероприятиях;

3) создание условий для развития творческого и кадрового потенциала;

4) информационное обеспечение Учреждений;

5) укрепление материально-технической базы Учреждений;

6) обеспечение кинозалом учреждения культуры;

7) обеспечение льготами жилищно-коммунальных услуг специалистов учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах;

8) поддержка некоммерческих организаций и национальных землячеств;

9) реализация малых проектов.

Подпрограмма 2 «Развитие системы физической культуры и спорта».

Цель: совершенствование системы физической культуры и спорта.

Задачи:

1) создание условий для занятий физической культурой и спортом;

2) развитие массового спорта среди лиц с ограниченными возможностями и пожилого населения;

3) организация участия в районных, республиканских, всероссийских и международных мероприятиях спортивной направленности.

Подпрограмма 3 «Молодёжь»:

Цель: создание условий для обеспечения  гражданского, духовного, культурного  становления и самореализации молодежи, включение ее в социально активные формы деятельности.

Задача:

формирование культуры, межнациональных и межконфессиональных отношений, духовно-нравственное, военно-патриотическое воспитание молодежи, пропаганда здорового образа жизни и социальных ценностей в молодежной среде.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

Цель:  создание эффективной системы управления муниципальной программой.

Задача:

обеспечение реализации мероприятий  Программы.

7. Ресурсное обеспечение Программы

1. Реализация Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР «Вуктыл».

Общий объем финансирования Программы на 2016-2018 годы предусматривается в размере 211261627,00  рублей, в том числе по годам:

на 2016 г. – 70043186,00  рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 242800,00  рублей;

за счет средств бюджета МО МР «Вуктыл» - 66922046,00  рублей;

на 2017 г. – 70207423,00 рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 242800,00  рублей;

за счет средств бюджета МО МР «Вуктыл» - 49660410,00рублей;

на 2018 г. – 71011018,00  рублей:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 242800,00  рублей;

за счет средств бюджета МО МР «Вуктыл» - 41925410,00 рублей.

Прогнозные объемы финансирования подпрограмм Программы по годам и по источникам предусматриваются в следующих размерах:

подпрограмма 1 – всего  163414778,00 рублей, в том числе:

на 2016 г. – 54293460,00  рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 242800,00 рублей;

за счет средств бюджета МО МР «Вуктыл» - 50385123,00  рублей;

на 2017 г. – 54264509,00  рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 242800,00  рублей;

за счет средств бюджета МО МР «Вуктыл» - 36910410,00  рублей;

на 2018 г. – 54856809,00 рублей:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 242800,00  рублей;

за счет средств бюджета МО МР «Вуктыл» - 31225410,00 рублей;

подпрограмма 2 - всего 33686200,00 рублей, в том числе:

на 2016 г. – 11098600,00  рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей;

за счет средств бюджета МО МР «Вуктыл» - 11098600,00  рублей;

на 2017 г. – 11205200,00  рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей;

за счет средств бюджета МО МР «Вуктыл» - 11205200,00  рублей;

на 2018 г. – 11382400,00  рублей:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей;

за счет средств бюджета МО МР «Вуктыл» - 11382400,00 рублей;

подпрограмма 3 – всего 1050000,00 рублей, в том числе:

на 2016 г. – 350000,00 рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей;

за счет средств бюджета МО МР «Вуктыл» - 0,00 рублей;

на 2017 г. – 350000,00  рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей;

за счет средств бюджета МО МР «Вуктыл» - 0,00 рублей;

на 2018 г. – 350000,00 рублей:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей;

за счет средств бюджета МО МР «Вуктыл» - 350000,00 рублей;

подпрограмма 4 – всего 13110249,00 рублей, в том числе:

на 2016 г. –4301126,00 рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей;

за счет средств бюджета МО МР «Вуктыл» - 4301126,00 рублей;

на 2017 г. – 4387314,00 рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей;

за счет средств бюджета МО МР «Вуктыл» - 4387314,00 рублей;

на 2018 г. – 4421809,00 рублей:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей;

за счет средств бюджета МО МР «Вуктыл» - 4421809,00 рублей.

2. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счёт средств бюджета МР «Вуктыл» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми), подпрограмм, основных мероприятий приводится в таблице 4.1 приложения к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета МР «Вуктыл» (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми) бюджетов поселений и иных организаций на реализацию целей Программы приводятся в таблице 4.2 приложения  к настоящей Программе.

8. Методика оценки эффективности Программы

Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- степень достижения показателя (индикатора) Программы, N - количество показателей (индикаторов) Программы.

Степень достижения показателя (индикатора) Программы может рассчитываться по формуле: где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Программы,

- плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или,  (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Вуктыл».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Вуктыл» может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Программы

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации программы может рассчитываться по следующей формуле:

Э мп= С дц × У ф.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации Программы | Критерий оценки эффективности Э мп |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

ПОДПРОГРАММА 1

«Развитие системы культуры и дополнительного образования  сферы культуры»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие системы культуры и дополнительного образования  сферы культуры» (далее – Подпрограмма 1)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | Управление культуры, спорта и туризма муниципального района «Вуктыл» (далее - УКСиТ) |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 1 | - |
| Участники Подпрограммы 1 | Районное муниципальное бюджетное учреждение «Клубно-спортивный комплекс»; районное муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вуктыльская межпоселенческая центральная библиотека»; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа» г. Вуктыл (далее - Учреждения) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 | - |
| Цель Подпрограммы 1 | Развитие культурного потенциала, гармонизация межнациональных отношений |
| Задачи Подпрограммы 1 | 1. Совершенствование системы культуры и дополнительного образования сферы культуры. 2. Организация, проведение и участие в мероприятиях. 3. Создание условий для развития творческого и кадрового потенциала. 4. Информационное обеспечение Учреждений. 5. Укрепление материально-технической базы Учреждений. 6. Обеспечение кинозалом учреждения культуры. 7. Обеспечение льготами жилищно-коммунальных услуг специалистов учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах. 8. Поддержка некоммерческих организаций и национальных землячеств. 9. Реализация малых проектов |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1 | 1. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры (рублей). 2. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (детские школы искусств) (рублей). 3. Количество мероприятий, проведённых в районе, направленных на сохранение историко-культурного, материального и нематериального культурного наследия (единиц). 4. Количество проведённых районных и поселенческих националь-ных праздников (единиц). 5. Количество проектов социально-ориентированных неком-мерческих организаций, получивших поддержку (единиц); 6. Количество работников Учреждений, прошедших курсы повышения квалификации (человек). 7. Количество специалистов, привлечённых для работы в учреждениях культуры (человек). 8. Количество Учреждений, оснащённых информационными технологиями (единиц). 9. Количество Учреждений, в которых проведено укрепление материально-технической базы (единиц). 10. Количество кинотеатров (единиц). 11. Количество работников учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, получивших меры социальной поддержки, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах (человек). 12. Количество реализованных малых проектов (единиц) |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | 2016-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | Общий объем финансирования на годы предусматривается в размере 163414778,00 рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 70043186,00 рублей, 2017 г. – 70207423,00 рублей, 2018 г. – 71011018,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 | В рамках Подпрограммы будет: оказываться предоставление Учреждениями качественных услуг; осуществляться проведение, организация и участие в мероприятиях; обеспечиваться укрепление и модернизация материально-технической базы Учреждений, в том числе будет обеспечиваться приобретение современного светового, звукового, специального оборудования, музыкальных инструментов для Учреждений; проводиться информатизация отрасли культуры; обеспечиваться увеличение доли каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Будут реализовываться мероприятия по поддержке социально-ориентированных организаций; по обеспечению оплаты труда работников Учреждений, по развитию и сохранению кадрового потенциала Учреждений, предоставление кинематографических услуг. Будут создаваться условия: для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации населения, включения его в социально активные формы деятельности; для улучшения качества жизни специалистов муниципальных учреждений культуры, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах |

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

В муниципальном районе «Вуктыл» (далее – МР «Вуктыл») функционирует сеть муниципальных учреждений культуры, которая объединяет четыре бюджетных учреждения с юридическим статусом.

Библиотечная сеть представлена районным муниципальным бюджетным учреждением культуры (далее - РМБУК) «Вуктыльская межпоселенческая центральная библиотека», в структуру которого входят: центральная детская библиотека, центральная библиотека и 4 филиала, расположенные в сельских поселениях МР «Вуктыл».

Культурно-досуговая деятельность в районе обеспечивается районным муниципальным бюджетным учреждением (далее - РМБУ) «Клубно-спортивный комплекс» с 6 филиалами в сельских населённых пунктах.

Дополнительное образование в сфере культуры в МР «Вуктыл» представлено муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей  (далее - МБОУДОД) «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла с 2 классами в сельских населённых пунктах и МБОУДОД «Детская художественная школа» г. Вуктыл. С 01 января 2016 года учреждения дополнительного образования будет изменено на: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования.

Ежегодно на территории МР «Вуктыл» проводится районный праздник - фестиваль национальных культур «Многонациональный Вуктыл», районный смотр-фестиваль детского художественного творчества «Северные бусинки». В учреждениях культуры МР «Вуктыл» организуются и проводятся, согласно традиционному календарю, такие программы как: «Зимние Святки», «Семик», «Встреча весны», «Ильин день», «День Ивана Купала», «Рябинники», «Праздник хлеба», обряды свадеб, посиделки в русской горнице и коми избе, мероприятия финно-угорской направленности. Традиционно проводятся праздничные мероприятия, посвященные Дню государственности Республики Коми, Дню образования Вуктыльского района, новогодние и рождественские мероприятия.

На территории МР «Вуктыл» действуют 6 общественных организаций, объединённых по национальному признаку: представительство исполкома межрегионального общественного движения «Коми Войтыр», татаро-башкирское землячество «Якташ», украинское землячество «Северная мечта», Вуктыльское отделение Межрегионального общественного движения «Русь Печорская», общественное объединение «Казачий берег», общественное объединение «Зарни чукер».  В праздничные и календарные даты национальные землячества проводят игровые площадки, игры и соревнования национальной направленности.

Татаро-башкирское землячество «Якташ» ежегодно принимает участие в национальном празднике «Сабантуй» в г. Ухте и г. Усинске. Представители землячества выезжают в г. Екатеринбург и г. Уфу на Всероссийские национальные праздники. Один из участников татаро-башкирского землячества «Якташ» является членом Всероссийской Федерации национальной борьбы на поясах «Корэш», членом Федерации греко-римской борьбы Республики Коми, мастером спорта России.

Для сохранения языков и традиционных культур народов, представители которых живут в Вуктыльском районе, с  2014 года на базе РМБУ «Клубно-спортивный комплекс» действует  Центр национальных культур.

На базе РМБУК «Вуктыльская межпоселенческая центральная библиотека» осуществляет деятельность информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства, на базе которого оказывается помощь для предпринимателей и жителей города и района.

В 2015 году в МБОУДОД  «Детская художественная школа» г. Вуктыл открылась мастерская-студия «Гончарное мастерство».

В МБОУДОД  «Детская художественная школа» г. Вуктыл и МБОУДОД «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла обучающиеся - постоянные участники и призеры городских, районных, республиканских, региональных, всероссийских и международных конкурсов и выставок.

В 2015 году в рамках реализации малых проектов на территории с. Подчерье обустроена площадка для этнопраздника «Обряды народов Республики Коми».

Необходимо учитывать, что непринятие мер по модернизации и продуманной реструктуризации и оптимизации инфраструктуры отрасли культуры приведет к утрате рычагов влияния организаций культуры на общество, снижению их авторитета и статуса, постепенному замещению предпочтений населения альтернативными, в том числе асоциальными или сомнительными формами проведения досуга, что в целом может стать причиной социальной нестабильности.

Отсутствие современного светового и звукового оборудования значительно снижает качество постановок и концертов. Износ по музыкальным инструментам МБОУДОД  «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла составляет до 80 %.

Вопросы комплектования документных фондов библиотек вызваны не только снижением объемов библиотечных фондов, но и неудовлетворенностью читателей качественным составом фонда, уровнем его обновляемости.

Отсутствие комплексных мер по сохранению материального и нематериального культурного наследия не позволит обеспечить единство социокультурного пространства района и преемственность культурных традиций.

Требуют решения проблемы кадрового обеспечения Учреждений, обусловленные недостаточным уровнем квалификации работников. Особо остро стоит вопрос нехватки профессионального кадрового обеспечения в сельских населённых пунктах муниципального района «Вуктыл». В целях привлечения и удержания специалистов на местах в администрации МР «Вуктыл» принято постановление от 30 мая 2014 г. № 05/630 «О предоставлении мер социальной поддержки специалистам муниципальных учреждений культуры, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах МР «Вуктыл».

Существующие проблемы требуют комплексного решения. Это решение будет достигнуто с использованием программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и задач, комплексный характер и единые подходы к решению имеющихся проблем.

Масштаб и сложность задач обусловливает необходимость выделения комплекса взаимоувязанных мероприятий в рамках Подпрограммы 1.

2. Приоритеты реализуемой в муниципальном районе «Вуктыл» муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 1

- 1. Основными приоритетами муниципальной политики МР «Вуктыл» в сфере реализации Подпрограммы 1 являются сохранение и развитие культурного потенциала, и обеспечение доступности и повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры.

- 2. В соответствии с приоритетом определена цель Подпрограммы 1 - развитие культурного потенциала, гармонизация межнациональных отношений.

- 3. Достижение цели Подпрограммы обеспечивается путем решения следующих задач:

1) совершенствование системы культуры и дополнительного образования детей сферы культуры;

2) организация, проведение и участие в мероприятиях;

3) создание условий для развития творческого и кадрового потенциала;

4) информационное обеспечение Учреждений;

- 5) укрепление материально-технической базы Учреждений;

6) обеспечение кинозалом учреждения культуры;

- 7) обеспечение льготами жилищно-коммунальных услуг специалистов учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах;

- 8) поддержка некоммерческих организаций и национальных землячеств;

- 9) реализация малых проектов.

- 4. Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 1:

1) среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры (рублей);

2) среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (детские школы искусств) (рублей);

3) количество мероприятий, проведённых в районе, направленных на сохранение историко-культурного, материального и нематериального культурного наследия (единиц);

4) количество проведённых районных и поселенческих национальных праздников (единиц);

5) количество проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку (единиц);

6) количество работников Учреждений, прошедших курсы повышения квалификации (человек);

7) количество специалистов, привлечённых для работы в учреждениях культуры (человек);

8) количество Учреждений, оснащённых информационными технологиями (единиц);

- 9) количество Учреждений, в которых проведено укрепление материально-технической базы (единиц);

- 10) количество кинотеатров (единиц);

- 11) количество работников учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, получивших меры социальной поддержки, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах (человек);

- 12) количество реализованных малых проектов (единиц).

5. Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 1 (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в разделе 2 таблицы 1 приложения к настоящей Программе.

Подпрограмма 1 реализуется в 2016 – 2020 годах.

Согласно Подпрограмме 1 планируется предоставление Учреждениями качественных услуг; осуществление  проведения, организации  и участия  в мероприятиях; обеспечивать  укрепление и модернизацию материально-технической базы Учреждений, в том числе будет обеспечиваться приобретение современного светового, звукового, специального оборудования, музыкальных инструментов для Учреждений; проводиться информатизация отрасли культуры; обеспечиваться увеличение доли каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Будут реализовываться мероприятия по поддержке социально-ориентированных организаций;  по обеспечению оплаты труда работников Учреждений, по развитию и сохранению кадрового потенциала Учреждений, предоставление кинематографических услуг. Будут создаваться условия:  для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации населения, включения его в социально активные формы деятельности; для улучшения качества жизни специалистов муниципальных учреждений культуры, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах

3. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 1

В рамках Подпрограммы 1 не реализуются ведомственные целевые программы.

Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение следующих задач Подпрограммы 1:

задача 1 «Совершенствование системы культуры и дополнительного образования детей сферы культуры»:

основное мероприятие:

1.1. выполнение Учреждениями муниципальных заданий;

задача 2 «Организация, проведение и участие в мероприятиях»:

основные мероприятия:

2.1. организация и проведение мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и т.д.;

2.2. проведение и участие в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и т.д.;

задача 3 «Создание условий для развития творческого и кадрового потенциала»:

основные мероприятия:

3.1. поддержка творческих коллективов МР «Вуктыл»;

3.2. обучение специалистов культуры и искусства по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства;

задача 4 «Информационное обеспечение Учреждений»:

основные мероприятия:

4.1. комплектование документных и книжных фондов;

4.2. внедрение информационных технологий;

4.3. обеспечение функционирования информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства;

задача 5 «Укрепление материально-технической базы Учреждений»:

основные мероприятия:

5.1. приобретение современного светового, звукового оборудования, специального оборудования, музыкальных инструментов;

5.2. укрепление учебной, материально-технической базы Учреждений;

5.3. приобретение костюмов и обуви для коллективов художественной самодеятельности;

задача 6 «Обеспечение кинозалом учреждения культуры»:

основное мероприятие:

6.1. обеспечение функционирования кинозала;

задача 7 «Обеспечение льготами за жилищно-коммунальные услуги  специалистов учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах»:

основное  мероприятие:

7.1. предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах;

задача 8 «Поддержка некоммерческих организаций и национальных землячеств»:

основное мероприятие:

8.1. реализация проектов по поддержке некоммерческих организаций и национальных землячеств;

задача 9 «Реализация малых проектов»:

основное мероприятие:

9.1. реализация малых проектов в области этнокультурного развития народов;

9.2. реализация малых проектов в сфере культуры.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 (с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов) представлен в разделе «Подпрограмма 1 «Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры» таблицы 2 приложения к настоящей Программе.

4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Подпрограммы 1 (при оказании Учреждениями МР «Вуктыл» муниципальных услуг (работ) в рамках Подпрограммы 1)

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями представлен в разделе «Подпрограмма 1 «Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры» таблицы 3 приложения к настоящей Программе.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 в 2016-2018 годах составит 163414778,00  рублей, в том числе по годам:

на 2016 г. – 54293460,00  рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 242800,00 рублей;

за счет средств бюджета муниципального образования МР «Вуктыл» (далее – МО МР «Вуктыл») – 50385123,00  рублей;

на 2017 г. – 54264509,00  рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 242800,00 рублей;

за счет средств бюджета МО МР «Вуктыл» - 36910410,00 рублей;

на 2018 г. – 54856809,00 рублей:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 242800,00 рублей;

за счет средств бюджета МО МР «Вуктыл» - 31225410,00 рублей;

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств бюджета МО МР «Вуктыл» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводится в таблице 4.1 приложения к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета МО МР «Вуктыл»

по Подпрограмме 1 приводятся в таблице  4.2 приложения к настоящей Программе.

6. Методика оценки эффективности Подпрограммы 1

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в разделе 8 «Методика оценки эффективности Программы» приложения к настоящей Программе.

ПОДПРОГРАММА 2

«Развитие системы физической культуры и спорта»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие системы физической культуры и спорта»

(далее - Подпрограмма 2)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Управление культуры, спорта и туризма муниципального района «Вуктыл» (далее – УКСиТ) |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 2 | - |
| Участники Подпрограммы 2 | 1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыл (далее – КДЮСШ). 2. Отдел районного муниципального бюджетного учреждения «Клубно-спортивный комплекс» - Центр спортивных мероприятий (далее – КСК) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 | - |
| Цель Подпрограммы 2 | Совершенствование системы физической культуры и спорта |
| Задачи Подпрограммы 2 | - Создание условий для занятий физической культурой и спортом. - Развитие массового спорта среди лиц с ограниченными возможностями и пожилого населения. - Организация и участие в районных, республиканских, всероссийских и международных мероприятиях спортивной направленности |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 | 1. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта (рублей). 2. Количество проводимых физкультурно-спортивных мероприятий на территории муниципального района «Вуктыл» (далее – МР «Вуктыл») (единиц). 3. Численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом (человек). 4. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения данной категории (процент). 5. Количество выездных мероприятий спортивной направленности (единиц) |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | 2016 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | Общий объем финансирования из бюджета муниципального образования МР «Вуктыл» в 2016-2018 годах всего – 33686200,00 руб., в том числе по годам: 2016 г. – 11098600,00 рублей, 2017 г. – 11205200,00 рублей, 2018 г. – 11382400,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | В рамках реализации Подпрограммы будет: выстраиваться полноценная система управления физической культурой и спортом в МР «Вуктыл»; привлекаться население к систематическим занятиям физической культурой и спортом; повышаться уровень информированности различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта, здорового образа жизни; увеличиваться количество участников массовых, физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения; увеличиваться спортивное мастерство команд и спортсменов МР «Вуктыл»; увеличиваться доля квалифицированных специалистов отрасли физической культуры и спорта |

- 1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

К субъектам физической культуры и спорта, участвующим в Подпрограмме 2, относятся:

1) КДЮСШ;

2) КСК.

По состоянию на 01 сентября 2015 года численность занимающихся в секциях по видам спорта и группах физкультурно-оздоровительной направленности МР «Вуктыл» – 4369 человек (35,3% от числа населения района), из них: в сельской местности – 354 человек; лиц с ограниченными возможностями – 138 человека. Посещали учебные занятия по физической культуре и спорту – 2405 человек. Из общего числа всех занимающихся более 400 спортсменов ежегодно принимают участие в соревнованиях различного уровня и показывают достойные результаты.

В районе создана и действует система взаимодействия между различными организациями, занимающимися оздоровлением населения. Формированием здорового образа жизни у всех слоёв населения занимаются не только учреждения здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, но и другие организации, расположенные на территории МР «Вуктыл».

На территории МР «Вуктыл» по состоянию на 01 сентября 2015 года находятся 63 спортивных сооружений, в том числе в муниципальной собственности - 57 сооружений, из них в сельской местности - 7 сооружений, в том числе:

15 плоскостных сооружений, из них в сельской местности - 3;

15 спортивных залов, из них в сельской местности - 2;

2 бассейна;

1 лыжная база;

1 сооружение для стрелковых видов спорта;

29 других сооружений, в число которых входят: мини бассейн в детском саду (размер чаши бассейна – 2,9 х 7,9 метра), придомовые гимнастические зоны (из 32 жилых дворов района 13 обеспеченны гимнастическими снарядами), 5 лыжных гардеробов, 10 нестандартных залов в детских садах,  школах и организациях.

На базе 14 предприятий, организаций, учреждений, проводящих физкультурно-оздоровительную работу, имеются команды по различным видам спорта, регулярно принимающие участие в городских и районных соревнованиях. На территории МР «Вуктыл» сформированы общественные группы любителей по следующим видам спорта: волейбол, мини-футбол, борьба на поясах, кикбоксинг, хоккей, шахматы. Активно используется форма аренды спортивных сооружений в подведомственных УКСиТ учреждениях, где под руководством тренеров проводятся занятия с разновозрастными группами населения. Регулярно организуются памятные турниры по мини-футболу и волейболу, а также ряд комплексных мероприятий, посвященных праздничным датам. Большая работа по организации спортивных мероприятий проводится совместно с сельскими поселениями МР «Вуктыл».

Ведется активная работа по созданию условий для развития и совершенствования системы физической культуры и спорта на территории МР «Вуктыл», подготовке спортсменов и формированию команд для участия в республиканских, всероссийских и международных соревнованиях. Ежегодно защищать честь района выезжают более 200 спортсменов.	Ведётся работа по адаптации инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. По состоянию на 01 января 2015 года на территории МР «Вуктыл» 138 человек  данной социальной категории занимались физической культурой и спортом. Приоритетными видами спорта для людей данной категории являются: плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, шашки и шахматы. На территории МР «Вуктыл» среди инвалидов проходят соревнования по дартсу, шашкам, шахматам, лыжным гонкам, лёгкой атлетике, плаванию, пулевой стрельбе и авиамодельному спорту.

В 2015 году в рамках реализации малых проектов в с. Дутово была установлена спортивная площадка для создания благоприятных условий для активного оздоровительного отдыха населения. Также в рамках данного проекта на спортивном ядре спортивной школы была установлена спортивная площадка с уличными тренажёрами.

Вопрос обеспечения учреждений, организаций физкультурно-спортивной направленности и образовательных учреждений квалифицированными специалистами, является одним из первоочередных вопросов в сфере физической культуры и спорта нашего района.

На 1 сентября 2015 года  в районе в отрасли физической культуры и спорта работает 51 работник. Ежегодно ведётся работа по привлечению новых специалистов в отрасль физической культуры и спорта и по повышению квалификации работающих специалистов физической культуры района.

В современных условиях благополучное функционирование отрасли физической культуры и спорта зависит от развития инфраструктуры и материально-технической базы объектов спортивной направленности, состояние которой вызывает серьезную обеспокоенность. Требуется обновление и модернизация спортивного инвентаря и оборудования.

Таким образом, основными проблемами в области физической культуры и спорта в МР «Вуктыл» в настоящее время являются:

наличие несоответствия между потребностями населения и возможностями спортивных сооружений МР «Вуктыл» в предоставлении услуг в сфере физической культуры и спорта;

острый дефицит в тренерских и инструкторских кадрах и отсутствие должных условий для их сохранения и подготовки.

Для изменения ситуации необходимо проводить активную социальную политику, направленную на оздоровление населения, привлекая его к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Расходы на проведение и участие в соревнованиях растут с каждым годом. Особенно проблематично участие в официальных соревнованиях, связанных с большим количеством спортсменов, многочисленными видами спорта и обязательными Спартакиадами, включающими в себя базовые и опорные виды спорта.

Реализация Подпрограммы 2 позволит решать указанные выше проблемы при эффективном использовании бюджетных средств.

Подпрограмма 2, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение конкретной цели и решение задач, стоящих перед системой развития физической культуры и спорта в МР «Вуктыл» в 2016 -2020 годах.

2. Приоритеты реализуемой в МР «Вуктыл» муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов

Подпрограммы 2, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 2

1. Основным приоритетом муниципальной политики МР «Вуктыл» в сфере реализации Подпрограммы 2 является обеспечение доступности и повышение качества услуг, оказываемых Учреждениями в сфере физической культуры и спорта.

2. В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы 2 – совершенствование системы физической культуры и спорта.

3. Достижение цели Подпрограммы 2 обеспечивается путем решения следующих задач:

1) создание условий для занятий физической культурой и спортом;

2) развитие массового спорта среди лиц с ограниченными возможностями и пожилого населения;

3) организация и участие в районных, республиканских, всероссийских и международных мероприятиях спортивной направленности.

4. Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 2:

среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта (рублей);

количество проводимых физкультурно-спортивных мероприятий на территории МР «Вуктыл» (единиц);

численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом (человек);

доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения данной категории (процент);

количество выездных мероприятий спортивной направленности (единиц).

5. Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 2 (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в разделе 3 таблице 1 приложения к Программе.

Подпрограмма 2 реализуется в 2016-2020 годах.

Реализация Подпрограммы 2 позволит: выстраивать полноценную систему управления физической культурой и спортом в МР «Вуктыл»; привлекать население к систематическим занятиям физической культурой и спортом; повышать уровень информированности различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта, здорового образа жизни; увеличивать количество участников массовых, физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения; увеличивать спортивное мастерство команд и спортсменов МР «Вуктыл»; увеличить долю квалифицированных специалистов отрасли физической культуры и спорта.

- Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 2

В рамках Подпрограммы 2 не реализуются ведомственные целевые программы.

Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение следующих задач Подпрограммы 2:

- Задача 1 «Создание условий для занятий физической культурой и спортом»:

основные мероприятия:

1.1. обеспечение деятельности КДЮСШ;

1.2. организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий;

1.3. организация и проведение Всероссийского турнира по греко-римской борьбе «Олимпийские надежды»;

1.4. обучение и повышение квалификации работников отрасли физической культуры и спорта;

1.5. приобретение печатной и рекламной продукции для пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

1.6. реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта.

2. Задача 2 «Развитие массового спорта среди лиц с ограниченными возможностями и пожилого населения»:

основное мероприятие:

2.1. организация, проведение физкультурно-оздоровительных и адаптивных физкультурно-спортивных мероприятий на территории МР «Вуктыл».

3. Задача 3 «Организация и участие в районных, республиканских, всероссийских и международных мероприятиях спортивной направленности»:

основное мероприятие:

3.1. участие в республиканских, российских и международных соревнованиях, сборах, мастер-классах.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 (с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов) представлен в разделе  «Подпрограмма 2 «Развитие системы физической культуры и спорта» таблицы 2 приложения к настоящей Программе.

- Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Подпрограммы 2 (при оказании муниципальными учреждениями МР «Вуктыл»       муниципальных услуг (работ) в рамках Подпрограммы 2)

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями в разделе «Подпрограмма 2 «Развитие системы физической культуры и спорта» таблицы 3 приложения к настоящей Программе.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в 2016-2018 годах составит 33686200,00 рублей, в том числе по годам:

на 2016 г. – 11098600,00 рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей;

за счет средств бюджета МО МР «Вуктыл» - 11098600,00 рублей;

на 2017 г. – 11205200,00 рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей;

за счет средств бюджета МО МР «Вуктыл» - 11205200,00 рублей;

на 2018 г. – 11382400,00 рублей:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей;

за счет средств бюджета МО МР «Вуктыл» - 11382400,00 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств бюджета МР «Вуктыл» (с учётом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводится в  таблице 4.1. приложения к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета МР «Вуктыл» по Подпрограмме 2 приводятся в  таблице 4.2. приложения к настоящей Программе.

- Методика оценки эффективности Подпрограммы 2

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в разделе 8 «Методика оценки эффективности Программы» приложения к настоящей Программе.

ПОДПРОГРАММА 3

«Молодёжь»»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Молодёжь»   (далее – Подпрограмма 3)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 | Управление культуры, спорта и туризма муниципального района «Вуктыл» (УКСиТ) |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 3 | - |
| Участники Подпрограммы 3 | Районное муниципальное бюджетное учреждение «Клубно-спортивный комплекс»; районное муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вуктыльская межпоселенческая центральная библиотека»; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» г. Вуктыл (далее - Учреждения) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3 | - |
| Цель Подпрограммы 3 | Создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации молодежи, включение ее в социально активные формы деятельности |
| Задача Подпрограммы 3 | Формирование культуры, межнациональных и межконфессиональных отношений, духовно-нравственное, военно-патриотическое воспитание молодежи, пропаганда здорового образа жизни и социальных ценностей в молодежной среде |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3 | 1. Количество мероприятий, направленных на развитие потенциала подростков и молодежи в интересах района и общества (единиц). 2. Количество реализованных малых проектов в области молодежной политики |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 | 2016-2018 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | Общий объем финансирования Подпрограммы 3 на 2016- 2018 годы предусматривается в размере 1050000,00 рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 350000,00 рублей, 2017 г. – 350000,00 рублей, 2018 г. – 350000,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 | Будут создаваться условия для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации молодежи, включения ее в социально активные формы деятельности |

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

- Подпрограмма 3 устанавливает меры, направленные на совершенствование благоприятных условий и механизмов успешной социализации и адаптации детей и молодежи к современным условиям жизни.

- В муниципальном районе «Вуктыл»  реализуется система мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи, для развития их потенциала в интересах района и общества. Организована деятельность детских и молодежных общественных объединений (4 школьных общественных объединения), федерация детских объединений «Ритм», Советы молодых специалистов двух градообразующих предприятий города – Вуктыльское линейно-производственное управление магистральных газопроводов, Филиал ООО  «Газпром трансгаз Ухта»,  Вуктыльское газопромысловое управление  ООО «Газпром добыча Краснодар» которые, в свою очередь, входят в состав районного совета молодежи), осуществляющих свою деятельность по работе с людьми с ограниченными возможностями, пожилыми, ветеранами и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, по пропаганде здорового образа жизни, профилактике асоциального поведения,  экстремизма.

- С целью развития и поддержки молодежи в муниципальном районе «Вуктыл» на базе РМБУ «Клубно-спортивный комплекс» 1 февраля 2015 года был открыт «Центр молодежных инициатив».

- В  рамках реализации направления «Развитие системы поддержки талантливой  молодежи» на территории муниципального района «Вуктыл» проводятся  мероприятия:   районная игра «Что? Где? Когда?», районные акции: «Тебе, призывник!», «Я выбираю жизнь»,  районный творческий конкурс «Минута славы», конкурс среди молодежи «Мисс Вуктыл», «Молодежь против коррупции», «Мировой парень», «Молодая семья», районный смотр - фестиваль «Северные бусинки», День молодежи.

- В муниципальном районе «Вуктыл» сложилась система поддержки   талантливом молодежи  за счет средств муниципального бюджета. Ежегодно присуждается  в разных номинациях премия   руководителя администрации муниципального района «Вуктыл»  «Успех».

- Вместе с тем имеются определенные проблемы: не в полном объеме сформирована система целенаправленной работы с одаренными подростками и талантливой молодежью. Молодежь продолжает оставаться одной из уязвимых групп на рынке труда. Отмечается недостаточная информированность молодых людей о спортивных, интеллектуальных, творческих и других мероприятиях, которые проводятся на районном и республиканском  уровнях, а также о реализуемых мерах государственной политики в отношении молодежи, что не позволяет обеспечить «обратную связь».

- Все это свидетельствует о необходимости дальнейшего качественного преобразования всей системы работы по совершенствованию условий и механизмов успешной социализации и адаптации  молодежи к современным условиям жизни.

- Таким образом, эффективная социализация молодежи, которая подразумевает достижение приемлемого и необходимого уровня социализированности, является общественно значимой деятельностью, отвечающей требованиям социального заказа района, республики.

Существующие проблемы требуют комплексного решения. Это решение будет достигнуто с использованием программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и задач, комплексный характер и единые подходы к решению имеющихся проблем.

Подпрограмма 3, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение конкретной цели и решение задач, направленных на  развитие молодежной политики в районе в 2016 - 2020 годах.

2. Приоритеты реализуемой в МР «Вуктыл» муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 3, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов            Подпрограммы 3, сроков реализации Подпрограммы 3

- 1. Основными приоритетами молодежной политики муниципального района «Вуктыл» в сфере реализации Подпрограммы 3  являются:

- 1) обеспечение благоприятных условий для развития способностей каждого человека;

- 2) повышение роли молодого поколения в экономическом и социальном развитии района.

- 2. В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы 3:

- создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации молодежи, включение ее в социально активные формы деятельности.

- 3. Задача Подпрограммы 3:

формирование культуры, межнациональных и межконфессиональных отношений, духовно-нравственное, военно-патриотическое воспитание молодежи, пропаганда здорового образа жизни и социальных ценностей в молодежной среде.

- 4. Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 3:

- 1) доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, социально-значимыми мероприятиями в общем количестве молодежи муниципального района «Вуктыл» в возрасте от 14 до 30 лет (процент);

- 2) количество мероприятий, направленных на развитие  потенциала подростков и молодежи в интересах района и общества (единиц);

- 3) количество  реализованных  малых проектов в области молодежной политики.

5. Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 3 (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в разделе 4 таблицы 1 приложения к настоящей Программе.

Подпрограмма 3 реализуется в 2016 – 2020 годах.

- Согласно Подпрограмме 3 планируются  создаваться  условия для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации молодежи, включения ее в социально активные формы деятельности.

3. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 3

В рамках Подпрограммы 3 не реализуются ведомственные целевые программы.

Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение следующей  задачи  Подпрограммы 3:

- Задача «Формирование культуры, межнациональных и межконфессиональных отношений, духовно-нравственное, военно-патриотическое воспитание молодежи, пропаганда здорового образа жизни и социальных ценностей в молодежной среде»:

основные мероприятия:

1.1. стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и профилактике негативных тенденций в молодежной среде;

1.2. формирование системы мер, направленных на создание условий и возможностей  для развития  потенциала подростков и молодежи в интересах района и общества;

1.3.  реализация малых проектов в области молодежной политики.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 (с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов) представлен в разделе «Подпрограмма 3 «Молодежь» таблицы 2 приложения к настоящей Программе.

4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Подпрограммы 3 (при оказании муниципальными учреждениями МР «Вуктыл»       муниципальных услуг (работ) в рамках Подпрограммы 3)

Предоставление муниципальных услуг (работ) в рамках реализации Подпрограммы 3 не предусмотрено.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 в 2016-2018 годах составит 1050000,00 рублей за счет средств бюджета МО МР «Вуктыл, в том числе по годам:

на 2016 г. – 350000,00 рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей;

за счет средств бюджета МО МР «Вуктыл» - 350000,00  рублей;

на 2017 г. – 350000,00 рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей;

за счет средств бюджета МО МР «Вуктыл» - 350000,00 рублей;

на 2018 г. – 350000,00 рублей:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00  рублей;

за счет средств бюджета МО МР «Вуктыл» - 350000,00 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 за счет средств бюджета МО МР «Вуктыл» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводится в таблице 4.1 приложения к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета МО МР «Вуктыл» по Подпрограмме 3 приводятся в таблице 4.2 приложения к настоящей Программе.

6. Методика оценки эффективности Подпрограммы 3

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в разделе 8 «Методика оценки эффективности Программы» приложения к настоящей Программе.

ПОДПРОГРАММА 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»

(далее – Подпрограмма 4)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 | Управление культуры, спорта и туризма муниципального района «Вуктыл» (далее - УКСиТ) |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 4 | - |
| Участники Подпрограммы 4 |  |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4 | - |
| Цель Подпрограммы 4 | Создание эффективной системы управления Программой |
| Задача Подпрограммы 4 | Обеспечение реализации мероприятий Программы |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограмм 1-3 (процент) |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4 | 2016-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | Общий объем финансирования на 2016-2018 годы предусматривается в размере 13110249,00 рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 4301126,00 рублей, 2017 г. – 4387314,00 рублей, 2018 г. – 4421809,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 | Реализация Подпрограммы 4 позволит: эффективно реализовать Программу; достичь уровня ежегодных показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм |

- Характеристика сферы реализации Подпрограммы 4, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

УКСиТ является отраслевым (функциональным) органом администрации муниципального района «Вуктыл» (далее – МР «Вуктыл») и наделено полномочиями по решению вопросов местного значения в сфере культуры, спорта и туризма.

УКСиТ является уполномоченным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении Учреждений.

УКСиТ осуществляет в установленном порядке функции главного распорядителя бюджетных средств в отношении Учреждений, получателя средств бюджета МР «Вуктыл» в части средств, предусмотренных на финансовое обеспечение УКСиТ и реализацию возложенных на него функций.

УКСиТ в пределах своей компетенции в установленном порядке взаимодействует с органами государственной власти Российской Федерации, Республики Коми, администрацией МР «Вуктыл», муниципальными, государственными, общественными, коммерческими организациями, предприятиями и учреждениями, находящимися на территории МР «Вуктыл», Республики Коми и Российской Федерации.

Основными задачами УКСиТ являются:

Участие в разработке и проведении единой политики в области культуры, искусства, спорта, туризма, дополнительного образования детей в области культуры и спорта, решение проблем, обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан на свободу творчества, участие в культурной и спортивной жизни, пользование услугами учреждений культуры и спорта, доступ к культурным ценностям, укрепление физического здоровья, через реализацию республиканских и районных программ социально-политического развития по вопросам, находящимся в компетенции УКСиТ.

Определение целей и приоритетов развития отдельных видов культурной и спортивной деятельности, деятельности в сфере туризма, библиотечного дела, народного творчества, дополнительного образования в сфере культуры и спорта.

Сохранение и развитие культуры, физической культуры, видов спорта, традиционных для народов, проживающих на территории муниципального образования МР «Вуктыл».

Координация работы по проведению культурно-массовых и спортивных мероприятий. Обеспечение условий для развития на территории МР «Вуктыл» массового спорта, организация проведения официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Организация предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности на территории МР «Вуктыл». Организация деятельности в сфере туризма.

Развитие, сохранение и реконструкция действующих зданий и учреждений культуры, физической культуры и спорта, дополнительного образования детей в области культуры, спорта и туризма.

Осуществление в установленном порядке функции получателя средств бюджета МР «Вуктыл» в части средств, предусмотренных на финансовое обеспечение деятельности УКСиТ и реализацию возложенных на него функций и функции главного распорядителя средств бюджета в отношении Учреждений.

Осуществление полномочий учредителя в отношении Учреждений.

Осуществление прогнозирования развития сети Учреждений, а также содействие в установленном порядке реорганизации, реструктуризации и оптимизации сети Учреждений и расходов на ее содержание.

Осуществление контроля за деятельностью Учреждений, расположенных на территории МР «Вуктыл» в пределах своей компетенции.

Подпрограмма 4 разработана в целях обеспечения реализации подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и задачами в сфере деятельности УКСиТ.

- Приоритеты реализуемой муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 4, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 4, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 4

1. Основным приоритетом Подпрограммы 4 является повышение эффективности муниципального управления.

2. В соответствии с приоритетом определена цель Подпрограммы 4 – создание эффективной системы управления Программой.

3. Задача Подпрограммы 4 - обеспечение реализации мероприятий Программы.

4. Исходя из вышеизложенного, сформулирован следующий  целевой показатель (индикаторы) достижения цели и решения задачи  Подпрограммы 4:

уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов)  подпрограмм 1-3 (процент);

5. Сведения о показателе (индикаторе) Подпрограммы 4 (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в таблице 1 приложения к настоящей Программе.

Подпрограмма 4 является системой отдельных мероприятий и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере культуры, физической культуры и спорта.

Реализация Подпрограммы 4 позволит:

1) эффективно реализовать Программу;

2) достичь уровня ежегодных показателей (индикаторов) Программы и Подпрограмм.

- Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 4

В рамках Подпрограммы 4 не реализуются ведомственные целевые программы.

Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить решению следующей задачи  Подпрограммы 4:

задача  «Обеспечение реализации мероприятий программы»:

основное мероприятие:

1.1. руководство и управление в сфере установленных функций органов исполнительной власти МР «Вуктыл».

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4 (с указанием сроков их реализации, объемов финансирования и ожидаемых результатов) представлен в разделе «Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации мероприятий Программы» таблицы 2 приложения к настоящей Программе.

- Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Подпрограммы 4 (при оказании муниципальными учреждениями МР «Вуктыл»       муниципальных услуг (работ) в рамках Подпрограммы 4)

Предоставление муниципальных услуг (работ) в рамках реализации Подпрограммы 4 не предусмотрено.

- Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4

Объем финансирования на реализацию Подпрограммы 4 за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл» в  2016 - 2018 годы составляет 13110249,00 рублей, в том числе:

на 2016 г. – 4301126,00 рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00  рублей;

за счет средств бюджета МО МР «Вуктыл» - 4301126,00 рублей;

на 2017 г. – 4387314,00 рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00  рублей;

за счет средств бюджета МО МР «Вуктыл» - 4387314,00  рублей;

на 2018 г. – 4421809,00  рублей:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00  рублей;

за счет средств бюджета МО МР «Вуктыл» - 4421809,00  рублей.

- Методика оценки эффективности Подпрограммы 4

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в разделе 8 «Методика оценки эффективности Программы» приложения к настоящей Программе.

- Приложение

- к муниципальной программе муниципального района «Вуктыл» «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

- Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Развитие культуры, физической культуры и спорта», подпрограмм муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Развитие культуры, физической культуры и спорта» и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа муниципального района «Вуктыл» «Развитие культуры, физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей, привлекаемых к посещению творческих мероприятий, от общего числа детей в районе | проценты | 16,3 | 16,4 | 16,8 | 16,9 | 17 | 17,1 | 17,2 |
| 2. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях | проценты | 57,9 | 58,2 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | проценты | 21,5 | 22 | 22,5 | 22,9 | 23,1 | 23,5 | 23,8 |
| 4. | Уровень физической подготовки спортсменов: массовые разряды | человек | 200 | 200 | 245 | 250 | 255 | 260 | 270 |
| 5. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, социально-значимыми мероприятиями в общем количестве молодежи муниципального района «Вуктыл» в возрасте от 14 до 30 лет | процент | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 2. Подпрограмма 1 «Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Совершенствование системы культуры и дополнительного образования детей сферы культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | рублей | 23447 | 23447 | 23447 | 23447 | 23447 | 23447 | 23447 |
| 7. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (детские школы искусств) | рублей | 44852 | 44844 | 44844 | 44844 | 44844 | 44844 | 44844 |
| Задача 2 «Организация, проведение и участие в мероприятиях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество мероприятий, проведённых в районе, направленных на сохранение историко-культурного, материального и не материального культурного наследия | единиц | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9. | Количество проведённых районных и поселенческих национальных праздников | единиц | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Задача 3 «Создание условий для развития творческого и кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество работников Учреждений, прошедших курсы повышения квалификации | человек | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 11. | Количество специалистов, привлечённых для работы в учреждениях культуры | человек | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задача 4 «Информационное обеспечение Учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Количество Учреждений, оснащённых информационными технологиями | единиц | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задача 5 «Укрепление материально-технической базы Учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Количество Учреждений, в которых проведено укрепление материально-технической базы | единиц | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Задача 6 «Обеспечение кинозалом учреждения культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Количество кинотеатров | единиц | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 7 «Обеспечение льготами за жилищно-коммунальные услуги специалистов учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Количество работников учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, получивших меры социальной поддержки, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах | человек | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Задача 8 «Поддержка некоммерческих организаций и национальных землячеств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Количество проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку | единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Задача 9 «Реализация малых проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Количество реализованных малых проектов | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Подпрограмма 2 «Развитие системы физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Создание условий для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта | рублей | 39311 | 39309 | 39309 | 39309 | 39309 | 39309 | 39309 |
| 19. | Количество проводимых физкультурно-спортивных мероприятий на территории муниципального района «Вуктыл» | единиц | 154 | 156 | 158 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Задача 2 «Развитие массового спорта среди лиц с ограниченными возможностями и пожилого населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом | человек | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 |
| 21. | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения данной категории | процент | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Задача 3 «Организация участия в районных, республиканских, всероссийских и международных мероприятиях спортивной направленности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Количество выездных мероприятий спортивной направленности | единиц | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 4. Подпрограмма 3 «Молодёжь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Формирование культуры, межнациональных и межконфессиональных отношений, духовно-нравственное, военно-патриотическое воспитание молодежи, пропаганда здорового образа жизни и социальных ценностей в молодежной среде»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Количество мероприятий, направленных на развитие потенциала подростков и молодежи в интересах района и общества | единиц | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 24 | Количество реализованных малых проектов в области молодежной политики | единиц | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограмм 1-3 | процент | - | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 |

- Таблица 2

Перечень

ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы муниципального района «Вуктыл»

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок начала и окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1«Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Совершенствование системы культуры и дополнительного образования детей сферы культуры» |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Выполнение Учреждениями муниципальных заданий | УКСиТ | 2016-2020 годы | Обеспечение оплаты труда работников Учреждений. Предоставление Учреждениями качественных услуг | Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (детские школы искусств) |
| Задача 2 «Организация, проведение и участие в мероприятиях» |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее | УКСиТ | 2016-2020 годы | Осуществление проведения, организации и участия в мероприятиях. | Количество мероприятий, проведённых в районе, направленных на сохранение историко-культурного, материального и не материального культурного наследия. Количество проведённых районных и поселенческих национальных праздников. Доля детей, привлекаемых к посещению творческих мероприятий, от общего числа детей в районе. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях |
| 3. | Основное мероприятие 2.2. Проведение и участие в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее |  |  |  |  |
| Задача 3 «Создание условий для развития творческого и кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 3.1. Поддержка творческих коллективов МР «Вуктыл» | УКСиТ | 2016-2020 годы | Сохранение и развитие кадрового потенциала Учреждений. Создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации населения, включения его в социально активные формы деятельности | Количество работников Учреждений, прошедших курсы повышения квалификации. Количество специалистов, привлечённых для работы в учреждениях культуры |
| 5. | Основное мероприятие 3.2. Обучение специалистов культуры и искусства по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства |  |  |  |  |
| Задача 4 «Информационное обеспечение Учреждений» |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 4.1. Комплектование документных и книжных фондов | УКСиТ | 2016-2020 годы | Информатизация отрасли культуры; обеспечение увеличения доли каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Количество Учреждений, оснащённых информационными технологиями |
| 7. | Основное мероприятие 4.2. Внедрение информационных технологий |  |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 4.3. Обеспечение функционирования информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| Задача 5 «Укрепление материально-технической базы Учреждений» |  |  |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 5.1. Приобретение современного светового, звукового оборудования, специального оборудования, музыкальных инструментов | УКСиТ | 2016-2020 годы | Укрепление и модернизация материально-технической базы Учреждений, в том числе будет обеспечиваться приобретение современного светового, звукового, специального оборудования, музыкальных инструментов для Учреждений | Количество Учреждений, в которых проведено укрепление материально-технической базы |
| 10. | Основное мероприятие 5.2. Укрепление учебной, материально-технической базы Учреждений |  |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 5.3. Приобретение костюмов и обуви для коллективов художественной самодеятельности |  |  |  |  |
| Задача 6 «Обеспечение кинозалом учреждения культуры» |  |  |  |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 6.1. Обеспечение функционирования кинозала | УКСиТ | 2017-2020 годы | Получение населением кинематографических услуг | Количество кинотеатров |
| Задача 7 «Обеспечение льготами за жилищно-коммунальные услуги специалистов учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах» |  |  |  |  |  |
| 13. | Основное мероприятие 7.1. Предоставление льгот по оплате за жилищно-коммунальные услуги специалистам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах | УКСиТ | 2016-2020 годы | Улучшение качества жизни специалистов муниципальных учреждений культуры, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах | Количество работников учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, получивших меры социальной поддержки, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах |
| Задача 8 «Поддержка некоммерческих организаций и национальных землячеств» |  |  |  |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 8.1. Реализация проектов по поддержке некоммерческих организаций и национальных землячеств | УКСиТ | 2016-2020 годы | Поддержка социально-ориентированных организаций | Количество проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку |
| Задача 9. «Реализация малых проектов» |  |  |  |  |  |
| 15. | Основное мероприятие 9.1. Реализация малых проектов в области этнокультурного развития народов | УКСиТ | 2016-2020 годы | Будут создаваться условия для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации населения, включения его в социально активные формы деятельности | Количество реализованных малых проектов |
| 16. | Основное мероприятие 9.2. Реализация малых проектов в сфере культуры. |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Создание условий для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |
| 17. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности КДЮСШ | УКСиТ | 2016-2020 годы | Позволит выстроить полноценную систему управления физической культурой и спортом в МР «Вуктыл» | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта |
| 18. | Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий | УКСиТ | 2016-2020 годы | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. | Количество проводимых физкультурно-спортивных мероприятий на территории муниципального района «Вуктыл». Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Уровень физической подготовки спортсменов: массовые разряды |
| 19. | Основное мероприятие 1.3. Организация и проведение Всероссийского турнира по греко-римской борьбе «Олимпийские надежды» | УКСиТ | 2016-202 годы 0 |  |  |
| 20. | Основное мероприятие 1.4. Обучение и повышение квалификации работников отрасли физической культуры и спорта | УКСиТ | 2016-2020 годы | Увеличение доли квалифицированных специалистов отрасли физической культуры и спорта |  |
| 21. | Основное мероприятие 1.5. Приобретение печатной и рекламной продукции для пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта | УКСиТ | 2016-2020 годы | Повышение уровня информированности различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта, здорового образа жизни |  |
| 22. | Основное мероприятие 1.6. Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта | УКСиТ | 2016-2020 годы | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом |  |
| Задача 2 «Развитие массового спорта среди лиц с ограниченными возможностями и пожилого населения» |  |  |  |  |  |
| 23. | Основное мероприятие 2.1. Организация, проведение физкультурно-оздоровительных и адаптивных физкультурно-спортивных мероприятий на территории МР «Вуктыл» | УКСиТ | 2016-2020 годы | Увеличение количества участников массовых, физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения | Численность населения, занимающаяся адаптивной физической культурой и спортом |
| Задача 3 «Организация участия в районных, республиканских, всероссийских и международных мероприятиях спортивной направленности» |  |  |  |  |  |
| 24. | Основное мероприятие 3.1. Участие в республиканских, российских и международных соревнованиях, сборах, мастер-классах | УКСиТ | 2016-2020 годы | Увеличение спортивного мастерства команд и спортсменов МР «Вуктыл» | Количество выездных мероприятий спортивной направленности |
| Подпрограмма 3 «Молодёжь» |  |  |  |  |  |
| Задача «Формирование культуры, межнациональных и межконфессиональных отношений, духовно-нравственное, военно-патриотическое воспитание молодежи, пропаганда здорового образа жизни и социальных ценностей в молодежной среде» |  |  |  |  |  |
| 25. | Основное мероприятие 1.1. Стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и профилактике негативных тенденций в молодежной среде | УКСиТ | 2016-2020 годы | Будут создаваться условия для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации молодежи, включения ее в социально активные формы деятельности | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, социально-значимыми мероприятиями в общем количестве молодежи муниципального района «Вуктыл» в возрасте от 14 до 30 лет |
| 26. | Основное мероприятие 1.2. Формирование системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала подростков и молодежи в интересах района и общества | УКСиТ | 2016-2020 годы |  | Количество мероприятий, направленных на развитие потенциала подростков и молодежи в интересах района и общества |
| 27. | Основное мероприятие 1.3. Реализация малых проектов в области молодежной политики | УКСиТ | 2016-2020 годы |  | Количество реализованных малых проектов в области молодежной политики |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| - Задача «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| - 28. | Основное мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов исполнительной власти МР «Вуктыл» | УКСиТ | 2016-2020 годы | Эффективно реализовать Программу | - Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограмм 1-3 |

Таблица 3

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального района «Вуктыл» по муниципальной программе муниципального района «Вуктыл»

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»

| Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Ед. измерения | Значение показателя объема услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района «Вуктыл» на оказание муниципальной услуги (работы), руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. выполнение Учреждениями муниципальных заданий |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление услуг по организации библиотечного обслуживания населения |  | x | x | x | 10152600,00 | 10157400,00 | 10230800,00 |
| Показатель объема услуги: | Штук |  |  |  |  |  |  |
| Количество экземпляров выданных |  | 177 | 177 | 177 | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация предоставления дополнительного образования детей |  | x | x | x | 13364200,00 | 13302800,00 | 13435500,00 |
| Показатель объёма услуг | Человек |  |  |  |  |  |  |
| Количество обучающихся |  | 165 | 165 | 165 | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация предоставления дополнительного образования детей |  | x | x | x | 5023900,00 | 4983700,00 | 5024600,00 |
| Показатель объёма услуг | Человек |  |  |  |  |  |  |
| Количество обучающихся |  | 132 | 132 | 132 | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление услуг по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального района |  | x | x | x | 24134600,00 | 24223100,00 | 24918000,00 |
| Показатель объема услуги: | Человек |  |  |  |  |  |  |
| Количество человек, посетивших мероприятия |  | 50 | 50 | 50 | x | x | x |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности КДЮСШ |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: 1. организация предоставления дополнительного образования детей |  | x | x | x | 9648600,00 | 9605200,00 | 9732400,00 |
| Показатель объема услуги: | Человек |  |  |  |  |  |  |
| Количество учащихся |  | 354 | 354 | 354 | x | x | x |

- Таблица 4.1

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы муниципального района «Вуктыл»

«Развитие культуры, физической культуры и спорта» за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл»

(с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа муниципального района «Вуктыл» «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | Всего | 70043186,00 | 70207423,00 | 71011018,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель – УКСиТ, в том числе | 70043186,00 | 70207423,00 | 71011018,00 |
|  |  | Участники | 64117060,00 | 64445109,00 | 64201300,00 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры» | Всего | 54293460,00 | 54264909,00 | 54856809,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе | 54293460,00 | 54264909,00 | 54856809,00 |
|  |  | Участники | 53868460,00 | 54029909,00 | 54671809,00 |
| Основное мероприятие 1.1 | Выполнение Учреждениями муниципальных заданий | Всего | 52675300,00 | 5266700000 | 53608900,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе | 52675300,00 | 5266700000 | 53608900,00 |
|  |  | Участники | 52675300,00 | 5266700000 | 53608900,00 |
| Основное мероприятие 2.1 | Организация и проведение мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее | Всего | 300000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе | 300000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
|  |  | Участники – учреждения культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение и участие в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее | Всего | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 |
|  |  | Участники – учреждения культуры | 50000,00 | 40000,00 | 40000,00 |
| Основное мероприятие 3.1 | Поддержка творческих коллективов МР «Вуктыл» | Всего | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель – УКСиТ в том числе | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
|  |  | Участники – учреждения культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2 | Обучение специалистов культуры и искусства по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства | Всего | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 |
|  |  | Участники - учреждения культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1 | Комплектование документных и книжных фондов | Всего | 47600,00 | 47600,00 | 47600,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе | 47600,00 | 47600,00 | 47600,00 |
|  |  | Участники – учреждения культуры | 47600,00 | 47600,00 | 47600,00 |
| Основное мероприятие 4.2 | Внедрение информационных технологий | Всего | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
|  |  | Участники – учреждения культуры | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| Основное мероприятие 4.3 | Обеспечение функционирования информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | Всего | 119300,00 | 119300,00 | 119300,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе | 119300,00 | 119300,00 | 119300,00 |
|  |  | Участники - учреждения культуры | 119300,00 | 119300,00 | 119300,00 |
| Основное мероприятие 5.1 | Приобретение современного светового, звукового оборудования, специального оборудования, музыкальных инструментов | Всего | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 |
|  |  | Участники – учреждения культуры | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.2 | Укрепление учебной, материально-технической базы Учреждений | Всего | 199400,00 | 199400,00 | 199400,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе | 199400,00 | 199400,00 | 199400,00 |
|  |  | Участники – учреждения культуры | 199400,00 | 199400,00 | 199400,00 |
| Основное мероприятие 5.3 | Приобретение костюмов и обуви для коллективов художественной самодеятельности | Всего | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
|  |  | Участники - учреждения культуры | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| Основное мероприятие 6.1 | Обеспечение функционирования кинозала | Всего | 0,00 | 300000,00 | 100000,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель – УКСиТ, в том числе | 0,00 | 300000,00 | 100000,00 |
|  |  | Участники - учреждения культуры | 0,00 | 300000,00 | 100000,00 |
| Основное мероприятие 7.1 | Предоставление льгот по оплате за жилищно-коммунальные услуги специалистам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах | Всего | 446860,00 | 456609,00 | 456609,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель – УКСиТ, в том числе | 446860,00 | 456609,00 | 456609,00 |
|  |  | Участники – учреждение культуры | 446860,00 | 456609,00 | 456609,00 |
| Основное мероприятие 8.1 | Реализация проектов по поддержке некоммерческих организаций и национальных землячеств | Всего | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель – УКСиТ, в том числе | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участники - учреждения культуры | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 9.1 | Реализация малых проектов в области этнокультурного развития народов | Всего | 30000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель – УКСиТ, в том числе | 30000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участники – учреждения культуры | 30000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 9.2 | Реализация малых проектов в сфере культуры | Всего | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель – УКСиТ, в том числе | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участники | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие системы физической культуры и спорта» | Всего | 11098600,00 | 11205200,00 | 11382400,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе | 11098600,00 | 11205200,00 | 11382400,00 |
|  |  | Участники | 10248600,00 | 10415200,00 | 10592400,00 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности КДЮСШ | Всего | 9648600,00 | 9605200,00 | 9732400,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе | 9648600,00 | 9605200,00 | 9732400,00 |
|  |  | Участники | 9648600,00 | 9605200,00 | 9732400,00 |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий | Всего | 450000,00 | 550000,00 | 550000,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе | 450000,00 | 550000,00 | 550000,00 |
|  |  | Участники - учреждение спорта | 30000,00 | 40000,00 | 40000,00 |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация и проведение Всероссийского турнира по греко-римской борьбе «Олимпийские надежды» | Всего | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 |
|  |  | Участники – учреждение спорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.4 | Обучение и повышение квалификации работников отрасли физической культуры и спорта | Всего | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
|  |  | Участники – учреждение спорта | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| Основное мероприятие 1.5 | Приобретение печатной и рекламной продукции для пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта | Всего | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
|  |  | Участники – учреждение спорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.6 | Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта | Всего | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
|  |  | Участники - учреждение спорта | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| Основное мероприятие 2.1. | Организация, проведение физкультурно-оздоровительных и адаптивных физкультурно-спортивных мероприятий на территории МР «Вуктыл» | Всего | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
|  |  | Участники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1. | Участие в республиканских, российских и международных соревнованиях, сборах, мастер-классах | Всего | 750000,00 | 800000,00 | 850000,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе | 750000,00 | 800000,00 | 850000,00 |
|  |  | Участники – учреждение спорта | 500000,00 | 700000,00 | 750000,00 |
| Подпрограмма 3 | «Молодёжь» | Всего | 350000,00 | 350000,00 | 350000,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе | 350000,00 | 350000,00 | 350000,00 |
| Основное мероприятие 1.1 | Стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и профилактике негативных тенденций в молодежной среде | Всего | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 |
|  |  | Участники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 | Формирование системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала подростков и молодежи в интересах района и общества | Всего | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
|  |  | Участники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3 | Реализация малых проектов в области молодежной политики | Всего | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
|  |  | Участники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 6387130,00 | 4600000,00 | 3600000,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе | 6387130,00 | 4600000,00 | 3600000,00 |
| Основное мероприятие 1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов исполнительной власти МР «Вуктыл» | Всего | 4301126,00 | 4387314,00 | 4421809,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе | 4301126,00 | 4387314,00 | 4421809,00 |
|  |  | Участники | 4301126,00 | 4387314,00 | 4421809,00 |

- Таблица 4.2

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального района «Вуктыл» (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми) бюджетов поселений и иных организаций на реализацию целей муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов ( руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа муниципального района «Вуктыл» «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | Всего, в том числе по источникам: | 70043186,00 | 70207423,00 | 71011018,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 70043186,00 | 70207423,00 | 71011018,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 469660,00 | 479409,00 | 479409,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры» | Всего, в том числе по источникам: | 54293460,00 | 54264909,00 | 54856809,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 54293460,00 | 54264909,00 | 54856809,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 469660,00,00 | 479409,00 | 479409,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1 | Выполнение Учреждениями муниципальных заданий | Всего, в том числе по источникам: | 52675300,00 | 52667000,00 | 53608900,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 52675300,00 | 52667000,00 | 53608900,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1 | Организация и проведение мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее | Всего, в том числе по источникам: | 300000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 300000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение и участие в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее | Всего, в том числе по источникам: | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1 | Участие в республиканских, российских и международных соревнованиях, сборах, мастер-классах | Всего, в том числе по источникам: | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2 | Обучение специалистов культуры и искусства по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства | Всего, в том числе по источникам: | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1 | Комплектование документных и книжных фондов | Всего, в том числе по источникам: | 47600,00 | 47600,00 | 47600,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 47600,00 | 47600,00 | 47600,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 23800,00 | 23800,00 | 23800,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.2 | Внедрение информационных технологий | Всего, в том числе по источникам: | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.3 | Обеспечение функционирования информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе по источникам: | 119300,00 | 119300,00 | 119300,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 119300,00 | 119300,00 | 119300,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.1 | Приобретение современного светового, звукового оборудования, специального оборудования, музыкальных инструментов | Всего, в том числе по источникам: | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.2 | Укрепление учебной, материально-технической базы Учреждений | Всего, в том числе по источникам: | 199400,00 | 199400,00 | 199400,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 199400,00 | 199400,00 | 199400,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 99700,00 | 99700,00 | 99700,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.3 | Приобретение костюмов и обуви для коллективов художественной самодеятельности | Всего, в том числе по источникам: | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 6.1. | Обеспечение функционирования кинозала | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 300000,00 | 100000,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 300000,00 | 100000,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 7.1. | Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах | Всего, в том числе по источникам: | 446860,00 | 456609,00 | 456609,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 446860,00 | 456609,00 | 456609,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 226860,00 | 236609,00 | 236609,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 8.1. | Реализация проектов по поддержке некоммерческих организаций и национальных землячеств | Всего, в том числе по источникам: | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 9.1. | Реализация малых проектов в области этнокультурного развития народов | Всего, в том числе по источникам: | 30000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 30000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 9.2. | Реализация малых проектов в сфере культуры | Всего, в том числе по источникам: | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие системы физической культуры и спорта» | Всего, в том числе по источникам: | 11098600,00 | 11205200,00 | 11382400,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 11098600,00 | 11205200,00 | 11382400,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности КДЮСШ | Всего, в том числе по источникам: | 9648600,00 | 9605200,00 | 9732400,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 9648600,00 | 9605200,00 | 9732400,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий | Всего, в том числе по источникам: | 450000,00 | 550000,00 | 550000,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 450000,00 | 550000,00 | 550000,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация и проведение Всероссийского турнира по греко-римской борьбе «Олимпийские надежды» | Всего, в том числе по источникам: | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.4 | Обучение и повышение квалификации работников отрасли физической культуры и спорта | Всего, в том числе по источникам: | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.5 | Приобретение печатной и рекламной продукции для пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта | Всего, в том числе по источникам: | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.6 | Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта | Всего, в том числе по источникам: | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1. | Организация, проведение физкультурно-оздоровительных и адаптивных физкультурно-спортивных мероприятий на территории МР «Вуктыл» | Всего, в том числе по источникам: | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1. | Участие в республиканских, российских и международных соревнованиях, сборах, мастер-классах | Всего, в том числе по источникам: | 750000,00 | 800000,00 | 850000,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 750000,00 | 800000,00 | 850000,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | «Молодёжь» | Всего, в том числе по источникам: | 350000,00 | 350000,00 | 350000,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 350000,00 | 350000,00 | 350000,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1 | Стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и профилактике негативных тенденций в молодежной среде | Всего, в том числе по источникам: | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 | Формирование системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала подростков и молодежи в интересах района и общества | Всего, в том числе по источникам: | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3 | Реализация малых проектов в области молодежной политики | Всего, в том числе по источникам: | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего, в том числе по источникам: | 4301126,00 | 4387314,00 | 4421809,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 4301126,00 | 4387314,00 | 4421809,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов исполнительной власти МР «Вуктыл» | Всего, в том числе по источникам: | 4301126,00 | 4387314,00 | 4421809,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 4301126,00 | 4387314,00 | 4421809,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |