Отчет о выполнении Плана

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности

муниципального района «Вуктыл» в 2015-2017 годах

за первый квартал 2016 года

| № п/п | Мероприятие | Результат (эффект от реализации мероприятия) | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный исполнитель | Отчет об исполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Активизация экономического роста |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мобилизация налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального образования муниципального района «Вуктыл» | Увеличение объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального образования муниципального района «Вуктыл» | 2015-2017 годы | Без финансирования | Главные администраторы неналоговых доходов бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл», органы местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Вуктыл» (далее – МР «Вуктыл») | Комитетом по управлению имуществом муниципального района «Вуктыл» подготовлено и направлено в Арбитражный суд Республики Коми 3 исковых заявления о взыскании с арендаторов – должников арендной платы за аренду муниципального имущества и земельных участков на сумму 726 401,03 руб., из них сумма, взыскания по исполнительному листу 710 530,82 руб. Подготовлено 79 претензий на сумму 10 180 174,99 руб. В целях мобилизации доходов, поступающих в бюджет городского округа «Вуктыл», администрацией городского округа «Вуктыл» проводится работа с налогоплательщиками, имеющими задолженность по налогу на доходы физических лиц и налогу на вмененный доход на заседаниях антикризисного штаба по предотвращению негативных тенденций в социально – экономической сфере городского округа «Вуктыл», заседаниях межведомственной комиссии по ликвидации по выплате заработной платы на предприятиях и в организациях всех форм собственности на территории городского округа «Вуктыл» с участием должников предприятий и других представителей: Управление Пенсионного фонда РФ в г. Вуктыл, Государственное учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РК Филиал №5, Прокуратуры г. Вуктыла, Межрайонной ИФНС №3 по РК, судебных приставов города Вуктыла. За первый квартал 2016 года было проведено: одно заседание антикризисного штаба по предотвращению негативных тенденций в социально – экономической сфере городского округа «Вуктыл» и одно заседание межведомственной комиссии по ликвидации по выплате заработной платы на предприятиях и в организациях всех форм собственности на территории городского округа «Вуктыл» |
| 2. | Мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных учреждений МР «Вуктыл» | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета МР «Вуктыл» для гарантированного исполнения принятых расходных обязательств | 2015-2017 годы | Без финансирования | Администрация МР «Вуктыл», ее отраслевые (функциональные) органы, Финансовое управление администрации МР «Вуктыл» (далее - Финансовое управление) | Администрация городского округа «Вуктыл» и ее отраслевые (функциональные) органы осуществляют мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных учреждений городского округа «Вуктыл». Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» ежемесячно осуществляет мониторинг просроченной задолженности и составляет сводную информацию по мониторингу кредиторской (дебиторской) задолженности муниципального образования городского округа «Вуктыл». Ежемесячно проводится мониторинг кредиторской задолженности муниципальных учреждений городского округа «Вуктыл» перед предприятиями коммунального комплекса за оказанные им коммунальные услуги |
| 3. | Оптимизация главными распорядителями средств бюджета муниципального образования МР «Вуктыл» действующих расходных обязательств | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета МР «Вуктыл» для гарантированного исполнения принятых расходных обязательств | 2015-2017 годы | Без финансирования | Главные распорядители средств бюджета МР «Вуктыл» | По результатам заседаний рабочей группы главные распорядители провели анализ расходных обязательств и определили приоритетные направления расходов и мер по снижению неэффективных расходов, для перераспределения их на первоочередные обязательства |
| 4. | Внесение изменений в Стратегию социально-экономического развития МР «Вуктыл» на период до 2020 года | Актуализация Стратегии социально-экономического развития МР «Вуктыл» с учетом текущей ситуации и задач социально-экономического развития | 2015-2017 годы | Без финансирования | Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства МР «Вуктыл» (далее –УЭСДХ МР «Вуктыл»), администрация МР «Вуктыл», ее отраслевые (функциональные) органы | В 2015 году разработан проект решения Совета муниципального района «Вуктыл» «О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Вуктыл» от 27 февраля 2014 года № 206 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Вуктыл» на период до 2020 года». Проект решения был рассмотрен на заседании Общественного совета при администрации муниципального района «Вуктыл» 17 декабря 2015 года и утвержден 28 января 2016 года |
| 5. | Определение приоритетных направлений и мероприятий муниципальных программ МР «Вуктыл» | Оптимизация и повышение эффективности расходов бюджета МР «Вуктыл» | 2015-2017 годы | Без финансирования | Администрация МР «Вуктыл», ее отраслевые (функциональные) органы, УЭСДХ МР «Вуктыл», Финансовое управление | Приоритетные направления и мероприятия муниципальных программ муниципального района «Вуктыл» определялись при их разработке и утверждении. В течение отчетного периода, по мере необходимости, в муниципальные программы муниципального района «Вуктыл» вносились изменения. По результатам заседания рабочей группы по мобилизации доходов и оптимизации расходов, главные распорядители провели анализ расходных обязательств и определили первоочередные обязательства и обязательства, которые возможны к сокращению в текущем году для распределения их на первоочередные обязательства |
| 6. | Анализ и изменение перечня и структуры муниципальных программ МР «Вуктыл» | Оптимизация и повышение эффективности расходов бюджета МР «Вуктыл» | 2015-2017 годы | Без финансирования | Администрация МР «Вуктыл», ее отраслевые (функциональные) органы, УЭСДХ МР «Вуктыл», Финансовое управление | Структура муниципальных программ МР «Вуктыл» определена Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района «Вуктыл», их формировании и реализации, утвержденным постановлением администрации муниципального района «Вуктыл» от 30 августа 2013 г. № 08/885. 1.Постановлением администрации муниципального района «Вуктыл» от 13.10.2014 № 10/1118 утвержден Перечень муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Вуктыл» Внесены изменения в Перечень и структуру муниципальных программ муниципального района «Вуктыл» постановлением администрации муниципального района «Вуктыл» от 26 августа 2015 года № 08/580 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Вуктыл» от 13 октября 2014 года № 10/1118 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Вуктыл». 2.Постановлением администрации муниципального района «Вуктыл» от 09.10.2015 № 10/673 утвержден Перечень муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Вуктыл» |
| 7. | Привлечение средств федеральных и республиканских бюджетов в рамках государственных программ и целевых программ в целях реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности МР «Вуктыл» | Привлечение средств для реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности МР «Вуктыл». Повышение инвестиций в социально-экономическое развитие МР «Вуктыл» | 2015-2017 годы | Без финансирования | Администрация МР «Вуктыл», ее отраслевые (функциональные) органы | Для реализации муниципальных программ муниципального района «Вуктыл» привлекаются средства из федерального и республиканского бюджетов: Культура: Для реализации муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Развитие культуры, физической культуры и спорта» привлечены средства республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета Российской Федерации: Подпрограммы «Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры»: на реализацию мероприятия «Обеспечение функционирования информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства» (республиканский бюджет Республики Коми) – 119,3 тыс. руб.; на реализацию мероприятия «Комплектование документных и книжных фондов» (республиканский бюджет Российской Федерации) – 23,8 тыс. руб.; на реализацию мероприятия «Укрепление учебной, материально-технической базы Учреждений» (республиканский бюджет Республики Коми) – 99,7 тыс. руб.; на реализацию мероприятия «Предоставление льгот по оплате ЖКУ специалистам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах» (республиканский бюджет Республики Коми) – 226,9 тыс. руб. Образование: Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного, общего, дополнительного образования»: на реализацию мероприятия «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными образовательными учреждениями» - 201 137,4 тыс. руб.; на реализацию мероприятия «Меры социальной поддержки обучающимся, воспитанникам образовательных учреждений – 5159,2 тыс. руб.; на реализацию мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам» - 1740,14 тыс. руб. Развитие транспортной системы и развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса: В рамках муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» привлечены средства республиканского бюджета Республики Коми: Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального района «Вуктыл»: на реализацию мероприятия «Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» в объеме 727,7 тыс. руб.; В рамках муниципальной программмы муниципального района «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно – коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»: Подпрограмма 5 «Газификация сельских населенных пунктов»: на реализацию мероприятия «Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово» в объеме 28 789,14 тыс. руб. Содействие занятости населения: В рамках муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Социальное развитие и защита населения на 2016-2020 годы», в целях реализации государственной программы Республики Коми «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 421, привлечены средства республиканского бюджета Республики Коми: Подпрограмма «Содействие занятости» - 300,0 тыс. руб.: на реализацию мероприятия: Реализация малых проектов в сфере занятости: - Благоустройство территории пст. Лемтыбож. Безопасность жизнедеятельности населения: В рамках муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2016-2020 годы»: Подпрограмма II «Противопожарная защита объектов муниципальной собственности»: на реализацию мероприятия «приобретение противопожарного оборудования и инвентаря, выполнение работ по противопожарной защите» - 73,9 тыс. руб. Развитие экономики: Для реализации муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Развитие экономики» привлечены средства из республиканского бюджета Республики Коми: Подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»: на реализацию мероприятия «Реализация малых проектов в сфере предпринимательства» (республиканский бюджет Республики Коми) – 420,0 тыс. руб. |
| 8. | Проведение сплошной инвентаризации неучтенных объектов недвижимого имущества | Повышение налоговых поступлений в бюджет поселений, входящих в состав МР «Вуктыл», вовлечение в налоговый оборот максимально возможного количества объектов и субъектов налогообложения на территории МР «Вуктыл», повышение неналоговых доходов в бюджет муниципального района «Вуктыл» | 2015-2017 годы | Без финансирования | Комитет по управлению имуществом МР «Вуктыл», администрации поселений, входящих в состав МР «Вуктыл» (по согласованию) | На территории городского округа «Вуктыл» выявлено 972 неучтенных объектов, в том числе: земельные участки – 368; здания, сооружения, объекты незавершенного строительства – 604, из них объекты жилого фонда – 162. Из общего числа выявленных объектов недвижимого имущества бесхозяйных объектов – 108, в том числе на 15 объектов администрациями городского и сельского поселений организована судебно-претензионная работа. 312 объектов поставлено на кадастровый учет. Государственная регистрация прав оформлена на 312 объектов недвижимого имущества, в том числе физическими лицами оформлено 297 объектов, юридическими – 15. Специалистами администрации городского округа «Вуктыл» ежемесячно проводится сверка сведений о зарегистрированных объектах недвижимого имущества на территории городского округа «Вуктыл» |
| 2. Мероприятия, направленные на поддержку отраслей экономики |  |  |  |  |  |  |
| Меры по импортозамещению |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 1.Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание: - крупного рогатого скота; - овец и коз. 2.Предоставление субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции. 3. Предоставление субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам для создания и организации убойного пункта (площадки) | Сохранение выпуска продукции местных сельхозпроизводителей | 2015-2017 годы | 2015 г.- 168,0 2016 г.-168,0 2017г.-50,0 2015 г.- 300,0 2016 г.-300,0 2017г.-100,0 2015 г.- 100,0 2016 г.-100,0 | УЭСДХ МР «Вуктыл» | - В 1 квартале 2016 году не поступило заявлений на Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание: - крупного рогатого скота; - овец и коз. Была предоставлена субсидия главе КФХ Шаховой И.В. на возмещение части затрат на содержание поголовья крупного рогатого скота за 2015 год в размере 49 800 рублей. - В 1 квартале 2016 г. заявлений на Предоставление субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции не поступало. Была предоставлена субсидия главе КФХ Шахова И.В на возмещение части затрат на приобретение в 2015 г. сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции в размере 50 200 рублей. В 1 квартале 2016 г. заявлений на предоставление субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам для создания и организации убойного пункта (площадки) не поступало. |
| Снижение издержек бизнеса |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Субсидирование недополученных доходов субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги населению автомобильным транспортом | Обеспечение доступности для населения пассажирских перевозок автомобильным транспортом в границах МР «Вуктыл» по регулируемым государством тарифам | 2015-2016 годы | 2015 г.-1840,61 2016 г.-500,0 | УЭСДХ МР «Вуктыл» | В 1 квартале 2016 г. субъекту малого предпринимательства, оказывающего услуги населению автомобильным транспортом, субсидия не предоставлена. |
| 11. | Возмещение выпадающих доходов организаций, оказывающих услуги населению водным транспортом на территории МР «Вуктыл» во время навигации | Обеспечение транспортной доступности водным транспортом для населения МР «Вуктыл» | 2015г. | 2015 г.-4099,13 | УЭСДХ МР «Вуктыл» | В первом квартале 2016 года организациям, оказывающим услуги населению водным транспортом возмещение выпадающих доходов не осуществлялось. |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Подготовка информационной базы для субъектов малого и среднего предпринимательства | Повышение открытости информации, необходимой для осуществления предпринимательской деятельности, реализации инвестиционных проектов | 2015-2017 годы | Без финансирования | УЭСДХ МР «Вуктыл» | Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства размещается на официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл» в разделе «Экономика» - «Малый и средний бизнес» |
| 13. | Реализация Дорожной карты внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления МР «Вуктыл» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории МР «Вуктыл» |  |  |  |  | Распоряжением администрации муниципального района «Вуктыл» от 30 декабря 2014 года создана комиссия по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Вуктыл» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального района «Вуктыл» и утверждена Дорожная карта по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Вуктыл» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального района «Вуктыл» (далее - Стандарт). - В первом квартале 2016 года: Инвестиционная компонента муниципального района «Вуктыл» разработана и представлена в рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Вуктыл» на период до 2020 года», утвержденной решением Совета муниципального района «Вуктыл» от 27 февраля 2014г. № 206. В реализации Стратегии принята муниципальная программа «Развитие экономики» на 2016-2018 годы (постановление администрации муниципального района «Вуктыл» от 14 октября 2015 года № 10/685). - Разработан инвестиционный паспорт и по мере обновления информация размещается на официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл». - Проводилась работа по наполняемости информационных компонентов раздела официального сайта администрации городского округа «Вуктыл». - В целях улучшения инвестиционного климата муниципального образования муниципального района «Вуктыл» постановлением администрации муниципального района «Вуктыл» от 08 февраля 2016 г. № 02/76 утверждена Дорожная карта по внедрению успешных практик в муниципальном образовании муниципального района «Вуктыл» на 2016 и следующий год. |
| 14. | Содействие субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства по организации практического обучения граждан в области предпринимательства, в том числе посредством организации краткосрочных курсов по программам повышения квалификации | Стабилизация числа граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, повышение профессионального уровня граждан | 2015-2016 годы | 2015 г.-164,0 2016 г.-164,0 | УЭСДХ МР «Вуктыл» | Организация практического обучения граждан в области предпринимательства совместно с Министерством экономики Республики Коми запланирована на 2 полугодие 2016 г. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ликвидация угольных котельных сельских поселений МР «Вуктыл», установка электрокотлов в жилом фонде и объектах социальной сферы сельских поселений МР «Вуктыл» | Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания, снижение издержек ресурсо-снабжающей организации и их стабилизация | 2015 год | 2015г.- 2496,8 | УЭСДХ МР «Вуктыл» | Работы по переводу на электроотопление жилого фонда и объектов социально - культурного назначения проводились ИП Нестеровым А.А. в рамках заключенного муниципального контракта с Управлением экономики, строительства и дорожного хозяйства МР «Вуктыл» и заключенного договора завершены: по контракту – 28 августа 2015 г., по договору – 14 сентября 2015 г. Стоимость работ составила - 1280,7 тыс. руб. На электроотопление переведено 29 объектов, в том числе 22 жилых объекта, 7 объектов социально-культурного назначения. Уменьшение денежных средств от планового объема связано с экономией средств за счет снижения стоимости муниципального контракта в результате проведенного аукциона. Работы по реконструкции и строительству электросетевого хозяйства для перевода потребителей на автономное электроотопление в посёлке Лёмты сельского поселения «Дутово» проводились Производственным объединением «Центральные электрические сети» ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» |
| 16. | Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды в с. Дутово | Повышение качества питьевой воды, поставляемой населению | 2015 год | 2015г.- 857,14 | УЭСДХ МР «Вуктыл» | В результате корректировки муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Развитие экономики» мероприятие по строительству установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды в с. Дутово исключено |
| 17. | Газификация жилых домов с.Дутово | Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов МР «Вуктыл» | 2015-2016 годы | 2015г.- 20594,9 2016 г.-18383,9 | УЭСДХ МР «Вуктыл» | 23.03.2016 между администрацией муниципального района «Вуктыл» и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми заключено Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми в 2016 году субсидий бюджету муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на строительство (реконструкцию) объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности. |
| Транспорт |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Содержание и обустройство паромной переправы, расположенной на 1164 км. Р. Печора в м. Кузьдибож | Обеспечение безопасности водного транспорта для населения МР «Вуктыл» | 2015-2016 годы | 2015 г.- 200,0 2016 г.-200,0 | УЭСДХ МР «Вуктыл» | В 1 квартале 2016 г. работы по содержанию и обустройству паромной переправы расположенной на 1164 км. р. Печора в м. Кузьдибож не выполнялись. |
| 19. | Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Вуктыла | Обеспечение безопасности воздушного транспорта для населения МР «Вуктыл» | 2015-2016 годы | 2015 г.- 250,0 2016 г.-150,0 | УЭСДХ МР «Вуктыл» | В первом квартале 2016 года (январь) были выполнены работы по содержанию части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Вуктыла подрядной организацией: уборка снега. |
| 20. | Реконструкция моста через р.Гортъель на 17+533 автомобильной дороги Вуктыл-Подчерье | Развитие транспортной инфраструктуры МР «Вуктыл», улучшение технического, эксплуатационного состояния мостовых сооружений, улучшение транспортного сообщения между населенными пунктами МР «Вуктыл» | 2015 год | 2015 г.-12339,07 | УЭСДХ МР «Вуктыл» | Работы по объекту «Реконструкция моста через р.Гортъель на км17+533 автодороги Вуктыл-Подчерье», начатые в 2014 году в рамках двухгодичного муниципального контракта, завершены в июле 2015 г. |
| 3.Мероприятия, направленные на обеспечение социальной стабильности |  |  |  |  |  |  |
| Содействие занятости населения |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Организация общественных (временных) работ на территории сельских поселений МР «Вуктыл» | Содействие снижению уровня безработицы в сельских поселениях МР «Вуктыл» | 2015-2016 годы | 2015 г.- 300,0 2016 г. - 300,0 | Администрация МР «Вуктыл» | В рамках реализации мероприятия «Организация общественных (временных) работ на территории сельских поселений муниципального района «Вуктыл» за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл» подпрограммы «Содействие занятости населения» муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Социальное развитие и защита населения на 2016-2020 годы», за первый квартал 2016 года заключено 16 договоров на общественные (временные) работы, на организацию общественных (временных) работ выделено 30,9 тыс. руб. |
| 22. | Мониторинг показателей занятости населения, в том числе увольнений работников в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников | Отслеживание динамики показателей занятости населения | 2015-2017 годы | Без финансирования | УЭСДХ МР «Вуктыл» | Осуществляется еженедельный мониторинг показателей занятости населения, в том числе увольнений работников в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников. По данным мониторинга: на начало 2016 года (14 января 2016 года) численность безработных граждан составила – 107 человек на конец первого квартала 2016 года (31 марта 2016 г.) - 147 человек |
| Социальная поддержка и защита интересов граждан |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Мониторинг наличия задолженности по заработной плате | Содействие своевременной выплате заработной платы | 2015-2017 годы | Без финансирования | УЭСДХ МР «Вуктыл» | 1. Еженедельно проводится мониторинг задолженности по заработной плате перед работниками предприятий, осуществляющих деятельность на территории городского округа «Вуктыл», как действующих, так и находящихся в стадии банкротства. Информация предоставляется в Министерство экономического развития Республики Коми. 2. По мере необходимости, а также ежеквартально, проводится заседание межведомственной комиссии по ликвидации по выплате заработной платы на предприятиях и в организациях всех форм собственности на территории городского округа «Вуктыл» (далее – заседание Комиссии) с участием должников предприятий и других представителей: Управление Пенсионного фонда РФ в г. Вуктыл, Государственное учреждение - регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РК Филиал №5, Прокуратуры г. Вуктыла, Межрайонной ИФНС №3 по РК, судебных приставов города Вуктыла. В первом квартале 2016 года проведено 1 заседание Комиссии по задолженности по страховым взносам в Пенсионный фонд РФ и взносам в Фонд социального страхования. 3. В целях контроля по наличию задолженности по заработной плате, ежемесячно до первого числа месяца следующего за отчетным у органов статистики запрашивается информация о предприятиях и организациях, осуществляющих деятельность на территории городского округа «Вуктыл» имеющих задолженность по заработной плате, либо отчитывающихся об ее отсутствии |
| 24. | Мониторинг наличия задолженности по уплате платежей в государственные внебюджетные фонды, в том числе муниципальных учреждений МР «Вуктыл» | Содействие уплате платежей в государственные внебюджетные фонды | 2015-2017 годы | Без финансирования | УЭСДХ МР «Вуктыл», Управление образования МР «Вуктыл» (далее – УО МР «Вуктыл»), Управление культуры, спорта и туризма МР «Вуктыл» (далее – УКСТ МР «Вуктыл») | Ежеквартальные мониторинги наличия задолженности по уплате платежей в государственные внебюджетные фонды, в том числе муниципальных учреждений городского округа «Вуктыл» осуществляется путем: по уплате платежей в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования, задолженности по заработной плате перед работниками предприятий и организаций - проведения заседаний межведомственной комиссии по ликвидации по выплате заработной платы на предприятиях и в организациях всех форм собственности на территории городского округа «Вуктыл». В первом квартале 2016 года проведено 1 заседание Комиссии, по вопросу задолженности по страховым взносам в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального и медицинского страхования; по уплате платежей в Межрайонную ИФНС №3 по РК - проведение заседаний антикризисного штаба по предотвращению негативных тенденций в социально – экономической сфере городского округа «Вуктыл». За первое полугодие 2016 года было проведено 1 заседание; по уплате платежей за оказанные коммунальные услуги предприятиям и организациям жилищно – коммунального комплекса – проведения рабочих совещаний и заседаний межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставленные жилищно – коммунальные услуги, организации коммунального комплекса за потребленные топливно – энергетические ресурсы на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл». В первом квартале 2016 года проведено 1 заседание. Управлением образования городского округа «Вуктыл» и Управлением культуры, спорта и туризма городского округа «Вуктыл» ежемесячно обеспечивается уплата платежей в государственные внебюджетные фонды. |
| 25. | Организация работы межведомственной Комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы на предприятиях и в организациях всех форм собственности на территории МР «Вуктыл» |  | 2015-2017 годы | Без финансирования | УЭСДХ МР «Вуктыл» | Постановлением администрации муниципального района «Вуктыл» от 22.06.2007 №06/467 создана межведомственная комиссия по ликвидации по выплате заработной платы на предприятиях и в организациях всех форм собственности на территории муниципального района «Вуктыл» (далее заседание). Заседание проводится: - по итогам квартала; - по запросам Министерства экономического развития РК, в случае выявления фактов банкротства предприятия, а также фактов наличия задолженности по заработной плате; - по поступившим обращениям в администрацию городского округа «Вуктыл» от граждан о невыплате, либо задержки заработной платы, выплате заработной платы ниже минимального размера оплаты труда; - по выявленным фактам в ходе проведения выездных мероприятий рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на предприятиях и в организациях всех форм собственности на территории городского округа «Вуктыл», в форме проведения консультаций по соблюдению трудового законодательства в части заключения трудовых договоров между работодателем и работником. В первом квартале 2016 года заседание комиссии было проведено 1 раз. |
| 26. | Мониторинг неформальной занятости | Содействие легализации трудовых отношений на предприятиях и в организациях всех форм собственности | 2015-2017 годы | Без финансирования | УЭСДХ МР «Вуктыл» | Мониторинг неформальной занятости проводится ежедекадно, ежемесячно до 1, 15 числа месяца следующего за отчетным. Информация о его результатах направляется в Министерство экономического развития Республики Коми, Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №3 по Республике Коми, Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Вуктыле по Республике Коми, Прокуратуру города Вуктыл, Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми Филиал № 5, ГУ РК «Центр занятости населения города Вуктыла», ОМВД России по г. Вуктылу, Ухтинский отдел Государственной инспекции труда в Республике Коми, Отделение УФМС России по Республике Коми в г. Вуктыле, ОГИБДД ОМВД России по г. Вуктылу, Отдел судебных приставов по г. Вуктыл. В целях координации деятельности и осуществления мониторинга ситуации по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды постановлением администрации муниципального района «Вуктыл» от 30 марта 2016 года №03/263 была создана Рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на предприятиях и в организациях всех форм собственности на территории муниципального района «Вуктыл» (далее – Рабочая группа). Заседание Рабочей группы проводятся в случае выявления фактов выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда, нарушения работодателем трудовых прав, в соответствии с законодательством, не заключения с работником трудового договора, а также отсутствия результатов от работодателей, осуществляющих рабочую деятельность на территории городского округа «Вуктыл» по полученным консультациям в ходе выездных мероприятий рабочей группы. В первом квартале 2016 года было выявлено 30 нарушений трудового законодательства, в части несоответствия трудовых договоров трудовому законодательству. |
|  | Организация работы рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды |  |  |  |  | В целях координации деятельности и осуществления мониторинга ситуации по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды администрация городского округа «Вуктыл» 30 марта 2016 года №03/263 была создана Рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на предприятиях и в организациях всех форм собственности на территории муниципального района «Вуктыл». В первом квартале 2016 года заседания рабочей группы не проводились. На сайте администрации городского округа «Вуктыл», в средствах массовой информации, в подъездах многоквартирных домов, на кабельном телевидении, в фойе центра, принимающего плату за жилищно – коммунальные услуги от населения, размещена информация для работников и работодателей: о проводимой рабочей группой работе по выявлению работодателей, использующих труд граждан без официального оформления трудовых отношений и не уплачивающих страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, о работе телефонов горячей линии по вопросам: невыплаты заработной платы работодателем, выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда, нарушения работодателем трудовых прав, в соответствии с законодательством, не заключения с работником трудового договора, об оказании помощи юридическим отделом администрации городского округа «Вуктыл», в части подготовки искового заявления в суд о признании отношений трудовыми, о необходимости оформления трудовых отношений в соответствии с законодательством и последствиях отсутствия трудового договора, о штрафных санкциях и административной ответственности, введенных с 1 января 2015 года федеральным законодательством за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем. |
| 27. | Обеспечение выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | Не допущение социальной напряженности среди населения | 2015-2017 годы | Без финансирования | Администрация МР «Вуктыл», ее отраслевые (функциональные) органы | Ежемесячно выплачивается заработная плата работникам муниципальных учреждений. Задолженность по заработной плате работникам муниципальных учреждений отсутствует. |
| 28. | Оказание материальной помощи семьям, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Поддержание малообеспеченных групп населения и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предоставление дополнительной социальной помощи населению, а также повышение уровня жизни населения | 2015-2016 годы | 2015 г.-215,0 2016 г.-200,0 | Администрация МР «Вуктыл», ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Вуктыла» (по согласованию) (далее – ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла») | Материальная помощь оказана 6 гражданам на сумму 17,0 тыс. руб.. |
| 29. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Повышение социальной защищенности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа | 2015-2017 годы | 2015 г.-1805,4 2016 г.-1820,0 2017г. – 1812,7 | Администрация МР «Вуктыл» | Приобретение квартир планируется в течение 2016 года для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 30. | Ведение банка малообеспеченных семей с детьми, нуждающимися в получении социальной поддержки | Учет детей из малообеспеченных семей, нуждающихся в получении социальной поддержки | 2015-2017 годы | Без финансирования | УО МР «Вуктыл» | Ежемесячно ведется учет детей из малообеспеченных семей, нуждающихся в получении социальной поддержки. На учете стоит 73 ребенка. |
| 31. | Меры социальной поддержки обучающимся общеобразовательных учреждений, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Оказание социальной поддержки обучающимся общеобразовательных учреждений, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 2015-2017 годы | 2015 г.- 602,00 | УО МР «Вуктыл» | На оказание социальной поддержки обучающимся общеобразовательных учреждений, оказавшимся в трудной жизненной ситуации за счет местного бюджета в 2016 году предусмотрено 850,00 тыс. руб., профинансировано – 307,99 тыс. руб. |
| 32. | Патронаж ветеранов Великой Отечественной войны | Повышение социальной защищенности ветеранов Великой Отечественной войны | 2015-2017 годы | Без финансирования | Администрация МР «Вуктыл», ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» (по согласованию) | На территории муниципального района «Вуктыл» за первый квартал 2016 года осуществлено 56 патронажей (56 ветеранов Великой Отечественной войны) |
| 33. | Организация марафона по сбору благотворительной помощи в целях улучшения социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны | Улучшение социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны | 2015-2017 годы | Без финансирования | Администрация МР «Вуктыл», ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» (по согласованию) | С апреля 2015 года проводится благотворительный марафон «Мы – наследники Великой Победы». Денежные средства, собранные в ходе марафона, направлены на улучшения социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны. В рамках благотворительного марафона в первом квартале 2016 года: - 2 ветеранам Великой Отечественной войны произведены различные ремонтные работы в жилом помещении; - 2 ветеранам приобретены предметы первой необходимости; - 2 ветеранам Великой Отечественной войны оказана материальная помощь |
| 34. | Проведение мероприятий по созданию условий в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам образовательных учреждений детям-инвалидам и маломобильным группам населения | 2015-2017 годы | 2015 г.-50,0 | УО МР «Вуктыл» | В 1 квартале 2016 года проводилась работа по внесению изменений в паспорта доступности образовательных учреждений. |
| 4. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Мониторинг за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Отслеживание и контроль за ситуацией на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 2015-2017 годы | Без финансирования | УЭСДХ МР «Вуктыл» | Распоряжением администрации муниципального района «Вуктыл от 02.02.2015 г. № 02/31 создан Оперативный штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственного рынка, рынка лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов на территории муниципального района «Вуктыл», основными задачами которого являются сбор, обобщение и анализ информации о ситуации на продовольственном рынке лекарственных препаратов и горюче-смазочных материалов, разработка механизма реализации мер по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры рынка. В первом квартале 2016 года было проведено 2 выездного обследования цен социально значимой группы продовольственных товаров Оперативного штаба. Мониторинг за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия проводится еженедельно. Мониторинг изменения конъюнктуры продовольственного рынка, рынка лекарственных препаратов и горюче-смазочных материалов проводится еженедельно. |
| 36. | Мониторинг изменения конъюнктуры продовольственного рынка, рынка лекарственных препаратов и горюче-смазочных материалов | Отслеживание и контроль за ситуацией на продовольственном рынке, рынке лекарственных препаратов и горюче-смазочных материалов | 2015-2017 годы | Без финансирования | УЭСДХ МР «Вуктыл» |  |
| 37. | Мониторинг реализации указов Президента Российской федерации от 7 мая 2012 г. №№ 596-606 | Достижение запланированного уровня показателей | 2015-2017 годы | Без финансирования | Администрация МР «Вуктыл», УЭСДХ МР «Вуктыл», Финансовое управление, УО МР «Вуктыл», УКСТ МР «Вуктыл» | Управлением образования городского округа «Вуктыл», Отделом культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл», Финансовым управлением администрации городского округа «Вуктыл» ежеквартально осуществляется мониторинг реализации указов Президента Российской федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606. По итогам первого квартала 2016 года все показатели в рамках реализации указа Президента от 7 мая 2012 г. № 597 достигнуты. Распоряжением администрации городского округа «Вуктыл» от 28 декабря 2015 года № 12/767 утвержден План мероприятий «Дорожная карта» в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры, содействующих достижению целевых показателей, установленных решениями Президента Российской Федерации. План мероприятий «Дорожная карта» в сфере образования находится в стадии согласования с Министерством образования и молодежной политики Республики Коми. Информация о его исполнении по итогам полугодия размещается на сайте администрации муниципального района «Вуктыл» vuktyl.com. Постановлением администрации муниципального района «Вуктыл» от 25 июля 2013 года № 07/767 утвержден План мероприятий муниципального района «Вуктыл», содействующих достижению в Республике Коми целевых показателей, установленных решениями Президента Российской Федерации. Информация о реализации указов Президента Российской федерации от 7 мая 2012 г. №№ 596-606 размещается в региональном сегменте государственной автоматизированной системы «ГАС Управление» ежеквартально. |
| 38. | Организация работы антикризисного штаба по предотвращению негативных тенденций в социально-экономической сфере МР «Вуктыл» | Своевременное реагирование на отрицательную динамику показателей социально-экономического развития МР «Вуктыл». Содействие своевременной уплате налога на доходы физических лиц | 2015-2017 годы | Без финансирования | УЭСДХ МР «Вуктыл», Финансовое управление | Заседание антикризисного штаба по предотвращению негативных тенденций в социально-экономической сфере МР «Вуктыл» было проведено: - 01 апреля 2016 года Повестка дня: - Задолженность по упрощенной системе налогообложения за 2015 год, первый квартал 2016 года. 2.Задолженность по налогу на доходы физических лиц за 2015 год, первый квартал 2016 года. |