Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы городского округа «Вуктыл»
«Развитие экономики»

Ответственный исполнитель:	Администрация городского округа «Вуктыл»
Отчетный год:	2018
Дата составления отчета:	20 февраля 2019 года
Непосредственный исполнитель:	Феоктистова Елена Петровна / экономист 1 категории отдела по развитию экономики и предпринимательства Администрации городского округа «Вуктыл» / тел. (82146) 2-17-59 / эл.адрес: otdel_vuktyl@mail.ru
Заведующий отделом по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл»	И.Г.Рогозина

Цель муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики» (далее - муниципальная программа) - создание условий для сохранения долгосрочной стабильности развития экономики городского округа «Вуктыл».
Задачи муниципальной программы:
1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; создание условий для привлечения инвестиций на территорию городского округа «Вуктыл».
2. Создание условий для развития сельского хозяйства, регулирование рынка пищевой продукции.
3. Формирование туристского комплекса, интегрированного в экономику и удовлетворяющего потребности жителей и гостей городского округа «Вуктыл» в отдыхе.
В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация подпрограмм:
1. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства;
2. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка пищевой продукции;
3. Развитие въездного и внутреннего туризма.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые за отчетный год

За 2018 год было реализовано 2 инвестиционных проекта в рамках «Народный бюджет».
На территории городского округа «Вуктыл» осуществляет деятельность информационно-маркетинговый центр (далее – ИМЦП) на базе МБУК «Вуктыльская центральная библиотека». По итогам 2018 года информационно-маркетинговый центром предпринимательства предоставлено 467 консультаций, в том числе 88 консультаций по вопросам предпринимательской деятельности и 48 субъектов малого и среднего предпринимательства получали электронную рассылку информационных материалов. Все обратившиеся субъекты малого и среднего предпринимательства получили необходимые консультации.
Объем продукции животноводства крестьянских (фермерских) хозяйств (молока) за 2018 год составил 96,0 тонн литров, мяса 7,3 тонн.
Количество туристов, посетивших туристские маршруты на территории городского округа «Вуктыл», составило 2501 человек за год.
Подробные сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм отражены в таблице 10 приложения к Годовому отчету.

2. Итоги выполнения ведомственных целевых программ
и основных мероприятий муниципальной программы

Запланированы 14 основных мероприятий, включающие 15 мероприятий и 15 контрольных событий.
Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» (далее — Подпрограмма 1)
Реализованы все основные мероприятия, мероприятия и контрольные события.
Достигнутые результаты:
произведено субсидирование транспортных расходов по доставке товаров (за исключением подакцизных товаров) воздушным транспортом в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты 2 субъектам малого предпринимательства;
реализовано 2 проекта в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере малого и среднего предпринимательства: «Приобретение автомобиля для оказания ритуальных услуг», «Техническое перевооружение крестьянского (фермерского) хозяйства с.Дутово»;
администрацией «Вуктыл» совместно с ГУП РК «РП «Бизнес-инкубатор» был организован мастер-класс для предпринимателей на тему «Парикмахерское искусство». Приняли участие 20 предпринимателей, по результатам которого каждый участник получил сертификат о прохождении мастер-класса;
проведено 2 заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при администрации городского округа «Вуктыл»;
мониторинг реализации инвестиционных проектов (бизнес-идей) осуществляется на постоянной основе;
администрация городского округа «Вуктыл» информировала субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства о проведении конференций, форумов, съездов, семинаров, ярмарок, выставок и других мероприятий по вопросам малого и среднего предпринимательства;
администрацией городского округа «Вуктыл» организовано участие предпринимателя в республиканской выставке достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми «Достояние Севера»;
на территории городского округа «Вуктыл» осуществляет деятельность информационно - маркетинговый центр предпринимательства (далее - ИМЦП) на базе МБУК «Вуктыльская центральная библиотека». Информация о деятельности ИМЦП размещается на сайте администрации городского округа «Вуктыл» за 2018 г. предоставлено - 467 консультаций, в том числе по вопросам предпринимательской деятельности - 88; осуществлено 48 электронных рассылок информационных материалов в адрес субъектов малого и среднего предпринимательства;
реализовано 2 проекта социально-ориентированных некоммерческих организаций и национальных землячеств: проект«Визит центр» местной общественной организации «Центр молодёжных инициатив» города «Вуктыла» и проект «Молодые голоса» местной общественной организации «Центр национальных культур» города Вуктыла.

Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка пищевой продукции» (далее — Подпрограмма 2)
Реализовано 1 основное мероприятие, 2 мероприятия, 2 контрольных события.
Достигнутые результаты:
произведено 2 обследования поголовья сельскохозяйственных животных и птиц;	предоставлены субсидии из бюджета МО ГО «Вуктыл» двум крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание крупного рогатого скота, перепелов;
объемы производства и реализации сельскохозяйственной продукции (молока) превышают планируемые показатели.
       срок реализации основного мероприятия 1.2. Предоставление субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции запланировано на 2020 год;
срок реализации основного мероприятия 1.3. «Предоставление субсидии для создания и организации убойных пунктов (площадок)» запланировано на 2019 год;
срок реализации основного мероприятия 1.5. Предоставление субсидии на развитие сельского хозяйства запланировано на 2020 год.

Подпрограмма 3 «Развитие въездного и внутреннего туризма» (далее — Подпрограмма 3)
Реализованы все основные мероприятия, мероприятия и контрольные события:
обустроена зона отдыха «Русалочьи озера»;
в рамках информационно-рекламного обеспечения издано 3 рекламно-информационных буклета, выпущен 1 рекламно-презентационный ролик;
изготовлены и установлены 4 средства ориентирующей информации на туристических тропах и экологических маршрутах;
организовано и проведено 3 туристических выставки, 2 викторины.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств
на реализацию мероприятий муниципальной программы

Информация о кассовых расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – бюджета МО ГО «Вуктыл») (в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году), предоставлена в таблицах №12 и №13 приложения к Годовому отчету.
Плановые расходы, предусмотренные на реализацию муниципальной программы на 2018 год, составили 1 674 545,00 рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 735 545,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 939 000,00 рублей.
Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы по итогам 2018 года составили 1 674 545,00 рублей, или 100 % к установленному плану, в том числе:
за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 735 545,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 939 000,00 рублей.
Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2018 году, составили 1 391 995,00 рублей, фактические расходы по итогам 2018 года составили 1 391 995,00 рублей (100 %).
Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2018 году, составили 152 550,00 рублей, фактические расходы по итогам 2018 года составили 152 550,00 рубля (100,00%).
Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 в 2018 году составили 130 000 рублей, фактические расходы по итогам 2018 года составили 130 000,00 рубля (100,00%).

4. Информация о внесенных в отчетном году изменениях в муниципальную программу с указанием номеров и дат постановлений администрации ГО «Вуктыл» о внесении изменений в муниципальную программу, причинах изменений
в разрезе постановлений администрации ГО «Вуктыл»

В 2018 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации городского округа «Вуктыл»:
от 21.02.2018 № 02/186 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/559 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики»;
от 10.05.2018 № 05/499 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/559 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части дополнения бюджетных ассигнований муниципальной программы средствами республиканского бюджета Республики Коми Подпрограммы 1 и основного мероприятия 1.2.;
от 31.05.2018 № 05/610 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/559 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части дополнения бюджетных ассигнований муниципальной программы средствами республиканского бюджета Республики Коми Подпрограммы 1 и основного мероприятия 4.1.;
от 04.10.2018 № 10/1115 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/559 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения денежных средств между основным мероприятием 1.1. Подпрограммы 1 и основным мероприятием 1.1. Подпрограммы 2;
от 12.10.2018 № 10/1153 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/559 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части объемов финансирования на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов;
от 13.12.2018 № 12/1424 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/559 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики» приведение в соответствие с решением Совета городского округа «Вуктыл» от 13 декабря 2018года № 354 «О внесении изменений в решение Совета городского округа «Вуктыл» от 14 декабря 2017 года № 275 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;
от 28.12.2018 № 12/1532 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/559 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 13 декабря 2018 года № 355 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

 Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2018 года признана эффективной и составила 97,20 %.
Подробная информация по оценке эффективности муниципальной программы представлена в таблице № 15 приложения к Годовому отчету.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений муниципальной программы

Дальнейшая реализация муниципальной программы продолжается в соответствии Планом реализации муниципальной программы, утвержденным распоряжением администрации городского округа «Вуктыл» от 15 декабря 2016 года № 12/630 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики».
Планируется проведение работы по изменению некоторых основных параметров муниципальной программы в части:
дальнейшей оптимизации расходов муниципальной программы в соответствии с приоритетами;
корректировки перечня и значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы;
анализа целей, задач, ожидаемых результатов муниципальной программы, подпрограмм.