Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Муниципальное управление»

Ответственный исполнитель: финансовый отдел администрации городского округа «Вуктыл»

Отчетный год: 2020

Дата составления отчета: 16 февраля 2021 года

Непосредственный исполнитель:

Зуева Виолетта Владимировна – и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главного бухгалтера, тел. 22-2-62 (доб.19)

И.о. заведующего финансовым отделом администрации

городского округа «Вуктыл» - главного бухгалтера                                           В.В. Зуева

Цель муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Муниципальное управление» (далее – муниципальная программа) - совершенствование муниципального управления городского округа «Вуктыл».

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа «Вуктыл».

2. Повышение эффективности и результативности муниципального управления городского округа «Вуктыл», в том числе формирование компактного, высокопрофессионального, оптимально сбалансированного и эффективного аппарата органов местного самоуправления городского округа  «Вуктыл».

3. Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл».

4. Повышение качества ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета, доходов и расходов бюджетных средств муниципальных учреждений, составление требуемой отчетности и предоставление ее в установленном порядке и сроки.

5. Улучшение технического состояния здания, помещений администрации городского округа «Вуктыл».

В рамках муниципальной программы была предусмотрена реализация подпрограмм:

1. Открытый муниципалитет.

2. Развитие кадрового потенциала.

3. Обеспечение органов местного самоуправления.

4.Содержание муниципального казённого учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» городского округа «Вуктыл».

5. Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция здания администрации городского округа «Вуктыл».

1. Конкретные результаты реализации муниципальной

программы, достигнутые за отчетный период

Удовлетворенность населения деятельностью администрации городского округа «Вуктыл» составила: план 64,4 %, факт 64,4 % (показатель рассчитывается по итогам года до 01 апреля, следующего за отчетным периодом);

доля специалистов, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования за счет средств бюджетов всех уровней, от общей численности специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами составила: план 10 %, факт 52,4 %;

Подробные сведения о достижении целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм, отражены в таблице 10 приложения к Годовому отчету.

2. Итоги выполнения ведомственных целевых программ и основных

мероприятий муниципальной программы

в 2020 году муниципальной программой запланированы 11 основных мероприятий, мероприятий – 27, контрольных событий – 27. Не достигнуты 4 основных мероприятия, 5 мероприятий, 5 контрольных событий

Подпрограмма 1 «Открытый муниципалитет» (далее – подпрограмма 1).

Запланировано 1 основное мероприятие, 2 мероприятия, 2 контрольных события:

Достигнуто: размещено на официальном сайте администрации ГО «Вуктыл» - 230 официальных пресс-релизов;

проведено «Прямых линий» – 40;

проведено 7 публичных слушаний. Ежемесячная публикация в газете «Сияние Севера» о деятельности администрации ГО «Вуктыл».

Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала» (далее - подпрограмма 3).

Запланировано 6 основных мероприятий, 14 мероприятий, 14 контрольных событий. Не достигнуто 3 основных мероприятия, 4 мероприятия, 4 контрольных события.

Достигнуто: 3 основных мероприятия, 10 мероприятий, 10 контрольных событий.

Обучено 52,4 % специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, по программам дополнительного профессионального образования, от общего числа всех специалистов.

Обучено 98 % специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, по программам дополнительного профессионального образования, от общего числа всех специалистов обучения с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств бюджетов всех уровней.

Специалисты администрации городского округа «Вуктыл» приняли участие в 62 семинарах в целях повышения квалификации.

Заключено соглашение с учреждением высшего образования по вопросам обучения  дополнительного профессионального образования специалистов администрации городского округа «Вуктыл».

Принято участие в двух ярмарках вакансий на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», организованных ГУ РК «Центр занятости населения города Вуктыл». Принято участие в ежегодном заочной ярмарке вакансий среди молодых специалистов ФГБОУ ВО «УГТУ».

Аттестация муниципальных служащих администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами проводится согласно  графику проведения аттестации, утвержденного распоряжением администрации городского округа «Вуктыл» от 14.01.2020 № 01/05. Прошли  аттестацию 6 муниципальных служащих.

Индивидуальные планы профессионального развития лицами, включенным в резерв управленческих кадров городского округа «Вуктыл» составлены.

Конкурс на включение в резерв управленческих кадров городского округа «Вуктыл» проведен.

Организована работа с лицами, включенными в управленческий резерв, проводится по индивидуальным планам. Содержание и объем подготовки, определяется исходя из соответствия уровня знаний, практических умений и навыков.

Не достигнуто: 3 основных мероприятия, 4 мероприятия, 4 контрольных события.

Основное мероприятие 2.2. «Утверждение должностных инструкций муниципальных служащих с показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности» по причине отсутствия типовых показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, мероприятие:

2.2.1. «Утверждение показателей эффективности и результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих»  - показатели эффективности и результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих в отчетном периоде не утверждены по причине отсутствия типовых показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

2.2.2. «Разработка и утверждение должностных инструкций муниципальных служащих с показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности» - должностные инструкции муниципальных служащих с показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности не утверждены по причине отсутствия типовых показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

Основное мероприятие 2.3. «Организация внедрения конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы», мероприятие:

2.3.1. «Внедрение конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы» - в отчетном периоде были приняты 6 муниципальных служащих, 5 муниципальных служащих без проведения конкурса, так как, в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 02.02.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» конкурс при замещении должности муниципальной службы может не проводиться.

Основное мероприятие 3.2. «Обучение лиц, состоящих в резерве управленческих кадров городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий», по причине в связи с отсутствие программ дополнительного профессионального образования с применением дистанционных технологий для лиц, состоящих в резерве, мероприятие:

3.2.1. «Обучение лиц, состоящих в резерве управленческих кадров городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий» - в отчетном периоде лица, состоящие в резерве управленческих кадров городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами по программам дополнительного профессионального образования не обучались в связи с отсутствие программ дополнительного профессионального образования с применением дистанционных технологий для лиц, состоящих в резерве.

Подпрограмма 4 «Обеспечение органов местного самоуправления» (далее – подпрограмма 4).

Запланировано 2 основных мероприятия, 6 мероприятий, 6 контрольных событий.

Расходы на выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления и расходы на руководителя администрации городского округа «Вуктыл» в пределах бюджетных ассигнований на 2020 год, подтверждены в системе «Бюджет - Смарт про».

Подпрограмма 5 «Содержание муниципального казённого учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» городского округа «Вуктыл» (далее - подпрограмма 5).

Запланировано 1 основное мероприятие,  4 мероприятия, 4 контрольных события.

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» городского округа «Вуктыл» в пределах бюджетных ассигнований на 2019 год, подтверждены в системе по исполнению бюджета.

Подпрограмма 6 «Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция здания администрации городского округа «Вуктыл» (далее – подпрограмма 6).

Запланировано 1 основное мероприятие, 1 мероприятие, 1 контрольное событие.

Работы по ремонту, капитальному ремонту здания администрации городского округа «Вуктыл» не проводились по причине, связанной с дефицитом денежных средств в бюджете МО ГО «Вуктыл».

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных

средств на реализацию муниципальной программы

Информация о кассовых расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – бюджета МО ГО «Вуктыл») (в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году), предоставлена в таблицах 12 и 13 приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию муниципальной программы на 2020 год, составили 99169969,46 руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 94957374,8 руб.;

за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 руб.;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 4212594,66 руб.

Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы по итогам 2020 года составили 97161664,20 руб., или 97,97 % к установленному плану, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 93800277,33 руб.;

за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 руб.;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 3361386,87 руб.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2020 году, составили 50000,00 руб. Фактические расходы по итогам 2020 года составили 0,00 руб.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий программы 3 в 2020 году, составили 7500,00 руб. Фактические расходы по итогам 2020 года составили          4500,00 руб. (60,00 %).

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 4 в 2020 году, составили 81832964,28 руб. Фактические расходы по итогам 2020 года составили 83754304,43 руб. (97,73 %).

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 5 в 2020 году, составили 13402859,77 руб. Фактические расходы по итогам 2020 года составили 13402859,77 руб. (99,93 %).

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 6 в 2019 году, составили 0,00 руб. Фактические расходы по итогам 2019 года составили 0,00 руб. (0,00 %).

4. Информацию о внесенных в отчетном году изменениях в муниципальную программу с указанием номеров и дат постановлений администрации ГО «Вуктыл» о внесении изменений в муниципальную программу, причинах изменений в разрезе постановлений администрации ГО «Вуктыл»

В 2020 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации городского округа «Вуктыл»:

от 16.01.2020 г. № 01/35 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/558 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Муниципальное управление» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 12.12.2019 № 340 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

от 27.02.2020 г. № 02/207 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/558 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Муниципальное управление» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 25.02.2020 № 435 «О внесении изменений в Решение Совета ГО «Вуктыл» от 12.12.2019 № 340 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

от 29.05.2020 г. № 05/485 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/558 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Муниципальное управление» на основании основании приведения в соответствие таблицы № 3 «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы городского округа «Вуктыл»  «Муниципальное управление»;

от 26.06.2020 г. № 06/574 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/558 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Муниципальное управление» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 23.06.2020 № 452 «О внесении изменений в Решение Совета ГО «Вуктыл» от 12.12.2019 № 340 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

от 22.10.2020 г. № 10/1235 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/558 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Муниципальное управление» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 21.10.2020 № 9 «О внесении изменений в Решение Совета ГО «Вуктыл» от 12.12.2019 № 340 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

от 09.12.2020 г. № 12/1492 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/558 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Муниципальное управление» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 09.12.2020 № 31 «О внесении изменений в Решение Совета ГО «Вуктыл» от 12.12.2019 № 340 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

от 26.12.2020 г. № 12/1599 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/558 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Муниципальное управление» на основании потребности в бюджетных ассигнованиях подпрограммы 4 в части основных мероприятий, путем перераспределения денежных средств с основного мероприятия 1.1. «Выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления» на основное мероприятие 1.3. «Глава муниципального образования городского округа «Вуктыл» - руководитель администрации городского округа «Вуктыл»;

от 27.12.2020 г. № 12/1680 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/558 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Муниципальное управление» на основании потребности в бюджетных ассигнованиях подпрограммы 4 в части основных мероприятий, путем перераспределения денежных средств с основного мероприятия 1.1. «Выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления» на основное мероприятие 1.3. «Глава муниципального образования городского округа «Вуктыл» - руководитель администрации городского округа «Вуктыл», подпрограммы 5 в части основных мероприятий, путем перераспределения денежных средств на основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» городского округа «Вуктыл».

Постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 29.03.2021 № 03/324 «О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации городского округа «Вуктыл» муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Муниципальное управление» утратила силу с 01.01.2021 года.

5. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2020 года признана умеренно эффективна и составила 73,74 %. Снижение эффективности программы по причине пандемии. Подробная информация по оценке эффективности муниципальной программы представлена в таблице № 15 приложения к Годовому отчету.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений муниципальной программы

Постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 14.10.2020                       № 10/1194 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Муниципальное управление» утверждена муниципальная программа, срок реализации которой 2021-2025 года.

Дальнейшая реализация муниципальной программы продолжится в соответствии с утверждаемым Комплексным планом реализации муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2021.

Планируется проведение работы по изменению некоторых основных параметров муниципальной программы в части:

дальнейшей оптимизации расходов муниципальной программы в соответствии с приоритетами.

Для совершенствования эффективности муниципальной программы проводить мероприятия по актуализации, качественному прогнозированию и оценке запланированных мероприятий и показателей с точки зрения реалистичности и соответствия поставленным целям.