**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы городского округа «Вуктыл»**

**«Безопасность жизнедеятельности населения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа «Вуктыл» |
| Отчетный год: | 2020 |
| Дата составления отчета: | 20 февраля 2021 года |
| Непосредственный исполнитель: | Валиева Наталья Сергеевна - старший инспектор отдела по делам ГО и ЧС  администрации городского округа «Вуктыл»  тел. (82146) 23-112  эл. адрес: |
| Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа «Вуктыл» | А.Г. Шаповалов |

**Цель муниципальной программы** городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» (далее — муниципальная программа) — повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования городского округа «Вуктыл».

**Задачи муниципальной программы:**

1. Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение эффективности системы управления в чрезвычайных ситуациях различного характера.

2. Предотвращение пожаров и гибели людей на объектах муниципальной собственности городского округа «Вуктыл» за счет повышения пожарной безопасности зданий и сооружений.

3. Профилактика правонарушений на территории городского округа «Вуктыл».

4. Совершенствование муниципальной составляющей общегосударственной системы противодействия терроризму по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в целях защиты прав личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма.

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год**

Наосновании решения Совета МО муниципального района «Вуктыл» от 27.02.2014 г. № 206 «Об утверждении Стратегии социально- экономического развития городского округа «Вуктыл» на период до 2020 года», постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 11.03.2020 № 03/258 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально- экономического развития городского округа «Вуктыл» на 2020 год» в соответствии с целью Стратегии муниципального образования: и задачей: создание условий для сохранения долгосрочной стабильности развития экономики городского округа «Вуктыл» были достигнуты следующие результаты муниципальной программы, показатели (индикаторы):

количество практических тренировок на объектах муниципальной собственности по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей: план 14 единиц, факт 14 единиц;

количество мероприятий, проведенных с учащимися образовательных учреждений по вопросам профилактики правонарушений на территории ГО «Вуктыл»: план 40 единиц, факт 40 единиц;

количество рейдов, проведенных членами добровольной народной дружины ГО «Вуктыл»: план 15 единиц, факт 105 единиц;

количество мероприятий, проведенных по вопросам профилактики злоупотребления наркотических средств, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на территории ГО «Вуктыл»: план 30 единиц, факт 30 единиц;

количество реализованных воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма в учреждениях и объектах с массовым пребыванием людей план 14 единиц, факт 14 единиц.

Подробные сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм отражены в таблице 10 приложений е Годовому отчету.

**2. Итоги выполнения ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы**

Муниципальной программой запланировано 29 основных мероприятия, включающие 60 мероприятий и 60 контрольных событий. Выполнено основных мероприятий – 20 из 29.

**Подпрограмма 1 «Защита населения и территории городского округа «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее — Подпрограмма 1)**

Запланировано 11 основных мероприятий, мероприятий -12 , контрольных событий – 12

Достигнуты 5 основных мероприятий, 6 мероприятий и 6 контрольных событий.

Достигнутые результаты:

в 2020 г. прошли обучение учебном центре ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» всего 12 чел 100% по следующим программам: по ГО и ЧС обучилось -1чел, по пожарной безопасности обучился - 1 чел, по террористической безопасно обучилось -10 чел;

в полном объёме проведено материальное стимулирование членов добровольно пожарной охраны;

выполнены работы по ремонту покрытия ПВ в Усть -Соплеске ;

выполнено заполнение ПВ;

приобретено 2 уличные видеокамеры для развития АПК «Безопасный город»;

выполнены работы по очистке минерализованной полосы в полос в Усть-Вое.

Не достигнуто:

Основное мероприятие 1.2. Формирование знаний у населения и совершенствование мероприятий по их пропаганде в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций.

В организации были запрошены коммерческие предложения на приобретение товара. коммерческие предложения не поступили.

Основное мероприятие 3.2. Оснащение ГО «Вуктыл» средствами пожаротушения.

На приобретение средств пожаротушения для сельских населенных пунктов (наклеек для касок, поясов пожаротушения и т.д.) были запрошены коммерческие предложения. На приобретение наклеек для касок и поясов для боевой коммерческие предложения не поступили.

Основное мероприятие 4.1 Организация мероприятий для функционирования экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

На приобретение футболок для сотрудников ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» – аукцион не состоялся.

Основное мероприятие 5.1. Организация мероприятий для функционирования системы аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» (далее -АПК «Безопасный город»).Согласно контракта , монтаж уличных видеокамер проводился в феврале 2021г.

Мероприятие: Обучение сотрудников ЕДДС по системе АПК «Безопасный город» не проводилось из- за пандемии коронавирусной инфекции COVID 19.

Основное мероприятие 5.2 Приобретение, обслуживание и ремонт камер видеонаблюдения на территории ГО «Вуктыл». Согласно контракта в декабре 2020 видеокамеры были приобретены, в 2021 году в феврале проведен монтаж уличных видеокамер.

Основное мероприятие 7.4. Приобретение табличек, знаков, указателей на ПВ.

В 2020г приобретена 1 табличка на ПВ и 8 указателей на ПВ – из-за дефицита денежных средств.

**Подпрограмма 2 «Противопожарная защита объектов муниципальной собственности» (далее — Подпрограмма 2)**

Запланировано основных мероприятий - 4, мероприятий - 18, контрольных событий – 18.

Достигнуты – 2 основных мероприятия, 16 мероприятий, 16 контрольных событий:

Достигнутые результаты:

В 4 учреждениях осуществляется содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты. В МБУ «КСК» приобретены и установлены аккумуляторные аварийные светильники «ДПА-2104» 5 шт.

В 10 образовательных учреждениях выполнены работы по противопожарной защите и в 8 образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл, МБОУ «СОШ №2» г. Вуктыл, МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» г. Вуктыл, МБДОУ «Д/с «Сказка» г. Вуктыл, МБДОУ «Д/с «Золотой ключик» г. Вуктыл, МБДОУ «Д/с «Солнышко» г. Вуктыл МБУДО «КДЮСШ» г. Вуктыл) приобретено противопожарное оборудование, инвентарь (фонарики, огнетушители), проведен ремонт и обслуживание электрооборудования.

В 10 учреждениях образования осуществляется содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты;

в 14 образовательных учреждениях и учреждениях физической культуры и спорта проведены практические тренировки по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара;

в 14 образовательных учреждениях и учреждениях физической культуры и спорта ежемесячно проводится обслуживание сигнала о пожаре на пульт пожарной части.

в 14 учреждениях образования и учреждениях физической культуры и спорта осуществляется содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты;

Проведено ежемесячное обслуживание пожарной сигнализации МБУ «Локомотив» (ул. Газовиков 7В).

Проведено ежемесячное техническое обслуживание тревожных кнопок в здании администрации ГО «Вуктыл», здания общежития МБУ «Локомотив».

В 2020 г выполнены запланированные мероприятия по приобретению и установке противопожарного оборудования и инвентаря и содержанию в рабочем состоянии противопожарной защиты объектов муниципальной собственности.

Не достигнуто:

Основное мероприятие 2.1.

Приобретение и установка противопожарного оборудования и инвентаря, выполнение работ по противопожарной защите.

Мероприятие 2.1.3.

Приобретение и установка электромагнитных замков на запасных выходах в здании общежития МБУ «Локомотив». Из- за отсутствия денежных средств и в связи с переброской на оплату терминала ЭРА- ГЛОНАСС мероприятия не выполнено.

Основное мероприятие 2.2 Содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты объектов муниципальной собственности.

Мероприятие 2.2.7.

Испытание по определению прочности наружных противопожарных лестниц в учреждениях ГО «Вуктыл» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл - финансовые средства перераспределены на другие мероприятия.

**Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений» (далее — Подпрограмма 3)**

Запланировано основных мероприятий - 3 , мероприятий -2 , контрольных событий — 3.

Достигнуты 3 основных мероприятия, 2 мероприятия и 3 контрольных события:

с целью повышения эффективности профилактической работы по предупреждению преступлений проведено 40 мероприятий с учащимися образовательных учреждений по вопросам профилактики правонарушений на территории ГО «Вуктыл»;

с целью сокращения правонарушений в общественных местах и на улицах проведено 105 рейдов членами добровольной народной дружины в общественных местах и на улицах;

с целью повышения антинаркотической ориентации общества, способствующей моральному и физическому оздоровлению населения, формированию здорового образа жизни проведено 30 мероприятия по профилактике злоупотребления наркотических средств, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на территории ГО «Вуктыл»;

произведено материальное стимулирование членов добровольно народной дружины ГО «Вуктыл».

**Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма» (далее — Подпрограмма 4)**

Запланировано основных мероприятий - 11, мероприятий - 26, контрольных событий – 26.

Достигнуты 10 основных мероприятий, 26 мероприятий, 26 контрольных событий.

Достигнутые результаты:

На официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл» размещено 44 памятки антитеррористической направленности.

Проведено 1 штабное учение и 1 занятие с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма.

Проведено 4 заседания антитеррористической комиссии ГО «Вуктыл».

Еженедельно проводился мониторинг ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений

В 4 учреждениях культуры осуществляется содержание в рабочем состоянии систем антитеррористической защищенности.

Произведена абонентская плата с АОН.

В 4-х учреждениях культуры МБУ «КСК», МБУК «ВМЦБ», МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ» производится техническое обслуживание тревожных кнопок, в МБУ «КСК» - техническое обслуживание видеонаблюдения.

В 4 учреждениях культуры МБУ «КСК», МБУК «ВМЦБ», МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ» проведено техническое обслуживание тревожных кнопок, в МБУ «КСК».

В здании администрации ГО «Вуктыл» проведено ежемесячное обслуживание тревожной кнопки, охраны объекта (обслуживание СКУД).

В здание администрации ГО «Вуктыл» приобретен и установлен видеорегистратор. Проведено ежемесячное обслуживание видеонаблюдения на катере «Первый».

В МБУ «Локомотив» осуществлялось ежемесячное обслуживание и ремонт комплекса технических средств охраны.

В МБУ «Локомотив» осуществлялось ежемесячное обслуживание и ремонт комплекса технических средств охраны.

В 8 учреждениях образования осуществляется содержание в рабочем состоянии систем антитеррористической защищенности.

Во всех учреждениях образования, культуры и спорта проведены мероприятия антитеррористической направленности, проведены информационно-просветительские встречи по антитеррористической тематике.

В 8 учреждениях образования произведены техническое обслуживание и ремонт тревожных кнопок.

В МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» приобретен ручной металлодетектор.

В МБДОУ «Детский сад «Сказка» установлена охранная сигнализация, дооснащена система видеонаблюдения, приобретен ручной металлодетектор.

В МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» установлена система охранной сигнализации, дооснащена система видеонаблюдения, приобретен ручной металлодетектор.

В МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл приобретен ручной металлодетектор

В 10 учреждениях образования проведены воспитательные профилактические беседы, направленные на предупреждение терроризма на объектах массового пребывания людей, а также пополнена материально-техническая база для создания безопасных условий в муниципальных образовательных организациях.

Не достигнуто:

Основное мероприятие 1.6. Организация фестивалей и информационно-просветительских встреч по антитеррористической тематике. Из- за пандемии коронавирусной инфекции CОVID -19 мероприятие не проводилось.

**3**. **Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств** **на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

Информация о кассовых расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – бюджета МО ГО «Вуктыл») (в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году), предоставлена в таблицах № 12 и № 13 приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию муниципальной программы на 2019 год, составили 5 434 286,75 рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 4 683 516,09 рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 750 770,66 рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы по итогам 2020 года составили 5 219 377,39 рублей, или 96,05 % к установленному плану, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 4 468 606,73 рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 750 770,66 рублей.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2020 году, составили 936655,09 рублей, фактические расходы по итогам 2020 года составили 936655,09 рублей (100 %).

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2020 году, составили 2 546 986,46 рублей, фактические расходы по итогам 2020 года составили 2 402 077,10 рубля (94,31%).

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 в 2020 году составили 152 000,00 рублей, фактические расходы по итогам 2020 года составили 152 000,00 рубля (100,00%).

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий Подпрограммы 4 в 2020 году составили 1798145,20 рублей, фактические расходы по итогам 2020 года составили 1 728 145,20 рубля (100 %).

**4. Информация о внесенных в отчетном году изменениях в муниципальную программу с указанием номеров и дат постановлений администрации ГО «Вуктыл» о внесении изменений в муниципальную программу, причинах изменений**

**в разрезе постановлений администрации ГО «Вуктыл»**

В 2020 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации городского округа «Вуктыл»:

от 04 февраля 2020 года № 02/112 «О внесении изменения в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/565 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года №10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» администрация городского округа «Вуктыл» в части уточнения бюджетных средств.

от 04 февраля 2020 года № 02/113 «О внесении изменения в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/565 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» в части изменений объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы;

от 05 марта 2020 года № 03/243 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/565 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» в части изменения бюджетных ассигнований муниципальной программы Подпрограммы 2 основного мероприятия 2.1 и Подпрограммы 4 основного мероприятия 2.4. предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми;

от 06 марта 2020 года № 03/247 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/565 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» в части изменения бюджетных ассигнований муниципальной программы Подпрограммы 2 основного мероприятия 2.1 и основного мероприятия 2.2.;

от 14 апреля 2020 года № 04/348 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/565 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» в части изменения бюджетных ассигнований муниципальной программы Подпрограммы 1 основного мероприятия 3.1 и основного мероприятия 5.1, Подпрограммы 3 основного мероприятия 2.1, перераспределение средств;

от 14 мая 2020 года № 05/439 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/565 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» в части изменения бюджетных ассигнований муниципальной программы Подпрограммы 2 основного мероприятия 2.1, Подпрограммы 4 основного мероприятия 2.2, перераспределение средств;

от 10 июля 2020 года № 07/641 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/565 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» в части изменения бюджетных ассигнований муниципальной программы Подпрограммы 2 основного мероприятия 2.1 и основного мероприятия 2.2, перераспределение средств, Подпрограммы 4 основного мероприятия 2.2 перераспределение средств;

от 23 июля 2020 года № 07/736 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/565 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» изменения бюджетных ассигнований муниципальной программы Подпрограммы 1 основного мероприятия 3.1., основного мероприятия 5.2, основного мероприятия 7.1, основного мероприятия 7.5 – перераспределение средств, Подпрограммы 2 основного мероприятия 2.1, основного мероприятия 2.2 перераспределение средств, Подпрограммы 4 основного мероприятия 2.2. перераспределение средств;

от 22 октября 2020 года № 10/1229 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/565 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» изменения бюджетных ассигнований муниципальной программы Подпрограммы 1 основного мероприятия 1.2., основного мероприятия 3.2, основного мероприятия 4.1., основного мероприятия 5.2,основное мероприятие 7.4. – экономия денежных средств, Подпрограммы 2 основного мероприятия 1.1., основного мероприятия 21- экономия денежных средств;

от 06 ноября 2020 года № 11/1308 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/565 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» изменения бюджетных ассигнований муниципальной программы Подпрограммы 1 основного мероприятия 6.1, основного мероприятия 7.1 – перераспределение денежных средств;

от 09 декабря 2020 года № 12/1494 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/565 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения в части объемов финансирования на 2020 год.

Постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 25.01.2021г. № 01/53 «О признании утратившим силу некоторых постановлений администрации городского округа «Вуктыл» муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» утратила силу с 01.01.2021г.

**5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2020 года признана умеренно эффективной и составила 79,09 Снижение эффективности программы по причине пандемии.

Подробная информация по оценке эффективности муниципальной программы представлена в таблице № 15 приложения к Годовому отчету.

**6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений муниципальной программы**

Постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 14.10.2020 г. № 10/1192 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» утверждена муниципальная программа срок реализации которой 2021-2025г.

Дальнейшая реализация муниципальной программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2021 год от 19.02.2021г. № 02/96.

Планируется проведение работы по изменению некоторых основных параметров муниципальной программы в части:

дальнейшей оптимизации расходов муниципальной программы в соответствии с приоритетами.

Для совершенствования эффективности муниципальной программы проводить мероприятия по актуализации, качественному прогнозированию и оценке запланированных мероприятий и показателей с точки зрения реалистичности и соответствия поставленным целям.