Таблица № 10

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показатели	муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения»

за 1 полугодие 2018 г.

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показатель) |  |  |  | Ед. измерения |  | Направленность | Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля мероприятий, проведенных с учащимися образовательных учреждений, учреждений культуры по вопросам профилактики правонарушений на территории городского округа «Вуктыл» |  |  |  | процент |  | ↑ | 100 | 100 | 45 | Проведение мероприятий запланировано до конца 2018 года |  |
| 2. | Доля реализованных воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма в учреждениях и и объектах с массовым пребыванием людей |  |  |  | процент |  | ↑ | 100 | 100 | 45 | Проведение мероприятий запланировано до конца 2018 года |  |
| Подпрограмма I «Защита населения и территории городского округа «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Совершенствование обучения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля руководителей, должностных лиц и специалистов, прошедших обучение в течение года в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, к запланированному уровню |  | процент |  |  | ↑ |  | 100 | 100 | 78 |  |  |
| 4. | Количество оснащенных учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям техническими и наглядными средствами обучения |  | единиц |  |  | ↑ |  | 5 | 1 | - | Дефицит денежных средств |  |
| Задача 2. «Повышение технической оснащенности звеньев добровольной пожарной охраны, материальное стимулирование и обеспечение пожарной безопасности в границах городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество приобретенной боевой специальной одежды пожарного добровольной пожарной охраны |  | единиц |  |  | ↑ |  | - | 1 | - | Запланировано на 4 квартал 2018г. – проведение электронного аукциона |  |
| 6. | Доля поощренных членов добровольной пожарной охраны |  | процент |  |  | ↑ |  | 100 | 100 | - |  |  |
| 7. | Количество построенных пожарных депо на территории ГО «Вуктыл» |  | единиц |  |  | ↑ |  | - | 1 | - | Дефицит денежных средств |  |
| Задача 3 . «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество приобретенных и установленных на необорудованных для отдыха и купания водоемах знаков о запрете купания в данном месте |  | штук |  |  | ↑ |  | 0 | 4 | 0 | Дефицит денежных средств |  |
| 9. | Количество приобретенных памяток по правилам безопасности на водных объектах |  | штук |  |  | ↑ |  | - | 100 | 0 | Дефицит денежных средств |  |
| 10 | Количество приобретенного пожарно – технического вооружения: огнетушители; пожарные извещатели; фильтры; пожарные рукава; ранцевые огнетушители; шанцевый инструмент (лопаты, багор, ведро) |  | шт. шт. шт. шт. шт. шт. |  |  | ↑ |  |  | 250 250 4 9 0 0 | - - - - | Запланировано на 4 квартал 2018г. – проведение электронного аукциона. |  |
| Задача 4. «Функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество сотрудников единой дежурно – диспетчерской службы отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа «Вуктыл», обученных по Системе «112» и ЕДДС |  | человек |  |  | ↑ |  | 2 | 4 | - | Запланировано на 4 квартал согласно Плана обучения |  |
| 12. | Количество приобретенной оргтехники для единой дежурно – диспетчерской службы отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа «Вуктыл» |  | штук |  |  | ↑ |  | 3 | 4 | - | Запланировано на 4 квартал 2018г. – проведение электронного аукциона |  |
| Задача 5. «Функционирование системы аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Количество сотрудников единой дежурно – диспетчерской службы, обученных по системе аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» |  | человек |  | ↑ |  | - | 2 | - | Запланировано на 4 квартал согласно Плана обучения |  |
| 14. |  | Количество приобретенного оборудования для единой дежурно – диспетчерской службы отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа «Вуктыл» для функционирования системы аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» |  | штук |  | ↑ |  | - | 2 | - | Запланировано проведение аукциона на 3,4 квартал |  |
| 15. |  | Количество приобретенных видеокамер для функционирования системы АПК «Безопасный город» |  | шт. |  | ↑ |  | - | 5 | - | Техническое задание находится на согласовании Запланировано проведение аукциона на 3,4 квартал |  |
| 16. |  | Доля обслуженных и отремонтированных камер видеонаблюдения на территории ГО «Вуктыл» |  | % |  | ↑ |  | - | 100 | - |  |  |
| Задача 6. «Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Количество телевизионных вещаний УНИСОН на телевидении | шт. |  |  | ↑ |  | - | 12 | - | Заключен договор на обслуживание |  |
| 18. |  | Доля выполненных работ по реконструированную и обслуживание системы оповещения | % |  |  | ↑ |  | - | 50 | - | Запланировано на 4 квартал |  |
| Задача 7. «Выполнение мероприятий по пожарной безопасности в городском округе «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Доля выполненных работ по ремонту и содержанию ПВ в общем числе подлежащих ремонту и содержанию | % |  |  | ↑ |  | - | 100 | - | Заключен муниципальный контракт |  |
| 20. |  | Количество построенных ПВ на территории ГО «Вуктыл» | шт. |  |  | ↑ |  | - | 1 | - | Запланировано на 3,4 квартал |  |
| 21. |  | Количество приобретенной краски для обновления ПВ | шт. |  |  | ↑ |  | - | 1 | 1 | Закупка состоялась |  |
| 22. |  | Количество расчищенных пожарных разрывов и минерализованных полос в границах сельских населенных пунктов ГО «Вуктыл» | шт. |  |  | ↑ |  | - | 4 | - | Запланировано на 3 квартал |  |
| 23. |  | Количество приобретенных табличек, знаков на ПВ | шт. |  |  | ↑ |  | - | 0 | - | Дефицит денежных средств |  |
| 24. |  | Количество приобретенных указателей «Пожарный водоем» | шт. |  |  | ↑ |  | - | 0 | - | Дефицит денежных средств |  |
| Подпрограмма II «Противопожарная защита объектов муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Выполнение требований пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Количество объектов муниципальной собственности, которые обеспечены учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности |  | единиц |  |  | ↑ |  | 17 | 18 | 4 |  |  |
| 26. | Количество практических тренировок на объектах муниципальной собственности по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей |  | единиц |  |  | ↑ |  | 17 | 19 | 4 |  |  |
| Задача 2 «Оснащение объектов муниципальной собственности пожарной сигнализацией и противопожарными средствами, выполнение в них противопожарных работ и реализация комплекса мер по обеспечению в них пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Количество объектов муниципальной собственности , в которых выполнены противопожарные мероприятия |  | единиц |  |  | ↑ |  | 17 | 17 |  |  |  |
| 28 | Количество муниципального автотранспорта, на котором выполнены требования по противопожарной безопасности |  | единиц |  |  | ↑ |  | - | 14 |  |  |  |
| Подпрограмма III «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Осуществление организационной, информационной деятельности по профилактике правонарушений на территории городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Количество мероприятий, проведенных с учащимися образовательных учреждений по вопросам профилактики правонарушений на территории городского округа «Вуктыл» правонарушений на территории городского округа «Вуктыл» |  | единиц |  |  | ↑ |  | 42 | 40 | 25 | Проведение мероприятий запланировано до конца года |  |
| Задача 2 "Профилактика правонарушений на улицах и в других общественных местах на территории городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Количество рейдов, проведенных членами добровольной народной дружины городского округа «Вуктыл» |  | единиц |  |  | ↑ |  | 36 | 9 | 18 |  |  |
| Задача 3. «Осуществление организационной и информационной деятельности по профилактике злоупотребления наркотическими средствами, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на территории городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Количество мероприятий, проведенных по вопросам профилактики злоупотребления наркотических средств, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на территории городского округа «Вуктыл» |  | единиц |  |  | ↑ |  | 34 | 30 | 34 |  |  |
| Подпрограмма IV «Профилактика терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Противодействие терроризму и экстремизму, минимизация и (или) ликвидация их последствий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Количество подготовленных памяток, статей по вопросам противодействия терроризму и экстремизму |  | единиц |  |  | ↑ |  | 12 | 4 | 8 |  |  |
| 33. | Доля проведенных комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма от запланированных к проведению |  | процент |  |  | ↑ |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 34. | Количество проведенных заседаний Антитеррористической комиссии городского округа «Вуктыл» |  | единиц |  |  | ↑ |  | 6 | 4 | 3 |  |  |
| 35. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского округа «Вуктыл» |  | процент |  |  | ↑ |  | 95,8 | 96 | 96 |  |  |
| 36. | Доля граждан, в том числе молодёжи, привлекаемой к актуальной теме антитеррористической деятельности на территории городского округа «Вуктыл» |  | процент |  |  | ↑ |  | 2 | 1,3 | 1,3 |  |  |
| 37. | Доля граждан, в том числе молодёжи, участвующих в мероприятиях антитеррористической направленности, проводимых на территории городского округа «Вуктыл» |  | процент |  |  | ↑ |  | 26 | 13 | 13 |  |  |
| Задача 2 «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, мест (объектов) с массовым пребыванием людей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Доля учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов массового пребывания людей, в которых выполнены антитеррористические мероприятия |  | процент |  |  | ↑ |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 39. | Доля учреждений и мест (объектов) с массовым пребыванием людей, в которых выполнены мероприятия в соответствии с нормативными актами Правительства Российской Федерации |  | процент |  |  | ↑ |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 40. | Количество реализованных воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма в учреждениях образования, культуры и спорта городского округа «Вуктыл» и объектах с массовым пребыванием людей |  | единиц |  |  | ↑ |  | 22 | 17 | 12 | Проведение мероприятия запланировано до конца года |  |
| 41. | Количество образовательных организаций, в которых выполнено укрепление материально-технической базы и содержание безопасных условий |  | единиц |  |  | ↑ |  | 2 | - | - |  |  |
| Задача 3 «Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Количество обученных и подготовленных специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявлений экстремизма |  | единиц |  |  | ↑ |  | - | - | - |  |  |
| 43. | Доля подготовленных, переподготовленных и обученных специалистов по противодействию идеологии терроризма |  | процент |  |  | ↑ |  | - | 100 | - | Проведение мероприятия запланировано до конца года |  |

Таблица № 11

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий

муниципальной программы «Безопасность  жизнедеятельности населения»

за первое  полугодие 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок в отчетном году |  | Фактический срок в отчетном году |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I «Защита населения и территории городского округа «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Совершенствование обучения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Подготовка должностных лиц и специалистов в области гражданской защиты и пожарной безопасности | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | Повышение качества профессиональной деятельности в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | В первом полугодии 2018г прошли обучение 13 сотрудников учреждений в учебном центре ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» что составило 78% от запланированного | Нет |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 Обучение должностных лиц и специалистов в области гражданской защиты и пожарной безопасности | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1. Обучено не менее 5 специалистов и должностных лиц в год в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Формирование знаний у населения и совершенствование мероприятий по их пропаганде в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | Совершенствование учебно-материальной базы и наглядных пособий |  | Дефицит денежных средств |  |
|  | Мероприятие 1.2.1. Оснащение необходимым оборудованием и наглядной агитацией учебно-консультационный пункт села Дутово | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.4. Оснащение необходимым оборудованием и наглядной агитацией учебно-консультационный пункта поселка Усть-Соплеск | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.5. Оснащение необходимым оборудованием и наглядной агитацией учебно-консультационный пункт администрации городского округа Вуктыл | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2. Оказано содействие в укомплектовании необходимым оборудованием и наглядной агитацией учебно-консультационные пункты на территории 5 населенных пунктов | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
| Задача 2. «Повышение технической оснащенности звеньев добровольной пожарной охраны, материальное стимулирование и обеспечение пожарной безопасности в границах городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.1. Укомплектование специальной боевой одеждой пожарного добровольной - пожарной охраны и материальное стимулирование членов добровольно – пожарной охраны | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | Повышение уровня защищенности населенных пунктов городского округа «Вуктыл», эффективности звеньев добровольной пожарной охраны в населенных пунктах | Материальное стимулирование членов добровольно пожарной охраны запланировано на 4 квартал Приобретение боевой одежды запланировано на 4 квартал 2018 г. | Нет |  |
|  | Мероприятие 2.1.1. Приобретение боевой одежды в сельский населенный пункт Подчерье | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.2. Приобретение боевой одежды в сельский населенный пункт Кырта | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.6. Материальное стимулирование членов добровольной – пожарной охраны в сельском населенном пункте Усть -Щугер | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.7. Материальное стимулирование членов добровольной пожарной охраны в сельском населенном пункте Лемты | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.8. Материальное стимулирование членов добровольной пожарной охраны в сельском населенном пункте Усть-Соплеск | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.9. Материальное стимулирование членов добровольной пожарной охраны в сельском населенном пункте Лемтыбож | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.10. Материальное стимулирование членов добровольной пожарной охраны в сельском населенном пункте Кырта | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.11. Материальное стимулирование членов добровольной пожарной охраны в сельском населенном пункте Усть –Вое | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.12. Материальное стимулирование членов добровольно – пожарной охраны в сельском населенном пункте Шердино | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.13. Материальное стимулирование членов добровольно – пожарной охраны в сельском населенном пункте Савинобор | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3. Специальной боевой одеждой пожарные добровольной – пожарной охраны оснащены | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 4. Материальное стимулирование членов добровольно – пожарной охраны ежегодно произведено | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
| Задача 3. «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 3.1. Организация мероприятий по профилактике несчастных случаев на водных объектах, эффективному использованию сил и средств для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | Профилактика снижения рисков гибели людей на водных объектах |  | Дефицит денежных средств |  |
|  | Мероприятие 3.1.2. Гидрологическое обследование р. Печора | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 5. Произведено гидрологическое обследование р. Печора | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 6. Приобретено и установлено знака безопасности в 2017 г. - 4 шт. в 2018 г. - 0 шт. в 2019 г. – 4 шт. в2020 г. – 4 шт | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 3.2 Оснащение ГО «Вуктыл» средствами пожаротушения | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | Оснащение ДПО средствами пожаротушения | Проводится согласно плана- графика и проведения электронного аукциона на 2 квартал 2018г. |  |  |
|  | Мероприятие 3.2.1. Приобретение средств пожаротушения для сельских населенных пунктов | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 7. Приобретены для сельских населенных пунктов средства пожаротушения | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х |  |  |  |  |  |
| Задача 4. «Функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 4.1. Организация мероприятий для функционирования экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | Предоставление населению округа возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру «112», сокращение времени направления экстренных служб по вызовам | Произведена оплата АОН. Обучение Сотрудников ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» запланировано на 4 квартал Приобретение генератора запланировано согласно плана- графика и проведения электронного аукциона на 4 квартал 2018г | Нет |  |
|  | Мероприятие 4.1.1. Приобретение оргтехники для единой дежурно- диспетчерской службы отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского округа «Вуктыл» (далее - ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл») | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1.2. Абонентская плата с АОН | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1.3. Обучение должностных лиц по системе «112» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1.4. Приобретение, содержание и обслуживание генератора | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 7. Оснащено рабочее место оргтехникой ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 8. Обучено по системе «112» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 9. Обучено по системе «112» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 10. Оснащено рабочее место системы «112» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 11. Выполнены мероприятия по содержанию и обслуживанию генератора | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
| Задача 5. «Функционирование системы аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 5.1. Организация мероприятий для функционирования системы аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | Повышение безопасности жителей округа от преступных посягательств, в том числе террористических угроз, повышение защищенности мест массового пребывания граждан, объектов различных степеней важности | Планируется на 4 квартал Обучение проводится согласно Плану обучения | Нет |  |
|  | Мероприятие 5.1.1. Обучение сотрудников отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» , обученных по системе аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.1.2. Техническое и иное оснащение отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» для функционирования системы аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» (далее АПК –«Безопасный город») | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.1.3. Приобретение оборудования для АПК «Безопасный город» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 12. Обучено сотрудников ЕДДС по системе АПК «Безопасный город»: 2017 г.- 0 чел; 2018 г. - 2чел; 2019 г. - 1чел; 2020 г.-1чел. | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 13. Приобретено оборудование в ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» АРМ- 1 комплект | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 14. Приобретено оборудование для отображения информации с установленных видеокамер (видео стена – 1шт.) | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 5.2. Приобретение, обслуживание и ремонт камер видеонаблюдения на территории ГО «Вуктыл» | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | Повышение безопасности жителей округа от преступных посягательств, в том числе террористических угроз, повышение защищенности мест массового пребывания граждан, объектов различных степеней важности | Приобретение запланировано 3,4 квартал | Нет |  |
|  | Мероприятие 5.2.1. Приобретение видеокамер для функционирования системы АПК «Безопасный город» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.2.2 Обслуживание и ремонт камер видеонаблюдения | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 15. Приобретено видеокамер в 2018 г. - 3 шт; в 2019 г. - 3 шт; в 2020 г. -3 шт | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 16. Обслужено и отремонтировано камер видеонаблюдения | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
| Задача 6. «Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 6.1. Обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренного, и его информирование об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера при взаимодействии с ТВ-каналами и радиовещательными станциями и системе оповещения | Мероприятие выполнено частично Заключен договор на оказание услуг по размещению и инженерно- техническому обеспечению оборудования |  |  |
|  | Мероприятие 6.1.1. Телевизионные вещания УНИСОН на телевидении | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.1.2. Реконструирование и обслуживание системы оповещения | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  | Проведение мероприятия запланировано до конца года |  |  |
|  | Контрольное событие 17. Проведены телевизионные вещания на УНИСОН на телевиденье | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 18. Проведено реконструирование и обслуживание системы оповещения | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
| Задача 7. «Выполнение мероприятий по пожарной безопасности в городском округе «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 7.1. Проведение ремонта, реконструкции и содержание пожарного водоема (далее –ПВ) | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | Улучшение технического и функционального состояния пожарного водоема | После проведения обследования ПВ ремонт планируется на 2.,3 квартал | Нет |  |
|  | Мероприятие 7.1.1. Ремонт ПВ | Новикова Н.В. – начальник отдела по управлению имуществом администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 7.1.2 Обслуживание ПВ | Новикова Н.В. – начальник отдела по управлению имуществом администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 19. Отремонтированы ПВ | Новикова Н.В. – начальник отдела по управлению имуществом администрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 20. Обслужены ПВ | Новикова Н.В. – начальник отдела по управлению имуществом администрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х |  | х | Запланировано на 3,4 квартал |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 7.2. Строительство пожарного водоема | администрация ГО «Вуктыл» | Улучшение технического и функционального состояния пожарных водоемов | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 7.2.1. Строительство ПВ в населенном пункте Подчерье, составление проектно- сметной документации | Пушенко А.А.. –и.о. заместителя начальника отдела строительства, дорожного и городского хозяйства |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 21. Построен ПВ в населенном пункте Подчерье, составлена проектно- сметная документация | Пушенко А.А. – и.о. заместителя начальника отдела строительства, дорожного и городского хозяйств | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 7.3 Приобретение краски для обновления ПВ во всех сельских населенных пунктах ГО «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | Запланировано на 2,3 квартал | Нет |  |
|  | Мероприятие 7.3.1 Приобретение краски для обновления ПВ во всех сельских населенных пункта ГО «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 22 Приобретена краска для обновления ПВ | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 7.4. Приобретение табличек, знаков, указателей на ПВ | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | Запланировано на 2,3 квартал | Нет |  |
|  | Мероприятие 7.4.1. Приобретение табличек, знаков, указателей для ПВ | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 23. Приобретены таблички, знаки и указатели для ПВ | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 7.5. Мероприятия по предупреждению последствий возникновения угроз лесных пожаров | администрация ГО «Вуктыл» | Реализация мер по пожарной безопасности | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | Заключен контракт | Нет |  |
|  | Мероприятие 7.5.1. Проведение мероприятий по очистке минерализованных полос и пожарных разрывов | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 24. Очищены минерализованные полосы и пожарные разрывы в сельских населенных пунктах ГО «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | х | х | 31.12.2018 | х | х | х |  |  |
| Подпрограмма II «Противопожарная защита объектов муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Выполнение требований пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Основное мероприятие 1.1. Организация обеспечения объектов муниципальной собственности учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | Повышение уровня знаний обучающихся и работников учреждений городского округа «Вуктыл» в области пожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара | МБУ «Локомотив» мероприятие будет проведено во 2 квартале 2018г | Дефицит денежных средств |  |
|  |  | МБУ «Локомотив | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Приобретение учебно-наглядных пособий по пожарной безопасности в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (далее -МБДОУ) «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл | Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации ГО «Вуктыл» (далее- начальник УО) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2. Приобретение учебно-наглядных пособий по пожарной безопасности в МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.3. Приобретение учебно-наглядных пособий по пожарной безопасности в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.4. Приобретение учебно-наглядных пособий по пожарной безопасности в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.5. Приобретение учебно-наглядных пособий по пожарной безопасности в МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.6. Приобретение учебно-наглядных пособий по пожарной безопасности в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.7. Приобретение учебно-наглядных пособий по пожарной безопасности в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Подчерье |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.8. Приобретение учебно-наглядных пособий по пожарной безопасности в муниципальное бюджетное образовательное учреждение (далее – МБОУ) «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.9. Приобретение учебно-наглядных пособий по пожарной безопасности в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.10. Приобретение учебно-наглядных пособий по пожарной безопасности в МБОУДОД «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.11. Приобретение учебно-наглядных пособий по пожарной безопасности в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с.Дутово |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.12. Приобретение учебно-наглядных пособий по пожарной безопасности в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с.Подчерье |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.13. Приобретение учебно-наглядных пособий по пожарной безопасности в муниципальное бюджетное учреждение «Клубно-спортивный комплекс» (далее - МБУ «КСК») | Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики администрации ГО «Вуктыл» (далее - Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики АГО «Вуктыл») | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.14. Приобретение учебно-наглядных пособий по пожарной безопасности в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вуктыльская межпоселенческая центральная библиотека» (далее - МБУК «ВМЦБ») |  | 01.01.2019 | 31.12.2018 | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.15. Приобретение учебно-наглядных пособий по пожарной безопасности в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла (далее – МБУДО «ДМШ») |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.16. Приобретение учебно-наглядных пособий по пожарной безопасности в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования МБУДО «Детская художественная школа» г. Вуктыла (далее - МБУДО «ДХШ») |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1. Обеспечены 12 образовательных учреждений городского округа «Вуктыл» учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 2. Учреждения культуры и городского округа «Вуктыл» учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности обеспечены | Третьякова Т.В. – начальник отдела культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 1.2. Проведение практических тренировок на объектах муниципальной собственности по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | Повышение уровня знаний обучающихся и работников учреждений городского округа «Вуктыл» в области пожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара | В 17 учреждениях проведены практические тренировки по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара |  |  |
|  |  | УО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.1. Проведение практических тренировок в образовательных учреждениях, учреждениях дошкольного образования ГО «Вуктыл» и учреждениях дополнительного образования, культуры ГО «Вуктыл» по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей | Ершова Е.А. - начальник УО, Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4. Проведены практические тренировки в образовательных учреждениях, учреждениях дошкольного образования ГО «Вуктыл» по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей на соответствующий год | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 5. Проведены практические тренировки в 2 учреждениях культуры и в 2 учреждениях дополнительного образования сферы культуры ГО «Вуктыл» по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей на соответствующий год | Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
| Задача 2. «Оснащение объектов муниципальной собственности пожарной сигнализацией и противопожарными средствами, выполнение в них противопожарных работ и реализация комплекса мер по обеспечению в них пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 2.1. Приобретение и установка противопожарного оборудования и инвентаря, выполнение работ по противопожарной защите | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | В 12 учреждениях осуществляется содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты объектов. Ежемесячно проводится техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, обслуживание системы дублирования сигнала на пульт ПСЧ -24 «Стрелец мониторинг» | Нет |  |
|  |  | УО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1. Приобретение огнетушителей для администрации ГО «Вуктыл» | Семяшкина О.А. – начальник финансового отдела администрации ГО «Вуктыл» -главный бухгалтер | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.2. Приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и инвентаря, ремонт, обслуживание электрооборудования, электросетей и электрической проводки в РМБУ «КСК» | Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.6. Приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и инвентаря, ремонт, обслуживание электрооборудования, электросетей и электрической проводки в МБУ ДО «КДЮСШ» | Лукьяненко Г.А.- заведующий сектором по физической культуре и спорту АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.7. Приобретение огнетушителей для автотранспортных средств и здания общежития МБУ «Локомотив» | Литвинов А.В. – руководитель муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» (далее –МБУ «Локомотив» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.8. Поставка и монтаж световых табло «выход» в здание общежития МБУ «Локомотив» | Литвинов А.В. – руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.9. Модернизация системы пожарной сигнализации в виде замены тепловых датчиков на дымовые датчики в здании общежития МБУ «Локомотив» | Литвинов А.В. – руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.10. Ремонт, обслуживание электрооборудования, электросетей и электрической проводки в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл»: МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.11. Ремонт, обслуживание электрооборудования, электросетей и электрической проводки в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл»: МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.12. Ремонт, обслуживание электрооборудования, электросетей и электрической проводки в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл»: МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.13. Ремонт, обслуживание электрооборудования, электросетей и электрической проводки в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл»: МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г.Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.14. Ремонт, обслуживание электрооборудования, электросетей и электрической проводки в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл»: МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.15. Ремонт, обслуживание электрооборудования, электросетей и электрической проводки в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл»: Вуктыл; МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Дутово |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.16. Ремонт, обслуживание электрооборудования, электросетей и электрической проводки в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл»: МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Подчерье |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.17. Ремонт, обслуживание электрооборудования, электросетей и электрической проводки в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл»: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г.Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.18. Ремонт, обслуживание электрооборудования, электросетей и электрической проводки в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл»: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В.Кравченко» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.19. Ремонт, обслуживание электрооборудования, электросетей и электрической проводки в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл»: МБОУДОД «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.20. Ремонт, обслуживание электрооборудования, электросетей и электрической проводки в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл»: МБОУ «СОШ» с. Дутово |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.21. Ремонт, обслуживание электрооборудования, электросетей и электрической проводки в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл»: МБОУ «СОШ» с.Подчерье |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.22. Ремонт, обслуживание электрооборудования, пожарной сигнализации, электросетей и электрической проводки в МБУ «КСК» | Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.23. Ремонт, обслуживание электрооборудования, пожарной сигнализации, электросетей и электрической проводки в МБУК «ВЦБ» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.24. Ремонт, обслуживание электрооборудования, пожарной сигнализации, электросетей и электрической проводки в МБУДО «ДМШ» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.25. Ремонт, обслуживание электрооборудования, пожарной сигнализации, электросетей и электрической проводки в МБУДО «ДХШ» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.26. Ремонт, обслуживание электрооборудования, пожарной сигнализации, электросетей и электрической проводки в МБУ ДО «КДЮСШ» | Лукьянченко Г.А.- заведующий сектором по физической культуре и спорту АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.27. Проведение работ по измерениям и испытаниям электрических сетей в МБУ «КСК» | Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.28. Проведение работ по измерениям и испытаниям электрических сетей в МБУК «ВМЦБ» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.30. Проведение работ по измерениям и испытаниям электрических сетей в МБУДО «ДМШ» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.31. Проведение работ по измерениям и испытаниям электрических сетей в МБУДОД «ДХШ» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.32. Проведение работ по измерениям и испытаниям электрических сетей в МБУ ДО «КДЮСШ» | Лукьянченко Г.А.- заведующий сектором по физической культуре и спорту АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.33. Вывод и обслуживание сигнала о пожаре на пульт пожарной части в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.34. Вывод и обслуживание сигнала о пожаре на пульт пожарной части в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.35. Вывод и обслуживание сигнала о пожаре на пульт пожарной части в МБОУДОД «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.36. Вывод и обслуживание сигнала о пожаре на пульт пожарной части в МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.38. Вывод и обслуживание сигнала о пожаре на пульт пожарной части в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.39. Вывод и обслуживание сигнала о пожаре на пульт пожарной части в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.40. Вывод и обслуживание сигнала о пожаре на пульт пожарной части в МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.41. Вывод и обслуживание сигнала о пожаре на пульт пожарной части в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.42. Вывод и обслуживание сигнала о пожаре на пульт пожарной части в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Подчерье |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.43. Вывод и обслуживание сигнала о пожаре на пульт пожарной части в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с.Дутово |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.44. Вывод и обслуживание сигнала о пожаре на пульт пожарной части в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с.Подчерье |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.45. Вывод и обслуживание сигнала о пожаре на пульт пожарной части в РМБУ «КСК» | Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.46. Вывод и обслуживание сигнала о пожаре на пульт пожарной части в МБУК «ВМЦБ» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.47. Вывод и обслуживание сигнала о пожаре на пульт пожарной части в МБОУДОД «ДМШ» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.48. Вывод и обслуживание сигнала о пожаре на пульт пожарной части в МБУДО «ДХШ» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.49. Вывод и обслуживание сигнала о пожаре на пульт пожарной части в МБУ ДО «КДЮСШ» | Лукьянченко Г.А.- заведующий сектором по физической культуре и спорту АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.50. Приобретение стендов по пожарной безопасности для МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.51. Приобретение стендов по пожарной безопасности для МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.52. Приобретение стендов по пожарной безопасности для МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.53. Приобретение стендов по пожарной безопасности для МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г.Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.54. Приобретение стендов по пожарной безопасности для МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.55. Приобретение стендов по пожарной безопасности для МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.56. Приобретение стендов по пожарной безопасности для МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.57. Приобретение стендов по пожарной безопасности для МБОУДОД «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.58. Приобретение стендов по пожарной безопасности для МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Дутово |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.59. Приобретение стендов по пожарной безопасности для МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Подчерье |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.60. Приобретение стендов по пожарной безопасности для МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.61. Приобретение стендов по пожарной безопасности для МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.62. Приобретение стендов по пожарной безопасности для объектов муниципальной собственности в РМБУ «КСК» | Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.63. Приобретение стендов по пожарной безопасности для объектов муниципальной собственности в МБУК «ВМЦБ» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.64. Приобретение стендов по пожарной безопасности для объектов муниципальной собственности в МБУДО «ДМШ» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.65. Приобретение стендов по пожарной безопасности для объектов муниципальной собственности в МБУДО «ДХШ» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.66. Приобретение стендов по пожарной безопасности для объектов муниципальной собственности в МБУ ДО «КДЮСШ» | Лукьянченко Г.А.- заведующий сектором по физической культуре и спорту АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.67. Приобретение и установка противопожарного оборудования; средств индивидуальной защиты, инвентаря, аптечки, заправка огнетушителей для МБУ «КСК» | Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.68. Приобретение и установка противопожарного оборудования; средств индивидуальной защиты, инвентаря, аптечки, заправка огнетушителей для МБУК «ВМЦБ» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.69. Приобретение и установка противопожарного оборудования; средств индивидуальной защиты, инвентаря, аптечки, заправка огнетушителей для МБУДО «ДМШ» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.70. Приобретение и установка противопожарного оборудования; средств индивидуальной защиты, инвентаря, аптечки, заправка огнетушителей для МБУДО «ДХШ» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.72. Приобретение огнетушителей для МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.73. Приобретение огнетушителей для МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.74. Приобретение огнетушителей для МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.75. Приобретение огнетушителей для МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г.Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.76. Приобретение огнетушителей для МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл; |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.77. Приобретение огнетушителей для МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.78. Приобретение огнетушителей для МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.79. Приобретение огнетушителей Для МБОУДОД «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.80. Приобретение огнетушителей для МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.81. Приобретение огнетушителей для МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Подчерье |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.82. Приобретение огнетушителей для МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.83. Приобретение огнетушителей для МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 6. Проведены работы по измерениям и испытаниям электрических сетей в 12 образовательных учреждениях ГО «Вуктыл» | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 7. Приобретены огнетушители, противопожарное оборудование и инвентарь, проведён ремонт, обслуживание электрооборудования, электросетей и электрической проводки в МБУ «КСК» | Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 8. Проведен ремонт, обслуживание электрооборудования, электросетей в 1 учреждении дополнительного образования сферы культуры ГО «Вуктыл» | Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 9. Приобретены и установлены противопожарные оборудования, средства индивидуальной защиты, инвентарь, аптечки, заправка огнетушителей в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры ГО «Вуктыл» | Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 10. Приобретены и установлены в учреждении физической культуры и спорта ГО «Вуктыл» противопожарные оборудования, средства индивидуальной защиты, инвентарь, аптечки, заправка огнетушителей для МБУ ДО «КДЮСШ» | Лукьяненко Г.А.- заведующий сектором по физической культуре и спорту АГО «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 11. Приобретены огнетушители для образовательных учреждений ГО «Вуктыл» | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 12. Приобретены огнетушители для администрации ГО «Вуктыл | Семяшкина О.А. – начальник финансового отдела администрации ГО «Вуктыл» -главный бухгалтер | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
| 18 | Основное мероприятие 2.2. Содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты объектов муниципальной собственности | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | В 17 учреждениях образования , культуры и спорта осуществляется содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты В МБУ «Локомотив» проводится ежемесячное обслуживание пожарной сигнализации | Нет |  |
|  |  | УО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сектор по физической культуре и спорту АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУ «Локомотив» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.1. Техническое обслуживание пожарной сигнализации в МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.2. Техническое обслуживание пожарной сигнализации в МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.3. Техническое обслуживание пожарной сигнализации в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.4. Техническое обслуживание пожарной сигнализации в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.5. Техническое обслуживание пожарной сигнализации в МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г.Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.6. Техническое обслуживание пожарной сигнализации в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.7. Техническое обслуживание пожарной сигнализации в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Подчерье |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.8. Техническое обслуживание пожарной сигнализации в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.9. Техническое обслуживание пожарной сигнализации в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.10. Техническое обслуживание пожарной сигнализации в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.11. Техническое обслуживание пожарной сигнализации в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.12. Техническое обслуживание пожарной сигнализации в МБОУДОД «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.13. Техническое обслуживание пожарной сигнализации в РМБУ «КСК» | Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.14. Техническое обслуживание пожарной сигнализации в МБУК «ВМЦБ» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.15. Техническое обслуживание пожарной сигнализации в МБУДО «ДМШ» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.16. Техническое обслуживание пожарной сигнализации в МБУДО «ДХШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.17. Техническое обслуживание пожарной сигнализации в МБУ ДО «КДЮСШ» | Лукьяненко Г.А.- заведующий сектором по физической культуре и спорту АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.18. Испытание по определению прочности лестниц наружных и стационарных в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.19. Испытание по определению прочности лестниц наружных и стационарных в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.20. Испытание по определению прочности лестниц наружных и стационарных в МБОУДОД «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.21. Испытание по определению прочности лестниц наружных и стационарных в МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.22. Испытание по определению прочности лестниц наружных и стационарных в МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.23. Испытание по определению прочности лестниц наружных и стационарных в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г .Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.24. Испытание по определению прочности лестниц наружных и стационарных в МБДОУ «Детский сад «Солнышко»г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.25. Испытание по определению прочности лестниц наружных и стационарных в МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.26. Испытание по определению прочности лестниц наружных и стационарных в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Дутово |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.27. Испытание по определению прочности лестниц наружных и стационарных в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Подчерье |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.28. Испытание по определению прочности лестниц наружных и стационарных в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.29. Испытание по определению прочности лестниц наружных и стационарных в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.42. Замена системы пожарной безопасности в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.43. Замена системы пожарной безопасности в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.44. Замена системы пожарной безопасности в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.45. Курсы по пожарной безопасности в МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.46. Курсы по пожарной безопасности в МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.47. Курсы по пожарной безопасности в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.48. Курсы по пожарной безопасности в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.49. Курсы по пожарной безопасности в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.50. Техническое обслуживание пожарной сигнализации в МБУ «Локомотив» | Литвинов А.В. – руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.51. Техническое обслуживание системы каналообразующего оборудования передачи сигнала о пожаре на пульт ЕДДС-01 ПЧ ФПС по РК в здании общежития МБУ «Локомотив» | Литвинов А.В. – руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 16. Проведена работа по техническому обслуживанию пожарной сигнализации в 12 образовательных учреждениях ГО «Вуктыл» в год | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 17. Проведена работа по техническому обслуживанию пожарной сигнализации в 2 учреждениях культуры и 2 учреждениях дополнительного образования сферы культуры ГО «Вуктыл» в год | Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 18. Проведена работа по испытанию по определению прочности лестниц наружных и стационарных в учреждениях образования | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 19. Проведены работы по измерениям и испытаниям электрических сетей в 12 образовательных учреждениях ГО «Вуктыл» | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 20. Проведена работа по техническому обслуживанию пожарной сигнализации в 1 учреждении физической культуры и спорта городского округа «Вуктыл» | Лукьянченко Г.А.- заведующий сектором по физической культуре и спорту АГО «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 21 Проведена работа по техническому обслуживанию пожарной сигнализации в здании общежития МБУ «Локомотив» в год | Литвинов А.В. – руководитель МБУ «Локомотив» | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 22. Проведена работа по техническому обслуживанию системы каналообразующего оборудования передачи сигнала о пожаре на пульт ЕДДС-01 ПЧ ФПС по РК в здании общежития МБУ «Локомотив» | Литвинов А.В. – руководитель МБУ «Локомотив» | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
| Подпрограмма III «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Осуществление организационной, информационной деятельности по профилактике правонарушений на территории городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия, проводимые в образовательных учреждениях и среди молодежи с целью воспитания правовой культуры, культуры межнациональных отношений, толерантности, пресечения экстремистских проявлений, терпимости к вероисповеданию | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | Повышение эффективности профилактической работы по предупреждению преступлений; повышение правовой грамотности населения в части профилактики правонарушений | В 12 учреждениях образования проведены беседы, классные часы акции, родительские собрания, службы примирения, конкурсы рисунков с целью воспитания правовой культуры, культуры межнациональных отношений, толерантности, пресечения экстремистских проявлений, терпимости к вероисповеданию | Нет |  |
|  |  | УО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Проведение бесед, анкетирования, лекций в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл» | Ершова Е.А. – | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1. Проведено не менее 40 мероприятий в год с учащимися образовательных учреждений по вопросам профилактики правонарушений на территории ГО «Вуктыл» | начальник УО | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
| Задача 2. «Профилактика правонарушений на улицах и в других общественных местах на территории городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Основное мероприятие 2.1. Организация деятельности добровольной народной дружины, поощрение граждан и членов добровольной народной дружины за участие в охране общественного порядка и раскрытие преступлений и правонарушений | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | Предупреждение правонарушений в общественных местах и на улицах | Проведено 18 рейдом ДНД | Нет |  |
|  | Мероприятие 2.1.1. Материальное стимулирование деятельности добровольной народной дружины ГО «Вуктыл» | Омелюк С.П. – начальник организационного отдела администрации ГО «Вуктыл | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2. Проведено не менее 9 рейдов в год членами добровольной народной дружины ГО «Вуктыл» | Омелюк С.П. – начальник организационного отдела администрации ГО «Вуктыл | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
| Задача 3. «Осуществление организационной и информационной деятельности по профилактике злоупотребления наркотическими средствами, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на территории городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Основное мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по вопросам профилактики злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту, борьбе с алкоголизмом на территории городского округа «Вуктыл» | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | Повышение антинаркотической ориентации общества, способствующей моральному и физическому оздоровлению населения, формированию здорового образа жизни | В учреждениях образования проводятся профилактические акции, классные часы с видеоуроками | Нет |  |
|  | Мероприятие 3.1.1. Проведение бесед, анкетирования, лекций по вопросам профилактики злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту, борьбе с алкоголизмом в образовательных учреждениях и среди молодежи, пропаганде здорового образа жизни | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3. Проведено не менее 40 мероприятий в год по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту, борьбе с алкоголизмом в образовательных учреждениях и среди молодежи, пропаганде здорового образа жизни | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
| Подпрограмма IV «Профилактика терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Противодействие терроризму и экстремизму, минимизация и (или) ликвидация их последствий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Основное мероприятие 1.1. Информирование населения городского округа «Вуктыл» о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в средствах массовой информации | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | Повышение информированности населения городского округа «Вуктыл» по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | Размещено 8 памятки антитеррористической направленности на сайте администрации ГО «Вуктыл» | Нет |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Размещение памяток, статей по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в газете «Сияние севера» и на официальном сайте администрации ГО «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2. Изготовление и размещение методических пособий, памяток по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1. Подготовлено и размещено в 2017 году не менее 4, в 2018 году не менее 5, в 2019 году не менее 6 памяток, статей по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
| 23 | Основное мероприятие 1.2. Организация проведения комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | Повышение и поддержание в состоянии постоянной готовности сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов | Проведено 2 штабных учения и занятия с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма | Нет |  |
|  | Мероприятие 1.2.1. Ежегодное проведение комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2. Комплексные учения, штабные тренировки и специальные комплексные занятия с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма ежегодно проведены | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
| 24 | Основное мероприятие 1.3. Организация работы Антитеррористической комиссии городского округа «Вуктыл» | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | Недопущение преступлений на межнациональной и межконфессиональной основе и преступлений террористической и экстремистской направленности | Проведено 3 заседание Антитеррористической комиссии ГО «Вуктыл» | Нет |  |
|  | Мероприятие 1.3.1. Организация и проведение заседаний Антитеррористической комиссией городского округа «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3. Проведено не менее 4 заседаний в год Антитеррористической комиссии городского округа «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
| 25 | Основное мероприятие 1.4. Организация и проведение мониторинга ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского округа «Вуктыл» | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | Увеличение граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского округа «Вуктыл» | Еженедельно проводится мониторинг ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | Нет |  |
|  | Мероприятие 1.4.1 Проведение мониторинга ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского округа «Вуктыл» в муниципальных образовательных учреждениях | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.4.2 Проведение мониторинга ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского округа «Вуктыл» | Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4 Проведен мониторинг ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского округа «Вуктыл» в муниципальных образовательных учреждениях | Ершова Е.А. – начальник УО | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 5 Проведен мониторинг ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского округа «Вуктыл» | Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | х | 31.12.2019 | х |  | х | х |  |  |
| 26 | Основное мероприятие 1.5. Разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии терроризма в различных её проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | Привлечение населения к мероприятиям антитеррористической направленности | Разъясняется сущность терроризма и его крайней общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии терроризма в различных её проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма в учреждениях образования и культуры | Нет |  |
|  |  | УО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.5.1. Разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии терроризма в различных её проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.5.2. Разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии терроризма в различных её проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма | Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 6 Разъяснена сущность терроризма и его крайней общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии терроризма в различных её проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма | Ершова Е.А. – начальник УО | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 7 Разъяснена сущность терроризма и его крайней общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии терроризма в различных её проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма | Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
| 27 | Основное мероприятие 1.6. Организация фестивалей и информационно-просветительских встреч по антитеррористической тематике | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | Привлечение населения к мероприятиям антитеррористической направленности | Проведены информационно-просветительские встречи по антитеррористической тематике в учреждениях образования и культуры | Нет |  |
|  |  | УО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.6.1 Проведение фестивалей и информационно-просветительских встреч по антитеррористической тематике | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.6.2 Проведение фестивалей и информационно-просветительских встреч по антитеррористической тематике | Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 8 Проведены фестивали и информационно-просветительские встречи по антитеррористической тематике | Ершова Е.А. – начальник УО | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 9 Проведены фестивали и информационно-просветительские встречи по антитеррористической тематике | Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
| Задача 2. «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, мест (объектов) с массовым пребыванием людей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Основное мероприятие 2.1. Содержание систем антитеррористической защищенности учреждений и объектов массового пребывания людей | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | В 17 учреждениях образования, культуры , спорта осуществляется содержание в рабочем состоянии систем антитеррористической защищенности Производится абонентская плата с АОН МБУ «Локомотив» осуществляется ежемесячное обслуживание и ремонт комплекса технических средств охраны | Нет |  |
|  |  | УО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сектор по физической культуре и спорту АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУ «Локомотив» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1. Установка металлических ограждений, поставка и вывоз материалов, выполнение проектно-сметной документации по реконструкции ограждений в МБОУ ДОД «ЦВР» г. Вуктыл | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.2. Установка металлических ограждений, поставка и вывоз материалов, выполнение проектно-сметной документации по реконструкции ограждений в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В.Кравченко» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.3. Установка металлических ограждений, поставка и вывоз материалов, выполнение проектно-сметной документации по реконструкции ограждений в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.4. Установка металлических ограждений, поставка и вывоз материалов, выполнение проектно-сметной документации по реконструкции ограждений в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл; |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.5. Установка металлических ограждений, поставка и вывоз материалов, выполнение проектно-сметной документации по реконструкции ограждений в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово; |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.6. Установка металлических ограждений, поставка и вывоз материалов, выполнение проектно-сметной документации по реконструкции ограждений в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.7. Установка металлических ограждений, поставка и вывоз материалов, выполнение проектно-сметной документации по реконструкции ограждений в МБУДО «ДМШ» | Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.8. Установка и замена системы видеонаблюдения в МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.9. Установка и замена системы видеонаблюдения в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г.Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.10. Установка и замена системы видеонаблюдения в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.11. Установка и замена системы видеонаблюдения в МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.12. Установка и замена системы видеонаблюдения в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово; |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.13. Установка и замена системы видеонаблюдения в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.14. Абонентская плата с АОН в МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.15. Абонентская плата с АОН в МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.16. Абонентская плата с АОН в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.17. Абонентская плата с АОН в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.18. Абонентская плата с АОН в МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.19. Абонентская плата с АОН в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.20. Абонентская плата с АОН в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.21. Абонентская плата с АОН в МБОУДОД «Центр внешкольной работы» г.Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.22. Абонентская плата с АОН в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.23. Абонентская плата с АОН в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Подчерье |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.24. Абонентская плата с АОН в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.25. Абонентская плата с АОН в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье; |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.26. Абонентская плата с АОН и услуги проводного радиовещания в МБУ «КСК» | Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.27. Абонентская плата с АОН и услуги проводного радиовещания в МБУК «ВМЦБ» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.28. Абонентская плата с АОН и услуги проводного радиовещания в МБУДО «ДМШ» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.29. Абонентская плата с АОН и услуги проводного радиовещания в МБУДО «ДХШ» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.30. Абонентская плата с АОН и услуги проводного радиовещания в МБУ ДО «КДЮСШ» | Лукьяненко Г.А.- заведующий сектором по физической культуре и спорту АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.31. Абонентская плата с АОН в администрации ГО «Вуктыл» | Семяшкина О.А. – начальник финансового отдела администрации ГО «Вуктыл» -главный бухгалтер | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.32. Годовое техническое обслуживание и ремонт комплекса технических средств охраны здания общежития МБУ «Локомотив» | Руководитель - Литвинов А.В. - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.33. Годовое оказание услуг по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений с помощью кнопок тревожной сигнализации здания общежития МБУ «Локомотив» | Руководитель - Литвинов А.В. - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4. Работа по антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл» ежегодно проводится | Ершова Е.А. – начальник УО | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 5. Работа по антитеррористической защищенности в учреждениях дополнительного образования, культуры ГО «Вуктыл» ежегодно проводится | Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 6. Ежегодное проведение работ по антитеррористической защищенности в администрации ГО «Вуктыл» | Семяшкина О.А. – начальник финансового отдела администрации ГО «Вуктыл» -главный бухгалтер | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 7. Работа по антитеррористической защищенности в МБУ «Локомотив» ежегодно проведена | Руководитель- Литвинов А.В. - руководитель МБУ «Локомотив» | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
| 29 | Основное мероприятие 2.2. Организация и выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений и мест (объектов) массового пребывания людей городского округа «Вуктыл в соответствии с нормативными актами Правительства Российской Федерации | УО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Проведено обслуживание СКУД, системы видеонаблюдения, проводится техническое обслуживание и ремонт тревожных кнопок В ДМШ, ДХШ установлена система видеонаблюдения, а 4-х учреждениях производится техническое обслуживание тревожных кнопок, в КСК - техническое обслуживание видеонаблюдения | Нет |  |
|  |  | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сектор по физической культуре и спорту АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУ «Локомотив» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.1. Техническое обслуживание и ремонт тревожных кнопок в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.2. Техническое обслуживание и ремонт тревожных кнопок в МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.3. Техническое обслуживание и ремонт тревожных кнопок в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.4. Техническое обслуживание и ремонт тревожных кнопок в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.5. Техническое обслуживание и ремонт тревожных кнопок МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.6. Техническое обслуживание и ремонт тревожных кнопок в в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.7. Техническое обслуживание и ремонт тревожных кнопок в МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.8. Техническое обслуживание и ремонт тревожных кнопок в МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.9. Техническое обслуживание и ремонт тревожных кнопок в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Дутово |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.10. Техническое обслуживание и ремонт тревожных кнопок в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Подчерье |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.11. Техническое обслуживание и ремонт тревожных кнопок в в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.12. Техническое обслуживание и ремонт тревожных кнопок в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.13. Техническое обслуживание и ремонт тревожных кнопок в МБУ «КСК» | Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.14. Техническое обслуживание и ремонт тревожных кнопок в МБУК «ВМЦБ» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.15. Техническое обслуживание и ремонт тревожных кнопок в МБУДО «ДМШ» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.16. Техническое обслуживание и ремонт тревожных кнопок в МБУДО «ДХШ» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.17. Техническое обслуживание и ремонт тревожных кнопок в МБУДО «КДЮСШ» | Лукьяненко Г.А.- заведующий сектором по физической культуре и спорту АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.18. Годовое оказание услуг по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений с помощью кнопок тревожной сигнализации здания общежития МБУ «Локомотив» | Литвинов А.В. - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.19. Приобретение и установка стационарного металлодетектора в МБУ «КСК» | Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.20. Приобретение ручного металлодетектора в МБУ «КСК» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2..21. Приобретение досмотрового эндоскопа МБУ «КСК» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.22 Установка видеонаблюдения в МБУДО «ДМШ» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.23 Установка видеонаблюдения в МБУДО «ДХШ» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.24 Установка видеонаблюдения в МБУК «ВМЦБ» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.25. Техническое обслуживание и ремонт тревожных кнопок в администрации ГО «Вуктыл» | Семяшкина О.А. – начальник финансового отдела администрации ГО «Вуктыл» -главный бухгалтер | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.26. Обслуживание системы контроля управления доступом (далее – СКУД) в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.27. Обслуживание СКУД в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.28. Обслуживание СКУД В МБОУДОД «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.29. Обслуживание СКУД в администрации ГО «Вуктыл» | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.30. Услуги по охране объектов в МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.31. Услуги по охране объектов в МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.32. Услуги по охране объектов в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл; |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.33. Услуги по охране объектов в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.34. Услуги по охране объектов в МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.35. Услуги по охране объектов в администрации ГО «Вуктыл» | Семяшкина О.А. – начальник финансового отдела администрации ГО «Вуктыл» -главный бухгалтер | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.36. Годовое техническое обслуживание и ремонт комплекса технических средств охраны здания общежития МБУ «Локомотив» | Литвинов А.В. - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.37. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения в МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.38. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.39. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.40 . Техническое обслуживание системы видеонаблюдения в МБОУДОД «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.41. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.42. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения в МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.43. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.44. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения в МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.45. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения в администрации ГО «Вуктыл» | Семяшкина О.А. – начальник финансового отдела администрации ГО «Вуктыл» -главный бухгалтер | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.46. Установка и техническое обслуживание видеонаблюдения в МБУ «КСК» | Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.47. Установка и техническое обслуживание видеонаблюдения в МБУК «ВМЦБ» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.48. Установка и техническое обслуживание видеонаблюдения в МБУДО «ДМШ» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.49. Установка и техническое обслуживание видеонаблюдения в МБУДО «ДХШ» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.50. Установка и техническое обслуживание видеонаблюдения в МБУДО «КДЮСШ» | Лукьяненко Г.А.- заведующий сектором по физической культуре и спорту АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.51. Установка и техническое обслуживание видеонаблюдения в здании общежития МБУ «Локомотив» | Литвинов А.В. - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 8. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений и мест (объектов) массового пребывания людей городского округа «Вуктыл в соответствии с нормативными актами Правительства Российской Федерации в 12 в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл» ежегодно выполнены | Ершова Е.А. – начальник УО | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 9. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений и мест (объектов) массового пребывания людей городского округа «Вуктыл в соответствии с нормативными актами Правительства Российской Федерации в 1 учреждениях культуры и 2 учреждениях дополнительного образования сферы культуры ГО «Вуктыл» ежегожно выполнены | Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 10. Выполнены мероприятия в по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений и мест (объектов) массового пребывания людей городского округа «Вуктыл в соответствии с нормативными актами Правительства Российской Федерации в 1 учреждении физической культуры и спорта ГО «Вуктыл» | Костенко Ю.К. - ст. инспектор сектора по физической культуре и спорту АГО «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 10. Выполнены мероприятия в по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений и мест (объектов) массового пребывания людей городского округа «Вуктыл в соответствии с нормативными актами Правительства Российской Федерации в 1 учреждении физической культуры и спорта ГО «Вуктыл» | Лукьяненко Г.А.- заведующий сектором по физической культуре и спорту АГО «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 11. Работа по антитеррористической защищенности в МБУ «Локомотив» ежегодно проведена | Литвинов А.В. - руководитель МБУ «Локомотив» | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
| 30 | Основное мероприятие 2.3. Реализация воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма в учреждениях и на объектах с массовым пребыванием людей | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | В 17 учреждениях образования, культуры и спорта городского округа «Вуктыл» проведены воспитательные профилактические беседы, направленные на предупреждение терроризма на объектах массового пребывания людей | Нет |  |
|  |  | УО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.3.1. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение терроризма в администрации городского округа «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.3.2. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение терроризма в учреждениях образования | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.3.3. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение терроризма в учреждениях культуры | Третьякова Т.В. – начальник отдела культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 12. Проведено не менее 12 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл» в год | Ершова Е.А. – начальник УО | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 13. Проведено не менее 4 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры ГО «Вуктыл» в год | Третьякова Т.В. – начальник отдела культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 14. Проведено не менее 1 профилактического мероприятия, направленного на предупреждение терроризма и экстремизма в администрации ГО «Вуктыл в год | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
| 31 | Основное мероприятие 2..4. Укрепление материально технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием люде |  | Дефицит денежных средств |  |
|  |  | УО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.4.1. Укрепление материально технической базы и создание безопасных условий в МБОУДОД «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.4.2. Укрепление материально технической базы и создание безопасных условий в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.4.3. Укрепление материально технической базы и создание безопасных условий в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.4.4. Укрепление материально технической базы и создание безопасных условий в МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.4.5. Укрепление материально технической базы и создание безопасных условий в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.4.6. Укрепление материально технической базы и создание безопасных условий в МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.4.7. Укрепление материально технической базы и создание безопасных условий в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.4.8. Укрепление материально технической базы и создание безопасных условий в МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г. Вуктыл |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.4.9. Укрепление материально технической базы и создание безопасных условий в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Дутово |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.4.10. Укрепление материально технической базы и создание безопасных условий в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Подчерье |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.4.11. Укрепление материально технической базы и создание безопасных условий в «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.4.12. Укрепление материально технической базы и создание безопасных условий в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 15. Мероприятия по укреплению материально технической базы и создание безопасных условий в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл» выполнены | Ершова Е.А. – начальник УО | х | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х |  |  |
| Задача 3. «Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Основное мероприятие 3.1. Организация обучения и подготовки специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма и противодействие терроризму | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | Повышение уровня подготовки специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма |  | Дефицит денежных средств |  |
|  |  | УО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.1. Обучение и подготовка специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма и противодействие терроризму | УО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 16. Обучен и подготовлен 1 специалист в области межэтнических и межконфессиональных отношений | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
| 33. | Основное мероприятие 3.2. Организация обучения и подготовки специалистов по противодействию идеологии и терроризма | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | Повышение уровня подготовки специалистов по противодействию идеологии и терроризма |  | Дефицит денежных средств |  |
|  |  | УО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.2.1. Обучение и подготовки специалистов по противодействию идеологии и терроризма | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.2.2. Обучение и подготовки специалистов по противодействию идеологии и терроризма | Третьякова Т.В. – начальник отдела культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 17. Обучен и подготовлен специалист по противодействию идеологии и терроризма | Ершова Е.А. – начальник УО | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие 18. Обучен и подготовлен специалист по противодействию идеологии и терроризма | Третьякова Т.В. – начальник отдела культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |  |  |

Таблица № 12

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию  муниципальной программы городского  округа «Вуктыл» «Безопасность  жизнедеятельности  населения»

за первое полугодие 2018 года

(руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа | «Безопасность жизнедеятельности населения» | Всего | 5 408 858,00 | 2214274,39 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 3897258,00 | 1207824,39 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - УО администрации ГО «Вуктыл» | 1511600,00 | 1006450,00 |
| 2. | Подпрограмма I | «Защита населения и территории городского округа «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Всего | - 1 891 000,00 | - 5000,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 1 891 000,00 | 5000,00 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | Подготовка должностных лиц и специалистов в области гражданской защиты и пожарной безопасности | Ответственный исполнитель - администрация ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. | Формирование знаний у населения и совершенствование мероприятий по их пропаганде в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. | Укомплектование специальной боевой одеждой пожарного добровольной пожарной охраны и материальное стимулирование членов добровольной пожарной охраны | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | - 60 660,00 | - 5000,00 |
| 6. | Основное мероприятие 3.1. | Организация мероприятий по профилактике несчастных случаев на водных объектах, эффективному использованию сил и средств для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Основное мероприятие 3.2. | Оснащение ГО «Вуктыл» средствами пожаротушения | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | - 14 210,00 | - 0,00 |
| 8. | Основное мероприятие 4.1. | Организация мероприятий для функционирования экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | - 74 160,00 | - 0,00 |
| 9 | Основное мероприятие 5.1. | Организация мероприятий для функционирования системы аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | - 101 920,00 | - 0,00 |
| 10 | Основное мероприятие 5.2 | Приобретение, обслуживание и ремонт камер видеонаблюдения на территории ГО «Вуктыл» . | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | - 305 000,00 | - 0,00 |
| 11 | Основное мероприятие 6.1. | Обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренного, и его информирование об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | - 293 500,00 | - 0,00 |
| 12 | Основное мероприятие 7.1. | Проведение ремонта, реконструкции и содержания ПВ | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | - 543 300,00 | - 0,00 |
| 13 | Основное мероприятие 7.2. | Строительство пожарного водоема | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | - 390 000,00 | - 0,00 |
| 14 | Основное мероприятие 7.3. | Приобретение краски для обновления ПВ во всех сельских населенных пунктах ГО «Вуктыл» | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | - 8 250,00 | - 0,00 |
| 15 | Основное мероприятие 7.4. | Приобретение табличек, знаков, указателей на ПВ | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | - 0,00 | - 0,00 |
| 16 | Основное мероприятие 7.5. | Мероприятия по предупреждению последствий возникновения угроз лесных пожаров | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | - 100 000,00 | - 0,00 |
| 17 | Подпрограмма II | «Противопожарная защита объектов муниципальной собственности» | Всего | - 2007150,00 | - 1351050,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 942150,00 | 540250,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - УО администрации ГО «Вуктыл» | - 1 065 000,00 | - 810800,00 |
| 18 | Основное мероприятие 1.1. | Организация обеспечения объектов муниципальной собственности учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 3300,00 | 3300,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – УО администрации ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Основное мероприятие 1.2. | Проведение практических тренировок на объектах муниципальной собственности по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - УО администрации ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Основное мероприятие 2.1. | Приобретение и установка противопожарного оборудования и инвентаря, выполнение работ по противопожарной защите | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | - 225 850,00 | - 179650,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – УО администрации ГО «Вуктыл» | 50000,00 | 50000,00 |
| 21 | Основное мероприятие 2.2. | Содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты объектов муниципальной собственности | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | - 713 000,00 | - 357300,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - УО администрации ГО «Вуктыл» | - 1 015 000,00 | - 760800,00 |
| 22 | Подпрограмма III | «Профилактика правонарушений» | Всего: | 80000,00 | 40000,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 80000,00 | 40000,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - УО администрации ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Основное мероприятие 1.1. | Мероприятия, проводимые в образовательных учреждениях и среди молодежи с целью воспитания правовой культуры, культуры межнациональных отношений, толерантности, пресечения экстремистских проявлений, терпимости к вероисповеданию | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - УО администрации ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Основное мероприятие 2.1. | Организация деятельности добровольной народной дружины, поощрение граждан и членов добровольной народной дружины за участие в охране общественного порядка и раскрытие преступлений и правонарушений | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 80000,00 | 40000,00 |
| 25 | Основное мероприятие 3.1. | Проведение мероприятий по вопросам профилактики злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту, борьбе с алкоголизмом на территории городского округа "Вуктыл" | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Подпрограмма IV | «Профилактика терроризма и экстремизма» | Всего | - 1 430 708,00 | - 818224,39 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | - 984108,00 | - 622574,39 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - УО администрации ГО «Вуктыл» | - 446600,00 | - 195650,00 |
| 27. | Основное мероприятие 1.1. | Информирование населения городского округа "Вуктыл" о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов посредством размещения информации в средствах массовой информации | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Основное мероприятие 1.2. | Организация проведения комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Основное мероприятие 1.3. | Организация работы Антитеррористической комиссии городского округа "Вуктыл" | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Основное мероприятие 1.4. | Организация и проведение мониторинга ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского округа «Вуктыл» | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель- УО администрации ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Основное мероприятие 1.5. | Разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии терроризма в различных её проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель- УО администрации ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Основное мероприятие 1.6. | Организация фестивалей и информационно-просветительских встреч по антитеррористической тематике | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Основное мероприятие 2.1. | Содержание систем антитеррористической защищенности учреждений и объектов массовыго пребывания людей | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | - 147 900,00 | - 72 000,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - УО администрации ГО «Вуктыл» | - 50000,00 | - 50000,00 |
| 34 | Основное мероприятие 2.2. | Организация и выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений и мест (объектов) массового пребывания людей городского округа «Вуктыл» в соответствии с нормативными актами Правительства Российской Федерации | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | - 836208,00 | - 550574,39 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - УО администрации ГО «Вуктыл» | - 396 600,00 | - 145650,00 |
| 35 | Основное мероприятие 2.3. | Реализация воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма в учреждениях и на объектах с массовым пребыванием людей | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - УО администрации ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Основное мероприятие 2.4. | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях | Ответственный исполнитель - УО администрации ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Основное мероприятие 3.1. | Организация обучения и подготовки специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма и противодействие терроризму | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - УО администрации ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 38. | Основное мероприятие 3.2 | Организация обучения и подготовки специалистов по противодействию идеологии и терроризма | Ответственный исполнитель – администрация ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - УО администрации ГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,0 |

Таблица № 13

Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной

программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность  жизнедеятельности населения»

за  полугодие 2018 год

(руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Источник финансирования | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа | «Безопасность жизнедеятельности населения» | Всего, в том числе: | 5 408 858,00 | 2214274,39 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 5 408 858,00 | 2214274,39 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 90600,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма I | «Защита населения и территории городского округа «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Всего, в том числе: | - 1 891 000,00 | - 5000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | - 1 891 000,00 | - 5000,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | Подготовка должностных лиц и специалистов в области гражданской защиты и пожарной безопасности | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. | Формирование знаний у населения и совершенствование мероприятий по их пропаганде в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. | Укомплектование специальной боевой одеждой пожарного добровольной пожарной охраны и материальное стимулирование членов добровольной пожарной охраны | Всего, в том числе: | - 60 660,00 | - 5000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | - 60 660,00 | - 5000,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Основное мероприятие 3.1. | Организация мероприятий по профилактике несчастных случаев на водных объектах, эффективному использованию сил и средств для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Основное мероприятие 3.2. | Оснащение ГО «Вуктыл» средствами пожаротушения | Всего, в том числе: | - 14 210,00 | - 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | - 14 210,00 | - 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Основное мероприятие 4.1. | Организация мероприятий для функционирования экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Всего, в том числе: | - 74 160,00 | - 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | - 74 160,00 | - 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Основное мероприятие 5.1. | Организация мероприятий для функционирования системы аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» | Всего, в том числе: | - 101 920,00 | - 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | - 101 920,00 | - 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Основное мероприятие 5.2 | Приобретение, обслуживание и ремонт камер видеонаблюдения на территории ГО «Вуктыл» . | Всего, в том числе: | - 305 000,00 | - 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | - 305 000,00 | - 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Основное мероприятие 6.1 | Обеспечение своевременного оповещения населения в том числе экстренного, и его информирование об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций | Всего, в том числе: | - 293 500,00 | - 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | - 293 500,00 | - 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Основное мероприятие 7.1. | Проведение ремонта, реконструкции и содержания ПВ | Всего, в том числе: | - 543 300,00 | - 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | - 543 300,00 | - 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Основное мероприятие 7.2. | Строительство пожарного водоема | Всего, в том числе: | - 390 000,00 | - 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | - 390 000,00 | - 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Основное мероприятие 7.3. | Приобретение краски для обновления ПВ во всех сельских населенных пунктах ГО «Вуктыл» | Всего, в том числе: | - 8 250,00 | - 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | - 8 250,00 | - 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Основное мероприятие 7.4. | Приобретение табличек, знаков, указателей на ПВ | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Основное мероприятие 7.5. | Мероприятия по предупреждению последствий возникновения угроз лесных пожаров | Всего, в том числе: | - 100 000,00 | - 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | - 100 000,00 | - 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Подпрограмма II |  | Всего, в том числе: | - 2007150,00 | - 1351050,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | - 2007150,00 | - 1351050,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 20000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Основное мероприятие 1.1. | Организация обеспечения объектов муниципальной собственности учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности | Всего, в том числе: | 3300,00 | 3300,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 3300,00 | 3300,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Основное мероприятие 1.2. | Проведение практических тренировок на объектах муниципальной собственности по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Основное мероприятие 2.1. | Приобретение и установка противопожарного оборудования и инвентаря, выполнение работ по противопожарной защите | Всего, в том числе: | - 275850,00 | - 229650,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | - 275850,00 | - 229650,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 20000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Основное мероприятие 2.2. | Содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты объектов муниципальной собственности | Всего, в том числе: | - 1 728 000,00 | - 1118100,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | - 1 728 000,00 | - 1118100,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Подпрограмма III | «Профилактика правонарушений» | Всего, в том числе: | 80000,00 | 40000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 80000,00 | 40000,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Основное мероприятие 1.1. | Мероприятия, проводимые в образовательных учреждениях и среди молодежи с целью воспитания правовой культуры, культуры межнациональных отношений, толерантности, пресечения экстремистских проявлений, терпимости к вероисповеданию | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Основное мероприятие 2.1. | Организация деятельности добровольной народной дружины, поощрение граждан и членов добровольной народной дружины за участие в охране общественного порядка и раскрытие преступлений и правонарушений | Всего, в том числе: | 80000,00 | 40000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 80000,00 | 40000,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Основное мероприятие 3.1. | Проведение мероприятий по вопросам профилактики злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту, борьбе с алкоголизмом на территории городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Подпрограмма IV | «Профилактика терроризма и экстремизма» | Всего, в том числе: | - 1 430 708,00 | - 818224,39 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | - 1 430 708,00 | - 818224,39 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 70600,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Основное мероприятие 1.1. | Информирование населения городского округа «Вуктыл» о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в средствах массовой информации | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Основное мероприятие 1.2. | Организация проведения комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Основное мероприятие 1.3. | Организация работы Антитеррористической комиссии городского округа "Вуктыл" | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Основное мероприятие 1.4. | Организация и проведение мониторинга ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Основное мероприятие 1.5. | Разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии терроризма в различных её проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Основное мероприятие 1.6. | Организация фестивалей и информационно-просветительских встреч по антитеррористической тематике | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Основное мероприятие 2.1. | Содержание систем антитеррористической защищенности учреждений и объектов с массовым пребыванием людей | Всего, в том числе: | - 197900,00 | - 122000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | - 197 900,00 | - 122000,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Основное мероприятие 2.2. | Организация и выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений и мест (объектов) массового пребывания людей городского округа "Вуктыл" в соответствии с нормативными актами Правительства Российской Федерации | Всего, в том числе: | - 1 232 808,00 | - 696224,39 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | - 1 232 808,00 | - 696224,39 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 70600,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Основное мероприятие 2.3. | Реализация воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма в учреждениях и на объектах с массовым пребыванием людей | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Основное мероприятие 2.4. | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Основное мероприятие 3.1. | Организация обучения и подготовки специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма и противодействия терроризму | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Основное мероприятие 3.2. | Организация обучения и подготовки специалистов по противодействию идеологии и терроризма | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |