## таблица 9
Таблица 9
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
муниципального района "Вуктыл" "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности"
(далее - Программа), подпрограмм Программы и их значениях
(за 2016 год)
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2015 год | 2016 год
|  |  |  | план | факт
Муниципальная программа муниципального района "Вуктыл" "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности"
Подпрограмма 1 "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Локомотив"
Задача 1 "Предоставление качественных услуг, оказываемых муниципальным учреждениям в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, дополнительного образования, органов местного самоуправления"
1. | Количество обслуживаемых муниципальных учреждений муниципального района "Вуктыл", органов местного самоуправления | единиц | - | 8 | 14
2. | Число ликвидируемых учреждений | единиц | - | 2 | 2
3. | Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники | единиц | - | - | -
4. | Количество приобретенного оборудования | единиц | - | - | -
Задача 2 "Управление специализированным жилым фондом"
5. | Количество заключенных договоров найма жилого помещения учреждением | единиц | - | - | -
6. | Количество граждан, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда | кол-во | - | - | -
Задача 3 "Предоставление социально-бытовых услуг (ритуальные услуги, уборка помещений, обеспечение топливом населения)"
7. | Количество предоставленных социально – бытовых услуг (ритуальные услуги, уборка помещений, обеспечение топливом населения) | единиц | - | - | -
Задача 4 "Обслуживание энергетического хозяйства"
8. | Количество замененных котлов | единиц | - | - | -
Задача 5 "Создание условий для формирования благоприятной городской среды"
9. | Доля реализованных проектов в сфере благоустройства от запланированного показателя | процент | - | - | -
Задача 6 "Содержание многоквартирных домов"
10. | Количество обслуживаемых многоквартирных домов | единиц | - | - | -
Задача 7 "Обеспечение муниципальных нужд в земельных кадастровых работах"
11. | Количество земельных участков, прошедших кадастровый учет | единиц | - | - | -
Задача 8 "Оценка недвижимости"
12. | Количество недвижимых объектов, прошедших оценку | единиц | - | - | -
Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами"
Задача 1: "Реализация мероприятий, направленных на строительство водовода "Подчерье – Вуктыл"
13. | Доля протяженности построенного водовода "Подчерье-Вуктыл" от общей протяженности | процент | - | - | -
Задача 2: "Реализация мероприятий, направленных на строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды в селе Подчерье"
14. | Количество построенных установок очистки природных вод и доочистки водопроводной воды в селе Подчерье | единиц | - | - | -
Задача 3: "Реализация мероприятий, направленных на бурение водяных скважин с установкой насосов на территории посёлка Усть-Соплеск"
15. | Количество пробуренных водяных скважин с установкой насосов на территории посёлка Усть-Соплеск | единиц | - | - | -
Задача 4 "Реализация мероприятий, направленных на благоустройство территорий"
16. | Количество реализованных малых проектов в сфере благоустройства | единиц | - | 1 | 1
Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности"
Задача "Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании муниципальном районе "Вуктыл"
17. | Количество сельских населенных пунктов, в которых жилые дома и объекты социально-культурного назначения переведены на индивидуальное электроотопление | единиц | 1 | - | -
18. | Количество установленных приборов учёта энергоносителей и воды, в год | штук | - | - | -
19. | Протяженность ветхих сетей теплоснабжения на территории муниципального района "Вуктыл", подлежащих замене, в год | км | 3.45 | 3 | 3
20. | Протяженность ветхих сетей водоснабжения на территории муниципального района "Вуктыл", подлежащих замене, в год | км | 1.36 | 0.79 | 0.79
21. | Доля замененных ламп накаливания от общего количества ламп, подлежащих замене | процент | - | - | -
22. | Доля замененных оконных блоков, в год | процент | - | - | -
Подпрограмма 4 "Обращение с твердыми коммунальными отходами"
Задача 1 "Приведение объектов размещения отходов, используемых для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов, расположенных на территории муниципального района "Вуктыл", в соответствие с нормативными экологическими требованиями к устройству и содержанию объектов размещения отходов"
23. | Количество объектов размещения отходов, приведенных в соответствие с нормативными экологическими требованиями | единиц | - | - | -
Задача 2 "Организация вывоза твердых коммунальных отходов с территорий сельских населенных пунктов"
24. | Число сельских населенных пунктов, в которых организован вывоз твердых коммунальных отходов | единиц | 2 | 2 | 2
Подпрограмма 5. "Газификация сельских населенных пунктов"
Задача " Газификация жилых домов и объектов социально-культурного назначения села Дутово"
25. | протяженность внутрипоселковых газопроводов, построенных в частично газифицированных сельских населенных пунктах, ежегодно | км | 4 | 3 | 3.48
26. | Количество проектов на внутридомовое (внутриквартирное) газовое оборудование жилых домов села Дутово | единиц | - | - | -
27. | Количество проектов на газификацию объектов социально-культурного назначения села Дутово | единиц | - | - | -
28. | Количество жилых домов переведенных на внутридомовое (внутриквартирное) газовое оборудование села Дутово | единиц | - | - | -
29. | Количество объектов социально-культурного назначения переведенных на внутридомовое газовое оборудование села Дутово | единиц | - | - | -

## таблица 10
Таблица 10
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий муниципальной программы муниципального района "Вуктыл" "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности" "
(за 2016 год )
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | запланированные | достигнутые
Подпрограмма 1 "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Локомотив"
1.1.1. | Основное мероприятие 1.1. Содержание муниципального бюджетного учреждения "Локомотив" | Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства МР "Вуктыл" (далее- УЭСДХ МР "Вуктыл"); администрация округа "Вуктыл" | Осуществление финансирования расходов муниципального бюджетного учреждения "Локомотив", обеспечивающих его функционирование. Повышение качества выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл», органов местного самоуправления | Осуществлялось финансирование расходов МБУ "Локомотив". Выполнялись работы по обслуживанию муниципальных учреждений МР "Вуктыл", в соответствии с заключенными договорами о взаимодействии с муниципальными учреждениями МР "Вуктыл" на предоставление хозяйственного персонала.
1.1.2. | Основное мероприятие 1.2. Содержание муниципального бюджетного учреждения "Управление по обслуживанию муниципальных учреждений" | Администрация округа "Вуктыл" | Оптимизация расходов по содержанию учреждений | Проведены ликвидационные мероприятия по муниципальному бюджетному учреждению "Управление по обслуживанию муниципальных учреждений". Учреждение ликвидировано 03.10.2016г.
1.1.3. | Основное мероприятие 1.3. Содержание муниципального бюджетного учреждения "Общежитие" | Администрация округа "Вуктыл" |  | Проведены ликвидационные мероприятия по муниципальному бюджетному учреждению "Общежитие". Учреждение ликвидировано 08.12.2016г.
1.1.4. | Основное мероприятие 1.4. Улучшение материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения "Локомотив" | муниципальное бюджетное учреждение "Локомотив» (далее МБУ "Локомотив") | Повышение качества выполняемых работ муниципальным бюджетным учреждением "Локомотив" | Реализация мероприятия запланирована на 2018-2020 годы
1.1.5. | Основное мероприятие 1.5. Предоставление бытовых услуг населению | МБУ "Локомотив" | Повышение качества предоставления бытовых услуг населению | Реализация мероприятия запланирована на 2018-2020 годы
1.2.1. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение граждан жилыми помещениями специализированного жилого фонда | МБУ "Локомотив" | Создать условия для содержания специализированного жилого фонда; обеспечить граждан жилыми помещениями специализированного жилого фонда | Реализация мероприятия запланирована на 2017-2020 годы
1.3.1. | Основное мероприятие 3.1. Организация ритуальных услуг, уборки помещений, обеспечение топливом населения | МБУ "Локомотив" | Своевременно предоставить социально – бытовые услуги (ритуальные услуги, уборка помещений, обеспечение топливом населения) | Реализация мероприятия запланирована на 2018-2020 годы
1.4.1. | Основное мероприятие 4.1. Обслуживание и содержание электрических котлов | МБУ "Локомотив" | Качественно предоставить услуги по обслуживанию электрооборудования | Реализация мероприятия запланирована на 2018-2020 годы
1.5.1. | Основное мероприятие 5.1. Организация проведения общегородских мероприятий по благоустройству территорий | МБУ "Локомотив" | Благоустройство территории муниципального района "Вуктыл" | Реализация мероприятия запланирована на 2017-2020 годы
1.6.1. | Основное мероприятие 6.1. Обслуживание и содержание многоквартирных домов | МБУ "Локомотив" | Формирование реестра многоквартирных домов, жилых домов | Реализация мероприятия запланирована на 2018-2020 годы
1.7.1. | Основное мероприятие 7.1. Межевание земельных участков, границ | МБУ "Локомотив" | Определение границ земельного участка на местности, закрепление межевыми знаками и их согласование; формирование межевого плана | Реализация мероприятия запланирована на 2017-2020 годы
1.8.1. | Основное мероприятие 8.1. Организация проведения государственной кадастровой оценки земельных участков | МБУ "Локомотив" | Проведена оценка недвижимых объектов | Реализация мероприятия запланирована на 2017-2020 годы
Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами"
2.1.1. | Основное мероприятие 1.1. Строительство водовода "Подчерье-Вуктыл" | Администрация округа "Вуктыл" | Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Вуктыл", обеспечение безаварийного функционирования водовода | Разработан технический план на объект незавершенного строительства: "Строительство водовода Подчерье-Вуктыл". По результатам проведения аукциона заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проектно - сметной документации на строительство водовода «Подчерье – Вуктыл», в том числе разработка проекта планировки территории, включающего в себя проект межевания.
2.2.1. | Основное мероприятие 2.1. Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды в селе Подчерье, в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Администрация округа "Вуктыл" | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, повышению уровня качества жизни населения, удовлетворенность коммунальными услугами, соответствующими требованиям безопасности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами | Реализация мероприятия запланирована на 2019-2020 годы
2.3.1. | Основное мероприятие 3.1. Организация водоснабжения | Администрация округа "Вуктыл" | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, повышению уровня качества жизни населения, удовлетворенность коммунальными услугами, соответствующими требованиям безопасности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами | Получено гидрогеологическое заключение на проектирование скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения пос.Усть-Соплеск Вуктыльского района.
2.4.1. | Основное мероприятие 4.1. Реализация малых проектов в сфере благоустройства | Администрация округа "Вуктыл" | Реализация мероприятий в сфере благоустройства территорий | Выполнены работы по обустройству источников холодного водоснабжения в п.Лемты, согласно муниципального контракта (24.08.2016г. подписан акт выполненных работ на обустройство источников холодного водоснабжения в п. Лемты).
Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности"
3.1.1. | Основное мероприятие 1.1. Вывод угольных котельных сельских поселений муниципального района "Вуктыл" в "горячий резерв" и перевод жилых домов и объектов социально-культурного назначения сельских поселений муниципального района "Вуктыл" на индивидуальное электроотопление, в том числе осуществление строительного контроля | УЭСДХ МР "Вуктыл"; администрация округа "Вуктыл" | Обеспечить повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, снижение количества аварийных ремонтов водопроводных и тепловых сетей и оборудования за счёт кардинального обновления и улучшения надёжности работы инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства. Повысить эффективность использования топливно-энергетического потенциала муниципального района "Вуктыл" путём внедрения энергосберегающих технологий. Создать систему теплоснабжения муниципального района "Вуктыл", способствующую эффективному использованию топливных ресурсов и оптимизации теплового баланса | Произведена оплата за выполненные работы 2015 года (кредиторская задолженность)
3.1.2. | Основное мероприятие 1.2. Оснащение объектов муниципальной казны и жилищно-коммунального хозяйства приборами учёта энергоносителей и воды | Комитет по управлению имуществом муниципального района "Вуктыл"; Управление образования АГО "Вуктыл"; администрация округа "Вуктыл" |  | Реализация мероприятия запланирована на 2019-2020 годы
3.1.3. | Основное мероприятие 1.3. Замена ветхих сетей теплоснабжения на территории муниципального района "Вуктыл" | Администрация округа "Вуктыл" |  | Произведена замена ветхих сетей теплоснабжения на территории муниципального района "Вуктыл", согласно заключенного муниципального контракта.
3.1.4. | Основное мероприятие 1.4. Замена ветхих сетей водоснабжения на территории муниципального района "Вуктыл" | Администрация округа "Вуктыл" |  | Выполнена замена ветхих сетей водоснабжения на территории муниципального района "Вуктыл", согласно заключенного муниципального контракта на замену ветхих сетей водоснабжения.
3.1.5. | Основное мероприятие 1.5. Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Управление образования АГО "Вуктыл" администрация округа "Вуктыл" |  | В связи с отсутствием денежных средств на реализацию мероприятия замена ламп накаливания на энергосберегающие не осуществлялась
3.1.6. | Основное мероприятие 1.6. Замена оконных блоков | Управление образования АГО "Вуктыл" администрация округа «Вуктыл» |  | В связи с отсутствием денежных средств на реализацию мероприятия замена оконных блоков не осуществлялась
Подпрограмма 4 "Обращение с твердыми коммунальными отходами"
4.1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обустройство объектов размещения отходов в соответствие с нормативными экологическими требованиями к устройству и содержанию объектов размещения отходов | Администрация округа "Вуктыл" | Реализация позволит снизить загрязнение компонентов окружающей среды и оздоровление экологической обстановки; создать благоприятную и комфортную среду для проживания населения; привести в соответствие с требованиями размещения, устройства и содержания объектов размещения отходов МР "Вуктыл" | В связи с отсутствием денежных средств на реализацию мероприятия обустройство объектов размещения отходов в соответствие с нормативными экологическими требованиями к устройству и содержанию объектов размещения отходов не осуществлялось.
4.2.1. | Основное мероприятие 2.1. Вывоз твердых коммунальных отходов с территорий сельских населенных пунктов на объекты размещения отходов | УЭСДХ МР "Вуктыл"; администрация округа "Вуктыл" | Вывоз твердых коммунальных отходов с территорий сельских населенных пунктов на объекты размещения отходов; создание благоприятной и комфортной среды для проживания населения | Произведен вывоз твердых коммунальных отходов с территорий сельских населенных пунктов на объекты размещения отходов, согласно заключенных договоров.
Подпрограмма 5 "Газификация сельских населенных пунктов"
5.1.1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация проекта "Газификация жилых домов с. Дутово" | УЭСДХ МР "Вуктыл"; администрация округа "Вуктыл" | Реализация позволит повысить уровень газификации сельских населенных пунктов муниципального района "Вуктыл", построить в сельских населенных пунктах муниципального района "Вуктыл" внутрипоселковые газопроводы | Выполнены работы III этапа строительства по объекту "Газификация жилых домов с. Дутово"
5.1.2. | Основное мероприятие 1.2. Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудование, в том числе разработка проектно-сметной документации | Администрация округа "Вуктыл" |  | Реализация мероприятия запланирована на 2017г.
5.1.3. | Основное мероприятие 1.3. Оборудование объектов социально культурного назначения внутридомовым оборудованием, в том числе разработка проектно-сметной документации | Администрация округа "Вуктыл"; Управление образования АГО "Вуктыл" |  | Реализация мероприятия запланирована на 2017-2020 годы

## таблица 11
Таблица 11
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района "Вуктыл" на реализацию муниципальной программы муниципального района "Вуктыл" "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности"
(за 2016 год)
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.)
|  |  | сводная бюджетная роспись план на 1 января 2016 года | сводная бюджетная роспись на 31.12.2016 | кассовое исполнение
Муниципальная программа | Муниципальная программа муниципального района "Вуктыл" "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности" | Всего | 37018176 | 65462226.91 | 61676938.35
|  | Ответственный исполнитель - администрация округа "Вуктыл" | 0 | 56141424.91 | 52356136.35
|  | Соисполнитель – УЭСДХ МР "Вуктыл" | 34202176 | 9320802 | 9320802
|  | Соисполнитель - МБУ "Локомотив" | 0 | 0 | 0
|  | Соисполнитель - Управление образования АГО "Вуктыл" | 1008000 | 0 | 0
|  | Соисполнитель - Комитет по управлению имуществом муниципального района "Вуктыл" | 1500000 | 0 | 0
|  | Соисполнитель - Управление культуры, спорта и туризма муниципального района "Вуктыл" (далее - Управление культуры) | 308000 | - | 0
Подпрограмма 1 | "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Локомотив" | Всего | 29332495 | 30830001.56 | 30830001.56
|  | Ответственный исполнитель - администрация округа "Вуктыл" | 0 | 22848001.56 | 22848001.56
|  | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 29332495 | 7982000 | 7982000
|  | Ответственный исполнитель- МБУ "Локомотив" | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1. | Содержание муниципального бюджетного учреждения "Локомотив" | Ответственный исполнитель - администрация округа "Вуктыл" | - | 22848001.56 | 22848001.56
|  | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР "Вуктыл" | 29332495 | 7982000 | 7982000
Основное мероприятие 1.2. | Содержание муниципального бюджетного учреждения "Управление по обслуживанию муниципальных учреждений" | Ответственный исполнитель - администрация округа "Вуктыл" | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3. | Содержание муниципального бюджетного учреждения "Общежитие" | Ответственный исполнитель - администрация округа "Вуктыл" | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.4. | Улучшение материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения "Локомотив" | Ответственный исполнитель- МБУ "Локомотив" | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.5. | Предоставление бытовых услуг населению | Ответственный исполнитель- МБУ "Локомотив" | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение граждан жилыми помещениями специализированного жилого фонда | Ответственный исполнитель- МБУ "Локомотив" | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.1. | Организация ритуальных услуг, уборки помещений, обеспечение топливом населения | Ответственный исполнитель- МБУ "Локомотив" | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.1. | Обслуживание и содержание электрических котлов | Ответственный исполнитель- МБУ "Локомотив" | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 5.1. | Организация проведения общегородских мероприятий по благоустройству территорий | Ответственный исполнитель- МБУ "Локомотив" | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 6.1. | Обслуживание и содержание многоквартирных домов | Ответственный исполнитель- МБУ "Локомотив" | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 7.1. | Межевание земельных участков, границ | Ответственный исполнитель- МБУ "Локомотив" | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 8.1. | Организация проведения государственной кадастровой оценки земельных участков | Ответственный исполнитель- МБУ "Локомотив" | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами" | Всего | 223881 | 2917919.68 | 264587.38
|  | Ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | - | 2917919.68 | 264587.38
|  | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 223881 | - | 0
Основное мероприятие 1.1. | Строительство водовода "Подчерье – Вуктыл" | Ответственный исполнитель - администрация округа "Вуктыл" | - | 2700000 | 46667.7
|  | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР "Вуктыл" | 0 | - | 0
Основное мероприятие 2.1. | Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды в селе Подчерье, в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Ответственный исполнитель - администрация округа "Вуктыл" | - | 0 | 0
|  | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР "Вуктыл" | 0 | - | 0
Основное мероприятие 3.1.* | Организация водоснабжения | Ответственный исполнитель - администрация округа "Вуктыл" | - | 26871.68 | 26871.68
|  | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР "Вуктыл" | 200000 | - | 0
Основное мероприятия 4.1. | Реализация малых проектов в сфере благоустройства | Ответственный исполнитель - администрация округа "Вуктыл" | - | 191048 | 191048
|  | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР "Вуктыл" | 23881 | - | 0
Подпрограмма 3 | "Энергосбережение и повышение энергоэффективности" | Всего | 2200000 | 2163631.9 | 2096143.24
|  | Ответственный исполнитель - администрация округа "Вуктыл" | - | 882887.9 | 815399.24
|  | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 0 | 1280744 | 1280744
|  | Ответственный исполнитель - Комитет по управлению имуществом муниципального района "Вуктыл" | 1500000 | 0 | 0
|  | Ответственный исполнитель - Управление образования АГО "Вуктыл" | 700000 | 0 | 0
|  | Ответственный исполнитель - Управление культуры | 0 | - | 0
Основное мероприятие 1.1.** | Вывод угольных котельных сельских поселений муниципального района "Вуктыл" в "горячий резерв" и перевод жилых домов и объектов социально-культурного назначения сельских поселений муниципального района "Вуктыл" на индивидуальное электроотопление, в том числе осуществление строительного контроля | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР "Вуктыл" | 0 | 1280744 | 1280744
|  | Ответственный исполнитель - администрация округа "Вуктыл" | - | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2. | Оснащение объектов муниципальной казны и жилищно-коммунального хозяйства приборами учёта энергоносителей и воды | Ответственный исполнитель - Комитет по управлению имуществом муниципального района "Вуктыл" | 0 | 0 | 0
|  | Ответственный исполнитель - Управление образования АГО "Вуктыл" | 0 | 0 | 0
|  | Ответственный исполнитель - администрация округа "Вуктыл" | - | 0 | 0
|  | Ответственный исполнитель - Управление культуры | 0 | - | 0
Основное мероприятие 1.3. | Замена ветхих сетей теплоснабжения на территории муниципального района "Вуктыл" | Ответственный исполнитель - администрация округа "Вуктыл" | - | 185859.6 | 118370.94
|  | Ответственный исполнитель - Комитет по управлению имуществом муниципального района "Вуктыл" | 1000000 | - | 0
Основное мероприятие 1.4. | Замена ветхих сетей водоснабжения на территории муниципального района "Вуктыл" | Ответственный исполнитель - администрация округа "Вуктыл" | - | 697028.3 | 697028.3
|  | Ответственный исполнитель - Комитет по управлению имуществом муниципального района "Вуктыл" | 500000 | - | 0
Основное мероприятие 1.5. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Ответственный исполнитель - Управление образования АГО "Вуктыл" | 0 | 0 | 0
|  | Ответственный исполнитель - администрация округа "Вуктыл" | - | 0 | 0
|  | Ответственный исполнитель - Управление культуры | 0 | - | 0
Основное мероприятие 1.6. | Замена оконных блоков | Ответственный исполнитель - Управление образования АГО "Вуктыл" | 700000 | 0 | 0
Подпрограмма 4 | "Обращение с твердыми коммунальными отходами" | Всего | 200000 | 251892.57 | 200365.48
|  | Ответственный исполнитель - администрация округа "Вуктыл" | - | 193834.57 | 142307.48
|  | Ответственный исполнитель – УЭСДХ МР "Вуктыл" | 200000 | 58058 | 58058
Основное мероприятие 1.1. | Обустройство объектов размещения отходов в соответствие с нормативными экологическими требованиями к устройству и содержанию объектов размещения отходов | Ответственный исполнитель - администрация округа "Вуктыл" | - | 0 | 0
|  | Ответственный исполнитель – УЭСДХ МР "Вуктыл" | 100000 | - | 0
Основное мероприятие 2.1.*** | Вывоз твердых коммунальных отходов с территорий сельских населенных пунктов на объекты размещения отходов | Ответственный исполнитель – УЭСДХ МР "Вуктыл" | 100000 | 58058 | 58058
|  | Ответственный исполнитель - администрация округа "Вуктыл" | - | 193834.57 | 142307.48
Подпрограмма 5 | "Газификация сельских населенных пунктов" | Всего | 5061800 | 29298781.2 | 28285840.69
|  | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР "Вуктыл" | 4445800 | 0 | 0
|  | Ответственный исполнитель - администрация округа "Вуктыл" | - | 29298781.2 | 28285840.69
|  | Ответственный исполнитель - Управление образования АГО "Вуктыл" | 308000 | 0 | 0
|  | Ответственный исполнитель - Управление культуры | 308000 | - | 0
Основное мероприятие 1.1. | Реализация проекта "Газификация жилых домов с. Дутово" | Ответственный исполнитель – УЭСДХ МР "Вуктыл" | 1852900 | 0 | 0
|  | Ответственный исполнитель - администрация округа "Вуктыл" | - | 29298781.2 | 28285840.69
Основное мероприятие 1.2. | Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудование, в том числе разработка проектно-сметной документации | Ответственный исполнитель - администрация округа "Вуктыл" | - | 0 | 0
|  | Ответственный исполнитель – УЭСДХ МР "Вуктыл" | 2592900 | - | 0
Основное мероприятие 1.3. | Оборудование объектов социально культурного назначения внутридомовым оборудованием, в том числе разработка проектно-сметной документации | Ответственный исполнитель - администрация округа "Вуктыл" | - | 0 | 0
|  | Ответственный исполнитель - Управление образования АГО "Вуктыл" | 308000 | 0 | 0
|  | Ответственный исполнитель - Управление культуры | 308000 | - | 0
* на 01.01.2016г. наименование основного мероприятия 3.1. - Бурение водяных скважин с установкой насосов на территории поселка Усть-Соплеск
** на 01.01.2016г. наименование основного мероприятия 1.1. - Перевод угольных котельных в "горячий резерв" села Подчерье
*** на 01.01.2016г. Наименование основного мероприятия 2.1. - Вывоз твердых коммунальных отходов с территорий сельских населенных пунктов п. Лемтыбож и с. Подчерье на объекты размещения отходов

## Таблица 12
таблица 12
Информация о расходах бюджета муниципального района "Вуктыл" (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми), бюджетов поселений и организаций на реализацию целей муниципальной программы муниципального района "Вуктыл" "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности"
(за 2016 год)
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановые расходы | Фактические расходы | Процент финансирования программы/подпрограммы (гр. 5 / гр. 4 x 100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа | Муниципальная программа муниципального района "Вуктыл" "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности" | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 65462226.91 | 61676938.35 | 94.2176
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 65416726.91 | 61632838.35 | 94.2157 | "
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 26430806.3 | 25642006.3 | 97.0156
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 45500 | 44100 | 96.9231
Подпрограмма 1 | "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Локомотив" | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 30830001.56 | 30830001.56 | 100
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 30830001.56 | 30830001.56 | 100
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1. | Содержание муниципального бюджетного учреждения "Локомотив" | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 30830001.56 | 30830001.56 | 100
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 30830001.56 | 30830001.56 | 100
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2. | Содержание муниципального бюджетного учреждения "Управление по обслуживанию муниципальных учреждений" | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 0 | 0 | 0
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3. | Содержание муниципального бюджетного учреждения "Общежитие" | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 0 | 0 | 0
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.4. | Улучшение материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения "Локомотив" | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 0 | 0 | 0
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.5. | Предоставление бытовых услуг населению | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 0 | 0 | 0
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение граждан жилыми помещениями специализированного жилого фонда | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 0 | 0 | 0
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.1. | Организация ритуальных услуг, уборки помещений, обеспечение топливом население | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 0 | 0 | 0
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.1. | Обслуживание и содержание электрических котлов | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 0 | 0 | 0
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 5.1. | Организация проведения общегородских мероприятий по благоустройству территорий | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 0 | 0 | 0
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 6.1. | Обслуживание и содержание многоквартирных домов | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 0 | 0 | 0
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 7.1. | Межевание земельных участков, границ | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 0 | 0 | 0
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 8.1. | Организация проведения государственной кадастровой оценки земельных участков | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 0 | 0 | 0
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | "Создание условий для обеспечения качественными жилищно – коммунальными услугами" | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 2917919.68 | 264587.38 | 9.0677
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 2917919.68 | 264587.38 | 9.0677
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 167167 | 167167 | 100
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1. | Строительство водовода "Подчерье – Вуктыл" | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 2700000 | 46667.7 | 1.7284
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 2700000 | 46667.7 | 1.7284
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1. | Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды в селе Подчерье, в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 0 | 0 | 0
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.1. | Организация водоснабжения | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 26871.68 | 26871.68 | 100
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 26871.68 | 26871.68 | 100
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.1. | Реализация малых проектов в сфере благоустройства | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 191048 | 191048 | 100
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 191048 | 191048 | 100
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 167167 | 167167 | 100
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 | "Энергосбережение и повышение энергоэффективности" | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 2163631.9 | 2096143.24 | 96.8808
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 2163631.9 | 2096143.24 | 96.8808
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1. | Вывод угольных котельных сельских поселений муниципального района "Вуктыл" в "горячий резерв" и перевод жилых домов и объектов социально-культурного назначения сельских поселений муниципального района "Вуктыл" на индивидуальное электроотопление, в том числе осуществление строительного контроля | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 1280744 | 1280744 | 100
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 1280744 | 1280744 | 100
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2. | Оснащение объектов муниципальной казны и жилищно-коммунального хозяйства приборами учёта энергоносителей и воды | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 0 | 0 | 0
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3. | Замена ветхих сетей теплоснабжения на территории муниципального района "Вуктыл" | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 185859.6 | 118370.94 | 63.6884
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 185859.6 | 118370.94 | 63.6884
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.4. | Замена ветхих сетей водоснабжения на территории муниципального района "Вуктыл" | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 697028.3 | 697028.3 | 100
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 697028.3 | 697028.3 | 100
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.5. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 0 | 0 | 0
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.6. | Замена оконных блоков | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 0 | 0 | 0
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 | "Обращение с твердыми коммунальными отходами" | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 251892.57 | 200365.48 | 79.544
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 251892.57 | 200365.48 | 79.544
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1. | Обустройство объектов размещения отходов в соответствие с нормативными экологическими требованиями к устройству и содержанию объектов размещения отходов | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 0 | 0 | 0
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1. | Вывоз твердых коммунальных отходов с территорий сельских населенных пунктов на объекты размещения отходов | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 251892.57 | 200365.48 | 79.544
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 251892.57 | 200365.48 | 79.544
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5 | "Газификация сельских населенных пунктов" | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 29298781.2 | 28285840.69 | 96.5427
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 29253281.2 | 28241740.69 | 96.5421
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 26263639.3 | 25474839.3 | 96.9966
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 45500 | 44100 | 96.9231
Основное мероприятие 1.1. | Реализация проекта "Газификация жилых домов с. Дутово" | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 29298781.2 | 28285840.69 | 96.5427
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 29253281.2 | 28241740.69 | 96.5421
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 26263639.3 | 25474839.3 | 96.9966
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 45500 | 44100 | 96.9231
Основное мероприятие 1.2. | Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудование, в том числе разработка проектно-сметной документации | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 0 | 0 | 0
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3. | Оборудование объектов социально культурного назначения внутридомовым оборудованием, в том числе разработка проектно-сметной документации | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 0 | 0 | 0
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0

## Таблица 13
Таблица 13
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работы) муниципальными учреждениями работы по муниципальной программе муниципального района "Вуктыл" "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности" (за 2016 год)
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Значение показателя объема услуги |  | Расходы бюджета муниципального района "Вуктыл" на оказание муниципальной услуги (руб.)
| План | Факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату на 31.12.2016г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Подпрограмма 1 "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Локомотив"
Наименование услуги (работы) и ее | человек | человек | 29332495 | 30830001.56 | 30830001.56
содержание:
Содержание муниципального бюджетного учреждения "Локомотив"
Показатель объема услуги: | X | X | X | X | X
Содержание работников учреждения | 132 | 142.25 | X | X | X