Таблица № 10

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Муниципальное управление»

за 2020 год

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показатель) | Ед. измерения | Направленность | Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Муниципальное управление» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) | процент | ↑ | 64,4 | 64,4 | 64,4 | - |
| 2. | Доля специалистов, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования за счет средств бюджетов всех уровней, от общей численности специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | процент | ↑ | 16,5 | 10 | 52,4 | Отклонение фактического значения показателя связано с увеличением количества фактического числа специалистов, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования. За 2020 года обучения по программам повышения квалификации прошли 54 работника администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами» |
| 3. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации | процент | ↑ | 100 | 100 | 90 | Показатель не достигнут, в связи с переносом даты проведения аттестации муниципального служащего по причине нахождения его в ежегодном оплачиваемом отпуске, на 2021 год |
| Подпрограмма 1 «Открытый муниципалитет» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество размещенных официальных пресс-релизов | кол-во | ↑ | 230 | 240 | 1123 | Отклонение фактического значения показателя связано с увеличением количества фактически размещенных официальных пресс-релизов за отчетный период |
| 5. | Количество проведенных публичных слушаний | кол-во | ↑ | 5 | 2 | 7 | Отклонение фактического значения показателя связано с увеличением количества фактически проведенных публичных слушаний за отчетный период |
| Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции» исключена (постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 23.08.2018 № 08/956 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 г. № 10/558 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Муниципальное управление») |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Повышение эффективности профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Доля специалистов, прошедших обучение с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств бюджетов всех уровней, по отношению к общему числу обученных специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | процент | ↑ | 63,6 | 20 | 98 | Отклонение фактического значения показателя связано с увеличением количества фактического числа специалистов, прошедших обучение с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств бюджетов всех уровней : обучено 53 работника администрации городского округа «Вуктыл» и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами из 54 обученных специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами |
| Задача 2. «Совершенствование системы оценки персонала» |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Доля утвержденных должностных инструкций муниципальных служащих с показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, от общего числа должностных инструкций муниципальных служащих | процент | ↑ | 0 | 100 | - | Показатель не достигнут, так как не утверждены показатели эффективности и результативности |
| 23. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных по результатам конкурса, от общего числа замещенных вакансий муниципальной службы | процент | ↑ | 16,6 | 100 | - | Показатель не достигну, так как в отчетном периоде на вакантные должности муниципальной службы граждане не принимались и конкурсы не объявлялись |
| Задача 3. «Развитие профессиональных компетенций лиц, включенных в резерв управленческих кадров городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Количество лиц, состоящих в резерве управленческих кадров городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств бюджетов всех уровней | человек | ↑ | 0 | 2 | - | Показатель не достигнут в связи с отсутствием финансовых средств и введением режима повышенной готовности в соответствии с Указом Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16. |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Осуществление в пределах своей компетенции исполнительно-распорядительных полномочий органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Доля положительно решенных обращений граждан от общего числа обращений, поступивших в администрацию городского округа «Вуктыл» | процент | ↑ | 18 | 20 | 8 | Отклонение фактического значения показателя связано с уменьшением общего числа обращений, поступивших в администрацию городского округа «Вуктыл» |
| Подпрограмма 5 «Содержание муниципального казённого учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Предоставление услуг в сфере ведения бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Количество обслуживаемых муниципальных учреждений городского округа «Вуктыл» на основании заключенных соглашений (договоров) по ведению бухгалтерского учета | единиц | ↓ | 17 | 17 | 17 | - |
| Подпрограмма 6 «Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция здания администрации городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение устойчивости и надежности здания, помещений администрации городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Количество объектов администрации городского округа «Вуктыл», в которых улучшилось техническое состояние | единиц | ↑ | 1 | 1 | - | Показатель не достигнут в связи с тем, что работы по ремонту, капитальному ремонту здания администрации городского округа «Вуктыл» не проводились: дефицит денежных средств в бюджете МО ГО «Вуктыл» |

Таблица № 11

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Муниципальное управление»

за 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок в отчетном году |  | Фактический срок в отчетном году |  |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Открытый муниципалитет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Размещение официальных пресс-релизов на официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл»; проведение «прямых линий»; проведение встреч с населением городского округа «Вуктыл»; проведение встреч сотрудников администрации городского округа «Вуктыл» с представителями общественных объединений, трудовых коллективов, молодежных и прочих организаций; информирование о деятельности органов местного самоуправления | Скурихина Л.А– начальник организационного отдела | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления городского округа «Вуктыл»; осуществление открытого диалога между органами местного самоуправления и населением | Достигнуто. Размещены на официальном сайте администрации ГО «Вуктыл» - 230 официальных пресс-релиза. Ежемесячная публикация в газете «Сияние Севера» о деятельности администрации ГО «Вуктыл». | нет |
|  | Мероприятие 1.1.1. Размещение официальных пресс-релизов на официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл» | Скурихина Л.А– начальник организационного отдела | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | Достигнуто. На официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл» размещены официальные пресс-релизы | нет |
|  | Контрольное событие № 1. Официальные пресс-релизы на официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл» размещены еженедельно | Скурихина Л.А– начальник организационного отдела | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 |  | X | X | Х |
|  | Мероприятие 1.1.2. Проведение публичных слушаний на территории городского округа «Вуктыл» | Скурихина Л.А– начальник организационного отдела | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления городского округа «Вуктыл»; осуществление открытого диалога между органами местного самоуправления и населением | Достигнуто. Проведено 7 публичных слушаний на территории городского округа «Вуктыл» | нет |
|  | Контрольное событие № 2. Публичные слушания на территории городского округа «Вуктыл» проведены | Скурихина Л.А– начальник организационного отдела | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 |  | X | X | Х |
| Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции» исключена (постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 23.08.2018 № 08/956 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 г. № 10/558 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Муниципальное управление») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Повышение эффективности профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятия 1.1. Организация обучения специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений; Бабина В.А. - заместитель руководителя администрации; городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл»; Ершова Е.А.- начальник Управления образования АГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Внедрение современных подходов к организации системы дополнительного профессионального образования | Достигнуто. В отчетном периоде обучено 52,4 % специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, по программам дополнительного профессионального образования, от общего числа всех специалистов | нет |
|  | Мероприятие 1.1.1. Организация обучения по программам дополнительного профессионального образования за счет средств бюджетов всех уровней специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений; Бабина В.А. - заместитель руководителя администрации; городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл»; Ершова Е.А.- начальник Управления образования АГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  | нет |
|  | Контрольное событие № 1. Обучение по программам дополнительного профессионального образования за счет средств бюджетов всех уровней специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами проведено | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений; Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики; Новикова Н.В. – начальник отдела по управлению имуществом; Бабина В.А. – заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл»; Ершова Е.А.- начальник Управления образования АГО «Вуктыл» | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 |  | Х | Х | нет |
|  | Мероприятие 1.1.2. Организация обучения с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств бюджетов всех уровней специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений; Бабина В.А. - заместитель руководителя администрации; городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл»; Ершова Е.А.- начальник Управления образования АГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Внедрение современных подходов к организации системы дополнительного профессионального образования | Достигнуто: В 2020 году с применением дистанционных и модульных технологий обучено 53 работника администрации городского округа «Вуктыл» и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, что составляет 98 % от общего числа обученных | нет |
|  | Контрольное событие № 2. Обучение с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств бюджетов всех уровней специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами организовано | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений; Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики; Новикова Н.В.- начальник отдела по управлению имуществом; Бабина В.А. - заместитель руководителя администрации; городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл»; Ершова Е.А.- начальник Управления образования АГО «Вуктыл» | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 |  | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.1.3. Участие специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, в краткосрочных семинарах | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений; Бабина В.А. - заместитель руководителя администрации; городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл»; Ершова Е.А.- начальник Управления образования АГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Внедрение современных подходов к организации системы дополнительного профессионального образования | Достигнуто: За отчетный период специалисты администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, приняли участие в 62 краткосрочных обучающих семинарах | нет |
|  | Контрольное событие № 3. Специалисты администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, участвовали в краткосрочных семинарах | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений; Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики; Новикова Н.В.- начальник отдела по управлению имуществом; Бабина В.А. - заместитель руководителя администрации; городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл»; Ершова Е.А.- начальник Управления образования АГО «Вуктыл» | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 |  | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.1.4. Взаимодействие с учреждениями высшего образования по вопросам обучения по программам дополнительного профессионального образования специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, и целевого обучения граждан муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений; Ершова Е.А.- начальник Управления образования АГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Внедрение современных подходов к организации системы дополнительного профессионального образования | Достигнуто: В 2020 году обучение в высших учебных заведениях проходили 4 студента в соответствии с заключенными договорами по целевому обучению. В отчетном периоде 5 студентов учебных заведений прошли в рамках договора об организации и проведении практик | нет |
|  | Контрольное событие № 4. Взаимодействие с учреждениями высшего образования по вопросам обучения по программам дополнительного профессионального образования специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, и целевого обучения граждан муниципального образования городского округа «Вуктыл» организовано | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений; Ершова Е.А.- начальник Управления образования АГО «Вуктыл» | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 |  | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.1.5. Участие в ярмарках вакансий, проводимых на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений; Бабина В.А. - заместитель руководителя администрации; городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл»; Ершова Е.А.- начальник Управления образования АГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Внедрение современных подходов к организации системы дополнительного профессионального образования | Достигнуто: В отчетном периоде администрация городского округа «Вуктыл» приняла участие в 2 ярмарках вакансий, организованных ГУ РК «Центр занятости населения города Вуктыл». Так же администрация городского округа «Вуктыл» приняла участие в ежегодной заочной ярмарке вакансий среди молодых специалистов ФГБОУ ВО «УГТУ» | нет |
|  | Контрольное событие № 5. Участие в ярмарках вакансий, проводимых на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» организовано | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений; Ершова Е.А.- начальник Управления образования АГО «Вуктыл» | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 |  | X | X | Х |
| Задача 2. «Совершенствование системы оценки персонала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.1. Организация аттестации муниципальных служащих администрации городского округа «Вуктыл» | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Создание эффективного механизма оценки персонала | Достигнуто: График проведения аттестации на 2020 год утвержден распоряжением администрации городского округа «Вуктыл» от 14.01.2020 № 01/05 «О проведении аттестации муниципальных служащих» | нет |
|  | Мероприятие 2.1.1. Утверждение графика проведения аттестации муниципальных служащих администрации городского округа «Вуктыл» и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | Достигнуто. График проведения аттестации на 2020 год утвержден распоряжением администрации городского округа «Вуктыл» от 14.01.2020 № 01/05 «О проведении аттестации муниципальных служащих» | нет |
|  | Контрольное событие № 6. График проведения аттестации муниципальных служащих администрации городского округа «Вуктыл» и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами утвержден | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 |  | Х | Х | нет |
|  | Мероприятие 2.1.2. Проведение аттестации муниципальных служащих администрации городского округа «Вуктыл» и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Создание эффективного механизма оценки персонала | Достигнуто. В 2020 году аттестацию муниципальных служащих прошли – 9 муниципальных служащих. Аттестация муниципальных служащих осуществляется согласно Графика проведения аттестации муниципальных служащих администрации городского округа «Вуктыл» и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, на 2020 год , утвержденного распоряжением администрации городского округа «Вуктыл» от «14» января 2020 г. № 01/05 | нет |
|  | Контрольное событие № 7. Аттестация муниципальных служащих администрации городского округа «Вуктыл» и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами проведена | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 |  | X | X | нет |
| 4. | Основное мероприятие 2.2. Утверждение должностных инструкций муниципальных служащих с показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Создание эффективного механизма оценки персонала | Не достигнуто: Отсутствуют типовые показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | нет |
|  | Мероприятие 2.2.1. Утверждение показателей эффективности и результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений; Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики; Новикова Н.В. - начальник отдела по управлению имуществом; Бабина В.А. - заместитель руководителя администрации; городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл»; Ершова Е.А.- начальник Управления образования АГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | Не достигнуто: Отсутствуют типовые показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | нет |
|  | Контрольное событие № 8. Показатели эффективности и результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих утверждены | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений; Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики; Новикова Н.В. - начальник отдела по управлению имуществом; Бабина В.А. - заместитель руководителя администрации; городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл»; Ершова Е.А.- начальник Управления образования АГО «Вуктыл» | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 |  | Х | X | Х |
|  | Мероприятие 2.2.2. Разработка и утверждение должностных инструкций муниципальных служащих с показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Создание эффективного механизма оценки персоналаДолжностных инструкций муниципальных служащих с показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности не утверждены т.к. отсутствую типовые показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Не достигнуто. Должностные инструкции муниципальных служащих с показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности не утверждены т.к. отсутствуют типовые показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | нет |
|  | Контрольное событие № 9. Разработаны и утверждены должностные инструкции муниципальных служащих с показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 |  | X | X | Х |
| 5. | Основное мероприятие 2.3. Организация внедрения конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы | администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Внедрение эффективных методов подбора квалифицированных кадров | Не достигнуто: В отчетном периоде на вакантные должности муниципальной службы не объявлялись | нет |
|  | Мероприятие 2.3.1. Внедрение конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | Не достигнуто: В отчетном периоде на вакантные должности муниципальной службы не объявлялись | Отсутствие квалифицированных специалистов узкого профиля |
|  | Контрольное событие № 10. Конкурсные процедуры при назначении на должности муниципальной службы внедрены | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 |  | X | X | Х |
| Задача 3. «Развитие профессиональных компетенций лиц, включенных в резерв управленческих кадров городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 3.1. Организация работы с резервом управленческих кадров | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Создание механизма, обеспечивающего максимальное использование муниципального кадрового резерва | Достигнуто: Индивидуальные планы профессионального развития лицами, включенным в резерв управленческих кадров городского округа «Вуктыл» составлены | нет |
|  | Мероприятие 3.1.1. Составление индивидуальных планов профессионального развития лицами, включенными в резерв управленческих кадров городского округа «Вуктыл» | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | Достигнуто: Индивидуальные планы профессионального развития лицами, включенным в резерв управленческих кадров городского округа «Вуктыл» составлены | нет |
|  | Контрольное событие № 11. Составлены индивидуальные планы профессионального развития лицами, включенными в резерв управленческих кадров муниципального района «Вуктыл» | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений | X | 31.12.2018 | X | 31.12.2020 |  | Х | Х |  |
|  | Мероприятие 3.1.2. Проведения конкурса на включение в резерв управленческих кадров городского округа «Вуктыл» | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Создание механизма, обеспечивающего максимальное использование муниципального кадрового резерва | Достигнуто: Резерв а управленческих кадров муниципального образования городского округа «Вуктыл» сформирован 14 мая 2019 г. сроком на 3 года | нет |
|  | Контрольное событие № 12. Конкурс на включение в резерв управленческих кадров муниципального района «Вуктыл» проведен | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 |  | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 3.1.3. Организация работы с лицами, включенными в резерв управленческих кадров городского округа «Вуктыл» | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Создание механизма, обеспечивающего максимальное использование муниципального кадрового резерва | Достигнуто: Работа с лицами, включенными в управленческий резерв, проводится по индивидуальным планам. Содержание и объем подготовки, определяется исходя из соответствия уровня знаний, практических умений и навыков | нет |
|  | Контрольное событие № 13. Работы с лицами, включенными в резерв управленческих кадров городского округа «Вуктыл» организованы | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений | X | 31.12.2018 | X | 31.12.2020 |  | Х | Х | Х |
| 7. | Основное мероприятие 3.2. Обучение лиц, состоящих в резерве управленческих кадров городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений; Бабина В.А. - заместитель руководителя администрации; городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл»; Ершова Е.А.- начальник Управления образования АГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Создание механизма, обеспечивающего максимальное использование муниципального кадрового резерва | Не достигнуто. В отчетном периоде лица, состоящие в резерве управленческих кадров муниципального образования городского округа «Вуктыл», по программам дополнительного профессионального образования не обучались в связи с отсутствие программ дополнительного профессионального образования с применением дистанционных технологий для лиц, состоящих в резерве | нет |
|  | Мероприятие 3.2.1. Обучение лиц, состоящих в резерве управленческих кадров городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений; Бабина В.А. - заместитель руководителя администрации; городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл»; Ершова Е.А.- начальник Управления образования АГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | Не достигнуто. В отчетном периоде лица, состоящие в резерве управленческих кадров муниципального образования городского округа «Вуктыл», по программам дополнительного профессионального образования не обучались в связи с отсутствие программ дополнительного профессионального образования с применением дистанционных технологий для лиц, состоящих в резерве | нет |
|  | Контрольное событие № 14. Повышение квалификации не менее 1 лица в год, включенного в резерв управленческих кадров городского округа «Вуктыл» проведена | Жикина Е.П.- начальник отдела кадров и трудовых отношений | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 |  | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Осуществление в пределах своей компетенции исполнительно-распорядительных полномочий органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 1.1. Выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления | Зуева В.В.– и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главного бухгалтера | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение оперативности и качества принятия управленческих решений в органах местного самоуправления; повышение качества исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления |  | Достигнуто. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда центрального аппарата произведены в системе по исполнению бюджета | нет |
|  | Мероприятие 1.1.1. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда центрального аппарата | Зуева В.В.– и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главного бухгалтера | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  | нет |
|  | Контрольное событие № 1. Подтверждение денежных выплат в системе по исполнению бюджета | Зуева В.В.– и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главного бухгалтера | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | Х |  | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.1.2. Расходы на оплату работ, услуг | Зуева В.В.– и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главного бухгалтера | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение оперативности и качества принятия управленческих решений в органах местного самоуправления; повышение качества исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления |  | Достигнуто. В отчетном периоде лица, состоящие в резерве управленческих кадров муниципального образования городского округа «Вуктыл», по программам дополнительного профессионального образования не обучались | нет |
|  | Контрольное событие № 2. Подтверждение денежных выплат в системе «Бюджет - Смарт про» | Зуева В.В.– и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главного бухгалтера | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | Х |  | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.1.3. Прочие расходы | Зуева В.В.– и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главного бухгалтера | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение оперативности и качества принятия управленческих решений в органах местного самоуправления; повышение качества исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления |  | Достигнуто. Прочие расходы произведены в системе «Бюджет - Смарт про» | нет |
|  | Контрольное событие № 3. Подтверждение денежных выплат в системе «Бюджет - Смарт про» | Зуева В.В.– и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главного бухгалтера | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | Х |  | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.1.4. Расходы на приобретение нефинансовых активов | Зуева В.В.– и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главного бухгалтера | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение оперативности и качества принятия управленческих решений в органах местного самоуправления; повышение качества исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления |  | Достигнуто. Расходы на приобретение нефинансовых активов произведены в системе по исполнению бюджета | нет |
|  | Контрольное событие № 4. Подтверждение денежных выплат в системе по исполнению бюджета | Зуева В.В.– и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главного бухгалтера | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | Х |  | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.1.5. Пенсионное обеспечение | Зуева В.В.– и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главного бухгалтера | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение оперативности и качества принятия управленческих решений в органах местного самоуправления; повышение качества исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления |  | Достигнуто. Расходы на выплату пенсионного обеспечения произведены в системе по исполнению бюджета | нет |
|  | Контрольное событие № 5. Подтверждение денежных выплат в системе по исполнению бюджета | Зуева В.В.– и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главного бухгалтера | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | Х |  | Х | Х |
| 9. | Основное мероприятие 1.3. Глава муниципального образования городского округа «Вуктыл» -руководитель администрации городского округа «Вуктыл» | Зуева В.В.– и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главного бухгалтера | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение оперативности и качества принятия управленческих решений в органах местного самоуправления; повышение качества исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления |  | Достигнуто. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда произведены в системе «Бюджет - Смарт про» | нет |
|  | Мероприятие 1.3.1. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда главы муниципального образования городского округа «Вуктыл» - руководителя администрации городского округа «Вуктыл» | Зуева В.В.– и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главного бухгалтера | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | Достигнуто. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда произведены в системе «Бюджет - Смарт про» | нет |
|  | Контрольное событие № 7. Подтверждение денежных выплат в системе по исполнению бюджета | Зуева В.В.– и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главного бухгалтера | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X |  | X | Х |
| Подпрограмма 5 «Содержание муниципального казённого учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Предоставление услуг в сфере ведения бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» городского округа «Вуктыл» | Хозяинова М.В. – руководитель МКУ «МЦБ» ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Минимизация управленческих затрат по осуществлению учетных и отчетных процедур; обеспечение единообразия ведения бухгалтерского отчета и отчетности в муниципальных учреждениях городского округа «Вуктыл» | Достигнуто. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, расходы на оплату работ, услуг, расходы на приобретение нефинансовых активов произведены в системе по исполнению бюджета | нет |
|  | Мероприятие 1.1.1. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | Хозяинова М.В. – руководитель МКУ «МЦБ» ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | Достигнуто. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, расходы на оплату работ, услуг, расходы на приобретение нефинансовых активов произведены в системе по исполнению бюджета | нет |
|  | Контрольное событие № 1. Подтверждение денежных выплат в системе по исполнению бюджета | Хозяинова М.В. – руководитель МКУ «МЦБ» ГО «Вуктыл» | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 |  | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.1.2. Расходы на оплату работ, услуг | Хозяинова М.В. – руководитель МКУ «МЦБ» ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Повышение эффективности использования бюджетных средств | Достигнуто. Расходы на оплату работ, услуг произведены в системе по исполнению бюджета | нет |
|  | Контрольное событие № 2. Подтверждение денежных выплат в системе по исполнению бюджета | Хозяинова М.В. – руководитель МКУ «МЦБ» ГО «Вуктыл» | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 |  | Х | Х |  |
|  | Мероприятие 1.1.3. Прочие расходы | Хозяинова М.В. – руководитель МКУ «МЦБ» ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Повышение эффективности использования бюджетных средств | Достигнуто. Прочие расходы произведены в системе по исполнению бюджета | нет |
|  | Контрольное событие № 3. Подтверждение денежных выплат в системе по исполнению бюджета | Хозяинова М.В. – руководитель МКУ «МЦБ» ГО «Вуктыл» | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 |  | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.1.4. Расходы на приобретение нефинансовых активов | Хозяинова М.В. – руководитель МКУ «МЦБ» ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020Повышение эффективности использования бюджетных средств |  | Повышение эффективности использования бюджетных средств | Достигнуто. Расходы на приобретение нефинансовых активов произведены в системе по исполнению бюджета | нет |
|  | Контрольное событие № 4. Подтверждение денежных выплат в системе по исполнению бюджета | Хозяинова М.В. – руководитель МКУ «МЦБ» ГО «Вуктыл» | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 |  | X | X | Х |
| Подпрограмма 6 «Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция здания администрации городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение устойчивости и надежности здания, помещений администрации городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 1.1. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту здания администрации городского округа «Вуктыл» | Зуева В.В.– и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главного бухгалтера | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - |  | Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту здания администрации городского округа «Вуктыл» | Реализация мероприятия не запланирована на 2020 год | нет |
|  | Мероприятие 1.1.1. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту здания администрации городского округа «Вуктыл» | Зуева В.В.– и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главного бухгалтера | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - |  |  |  | нет |
|  | Контрольное событие № 1. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту здания администрации городского округа «Вуктыл» | Зуева В.В.– и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главного бухгалтера | X | 31.12.2020 | X | - |  | X | X | Х |

Таблица № 12

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»

на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Муниципальное управление»

за 2020 год

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись на 31.12.2020 года | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | «Муниципальное управление» | Всего | 99169969,46 | 97161664,20 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель — ФО | 85757760,67 | 83758804,43 |
|  |  |  | Соисполнитель - ФУ | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Соисполнитель - УО | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Соисполнитель - МКУ «МЦБ» | 13412208,79 | 13402859,77 |
|  |  |  | Соисполнитель — Орг.отдел | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Соисполнитель - ОКиТО | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 1 | «Открытый муниципалитет» | Всего | 50000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Орг.отдел | 50000,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | Размещение официальных пресс-релизов на официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл»; проведение «прямых линий»; проведение встреч с населением городского округа «Вуктыл»; проведение встреч сотрудников администрации городского округа «Вуктыл» с представителями общественных объединений, трудовых коллективов, молодежных и прочих организаций; информирование о деятельности органов местного самоуправления | Орг.отдел | 50000,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции» исключена (постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 23.08.2018 № 08/956 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 г. № 10/558 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Муниципальное управление») |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 3 | «Развитие кадрового потенциала» | Всего | 7500,00 | 4500,00 |
|  |  |  | ОКиТО | 7500,00 | 4500,00 |
|  |  |  | УО | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФУ | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Основное мероприятие 1.1. | Организация обучения специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий | ОКиТО | 7500,00 | 4500,00 |
|  |  |  | ФУ | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. | Организация аттестации муниципальных служащих администрации городского округа «Вуктыл» | ОКиТО | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. | Утверждение должностных инструкций муниципальных служащих с показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности | ОКиТО | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | УО | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФУ | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Основное мероприятия 2.3 | Организация внедрения конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы | ОКиТО | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Основное мероприятия 3.1 | Организация работы с резервом управленческих кадров | ОКиТО | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Основное мероприятия 3.2 | Обучение лиц, состоящих в резерве управленческих кадров городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий | ОКиТО | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | УО | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФУ | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Подпрограмма 4 | «Обеспечение органов местного самоуправления» | Всего | 85700260,67 | 83754304,43 |
|  |  |  | ФО | 85700260,67 | 83754304,43 |
| 13. | Основное мероприятие 1.1. | Выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления | ФО | 81832964,28 | 79887008,04 |
| 14. | Основное мероприятие 1.3. | Глава муниципального образования городского округа «Вуктыл» - руководитель администрации городского округа «Вуктыл» | ФО | 3867296,39 | 3867296,39 |
| 15. | Подпрограмма 5 | Содержание муниципального казённого учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» городского округа «Вуктыл» | Всего | 13412208,79 | 13402859,77 |
|  |  |  | МКУ «МЦБ» | 13412208,79 | 13402859,77 |
| 16. | Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» городского округа «Вуктыл» | МКУ «МЦБ» | 13412208,79 | 13402859,77 |
| 17. | Подпрограмма 6 | «Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция здания администрации городского округа «Вуктыл» | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФО | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Основное мероприятие 1.1. | Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту здания администрации городского округа «Вуктыл» | ФО | 0,00 | 0,00 |

Таблица № 13

Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа  «Вуктыл» на реализацию целей

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Муниципальное управление»

(с учетом средств межбюджетных трансфертов)

за 2020 год

(руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Источники финансирования | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | «Муниципальное управление» | Всего, в том числе: | 99169969,46 | 97161664,20 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 99169969,46 | 97161664,20 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 4212594,66 | 3361386,87 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 1 | «Открытый муниципалитет» | Всего, в том числе: | 50000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 50000,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | Размещение официальных пресс-релизов на официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл»; проведение «прямых линий»; проведение встреч с населением городского округа «Вуктыл»; проведение встреч сотрудников администрации городского округа «Вуктыл» с представителями общественных объединений, трудовых коллективов, молодежных и прочих организаций; информирование о деятельности органов местного самоуправления | Всего, в том числе: | 50000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 50000,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма 2 | «Противодействие коррупции» исключена (постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 23.08.2018 № 08/956 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 г. № 10/558 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Муниципальное управление») | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма 3 | «Развитие кадрового потенциала» | Всего, в том числе: | 7500,00 | 4500,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 7500,00 | 4500,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Основное мероприятие 1.1. | Организация обучения специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий | Всего, в том числе: | 7500,00 | 4500,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 7500,00 | 4500,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. | Организация аттестации муниципальных служащих администрации городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. | Утверждение должностных инструкций муниципальных служащих с показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Основное мероприятия 2.3 | Организация внедрения конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Основное мероприятия 3.1 | Организация работы с резервом управленческих кадров | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Основное мероприятия 3.2 | Обучение лиц, состоящих в резерве управленческих кадров городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Подпрограмма 4 | «Обеспечение органов местного самоуправления» | Всего, в том числе: | 85700260,67 | 83754304,43 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 85700260,67 | 83754304,43 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 4212594,66 | 3361386,87 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Основное мероприятие 1.1. | Выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления | Всего, в том числе: | 81832964,28 | 79887008,04 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 81832964,28 | 79887008,04 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 4212594,66 | 3361386,87 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Основное мероприятие 1.3. | Глава муниципального образования городского округа «Вуктыл» - руководитель администрации городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: | 3867296,39 | 3867296,39 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 3867296,39 | 3867296,39 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Подпрограмма 5 | Содержание муниципального казённого учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: | 13412208,79 | 13402859,77 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 13412208,79 | 13402859,77 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: | 13412208,79 | 13402859,77 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 13412208,79 | 13402859,77 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Подпрограмма 6 | «Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция здания администрации городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Основное мероприятие 1.1. | Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту здания администрации городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,0 |