ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по реализации муниципальной программы муниципального района «Вуктыл»

«Безопасность жизнедеятельности населения на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа муниципального района «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2015-2020 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации  муниципального района «Вуктыл» от 14 октября  2014 года № 10/1126.

В Программу были внесены изменения постановлениями администрации муниципального района «Вуктыл»:

от 03.02.2015г.  № 02/88; от 04.06.2015г. № 06/413; от 19.08.2015г. № 08/566; от 30.12.2015г. №12/978.

Программа утратила  силу в соответствии с постановлением администрации муниципального района «Вуктыл» «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2016 - 2020 годы» от 14 октября 2015 года № 10/691.

Цель Программы: Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения муниципального района «Вуктыл».

Задачи Программы:

1. Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение эффективности системы управления в чрезвычайных ситуациях различного характера.

2. Предотвращение пожаров и гибели людей в учреждениях социальной сферы муниципального района «Вуктыл» за счет повышения пожарной безопасности зданий и сооружений.

3. Приведение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

4. Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Вуктыл».

5. Совершенствование муниципальной составляющей общегосударственной системы противодействия терроризму по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в целях защиты прав личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма.

6. Сокращение дорожно-транспортных происшествий  и числа погибших.

В рамках Программы была предусмотрена реализация условий для  реализации подпрограммы:

1. Защита населения и территории муниципального района «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение

2. Противопожарная защита учреждений социальной сферы в муниципальном районе «Вуктыл».

3. Обращение с бытовыми и производственными отходами на территории муниципального района «Вуктыл».

4. Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Вуктыл».

5 Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе «Вуктыл»

6. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании муниципальном районе «Вуктыл».

По итогам реализации Программы в 2015 году:

1. Для достижения задачи 1 Программы «Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение эффективности системы управления в чрезвычайных ситуациях различного характера» реализовалась Подпрограмма 1 «Защита населения и территории муниципального района «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Подпрограмма 1).

В рамках Подпрограммы 1 были реализованы следующие основные мероприятия:

| Наименование основного мероприятия | Достигнутые результаты | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015 руб | Кассовое исполнение | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Совершенствование обучения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Подготовка должностных лиц и специалистов в области гражданской защиты и пожарной безопасности | Обучено должностных лиц и специалистов в области гражданской защиты и пожарной безопасности - 14 человек | 0,00 | 0,00 | без финансировая |
| Задача 2. «Повышение технической оснащенности звеньев добровольной пожарной охраны, материальное стимулирование и обеспечение пожарной безопасности в границах муниципального района «Вуктыл» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Формирование знаний у населения и совершенствование мероприятий по их пропаганде в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций | В связи с дефицитом в бюджете МО МР «Вуктыл» денежных средств - укомплектование необходимым оборудованием и наглядной агитацией учебно- консультационных пунктов в 5 поселениях не производилось | 10,00 | 0,00 | дефицит бюджета |
| Задача 2. «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» занимающихся вопросами организации мероприятий ГО и предупреждения и ликвидации ЧС на территории МР «Вуктыл» | Своевременное финансирование расходов на обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» | 4747884,00 | 4581257,10 | - |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 1:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | Откло-нение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Доля руководителей, должностных лиц и специалистов, прошедших обучение в течение года в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности к запланированному уровню | % | 100 | 48 | -52 |
| 2. | Количество оснащенных учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям техническими и наглядными средствами обучения в год | единиц | 5 | - | -5 |
| 3. | Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий муниципального образования муниципального района «Вуктыл» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | да/нет | да | да |  |

Два показателя (индикатора) Подпрограммы 1 достигнуты не в полном объеме.

Финансирование Подпрограммы 1:

| Плановые расходы Подпрограммы 1 (руб.) | Фактические расходы подпрограммы 1 (руб.) | % финансирования Подпрограммы 1 |
| --- | --- | --- |
| 4757884,00 | 4581257,10 | 96,49 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 – неэффективная.

Ожидаемые результаты Подпрограммы 1:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Реализация мероприятий подпрограммы I позволит: 1. Повысить качество профессиональной деятельности в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 2. Совершенствование учебно-материальной базы и наглядных пособий 3. Предупреждение и снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров и гибели людей на водных объектах | 1.Для повышения качество профессиональной деятельности в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в 2015 году обучено должностных лиц и специалистов в области гражданской защиты и пожарной безопасности - 14 человек; Своевременное финансирование расходов на обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» деятельность которой направлена на предупреждение и снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров и гибели людей на водных объектах. 2. В связи с дефицитом денежных средств в бюджете МО МР «Вуктыл» наглядные пособия не приобретались. |

Вывод:

Финансирование Подпрограммы 1 составило 96,49%.

Программные мероприятия Подпрограммы 1 выполнены и профинансированы не в полном объеме.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 -  неэффективная

Запланированные результаты на 2015 год в рамках Подпрограммы 1  достигнуты не в полном объеме.

2. В целях решения задачи 2  Программы «Предотвращение пожаров и гибели людей в учреждениях социальной сферы муниципального района «Вуктыл» за счет повышения пожарной безопасности зданий и сооружений» реализовалась Подпрограмма 2 «Противопожарная защита учреждений социальной сферы в муниципальном районе «Вуктыл» (далее - Подпрограмма 2).

В рамках Подпрограммы 2 были реализованы следующие основные мероприятия:

| Наименование основного мероприятия | Достигнутые результаты | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015 | Кассовое исполнение | Причины невыполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях социальной сферы» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Организация обеспечения учреждений социальной сферы учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности | В 5 учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта МР «Вуктыл» приобретены учебно-наглядные пособия по пожарной безопасности | 0,00 | 0,00 |  | - |
| Основное мероприятие 1.2. Проведение практических тренировок в учреждениях социальной сферы по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей | Проведены 20 практических тренировок в учреждениях социальной сферы по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей | 0,00 | 0,00 |  | - |
| Задача 2. «Оснащение учреждений социальной сферы пожарной сигнализацией и противопожарными средствами, выполнение в них противопожарных работ и реализация комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Приобретение противопожарного оборудования и инвентаря, выполнение работ по противопожарной защите: | В 11 образовательных и 5 учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта МР «Вуктыл» проведены работы по обслуживанию сигнала о пожаре на пульт пожарной части; приобретение стендов по пожарной безопасности на 2015г не планировалось. | 180397,52 | 180397,52 |  | - |
| Основное мероприятие 2.2. Содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты учреждений социальной сферы: | В 12 образовательных учреждениях МР «Вуктыл» и 5 учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта МР «Вуктыл» проведено техническое обслуживание пожарной сигнализации | 284703,50 | 284703,50 |  | - |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 2:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Количество учреждений социальной сферы, которые обеспечены учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности | единиц | 17 | 17 | - |
| 2 | Количество практических тренировок в учреждениях социальной сферы по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей | единиц | 20 | 20 | - |
| 3 | Количество учреждений социальной сферы, в которых будут выполнены противопожарные мероприятия: | единиц | 17 | 17 | - |

Финансирование Подпрограммы 2:

| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 2 |
| --- | --- | --- |
| 465,10 | 465,10 | 100 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 – эффективная.

Ожидаемые результаты Подпрограммы 2:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| 1.Проведение работ по огнезащитной обработке в учреждениях социальной сферы; реализация мер пожарной безопасности в учреждениях социальной сферы; 2.Повышение уровня знаний обучающихся и работников учреждений социальной сферы в области пожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара | Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций в 1 учреждении культуры МР «Вуктыл». В целях реализации мер пожарной безопасности: проведен ремонт и обслуживание электрооборудования, электросетей и электрической проводки в 5 учреждениях дополнительного образования культуры и спорта МР «Вуктыл»; в 1 учреждении дополнительного образования культуры и спорта МР «Вуктыл» проведены работы по измерениям и испытаниям электрических сетей; в 11 образовательных и 2 учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта МР "Вуктыл" проведены работы по обслуживанию сигнала о пожаре на пульт пожарной части; в 11 образовательных учреждениях МР «Вуктыл» и 5 учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта МР «Вуктыл» проведено техническое обслуживание пожарной сигнализации. С целью повышения уровня знаний обучающихся и работников учреждений социальной сферы в области пожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара обеспечены учебно –наглядными пособиями 17 образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта МР «Вуктыл». Проведено 20 практических тренировок в учреждениях социальной сферы по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей |

Вывод:

Финансирование Подпрограммы 2 составило 100%.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 - эффективная.

3. В целях решения задачи 3 Программы «Приведение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства» реализовалась Подпрограмма 3 «Обращение с бытовыми и производственными отходами на территории муниципального района «Вуктыл» (далее – Подпрограмма 3).

В рамках Подпрограммы 3 были реализованы следующие основные мероприятия:

| Наименование основного мероприятия | Достигнутые результаты | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015 | Кассовое исполнение | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Приведение объектов размещения отходов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, расположенных на территории муниципального района «Вуктыл», в соответствие с нормативными экологическими требованиями к устройству и содержанию объектов размещения отходов» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Обустройство объектов размещения отходов в соответствие с нормативными экологическими требованиями к устройству и содержанию объектов размещения отходов | Реализация мероприятия на 2015 год не была запланирована | 0,00 | 0,00 | - |
| Задача 2 "Организация вывоза бытовых отходов на территории сельских поселений" |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Вывоз твердых бытовых отходов с территорий сельских населенных пунктов п. Лемтыбож и с. Подчерье на объекты размещения отходов | Бытовые отходы с территорий сельских населенных пунктов п. Лемтыбож и с. Подчерье на объекты размещения отходов вывезены; создана благоприятная и комфортная среда для проживания населения | 170000,00 | 0,00 | В связи с дефицитом денежных средств в бюджете. Финансирование мероприятия запланировано в 2016 году |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 3

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Количество объектов размещения отходов, приведенных в соответствие с нормативными экологическими требованиями к эксплуатации | единиц | 0 | 0 | - |
| 2 | Число сельских населенных пунктов, в которых организован вывоз бытовых отходов | единиц | 2 | 2 | - |

Финансирование Подпрограммы 3:

| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 3 |
| --- | --- | --- |
| 170000,00 | 0,00 | 0 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 -неэффективная.

Ожидаемые  результаты Подпрограммы 3:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Снижение загрязнения компонентов окружающей среды и оздоровление экологической обстановки; создание благоприятной и комфортной среды для проживания населения; вывоз бытовых отходов с территорий сельских населенных пунктов на объекты размещения отходов; приведение в соответствие с требованиями размещения, устройства и содержания объектов размещения отходов на территории муниципального района "Вуктыл" | Бытовые отходы с территорий сельских населенных пунктов п. Лемтыбож и с. Подчерье на объекты размещения отходов вывезены; создана благоприятная и комфортная среда для проживания населения |

Вывод:

Финансирование Подпрограммы 3 составило 0%.

Программное мероприятие Подпрограммы 3 выполнено в полном объеме, но не профинансировано.

Запланированный показатель (индикатор) Подпрограммы 3 достигнут.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 - неэффективная.

Запланированные результаты на 2015 год в рамках Подпрограммы 3 достигнуты.

4. В целях реализации задачи 4 Программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Вуктыл» реализовалась Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Вуктыл» (далее – Подпрограмма 4).

В рамках Подпрограммы 4 были реализованы следующие основные мероприятия:

| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015 | Кассовое исполнение | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Осуществление организационной, информационной деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального района «Вуктыл» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия, проводимые в образовательных учреждениях и среди молодежи с целью воспитания правовой культуры, культуры межнациональных отношений, толерантности, пресечения экстремистских проявлений, терпимости к вероисповеданию | Проведено 40 мероприятий, с учащимися образовательных учреждений по вопросам профилактики правонарушений на территории МР «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 1.2. Укрепление материально - технической базы соисполнителей подпрограммы IV | В связи с дефицитом в бюджете МО МР «Вуктыл» денежных средств - укрепление материально-технической базы соисполнителей подпрограммы IV не производилось | 0,00 | 0,00 | - |
| Задача 2. «Профилактика правонарушений на улицах и в других общественных местах на территории муниципального района «Вуктыл» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Организация деятельности добровольной народной дружины, поощрение граждан и членов добровольной народной дружины за участие в охране общественного порядка и раскрытие преступлений и правонарушений | Проведены 18 рейдов членами добровольной народной дружины | 60000,00 | 60000,00 | - |
| Основное мероприятие 2.2. Полномочия на оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин |  | 60000,00 | 60000,00 |  |
| Задача 3. «Осуществление организационной и информационной деятельности по профилактике злоупотребления наркотическими средствами, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на территории муниципального района «Вуктыл» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту, борьбе с алкоголизмом в образовательных учреждениях и среди молодежи, пропаганде здорового образа жизни | Проведено 30 мероприятий по профилактике злоупотребления наркотических средств, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на территории МР «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | - |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 4:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Количество мероприятий, проведенных с учащимися образовательных учреждений по вопросам профилактики правонарушений на территории МР «Вуктыл» | единиц | 40 | 40 | - |
| 2 | Количество рейдов, проведенных членами добровольной народной дружины МР «Вуктыл» | единиц | 9 | 18 | Дополнительные рейды в городском и сельских поселений |
| 3 | Количество участников оснащенных оборудованием (оргтехникой) | единиц | 1 | 0 | Дефицит денежных средств |
| 4 | Количество мероприятий, проведенных по профилактике злоупотребления наркотических средств, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на территории МР «Вуктыл» | единиц | 30 | 30 |  |

Финансирование Подпрограммы 4:

| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 4 |
| --- | --- | --- |
| 120000,00 | 120000,00 | 100 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 эффективная.

Ожидаемые  результаты Подпрограммы 4:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Реализация подпрограммы IV позволит содействовать: повышению эффективности профилактической работы по предупреждению преступлений; повышению антинаркотической ориентации общества, способствующей моральному и физическому оздоровлению населения, формированию здорового образа жизни; повышению правовой грамотности населения в части профилактики правонарушений; сокращению правонарушений в общественных местах и на улицах; внедрению новых форм работы по профилактике правонарушений в образовательных учреждениях | С целью повышения эффективности профилактической работы по предупреждению преступлений проведены 40 мероприятий, с учащимися образовательных учреждений по вопросам профилактики правонарушений на территории МР «Вуктыл». С целью сокращения правонарушений в общественных местах и на улицах проведены 18 рейдов членами добровольной народной дружины в общественных местах и на улицах. В целях повышения антинаркотической ориентации общества, способствующей моральному и физическому оздоровлению населения, формированию здорового образа жизни проведено 30 мероприятий по профилактике злоупотребления наркотических средств, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на территории МР «Вуктыл» |

Вывод:

Финансирование Подпрограммы 4 составило 100%.

Программные мероприятия Подпрограммы 4 выполнены не в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2 «Укрепление материально - технической базы соисполнителей подпрограммы IV» в связи с дефицитом денежных средств в бюджете муниципального района «Вуктыл».

Один  индикатор из 4-х  запланированных  Подпрограммы 4 не достигнут.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4  эффективная.

Запланированные результаты на 2015 год в рамках Подпрограммы 4 достигнуты.

5. В целях реализации задачи 5 Программы «Совершенствование муниципальной составляющей общегосударственной системы противодействия терроризму по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в целях защиты прав личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма» реализовывалась Подпрограмма 5 «Профилактик  терроризма  и экстремизма в муниципальном районе «Вуктыл» (далее – Подпрограмма 5).

В рамках Подпрограммы 5 были реализованы следующие основные мероприятия:

| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015 | Кассовое исполнение | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Противодействие терроризму и экстремизму, минимизация и (или) ликвидация их последствий» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Информирование населения МР «Вуктыл» о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в средствах массовой информации | На официальном сайте администрации МР «Вуктыл» размещено -12 памяток антитеррористической направленности и 4 памятки размещено в газете «Сияние –Севера» | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 1.2 Организация проведения комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма | Проведена КШТ в МБУ «СОШ №2» в ноябре 2015г. | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 1.3. Организация работы Антитеррористической комиссии МР «Вуктыл» в целях дальнейшего совершенствования и развития муниципальной составляющей общегосударственной системы по предупреждению терроризма и экстремизма, профилактике межнациональной напряженности | Антитеррористической комиссией МР «Вуктыл» в 2015 г. проведено 6 заседаний. | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2«Обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, мест (объектов) массового пребывания людей» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Содержание систем антитеррористической защищенности учреждений и объектов массового пребывания людей, в том числе: | 1.Установка металлического ограждения не осуществлялась т.к. средств в бюджете не было предусмотрено 2.Абонентская плата с АОН предоставлена 12 образовательным учреждениям МР «Вуктыл», 5 учреждениям дополнительного образования, культуры и спорта МР «Вуктыл» и 5 объектам администрации МР «Вуктыл» 3. В двух образовательных учреждениях МР «Вуктыл» осуществлено техническое обслуживание системы видеонаблюдения 4. В 17 учреждениях МР «Вуктыл» и объектах массового пребывания людей выполнены мероприятия в соответствии с перечнем минимальных обязательных требований по обеспечению антитеррористической защищенности 5. Проведено 17 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма в учреждениях МР «Вуктыл» и объектах массового пребывания людей | 16320,84 | 15839,96 | - |
| Задача 3. «Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Разработка и корректировка Порядка выявления формирующихся конфликтов в сфере межнациональных отношений, их предупреждения и действиях, направленных на ликвидацию их последствий | Проведены профилактические мероприятия в сфере межэтнических и межнациональных отношений | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 3.2. Организация обучения и подготовки специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма и противодействие терроризму | Обучен один специалист в области межэтнических и межконфессиональных отношений | 0,00 | 0,00 | - |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 5:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Количество подготовленных памяток, статей по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | единиц | 4 | 12 | 4 памятки размещено в газете «Сияние –Севера» и 12 памяток размещено на сайте Администрации МР «Вуктыл» |
| 2 | Доля проведенных комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма от запланированных | % | 100 | 100 | - |
| 3 | Количество проведенных заседаний Антитеррористической комиссии муниципального района «Вуктыл» | единиц | 4 | 6 | Рассмотрение внеплановых вопросов на заседании антитеррористической комиссии МР «Вуктыл» |

Финансирование Подпрограммы 5:

| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 5 |
| --- | --- | --- |
| 624450,70 | 613773,46 | 98,29 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 - удовлетворительная.

Ожидаемые  результаты Подпрограммы 5:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| 1.Повышение информированности населения муниципального района «Вуктыл» по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; 2. Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений муниципального района «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей; 3.Повышение эффективности управления в области предупреждения (профилактики) и минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма; 4.Повышение и поддержание в состоянии постоянной готовности сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов; 5. Недопущение преступлений на межнациональной и межконфессиональной основе и преступлений террористической и экстремисткой направленности; 6.Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений муниципального района «Вуктыл» и объектов массового пребывания людей; 7.Обеспечение наличия муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта; 8.Повышение уровня подготовки специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма. | Для обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений МР "Вуктыл" и объектов массового пребывания людей в администрации МР «Вуктыл»: осуществлено обслуживание системы видеонаблюдения; установлено металлическое ограждение в одном образовательном учреждении МР «Вуктыл»; абонентская плата с АОН предоставлена 12 образовательным учреждениям МР «Вуктыл», 5 учреждениям дополнительного образования, культуры и спорта МР «Вуктыл» и 5 объектам администрации МР «Вуктыл»; в двух образовательных учреждениях МР «Вуктыл» осуществлено техническое обслуживание системы видеонаблюдения; проведено 17 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма в учреждениях МР «Вуктыл» и объектах массового пребывания людей. Для повышения эффективность управления в области предупреждения (профилактики) и минимизации и (или)ликвидации последствий терроризма в 3 образовательных учреждениях МР «Вуктыл», 5 учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта МР «Вуктыл» и администрации МР «Вуктыл» осуществлено техническое обслуживание и ремонт тревожных кнопок; в 1 образовательном учреждении МР «Вуктыл» и администрации МР «Вуктыл» осуществлено обслуживание системы контроля управления доступом; для 5 образовательных учреждений МР «Вуктыл» и 2 объектов администрации МР «Вуктыл» предоставлены услуги по охране объектов; в 17 учреждениях МР «Вуктыл» и объектах массового пребывания людей выполнены мероприятия в соответствии с перечнем минимальных обязательных требований по обеспечению антитеррористической защищенности |

Вывод:

Финансирование Подпрограммы 5 составило 83,01%.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5  удовлетворительная.

Запланированные результаты на 2014 год в рамках Подпрограммы 4 достигнуты.

Не достигнут показатель (индикатор) «Монтаж уличного освещения» (отклонение составило -1);

На 50% исполнен показатель (индикатор) «Установка металлических ограждений, поставка и вывоз материалов, выполнение проектно-сметной документации по реконструкции ограждений».

Основной проблемой при реализации программных мероприятий Подпрограммы 5 является дефицит денежных средств в бюджете муниципального района «Вуктыл».

6. В целях решения задачи 6 Программы «Сокращение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» реализовалась Подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании муниципальном районе «Вуктыл» (далее – Подпрограмма 6).

В рамках Подпрограммы 6 были реализованы следующие основные мероприятия:

| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015 | Кассовое исполнение |  | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, в том числе детей, и повышение безопасности дорожных условий» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение работы, направленной на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | Отсутствие лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; отсутствие детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Основное мероприятие 1.2. Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах |  | 0,00 | 0,00 | - |  |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 6:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 0 | 0 | - |
| 2 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 0 | 0 | - |
| 3 | Количество мероприятий, проведенных в образовательных учреждениях по профилактике дорожно-транспортных происшествий | единиц | 20 | 33 | +13 |

Финансирование Подпрограммы 6:

| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 6 |
| --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,00 | - |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 6 - неэффективная.

Ожидаемые  результаты Подпрограммы 6:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Оказание содействия по недопущению возникновения увеличения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, по отношению к значению показателя 2012 года; оказание содействия по недопущению возникновения увеличения показателя числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях в году, по отношению к значению показателя 2012 года | Отсутствие лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; отсутствие детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |

Вывод:

Финансирование на реализацию Подпрограммы 6 на 2015 год соответствует плановому значению-без финансирования.

Запланированный показатель (индикатор) Подпрограммы 6 достигнут.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 6 – неэффективная.

Запланированные результаты на 2015 год в рамках Подпрограммы 6 не достигнуты.

7. Реализации муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2015-2020 годы»:

Исполнение показателей (индикаторов) Программы:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля руководителей, должностных лиц и специалистов, прошедших обучение в течение года в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности к запланированному уровню | % | 100 | 48 | -52 |
| 2. | Количество оснащенных учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям техническими и наглядными средствами обучения в год | единиц | 5 | - | -5 |
| 3. | Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий муниципального образования муниципального района «Вуктыл» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | да/нет | да | да | + |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество учреждений социальной сферы, которые обеспечены учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности | единиц | 17 | 17 | - |
| 5 | Количество практических тренировок в учреждениях социальной сферы по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей | единиц | 20 | 20 | - |
| 6 | Количество учреждений, в которых выполнены противопожарные мероприятия: | единиц | 17 | 17 | - |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество объектов размещения отходов, приведенных в соответствие с нормативными экологическими требованиями к эксплуатации | единиц | 0 | 0 | - |
| 8 | Число сельских населенных пунктов, в которых организован вывоз бытовых отходов | единиц | 2 | 2 | - |
| Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество мероприятий, проведенных с учащимися образовательных учреждений по вопросам профилактики правонарушений на территории МР «Вуктыл» | единиц | 40 | 40 | - |
| 10 | Количество рейдов, проведенных членами добровольной народной дружины МР «Вуктыл» | единиц | 9 | 18 | +9 |
| 11 | Количество участников оснащенных оборудованием (оргтехникой) | единиц | 1 | 0 | -1 |
| 12 | Количество мероприятий, проведенных по профилактике злоупотребления наркотических средств, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на территории МР «Вуктыл» | единиц | 30 | 30 | - |
| Подпрограмма 5 |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество подготовленных памяток, статей по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | единиц | 4 | 12 | +8 |
| 14 | Доля проведенных комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма от запланированных | % | 100 | 100 | - |
| 15 | Количество проведенных заседаний Антитеррористической комиссии муниципального района «Вуктыл» | едини | 4 | 6 | +2 |
| 16 | Количество учреждений МР «Вуктыл» и объектов массового пребывания людей, в которых выполнены антитеррористические мероприятия | единиц | 22 | 22 | - |
| 17 | Количество учреждений МР «Вуктыл» и объектов массового пребывания людей, в которых выполнены мероприятия в соответствии с перечнем минимальных обязательных требований по обеспечению антитеррористической защищенности | единиц | 17 | 17 | - |
| 18 | Количество реализованных воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма в учреждениях МР «Вуктыл» и объектах массового пребывания людей | единиц | 17 | 17 | - |
| 19 | Наличие муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | да/нет | да | да | - |
| 20 | Количество обученных и подготовленных специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявлений экстремизма в муниципальном районе «Вуктыл» | единиц | 1 | 1 | - |
| Подпрограмма 6 |  |  |  |  |  |
| 21 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 0 | 0 | - |
| 22 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 0 | 0 | - |
| 23 | Количество мероприятий, проведенных в образовательных учреждениях по профилактике дорожно-транспортных происшествий | единиц | 20 | 33 | +13 |

Финансирование Программы:

| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Программы |
| --- | --- | --- |
| 6137435,72 | 5780131,58 | 94,18 |

Оценка эффективности реализации Программы  - эффективная.

Ожидаемые  результаты Программы:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| - Повысить качество профессиональной деятельности в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности; - Совершенствование учебно-материальной базы и наглядных пособий; - Предупреждение и снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров и гибели людей на водных объектах | Для повышения качество профессиональной деятельности в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в 2015 году обучено должностных лиц и специалистов в области гражданской защиты и пожарной безопасности - 14 человек; Своевременное финансирование расходов на обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл» |
| Защите муниципальных учреждений от пожаров; реализации мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях; повышению уровню знаний в области пожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара | Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций в 2 образовательных учреждениях МР «Вуктыл». В целях реализации мер пожарной безопасности проведен ремонт и обслуживание электрооборудования, электросетей и электрической проводки в 5 образовательных учреждениях МР «Вуктыл»; в 12 образовательных и 5 учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта МР "Вуктыл" проведены работы по измерениям и испытаниям электрических сетей; в 12 образовательных и 5 учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта МР "Вуктыл" проведены работы по обслуживанию сигнала о пожаре на пульт пожарной части; в 7 образовательных учреждениях МР «Вуктыл» проведены испытания по определению прочности лестниц пожарных наружных и стационарных; в 12 образовательных учреждениях МР «Вуктыл» и 5 учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта МР «Вуктыл» проведено техническое обслуживание пожарной сигнализации. С целью повышения уровня знаний обучающихся и работников учреждений социальной сферы в области пожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара для 5 образовательных учреждений МР «Вуктыл» приобретены стенды по пожарной безопасности; в 5 учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта МР «Вуктыл» приобретены учебно-наглядные пособия по пожарной безопасности и проведены 22 практических тренировок в учреждениях социальной сферы по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей |
| Снижение загрязнения компонентов окружающей среды и оздоровление экологической обстановки; создание благоприятной и комфортной среды для проживания населения; вывоз бытовых отходов с территорий сельских населенных пунктов на объекты размещения отходов; приведение в соответствие с требованиями размещения, устройства и содержания объектов размещения отходов на территории муниципального района "Вуктыл" | Бытовые отходы с территорий сельских населенных пунктов п. Лемтыбож и с. Подчерье на объекты размещения отходов вывезены; создана благоприятная и комфортная среда для проживания населения |
| Реализация подпрограммы IV позволит содействовать: повышению эффективности профилактической работы по предупреждению преступлений; повышению антинаркотической ориентации общества, способствующей моральному и физическому оздоровлению населения, формированию здорового образа жизни; повышению правовой грамотности населения в части профилактики правонарушений; сокращению правонарушений в общественных местах и на улицах; внедрению новых форм работы по профилактике правонарушений в образовательных учреждениях | С целью повышения эффективности профилактической работы по предупреждению преступлений проведены 40 мероприятий, с учащимися образовательных учреждений по вопросам профилактики правонарушений на территории МР «Вуктыл». С целью сокращения правонарушений в общественных местах и на улицах проведены 18 рейдов членами добровольной народной дружины в общественных местах и на улицах. В целях повышения антинаркотической ориентации общества, способствующей моральному и физическому оздоровлению населения, формированию здорового образа жизни проведено 30 мероприятий по профилактике злоупотребления наркотических средств, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на территории МР «Вуктыл» |
| Повышению уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности в местах массового пребывания людей; эффективности управления в области предупреждения (профилактики) и минимизации (или) ликвидации последствий терроризма | Для обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений МР "Вуктыл" и объектов массового пребывания людей в администрации МР «Вуктыл» осуществлено обслуживание системы видеонаблюдения; установлено металлическое ограждение в одном образовательном учреждении МР «Вуктыл»; абонентская плата с АОН предоставлена двадцати двум образовательным учреждениям МР «Вуктыл»; в двух образовательных учреждениях МР «Вуктыл» осуществлено техническое обслуживание системы видеонаблюдения; проведено 17 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма в учреждениях МР «Вуктыл» и объектах массового пребывания людей. Для повышения эффективность управления в области предупреждения (профилактики) и минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма в 3 образовательных учреждениях МР «Вуктыл», 5 учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта МР «Вуктыл» и администрации МР «Вуктыл» осуществлено техническое обслуживание и ремонт тревожных кнопок; в 1 образовательном учреждении МР «Вуктыл» и администрации МР «Вуктыл» осуществлено обслуживание системы контроля управления доступом; для 5 образовательных учреждений МР «Вуктыл» и 2 объектов администрации МР «Вуктыл» предоставлены услуги по охране объектов; в 17 учреждениях МР «Вуктыл» и объектах массового пребывания людей выполнены мероприятия в соответствии с перечнем минимальных обязательных требований по обеспечению антитеррористической защищенности |
| Оказание содействия по недопущению возникновения увеличения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, по отношению к значению показателя 2012 года; оказание содействия по недопущению возникновения увеличения показателя числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях в году, по отношению к значению показателя 2012 года | Отсутствие лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; отсутствие детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |

Вывод:

Финансирование Программы составило 94,18%.

Не достигнуты в полном объеме следующие показатели (индикаторы) Программы в 2015 году:

«Доля руководителей, должностных лиц и специалистов, прошедших обучение в течение года в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности к запланированному уровню»;

Не достигнут показатель (индикатор):

Количество оснащенных учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям техническими и наглядными средствами обучения в год.

Количество участников оснащенных оборудованием (оргтехникой)

Оценка эффективности реализации Программы  - эффективная.

Количество  объектов размещения отходов, приведенных в соответствие с нормативными экологическими требованиями к эксплуатации

Основной причиной не выполнения основных мероприятий Программы является: дефицит денежных средств в бюджете муниципального района «Вуктыл».