Оценка эффективности

муниципальной программы муниципального района «Вуктыл»

«Муниципальное управление»

- Подпрограмма I «Открытый муниципалитет» (далее - Подпрограмма I):

  - Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы I

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1.1* | Наличие обращений граждан через Интернет-приемную администрации муниципального района «Вуктыл» | да/нет | да | нет |
| 1.2 | Соотношение позитивных и критических материалов в средствах массовой информации не менее чем 10/1 | кол-во | 10/1 | 10/1 |
| 2.1 | Доля оказанных муниципальных и государственных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального района «Вуктыл», от общего количества заявленных муниципальных и государственных услуг, поступивших в муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального района «Вуктыл» | процент | 100 | 100 |

* - показатель (индикатор) в расчете степени достижения целей и решения задач Подпрограммы I: при расчете плановое значение индикатора «да» условно принимается за «1», фактическое значение показателя (индикатора) «нет» - за «0».

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы I определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы I, и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы I,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы I.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы I,  - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы I (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=0/1=0

Сдп2=(10/1)/(10/1)=1

Сдп3=100/100=1

N=3

Степень достижения целей (решения задач) (Сдц) = (0+1+1)/3=0,67

  - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы I по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы I,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы I,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 1531622,40 | 1531622,40 |

Уровень финансирования реализации Подпрограммы I (Уф) = 1531622,40/1531622.40 = 1

  - Эффективность реализации Подпрограммы I рассчитывается по следующей формуле:

Эффективность реализации Подпрограммы I (Эмп)= 0,67*1= 0,67

Вывод: Оценка эффективности реализации Подпрограммы I - удовлетворительная.

- Подпрограмма II «Противодействие коррупции в муниципальном районе «Вуктыл» (далее – Подпрограмма II):

  - Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы II

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1.1 | # Доля проектов нормативных правовых актов муниципального района «Вуктыл», прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде | процент | 100 | 100 |
| 1.2 | # Доля устраненных коррупционных факторов в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупциогенных факторов | процент | 100 | 100 |
| 1.3 | # Доля оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг | процент | 100 | 100 |
| 1.4 | Доля функций по осуществлению муниципального контроля, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа функций по осуществлению муниципального контроля | процент | 100 | 100 |
| 2.1 | # Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | процент | 65 | 89 |
| 2.2* | # Доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | процент | 0 | 0 |
| 2.3* | # Доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период | процент | 0 | 0 |
| 3.1 | Численность специалистов, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции | человек | 2 | 3 |
| 3.2 | Количество проведенных семинаров (мероприятий) по вопросам противодействия коррупции | процент | 2 | 2 |
| 4.1* | Наличие/отсутствие в администрации муниципального района «Вуктыл» «телефона доверия» | да/нет | да | да |
| 5.1 | # Доля отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, принявших нормативные акты в сфере противодействия коррупции от общего числа отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | процент | 100 | 100 |
| 5.2 | Количество проведенных заседаний Общественного совета при администрации муниципального района «Вуктыл» по вопросам реализации законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства | единиц | 8 | 8 |
| 5.3 | Количество личных приемов руководителей администрации муниципального района «Вуктыл» с гражданами совместно с управляющими компаниями, товариществами собственников жилья на их территории | единиц | 6 | - |
| 5.4 | Количество проверок по осуществлению муниципального жилищного контроля | единиц | 4 | - |

* - в расчете степени достижения целей и решения задач Подпрограммы II плановое и фактическое значение индикатора условно принимается за «1» (показатель (индикатор) достигнут).

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы II определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы II, и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы II,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы II.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы II,  - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы II (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=100/100=1

Сдп2=100/100=1

Сдп3=100/100=1

Сдп4=100/100=1

Сдп5=89/65=1,34

Сдп6=1/1=1

Сдп7=1/1=1

Сдп8=3/2=1,5

Сдп9= 2/2=1

Сдп10=1/1=1

Сдп11=100/100=1

Сдп12= 8/8=1

Сдп13=0/6=0

Сдп14= 0/4=0

N=14

Сдц= (1+1+1+1+1,34+1+1+1,5+1+1+1+1+0+0)/14=0,92

  - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы II по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы II,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы II,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 50000,00 | 31256,80 |

Уф= 31256,80/50000,00=0,63

  - Эффективность реализации Подпрограммы II рассчитывается по следующей формуле:

Эмп= 0,92*0,63=0,58

Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы II - удовлетворительная.

- Подпрограмма III «Развитие кадрового потенциала» (далее – Подпрограмма III):

  - Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы III

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1.1 | Доля специалистов, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования за счет средств бюджетов всех уровней, от общей численности специалистов администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | процент | 10 | 13 |
| 1.2 | Доля специалистов, прошедших обучение с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств бюджетов всех уровней, по отношению к общему числу обученных специалистов администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | процент | 20 | 77 |
| 2.1 | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации | процент | 100 | 100 |
| 2.2 | Доля утвержденных должностных инструкций муниципальных служащих с показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, от общего числа должностных инструкций муниципальных служащих | процент | 80 | 16 |
| 2.3 | Доля муниципальных служащих, представивших отчеты о профессиональной служебной деятельности, от общего числа муниципальных служащих | процент | 22,7 | 6,3 |
| 2.4 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных по результатам конкурса, от общего числа замещенных вакансий муниципальной службы | процент | 50 | 100 |
| 3.1 | Количество лиц, состоящих в резерве управленческих кадров муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств бюджетов всех уровней | человек | 2 | 0 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы III определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы III, и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы III,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы III.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы III, - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы III (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=13/10=1,3

Сдп2=77/20=3,85

Сдп3=100/100=1

Сдп4=16/80=0,2

Сдп5=6,3/22,7=0,28

Сдп6=100/50=2

Сдп7=0/2=0

N=7

Сдц= (1,3+3,85+1+0,2+0,28+2+0)/7=1,23

  - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы III по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы III,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы III,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 60000,00 | 0,00 |

Уф= 0,00/60000,00=0

  - Эффективность реализации Подпрограммы III рассчитывается по следующей формуле:

Эмп= 1,23*0=0

Вывод: Оценка эффективности реализации Подпрограммы III– неэффективная.

- Подпрограмма IV «Управление муниципальным имуществом» (далее – Подпрограмма IV):

  - Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы IV

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1.1 | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального района «Вуктыл», к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества муниципального района «Вуктыл» | процент | 35 | 35 |
| 2.1 | Удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества муниципального района «Вуктыл» | процент | 96 | 96 |
| 2.2 | Доходы, полученные от аренды имущества, находящегося в собственности муниципального района «Вуктыл», в том числе аренды земельных участков | млн.руб. | 60,4 | 33,2 |
| 2.3 | Доля удовлетворенных требований от общего числа исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате | процент | 100 | 100 |
| 3.1 | Средний процент выполнения запланированных объемов, работ по проведению капитального ремонта объектов муниципальной собственности | процент | 100 | 61 |
| 3.2 | Средний процент выполнения запланированных объемов, работ по материально-техническому и финансовому обеспечению для выполнения полномочий (функций) Комитета по управлению имуществом муниципального района «Вуктыл» | процент | 100 | 99,7 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы IV определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы IV, и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы IV,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы IV.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы IV,  - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы IV (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=35/35=1

Сдп2=96/96=1

Сдп3=33,2/60,4=0,55

Сдп4=100/100=1

Сдп5=61/100=0,61

Сдп6=99,7/100=0,99

N=6

Сдц= (1+1+0,55+1+0,61+0,99)/6=0,86

  - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы IV по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы IV,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы IV,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 8733343,00 | 8335213,95 |

Уф= 8335213,95/8733343,00=0,95

  - Эффективность реализации Подпрограммы IV рассчитывается по следующей формуле:

Эмп= 0,86*0,95=0,82

Вывод: Оценка эффективности реализации Подпрограммы IV –эффективная.

- Подпрограмма V «Управление муниципальными заказами муниципального района «Вуктыл» (далее – Подпрограмма V):

  - Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы V

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1.1 | Экономия бюджетных средств, полученная в результате проведения процедуры закупки в процентах от начальной (максимальной) цены муниципальных контрактов | процент | 6,7 | 15,62 |
| 2.1 | Количество заявок Заказчиков, на основании которых проведены процедуры закупок | шт. | 210 | 397 |
| 3.1 | Доля открытых аукционов в электронной форме в процентах от количества проведенных процедур (лотов) закупок | процент | 55 | 84,5 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы V определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы V, и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы V,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы V.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы V,  - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы V (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=15,62/6,7=2,33

Сдп2=397/210=1,89

Сдп3=84,5/55=1,54

N=3

Сдц= (2,33+1,89+1,54)/3=1,92

  - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы V по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы V,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы V,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 2634528,67 | 2628980,29 |

Уф= 2628980,29/2634528,67=0,99

  - Эффективность реализации Подпрограммы V рассчитывается по следующей формуле:

Эмп= 1,92*0,99=1,90

Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы V– высокоэффективная.

- Подпрограмма VI «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» (далее- Подпрограмма VI):

  - Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы VI

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1.1 | Доля принятых нормативных правовых актов, определяющих основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района «Вуктыл», к общему количеству необходимых нормативных правовых актов согласно законодательству | процент | 100 | 100 |
| 2.1 | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» к общему объему доходов | процент | 33,0 | 35,2 |
| 2.2 | Отношение дефицита бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» к доходам без учета объема безвозмездных поступлений по дополнительным нормативам отчислений | процент | 1,90 | 18,7 |
| 2.3 | Удельный вес соблюдения порядка и сроков разработки проекта бюджета, установленных правовым актом муниципального образования муниципального района «Вуктыл» | процент | 100 | 100 |
| 2.4 | Соответствие решения о бюджете муниципального образования муниципального района «Вуктыл» требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | процент | 100 | 100 |
| 2.5 | Удельный вес фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных | процент | 100 | 100 |
| 2.6 | Удельный вес принимаемых решений о бюджете муниципального района «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета муниципального района «Вуктыл», прошедших процедуру публичных слушаний | процент | 100 | 100 |
| 2.7 | Соответствие исполнения бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» бюджетному законодательству | процент | 100 | 100 |
| 2.8 | Удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Республики Коми сроки | процент | 100 | 100 |
| 2.9 | Удельный вес расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл», представленных в виде муниципальных программ | процент | 92,0 | 98,9 |
| 3.1 | Отношение объема муниципального долга муниципального района «Вуктыл» к доходам бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» без учета объема безвозмездных поступлений | процент | 7,5 | 10,1 |
| 3.2* | Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования муниципального района «Вуктыл» | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 4.1 | Соотношение фактического финансирования расходов бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета муниципального района «Вуктыл» на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью | процент | 100 | 100 |
| 4.2 | Соотношение фактического финансирования расходов в форме дотаций бюджетам городского и сельских поселений муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений по решению Совета муниципального района «Вуктыл» о бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью и распределенному финансированию городскому и сельским поселениям в соответствии с правовым актом муниципального образования муниципального района «Вуктыл» | процент | 100 | 100 |
| 5.1 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Подпрограммы VI | процент | 100 | 98,1 |

* - в связи с тем, что плановое и фактическое значение индикатора равно «0», при расчете степени достижения целей и решения задач Подпрограммы VI, плановое и фактическое значение индикатора условно принимается за «1».

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы VI определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы VI, и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы VI,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы VI.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы VI,  - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы VI (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=100/100=1

Сдп2=35,2/33=1,07

Сдп3=18,7/1,90=9,84

Сдп4=100/100=1

Сдп5=100/100=1

Сдп6=100/100=1

Сдп7=100/100=1

Сдп8=100/100=1

Сдп9=100/100=1

Сдп10=98,9/92,0=1,08

Сдп11=10,1/7,5=1,35

Сдп12=1/1=1

Сдп13=100/100=1

Сдп14=100/100=1

Сдп15=98,1/100=0,98

N=15

Сдц= (1+1,07+9,84+1+1+1+1+1+1+1,08+1,35+1+1+1+0,98)/15=1,62

  - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 6 по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы VI,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы VI,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 32129297,24 | 31897277,03 |

Уф= 31897277,03/32129297,24=0,99

  - Эффективность реализации Подпрограммы VI рассчитывается по следующей формуле:

Эмп= 1,62*0,99=1,60

Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы VI - высокоэффективная.

7. Подпрограмма VII «Обеспечение органов местного самоуправления» (далее- Подпрограмма VII):

7.1 Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы VII

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Доля положительно решенных обращений граждан от общего числа обращений, поступивших в администрацию муниципального района «Вуктыл» | процент | 28,0 | 13,7 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы VII определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы VII, и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы VII,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы VII.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы VII,  - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы VII (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=13,7/28=0,49

N=1

Сдц= 0,49/1=0,49

7.2 степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 7 по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы VII,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы VII,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 38957384,72 | 37752816,08 |

Уф= 37752816,08/38957384,72=0,97

7.3 Эффективность реализации Подпрограммы VII рассчитывается по следующей формуле:

Эмп= 0,49*0,97=0,48

Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы VII - неэффективная.

8. Подпрограмма VIII «Организация работы по хозяйственному, материально-техническому и транспортному обслуживанию администрации муниципального района «Вуктыл» (далее - Подпрограмма VIII):

8.1 Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы VIII

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1.1 | Доля удовлетворенных заявок, поступивших от органов местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл» и муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» по обеспечению автотранспортными средствами от общего числа поступивших заявок от органов местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл» и муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» | процент | 100 | 100 |
| 2.1 | Доля удовлетворенных заявок на предоставление услуг судов внутреннего водного плавания, поступивших от органов местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» и сторонних организаций от общего числа поступивших заявок от органов местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» и сторонних организаций | процент | 100 | 100 |
| 3.1** | Наличие претензий от контролирующих органов по содержанию основных и вспомогательных помещений администрации муниципального района «Вуктыл» | да/нет | нет | нет |
| 4.1 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | единиц | 34 | 0 |
| 4.2* | Численность работников администрации муниципального района «Вуктыл» и отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл» прошедших обучение по охране труда | единиц | - | - |
| 4.3* | Количество проведенных проверок по пожарной безопасности в администрации муниципального района «Вуктыл» и отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального района «Вуктыл» | единиц | - | - |
| 5.1 | Доля удовлетворенных заявок, поступивших от администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл» и муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» по обслуживанию в сфере информатизации от общего числа поступивших заявок от администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл» и муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» | процент | 100 | 100 |

* - показатели (индикаторы) не участвуют в расчете, так как их достижении не планировалось;

** - в связи с тем, что плановое и фактическое значение показателя (индикатора) равно «нет» (показатель (индикатор) достигнут), при расчете степени достижения целей и решения задач Подпрограммы VIII, плановое и фактическое значение показателя (индикатора) условно принимается за «1».

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы VIII определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы VIII, и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы VIII,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы VIII.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы VIII,  - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы VIII (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=100/100=1

Сдп2=100/100=1

Сдп3=1/1=1

Сдп4=0/34=0

Сдп5=100/100=1

N=5

Сдц= (1+1+1+0+1)/5=0,80

8.2 степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 8 по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы VIII,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы VIII,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 16222272,01 | 16071183,03 |

Уф= 16071183,03/16222272,01=0,99

8.3 Эффективность реализации Подпрограммы VIII рассчитывается по следующей формуле:

Эмп= 0,80*0,99=0,79

Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы VIII - удовлетворительная.

9. Подпрограмма IX «Содержание муниципального казённого учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» муниципального района «Вуктыл» (далее- Подпрограмма IX):

9.1 Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы IX

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Количество обслуживаемых муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» на основании заключенных соглашений (договоров) по ведению бухгалтерского учета | единиц | 22 | 22 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы IX определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы IX, и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы IX,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы IX.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы IX,  - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы IX (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=22/22=1

N=1

Сдц= 1/1=1

9.2 степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 9 по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы IX,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы IX,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 2404750,00 | 2320689,33 |

Уф= 2320689,33/2404750,00=0,96

9.3 Эффективность реализации Подпрограммы IX рассчитывается по следующей формуле:

Эмп= 1*0,96=0,96

Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы IX - эффективная.

10. Оценка эффективности муниципальной программы муниципального района «Муниципальное управление» (далее – Программа):

10.1 Степень достижения целей и решения задач Программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения |  |  |  | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |
| Подпрограмма I |  |  |  |  |  |  |  |
| 1* | Наличие обращений граждан через Интернет-приемную администрации муниципального района «Вуктыл» |  |  | да/нет |  | да | нет |
| 2 | Соотношение позитивных и критических материалов в средствах массовой информации не менее чем 10/1 |  |  | кол-во |  | 10/1 | 10/1 |
| 3 | Доля оказанных муниципальных и государственных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального района «Вуктыл», от общего количества заявленных муниципальных и государственных услуг, поступивших в муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального района «Вуктыл» |  |  | процент |  | 100 | 100 |
| Подпрограмма II |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | # Доля проектов нормативных правовых актов муниципального района «Вуктыл», прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде |  |  | процент |  | 100 | 100 |
| 5 | # Доля устраненных коррупционных факторов в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупциогенных факторов |  |  | процент |  | 100 | 100 |
| 6 | # Доля оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг |  |  | процент |  | 100 | 100 |
| 7 | Доля функций по осуществлению муниципального контроля, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа функций по осуществлению муниципального контроля |  |  | процент |  | 100 | 100 |
| 8 | # Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения |  |  | процент |  | 65 | 89 |
| 9** | # Доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения |  |  | процент |  | 0 | 0 |
| 10** | # Доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период |  |  | процент |  | 0 | 0 |
| 11 | Численность специалистов, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции |  |  | человек |  | 2 | 3 |
| 12 | Количество проведенных семинаров (мероприятий) по вопросам противодействия коррупции |  |  | процент |  | 2 | 2 |
| 13** | Наличие/отсутствие в администрации муниципального района «Вуктыл» «телефона доверия» |  |  | да/нет |  | да | да |
| 14 | # Доля отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, принявших нормативные акты в сфере противодействия коррупции от общего числа отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами |  |  | процент |  | 100 | 100 |
| 15 | Количество проведенных заседаний Общественного совета при администрации муниципального района «Вуктыл» по вопросам реализации законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  | единиц |  | 8 | 8 |
| 16 | Количество личных приемов руководителей администрации муниципального района «Вуктыл» с гражданами совместно с управляющими компаниями, товариществами собственников жилья на их территории |  |  | единиц |  | 6 | 0 |
| 17 | Количество проверок по осуществлению муниципального жилищного контроля |  |  | единиц |  | 4 | 0 |
| Подпрограмма III |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Доля специалистов, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования за счет средств бюджетов всех уровней, от общей численности специалистов администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами |  |  | процент |  | 10 | 13 |
| 19 | Доля специалистов, прошедших обучение с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств бюджетов всех уровней, по отношению к общему числу обученных специалистов администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами |  |  | процент |  | 20 | 77 |
| 20 | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации |  |  | процент |  | 100 | 100 |
| 21 | Доля утвержденных должностных инструкций муниципальных служащих с показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, от общего числа должностных инструкций муниципальных служащих |  |  | процент |  | 80 | 16 |
| 22 | Доля муниципальных служащих, представивших отчеты о профессиональной служебной деятельности, от общего числа муниципальных служащих |  |  | процент |  | 22,7 | 6,3 |
| 23 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных по результатам конкурса, от общего числа замещенных вакансий муниципальной службы |  |  | процент |  | 50 | 100 |
| 24 | Количество лиц, состоящих в резерве управленческих кадров муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств бюджетов всех уровней |  |  | человек |  | 2 | 0 |
| Подпрограмма IV |  |  |  |  |  |  |  |  | единиц |
| 25 | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального района «Вуктыл», к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества муниципального района «Вуктыл» |  | процент |  |  | 35 | 35 |
| 26 | Удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества муниципального района «Вуктыл» |  | процент |  |  | 96 | 96 |
| 27 | Доходы, полученные от аренды имущества, находящегося в собственности муниципального района «Вуктыл», в том числе аренды земельных участков |  | млн.руб. |  |  | 60,4 | 33,2 |
| 28 | Доля удовлетворенных требований от общего числа исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате |  | процент |  |  | 100 | 100 |
| 29 | Средний процент выполнения запланированных объемов, работ по проведению капитального ремонта объектов муниципальной собственности |  | процент |  |  | 100 | 61 |
| 30 | Средний процент выполнения запланированных объемов, работ по материально-техническому и финансовому обеспечению для выполнения полномочий (функций) Комитета по управлению имуществом муниципального района «Вуктыл» |  | процент |  |  | 100 | 99,7 |
| Подпрограмма V |  |  |  |  |  |  |  |  | единиц |
| 31 | Экономия бюджетных средств, полученная в результате проведения процедуры закупки в процентах от начальной (максимальной) цены муниципальных контрактов |  | процент |  |  | 6,7 | 15,62 |
| 32 | Количество заявок Заказчиков, на основании которых проведены процедуры закупок |  | шт. |  |  | 210 | 397 |
| 33 | Доля открытых аукционов в электронной форме в процентах от количества проведенных процедур (лотов) закупок |  | процент |  |  | 55 | 84,5 |
| Подпрограмма VI |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Доля принятых нормативных правовых актов, определяющих основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района «Вуктыл», к общему количеству необходимых нормативных правовых актов согласно законодательству |  |  |  | процент | 100 | 100 |
| 35 | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» к общему объему доходов |  |  |  | процент | 33,0 | 35,2 |
| 36 | Отношение дефицита бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» к доходам без учета объема безвозмездных поступлений по дополнительным нормативам отчислений |  |  |  | процент | 1,90 | 18,7 |
| 37 | Удельный вес соблюдения порядка и сроков разработки проекта бюджета, установленных правовым актом муниципального образования муниципального района «Вуктыл» |  |  |  | процент | 100 | 100 |
| 38 | Соответствие решения о бюджете муниципального образования муниципального района «Вуктыл» требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации |  |  |  | процент | 100 | 100 |
| 39 | Удельный вес фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных |  |  |  | процент | 100 | 100 |
| 40 | Удельный вес принимаемых решений о бюджете муниципального района «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета муниципального района «Вуктыл», прошедших процедуру публичных слушаний |  |  |  | процент | 100 | 100 |
| 41 | Соответствие исполнения бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» бюджетному законодательству |  |  |  | процент | 100 | 100 |
| 42 | Удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Республики Коми сроки |  |  |  | процент | 100 | 100 |
| 43 | Удельный вес расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл», представленных в виде муниципальных программ |  |  |  | процент | 92,0 | 98,9 |
| 44 | Отношение объема муниципального долга муниципального района «Вуктыл» к доходам бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» без учета объема безвозмездных поступлений |  |  |  | процент | 7,5 | 10,1 |
| 45** | Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования муниципального района «Вуктыл» |  |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 46 | Соотношение фактического финансирования расходов бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета муниципального района «Вуктыл» на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью |  |  |  | процент | 100 | 100 |
| 47 | Соотношение фактического финансирования расходов в форме дотаций бюджетам городского и сельских поселений муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений по решению Совета муниципального района «Вуктыл» о бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью и распределенному финансированию городскому и сельским поселениям в соответствии с правовым актом муниципального образования муниципального района «Вуктыл» |  |  |  | процент | 100 | 100 |
| 48 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Подпрограммы VI |  |  |  | процент | 100 | 98,1 |
| Подпрограмма VII |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Доля положительно решенных обращений граждан от общего числа обращений, поступивших в администрацию муниципального района «Вуктыл» |  |  |  | процент | 28,0 | 13,7 |
| Подпрограмма VIII |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Доля удовлетворенных заявок, поступивших от органов местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл» и муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» по обеспечению автотранспортными средствами от общего числа поступивших заявок от органов местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл» и муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» |  |  |  | процент | 100 | 100 |
| 51 | Доля удовлетворенных заявок на предоставление услуг судов внутреннего водного плавания, поступивших от органов местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» и сторонних организаций от общего числа поступивших заявок от органов местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» и сторонних организаций |  |  |  | процент | 100 | 100 |
| 52 | Наличие претензий от контролирующих органов по содержанию основных и вспомогательных помещений администрации муниципального района «Вуктыл» |  |  |  | да/нет | нет | нет |
| 53 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда |  |  |  | единиц | 34 | 0 |
| 54*** | Численность работников администрации муниципального района «Вуктыл» и отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл» прошедших обучение по охране труда |  |  |  | единиц | - | - |
| 55*** | Количество проведенных проверок по пожарной безопасности в администрации муниципального района «Вуктыл» и отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального района «Вуктыл» |  |  |  | единиц | - | - |
| 56 | Доля удовлетворенных заявок, поступивших от администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл» и муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» по обслуживанию в сфере информатизации от общего числа поступивших заявок от администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл» и муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» |  |  |  | процент | 100 | 100 |
| Подпрограмма IX |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Количество обслуживаемых муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» на основании заключенных соглашений (договоров) по ведению бухгалтерского учета |  |  |  | единиц | 22 | 22 |

* - показатель (индикатор) в расчете степени достижения целей и решения задач Подпрограммы I: при расчете плановое значение индикатора «да» условно принимается за «1», фактическое значение показателя (индикатора) «нет» - за «0».;

** -  в расчете степени достижения целей и решения задач Подпрограммы II плановое и фактическое значение индикатора условно принимается за «1» (показатель (индикатор) достигнут);

*** - показатели (индикаторы) не участвуют в расчете, так как их достижении не планировалось.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы  определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы, и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Программы,

N - количество показателей (индикаторов) Программы.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Программы,  - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=0/1=0

Сдп2=(10/1)/(10/1)=1

Сдп3=100/100=1

Сдп4=100/100=1

Сдп5=100/100=1

Сдп6=100/100=1

Сдп7=100/100=1

Сдп8=89/65=1,34

Сдп9=1/1=1

Сдп10=1/1=1

Сдп11=3/2=1,5

Сдп12= 2/2=1

Сдп13=1/1=1

Сдп14=100/100=1

Сдп15= 8/8=1

Сдп16=0/6=0

Сдп17= 0/4=0

Сдп18=13/10=1,3

Сдп19=77/20=3,85

Сдп20=100/100=1

Сдп21=16/80=0,2

Сдп22=6,3/22,7=0,28

Сдп23=100/50=2

Сдп24=0/2=0

Сдп25=35/35=1

Сдп26=96/96=1

Сдп27=33,2/60,4=0,55

Сдп28=100/100=1

Сдп29=61/100=0,61

Сдп30=99,7/100=1

Сдп31=15,62/6,7=2,33

Сдп32=397/210=1,89

Сдп33=84,5/55=1,54

Сдп34=100/100=1

Сдп35=35,2/33=1,07

Сдп36=18,7/1,90=9,84

Сдп37=100/100=1

Сдп38=100/100=1

Сдп39=100/100=1

Сдп40=100/100=1

Сдп41=100/100=1

Сдп42=100/100=1

Сдп43=98,9/92,0=1,07

Сдп44=10,1/7,5=1,35

Сдп45=1/1=1

Сдп46=100/100=1

Сдп47=100/100=1

Сдп48=98,1/100=0,98

Сдп49=13,7/28=0,49

Сдп50=100/100=1

Сдп51=100/100=1

Сдп52=1/1=1

Сдп53=0/34=0

Сдп54=100/100=1

Сдп55=22/22=1

N= 55

Cдц=(0+1+1+1+1+1+1+1,34+1+1+1,5+1+1+1+1+0+0+1,3+3,85+1+0,2+0,28+2+0+1+1+0,55+1+0,61+1+2,33+1,89+1,54+1+1,07+9,84+1+1+1+1+1+1+1,07+1,35+1+1+1+0,98+0,49+1+1+1+0+1+1)/55= 1,17

10.2 степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Программы,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 102723198,04 | 100569038,91 |

Уф= 100569038,91/102723198,04=0,98

10.3 Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

Эмп= 1,17*0,98=1,15

Вывод: оценка эффективности реализации Программы – высокоэффективная.