ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по реализации муниципальной программы муниципального района «Вуктыл»

«Муниципальное управление» в 2015 году

Муниципальная программа муниципального района «Вуктыл» «Муниципальное управление» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации  муниципального района «Вуктыл» от 24 октября 2014 года № 10/1191.

В Программу были внесены изменения постановлениями администрации муниципального района «Вуктыл»:

от 10.02.2015г. № 02/102; от 20.02.2015г. № 02/151; от 05.05.2015г. № 05/355; от 04.06.2015 г. № 06/414; от 29.07.2015г. № 07/537; от 10.09.2015г. № 09/609; от 28.10.2015г. № 10/719; от 02.12.2015 г. № 12/877; от 28.12.2015г. № 12/957.

Программа утратила силу в соответствии с постановлением администрации муниципального района «Вуктыл» «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Муниципальное управление на 2016-2020 годы» от 14 октября 2015 года № 10/690.

Цель Программы: Совершенствование муниципального управления муниципального района «Вуктыл».

Задачи Программы:

1. Повышение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Вуктыл».

2. Совершенствование системы мер противодействия коррупции в муниципальном района «Вуктыл».

3. Повышение эффективности и результативности муниципального управления муниципального района «Вуктыл», в том числе формирование компактного, высокопрофессионального, оптимально сбалансированного и эффективного аппарата органов местного самоуправления муниципального района «Вуктыл».

4. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального района «Вуктыл».

5. Повышение эффективности осуществления закупок, товаров, работ, услуг для нужд муниципального образования муниципального района «Вуктыл».

6. Обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета муниципального района «Вуктыл».

7. Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Вуктыл».

8. Организационное, транспортное, хозяйственное, материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл».

9. Повышение качества ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета, доходов и расходов бюджетных средств муниципальных учреждений, составление требуемой отчетности и предоставление ее в установленном порядке и сроке.

В рамках Программы была предусмотрена реализация подпрограмм:

1. Открытый муниципалитет.

2. Противодействие коррупции в муниципальном районе «Вуктыл».

3. Развитие кадрового потенциала.

4. Управление муниципальным имуществом.

5. Управление муниципальными заказами муниципального района «Вуктыл».

6. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом.

7. Обеспечение органов местного самоуправления.

8. Организация работы по хозяйственному, материально-техническому и транспортному обслуживанию администрации муниципального района «Вуктыл».

9. Содержание муниципального казённого учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» муниципального района «Вуктыл».

По итогам реализации Программы в 2015 году:

1. Для достижения задачи 1 Программы «Повышение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Вуктыл» реализовалась Подпрограмма 1 «Открытый муниципалитет» (далее – Подпрограмма 1).

В рамках Подпрограммы 1 были реализованы следующие основные мероприятия:

| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015, (руб.) | Кассовое исполнение, (руб.) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Размещение официальных пресс-релизов на официальном сайте администрации муниципального района «Вуктыл»; проведение «прямых линий»; проведение встреч с населением муниципального района «Вуктыл»; проведение встреч сотрудников администрации муниципального района «Вуктыл» с представителями общественных объединений, трудовых коллективов, молодежных и прочих организаций; информирование о деятельности органов местного самоуправления | Размещено на официальном сайте АМР «Вуктыл» - 278 официальных материалов о деятельности АМР «Вуктыл». Проведено встреч с населением – 45. Ежемесячная публикация в газете «Сияние Севера» о деятельности АМР «Вуктыл» | 137422,40 | 137422,40 | - |
| Задача 2. «Повышение доступности и качества оказания муниципальных и государственных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Предоставление муниципальных и государственных услуг по принципу «одного окна» | Предоставлено 1352 муниципальных и государственных услуг по принципу «одного окна» | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 2.2. Содержание муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального района «Вуктыл» | Своевременное финансирование расходов на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального района «Вуктыл» | 1394200,00 | 1394200,00 | - |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 1:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1.1 | Наличие обращений граждан через Интернет-приемную администрации муниципального района «Вуктыл» | да/нет | да | нет | Отсутствуют обращения граждан |
| 2.1 | Соотношение позитивных и критических материалов в средствах массовой информации не менее чем 10/1 | кол-во | 10/1 | 10/1 | - |
| 2.2 | Доля оказанных муниципальных и государственных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального района «Вуктыл», от общего количества заявленных муниципальных и государственных услуг, поступивших в муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального района «Вуктыл» | процент | 100 | 100 | - |

Один показатель (индикатор) Подпрограммы 1 достигнут не в полном объеме.

Финансирование Подпрограммы 1:

| Плановые расходы Подпрограммы 1 (руб.) | Фактические расходы подпрограммы 1 (руб.) | % финансирования Подпрограммы 1 |
| --- | --- | --- |
| 1531622,40 | 1531622,40 | 100 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 - удовлетворительная.

Ожидаемые результаты Подпрограммы 1:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит содействовать: 1. Повышению уровня информационной открытости органов местного самоуправления муниципального района «Вуктыл». 2. Осуществлению открытого диалога между органами местного самоуправления и населением. 3. Совершенствованию системы предоставления муниципальных и государственных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» | Размещено на официальном сайте АМР «Вуктыл» - 278 официальных материалов о деятельности АМР «Вуктыл». Проведено встреч с населением – 45. Ежемесячная публикация в газете «Сияние Севера» о деятельности АМР «Вуктыл». Предоставлено 1352 муниципальных и государственных услуг по принципу «одного окна» муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального района «Вуктыл» |

Вывод:

Финансирование Подпрограммы 1 составило 100%.

Программные мероприятия Подпрограммы 1 выполнены и профинансированы в полном объеме.

Один показатель (индикатор) Подпрограммы 1 достигнут не в полном объеме.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 -удовлетворительная.

Запланированные результаты на 2015 год в рамках Подпрограммы 1 достигнуты.

2. В целях решения задачи 2  Программы «Совершенствование системы мер противодействия коррупции в муниципальном района «Вуктыл» реализовалась Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции» (далее - Подпрограмма 2).

В рамках Подпрограммы 2 были реализованы следующие основные мероприятия:

| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015, (руб.) | Кассовое исполнение, (руб.) | Причины невыполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в муниципальном районе «Вуктыл», выявление и устранение коррупционных рисков» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Нормативно - правовое обеспечение антикоррупционной деятельности, антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов | Проекты нормативных правовых актов муниципального района «Вуктыл» прошли антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Основное мероприятие 1.2. Выявление причин и условий коррупционных рисков в муниципальном районе «Вуктыл» | Устранены коррупционные факторы в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов), прошедших антикоррупционную экспертизу. Доля оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты от общего числа предоставленных муниципальных услуг составляет 100 % | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Основное мероприятие 1.3. Предотвращение коррупционных проявлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также в сфере строительства | В целях снижения уровня коррупционных рисков при решении вопросов местного значения и исполнения отдельных полномочий проведено 2 заседания Общественного совета при администрации муниципального района «Вуктыл» по вопросам реализации законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Доля оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты от общего числа предоставленных муниципальных услуг составляет 100 % | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Основное мероприятие 1.4. Предотвращение коррупционных проявлений в сфере земельных и имущественных отношений | Коррупционные проявления в сфере земельных и имущественных отношений за 2015 год не выявлены | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Задача 2. «Совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в муниципальном районе «Вуктыл» | Проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, представляющих указанные сведения. Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен мониторинг, составила 89 % от общего числа муниципальных служащих, предоставляющих указанные сведения | 0,00 | 0,00 |  | - |
| Основное мероприятие 2.2. Внедрение внутреннего контроля в администрации муниципального района «Вуктыл» | Предоставлены достоверные сведения муниципальными служащими о доходах за 2014 год об имуществе и обязательствах имущественного характера. Доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период – 0 % | 0,00 | 0,00 |  | - |
| Задача 3. «Активизация антикоррупционного обучения и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Повышение правовой грамотности, профессионального уровня и знаний в сфере противодействие коррупции | Обучено по вопросам противодействия коррупции 3 человека. Проведены 2 семинара по вопросам противодействия коррупции | 50000,00 | 31256,80 |  | дефицит денежных средств в бюджете муниципального района «Вуктыл» |
| Основное мероприятия 3.2. Размещение информации на официальном сайте администрации муниципального района «Вуктыл» | Размещена информация по противодействию и профилактике коррупции на официальном сайте администрации муниципального района «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |  | - |
| Задача 4. «Вовлечение институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики в муниципальном районе «Вуктыл», государственная поддержка общественных антикоррупционных инициатив» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. Повышение уровня общественной активности и качества реализации мер по противодействию коррупции | В целях обеспечения возможности оперативного поступления от граждан информации о фактах проявления коррупции, повышение уровня общественной активности в противодействии коррупции в администрации: определен «телефон доверия» | 0,00 | 0,00 |  | - |
| Основное мероприятие 4.2. Формирование у населения и молодежи активной позиции противодействия проявлениям коррупции | Организованы и проведены культурно – просветительские мероприятия антикоррупционной направленности | 0,00 | 0,00 |  | - |
| Задача 5. «Развитие системы мониторинга эффективности антикоррупционной политики в муниципальном районе «Вуктыл» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1. Мониторинг нормативных актов в сфере противодействия коррупции в отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | Проведен мониторинг предоставленных нормативных актов в сфере противодействия коррупции в отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального района «Вуктыл» , являющихся юридическими лицами. Доля отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, принявших нормативные акты в сфере противодействия коррупции от общего числа отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами составила по итогам 2015г.- 100 % | 0,00 | 0,00 |  | - |
| Основное мероприятие 5.2. Проведение мониторинга и анализа в сфере предоставления муниципальных услуг | Проведен ежегодный опрос и анализ в сфере предоставления муниципальных услуг | 0,00 | 0,00 |  | - |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 2:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1.1 | # Доля проектов нормативных правовых актов муниципального района «Вуктыл», прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде | процент | 100 | 100 | - |
| 1.2 | # Доля устраненных коррупционных факторов в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупциогенных факторов | процент | 100 | 100 | - |
| 1.3 | # Доля оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг | процент | 100 | 100 | - |
| 1.4 | Доля функций по осуществлению муниципального контроля, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа функций по осуществлению муниципального контроля | процент | 100 | 100 | - |
| 2.1 | # Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | процент | 65 | 89 | +24 |
| 2.2 | # Доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | процент | 0 | 0 | - |
| 2.3 | # Доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период | процент | 0 | 0 | - |
| 3.1 | Численность специалистов, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции | человек | 2 | 3 | +1 |
| 3.2 | Количество проведенных семинаров (мероприятий) по вопросам противодействия коррупции | процент | 2 | 2 | - |
| 4.1 | Наличие/отсутствие в администрации муниципального района «Вуктыл» «телефона доверия» | да/нет | да | да | - |
| 5.1 | # Доля отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, принявших нормативные акты в сфере противодействия коррупции от общего числа отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | процент | 100 | 100 | - |
| 5.2 | Количество проведенных заседаний Общественного совета при администрации муниципального района «Вуктыл» по вопросам реализации законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства | единиц | 8 | 8 | - |
| 5.3 | Количество личных приемов руководителей администрации муниципального района «Вуктыл» с гражданами совместно с управляющими компаниями, товариществами собственников жилья на их территории | единиц | 6 | - | -6 |
| 5.4 | Количество проверок по осуществлению муниципального жилищного контроля | единиц | 4 | - | -4 |

Два показателя (индикатора) Подпрограммы 2 не достигнуты.

Финансирование Подпрограммы 2:

| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 2 |
| --- | --- | --- |
| 50000,00 | 31256,80 | 62,51 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 - удовлетворительная.

Ожидаемые результаты Подпрограммы 2:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Реализация мероприятий Подпрограммы 2 будет содействовать: 1. Созданию и совершенствованию правовых основ противодействия коррупции; повышению качества муниципальных нормативных правовых актов, выявлению и устранению коррупциогенных факторов. 2. Реализации единой антикоррупционной политики в муниципальном районе «Вуктыл»; выявлению причин и условий проявления коррупционных рисков в деятельности администрации муниципального района "Вуктыл" и их последующее устранение. 3. Снижению уровня коррупционных рисков при решении вопросов местного значения и исполнению отдельных полномочий, предоставлению муниципальных услуг, повышению их качества и доступности. 4. Корректировке перечня должностей муниципальной службы в муниципальном районе «Вуктыл», замещение которых связано с коррупционными рисками; обеспечение соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, должности муниципальной службы, руководителями муниципальных учреждений требований законодательства о противодействии коррупции. 5. Соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы, руководителями муниципальных учреждений обязанности по декларированию сведений о доходах; соблюдению лицами, замещающими должности муниципальной службы, обязанности по декларированию сведений о расходах; обеспечению соблюдения муниципальными служащими законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции; соблюдению лицами, замещающими должности муниципальной службы, ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков; укреплению служебной дисциплины, профилактики возникновения коррупционных рисков при исполнении должностных обязанностей лицами, замещающими должности муниципальной службы; координации деятельности и повышении профессионализма лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, обобщение правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции. 6. Повышению правовой грамотности, профессионального уровня и знаний в сфере противодействия коррупции; вовлечение молодежи в реализацию антикоррупционной политики, формирование активной гражданской позиции; создание дополнительного источника информации, посредством которого будет проводиться познавательно-разъяснительная работа в сфере противодействия коррупции. 7. Насыщению информационного пространства материалами по противодействию и профилактике коррупции, формирование антикоррупционного сознания граждан; пропаганда законопослушного поведения граждан; обеспечению единства подходов и требований к размещению и наполнению разделов (подразделов) по вопросам противодействия коррупции официального сайта администрации муниципального района «Вуктыл». 8. Обеспечению возможности оперативного поступления от граждан информации о фактах проявления коррупции, повышению уровня общественной активности в противодействии коррупции; повышению уровня качества реализации мер по противодействию коррупции. 9. Вовлечению населения и молодежи в процесс противодействия коррупции; привлечению внимания населения к вопросам противодействия коррупции. 10. Определению перечня нормативных актов, которые необходимо разработать в целях противодействия коррупции в отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами. 11. Выработке предложений по повышению качества и доступности предоставления муниципальных услуг, устранению условий, способствующих возникновению коррупционных рисков; повышению уровня качества осуществления муниципального контроля, выработке предложений по его совершенствованию | Проекты нормативных правовых актов муниципального района «Вуктыл» прошли антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде. Устранены коррупционные факторы в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов), прошедших антикоррупционную экспертизу. Доля оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты от общего числа предоставленных муниципальных услуг составляет 100 %. В целях снижения уровня коррупционных рисков при решении вопросов местного значения и исполнения отдельных полномочий проведено 2 заседания Общественного совета при администрации муниципального района «Вуктыл» по вопросам реализации законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Коррупционные проявления в сфере земельных и имущественных отношений за 2015 год не выявлены. Проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, представляющих указанные сведения. Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен мониторинг, составила 89 % от общего числа муниципальных служащих, предоставляющих указанные сведения. Предоставлены достоверные сведения муниципальными служащими о доходах за 2014 год об имуществе и обязательствах имущественного характера. Доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период – 0 %. Обучено по вопросам противодействия коррупции 3 человека. Проведены 2 семинара по вопросам противодействия коррупции. Размещена информация по противодействию и профилактике коррупции на официальном сайте администрации муниципального района «Вуктыл». В целях обеспечения возможности оперативного поступления от граждан информации о фактах проявления коррупции, повышение уровня общественной активности в противодействии коррупции в администрации: определен «телефон доверия». Организованы и проведены культурно – просветительские мероприятия антикоррупционной направленности. Проведен мониторинг предоставленных нормативных актов в сфере противодействия коррупции в отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами. Доля отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, принявших нормативные акты в сфере противодействия коррупции от общего числа отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами составила по итогам 2015г.- 100 %. Проведен ежегодный опрос и анализ в сфере предоставления муниципальных услуг |

Вывод:

Финансирование Подпрограммы 2 составило 62,51%.

Два показателя (индикатора) Подпрограммы 2 не достигнуты:

«Количество личных приемов руководителей администрации муниципального района «Вуктыл» с гражданами совместно с управляющими компаниями, товариществами собственников жилья на их территории» (отклонение – 6);

«Количество проверок по осуществлению муниципального жилищного контроля» (отклонение – 4).

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 - удовлетворительная.

3. В целях решения задачи 3 Программы «Повышение эффективности и результативности муниципального управления муниципального района «Вуктыл», в том числе формирование компактного, высокопрофессионального, оптимально сбалансированного и эффективного аппарата органов местного самоуправления муниципального района «Вуктыл» реализовалась Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала» (далее – Подпрограмма 3).

В рамках Подпрограммы 3 были реализованы следующие основные мероприятия:

| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015, (руб.) | Кассовое исполнение, (руб.) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Повышение эффективности профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами» |  |  |  |  |
| Основное мероприятия 1.1. Организация обучения специалистов администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий | Обучение специалистов администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами по программам дополнительного профессионального образования по итогам 2015г.-13 человек | 30000,00 | 0,00 | дефицит денежных средств в бюджете муниципального района «Вуктыл» |
| Задача 2. «Совершенствование системы оценки персонала» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Организация аттестации муниципальных служащих администрации муниципального района «Вуктыл» | Аттестация муниципальных служащих администрации муниципального района «Вуктыл» согласно графика по итогам 2015 г. составила 100% | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 2.2. Утверждение должностных инструкций муниципальных служащих с показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности | Должностные инструкции муниципальных служащих с показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности утверждены на 16% от общего числа должностных инструкций муниципальных служащих | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 2.3. Организация предоставления муниципальными служащими администрации муниципального района «Вуктыл» отчетов о профессиональной служебной деятельности | Предоставлены отчеты о профессиональной служебной деятельности. Доля муниципальных служащих, представивших отчеты о профессиональной служебной деятельности, от общего числа муниципальных служащих - 6,3 % | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 2.4. Организация внедрения конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы | Вакантные должности муниципальной службы замещены по результатам конкурса на 100 % | 0,00 | 0,00 | - |
| Задача 3. «Развитие профессиональных компетенций лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального района «Вуктыл» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Организация работы с резервом управленческих кадров | В связи с отсутствием кандидатов на включение в резерв управленческих кадров конкурс был продлен до 30.11.2015г. Резерв управленческих кадров утвержден 29.12.2015г. | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 3.2. Обучение лиц, состоящих в резерве управленческих кадров муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий | Обучение лиц, состоящих в резерве управленческих кадров муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий запланирован на 2016 год | 30000,00 | 0,00 | дефицит денежных средств в бюджете муниципального района «Вуктыл» |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 3

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1.1 | Доля специалистов, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования за счет средств бюджетов всех уровней, от общей численности специалистов администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | процент | 10 | 13 | +3 |
| 1.2 | Доля специалистов, прошедших обучение с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств бюджетов всех уровней, по отношению к общему числу обученных специалистов администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | процент | 20 | 77 | +57 |
| 2.1 | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации | процент | 100 | 100 | - |
| 2.2 | Доля утвержденных должностных инструкций муниципальных служащих с показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, от общего числа должностных инструкций муниципальных служащих | процент | 80 | 16 | -64 |
| 2.3 | Доля муниципальных служащих, представивших отчеты о профессиональной служебной деятельности, от общего числа муниципальных служащих | процент | 22,7 | 6,3 | -16,4 |
| 2.4 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных по результатам конкурса, от общего числа замещенных вакансий муниципальной службы | процент | 50 | 100 | +50 |
| 3.1 | Количество лиц, состоящих в резерве управленческих кадров муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств бюджетов всех уровней | человек | 2 | 0 | -2 |

Два показателя (индикатора) Подпрограммы 2 достигнуты не в полном объеме, один – не достигнут.

Финансирование Подпрограммы 3:

| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 3 |
| --- | --- | --- |
| 60000,00 | 0,00 | 0,00 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 -неэффективная.

Ожидаемые  результаты Подпрограммы 3:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Реализация мероприятий Подпрограммы 3 будет содействовать: 1. Созданию механизма, обеспечивающего максимальное использование муниципального кадрового резерва. 2. Внедрению эффективных методов подбора квалифицированных кадров. 3. Созданию эффективного механизма оценки персонала. 4. Внедрению современных подходов к организации системы дополнительного профессионального образования | Обучено специалистов администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами по программам дополнительного профессионального образования по итогам 2015г.-13 человек. Аттестация муниципальных служащих администрации муниципального района «Вуктыл» согласно графика по итогам 2015 г. составила 100%. Должностные инструкции муниципальных служащих с показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности утверждены на 16% от общего числа должностных инструкций муниципальных служащих. Предоставлены отчеты о профессиональной служебной деятельности. Доля муниципальных служащих, представивших отчеты о профессиональной служебной деятельности, от общего числа муниципальных служащих - 6,3 %. Вакантные должности муниципальной службы замещены по результатам конкурса на 100 %. В связи с отсутствием кандидатов на включение в резерв управленческих кадров конкурс был продлен до 30.11.2015г. Резерв управленческих кадров утвержден 29.12.2015г. Обучение лиц, состоящих в резерве управленческих кадров муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий запланирован на 2016 год |

Вывод:

Финансирование Подпрограммы 3 составило 0%.

Два показателя (индикатора) Подпрограммы 3 достигнуты не в полном объеме:

«Доля утвержденных должностных инструкций муниципальных служащих с показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, от общего числа должностных инструкций муниципальных служащих» (отклонение -64);

«Доля муниципальных служащих, представивших отчеты о профессиональной служебной деятельности, от общего числа муниципальных служащих» (отклонение -16,4).

Показатель (индикатор) «Количество лиц, состоящих в резерве управленческих кадров муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств бюджетов всех уровней» (отклонение -2) – не достигнут.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 - неэффективная.

4. В целях реализации задачи 4 Программы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального района «Вуктыл» реализовалась Подпрограмма 4 «Управление муниципальным имуществом» (далее – Подпрограмма 4).

В рамках Подпрограммы 4 были реализованы следующие основные мероприятия:

| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015, (руб.) | Кассовое исполнение, (руб.) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Совершенствование системы учета муниципального имущества муниципального района «Вуктыл» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества муниципального района «Вуктыл» | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального района «Вуктыл», к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества муниципального района «Вуктыл» составил 35%. На кадастровый учет поставлено 4 объекта недвижимого имущества. В 2015 году получено 4 свидетельства на право собственности | 193110,09 | 106835,28 | дефицит денежных средств в бюджете муниципального района «Вуктыл» |
| Задача 2. «Обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом муниципального района «Вуктыл» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Вовлечение в оборот муниципального имущества муниципального района «Вуктыл» | В целях увеличения доли объектов недвижимости, предоставленных в пользование проведено 10 аукционов на право заключения договоров аренды муниципальным имуществом, в составе 55 лотов; опубликованы информационные материалы в количестве 4 штук; осуществлено 1 страхование единицы автотранспорта муниципальной казны; производится ежемесячно оплата комиссионного вознаграждения за оказанные услуги по приему платежей населения. Удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества муниципального района «Вуктыл» составил 96 % | 92200,00 | 60740,55 | дефицит денежных средств в бюджете муниципального района «Вуктыл» |
| Основное мероприятие 2.2. Осуществление контроля за эффективным использованием муниципального имущества муниципального района «Вуктыл» | В Арбитражный суд Республики Коми направлено 25 заявлений о включении в реестр требований кредиторов обществ-банкротов и исковых заявлений по взысканию задолженности и пени по договорам аренды муниципального имущества на общую сумму 6507 тыс. руб., из них удовлетворено 25 заявлений на общую сумму 5447,4 тыс. руб. За 2015 направлено 342 претензий на общую сумму (с нарастающим итогом) 31523,4 тыс. руб. Фактически оплаченная сумма по претензиям 3199,4 тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | - |
| Задача 3. «Обеспечение условий для реализации полномочий (функций) Комитета по управлению имуществом муниципального района «Вуктыл» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности, в том числе содержание объектов казны муниципального района «Вуктыл» в состоянии, соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным законодательством требованиям | Заключен договор на выполнение проектно-сметной документации по реконструкции отопления здания аэропорта Вуктыл, произведен ремонт муниципальной квартиры, произведен ремонт и установка сирен оповещения в поселениях района. Работы по проведению капитального ремонта объектов муниципальной собственности выполнены | 648689,91 | 395063,10 | дефицит денежных средств в бюджете муниципального района «Вуктыл» |
| Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение деятельности аппарата Комитета по управлению имуществом муниципального района «Вуктыл» | Своевременное финансирование расходов аппарата Комитета по управлению имуществом муниципального района «Вуктыл», обеспечивающее его функционирование в 2015 году | 7799343,00 | 7772575,02 | дефицит денежных средств в бюджете муниципального района «Вуктыл» |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 4:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1.1 | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального района «Вуктыл», к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества муниципального района «Вуктыл» | процент | 35 | 35 | - |
| 2.1 | Удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества муниципального района «Вуктыл» | процент | 96 | 96 | - |
| 2.2 | Доходы, полученные от аренды имущества, находящегося в собственности муниципального района «Вуктыл», в том числе аренды земельных участков | млн.руб. | 60,4 | 33,2 | -27,2 |
| 2.3 | Доля удовлетворенных требований от общего числа исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате | процент | 100 | 100 | - |
| 3.1 | Средний процент выполнения запланированных объемов, работ по проведению капитального ремонта объектов муниципальной собственности | процент | 100 | 61 | -39 |
| 3.2 | Средний процент выполнения запланированных объемов, работ по материально-техническому и финансовому обеспечению для выполнения полномочий (функций) Комитета по управлению имуществом муниципального района «Вуктыл» | процент | 100 | 99,7 | -0,3 |

Три показателя (индикатора) Подпрограммы 4 достигнуты не в полном объеме

Финансирование Подпрограммы 4:

| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 4 |
| --- | --- | --- |
| 8733343,00 | 8335213,95 | 95,44 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 эффективная.

Ожидаемые  результаты Подпрограммы 4:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Реализации мероприятий Подпрограммы 4 будет содействовать: 1. Увеличению доли объектов недвижимости, по которым проведена государственная регистрация права собственности муниципального района «Вуктыл», до 100% к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества муниципального района «Вуктыл». 2. Увеличению доли объектов недвижимости, предоставленных в пользование, к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества муниципального района «Вуктыл». 3. Улучшению технических характеристик объектов муниципального имущества для дальнейшего вовлечения в экономический оборот. 4. Качественному и своевременному принятию Комитетом по управлению имуществом муниципального района «Вуктыл» управленческих решений по исполнению возложенных на него полномочий и функций. 5. Стабильному поступлению доходов от использования муниципального имущества в бюджет муниципального района «Вуктыл» | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального района «Вуктыл», к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества муниципального района «Вуктыл» составил 35%. На кадастровый учет поставлено 4 объекта недвижимого имущества. В 2015 году получено 4 свидетельства на право собственности. В целях увеличения доли объектов недвижимости, предоставленных в пользование проведено 10 аукционов на право заключения договоров аренды муниципальным имуществом, в составе 55 лотов; опубликованы информационные материалы в количестве 4 штук; осуществлено 1 страхование единицы автотранспорта муниципальной казны; производится ежемесячно оплата комиссионного вознаграждения за оказанные услуги по приему платежей населения. Удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества муниципального района «Вуктыл» составил 96 %. В Арбитражный суд Республики Коми направлено 25 заявлений о включении в реестр требований кредиторов обществ-банкротов и исковых заявлений по взысканию задолженности и пени по договорам аренды муниципального имущества на общую сумму 6507 тыс. руб., из них удовлетворено 25 заявлений на общую сумму 5447,4 тыс. руб. За 2015 направлено 342 претензий на общую сумму (с нарастающим итогом) 31523,4 тыс. руб. Фактически оплаченная сумма по претензиям 3199,4 тыс. руб. Заключен договор на выполнение проектно-сметной документации по реконструкции отопления здания аэропорта Вуктыл, произведен ремонт муниципальной квартиры, произведен ремонт и установка сирен оповещения в поселениях района. Работы по проведению капитального ремонта объектов муниципальной собственности выполнены. Своевременное финансирование расходов аппарата Комитета по управлению имуществом муниципального района «Вуктыл», обеспечивающее его функционирование в 2015 году |

Вывод:

Финансирование Подпрограммы 4 составило 95,44%.

Программные мероприятия Подпрограммы 4 выполнены не в полном объеме.

Три показателя (индикатора) Подпрограммы 4 достигнуты не в полном объеме:

«Доходы, полученные от аренды имущества, находящегося в собственности муниципального района «Вуктыл», в том числе аренды земельных участков» (отклонение -27,2);

«Средний процент выполнения запланированных объемов, работ по проведению капитального ремонта объектов муниципальной собственности» (отклонение -39);

«Средний процент выполнения запланированных объемов, работ по материально-техническому и финансовому обеспечению для выполнения полномочий (функций) Комитета по управлению имуществом муниципального района «Вуктыл» (отклонение – 0,3).

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 - эффективная.

5. В целях реализации задачи 5 Программы «Повышение эффективности осуществления закупок, товаров, работ, услуг для нужд муниципального образования муниципального района «Вуктыл» реализовывалась Подпрограмма 5 «Управление муниципальными заказами муниципального района «Вуктыл» (далее – Подпрограмма 5).

В рамках Подпрограммы 5 были реализованы следующие основные мероприятия:

| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015, (руб.) | Кассовое исполнение, (руб.) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Организация работы по эффективному использованию средств бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» и внебюджетных источников финансирования на основе развития и совершенствования системы осуществления закупок» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление муниципальных заказов» | Своевременное финансирование расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление муниципальных заказов» | 2634528,67 | 2628980,29 | дефицит денежных средств в бюджете муниципального района «Вуктыл» |
| Основное мероприятие 1.2. Обеспечение планирования, оптимизации способов и сроков осуществления закупок, координация деятельности Заказчиков по планированию закупок | Закупки выполнены в установленные сроки | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 1.3. Формирование сводного плана закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчиков на очередной финансовый год, ежеквартального плана-графика представления заявок на осуществление закупок Заказчиками | Планы-графики размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг на закупку товаров, работ, услуг для нужд Заказчиков и формирование сводного плана закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчиков на очередной финансовый год предоставлены своевременно муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальных заказов» | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 1.4. Участие в оценке эффективности закупок, подготовка предложений по совершенствованию работы муниципального казенного учреждения «Управление муниципальных заказов» и Заказчиков по вопросам осуществления закупок | Экономия бюджетных средств, полученная в результате проведения процедуры закупки в процентах от начальной (максимальной) цены муниципальных контрактов составляет 15,62% | 0,00 | 0,00 | - |
| Задача 2. «Обеспечение потребности в товарах, работах, услугах Заказчиков путем осуществления закупок в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Осуществление приема и проведение экспертизы заявок Заказчиков на осуществление закупок, разработка документации для проведения закупок | Количество заявок Заказчиков, на основании которых проведены процедуры закупок составляет 397 шт. | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение организационно-технического сопровождения работы единой комиссии по осуществлению закупок для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных Заказчиков на территории муниципального района «Вуктыл» (далее – Единая комиссия), в том числе осуществление подготовки материалов для заседаний Единой комиссии, протоколов по результатам заседаний Единой комиссии | Протокола по результатам заседаний Единой комиссии размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, сайтах электронных площадок для проведения электронных аукционов, иных сайтах для размещения заказов в установленные сроки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | - |
| Задача 3. «Предотвращение коррупции и злоупотреблений в сфере закупок, обеспечение гласности и прозрачности в сфере осуществления закупок» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Размещение информации о закупках на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, сайтах электронных площадок для проведения электронных аукционов, иных сайтах для размещения заказов | Размещена информации о закупках на официальном сайте Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, сайтах электронных площадок для проведения электронных аукционов, иных сайтах для размещения заказов в установленные сроки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Доля открытых аукционов в электронной форме в процентах от количества проведенных процедур (лотов) закупок составляет 84,5 % | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 3.2. Координация направления Заказчиками на официальный сайт сведений о заключении, изменении и исполнении (расторжении) муниципальных контрактов | Заказчиками за 2015 год размещены сведения о заключении, изменении и исполнении (расторжении) муниципальных контрактов на официальном сайте www.zakupki.gov.ru | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 3.3. Подготовка отчетов и аналитических записок по итогам осуществления закупок | Отчеты по итогам осуществления закупок за 2015 год предоставлены | 0,00 | 0,00 | - |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 5:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1.1 | Экономия бюджетных средств, полученная в результате проведения процедуры закупки в процентах от начальной (максимальной) цены муниципальных контрактов | процент | 6,7 | 15,62 | +8,92 |
| 2.1 | Количество заявок Заказчиков, на основании которых проведены процедуры закупок | шт. | 210 | 397 | +187 |
| 3.1 | Доля открытых аукционов в электронной форме в процентах от количества проведенных процедур (лотов) закупок | процент | 55 | 84,5 | +29,5 |

Финансирование Подпрограммы 5:

| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 5 |
| --- | --- | --- |
| 2634528,67 | 2628980,29 | 99,79 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 - удовлетворительная.

Ожидаемые  результаты Подпрограммы 5:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Реализация мероприятий Подпрограммы 5 будет содействовать: 1. Эффективному, обоснованному и открытому осуществлению закупок на территории муниципального района «Вуктыл». 2. Эффективному использованию средств бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» и внебюджетных источников финансирования на основе развития и совершенствования системы осуществления закупок. 3. Обеспечить потребность в качественных товарах, работах, услугах заказчиков путем осуществления закупок в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 4. Противодействию коррупции и злоупотреблениям в сфере закупок, гласность и прозрачность в сфере осуществления закупок | Своевременное финансирование расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление муниципальных заказов». Закупки выполнены в установленные сроки. Планы-графики размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг на закупку товаров, работ, услуг для нужд Заказчиков и формирование сводного плана закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчиков на очередной финансовый год предоставлены своевременно муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальных заказов». Экономия бюджетных средств, полученная в результате проведения процедуры закупки в процентах от начальной (максимальной) цены муниципальных контрактов составляет 15,62% Количество заявок Заказчиков, на основании которых проведены процедуры закупок составляет 397 шт. Протокола по результатам заседаний Единой комиссии размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, сайтах электронных площадок для проведения электронных аукционов, иных сайтах для размещения заказов в установленные сроки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Размещена информации о закупках на официальном сайте Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, сайтах электронных площадок для проведения электронных аукционов, иных сайтах для размещения заказов в установленные сроки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Доля открытых аукционов в электронной форме в процентах от количества проведенных процедур (лотов) закупок составляет 84,5 % Заказчиками за 2015 год размещены сведения о заключении, изменении и исполнении (расторжении) муниципальных контрактов на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. Отчеты по итогам осуществления закупок за 2015 год предоставлены |

Вывод:

Финансирование Подпрограммы 5 составило 99,79%.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 - высокоэффективная.

Запланированные результаты на 2015 год в рамках Подпрограммы 4 достигнуты.

6. В целях решения задачи 6 Программы «Обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета муниципального района «Вуктыл» реализовалась Подпрограмма 6 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» (далее – Подпрограмма 6).

В рамках Подпрограммы 6 были реализованы следующие основные мероприятия:

| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015, (руб.) | Кассовое исполнение, (руб.) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Формирование бюджетной и налоговой политики муниципального района «Вуктыл», отвечающей потребностям общества и задачам государства» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района «Вуктыл» | Определены основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района «Вуктыл»: постановление администрации муниципального района «Вуктыл» от 13 ноября 2015г. №11/776 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Задача 2. «Обеспечение и повышение качества исполнения бюджета, своевременное формирование бюджетной отчетности» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Формирование проекта бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период | Сформирован бюджет муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов решением Совета муниципального района «Вуктыл» от 7 декабря 2015 г. № 34 «О бюджете муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». Удельный вес расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл», представленных в виде муниципальных программ – 98,9 % | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Основное мероприятие 2.2. Организация исполнения бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» | Соответствие исполнения бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» бюджетному законодательству – 100%. Удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Республики Коми сроки – 100 % | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Основное мероприятие 2.3. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля | Внутренний муниципальный финансовый контроль проведен по утвержденному руководителем администрации МР «Вуктыл» Плану от 10.02.2015 года «План проведения внутреннего финансового контроля Финансовым управлением администрации муниципального района «Вуктыл» на 2015 год». Удельный вес фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных – 100 % | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Задача 3. «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Управление и обслуживание муниципальным долгом | Просроченная задолженность по долговым обязательствам и просроченные платежи по обслуживанию долговых обязательств по состоянию на 01.01.2016 года отсутствует. Отношение объема муниципального долга муниципального района «Вуктыл» к доходам бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» без учета объема безвозмездных поступлений – 10,1% | 368400,00 | 337049,98 | в связи с оплатой основного долга по кредиту раньше даты указанной в договоре, произошел перерасчет процентов в сторону уменьшения |  |
| Задача 4. «Обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов городского и сельских поселений муниципального района «Вуктыл» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений муниципального района «Вуктыл» | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений муниципального района «Вуктыл» по состоянию на 01.01.2016 года перечислена своевременно, в соответствии с кассовым планом | 1390200,00 | 1390200,00 | - |  |
| Основное мероприятие 4.2. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности городского и сельских поселений муниципального района «Вуктыл» | Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности городского и сельских поселений муниципального района «Вуктыл» по состоянию на 01.01.2016 года перечислена своевременно, в соответствии с кассовым планом. Соотношение фактического финансирования расходов бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета муниципального района «Вуктыл» на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью – 100% | 20005808,00 | 20005808,00 | - |  |
| Задача 5. «Обеспечение условий для эффективного выполнения полномочий (функций) Финансового управления» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1. Финансовое обеспечение деятельности аппарата Финансового управления | Своевременное финансирование расходов Финансового управления, обеспечивающее его функционирование в 2015 году | 10364889,24 | 10164219,05 | дефицит денежных средств в бюджете муниципального района «Вуктыл» |  |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 6:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1.1 | Доля принятых нормативных правовых актов, определяющих основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района «Вуктыл», к общему количеству необходимых нормативных правовых актов согласно законодательству | процент | 100 | 100 | - |
| 2.1 | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» к общему объему доходов | процент | 33,0 | 35,2 | +2,2 |
| 2.2 | Отношение дефицита бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» к доходам без учета объема безвозмездных поступлений по дополнительным нормативам отчислений | процент | 1,90 | 18,7 | +16,8 |
| 2.3 | Удельный вес соблюдения порядка и сроков разработки проекта бюджета, установленных правовым актом муниципального образования муниципального района «Вуктыл» | процент | 100 | 100 | - |
| 2.4 | Соответствие решения о бюджете муниципального образования муниципального района «Вуктыл» требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | процент | 100 | 100 | - |
| 2.5 | Удельный вес фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных | процент | 100 | 100 | - |
| 2.6 | Удельный вес принимаемых решений о бюджете муниципального района «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета муниципального района «Вуктыл», прошедших процедуру публичных слушаний | процент | 100 | 100 | - |
| 2.7 | Соответствие исполнения бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» бюджетному законодательству | процент | 100 | 100 | - |
| 2.8 | Удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Республики Коми сроки | процент | 100 | 100 | - |
| 2.9 | Удельный вес расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл», представленных в виде муниципальных программ | процент | 92,0 | 98,9 | +6,9 |
| 3.1 | Отношение объема муниципального долга муниципального района «Вуктыл» к доходам бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» без учета объема безвозмездных поступлений | процент | 7,5 | 10,1 | +2,6 |
| 3.2* | Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования муниципального района «Вуктыл» | тыс. руб. | 0 | 0 | - |
| 4.1 | Соотношение фактического финансирования расходов бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета муниципального района «Вуктыл» на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью | процент | 100 | 100 | - |
| 4.2 | Соотношение фактического финансирования расходов в форме дотаций бюджетам городского и сельских поселений муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений по решению Совета муниципального района «Вуктыл» о бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью и распределенному финансированию городскому и сельским поселениям в соответствии с правовым актом муниципального образования муниципального района «Вуктыл» | процент | 100 | 100 | - |
| 5.1 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Подпрограммы VI | процент | 100 | 98,1 | -1,9 |

Один показатель (индикатор) Подпрограммы 6 достигнут не в полном объеме:

Финансирование Подпрограммы 6:

| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 6 |
| --- | --- | --- |
| 32129297,24 | 31897277,03 | 99,28 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 6 - высокоэффективная.

Ожидаемые  результаты Подпрограммы 6:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Реализация мероприятий Подпрограммы 6 будет содействовать: 1. Соответствию бюджетной и налоговой политики, проводимой органами местного самоуправления муниципального района «Вуктыл», требованиям Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Вуктыл». 2. Своевременному направлению проекта решения о бюджете муниципального образования муниципального района «Вуктыл» в Совет муниципального района «Вуктыл», обеспечению принятия в установленные сроки бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период, соответствующего требованиям бюджетного законодательства. 3. Своевременному и в полном объеме исполнению расходных обязательств. 4. Эффективной организации внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, повышению эффективности использования средств бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл». 5. Отсутствию просроченной задолженности по долговым обязательствам и отсутствию просроченных платежей по обслуживанию долговых обязательств муниципалитета. 6. Созданию условий для устойчивого исполнения бюджетов городского и сельских поселений муниципального района «Вуктыл» в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений муниципального района «Вуктыл». 7. Обеспечению сбалансированности городского и сельских поселений муниципального района «Вуктыл». 8. Осуществлению финансирования расходов Финансового управления, обеспечивающих его функционирование | Определены основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района «Вуктыл»: постановление администрации муниципального района «Вуктыл» от 13 ноября 2015г. №11/776 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». Сформирован бюджет муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов решением Совета муниципального района «Вуктыл» от 7 декабря 2015 г. № 34 «О бюджете муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». Удельный вес расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл», представленных в виде муниципальных программ – 98,9 %. Соответствие исполнения бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» бюджетному законодательству – 100%. Удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Республики Коми сроки – 100 %. Внутренний муниципальный финансово вый контроль проведен по утвержденному руководителем администрации МР «Вуктыл» Плану от 10.02.2015 года «План проведения внутреннего финансового контроля Финансовым управлением АМР «Вуктыл» на 2015 год». Удельный вес фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных – 100 % Просроченная задолженность по долговым обязательствам и просроченные платежи по обслуживанию долговых обязательств по состоянию на 01.01.2016 года отсутствует. Отношение объема муниципального долга муниципального района «Вуктыл» к доходам бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» без учета объема безвозмездных поступлений – 10,1%. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений муниципального района «Вуктыл» по состоянию на 01.01.2016 года перечислена своевременно, в соответствии с кассовым планом Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности городского и сельских поселений муниципального района «Вуктыл» по состоянию на 01.01.2016 года перечислена своевременно, в соответствии с кассовым планом. Соотношение фактического финансирования расходов бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета муниципального района «Вуктыл» на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью – 100%. Своевременное финансирование расходов Финансового управления, обеспечивающее его функционирование в 2015 году |

Вывод:

Финансирование Подпрограммы 6 составило 99,28%.

Не достигнут показатель (индикатор) «Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Подпрограммы VI» (отклонение -1,9).

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 6 - высокоэффективная.

7. В целях решения задачи 7 Программы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Вуктыл» реализовалась Подпрограмма 7 «Обеспечение органов местного самоуправления» (далее – Подпрограмма 7).

В рамках Подпрограммы 7 были реализованы следующие основные мероприятия:

| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015, (руб.) | Кассовое исполнение, (руб.) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Осуществление в пределах своей компетенции исполнительно-распорядительных полномочий органов местного самоуправления» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления | Доля положительно решенных обращений граждан от общего числа обращений, поступивших в администрацию муниципального района «Вуктыл» - 13,7 % | 38957384,72 | 37752816,08 | дефицит денежных средств в бюджете муниципального района «Вуктыл» |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 7:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Доля положительно решенных обращений граждан от общего числа обращений, поступивших в администрацию муниципального района «Вуктыл» | процент | 28,0 | 13,7 | -14,3 |

Показатель (индикатор) Подпрограммы 7 достигнут не в полном объеме.

Финансирование Подпрограммы 7:

| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 7 |
| --- | --- | --- |
| 38957384,72 | 37752816,08 | 96,91 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 7 - неэффективная.

Ожидаемые  результаты Подпрограммы 7:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Реализация мероприятий Подпрограммы 7 будет содействовать: 1. Повышению оперативности и качества принятия управленческих решений в органах местного самоуправления. 2. Повышению качества исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления | Доля положительно решенных обращений граждан от общего числа обращений, поступивших в администрацию муниципального района «Вуктыл» - 13,7 % |

Вывод:

Финансирование Подпрограммы 7 составило 96,91%.

Не достигнут показатель (индикатор) «Доля положительно решенных обращений граждан от общего числа обращений, поступивших в администрацию муниципального района «Вуктыл» (отклонение – 14,3).

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 7 - неэффективная.

8. В целях решения задачи 8 Программы «Организационное, транспортное, хозяйственное, материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» реализовалась Подпрограмма 8 «Организация работы по хозяйственному, материально-техническому и транспортному обслуживанию администрации муниципального района «Вуктыл» (далее – Подпрограмма 8).

В рамках Подпрограммы 8 были реализованы следующие основные мероприятия:

| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015, (руб.) | Кассовое исполнение, (руб.) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Предоставление автотранспортных услуг органам местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевым (функциональным) органам администрации муниципального района «Вуктыл» и муниципальным учреждениям муниципального района «Вуктыл» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел» | Своевременное финансирование расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел» | 16222272,01 | 16071183,03 | дефицит денежных средств в бюджете муниципального района «Вуктыл» |
| Основное мероприятие 1.2. Обеспечение автотранспортными средствами органов местного самоуправления муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл» и муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл»; техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | Поступившие заявки от органов местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл» и муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» по обеспечению автотранспортными средствами в 2015 году выполнены на 100% | 0,00 | 0,00 | - |
| Задача 2. «Предоставление услуг судов внутреннего водного плавания органам местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевым (функциональным) органам администрации муниципального района «Вуктыл», муниципальным учреждениям муниципального района «Вуктыл» и сторонним организациям» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Предоставление услуг судов внутреннего водного плавания органам местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевым (функциональным) органам администрации муниципального района «Вуктыл», муниципальным учреждениям муниципального района «Вуктыл» и сторонним организациям; техническое обслуживание и ремонт судов внутреннего плавания | Поступившие заявки на предоставление услуг судов внутреннего водного плавания, поступивших от органов местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» и сторонних организаций в 2015 году выполнены на 100% | 0,00 | 0,00 | - |
| Задача 3. «Содержание зданий и вспомогательных помещений администрации муниципального района «Вуктыл» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Хозяйственное и материально-техническое обеспечение деятельности администрации муниципального района «Вуктыл» и отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района Вуктыл» | Претензии по предоставленным услугам по хозяйственному и материально-техническому обеспечению отсутствуют | 0,00 | 0,00 | - |
| Задача 4. «Развитие системы управления охраны труда и пожарной безопасности администрации муниципального района «Вуктыл» и отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. Соблюдение охраны труда и пожарной безопасности в здании и вспомогательных помещениях администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального района «Вуктыл» | Соблюдена охрана труда и пожарная безопасность в здании и вспомогательных помещениях администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального района «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | - |
| Задача 5. «Обеспечение потребностей администрации муниципального района «Вуктыл» и отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», муниципальных учреждений в сфере информатизации» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1. Обеспечение предоставления услуг в сфере информатизации администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевым (функциональным) органам администрации муниципального района «Вуктыл», муниципальным учреждениям муниципального района «Вуктыл» | Услуги в сфере информатизации предоставлены за 2015 год администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевым (функциональным) органам администрации муниципального района «Вуктыл», муниципальным учреждениям муниципального района «Вуктыл» в соответствии с предоставленными заявками на 100% | 0,00 | 0,00 | - |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 8:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1.1 | Доля удовлетворенных заявок, поступивших от органов местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл» и муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» по обеспечению автотранспортными средствами от общего числа поступивших заявок от органов местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл» и муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» | процент | 100 | 100 | - |
| 2.1 | Доля удовлетворенных заявок на предоставление услуг судов внутреннего водного плавания, поступивших от органов местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» и сторонних организаций от общего числа поступивших заявок от органов местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» и сторонних организаций | процент | 100 | 100 | - |
| 3.1 | Наличие претензий от контролирующих органов по содержанию основных и вспомогательных помещений администрации муниципального района «Вуктыл» | да/нет | нет | нет | - |
| 4.1 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | единиц | 34 | 0 | -34 |
| 4.2 | Численность работников администрации муниципального района «Вуктыл» и отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл» прошедших обучение по охране труда | единиц | - | - | - |
| 4.3 | Количество проведенных проверок по пожарной безопасности в администрации муниципального района «Вуктыл» и отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального района «Вуктыл» | единиц | - | - | - |
| 5.1 | Доля удовлетворенных заявок, поступивших от администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл» и муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» по обслуживанию в сфере информатизации от общего числа поступивших заявок от администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл» и муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» | процент | 100 | 100 | - |

Один показатель (индикатор) Подпрограммы 8 достигнут не в полном объеме.

Финансирование Подпрограммы 8:

| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 8 |
| --- | --- | --- |
| 16222272,01 | 16071183,03 | 99,07 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 8 - удовлетворительная.

Ожидаемые  результаты Подпрограммы 8:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Реализация мероприятий Подпрограммы 8 позволит: 1. Рационально использовать, содержать и эксплуатировать автотранспорт. 2. Рационально использовать, содержать и эксплуатировать суда внутреннего водного плавания. 3. Повысить качество предоставляемых услуг по хозяйственному и материально-техническому обеспечению органов местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл» и отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл». 4. Создать безопасные условия труда для работников администрации муниципального района «Вуктыл» и отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл». 5. Обеспечить бесперебойную работу компьютерной оргтехники и программного обеспечения. 6. Своевременно исполнять заявки по обслуживанию в сфере информатизации | Своевременное финансирование расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел». Поступившие заявки от органов местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл» и муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» по обеспечению автотранспортными средствами в 2015 году выполнены на 100%. Поступившие заявки на предоставление услуг судов внутреннего водного плавания, поступивших от органов местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» и сторонних организаций в 2015 году выполнены на 100%. Претензии по предоставленным услугам по хозяйственному и материально-техническому обеспечению отсутствуют. Соблюдена охрана труда и пожарная безопасность в здании и вспомогательных помещениях администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального района «Вуктыл». Услуги в сфере информатизации предоставлены за 2015 год администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевым (функциональным) органам администрации муниципального района «Вуктыл», муниципальным учреждениям муниципального района «Вуктыл» в соответствии с предоставленными заявками на 100% |

Вывод:

Финансирование Подпрограммы 8 составило 99,07%.

Не достигнут показатель (индикатор) «Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда» (отклонение – 34).

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 8 – удовлетворительная.

9. В целях решения задачи 9 Программы «Повышение качества ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета, доходов и расходов бюджетных средств муниципальных учреждений, составление требуемой отчетности и предоставление ее в установленном порядке и сроке» реализовалась Подпрограмма 9 «Содержание муниципального казённого учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» муниципального района «Вуктыл» (далее – Подпрограмма 9).

В рамках Подпрограммы 9 были реализованы следующие основные мероприятия:

| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015, (руб.) | Кассовое исполнение, (руб.) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Предоставление услуг в сфере ведения бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. # Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» муниципального района «Вуктыл» | На основании заключенных соглашений (договоров) по ведению бухгалтерского учета предоставлены услуги 22 муниципальным учреждениям муниципального района «Вуктыл» | 2404750,00 | 2320689,33 | дефицит денежных средств в бюджете муниципального района «Вуктыл» |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 9:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Количество обслуживаемых муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» на основании заключенных соглашений (договоров) по ведению бухгалтерского учета | единиц | 22 | 22 | - |

Финансирование Подпрограммы 9:

| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 9 |
| --- | --- | --- |
| 2404750,00 | 2320689,33 | 96,50 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 9 - эффективная.

Ожидаемые  результаты Подпрограммы 9:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Реализация мероприятий Подпрограммы 9 позволит: 1. Минимизировать управленческие затраты по осуществлению учетных и отчетных процедур, повысить эффективность использования бюджетных средств, обеспечить единообразие ведения бухгалтерского отчета и отчетности в муниципальных учреждениях муниципального района "Вуктыл" | На основании заключенных соглашений (договоров) по ведению бухгалтерского учета предоставлены услуги 22 муниципальным учреждениям муниципального района «Вуктыл» |

Вывод:

Финансирование Подпрограммы 9 составило 96,50%.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 9 - эффективная.

Запланированные результаты на 2015 год в рамках Подпрограммы 9 достигнуты.

10. Реализации муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Муниципальное управление» в 2015 году:

Исполнение показателей (индикаторов) Программы:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Наличие обращений граждан через Интернет-приемную администрации муниципального района «Вуктыл» | да/нет | да | нет | - |
| 2 | Соотношение позитивных и критических материалов в средствах массовой информации не менее чем 10/1 | кол-во | 10/1 | 10/1 | - |
| 3 | Доля оказанных муниципальных и государственных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального района «Вуктыл», от общего количества заявленных муниципальных и государственных услуг, поступивших в муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального района «Вуктыл» | процент | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | # Доля проектов нормативных правовых актов муниципального района «Вуктыл», прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде | процент | 100 | 100 | - |
| 5 | # Доля устраненных коррупционных факторов в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупциогенных факторов | процент | 100 | 100 | - |
| 6 | # Доля оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг | процент | 100 | 100 | - |
| 7 | Доля функций по осуществлению муниципального контроля, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа функций по осуществлению муниципального контроля | процент | 100 | 100 | - |
| 8 | # Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | процент | 65 | 89 | - |
| 9 | # Доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | процент | 0 | 0 | - |
| 10 | # Доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период | процент | 0 | 0 | - |
| 11 | Численность специалистов, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции | человек | 2 | 3 | +1 |
| 12 | Количество проведенных семинаров (мероприятий) по вопросам противодействия коррупции | процент | 2 | 2 | - |
| 13 | Наличие/отсутствие в администрации муниципального района «Вуктыл» «телефона доверия» | да/нет | да | да | - |
| 14 | # Доля отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, принявших нормативные акты в сфере противодействия коррупции от общего числа отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | процент | 100 | 100 | - |
| 15 | Количество проведенных заседаний Общественного совета при администрации муниципального района «Вуктыл» по вопросам реализации законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства | единиц | 8 | 8 | - |
| 16 | Количество личных приемов руководителей администрации муниципального района «Вуктыл» с гражданами совместно с управляющими компаниями, товариществами собственников жилья на их территории | единиц | 6 | - | -6 |
| 17 | Количество проверок по осуществлению муниципального жилищного контроля | единиц | 4 | - | -4 |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |
| 18 | Доля специалистов, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования за счет средств бюджетов всех уровней, от общей численности специалистов администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | процент | 10 | 13 | +3 |
| 19 | Доля специалистов, прошедших обучение с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств бюджетов всех уровней, по отношению к общему числу обученных специалистов администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | процент | 20 | 77 | +57 |
| 20 | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации | процент | 100 | 100 | - |
| 21 | Доля утвержденных должностных инструкций муниципальных служащих с показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, от общего числа должностных инструкций муниципальных служащих | процент | 80 | 16 | -64 |
| 22 | Доля муниципальных служащих, представивших отчеты о профессиональной служебной деятельности, от общего числа муниципальных служащих | процент | 22,7 | 6,3 | -16,4 |
| 23 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных по результатам конкурса, от общего числа замещенных вакансий муниципальной службы | процент | 50 | 100 | +50 |
| 24 | Количество лиц, состоящих в резерве управленческих кадров муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств бюджетов всех уровней | человек | 2 | 0 | -2 |
| Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |
| 25 | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального района «Вуктыл», к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества муниципального района «Вуктыл» | процент | 35 | 35 | - |
| 26 | Удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества муниципального района «Вуктыл» | процент | 96 | 96 | - |
| 27 | Доходы, полученные от аренды имущества, находящегося в собственности муниципального района «Вуктыл», в том числе аренды земельных участков | млн.руб. | 60,4 | 33,2 | -27,2 |
| 28 | Доля удовлетворенных требований от общего числа исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате | процент | 100 | 100 | - |
| 29 | Средний процент выполнения запланированных объемов, работ по проведению капитального ремонта объектов муниципальной собственности | процент | 100 | 61 | -39 |
| 30 | Средний процент выполнения запланированных объемов, работ по материально-техническому и финансовому обеспечению для выполнения полномочий (функций) Комитета по управлению имуществом муниципального района «Вуктыл» | процент | 100 | 99,7 | -0,3 |
| Подпрограмма 5 |  |  |  |  |  |
| 31 | Экономия бюджетных средств, полученная в результате проведения процедуры закупки в процентах от начальной (максимальной) цены муниципальных контрактов | процент | 6,7 | 15,62 | +8,92 |
| 32 | Количество заявок Заказчиков, на основании которых проведены процедуры закупок | шт. | 210 | 397 | +187 |
| 33 | Доля открытых аукционов в электронной форме в процентах от количества проведенных процедур (лотов) закупок | процент | 55 | 84,5 | +29,5 |
| Подпрограмма 6 |  |  |  |  |  |
| 34 | Доля принятых нормативных правовых актов, определяющих основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района «Вуктыл», к общему количеству необходимых нормативных правовых актов согласно законодательству | процент | 100 | 100 | - |
| 35 | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» к общему объему доходов | процент | 33,0 | 35,2 | +2,2 |
| 36 | Отношение дефицита бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» к доходам без учета объема безвозмездных поступлений по дополнительным нормативам отчислений | процент | 1,90 | 18,7 | +16,8 |
| 37 | Удельный вес соблюдения порядка и сроков разработки проекта бюджета, установленных правовым актом муниципального образования муниципального района «Вуктыл» | процент | 100 | 100 | - |
| 38 | Соответствие решения о бюджете муниципального образования муниципального района «Вуктыл» требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | процент | 100 | 100 | - |
| 39 | Удельный вес фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных | процент | 100 | 100 | - |
| 40 | Удельный вес принимаемых решений о бюджете муниципального района «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета муниципального района «Вуктыл», прошедших процедуру публичных слушаний | процент | 100 | 100 | - |
| 41 | Соответствие исполнения бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» бюджетному законодательству | процент | 100 | 100 | - |
| 42 | Удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Республики Коми сроки | процент | 100 | 100 | - |
| 43 | Удельный вес расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл», представленных в виде муниципальных программ | процент | 92,0 | 98,9 | +6,9 |
| 44 | Отношение объема муниципального долга муниципального района «Вуктыл» к доходам бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» без учета объема безвозмездных поступлений | процент | 7,5 | 10,1 | +2,6 |
| 45 | Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования муниципального района «Вуктыл» | тыс. руб. | 0 | 0 | - |
| 46 | Соотношение фактического финансирования расходов бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета муниципального района «Вуктыл» на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью | процент | 100 | 100 | - |
| 47 | Соотношение фактического финансирования расходов в форме дотаций бюджетам городского и сельских поселений муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений по решению Совета муниципального района «Вуктыл» о бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью и распределенному финансированию городскому и сельским поселениям в соответствии с правовым актом муниципального образования муниципального района «Вуктыл» | процент | 100 | 100 | - |
| 48 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Подпрограммы VI | процент | 100 | 98,1 | -1,9 |
| Подпрограмма VII |  |  |  |  |  |
| 49 | Доля положительно решенных обращений граждан от общего числа обращений, поступивших в администрацию муниципального района «Вуктыл» | процент | 28,0 | 13,7 | -14,3 |
| Подпрограмма VIII |  |  |  |  |  |
| 50 | Доля удовлетворенных заявок, поступивших от органов местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл» и муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» по обеспечению автотранспортными средствами от общего числа поступивших заявок от органов местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл» и муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» | процент | 100 | 100 | - |
| 51 | Доля удовлетворенных заявок на предоставление услуг судов внутреннего водного плавания, поступивших от органов местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» и сторонних организаций от общего числа поступивших заявок от органов местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» и сторонних организаций | процент | 100 | 100 | - |
| 52 | Наличие претензий от контролирующих органов по содержанию основных и вспомогательных помещений администрации муниципального района «Вуктыл» | да/нет | нет | нет | - |
| 53 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | единиц | 34 | 0 | -34 |
| 54 | Численность работников администрации муниципального района «Вуктыл» и отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл» прошедших обучение по охране труда | единиц | - | - | - |
| 55 | Количество проведенных проверок по пожарной безопасности в администрации муниципального района «Вуктыл» и отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального района «Вуктыл» | единиц | - | - | - |
| 56 | Доля удовлетворенных заявок, поступивших от администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл» и муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» по обслуживанию в сфере информатизации от общего числа поступивших заявок от администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл» и муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» | процент | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма IX |  |  |  |  |  |
| 57 | Количество обслуживаемых муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» на основании заключенных соглашений (договоров) по ведению бухгалтерского учета | единиц | 22 | 22 | - |

Финансирование Программы:

| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Программы |
| --- | --- | --- |
| 102723198,04 | 100569038,91 | 97,90 |

Оценка эффективности реализации Программы  - высокоэффективная.

Ожидаемые  результаты Программы:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| 1. Повышению уровня информационной открытости органов местного самоуправления муниципального района «Вуктыл». 2. Осуществлению открытого диалога между органами местного самоуправления и населением. 3. Совершенствованию системы предоставления муниципальных и государственных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» | Размещено на официальном сайте АМР «Вуктыл» - 278 официальных материалов о деятельности АМР «Вуктыл». Проведено встреч с населением – 45. Ежемесячная публикация в газете «Сияние Севера» о деятельности АМР «Вуктыл». Предоставлено 1352 муниципальных и государственных услуг по принципу «одного окна» |
| 1. Созданию и совершенствованию правовых основ противодействия коррупции; повышению качества муниципальных нормативных правовых актов, выявлению и устранению коррупциогенных факторов. 2. Реализации единой антикоррупционной политики в муниципальном районе «Вуктыл»; выявлению причин и условий проявления коррупционных рисков в деятельности администрации муниципального района «Вуктыл» и их последующее устранение. 3. Снижению уровня коррупционных рисков при решении вопросов местного значения и исполнению отдельных полномочий, предоставлению муниципальных услуг, повышению их качества и доступности. 4. Корректировке перечня должностей муниципальной службы в муниципальном районе «Вуктыл», замещение которых связано с коррупционными рисками; обеспечение соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, должности муниципальной службы, руководителями муниципальных учреждений требований законодательства о противодействии коррупции. 5. Соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы, руководителями муниципальных учреждений обязанности по декларированию сведений о доходах; соблюдению лицами, замещающими должности муниципальной службы, обязанности по декларированию сведений о расходах; обеспечению соблюдения муниципальными служащими законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции; соблюдению лицами, замещающими должности муниципальной службы, ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков; укреплению служебной дисциплины, профилактики возникновения коррупционных рисков при исполнении должностных обязанностей лицами, замещающими должности муниципальной службы; координации деятельности и повышении профессионализма лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, обобщение правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции. 6. Повышению правовой грамотности, профессионального уровня и знаний в сфере противодействия коррупции; вовлечение молодежи в реализацию антикоррупционной политики, формирование активной гражданской позиции; создание дополнительного источника информации, посредством которого будет проводиться познавательно-разъяснительная работа в сфере противодействия коррупции. 7. Насыщению информационного пространства материалами по противодействию и профилактике коррупции, формирование антикоррупционного сознания граждан; пропаганда законопослушного поведения граждан; обеспечению единства подходов и требований к размещению и наполнению разделов (подразделов) по вопросам противодействия коррупции официального сайта администрации муниципального района «Вуктыл». 8. Обеспечению возможности оперативного поступления от граждан информации о фактах проявления коррупции, повышению уровня общественной активности в противодействии коррупции; повышению уровня качества реализации мер по противодействию коррупции. 9. Вовлечению населения и молодежи в процесс противодействия коррупции; привлечению внимания населения к вопросам противодействия коррупции. 10. Определению перечня нормативных актов, которые необходимо разработать в целях противодействия коррупции в отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами. 11. Выработке предложений по повышению качества и доступности предоставления муниципальных услуг, устранению условий, способствующих возникновению коррупционных рисков; повышению уровня качества осуществления муниципального контроля, выработке предложений по его совершенствованию | Проекты нормативных правовых актов муниципального района «Вуктыл» прошли антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде. Устранены коррупционные факторы в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов), прошедших антикоррупционную экспертизу. Доля оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты от общего числа предоставленных муниципальных услуг составляет 100 %. В целях снижения уровня коррупционных рисков при решении вопросов местного значения и исполнения отдельных полномочий проведено 2 заседания Общественного совета при администрации муниципального района «Вуктыл» по вопросам реализации законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Доля оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты от общего числа предоставленных муниципальных услуг составляет 100 %. Коррупционные проявления в сфере земельных и имущественных отношений за 2015 год не выявлены. Проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, представляющих указанные сведения. Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен мониторинг, составила 89 % от общего числа муниципальных служащих, предоставляющих указанные сведения. Предоставлены достоверные сведения муниципальными служащими о доходах за 2014 год об имуществе и обязательствах имущественного характера. Доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период – 0 %. Обучено по вопросам противодействия коррупции 3 человека. Проведены 2 семинара по вопросам противодействия коррупции. Размещена информация по противодействию и профилактике коррупции на официальном сайте администрации муниципального района «Вуктыл». В целях обеспечения возможности оперативного поступления от граждан информации о фактах проявления коррупции, повышение уровня общественной активности в противодействии коррупции в администрации: определен «телефон доверия» Организованы и проведены культурно – просветительские мероприятия антикоррупционной направленности. Проведен мониторинг предоставленных нормативных актов в сфере противодействия коррупции в отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами. Доля отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, принявших нормативные акты в сфере противодействия коррупции от общего числа отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами составила по итогам 2015г.- 100 %. Проведен ежегодный опрос и анализ в сфере предоставления муниципальных услуг |
| 1. Созданию механизма, обеспечивающего максимальное использование муниципального кадрового резерва. 2. Внедрению эффективных методов подбора квалифицированных кадров. 3. Созданию эффективного механизма оценки персонала. 4. Внедрению современных подходов к организации системы дополнительного профессионального образования | Обучение специалистов администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами по программам дополнительного профессионального образования по итогам 2015г.-13 человек. Аттестация муниципальных служащих администрации муниципального района «Вуктыл» согласно графика по итогам 2015 г. составила 100%. Должностные инструкции муниципальных служащих с показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности утверждены на 16% от общего числа должностных инструкций муниципальных служащих. Предоставлены отчеты о профессиональной служебной деятельности. Доля муниципальных служащих, представивших отчеты о профессиональной служебной деятельности, от общего числа муниципальных служащих - 6,3 %. Вакантные должности муниципальной службы замещены по результатам конкурса на 100 %. В связи с отсутствием кандидатов на включение в резерв управленческих кадров конкурс был продлен до 30.11.2015г. Резерв управленческих кадров утвержден 29.12.2015г. Обучение лиц, состоящих в резерве управленческих кадров муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий запланирован на 2016 год |
| 1. Увеличению доли объектов недвижимости, по которым проведена государственная регистрация права собственности муниципального района «Вуктыл», до 100% к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества муниципального района «Вуктыл». 2. Увеличению доли объектов недвижимости, предоставленных в пользование, к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества муниципального района «Вуктыл». 3. Улучшению технических характеристик объектов муниципального имущества для дальнейшего вовлечения в экономический оборот. 4. Качественному и своевременному принятию Комитетом по управлению имуществом муниципального района «Вуктыл» управленческих решений по исполнению возложенных на него полномочий и функций. 5. Стабильному поступлению доходов от использования муниципального имущества в бюджет муниципального района «Вуктыл» | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального района «Вуктыл», к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества муниципального района «Вуктыл» составил 35%. На кадастровый учет поставлено 4 объекта недвижимого имущества. В 2015 году получено 4 свидетельства на право собственности. В целях увеличения доли объектов недвижимости, предоставленных в пользование проведено 10 аукциона на право заключения договоров аренды муниципальным имуществом, в составе 55 лотов; опубликованы информационные материалы в количестве 4 штук; осуществлено 1 страхование единицы автотранспорта муниципальной казны; производится ежемесячно оплата комиссионного вознаграждения за оказанные услуги по приему платежей населения. Удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества муниципального района «Вуктыл» составил 96 %. В Арбитражный суд Республики Коми направлено 25 заявлений о включении в реестр требований кредиторов обществ-банкротов и исковых заявлений по взысканию задолженности и пени по договорам аренды муниципального имущества на общую сумму 6507 тыс. руб., из них удовлетворено 25 заявлений на общую сумму 5447,4 тыс. руб. За 2015 направлено 342 претензий на общую сумму (с нарастающим итогом) 31523,4 тыс. руб. Фактически оплаченная сумма по претензиям 3199,4 тыс. руб. Заключен договор на выполнение проектно-сметной документации по реконструкции отопления здания аэропорта Вуктыл, произведен ремонт муниципальной квартиры, произведен ремонт и установка сирен оповещения в поселениях района. Работы по проведению капитального ремонта объектов муниципальной собственности выполнены. Своевременное финансирование расходов аппарата Комитета по управлению имуществом муниципального района «Вуктыл», обеспечивающее его функционирование в 2015 году |
| 1. Эффективному, обоснованному и открытому осуществлению закупок на территории муниципального района "Вуктыл". 2. Эффективному использованию средств бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» и внебюджетных источников финансирования на основе развития и совершенствования системы осуществления закупок. 3. Обеспечить потребность в качественных товарах, работах, услугах заказчиков путем осуществления закупок в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 4. Противодействию коррупции и злоупотреблениям в сфере закупок, гласность и прозрачность в сфере осуществления закупок | Своевременное финансирование расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление муниципальных заказов». Закупки выполнены в установленные сроки. Планы-графики размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг на закупку товаров, работ, услуг для нужд Заказчиков и формирование сводного плана закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчиков на очередной финансовый год предоставлены своевременно муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальных заказов». Экономия бюджетных средств, полученная в результате проведения процедуры закупки в процентах от начальной (максимальной) цены муниципальных контрактов составляет 15,62% Количество заявок Заказчиков, на основании которых проведены процедуры закупок составляет 397 шт. Протокола по результатам заседаний Единой комиссии размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, сайтах электронных площадок для проведения электронных аукционов, иных сайтах для размещения заказов в установленные сроки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Размещена информации о закупках на официальном сайте Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, сайтах электронных площадок для проведения электронных аукционов, иных сайтах для размещения заказов в установленные сроки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Доля открытых аукционов в электронной форме в процентах от количества проведенных процедур (лотов) закупок составляет 84,5 % Заказчиками за 2015 год размещены сведения о заключении, изменении и исполнении (расторжении) муниципальных контрактов на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. Отчеты по итогам осуществления закупок за 2015 год предоставлены |
| 1. Соответствию бюджетной и налоговой политики, проводимой органами местного самоуправления муниципального района «Вуктыл», требованиям Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Вуктыл». 2. Своевременному направлению проекта решения о бюджете муниципального образования муниципального района «Вуктыл» в Совет муниципального района «Вуктыл», обеспечению принятия в установленные сроки бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период, соответствующего требованиям бюджетного законодательства. 3. Своевременному и в полном объеме исполнению расходных обязательств. 4. Эффективной организации внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, повышению эффективности использования средств бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл». 5. Отсутствию просроченной задолженности по долговым обязательствам и отсутствию просроченных платежей по обслуживанию долговых обязательств муниципалитета. 6. Созданию условий для устойчивого исполнения бюджетов городского и сельских поселений муниципального района «Вуктыл» в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений муниципального района «Вуктыл». 7. Обеспечению сбалансированности городского и сельских поселений муниципального района «Вуктыл». 8. Осуществлению финансирования расходов Финансового управления, обеспечивающих его функционирование | Определены основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района «Вуктыл»: постановление администрации муниципального района «Вуктыл» от 13 ноября 2015г. №11/776 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». Сформирован бюджет муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов решением Совета муниципального района «Вуктыл» от 7 декабря 2015 г. № 34 «О бюджете муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». Удельный вес расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл», представленных в виде муниципальных программ – 98,9 %. Соответствие исполнения бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» бюджетному законодательству – 100%. Удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Республики Коми сроки – 100 %. Внутренний муниципальный финансово вый контроль проведен по утвержденному руководителем администрации МР «Вуктыл» Плану от 10.02.2015 года «План проведения внутреннего финансового контроля Финансовым управлением администрации муниципального района «Вуктыл» на 2015 год». Удельный вес фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных – 100 % Просроченная задолженность по долговым обязательствам и просроченные платежи по обслуживанию долговых обязательств по состоянию на 01.01.2016 года отсутствует. Отношение объема муниципального долга муниципального района «Вуктыл» к доходам бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» без учета объема безвозмездных поступлений – 10,1%. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений муниципального района «Вуктыл» по состоянию на 01.01.2016 года перечислена своевременно, в соответствии с кассовым планом Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности городского и сельских поселений муниципального района «Вуктыл» по состоянию на 01.01.2016 года перечислена своевременно, в соответствии с кассовым планом. Соотношение фактического финансирования расходов бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета муниципального района «Вуктыл» на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью – 100%. Своевременное финансирование расходов Финансового управления, обеспечивающее его функционирование в 2015 году |
| 1. Повышению оперативности и качества принятия управленческих решений в органах местного самоуправления. 2. Повышению качества исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления | Доля положительно решенных обращений граждан от общего числа обращений, поступивших в администрацию муниципального района «Вуктыл» - 13,7 % |
| 1. Рационально использовать, содержать и эксплуатировать автотранспорт. 2. Рационально использовать, содержать и эксплуатировать суда внутреннего водного плавания. 3. Повысить качество предоставляемых услуг по хозяйственному и материально-техническому обеспечению органов местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл» и отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл». 4. Создать безопасные условия труда для работников администрации муниципального района «Вуктыл» и отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл». 5. Обеспечить бесперебойную работу компьютерной оргтехники и программного обеспечения. 6. Своевременно исполнять заявки по обслуживанию в сфере информатизации | Своевременное финансирование расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел». Поступившие заявки от органов местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл» и муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» по обеспечению автотранспортными средствами в 2015 году выполнены на 100%. Поступившие заявки на предоставление услуг судов внутреннего водного плавания, поступивших от органов местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» и сторонних организаций в 2015 году выполнены на 100%. Претензии по предоставленным услугам по хозяйственному и материально-техническому обеспечению отсутствуют. Соблюдена охрана труда и пожарная безопасность в здании и вспомогательных помещениях администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального района «Вуктыл». Услуги в сфере информатизации предоставлены за 2015 год администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевым (функциональным) органам администрации муниципального района «Вуктыл», муниципальным учреждениям муниципального района «Вуктыл» в соответствии с предоставленными заявками на 100% |
| 1. Минимизировать управленческие затраты по осуществлению учетных и отчетных процедур, повысить эффективность использования бюджетных средств, обеспечить единообразие ведения бухгалтерского отчета и отчетности в муниципальных учреждениях муниципального района «Вуктыл» | На основании заключенных соглашений (договоров) по ведению бухгалтерского учета предоставлены услуги 22 муниципальным учреждениям муниципального района «Вуктыл» |

Вывод:

Финансирование Программы составило 97,90%.

Не достигнуты показатели (индикаторы) Программы в 2015 году:

«Наличие обращений граждан через Интернет-приемную администрации муниципального района «Вуктыл»;

«Количество личных приемов руководителей администрации муниципального района «Вуктыл» с гражданами совместно с управляющими компаниями, товариществами собственников жилья на их территории»;

«Количество проверок по осуществлению муниципального жилищного контроля»;

«Количество лиц, состоящих в резерве управленческих кадров муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств бюджетов всех уровней»;

«Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда».

Не достигнуты в полном объеме следующие показатели (индикаторы) Программы в 2015 году:

«Доля утвержденных должностных инструкций муниципальных служащих с показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, от общего числа должностных инструкций муниципальных служащих»;

«Доля муниципальных служащих, представивших отчеты о профессиональной служебной деятельности, от общего числа муниципальных служащих»;

«Доходы, полученные от аренды имущества, находящегося в собственности муниципального района «Вуктыл», в том числе аренды земельных участков»;

«Средний процент выполнения запланированных объемов, работ по проведению капитального ремонта объектов муниципальной собственности»;

«Средний процент выполнения запланированных объемов, работ по материально-техническому и финансовому обеспечению для выполнения полномочий (функций) Комитета по управлению имуществом муниципального района «Вуктыл»;

«Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Подпрограммы VI»;

«Доля положительно решенных обращений граждан от общего числа обращений, поступивших в администрацию муниципального района «Вуктыл».

Оценка эффективности реализации Программы - высокоэффективная.

Основной причиной не выполнения основных мероприятий Программы является: дефицит денежных средств в бюджете муниципального района «Вуктыл».