Таблица 9

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы  "Развитие культуры, физической культуры и спорта" муниципального района «Вуктыл»

(за 2015 год)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (2014 год) | отчетный год (2015 год) |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта" |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей, привлекаемых к посещению творческих мероприятий, от общего числа детей в районе | проценты | - | 16,4 | 16,4 |  |
| 2. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях | проценты | - | 58,2 | 61,4 | Увеличение показателя связано с проведением большего количества платных мероприятий от запланированных |
| 3. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | проценты | - | 22 | 35, 56 | Увеличение показателя связано с проведением большего количества мероприятий |
| 4. | Уровень физической подготовки спортсменов: массовые разряды | человек | - | 200 | 243 | Увеличение показателя связано с проведением большего количества мероприятий |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие системы культуры и дополнительного образования детей сферы культуры" |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 "Совершенствование системы культуры и дополнительного образования детей сферы культуры" |  |  |  |  |  |
| 5. | Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | рублей | - | 28959 | 23447 | Значения целевых показателей заработной платы достигнуты (целевые показатели по достижению заработной платы утверждены на уровне 2014г.) |
| 6. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (детские школы искусств) | рублей | - | 51555 | 44844 |  |
|  | Задача 2 "Организация, проведение и участие в мероприятиях" |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество мероприятий, проведенных в районе, направленных на сохранение историко-культурного, материального и нематериального культурного наследия | единиц | - | 5 | 5 |  |
| 8. | Количество проведенных районных и поселенческих национальных праздников | единиц | - | 9 | 9 |  |
|  | Задача 3 "Создание условий для развития творческого и кадрового потенциала" |  |  |  |  |  |
| 9. | Количество работников Учреждений, прошедших курсы повышения квалификации | человек | - | 5 | 15 | Обучение проходили за счёт внебюджетных источников |
| 10. | Количество специалистов, привлеченных для работы в учреждениях культуры | человек | - | 6 | 7 |  |
|  | Задача 4 "Информационное обеспечение Учреждений" |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество Учреждений, оснащенных информационными технологиями | единиц | - | 4 | 4 |  |
|  | Задача 5 "Укрепление материально-технической базы Учреждений" |  |  |  |  |  |
| 12. | Количество Учреждений, в которых проведено укрепление материально-технической базы | единиц | - | 3 | 3 |  |
|  | Задача 6 "Обеспечение кинозалом учреждения культуры" |  |  |  |  |  |
| 13. | Количество кинотеатров | единиц | - | 1 | 0 |  |
|  | Задача 7 "Обеспечение льготами ЖКУ специалистов учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах" |  |  |  |  |  |
| 14. | Количество работников учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, получивших меры социальной поддержки, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах | единиц | - | 13 | 11 | За счёт уменьшения количества работников в Учреждениях с 13 до 11 человек |
|  | Задача 8 "Поддержка некоммерческих организаций и национальных землячеств" |  |  |  |  |  |
| 15. | Количество проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку | единиц | - | 3 | 3 |  |
|  | Задача 9 "Реализация малых проектов" |  |  |  |  |  |
| 16. | Количество реализованных малых проектов | единиц | - | 1 | 1 |  |
|  | Подпрограмма 2 "Развитие системы физической культуры и спорта" |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 "Создание условий для занятий физической культурой и спортом" |  |  |  |  |  |
| 17. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта | рублей | - | 41259 | 39309 | Значения целевых показателей заработной платы достигнуты (целевые показатели по достижению заработной платы утверждены на уровне 2014г.) |
| 18. | Количество проводимых физкультурно-спортивных мероприятий на территории муниципального района "Вуктыл" | единиц | - | 156 | 161 |  |
|  | Задача 2 "Развитие массового спорта среди лиц с ограниченными возможностями и пожилого населения" |  |  |  |  |  |
| 19. | Численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом | человек | - | 136 | 158 |  |
|  | Задача 3 "Организация участия в районных, республиканских, всероссийских и международных мероприятиях спортивной направленности" |  |  |  |  |  |
| 20. | Количество выездных мероприятий спортивной направленности | единиц | - | 49 | 14 | Дефицит в бюджете МО МР «Вуктыл» |
|  | Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |  |  |  |  |  |
|  | Задача "Создание механизмов энергосберегающей деятельности" |  |  |  |  |  |
| 21. | Доля Учреждений, в которых проведена замена ламп накаливания на энергосберегающие, от общего количества Учреждений, требующих замены ламп | процент | - | 40 | 0 | Дефицит в бюджете МО МР «Вуктыл» |
|  | Подпрограмма 4 "Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений" |  |  |  |  |  |
|  | Задача "Обеспечение устойчивости и надежности зданий Учреждений" |  |  |  |  |  |
| 22. | Количество Учреждений, в которых улучшилось техническое состояние зданий | единиц | - | 5 | 5 |  |
|  | Подпрограмма 5 "Доступная среда" |  |  |  |  |  |
|  | Задача "Обеспечение беспрепятственного доступа к Учреждениям детей-инвалидов и маломобильных групп населения" |  |  |  |  |  |
| 23. | Количество Учреждений, оснащенных пандусами, поручнями, пандусными съездами, специальным оборудованием для беспрепятственного доступа к ним детей-инвалидов и других маломобильных групп населения | единиц | - | 3 | 0 | Показатели не достигнуты в связи с дефицитом денежных средств в бюджете. |
|  | Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 "Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы" |  |  |  |  |  |
| 24. | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и подпрограмм | процент | - | 100 | 60, 87 |  |
|  | Задача 2 "Координация и контроль за ходом реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |  |
| 25. | Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы | процент | - | 100 | 74, 19 | Дефицит в бюджете МО МР «Вуктыл» |

# Таблица 10

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий муниципальной программы муниципального района «Вуктыл»  "Развитие культуры, физической культуры и спорта"  (за 2015 год)

| № п/п |  | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Результаты |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | запланированные |  | достигнутые |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  |  | Подпрограмма 1 "Развитие системы культуры и дополнительного образования детей сферы культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1 "Совершенствование системы культуры и дополнительного образования детей сферы культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1.1. Выполнение Учреждениями муниципальных заданий |  | УКСиТ | Обеспечение достойной оплаты труда работников Учреждений. Предоставление Учреждениями качественных услуг |  | Муниципальными учреждениями РМБУ «Клубно-спортивный комплекс» (далее КСК), РМБУК «Вуктыльская межпоселенческая центральная библиотека» (далее ВМЦБ), МБУДО «Детская художественная школа» (далее ДХШ), МБУДО «Детская музыкальная школа» (далее ДМШ) оказаны муниципальные услуги: предоставление дополнительного образования детей, организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий и т.д., обеспечение библиотечным обслуживанием население района, с учётом потребностей и интересов и др. Отсутствуют жалобы по предоставлению услуг. Обеспечивались выплаты заработной платы работникам Учреждений. Задолженность по заработной плате отсутствовала. |  |  |  |
|  |  | Задача 2 "Организация, проведение и участие в мероприятиях" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий, посвященных профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и т.д. |  | УКСиТ | Организация, проведение и участие в мероприятиях |  | За период 2015 года были организованы и проведены 433 мероприятия, из них 10 мероприятий, посвящённых празднованиям юбилейным и календарным праздникам, которые включали в себя выставки, концерты, конкурсы и др. |  |  |  |
| 3. |  | Основное мероприятие 2.2. Проведение и участие в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и т.д. |  |  |  |  | В 2015 году были проведены 6 районных мероприятий, обучающиеся ДХШ, ДМШ приняли участие в 6 республиканских мероприятиях, было организовано более 25 выставок, проведены 2 конференции, 1 семинар. |  |  |  |
| 4. |  | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение мероприятий, посвящённых 40-летию Вуктыльского района |  |  |  |  | Организованы и проведены мероприятия в рамках 40-летия Вуктыльского района |  |  |  |
| 5. |  | Задача 3 "Создание условий для развития творческого и кадрового потенциала" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 3.1. Поддержка творческих коллективов МР "Вуктыл» |  | УКСиТ | Сохранение и развитие кадрового потенциала Учреждений. Создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации населения, включения его в социально активные формы деятельности |  | Творческие коллективы приобрели сценические костюмы, изготовили декорации для выступлений. |  |  |  |
| 6. |  | Основное мероприятие 3.2. Обучение специалистов культуры и искусства по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства |  |  |  |  | Курсы повышения квалификации с целью повышения профессионального уровня прошли 15 работников учреждений. |  |  |  |
|  |  | Задача 4 "Информационное обеспечение Учреждений" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Основное мероприятие 4.1. Комплектование документных и книжных фондов |  | УКСиТ | Информатизация отрасли культуры; обеспечение увеличения доли каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  | На 1 января 2016г. книжный фонд ВМЦБ составляет 98707 экземпляров. В 2015г. поступило 2423 экземпляров книг. |  |  |  |
| 8. |  | Основное мероприятие 4.2. Внедрение информационных технологий |  |  |  |  | Обеспеченность информационными технологиями в 2015 году было осуществлено в 5 библиотеках. |  |  |  |
| 9. |  | Основное мероприятие 4.3. Обеспечение функционирования информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | По итогам года число пользователей Центра общественного доступа составило 810 человека. На базе ВМБЦ осуществляет деятельность ИМЦП малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |
| 10. |  | Основное мероприятие 4.4 Подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |  |  |  |  | Проведена работа по ведению электронного каталога: объем собственных электронных библиографических баз данных составил 23062 записи. |  |  |  |
|  |  | Задача 5 "Укрепление материально-технической базы Учреждений" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Основное мероприятие 5.1. Приобретение современного светового, звукового оборудования, специального оборудования, музыкальных инструментов |  | УКСиТ | Укрепление и модернизация материально-технической базы Учреждений, в том числе будет обеспечиваться приобретение современного светового, звукового, специального оборудования, музыкальных инструментов для Учреждений |  | Реализация мероприятий в 2016г. не осуществлялась. |  |  |  |
| 12. |  | Основное мероприятие 5.2. Укрепление учебной, материально-технической базы Учреждений |  |  |  |  | ДМШ- приобретены оргтехника: 2 компьютера, 1 видеопроектор 1 принтер, 1 экран; КСК приобретены в фитнес зал тренажеры и эллиптический тренажер, спортивный инвентарь, медицинское оборудование для медкабинета, экран в зрительный зал, компьютер для видео монтажа, палатки. В клуб п. Лемты приобрели конверторы. |  |  |  |
| 13. |  | Основное мероприятие 5.3. Приобретение костюмов и обуви для коллективов художественной самодеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий в 2015 г. не осуществлялась. |  |  |  |
|  |  | Задача 6 "Обеспечение кинозалом учреждения культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Основное мероприятие 6.1. Обеспечение функционирования кинозала |  | УКСиТ | Получение населением кинематографических услуг |  | Реализация мероприятия в 2015г. не осуществлялась |  |  |  |
|  |  | Задача 7 "Обеспечение льготами специалистов учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Основное мероприятие 7.1. Предоставление льгот по оплате ЖКУ специалистам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах |  | УКСиТ | Улучшение качества жизни специалистов муниципальных учреждений культуры, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах |  | 11 специалистов учреждений ВМЦБ, КСК, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, получили льготы по оплате ЖКУ |  |  |  |
|  |  | Задача 8 "Поддержка некоммерческих организаций и национальных землячеств" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Основное мероприятие 8.1. Реализация проектов по поддержке некоммерческих организаций и национальных землячеств |  | УКСиТ | Поддержка социально ориентированных организаций |  | Реализовано 2 проекта некоммерческих организаций |  |  |  |
|  |  | Задача 9 "Реализация малых проектов" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Основное мероприятие 9.1. Реализация малых проектов в области этнокультурного развития народов |  | УКСиТ | Будут создаваться условия для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации населения, включения его в социально активные формы деятельности |  | Реализован 1 проект «Обустройство территории для этнопраздника «Обряды народов Республики Коми» в с. Подчерье» |  |  |  |
| 17. |  | Основное мероприятие 9.2. Реализация малых проектов в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия в 2015г. не осуществлялась |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 2 "Развитие системы физической культуры и спорта" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1 "Создание условий для занятий физической культурой и спортом" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности КДЮСШ |  | УКСиТ | Позволит выстроить полноценную систему управления физической культурой и спортом в МР "Вуктыл" |  | КДЮСШ предоставляло услуги дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |
| 19. |  | Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий |  | УКСиТ | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом |  | Проведено 161 физкультурно-спортивное мероприятие на территории МР «Вуктыл». В мероприятиях приняло участие около 3100 жителей района |  |  |  |
| 20. |  | Основное мероприятие 1.3. Организация и проведение Всероссийского турнира по греко-римской борьбе "Олимпийские надежды" |  | УКСиТ |  |  | С 21 по 22 февраля 2015 года был проведёт V Всероссийский юбилейный турнир по греко-римской борьбе «Олимпийские надежды» среди юношей 1997 – 99 г.р., 2000 г.р. и моложе на приз руководителя администрации муниципального района «Вуктыл» в рамках празднования 40-летия со дня образования Вуктыльского района. В турнире приняло участие более 190 человек. Проведение турнира повлияло на увеличение числа лиц систематических занимающихся греко-римской и вольной борьбой. |  |  |  |
| 21. |  | Основное мероприятие 1.4. Обучение и повышение квалификации работников отрасли физической культуры и спорта |  | УКСиТ | Увеличение доли квалифицированных специалистов отрасли физической культуры и спорта |  | Обучение и повышение квалификации работников за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» не проводилось. Работники отрасли физической культуры и спорта обучались и повышали квалификацию за счёт внебюджетных источников |  |  |  |
| 22. |  | Основное мероприятие 1.5. Приобретение печатной и рекламной продукции для пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта |  | УКСиТ | Повышение уровня информированности различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта, здорового образа жизни |  | Печатная и рекламная продукция не приобреталась. Информирование по вопросам физической культуры и спорта, здорового образа жизни отражалось в местных и республиканских СМИ, а также на интернет-порталах |  |  |  |
| 23. |  | Основное мероприятие 1.6. Реализация малых проектов |  | УКСиТ | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом |  | В рамках реализации малых проектов были реализованы малые проекты «Обустройство спортивной площадки с. Дутово» и «Обустройство спортивной площадки на спортивном ядре КДЮСШ |  |  |  |
|  |  | Задача 2 "Развитие массового спорта среди лиц с ограниченными возможностями и пожилого населения" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Основное мероприятие 2.1. Организация, проведение физкультурно-оздоровительных и адаптивных физкультурно-спортивных мероприятий на территории МР "Вуктыл" |  | УКСиТ | Увеличение количества участников массовых, физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения |  | Организованно и проведено 14 физкультурно-спортивных мероприятий в зачёт Спартакиады «Спорт для всех» среди инвалидов и лиц пожилого возраста МР «Вуктыл». В мероприятиях приняло участие около 158 человек |  |  |  |
|  |  | Задача 3 "Организация участия в районных, республиканских, всероссийских и международных мероприятиях спортивной направленности" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Основное мероприятие 3.1. Участие в республиканских, российских и международных соревнованиях, сборах, мастер-классах |  | УКСиТ | Увеличение спортивного мастерства команд и спортсменов МР "Вуктыл" |  | Организованны выезды представителей муниципального района «Вуктыл» для участия в физкультурно-спортивный мероприятиях различного уровня. Спортсмены муниципального района «Вуктыл» приняли участие в 14 мероприятиях |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача "Создание механизмов энергосберегающей деятельности" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  | Основное мероприятие 1.1. Создание механизмов энергосберегающей деятельности |  | УКСиТ | Создание условий для рационального использования энергетических ресурсов в Учреждениях |  | В учреждениях раз в месяц проводились беседы с работниками учреждений и с получателями муниципальных услуг о механизмах энергосберегающей деятельности. Приобретались лампы за счёт внебюджетных средств |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 4 "Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача "Обеспечение устойчивости и надежности зданий Учреждений" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Основное мероприятие 1.1. Выполнение реконструкции, капитального и текущего ремонтов в Учреждениях |  | УКСиТ | Сохранение зданий и помещений Учреждений в исправном состоянии, обеспечение безопасности людей, сохранение муниципальной собственности |  | Произведён капитальный ремонт в КСК, выполнен текущий ремонт в 4 филиалах КСК |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 5 "Доступная среда" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача "Обеспечение беспрепятственного доступа к Учреждениям детей-инвалидов и маломобильных групп населения" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  | Основное мероприятие 1.1. Оснащение Учреждений пандусами, поручнями, пандусными съездами, специальным оборудованием |  | УКСиТ | Оснащение Учреждений пандусными съездами и специальным оборудованием |  | Мероприятие не реализовано по причине отсутствия финансирования |  |  |  |
|  | Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 "Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  | Основное мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов исполнительной власти МР "Вуктыл" |  | УКСиТ | Эффективно реализовать Программу |  | Осуществлялось финансирование расходов Управления культуры спорта и туризма МР «Вуктыл» в течение 2015г. |  |  |  |
|  | Задача 2 "Координация и контроль за ходом реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  | Основное мероприятие 2.1. Анализ оценки эффективности реализации программ (предварительный мониторинг) и внесение предложений по корректировке показателей программ (мониторинг достижения запланированных непосредственных и конечных результатов) | УКСиТ |  |  | Достичь уровня ежегодных показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм |  | Анализ оценки эффективности реализации программ проводился в течение года, вносились предложения по корректировке показателей программы |  |  |