ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВУКТЫЛ» «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

ЗА 2015 ГОД

- ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры» (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1):

  - Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 1

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | рублей | 28959 | 23447 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (детские школы искусств) | рублей | 51555 | 44844 |
| 3 | Количество мероприятий, проведённых в районе, направленных на сохранение историко-культурного, материального и не материального культурного наследия | единиц | 5 | 5 |
| 4 | Количество проведённых районных и поселенческих национальных праздников |  | 9 | 9 |
| 5 | Количество работников Учреждений, прошедших курсы повышения квалификации | человек | 5 | 15 |
| 6 | Количество специалистов, привлечённых для работы в учреждениях культуры | человек | 6 | 7 |
| 7 | Количество Учреждений, оснащённых информационными технологиями | единиц | 4 | 4 |
| 8 | Количество Учреждений, в которых проведено укрепление материально-технической базы | единиц | 3 | 3 |
| 9 | Количество кинотеатров | единиц | 1 | 0 |
| 10 | Количество работников учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры, получивших меры социальной поддержки, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах | человек | 13 | 11 |
| 11 | Количество проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку | единиц | 3 | 2 |
| 12 | Количество реализованных малых проектов | единиц | 1 | 1 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 1, и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 1,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 1.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 1,  - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 1 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=23447/28959=0,81

Сдп2=44844/51555=0,87

Сдп3=5/5=1

Сдп4=9/9=1

Сдп5=15/5=3

Сдп6=7/6=1,17

Сдп7=4/4=1

Сдп8=3/3=1

Сдп9=0/1=0

Сдп10=11/13=0,85

Сдп11=2/3=0,67

Сдп12=1/1=1

N=12

Степень достижения целей (решения задач) (Сдц) = (0,81+0,87+1+1+3+1,17+1+1+0+0,85+0,67+1)/12=1,03

  - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 1 по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы 1,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 1,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 46318320,55 | 46266241,95 |

Уровень финансирования реализации Подпрограммы 1 (Уф) =46266241,95/46318320,55=0,99

  - Эффективность реализации Подпрограммы 1 рассчитывается по следующей формуле:

Эффективность реализации Подпрограммы 1 (Эмп)= 1,03 *0,99=1,02

Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 высокоэффективная

2. ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие системы физической культуры и спорта» (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2):

2.1. Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 2

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта | рублей | 41253 | 39309 |
| 2. | Количество проводимых физкультурно-спортивных мероприятий на территории муниципального района «Вуктыл» | единиц | 156 | 161 |
| 3. | Численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом | человек | 136 | 158 |
| 4. | Количество выездных мероприятий спортивной направленности | единиц | 49 | 14 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 2 определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 2, и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 2,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 2.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 2,  - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 2 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=39309/41253=0,95

Сдп2=161/156=1,03

Сдп3=158/136=1,16

Сдп4=14/49=0,29

N=4

Степень достижения целей (решения задач) (Сдц) = (0,95+1,03+1,16+0,29)/4=0,86

2.2. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 2 по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы 2,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 2,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 8475313,00 | 8440609,72 |

Уровень финансирования реализации Подпрограммы 2 (Уф) = 8440609,72/8475313,00=0,99

2.3. Эффективность реализации Подпрограммы 2 рассчитывается по следующей формуле:

Эффективность реализации Подпрограммы 2  (Эмп)= 0,86*0,99=0,85

Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 эффективная

3.ПОДПРОГРАММА 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (ДАЛЕЕ ПОДПРОГРАММА 3):

Реализация Подпрограммы 3 в 2015 году не была предусмотрена

  - Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 3

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Доля Учреждений, в которых проведена замена ламп накаливания на энергосберегающие, от общего количества Учреждений, требующих замены ламп | проценты | 40 | 0 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 3 определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 3, и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 3,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 3.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 3,  - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 3 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=0/40=0

N=1

Степень достижения целей (решения задач) Подпрограммы 3 (Сдц)= 0/1=0

  - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 3 по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы 3,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 3,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Уф) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 0,00 | 0,00 |

Уровень финансирования реализации Подпрограммы 3 (Уф)= 0,00/0,00=0

  - Эффективность реализации Подпрограммы 3 рассчитывается по следующей формуле:

Эффективность реализации Подпрограммы 3 (Эмп)= 0*1=0

Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 неэффективная

- ПОДПРОГРАММА 4 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений » (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 4):

  - Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 4

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | Факт |
| 1 | Количество Учреждений, в которых улучшилось техническое состояние зданий | единиц | 5 | 5 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 4 определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 4, и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 4,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 4.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 4,  - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 4 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=5/5=1

N=1

Степень достижения целей (решения задач) Подпрограммы 4 (Сдц)= 5/5=1

  - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 4 по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы 4,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 4,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Уф) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 3245782,43 | 3245782,43 |

Уровень финансирования реализации Подпрограммы 4 (Уф) = 3245782,43/3245782,43=1

  - Эффективность реализации Подпрограммы 4 рассчитывается по следующей формуле:

Эффективность реализации Подпрограммы 4 (Эмп)= 1*1=1

Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 эффективная

- ПОДПРОГРАММА 5 «Доступная среда» (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 5):

  - Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 5

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Количество Учреждений, оснащённых пандусами, поручнями, пандусными съездами, специальным оборудованием для беспрепятственного доступа к ним детей-инвалидов и других маломобильных групп населения | единиц | 3 | 0 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 5 определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 5, и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 4,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 4.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 4,  - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 4 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=0/3=0

N=0

Степень достижения целей (решения задач) Подпрограммы 5 (Сдц)= 0/3=0

  - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 5 по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы 5,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 5,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Уф) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 0,00 | 0,00 |

Уровень финансирования реализации Подпрограммы 5 (Уф) =0

  - Эффективность реализации Подпрограммы 5 рассчитывается по следующей формуле:

Эффективность реализации Подпрограммы 5 (Эмп)= 0*0=0

Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 неэффективная

- ПОДПРОГРАММА 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 6):

  - Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 6

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и подпрограмм | процент | 100 | 60 |
| 2. | Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы | процент | 100 | 74,19 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 6 определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 6, и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 6,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 6.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 6,  - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 6 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1= 60,87 100=0,60

Сдп2=74,19 /100=0,74

N=2

Степень достижения целей (решения задач) Подпрограммы 6 (Сдц) = (0,61+0,74)/2=0,67

  - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 4 по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы 6,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 6,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Уф) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 6348881,74 | 6293674,06 |

Уровень финансирования реализации Подпрограммы 6 (Уф) = 6293674,06/6348881,74=0,99

  - Эффективность реализации Подпрограммы 3 рассчитывается по следующей формуле:

Эффективность реализации Подпрограммы 6 (Эмп)= 0, 67*0,99=0,66

Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы 6 удовлетворительная

- Оценка эффективности муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Развитие культуры, физической культуры и спорта» (далее - Программа)

  - Степень достижения целей и решения задач Программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Программа |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей, привлекаемых к посещению творческих мероприятий, от общего числа детей в районе | проценты | 16,4 | 16,4 |
| 2 | Удельный вес населения, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях | проценты | 58,2 | 61,4 |
| 3. | Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | проценты | 35,28 | 35,56 |
| 4. | Уровень физической подготовки спортсменов: массовые разряды | человек | 223 | 243 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы  определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы, и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Программы,

N - количество показателей (индикаторов) Программы.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Программы,  - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=16,4/16,4=1

Сдп2=61,4/58,2=1,05

Сдп3=35,56/35,28=1

Сдп4=243/223=1,09

Cдц=(1+1,05+1+1,09)/4=1,03

  - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Программы,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Уф) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 64388297,72 | 64246308,16 |

Уф = 64246308,16/64388297,72=0,99

  - Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

Эмп= 1,03*0,99=1,02

Вывод: оценка эффективности реализации Программы - высокоэффективная