ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по реализации муниципальной программы муниципального района «Вуктыл»

«Развитие культуры, физической культуры и спорта» в 2015 году

Муниципальная программа муниципального района «Вуктыл» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации  муниципального района «Вуктыл» от 12 ноября 2014 года № 11/1263.

В  Программу были внесены изменения постановлением администрации муниципального района «Вуктыл»:

от 25.02.2015 № 02/166 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Вуктыл» от 12 ноября 2014 г. № 11/1263 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Развитие культуры, физической культуры и спорта»;

от 29.05.2015 № 05/397 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Вуктыл» от 12 ноября 2014 г. № 11/1263 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Развитие культуры, физической культуры и спорта»;

от 12.11.2015 № 11/773 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Вуктыл» от 12 ноября 2014 г. № 11/1263 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Развитие культуры, физической культуры и спорта»;

от 15.12.2015 № 12/907 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Вуктыл» от 12 ноября 2014 г. № 11/1263 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Развитие культуры, физической культуры и спорта»;

от 30.12.2015 № 12/977 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Вуктыл» от 12 ноября 2014 г. № 11/1263 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Развитие культуры, физической культуры и спорта».

Программа утратила силу в соответствии с постановлением администрации муниципального района «Вуктыл» Постановление № 10/693 от 14 октября 2015 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Развитие культуры, физической культуры и спорта».

Цель Программы: Обеспечение развития в сферах культуры, физической культуры и спорта на уровне, обеспечивающем требования государства и населения, создание условий для повышения качества жизни населения в сферах культуры, физической культуры и спорта.

Задачи Программы:

1) развитие культурного потенциала, гармонизация межнациональных отношений;

2) совершенствование системы физической культуры и спорта;

3) создание экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при использовании энергетических ресурсов в Учреждениях;

4) улучшение технического состояния Учреждений;

5) создание условий для беспрепятственного доступа к Учреждениям детей-инвалидов и других маломобильных групп населения;

6) создание эффективной системы управления Программой

По итогам реализации Программы  в 2015 году:

1. Для достижения задачи 1 Программы «Развитие культурного потенциала, гармонизация межнациональных отношений» реализовалась Подпрограмма 1 «Развитие системы культуры и дополнительного образования детей сферы культуры» (далее – Подпрограмма 1).

В рамках Подпрограммы 1 были реализованы следующие основные мероприятия:

| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015 | Кассовое исполнение | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I «Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры» |  | 46318320,55 | 46266241,95 |  |
| Задача 1 Совершенствование системы культуры и дополнительного образования детей сферы культуры |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Выполнение Учреждениями муниципальных заданий | Муниципальными учреждениями РМБУ «Клубно-спортивный комплекс» (далее КСК), РМБУК «Вуктыльская межпоселенческая центральная библиотека» (далее ВМЦБ), МБУДО «Детская художественная школа» (далее ДХШ), МБУДО «Детская музыкальная школа» (далее ДМШ) оказаны муниципальные услуги: предоставление дополнительного образования детей, организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий и т.д., обеспечение библиотечным обслуживанием население района, с учётом потребностей и интересов и др. Отсутствуют жалобы по предоставлению услуг. Обеспечивались выплаты заработной платы работникам Учреждений. Задолженность по заработной плате отсутствовала. | 44508321,00 | 44508321,00 | - |
| Задача 2 «Организация, проведение и участие в мероприятиях» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и т. д. | За период 2015 года были организованы и проведены 433 мероприятия, из них 10 мероприятий, посвящённых празднованиям юбилейным и календарным праздникам, которые включали в себя выставки, концерты, конкурсы и др. | 100000,00 | 65609,70 | Большая часть мероприятий была проведена без финансирования из бюджета муниципального района «Вуктыл» |
| Основное мероприятие 2.2. Проведение и участие в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и т.д. | В 2015 году были проведены 6 районных мероприятий, обучающиеся ДХШ, ДМШ приняли участие в 6 республиканских мероприятиях, было организовано более 25 выставок, проведены 2 конференции, 1 семинар. | 70000,00 | 52311,70 | Запланированные мероприятия проведены. Экономия денежных средств на реализацию мероприятий связана с привлечением денежных средств из внебюджетных источников |
| Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение мероприятий, посвящённых 40-летию Вуктыльского района | Организованы и проведены мероприятия в рамках 40-летия Вуктыльского района | 400000,00 | 400000,00 | - |
| Задача 3 «Создание условий для развития творческого и кадрового потенциала» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Поддержка творческих коллективов МР «Вуктыл» | Творческие коллективы приобрели сценические костюмы, изготовили декорации для выступлений | 50000,00 | 50000,00 | - |
| Основное мероприятие 3.2. Обучение специалистов культуры и искусства по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства | Курсы повышения квалификации с целью повышения профессионального уровня прошли 15 работников учреждений | 0,00 | 0,00 | Обучение проходили за счёт внебюджетных источников |
| Задача 4 «Информационное обеспечение Учреждений» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. Комплектование документных и книжных фондов | На 1 января 2016г. книжный фонд ВМЦБ составляет 98707 экземпляров. В 2015г. поступило 2423 экземпляров книг. | 53800,00 | 53800,00 | - |
| Основное мероприятие 4.2. Внедрение информационных технологий | Обеспеченность информационными технологиями в 2015 году было осуществлено в 5 библиотеках. | 40000,00 | 40000,00 | - |
| Основное мероприятие 4.3. Обеспечение функционирования информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | По итогам года число пользователей Центра общественного доступа составило 810 человека. На базе ВМЦБ осуществляет деятельность ИМЦП малого и среднего предпринимательства. | 119300,00 | 119300,00 | - |
| Основное мероприятие 4.4 Подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Проведена работа по ведению электронного каталога: объем собственных электронных библиографических баз данных составил 23062 записи. | 4869,80 | 4869,80 | - |
| Задача 5 «Укрепление материально-технической базы Учреждений» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1. Приобретение современного светового, звукового оборудования, специального оборудования, музыкальных инструментов | Реализация мероприятий в 2015 г. не осуществлялась. | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 5.2. Укрепление учебной, материально-технической базы Учреждений | ДМШ - приобретены оргтехника: 2 компьютера, 1 видеопроектор 1 принтер, 1 экран; КСК приобретены в фитнес зал тренажеры и эллиптический тренажер, спортивный инвентарь, медицинское оборудование для медкабинета, экран в зрительный зал, компьютер для видео монтажа, палатки. В клуб п. Лемты приобрели конверторы. | 265453,00 | 265453,00 | - |
| Основное мероприятие 5.3. Приобретение костюмов и обуви для коллективов художественной самодеятельности | Реализация мероприятий в 2015 г. не осуществлялась. | 0,00 | 0,00 | - |
| Задача 6 «Обеспечение кинозалом учреждения культуры» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1. Обеспечение функционирования кинозала | Реализация мероприятия в 2015 г. не осуществлялась. | 0 | 0 | - |
| Задача 7«Обеспечение льготами специалистов учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.1. Предоставление льгот по оплате ЖКУ специалистам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах | 11 специалистов учреждений ВМЦБ, КСК, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, получили льготы по оплате ЖКУ | 260474,25 | 260474,25 | - |
| Задача 8 « Поддержка некоммерческих организаций и национальных землячеств» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8.1. Реализация проектов по поддержке некоммерческих организаций и национальных землячеств | Реализовано 2 проекта некоммерческих организаций | 157102,50 | 157102,50 | - |
| Задача 9 «Реализация малых проектов» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 9.1. Реализация малых проектов в области этнокультурного развития народов | Реализован 1 проект «Обустройство территории для этнопраздника «Обряды народов Республики Коми» в с. Подчерье» | 289000,00 | 289000,00 | - |
| Основное мероприятие 9.2. Реализация малых в сфере культуры | Реализация мероприятия в 2015г. не осуществлялась | 0,00 | 0,00 | - |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 1:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | Откло-нение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | рублей | 28959 | 23447 | - 5512 |
| 2 | Среднемесячная заработанная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (детские школы искусств) | рублей | 51555 | 44844 | -6711 |
| 3 | Количество мероприятий, проведённых в районе, направленных на сохранение историко-культурного, материального и не материального культурного наследия | единиц | 5 | 5 | - |
| 4 | Количество проведённых районных и поселенческих национальных праздников |  | 9 | 9 | - |
| 5 | Количество работников Учреждений, прошедших курсы повышения квалификации | человек | 5 | 15 | +10 |
| 6 | Количество специалистов, привлечённых для работы в учреждениях культуры | человек | 6 | 7 | +1 |
| 7 | Количество Учреждений, оснащённых информационными технологиями | единиц | 4 | 4 | - |
| 8 | Количество Учреждений, в которых проведено укрепление материально-технической базы | единиц | 3 | 3 | - |
| 9 | Количество кинотеатров | единиц | 1 | 0 | -1 |
| 10 | Количество работников учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры, получивших меры социальной поддержки, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах | человек | 13 | 11 | -2 |
| 11 | Количество проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку | единиц | 3 | 2 | -1 |
| 12 | Количество реализованных малых проектов | единиц | 1 | 1 | - |

Пункт 1, 2 - значения целевых показателей заработной платы достигнуты (целевые показатели по достижению заработной платы утверждены на уровне 2014г.) пункт 9 – отсутствует кинозал; пункт 10 – за счёт уменьшения количества работников Учреждений с 13 до 11 человек. Остальные показатели (индикаторы) Подпрограммы 1 достигнуты.

Финансирование Подпрограммы 1:

| Плановые расходы Подпрограммы 1 (руб.) | Фактические расходы подпрограммы 1 (руб.) | % финансирования Подпрограммы 1 |
| --- | --- | --- |
| 46318320,55 | 46266241,95 | 99% |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 высокоэффективная

Ожидаемые  результаты Подпрограммы 1:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| В рамках Подпрограммы будет: оказываться предоставление Учреждениями качественных услуг; осуществляться проведение, организация и участие в мероприятиях; обеспечиваться укрепление и модернизация материально-технической базы Учреждений, в том числе будет обеспечиваться приобретение современного светового, звукового, специального оборудования, музыкальных инструментов для Учреждений; проводиться информатизация отрасли культуры; обеспечиваться увеличение доли каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Будут реализовываться мероприятия по поддержке социально-ориентированных организаций, по обеспечению достойной оплаты труда работников Учреждений, по развитию и сохранению кадрового потенциала Учреждений, предоставление кинематографических услуг. Будут создаваться условия для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации населения, включения его в социально активные формы деятельности; для улучшения качества жизни специалистов муниципальных учреждений культуры, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах | В 2015 г. 4-мя учреждениями (КСК, ВМЦБ, ДМШ и ДХШ) оказывались услуги в сфере культуры. В 2015г. организовано и проведено 433 мероприятия. Обучающиеся ДХШ, ДМШ приняли участие в 6 республиканских мероприятиях, было организовано более 25 выставок, проведены 2 конференции, 1 семинар. Курсы повышения квалификации с целью повышения профессионального уровня прошли 15 работников учреждений. Укреплена и модернизирована материально-техническая база Учреждений: ДМШ - приобретена оргтехника: 2 компьютеры, 1 видеопроектор 1 принтер, 1 экран. Проведена информатизация отрасли культуры, увеличена доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». На 1 января 2016г. книжный фонд ВМЦБ составляет 98707 экземпляров. В 2015г. поступило 2423 экземпляров книг. Проведена работа по ведению электронного каталога: объем собственных электронных библиографических баз данных составил 23062 записи. По итогам года число пользователей Центр общественного доступа составило 810 человека. Обеспеченность информационными технологиями в 2015 году было осуществлено в 5 библиотеках. Реализовано 2 проекта некоммерческих организаций, 1 проект в области этнокультурного развития. |

Вывод:

Финансирование Подпрограммы 1 составило 99%.

Пункт 1, 2 - значения целевых показателей заработной платы достигнуты (целевые показатели по достижению заработной платы утверждены на уровне 2014г.) пункт 9 – отсутствует кинозал; пункт 10 – за счёт уменьшения количества работников Учреждений с 13 до 11 человек. Остальные показатели (индикаторы) Подпрограммы 1 достигнуты.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 - высокоэффективная.

Причины финансирования  не в полном объёме:

основное мероприятие 2.1 «Организация и проведение мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и т. д.» - выполнено, экономия  денежных средств на реализацию мероприятия связана с тем, что большая часть проведенных мероприятий  была проведена без финансирования из бюджета муниципального района «Вуктыл»;

основное мероприятие 2.2 «Проведение и участие в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и т.д.» выполнено, экономия  денежных средств на реализацию мероприятия связана с привлечением денежных средств из внебюджетных источников.

2. В целях решения задачи 2  Программы «Совершенствование системы физической культуры и спорта» реализовалась Подпрограмма 2 «Развитие системы физической культуры и спорта» (далее -  Подпрограмма 2).

В рамках Подпрограммы 2 были реализованы следующие основные мероприятия и ведомственная программа:

| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015 | Кассовое исполнение | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы физической культуры и спорта» |  | 8475313,00 | 8440609,72 |  |
| Задача 1 «Создание условий для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности КДЮСШ | КДЮСШ предоставляло услуги дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта | 7393313,00 | 7393313,00 | - |
| Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий | Проведено 161 физкультурно-спортивное мероприятие на территории МР «Вуктыл». В мероприятиях приняло участие около 3100 жителей района | 147 000,00 | 134 770,05 | Расходы на проведение физкультурно-спортивных мероприятий уменьшились за счёт уменьшения призового фонда |
| Основное мероприятие 1.3. Организация и проведение Всероссийского турнира по греко-римской борьбе «Олимпийские надежды» | С 21 по 22 февраля 2015 года был проведёт V Всероссийский юбилейный турнир по греко-римской борьбе «Олимпийские надежды» среди юношей 1997 – 99 г.р., 2000 г.р. и моложе на приз руководителя администрации муниципального района «Вуктыл» в рамках празднования 40-летия со дня образования Вуктыльского района. В турнире приняло участие более 190 человек. Проведение турнира повлияло на увеличение числа лиц систематических занимающихся греко-римской и вольной борьбой. | 124260,77 | 124 260,77 | - |
| Основное мероприятие 1.4. Обучение и повышение квалификации работников отрасли физической культуры и спорта | Обучение и повышение квалификации работников за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» не проводилось. Работники отрасли физической культуры и спорта обучались и повышали квалификацию за счёт внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 1.5. Приобретение печатной и рекламной продукции для пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта | Печатная и рекламная продукция не приобреталась. Информирование по вопросам физической культуры и спорта, здорового образа жизни отражалось в местных и республиканских СМИ, а также на интернет-порталах | 0,00 | 0,00 | - |
| Мероприятие 1.6. Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта | В рамках реализации малых проектов были реализованы малые проекты «Обустройство спортивной площадки с. Дутово» и «Обустройство спортивной площадки на спортивном ядре МБУДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» | 472000,00 | 472 000,00 | - |
| Задача 2 «Развитие массового спорта среди лиц с ограниченными возможностями и пожилого населения» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Организация, проведение физкультурно-оздоровительных и адаптивных физкультурно-спортивных мероприятий на территории МР «Вуктыл» | Организованно и проведено 14 физкультурно-спортивных мероприятий в зачёт Спартакиады «Спорт для всех» среди инвалидов и лиц пожилого возраста МР «Вуктыл». В мероприятиях приняло участие около 158 человек | 3000,00 | 0,00 | Экономия бюджетных средств |
| Задача 3 «Организация участия в районных, республиканских, всероссийских и международных мероприятиях спортивной направленности» |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. Участие в республиканских, российских и международных соревнованиях, сборах, мастер-классах | Организованны выезды представителей муниципального района «Вуктыл» для участия в физкультурно-спортивный мероприятиях различного уровня. Спортсмены муниципального района «Вуктыл» приняли участие в 14 мероприятиях | 335739,23 | 316 265,90 | Экономия бюджетных средств |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 2:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | Откло-нение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта | рублей | 41253 | 39309 | -1944 |
| 2. | Количество проводимых физкультурно-спортивных мероприятий на территории муниципального района «Вуктыл» | единиц | 156 | 161 | +5 |
| 3. | Численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом | человек | 136 | 158 | +22 |
| 4. | Количество выездных мероприятий спортивной направленности | единиц | 49 | 14 | -35 |

Фактические значения 2-х (индикаторов) достигнуты не в полном объёме.

Финансирование Подпрограммы 2:

| Плановые расходы Подпрограммы 2 (тыс. руб.) | Фактические расходы подпрограммы 2 (тыс. руб.) | % финансирования Подпрограммы 2 |
| --- | --- | --- |
| 8475313,00 | 8 440 609,72 | 99,6% |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 эффективная

Ожидаемые  результаты Подпрограммы 2:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| В рамках реализации Подпрограммы будет: выстраиваться полноценная система управления физической культурой и спортом в МР «Вуктыл» привлекаться население к систематическим занятиям физической культурой и спортом; повышаться уровень информированности различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта, здорового образа жизни; увеличиваться количество участников массовых, физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения; увеличиваться спортивное мастерство команд и спортсменов МР «Вуктыл»; увеличиваться доля квалифицированных специалистов отрасли физической культуры и спорта | КДЮСШ предоставляло услуги дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта Проведено 161 физкультурно-спортивное мероприятие на территории МР «Вуктыл». В мероприятиях приняло участие около 3100 жителей района. С 21 по 22 февраля 2015 года был проведёт V Всероссийский юбилейный турнир по греко-римской борьбе «Олимпийские надежды» среди юношей 1997 – 99 г.р., 2000 г.р. и моложе на приз руководителя администрации муниципального района «Вуктыл» в рамках празднования 40-летия со дня образования Вуктыльского района. В турнире приняло участие более 190 человек. Проведение турнира повлияло на увеличение числа лиц систематических занимающихся греко-римской и вольной борьбой. В целях привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, установлены спортивные площадки с уличными тренажерами в г. Вуктыле и с. Дутово Печатная и рекламная продукция не приобреталась. Информирование по вопросам физической культуры и спорта, здорового образа жизни отражалось в местных и республиканских СМИ, а также на интернет-порталах Организованно и проведено 14 физкультурно-спортивных мероприятий в зачёт Спартакиады «Спорт для всех» среди инвалидов и лиц пожилого возраста МР «Вуктыл». В мероприятиях приняло участие около 158 человек. Организованны выезды представителей муниципального района «Вуктыл» для участия в физкультурно-спортивный мероприятиях различного уровня. Спортсмены муниципального района «Вуктыл» приняли участие в 14 мероприятиях |

Вывод:

Финансирование Подпрограммы 2 составило 92,66%

Все запланированные показатели (индикаторы) Подпрограммы 2 достигнуты не в полном объеме.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 – эффективная.

3. В целях решения задачи 3  Программы «Создание экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при использовании энергетических ресурсов в Учреждениях» реализовалась Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее -  Подпрограмма 3).

В рамках Подпрограммы 3 были реализованы следующие основные мероприятия и ведомственная программа:

| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015 | Кассовое исполнение | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача «Создание механизмов энергосберегающей деятельности» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Создание механизмов энергосберегающей деятельности. | В учреждениях раз в месяц проводились беседы с работниками учреждений и с получателями муниципальных услуг о механизмах энергосберегающей деятельности. Приобретались лампы за счёт внебюджетных средств | 0,00 | 0,00 | - |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 3:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Доля Учреждений, в которых проведена замена ламп накаливания на энергосберегающие, от общего количества Учреждений, требующих замены ламп | проценты | 40 | 0 | - 40 |

Финансирование Подпрограммы 3:

| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 2 |
| --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,00 | 0 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3  неэффективная.

Ожидаемые  результаты Подпрограммы 3:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Создание условий для рационального использования энергетических ресурсов в Учреждениях | В целях создания условий для рационального использования энергетических ресурсов в Учреждениях: раз в месяц проводились беседы с работниками учреждений и с получателями муниципальных услуг о механизмах энергосберегающей деятельности; приобретение и замена ламп в учреждениях культуры и спорта осуществлялась за счёт внебюджетных средств. |

Вывод:

Финансирование Подпрограммы 3 не осуществлялось.

Основное мероприятие Подпрограммы 3 не выполнено в связи с дефицитом средств в бюджете муниципального района «Вуктыл»

Фактическое значение показателя не соответствует плановому.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 - неэффективная.

4. В целях решения задачи 4 Программы «Улучшение технического состояния Учреждений; реализовалась Подпрограмма 4 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений»  (далее – Подпрограмма 4).

В рамках Подпрограммы 4 были реализованы следующие основные мероприятия:

| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015 | Кассовое исполнение | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 4 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений» |  | 3245782,43 | 3245782,43 | - |
| Основное мероприятие 1.1. Выполнение реконструкции, капитального и текущего ремонтов в Учреждениях | Произведён капитальный ремонт в КСК, выполнен текущий ремонт в 4 филиалах КСК | 3245782,43 | 3245782,43 | ------- |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 4

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Количество Учреждений, в которых улучшилось техническое состояние зданий | единиц | 5 | 5 | - |

Финансирование Подпрограммы 4:

| Плановые расходы (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) | % финансирования Подпрограммы 3 |
| --- | --- | --- |
| 3245782,43 | 3245782,43 | 100 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4  эффективная.

Ожидаемые  результаты Подпрограммы 4:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Сохранение зданий и помещений Учреждений в исправном состоянии, обеспечение безопасности людей, сохранение муниципальной собственности | В целях сохранения учреждений в исправном состоянии, обеспечение безопасности людей, сохранение муниципальной собственности произведён капитальный ремонт в КСК, выполнен текущий ремонт в 4 филиалах КСК |

Вывод:

Финансирование Подпрограммы 4 составило 100%.

Фактическое значение показателя соответствует плановому.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4  эффективная.

5. В целях решения задачи 5 Программы «Создание условий для беспрепятственного доступа к Учреждениям детей-инвалидов и других маломобильных групп населения»; реализовалась Подпрограмма 5 «Доступная среда»  (далее – Подпрограмма 5).

В рамках Подпрограммы 5 были реализованы следующие основные мероприятия:

| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015 | Кассовое исполнение | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 5 «Доступная среда» |  | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 1.1. Оснащение Учреждений пандусами, поручнями, пандусными съездами, специальным оборудованием | Реализация мероприятий в 2015 г. не осуществлялась в связи с дефицитом средств в бюджете МО МР «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | ------- |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 5

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Количество Учреждений, оснащенных пандусами, поручнями, пандусными съездами, специальным оборудованием для беспрепятственного доступа к ним детей-инвалидов и других маломобильных групп населения | единиц | 3 | 0 | - |

Финансирование Подпрограммы 5:

| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 5 |
| --- | --- | --- |
| 0.00 | 0,00 | 0 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5  неэффективная.

Ожидаемые  результаты Подпрограммы 5:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Оснащение Учреждений пандусными съездами и специальным оборудованием | В 2015г., в связи с дефицитом средств в бюджете МО МР «Вуктыл», оснащение Учреждений пандусными съездами и специальным оборудованием не осуществлялось. Фактически 3 учреждения культуры и спорта оснащены пандусами. |

Вывод:

Финансирование Подпрограммы 5 составило 0%.

Основное мероприятие Подпрограммы 5 не выполнено в связи с дефицитом средств в бюджете муниципального района «Вуктыл». Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 - неэффективная.

6. В целях решения задачи 6 Программы «Создание эффективной системы управления Программой» реализовалась Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»»  (далее – Подпрограмма 6).

В рамках Подпрограммы 6 были реализованы следующие основные мероприятия:

| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015 | Кассовое исполнение | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 6 «Создание эффективной системы управления Программой» |  | 6348881,74 | 6293674,06 |  |
| Задача 1. «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов исполнительной власти МР «Вуктыл» | Осуществлялось финансирование расходов Управления культуры спорта и туризма МР «Вуктыл» в течение 2015г. | 6348881,74 | 6293674,06 | Программа реализована не в полном объёме в связи с экономией фонда заработной платы (увольнение сотрудника) |
| Задача 2. «Координация и контроль за ходом реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Анализ оценки эффективности реализации программ (предварительный мониторинг) и внесение предложений по корректировке показателей программ (мониторинг достижения запланированных непосредственных и конечных результатов) | Анализ оценки эффективности реализации программ проводился в течение года, вносились предложения по корректировке показателей программы | 0,00 | 0,00 |  |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 6

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и подпрограмм | процент | 100 | 60,87 | -39,1% |
| 2. | Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы | процент | 100 | 74,19 | -25, 81% |

Финансирование Подпрограммы 6:

| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 6 |
| --- | --- | --- |
| 6348881,74 | 6293674,06 | 99, 6% |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 6  удовлетворительная.

Ожидаемые  результаты Подпрограммы 6:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Эффективно реализована Программа; достигнуты уровни ежегодных показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм | Программа реализовывалась эффективно, но не все фактические значения показателей (индикаторов) соответствуют плановым значениям. |

Вывод:

Финансирование Подпрограммы 5 составило 99, 6 %.

Не все фактические значения показателей соответствует плановому.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 6  - удовлетворительная.

7. Реализация муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Развитие культуры, физической культуры и спорта» в 2015 году:

Исполнение показателей (индикаторов) Программы:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Доля детей, привлекаемых к посещению творческих мероприятий, от общего числа детей в районе | проценты | 16,4 | 16,4 | - |
| 2 | Удельный вес населения, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях | процентов | 58,2 | 61,4 | +3,2% |
| 3 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 22 | 40,93 | +18,3 |
| 4 | Уровень физической подготовки спортсменов: | человек | 200 | 243 | +43 |

Финансирование Программы:

| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Программы |
| --- | --- | --- |
| 64388297,72 | 64246308,16 | 99,78 % |

Оценка эффективности реализации Программы  - высокоэффективная.

Ожидаемые  результаты Программы:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| В ходе реализации Программы: будет укрепляться и модернизироваться материально-техническая база Учреждений, повышаться доступность культурных благ, будут осуществляться условия для повышения их востребованности населением и расширения возможности самореализации граждан, специалисты учреждений культуры, работающие и проживающие в сельских населенных пунктах, будут обеспечены мерами социальной поддержки. Модернизация инфраструктуры отраслей культуры и спорта, сохранение многообразия видов Учреждений будет способствовать повышению качества и росту количества предоставляемых населению услуг. Реализация Программы позволит обеспечить снижение угрозы утраты этнокультурных особенностей и сохранение историко-культурного наследия. Будут создаваться условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения к информации и культурным благам, формироваться условия для развития активности населения в творческой деятельности и увеличение систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспечиваться доступность объектов сфер культуры и спорта | На территории МР «Вуктыл» осуществляли свою деятельность ВМЦБ с 4 филиалами, КСК с 6 филиалами, ДХШ, ДМШ с 2 классами. Осуществлялась работа по повышению культурных благ: в 2015 году были организованы и проведены 433 мероприятия, из них 10 циклов мероприятий, посвящённых юбилейным и календарным праздникам, которые включали в себя выставки, концерты, митинги, конкурсы и др; обучающиеся учреждений дополнительного образования детей приняли участие в 6 республиканских мероприятиях, было организовано более 30 художественных выставок, проведена 1 конференция, 1 семинар. Модернизация инфраструктуры, сохранение многообразия видов Учреждений способствовало повышению качества и росту количества предоставляемых населению культурных услуг. Учреждениями оказаны муниципальные услуги: предоставление дополнительного образования детей, организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий и т.д., обеспечение библиотечным обслуживанием население района, с учётом потребностей и интересов и др. Реализация Программы обеспечила снижение угрозы утраты этнокультурных особенностей и сохранение историко-культурного наследия: в 2015 году были проведены 6 районных мероприятий: «40-летие Вуктыльского района», фестиваль детского творчества «Северные бусинки», фестиваль «Многонациональный Вуктыл», праздник «Обряды народов республики Коми», «День рыбака» и др. Создавались условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения к информации и культурным благам: население получает качественные услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей ВМЦБ. Создавались условия для развития активности населения в творческой деятельности, предоставлялись максимальные возможности для раскрытия творческого потенциала и творческой самореализации граждан: на базе КСК открыт Центр национальных культур, где ведут деятельность общественные объединения и землячества. Так же на базе КСК организованы творческие коллективы художественной самодеятельности и кружки. КДЮСШ предоставляло услуги дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта. Проведено 161 физкультурно-спортивное мероприятие на территории МР «Вуктыл». В мероприятиях приняло участие около 3100 жителей района. С 21 по 22 февраля 2015 года был проведёт V Всероссийский юбилейный турнир по греко-римской борьбе «Олимпийские надежды» среди юношей 1997 – 99 г.р., 2000 г.р. и моложе на приз руководителя администрации муниципального района «Вуктыл» в рамках празднования 40-летия со дня образования Вуктыльского района. В турнире приняло участие более 190 человек. Проведение турнира повлияло на увеличение числа лиц систематических занимающихся греко-римской и вольной борьбой. В целях привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, установлены спортивные площадки с уличными тренажерами в г. Вуктыле и с. Дутово. Печатная и рекламная продукция не приобреталась. Информирование по вопросам физической культуры и спорта, здорового образа жизни отражалось в местных и республиканских СМИ, а также на интернет-порталах Организованно и проведено 14 физкультурно-спортивных мероприятий в зачёт Спартакиады «Спорт для всех» среди инвалидов и лиц пожилого возраста МР «Вуктыл». В мероприятиях приняло участие около 158 человек. Организованны выезды представителей муниципального района «Вуктыл» для участия в физкультурно-спортивный мероприятиях различного уровня. Спортсмены муниципального района «Вуктыл» приняли участие в 14 мероприятиях. |

Вывод:

Финансирование Программы составило 99, 78%.

Оценка эффективности реализации Программы – высокоэффективная.

Все запланированные показатели (индикаторы) Программы  достигнуты.

Причиной, повлиявшей на неисполнение программных мероприятий является дефицит денежных средств в бюджете МР «Вуктыл».

Основное мероприятие 2.1 «Организация и проведение мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и т. д.» - выполнено, экономия  денежных средств на реализацию мероприятия связано с тем, что большая часть проведенных мероприятий  была проведена без финансирования из бюджета муниципального района «Вуктыл»;

основное мероприятие 2.2 «Проведение и участие в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и т.д.» выполнено, экономия  денежных средств на реализацию мероприятия связано с привлечением денежных средств из внебюджетных источников.

Запланированные результаты в рамках Программы на 2015 год достигнуты.