ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВУКТЫЛ» «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ»

ЗА 2015 ГОД

- ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1):

  - Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 1

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших гранты из бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на реализацию инвестиционных проектов, отобранных на конкурсной основе | субъектов малого и среднего предпринимательства | 2 | 0 |
| 2 | Число грантов из бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на расходы субъектов малого и среднего предпринимательства, связанные с началом предпринимательской деятельности | грантов | 1 | 0 |
| 3 | Число граждан, прошедших обучение в области предпринимательства, в том числе посредством краткосрочных курсов повышения квалификации | человек | 20 | 20 |
| 4 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших бесплатную помощь со стороны ИМЦП | субъектов малого и среднего предпринимательства | 109 | 177 |
| 5 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конференциях, форумах, съездах, семинарах, ярмарках, выставках и других региональных, межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях по вопросам малого и среднего предпринимательства, в том числе: «Регионы – устойчивое развитие», «Золотой меркурий», «Жемчужина Севера» и т.д. | субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 | 0 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 1, и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 1,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 1.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 1,  - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 1 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=0/2=0

Сдп2=0/1=0

Сдп3=20/20=1

Сдп4=177/109=1,62

Сдп5=0/1=0

N=5

Степень достижения целей (решения задач) (Сдц) = (0+0+1+1,62+0)/5=0,52

  - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 1 по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы 1,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 1,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 2 164 000,00 | 952913,00 |

Уровень финансирования реализации Подпрограммы 1 (Уф) =952913,00/2164000,00=0,44

  - Эффективность реализации Подпрограммы 1 рассчитывается по следующей формуле:

Эффективность реализации Подпрограммы 1 (Эмп)= 0,52*0,44=0,23

Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 – неэффективная.

- ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» (ДАЛЕЕ ПОДПРОГРАММА 2):

  - Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 2

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Количество поголовья крупного рогатого скота | голов | 77 | 80 |
| 2 | Количество поголовья овец и коз | голов | 112 | 126 |
| 3 | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции | единиц | 1 | 1 |
| 4* | Число крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших финансовую поддержку на строительство и организацию убойного пункта (площадки) | единиц | 0 | 0 |
| 5* | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, которые приобрели крематор | единиц | 0 | 0 |

* - показатели (индикаторы) в расчете степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 2 не участвуют, так как плановые значения равны 0

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 2 определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 2, и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 2,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 2.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 2,  - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 2 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=80/77=1,04

Сдп2=126/112=1,13

Сдп3=1/1=1

N=3

Степень достижения целей (решения задач) Подпрограммы 2 (Сдц)= (1,04+1,13+1)/3=1,06

  - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 2 по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы 2,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 2,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 418200,00 | 58000,00 |

Уровень финансирования реализации Подпрограммы 2 (Уф)= 58000,00/418200=0,14

  - Эффективность реализации Подпрограммы 2 рассчитывается по следующей формуле:

Эффективность реализации Подпрограммы 2 (Эмп)= 1,06*0,14=0,15

Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 неэффективная

- ПОДПРОГРАММА 3 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ» (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3):

  - Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 3

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на паромной переправе, расположенной на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | единиц | 5 | 5 |
| 2 | Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Вуктыла | единиц | 5 | 5 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 3 определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 3, и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 3,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 3.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 3,  - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 3 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=5/5=1

Сдп2=5/5=1

N=2

Степень достижения целей (решения задач) Подпрограммы 3 (Сдц)= (1+1)/2=1

  - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 3 по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы 3,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 3,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Уф) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 4594130,00 | 4337203,28 |

Уровень финансирования реализации Подпрограммы 3 (Уф)= 4337203,28/4594130,00=0,94

  - Эффективность реализации Подпрограммы 3 рассчитывается по следующей формуле:

Эффективность реализации Подпрограммы 3 (Эмп)= 1*0,94=0,94

Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 эффективная

- ПОДПРОГРАММА 4 «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВУКТЫЛ» И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ» (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 4):

  - Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 4

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерени | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Доля протяженности построенного водовода «Подчерье-Вуктыл» от общей запланированной к строительству протяженности водовода «Подчерье-Вуктыл» | процентов | 33,7 | 0 |
| 2 | Число построенных объектов сооружений очистки природных вод и доочистки водопроводной воды в с. Подчерье | единиц | 1 | 0 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 4 определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 4, и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 4,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 4.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 4,  - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 4 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=0/33,7=0

Сдп2=0/1=1

N=2

Степень достижения целей (решения задач) Подпрограммы 4 (Сдц)= (0+0)/2=0

  - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 4 по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы 4,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 4,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 1550317,74 | 38885,74 |

Уровень финансирования реализации Подпрограммы 4 (Уф)= 38885,74/1550317,74=0,03

  - Эффективность реализации Подпрограммы 4 рассчитывается по следующей формуле:

Эффективность реализации Подпрограммы 4 (Эмп)= 0*0,03=0

Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 неэффективная

- ПОДПРОГРАММА 5 «РАЗВИТИЕ ВЪЕЗДНОГО И ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «ВУКТЫЛ» (ДАЛЕЕ -  ПОДПРОГРАММА 5):

  - Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 5

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1* | Количество спроектированных площадок туристской направленности | единиц | 0 | 0 |
| 2* | Количество разработанных образовательных программ по туризму | единиц | 0 | 0 |
| 3 | Количество проведенных рекламно-информационных кампаний | единиц | 1 | 0 |
| 4 | Количество туристов, посетивших туристские маршруты на территории муниципального района «Вуктыл» | человек | 1590 | 2095 |

* - показатели (индикаторы) в расчете степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 5 не участвуют, так как плановые значения равны 0

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 5 определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 5, и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 5,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 5.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 5,  - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 5 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=0/1=0

Сдп2=2059/1590=1,32

N=2

Степень достижения целей (решения задач) Подпрограмма 5 (Сдц)= (0+1,29)/2=0,66

  - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 5 по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы 5,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 5,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 100000,00 | 30000,00 |

Уровень финансирования реализации Подпрограммы 5 (Уф)= 30000,00/100000,00=0,30

  - Эффективность реализации Подпрограммы 5 рассчитывается по следующей формуле:

Эффективность реализации Подпрограммы 5 (Эмп)= 0,66*0,30=0,20

Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 неэффективная

- ПОДПРОГРАММА 6 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 6):

  - Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 6

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограмм 1-4 | процент | Не менее 95 | 42 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 6 определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 6, и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 6,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 6.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 6,  - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 6 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=42/95=0,44

N=1

Степень достижения целей (решения задач) (Сдц)= 0,44/1=0,44

  - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 6 по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы 6,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 6,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 10286695,90 | 10203774,22 |

Уровень финансирования реализации Подпрограммы 6 (Уф)= 10203774,22/10286695,90=0,99

  - Эффективность реализации Подпрограммы 6 рассчитывается по следующей формуле:

Эффективность реализации Подпрограммы 6 (Эмп)= 0,44*0,99=0,44

Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы 6 неэффективная

- Оценка эффективности муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Развитие экономики» (далее - Программа)

  - Степень достижения целей и решения задач Программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших гранты из бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на реализацию инвестиционных проектов, отобранных на конкурсной основе | субъектов малого и среднего предпринимательства | 2 | 0 |
| 2 | Число грантов из бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на расходы субъектов малого и среднего предпринимательства, связанные с началом предпринимательской деятельности | грантов | 1 | 0 |
| 3 | Число граждан, прошедших обучение в области предпринимательства, в том числе посредством краткосрочных курсов повышения квалификации | человек | 20 | 20 |
| 4 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших бесплатную помощь со стороны ИМЦП | субъектов малого и среднего предпринимательства | 109 | 177 |
| 5 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конференциях, форумах, съездах, семинарах, ярмарках, выставках и других региональных, межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях по вопросам малого и среднего предпринимательства, в том числе: «Регионы – устойчивое развитие», «Золотой меркурий», «Жемчужина Севера» и т.д. | субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 | 0 |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| 6 | Количество поголовья крупного рогатого скота | голов | 77 | 80 |
| 7 | Количество поголовья овец и коз | голов | 112 | 126 |
| 8 | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции | единиц | 1 | 1 |
| 9* | Число крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших финансовую поддержку на строительство и организацию убойного пункта (площадки) | единиц | 0 | 0 |
| 10* | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, которые приобрели крематор | единиц | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |
| 11 | Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на паромной переправе, расположенной на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | единиц | 5 | 5 |
| 12 | Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Вуктыла | единиц | 5 | 5 |
| Подпрограмма 4 |  |  |  |  |
| 13 | Доля протяженности построенного водовода «Подчерье-Вуктыл» от общей запланированной к строительству протяженности водовода «Подчерье-Вуктыл» | процентов | 33,7 | 0 |
| 14 | Число построенных объектов сооружений очистки природных вод и доочистки водопроводной воды в с. Подчерье | единиц | 1 | 0 |
| Подпрограмма 5 |  |  |  |  |
| 15* | Количество спроектированных площадок туристской направленности | единиц | 0 | 0 |
| 16* | Количество разработанных образовательных программ по туризму | единиц | 0 | 0 |
| 17 | Количество проведенных рекламно-информационных кампаний | единиц | 1 | 0 |
| 18 | Количество туристов, посетивших туристские маршруты на территории муниципального района «Вуктыл» | человек | 1590 | 2095 |
| Подпрограмма 6 |  |  |  |  |
| 19 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограмм 1-4 | процент | Не менее 95 | 42 |

* - показатели (индикаторы) в расчете степени достижения целей и решения задач Программы не участвуют, так как плановые значения равны 0

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы  определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы, и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Программы,

N - количество показателей (индикаторов) Программы.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Программы,  - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=0/1=0

Сдп2=0/1=0

Сдп3=20/20=1

Сдп4=177/109=1,62

Сдп6=80/77=1,04

Сдп7=126/112=1,13

Сдп8=1/1=1

Сдп11=5/5=1

Сдп12=5/5=1

Сдп13=0/33,7=0

Сдп14=0/1=0

Сдп17=0/1=0

Сдп18=2095/1590=1,32

Сдп19=42/95=0,44

N= 15

Cдц=(0+0+1+1,62+1,04+1,13+1+1+1+0+0+0+1,29+0,44)/15=0,64

  - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Программы,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 19113343,64 | 15620776,24 |

Уф= 15620776,24/19113343,64=0,82

  - Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

Эмп= 0,66*0,82=0,54

Вывод: оценка эффективности реализации Программы удовлетворительная.