ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по реализации муниципальной программы муниципального района «Вуктыл»

«Развитие экономики» в 2015 году

Муниципальная программа муниципального района «Вуктыл» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации  муниципального района «Вуктыл» от 14 октября 2014 года № 10/1124.

В  Программу были внесены изменения постановлениями администрации муниципального района «Вуктыл»:

№ 01/70 от 28 января 2015 года, № 02/168 от 26 февраля 2015 года, № 06/451 от 24 июня 2015 года, № 08/550 от 6 августа 2015 года, № 09/595 от 2 сентября 2015 года, от 27 ноября 2015 года, № 12/972 от 30   декабря 2015 года.

Программа утратила силу в соответствии с постановлением администрации муниципального района «Вуктыл» «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Развитие экономики» от 14 октября 2015 года № 10/685.

Цель Программы: Создание условий для сохранения долгосрочной стабильности развития экономики муниципального района «Вуктыл».

Задачи Программы:

1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; создание условий для привлечения инвестиций на территорию района.

2. Создание условий для развития сельского хозяйства.

3. Развитие системы пассажирских перевозок и обеспечение транспортной безопасности и доступности транспортных услуг населению.

4. Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Вуктыл»; улучшение технического состояния объектов муниципальной казны муниципального района «Вуктыл» и других объектов.

5. Формирование туристского комплекса, интегрированного в экономику муниципального района «Вуктыл» и удовлетворяющего потребности жителей и гостей района в отдыхе.

6. Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и задачами.

В рамках Программы была предусмотрена реализация  подпрограмм:

1. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства.

2. Развитие сельского хозяйства.

3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению.

4. Строительство и ремонт объектов муниципальной казны муниципального района «Вуктыл» и других объектов.

5. Развитие въездного и внутреннего туризма на территории муниципального района «Вуктыл».

6. Обеспечение реализации Программы.

По итогам реализации Программы  в 2015 году:

1. Для достижения задачи 1 Программы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; создание условий для привлечения инвестиций на территорию района»   реализовалась Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» (далее – Подпрограмма 1).

В рамках Подпрограммы 1 были реализованы следующие основные мероприятия:

| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015 | Кассовое исполнение |  | Причины невыполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 «Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Финансово-инвестиционная поддержка малого и среднего предпринимательства; имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства | Финансовую поддержку из бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» в размере 769 900 рублей получил 1 субъект малого и среднего предпринимательства, осуществляющий пассажирские перевозки автомобильным транспортом по внутрирайонным маршрутам на территории муниципального района «Вуктыл» за 2014 год по договорам от 22 декабря 2014 г. и 27 декабря 2014 г. Финансовую поддержку получили 2 хозяйствующих субъекта на возмещение транспортных расходов по доставке товаров (за исключением подакцизных товаров) воздушным транспортом в труднодоступные и отдаленные сельские пункты в размере 3 640 руб. по договору от 24 декабря 2014 г. и 5 750 руб. по договору от 23 декабря 2014 г. за 2014 год. Финансовую поддержку получило ООО «Барс» в размере 11 500 рублей на возмещение транспортных расходов по доставке товаров (за исключением подакцизных товаров) воздушным транспортом в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты и в размере 150 000 рублей на возмещение транспортных расходов по доставке товаров (за исключением подакцизных товаров) водным транспортом в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты. | 2 151 877,00 | 940790,00 |  | Дефицит денежных средств в бюджете муниципального образования муниципального района «Вуктыл» |  |
| Задача 2 «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; содействие повышению профессионального уровня граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; вовлечение заинтересованных граждан в предпринимательскую деятельность» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Подготовка кадров и кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства; сотрудничество в сфере малого и среднего предпринимательства | В декабре 2015 года проведен мастер-класс для предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело на территории муниципального района «Вуктыл» на тему «Парикмахерское искусство» | 0 | 0 |  | - |  |
| Основное мероприятие 2.2. Активизация функционирования ИМЦП, в том числе: освещение в средствах массовой информации о деятельности ИМЦП; информационное обеспечение; доступ к справочной правовой системе (услуги электронной почты, интернет) | В информационно-маркетинговом центре предпринимательства 177 субъектов малого и среднего предпринимательства получили бесплатную консультацию по вопросам предпринимательской деятельности. Размещена информация о деятельности ИМЦП: в августе, октябре 2015 г. на официальном сайте администрации муниципального района «Вуктыл» в рубриках «Объявления» и «Развитие и поддержка предпринимательства - полезная информация» и в газете «Синие Севера» | 0 | 0 | - |  |
| Задача 3 «Совершенствование системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Административно-организационная и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства | В 2015 году 1 субъекту малого предпринимательства оказана финансовая поддержка, за участие в республиканском фестивале «Платье года 2014» | 12 123,00 | 12123,00 |  | - |  |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 1:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | Откло-нение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших гранты из бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на реализацию инвестиционных проектов, отобранных на конкурсной основе | Субъектов малого и среднего предпринимательства | 2 | 0 | -2 |
| 2 | Число грантов из бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на расходы субъектов малого и среднего предпринимательства, связанные с началом предпринимательской деятельности | грантов | 1 | 0 | -1 |
| 3 | Число граждан, прошедших обучение в области предпринимательства, в том числе посредством краткосрочных курсов повышения квалификации | человек | 20 | 20 | 0 |
| 4 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших бесплатную помощь со стороны ИМЦП | субъектов малого и среднего предприни-мательства | 109 | 177 | +68 |
| 5 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конференциях, форумах, съездах, семинарах, ярмарках, выставках и других региональных, межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях по вопросам малого и среднего предпринимательства, в том числе: «Регионы - устойчивое развитие», «Золотой меркурий», «Жемчужина Севера» и т.д. | субъектов малого и среднего предприни-мательства | 1 | 0 | -1 |

3 (три)  из 5 (пяти) показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 не достигнуты.

Финансирование Подпрограммы 1:

| Плановые расходы Подпрограммы 1 (руб.) | Фактические расходы подпрограммы 1 (руб.) | % финансирования Подпрограммы 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 164 000,00 | 952913,00 | 44,03 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 неэффективная

Ожидаемые  результаты Подпрограммы 1:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Реализация будет содействовать росту числа граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; увеличению доли валового продукта, произведенного субъектами малого и среднего предпринимательства; увеличению объемов инвестиций, привлекаемых субъектами малого и среднего предпринимательства; формированию положительного имиджа о субъектах малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Вуктыл»; стимулированию субъектов малого и среднего предпринимательства к более эффективной деятельности посредством участия в конференциях, форумах, съездах, семинарах, ярмарках, выставках и других региональных, межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях | В соответствии с данными Комистата, в 2015 году произошло увеличение числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей: на конец 2014 года на территории муниципального района «Вуктыл» зарегистрировано 245 индивидуальных предпринимателей; на конец 2015 года - 258 индивидуальных предпринимателей; снижение количества малых предприятий (в 2014 г. – 9 ед., в 2015 г. – 8 ед.). Соответственно снизился оборот малых предприятий: в 2014 г. – 194,4 млн.руб., в 2015 г. – 173,8 млн.руб. В целях увеличения числа граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства: В декабре 2015 года был проведен мастер – класс на тему «Парикмахерское искусство». Мероприятие прошло в рамках реализации Государственной программы Республики Коми «Развитие экономики» с ОП «Учебно – деловой центр» ГУП РК «Республиканское предприятие «Бизнес – инкубатор». Сертификаты о прохождении обучения получили 20 человек. В 2014 году, с целью развития инвестиционной деятельности муниципального района «Вуктыл», была разработана инвестиционная карта муниципального района «Вуктыл» и размещена на сайте администрации муниципального района «Вуктыл». Внедряется Стандарт деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Вуктыл» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального района «Вуктыл», утвержденный распоряжением администрации муниципального района «Вуктыл» от 30 декабря 2014 года № 12/1080 «О создании комиссии по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Вуктыл» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального района «Вуктыл» и утверждении Дорожной карты по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Вуктыл» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального района «Вуктыл»: - инвестиционная компонента муниципального района «Вуктыл» разработана и представлена в рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Вуктыл» на период до 2020 года», утвержденная решением Совета муниципального района «Вуктыл» от 27 февраля 2014г. № 206. В целях реализации Стратегии принята муниципальная программа «Развитие экономики» на 2015-2017 годы (постановление администрации муниципального района «Вуктыл» от 14 октября 2014 года № 10/1124); - проводилась подготовка информации для наполняемости информационных компонентов раздела на официальном сайте администрации муниципального района «Вуктыл»; - в рамках внедрения лучших муниципальных практик в целях улучшения инвестиционного климата муниципального образования муниципального района «Вуктыл» постановлением администрации муниципального района «Вуктыл» от 04.06.2015 года № 06/411 утверждена Дорожная карта по внедрению лучших муниципальных практик в муниципальном образовании муниципального района «Вуктыл», в котором одной из практик является утверждение регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»; - Постановлением администрации муниципального района «Вуктыл» от 30 сентября 2015 года № 09/650 утвержден административный регламент по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального района «Вуктыл», по принципу «одного окна» |

Вывод:

Финансирование Подпрограммы 1 составило 44,03%.

Так:

основное мероприятие 1.1. «Финансово-инвестиционная поддержка малого и среднего предпринимательства; имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства  выполнено не в полном объеме в связи с дефицитом денежных средств в бюджете муниципального района «Вуктыл»;

Не все запланированные показатели (индикаторы) Подпрограммы 1 достигнуты.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1  - неэффективная.

Основной причиной не выполнения мероприятий Подпрограммы 1 в запланированном объеме  является дефицит денежных средств в бюджете муниципального района «Вуктыл».

2. В целях решения задачи 2  Программы «Создание условий для развития сельского хозяйства» реализовалась Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства» (далее -  Подпрограмма 2).

В рамках Подпрограммы 2 были реализованы следующие основные мероприятия:

| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015 | Кассовое исполнение | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Задача «Наращивание ресурсного потенциала по производству и переработке сельскохозяйственной продукции; создание благоприятных условий для производства продуктов животноводства, обеспечение ветеринарной безопасности продуктов животноводства, создание эффективной системы обращения с биологическими отходами животных» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание: - племенного крупного рогатого скота; - крупного рогатого скота; - овец и коз | Предоставлена субсидия на содержание поголовья крупного рогатого скота (58 000 рублей) | 168 000,00 | 58000,00 | В связи с дефицитом денежных средств в бюджете муниципального образования муниципального района «Вуктыл» субсидия предоставлена не в полном объеме, выплата оставшейся части субсидии запланирована в 2016 году |
| Основное мероприятие 1.2. Предоставление субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции | Крестьянским (фермерским) хозяйством приобретена 1 единица сельскохозяйственной техники. | 250 200,00 | 0,00 | В связи с дефицитом денежных средств в бюджете муниципального образования муниципального района «Вуктыл» предоставление субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохо-зяйственной продукции запланировано в 2016 году |
| Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидии для создания и организации убойных пунктов (площадок) | Реализация мероприятия по созданию и организации убойных пунктов на 2015 год не осуществлялась. Заявлений на предоставление субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам для создания и организации убойного пункта (площадки) не поступало. | 0 | 0 | Заявлений на предоставление субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам для создания и организации убойного пункта (площадки) не поступало. |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 2:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Количество поголовья крупного рогатого скота | Голов | 77 | 80 | +3 |
| 2 | Количество поголовья овец и коз | Голов | 112 | 126 | +14 |
| 3 | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции | Единиц | 1 | 1 | 0 |
| 4* | Число крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших финансовую поддержку на строительство и организацию убойного пункта (площадки) | единиц | 0 | 0 | - |
| 5* | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, которые приобрели крематор | единиц | 0 | 0 | - |

*показатели (индикаторы) в расчете степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 2 не участвуют, так как плановые значения равны 0.

Все запланированные показатели (индикаторы) Подпрограммы 2 достигнуты.

Финансирование Подпрограммы 2:

| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 2 |
| --- | --- | --- |
| 418 200,00 | 58000,00 | 13,87 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2  эффективная.

Ожидаемые  результаты Подпрограммы 2:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Реализация Подпрограммы 2 будет способствовать: увеличению темпов роста производства продукции сельского хозяйства и ее реализации, улучшению ее качества; росту доходов сельхозпроизводителей от реализации продукции и услуг; сохранению и созданию рабочих мест; развитию материально-технической базы крестьянских (фермерских) хозяйств; вводу в эксплуатацию убойных пунктов (площадок); приобретению крематора для утилизации биологических отходов животных | Для снижения себестоимости выпускаемой продукции КФХ заготавливают корма для сельскохозяйственных животных собственными силами. В целях развития материально-технической базы крестьянских (фермерских) хозяйств: Крестьянским (фермерским) хозяйством приобретена 1 единица сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции. В связи с дефицитом денежных средств в бюджете муниципального образования муниципального района «Вуктыл» предоставление субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохо-зяйственной продукции запланировано в 2016 году. В целях снижения убытков сельхозтоваропроизводителей от сельхоздеятельности и сохранению поголовья скота: От главы крестьянского (фермерского) хозяйства Г.И. Кошлецу подано заявление на предоставление субсидии: на содержание 3 голов крупного рогатого скота, 101 головы овец и коз в размере 39 550 рублей. В связи с дефицитом денежных средств в бюджете муниципального образования муниципального района «Вуктыл» предоставление субсидии запланировано в 2016 году. Главе крестьянского (фермерского) хозяйства И.В. Шаховой предоставлена субсидия: на содержание 77 голов крупного рогатого скота в размере 58 000 рублей. В связи с дефицитом денежных средств в бюджете муниципального образования муниципального района «Вуктыл» субсидия предоставлена не в полном объеме, выплата оставшейся части субсидии запланирована в 2016 году. В 2015 году КФХ Г.И. Кошлец реализовал 9,5 т. мяса, что меньше на 48,1 % по сравнению с 2014 годом (18,3 т). В 2015 КФХ И.В. Шахова было реализовано: 94 т. молока, что в 2 раза больше по сравнению с 2014 годом (46,35 т), из которых 1,56 т было реализовано в образовательные учреждения, находящиеся на территории с.Дутово; 7,4 мяса, что в 5 раз больше по сравнению с 2014 годом (1,44 т). В КФХ в 2015 году рабочие места не сокращались. |

Вывод:

Финансирование Подпрограммы 2 составило 13,87%.

Программные мероприятия Подпрограммы 2 выполнены и профинансированы не в полном объеме.

Все запланированные показатели (индикаторы) Подпрограммы 2 достигнуты.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2  неэффективная.

Запланированные результаты на 2014 год в рамках Подпрограммы 2 достигнуты не в полном объеме.

3. В целях решения задачи 3 Программы «Развитие системы пассажирских перевозок и обеспечение транспортной безопасности и доступности транспортных услуг населению»  реализовалась Подпрограмма 3 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению» (далее – Подпрограмма 3).

В рамках Подпрограммы 3 были реализованы следующие основные мероприятия и ведомственная программа:

| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015 | Кассовое исполнение | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Задача «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению в границах муниципального района «Вуктыл»; содействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению муниципального района «Вуктыл»; создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Содержание и обустройство паромной переправы, рас-положенной на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | За 2015 г. выплачены денежные средства по договору 10/14 от 15 октября 2014 г. демонтаж оборудования паромной переправы, расположенной на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож в размере 43 063 рубля 28 коп. | 200000,00 | 43063,28 | Мероприятие выполнено в полном объеме, но в связи с дефицитом денежных средств в бюджете муниципального образования муниципального района «Вуктыл», его финансирование запланировано осуществить 2016 году. |
| Основное мероприятие 1.2. Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Вуктыла | За 2015 год выплачены денежные средства по договору на содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Вуктыла в размере 195 010 рублей. | 295000,00 | 195010,00 | Мероприятие выполнено в полном объеме, но в связи с дефицитом денежных средств в бюджете муниципального образования муниципального района «Вуктыл», его финансирование запланировано осуществить 2016 году. |
| Основное мероприятие 1.3. Возмещение выпадающих доходов организаций, оказывающих услуги населению водным транспортом на территории муниципального района «Вуктыл» во время навигации | В 2015 году ООО «Региональная транспортная компания» возмещена сумма в размере 4099130 рублей по договору от 26 мая 2014 г. | 4099130,00 | 4099130,00 | - |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 3

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на паромной переправе, расположенной на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | единиц | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Вуктыла | единиц | 5 | 5 | 0 |

Все показатели (индикаторы) Подпрограммы 3 достигнуты.

Финансирование Подпрограммы 3:

| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 3 |
| --- | --- | --- |
| 4594130,00 | 4337203,28 | 94,41 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3  эффективная.

Ожидаемые  результаты Подпрограммы 3:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Выполнение Подпрограммы 3 позволит обеспечить круглогодичную доступность населения муниципального района «Вуктыл» воздушным транспортом, создать комфортные условия при передвижении населения муниципального района «Вуктыл» автомобильным и водным видами транспорта | Обеспечена круглогодичная доступность населения муниципального района «Вуктыл»: воздушным транспортом: осуществлялось содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Вуктыла. В период весенней и осенней распутиц организованы авиаперевозки населения муниципального района «Вуктыл» в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты вертолетом МИ-8. За период распутиц 2015 года выполнено 15 рейсов вертолетом МИ-8; перевезено 370 человек. В 2015 году ОАО «Комиавиатранс» осуществлял межмуниципальные авиаперевозки самолетом L- 410 по маршруту: «Сыктывкар – Вуктыл – Сыктывкар». На период распутиц возобновлялся участок полета «Вуктыл-Ухта-Вуктыл» и вводился дополнительный авиарейс по маршруту «Сыктывкар – Вуктыл – Ухта– Вуктыл – Сыктывкар». За 2015 год ОАО «Комиавиатранс» перевезено 2278 человек. Созданы комфортные условия при передвижении населения муниципального района «Вуктыл»: водным видом транспорта: осуществлялось содержание и обустройство паромной переправы, расположенной на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож. За период навигации 2015 года ООО «Региональная транспортная компания» через паромную переправу перевезено более 46,3тыс. человек, совершено более 2,5 тыс. рейсов; автомобильным видом транспорта: осуществлялись пассажирские перевозки автомобильным транспортом по внутрирайонным маршрутам на территории муниципального района «Вуктыл»: «Вуктыл-Подчерье-Вуктыл» (выполнено 305 рейсов, перевезено 5794 пассажира), «Вуктыл-Лемтыбож-Вуктыл» (выполнен 151 рейс, перевезено 2085 пассажиров), «Вуктыл-Дутово-Лемты-Вуктыл» (выполнено 248 рейсов, перевезено 5391 пассажир). |

Вывод:

Финансирование Подпрограммы 3 составило 94,41%.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3  эффективная.

Все запланированные показатели (индикаторы) Подпрограммы 3 достигнуты.

Основными причинами не выполнения  мероприятий Подпрограммы 3 в полном объеме  является дефицит денежных средств в бюджете муниципального района «Вуктыл».

4. В целях реализации задачи 4 Программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Вуктыл»; улучшение технического состояния объектов муниципальной казны муниципального района «Вуктыл» и других объектов» реализовалась Подпрограмма 4 «Строительство и ремонт объектов муниципальной казны муниципального района «Вуктыл» и других объектов» (далее – Подпрограмма 4).

В рамках Подпрограммы 4 были реализованы следующие основные мероприятия и ведомственная программа:

| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015 | Кассовое исполнение | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Задача «Реализация мероприятий, направленных на строительство водовода «Подчерье – Вуктыл»; реализация мероприятий, направленных на строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды в с. Подчерье; выполнение ремонта (капитального ремонта) на объектах муниципальной казны муниципального района «Вуктыл» и других объектов» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл» | В 2015 году выполнены работы по пересчету сметной документации в текущий уровень цен по объекту: Строительство водовода Подчерье-Вуктыл. | 750000,00 | 25711,00 | В связи со значительными финансовыми затратами строительство данного объекта невозможно осуществить без помощи со стороны Республики Коми |
| Основное мероприятие 1.2. Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды в с. Подчерье | Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды в с. Подчерье не осуществлялось | 787143,00 | 0,00 | Мероприятие не реализовано в 2015 году в связи с дефицитом денежных средств в бюджете муниципального района «Вуктыл» |
| Основное мероприятие 1.3. Прокладка трубопровода дренажной канализации от станции водоочистки до существующей канализации в п. Лемтыбож | В 2015 году осуществлена оплата договора на прокладку трубопровода дренажной канализации от станции водоочистки до существующей канализации в п.Лемтыбож. | 13174,74 | 13174,74 | - |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 4:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | Отклоненеие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Доля протяженности построенного водовода «Подчерье-Вуктыл» от общей запланированной к строительству протяженности водовода «Подчерье-Вуктыл» | процентов | 33,7 | 0 | -33,7 |
| 2 | Число построенных объектов сооружений очистки природных вод и доочистки водопроводной воды в с. Подчерье | единиц | 1 | 0 | -1 |

Показатели (индикаторы) Подпрограммы 4 не достигнуты.

Финансирование Подпрограммы 4:

| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 4 |
| --- | --- | --- |
| 1550317,74 | 38885,74 | 2,51 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 неэффективная.

Ожидаемые  результаты Подпрограммы 4:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Реализация позволит развить коммунальную инфраструктуру муниципального района «Вуктыл», обеспечить безаварийное функционирование водовода; обеспечить население качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | В 2015 году выполнены работы по пересчету сметной документации в текущий уровень цен по объекту: Строительство водовода Подчерье-Вуктыл. В связи со значительными финансовыми затратами строительство данного объекта невозможно осуществить без помощи со стороны Республики Коми. Осуществлена оплата договора на прокладку трубопровода дренажной канализации от станции водоочистки до существующей канализации в п.Лемтыбож. |

Вывод:

Финансирование Подпрограммы 4  составило 2,51%.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 неэффективная.

Показатели  (индикаторы )  Подпрограммы 4 не достигнуты.

Основными причинами  не выполнения программных мероприятий Подпрограммы 4 являются:

невозможность продолжения строительства водовода Подчерье-Вуктыл без поддержки со стороны Республики Коми;

дефицит денежных средств в бюджете муниципального района «Вуктыл».

5. В целях реализации задачи 5 Программы  «Формирование туристского комплекса, интегрированного в экономику муниципального района «Вуктыл» и удовлетворяющего потребности жителей и гостей района в отдыхе» реализовывалась Подпрограмма 5  «Развитие въездного и внутреннего туризма на территории муниципального района «Вуктыл» (далее – Подпрограмма 5).

В рамках Подпрограммы 5 были реализованы следующие основные мероприятия:

| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015 | Кассовое исполнение | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 «Проектирование площадок для сформированных туристских продуктов на территории МР «Вуктыл» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Разработка проектной документации по каждому объекту из числа сформированных туристских продуктов | Реализация мероприятия запланирована на 2016-2020 г.г. | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2 «Разработка программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров для туристской отрасли муниципального района «Вуктыл» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Разработка программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров для туристской отрасли района | Реализация мероприятия запланирована на 2016-2020 г.г. | 0,00 | 0,00 |  |
| # Задача 3 «Формирование положительного образа территории муниципального района «Вуктыл» у релевантной аудитории и потенциальных инвесторов» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Разработка и реализация рекламно-информационных кампаний | Разработка и реализация рекламно-информационных кампаний не осуществлялась | 70 000,00 | 0,00 | Основное мероприятие не выполнено в связи с дефицитом денежных средств в бюджете муниципального района «Вуктыл» |
| # Задача 4 «Организация и проведение мероприятий туристской направленности на территории муниципального района «Вуктыл» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. Организация активного отдыха и оздоровления жителей района | В 3 квартале 2015 года с целью организации активного отдыха и оздоровления жителей района и апробации туристического маршрута было проведено «Этнографически-экологическое путешествие» по проекту «Создание и обустройство экскурсионного маршрута по с.Подчерье» | 30 000,00 | 30 000,00 | - |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 5:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Количество спроектированных площадок туристской направленности | единиц | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество разработанных образовательных программ по туризму | единиц | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество проведенных рекламно-информационных кампаний | единиц | 1 | 0 | -1 |
| 4 | Количество туристов, посетивших туристские маршруты на территории муниципального района «Вуктыл» | человек | 1590 | 2095 | +505 |

1 показатель (индикатор) Подпрограммы 5 не достигнут.

Финансирование Подпрограммы 5:

| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 4 |
| --- | --- | --- |
| 100 000,00 | 30 000,00 | 30 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5  - неэффективная.

Ожидаемые  результаты Подпрограммы 5:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Реализация Подпрограммы 5 позволит: сформировать туристские продукты на базе природно-культурного комплекса района; подготовить пакеты проектной документации для объектов, предусмотренных в рамках формирования туристских продуктов; разработать образовательную программу для подготовки специалистов в сфере туризма с акцентом на местные достопримечательности; увеличить число жителей района, лояльно относящихся к развитию туризма на его территории; организовать активный отдых и оздоровление населения | В 2015 году в целях увеличения числа жителей района, лояльно относящихся к развитию туризма на территории района и организации активного отдыха и оздоровления населения: организован активный отдых жителей района и апробирован туристический маршрут «Этнографически-экологическое путешествие» по проекту «Создание и обустройство экскурсионного маршрута по с.Подчерье». В экскурсии приняли участие свыше 30 человек, которые познакомились с историческими, культурными и природными достопримечательностями с. Подчерье; количество туристов, посетивших туристские маршруты Национального парка «Югыд ва» на территории муниципального района «Вуктыл», составило 2059 чел., что на 1,4% больше по сравнению с 2014 годом (2067 чел.) |

Вывод:

Финансирование Подпрограммы 5 составил 30%.

Показатель (индикатор) Подпрограммы 5 «Количество проведенных рекламно-информационных кампаний» не выполнен (отклонение составило – 100%).

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5  - неэффективная.

Основной причиной не выполнения программных мероприятий Подпрограммы  5 является дефицит денежных средств в бюджете муниципального района «Вуктыл».

6. В целях решения задачи 6 Программы «Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и задачами» реализовалась Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы» (далее – Подпрограмма 6)

В рамках Подпрограммы 6 были реализованы следующие основные мероприятия:

| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2015 | Кассовое исполнение | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Задача «Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Исполнение задач и функций Управления экономики | Осуществлялось финансирование расходов Управления экономики в течение 2015 года | 10079446,90 | 9996525,64 |  |
| Основное мероприятие 1.2. Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Между администрацией муниципального района «Вуктыл» и Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми заключено Соглашение о предоставлении в 2015 году субвенций из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района «Вуктыл» на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления. Произведены расходы: на осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления; возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо | 207249,00 | 207248,58 |  |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 6:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограмм 1 - 4 | процент | Не менее 95 | 42 |  |

Финансирование Подпрограммы 6:

| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 6 |
| --- | --- | --- |
| 10286695,90 | 10203774,22 | 99,19 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 6  - удовлетворительная.

Ожидаемые  результаты Подпрограммы 6:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| В результате реализации Программы: повысится ответственность исполнителей за достижение поставленных показателей выполнения Программы; увеличится удельный вес расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл», представленных в виде муниципальных программ | В 2015 году в рамках реализации Подпрограммы 6 осуществлялось обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и задачами в сфере деятельности Управления экономики. Выполнялась задача внедрения инструментов программно-целевого планирования, результатом которой является последовательное увеличение удельного веса расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл», представленных в виде муниципальных программ. |

Вывод:

Финансирование Подпрограммы 6 составило 99,19%.

Программные мероприятия Подпрограммы 6  выполнены в полном объеме.

Фактическое значение индикатора  ниже  планового значения на 53%: 5 (пять) из 12 (двенадцати) показателей  (индикаторов) Подпрограмм 1 - 4 не достигнуты.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 6  - неэффективная.

7. Реализации муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Развитие  экономики» в 2015 году:

Исполнение показателей (индикаторов) Программы:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших гранты из бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на реализацию инвестиционных проектов, отобранных на конкурсной основе | субъектов малого и среднего предпринимательства | 2 | 0 | -2 |
| 2 | Число грантов из бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на расходы субъектов малого и среднего предпринимательства, связанные с началом предпринимательской деятельности | грантов | 1 | 0 | -1 |
| 3 | Число граждан, прошедших обучение в области предпринимательства, в том числе посредством краткосрочных курсов повышения квалификации | человек | 20 | 20 | - |
| 4 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших бесплатную помощь со стороны ИМЦП | субъектов малого и среднего предпринимательства | 109 | 177 | +68 |
| 5 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конференциях, форумах, съездах, семинарах, ярмарках, выставках и других региональных, межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях по вопросам малого и среднего предпринимательства, в том числе: «Регионы – устойчивое развитие», «Золотой меркурий», «Жемчужина Севера» и т.д. | субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 | 0 | -1 |
| Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество поголовья крупного рогатого скота | голов | 77 | 80 | +3 |
| 7 | Количество поголовья овец и коз | голов | 112 | 126 | +14 |
| 8 | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции | единиц | 1 | 1 | - |
| 9* | Число крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших финансовую поддержку на строительство и организацию убойного пункта (площадки) | единиц | 0 | 0 | - |
| 10* | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, которые приобрели крематор | единиц | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 3 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению» |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на паромной переправе, расположенной на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | единиц | 5 | 5 | - |
| 12 | Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Вуктыла | единиц | 5 | 5 | - |
| Подпрограмма 4 «Строительство и ремонт объектов муниципальной казны муниципального района «Вуктыл» и других объектов» |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля протяженности построенного водовода «Подчерье-Вуктыл» от общей запланированной к строительству протяженности водовода «Подчерье-Вуктыл» | процентов | 33,7 | 0 | -33,7 |
| 14 | Число построенных объектов сооружений очистки природных вод и доочистки водопроводной воды в с. Подчерье | единиц | 1 | 0 | -1 |
| Подпрограмма 5 «Развитие въездного и внутреннего туризма на территории муниципального района «Вуктыл» |  |  |  |  |  |
| 15* | Количество спроектированных площадок туристской направленности | единиц | 0 | 0 | - |
| 16* | Количество разработанных образовательных программ по туризму | единиц | 0 | 0 | - |
| 17 | Количество проведенных рекламно-информационных кампаний | единиц | 1 | 0 | -1 |
| 18 | Количество туристов, посетивших туристские маршруты на территории муниципального района «Вуктыл» | человек | 1590 | 2095 | +505 |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы» |  |  |  |  |  |
| 19 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограмм 1-4 | процент | Не менее 95 | 42 | -53 |

*показатели (индикаторы) в расчете степени достижения целей и решения задач Программы  не участвуют, так как плановые значения равны 0

Финансирование Программы:

| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Программы |
| --- | --- | --- |
| 19113343,00 | 15620776,24 | 81,73 |

Оценка эффективности реализации Программы  - удовлетворительная.

Ожидаемые  результаты Программы:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Реализация Программы будет содействовать: |  |
| росту числа граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; увеличению доли валового продукта, произведенного субъектами малого и среднего предпринимательства; увеличению объемов инвестиций, привлекаемых субъектами малого и среднего предпринимательства; формированию положительного имиджа о субъектах малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Вуктыл»; | В соответствии с данными Комистата, в 2015 году произошло увеличение числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей: на конец 2014 года на территории муниципального района «Вуктыл» зарегистрировано 245 индивидуальных предпринимателей; на конец 2015 года - 258 индивидуальных предпринимателей; снижение количества малых предприятий (в 2014 г. – 9 ед., в 2015 г. – 8 ед.). Соответственно снизился оборот малых предприятий: в 2014 г. – 194,4 млн.руб., в 2015 г. – 173,8 млн.руб. В целях увеличения числа граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства: В декабре 2015 года был проведен мастер – класс на тему «Парикмахерское искусство». Мероприятие прошло в рамках реализации Государственной программы Республики Коми «Развитие экономики» с ОП «Учебно – деловой центр» ГУП РК «Республиканское предприятие «Бизнес – инкубатор». Сертификаты о прохождении обучения получили 20 человек. В 2014 году, с целью развития инвестиционной деятельности муниципального района «Вуктыл», была разработана инвестиционная карта муниципального района «Вуктыл» и размещена на сайте администрации муниципального района «Вуктыл». Внедряется Стандарт деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Вуктыл» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального района «Вуктыл», утвержденный распоряжением администрации муниципального района «Вуктыл» от 30 декабря 2014 года № 12/1080 «О создании комиссии по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Вуктыл» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального района «Вуктыл» и утверждении Дорожной карты по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Вуктыл» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального района «Вуктыл»: - инвестиционная компонента муниципального района «Вуктыл» разработана и представлена в рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Вуктыл» на период до 2020 года», утвержденная решением Совета муниципального района «Вуктыл» от 27 февраля 2014г. № 206. В целях реализации Стратегии принята муниципальная программа «Развитие экономики» на 2015-2017 годы (постановление администрации муниципального района «Вуктыл» от 14 октября 2014 года № 10/1124); - проводилась подготовка информации для наполняемости информационных компонентов раздела на официальном сайте администрации муниципального района «Вуктыл»; - в рамках внедрения лучших муниципальных практик в целях улучшения инвестиционного климата муниципального образования муниципального района «Вуктыл» постановлением администрации муниципального района «Вуктыл» от 04.06.2015 года № 06/411 утверждена Дорожная карта по внедрению лучших муниципальных практик в муниципальном образовании муниципального района «Вуктыл», в котором одной из практик является утверждение регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»; - Постановлением администрации муниципального района «Вуктыл» от 30 сентября 2015 года № 09/650 утвержден административный регламент по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального района «Вуктыл», по принципу «одного окна» |
| росту объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции, улучшению ее качества; снижению убытков сельхозтоваропроизводителей от сельхоздеятельности; росту доходов сельхозпроизводителей от реализации продукции и услуг; сохранению и созданию рабочих мест на селе; росту доходов сельского населения; развитию материально-технической базы крестьянских (фермерских) хозяйств; | Для снижения себестоимости выпускаемой продукции КФХ заготавливают корма для сельскохозяйственных животных собственными силами. В целях развития материально-технической базы крестьянских (фермерских) хозяйств: Крестьянским (фермерским) хозяйством приобретена 1 единица сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции. В связи с дефицитом денежных средств в бюджете муниципального образования муниципального района «Вуктыл» предоставление субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохо-зяйственной продукции запланировано в 2016 году. В целях снижения убытков сельхозтоваропроизводителей от сельхоздеятельности и сохранению поголовья скота: От главы крестьянского (фермерского) хозяйства Г.И. Кошлецу подано заявление на предоставление субсидии: на содержание 3 голов крупного рогатого скота, 101 головы овец и коз в размере 3958 000 рублей. В связи с дефицитом денежных средств в бюджете муниципального образования муниципального района «Вуктыл» предоставление субсидии запланировано в 2016 году. Главе крестьянского (фермерского) хозяйства И.В. Шаховой предоставлены субсидии: на содержание 77 голов крупного рогатого скота в размере 58 000 рублей. В связи с дефицитом денежных средств в бюджете муниципального образования муниципального района «Вуктыл» субсидия предоставлена не в полном объеме, выплата оставшейся части субсидии запланирована в 2016 году. В 2015 году КФХ Г.И. Кошлец реализовал 9,5 т. мяса, что меньше на 48,1 % по сравнению с 2014 годом (18,3 т). В 2015 КФХ И.В. Шахова было реализовано: 94 т. молока, из которых 1,56 т было реализовано в образовательные учреждения, находящиеся на территории с.Дутово; 7,4 мяса. В КФХ в 2015 году рабочие места не сокращались. |
| круглогодичной доступности населения муниципального района «Вуктыл» воздушным транспортом, созданию комфортных условий при передвижении населения муниципального района «Вуктыл» автомобильным и водным видами транспорта; | Обеспечена круглогодичная доступность населения муниципального района «Вуктыл»: воздушным транспортом: осуществлялось содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Вуктыла. В период весенней и осенней распутиц организованы авиаперевозки населения муниципального района «Вуктыл» в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты вертолетом МИ-8. За период распутиц 2015 года выполнено 15 рейсов вертолетом МИ-8; перевезено 370 человек. В 2015 году ОАО «Комиавиатранс» осуществлял межмуниципальные авиаперевозки самолетом L- 410 по маршруту: «Сыктывкар – Вуктыл – Сыктывкар». На период распутиц возобновлялся участок полета «Вуктыл-Ухта-Вуктыл» и вводился дополнительный авиарейс по маршруту «Сыктывкар – Вуктыл – Ухта– Вуктыл – Сыктывкар». За 2015 год ОАО «Комиавиатранс» перевезено 2278 человек. Созданы комфортные условия при передвижении населения муниципального района «Вуктыл»: водным видом транспорта: осуществлялось содержание и обустройство паромной переправы, расположенной на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож. За период навигации 2015 года ООО «Региональная транспортная компания» через паромную переправу перевезено более 46,3тыс. человек, совершено более 2,5 тыс. рейсов; автомобильным видом транспорта: осуществлялись пассажирские перевозки автомобильным транспортом по внутрирайонным маршрутам на территории муниципального района «Вуктыл»: «Вуктыл-Подчерье-Вуктыл» (выполнено 305 рейсов, перевезено 5794 пассажира), «Вуктыл-Лемтыбож-Вуктыл» (выполнен 151 рейс, перевезено 2085 пассажиров), «Вуктыл-Дутово-Лемты-Вуктыл» (выполнено 248 рейсов, перевезено 5391 пассажир). |
| развитию коммунальной инфраструктуры муниципального района «Вуктыл», безаварийному функционированию водовода, обеспечению населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, улучшению технического состояния объектов муниципальной казны муниципального района «Вуктыл» и других объектов; | В 2015 году выполнены работы по пересчету сметной документации в текущий уровень цен по объекту: Строительство водовода Подчерье-Вуктыл. В связи со значительными финансовыми затратами строительство данного объекта невозможно осуществить без помощи со стороны Республики Коми. |
| формированию туристских продуктов на базе природно-культурного комплекса района; подготовке пакетов проектной документации для объектов, предусмотренных в рамках формирования туристских продуктов; разработке образовательной программы для подготовки специалистов в сфере туризма с акцентом на местные достопримечательности; увеличению числа жителей района, лояльно относящихся к развитию туризма на его территории; организации активного отдыха и оздоровления населения; | В 2015 году в целях увеличения числа жителей района, лояльно относящихся к развитию туризма на территории района и организации активного отдыха и оздоровления населения: организован активный отдых жителей района и апробирован туристический маршрут «Этнографически-экологическое путешествие» по проекту «Создание и обустройство экскурсионного маршрута по с.Подчерье». В экскурсии приняли участие свыше 30 человек, которые познакомились с историческими, культурными и природными достопримечательностями с. Подчерье; количество туристов, посетивших туристские маршруты Национального парка «Югыд ва» на территории муниципального района «Вуктыл», составило 2059 чел., что на 1,4% больше по сравнению с 2014 годом (2067 чел.) |
| повышению доли расходов бюджета муниципального района «Вуктыл», представленных в виде муниципальных программ, эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Вуктыл»; повышению ответственности исполнителей за достижение поставленных показателей выполнения Программы | В 2015 году в осуществлялось обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и задачами в сфере деятельности Управления экономики. Выполнялась задача внедрения инструментов программно-целевого планирования результатом которой является последовательное увеличение удельного веса расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл», представленных в виде муниципальных программ. |

Вывод:

Финансирование Программы составило 81,73%.

Из 15 (пятнадцати) показателей (индикаторов) Программы 6 (шесть)  показателей (индикаторов) не достигнуты:

«Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших гранты из бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на реализацию инвестиционных проектов, отобранных на конкурсной основе»;

«Число грантов из бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на расходы субъектов малого и среднего предпринимательства, связанные с началом предпринимательской деятельности»;

«Число субъектов малого и среднего  предпринимательства, принявших участие в конференциях, форумах,   съездах, семинарах, ярмарках, выставках и других региональных, межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях по вопросам малого и среднего предпринимательства, в том числе: «Регионы – устойчивое развитие», «Золотой меркурий», «Жемчужина Севера» и т.д.»;

«Доля протяженности построенного водовода «Подчерье-Вуктыл» от общей запланированной к строительству протяженности водовода «Подчерье-Вуктыл»;

«Число построенных объектов сооружений очистки природных вод и доочистки водопроводной воды в с. Подчерье»;

«Количество проведенных рекламно-информационных кампаний».

Оценка эффективности реализации Программы  - удовлетворительная.

Основными причинами не выполнения основных мероприятий Программы  в соответствии с запланированными объемами являются:

- дефицит денежных средств в бюджете муниципального района «Вуктыл»;

- невозможность продолжения строительства водовода Подчерье-Вуктыл без поддержки со стороны Республики Коми.