Оценка эффективности

муниципальной программы муниципального района «Вуктыл»

«Социальное развитие и защита населения муниципального

района «Вуктыл»

- Подпрограмма I «Улучшение жилищных условий на территории муниципального образования муниципального района «Вуктыл» (далее - Подпрограмма I):

  - Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы I

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1.1 | Количество детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, на конец отчетного года | человек | 2 | 6 |
| 1.2 | Количество граждан отдельных категорий, установленных федеральными законами № 5-ФЗ «О ветеранах» и № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», получивших единовременные денежные выплаты за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета, на конец отчетного года | человек | 1 | 1 |
| 2.1 | Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий, на конец отчетного года | семей | 5 | 3 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы I определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы I, и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы I,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы I.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы I,  - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы I (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=6/2=3

Сдп2=1/1=1

Сдп3=3/5=0,60

N=3

Степень достижения целей (решения задач) (Сдц) = (3+1+0,60)/3=1,53

  - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы I по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы I,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы I,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 4614430,60 | 4253649,60 |

Уровень финансирования реализации Подпрограммы I (Уф) = 4253649,60/4614430,60 = 0,92

  - Эффективность реализации Подпрограммы I рассчитывается по следующей формуле:

Эффективность реализации Подпрограммы I (Эмп)= 1,53*0,92= 1,41

Вывод: Оценка эффективности реализации Подпрограммы I - высокоэффективная.

- Подпрограмма II «Социальная защита населения муниципального района «Вуктыл» (далее – Подпрограмма II):

  - Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы II

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1.1 | Количество проведенных социально значимых мероприятий | единиц | 8 | 8 |
| 2.1 | Численность граждан, получивших материальную помощь | человек | 50 | 18 |
| 3.1 | Количество организованных «социальных десантов» в труднодоступные населенные пункты и проведенных семинаров, «круглых столов» | единиц | 8 | 16 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы II определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы II, и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы II,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы II.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы II,  - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы II (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=8/8=1

Сдп2=18/50=0,36

Сдп3=16/8=2

N=3

Сдц= (1+0,36+2)/3= 1,12

  - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы II по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы II,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы II,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 1130000,00 | 770638,03 |

Уф= 770638,03/1130000,00=0,68

  - Эффективность реализации Подпрограммы II рассчитывается по следующей формуле:

Эмп= 1,12*0,68=0,76

Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы II - удовлетворительная.

- Подпрограмма III «Управление по обслуживанию муниципальных учреждений» (далее – Подпрограмма III):

  - Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы III

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Количество обслуживаемых муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» | единиц | 22 | 22 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы III определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы III, и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы III,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы III.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы III, - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы III (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=22/22=1

N=1

Сдц= 1/1=1

  - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы III по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы III,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы III,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 13218706,00 | 13218706,00 |

Уф= 13218706,00/13218706,00=1

  - Эффективность реализации Подпрограммы III рассчитывается по следующей формуле:

Эмп= 1*1=1

Вывод: Оценка эффективности реализации Подпрограммы III– эффективная.

- Подпрограмма IV «Содействие занятости населения» (далее – Подпрограмма IV):

  - Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы IV

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1.1 | Число организованных оплачиваемых общественных (временных) рабочих мест | единиц | 35 | 54 |
| 2.1 | Число реализованных малых проектов в сфере занятости | единиц | 2 | 2 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы IV определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы IV, и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы IV,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы IV.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы IV,  - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы IV (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=54/35=1,54

Сдп2=2/2=1

N=2

Сдц= (1,54+1)/2=1,27

  - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы IV по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы IV,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы IV,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 630000,00 | 629286,57 |

Уф= 629286,57/630000,00=0,99

  - Эффективность реализации Подпрограммы IV рассчитывается по следующей формуле:

Эмп= 1,27*0,99=1,26

Вывод: Оценка эффективности реализации Подпрограммы IV – высокоэффективная.

- Подпрограмма V «Содержание специализированного жилого фонда» (далее – Подпрограмма V):

  - Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы V

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1.1 | Количество заключенных договоров найма жилого помещения учреждением | единиц | 70 | 129 |
| 1.2 | Количество граждан обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда | количество | 90 | 169 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы V определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы V, и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы V,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы V.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы V,  - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы V (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=129/70=1,84

Сдп2=169/90=1,88

N=2

Сдц= (1,84+1,88)/2=1,86

  - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы V по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы V,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы V,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 7991673,00 | 7991673,00 |

Уф= 7991673,00/7991673,00=1

  - Эффективность реализации Подпрограммы V рассчитывается по следующей формуле:

Эмп= 1,86*1=1,86

Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы V– высокоэффективная.

- Подпрограмма VI «Здоровое население муниципального образования муниципального района «Вуктыл» (далее – Подпрограмма VI):

  - Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы VI

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1.1 | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек у детей, формирование здорового образа жизни среди населения | единиц | 150 | 150 |
| 2.1 | Количество проведенных профориентационных мероприятий | единиц | 5 | 5 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы VI определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы VI, и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы VI,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы VI.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы VI,  - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы VI (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=150/150=1

Сдп2=5/5=1

N=2

Сдц= (1+1)/2=1

  - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 6 по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы VI,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы VI,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 0,00* | 0,00* |

* - в связи с тем, что плановое и фактическое значение расходов равно «0» (реализация мероприятий запланирована без финансирования), при расчете уровня финансирования реализации Подпрограммы VI, плановые и фактические значения расходов условно принимаются за «1».

Уф= 1/1=1

  - Эффективность реализации Подпрограммы VI рассчитывается по следующей формуле:

Эмп= 1*1=1

Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы VI - эффективная.

7. Подпрограмма VII «Доступная среда» (далее- Подпрограмма VII):

7.1 Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы VII

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | процент | 45 | 100 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы VII определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы VII, и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы VII,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы VII.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы VII,  - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы VII (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=100/45=2,22

N=1

Сдц= 2,22/1=2,22

7.2 степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 7 по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы VII,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы VII,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 366700,00 | 366700,00 |

Уф= 1/1=1

7.3 Эффективность реализации Подпрограммы VII рассчитывается по следующей формуле:

Эмп= 2,22*1=2,22

Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы VII - высокоэффективная.

8. Оценка эффективности муниципальной программы муниципального района «Социальное развитие и защита населения муниципального района «Вуктыл» (далее – Программа):

8.1. Степень достижения целей и решения задач Программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения |  |  |  | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | план |  |  | факт |
| Подпрограмма I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, на конец отчетного года, (человек) | человек |  | 2 |  |  | 6 |  |  |
| 2 | Количество граждан отдельных категорий, установленных федеральными законами № 5-ФЗ «О ветеранах» и № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», получивших единовременные денежные выплаты за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета, на конец отчетного года, (человек) | человек |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий, на конец отчетного года, (семей) | семей |  | 5 |  |  | 3 |  |  |
| Подпрограмма II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество проведенных социально значимых мероприятий | единиц |  | 8 |  |  | 8 |  |  |
| 5 | Численность граждан, получивших материальную помощь | человек |  | 50 |  |  | 18 |  |  |
| 6 | Количество организованных «социальных десантов» в труднодоступные населенные пункты и проведенных семинаров, «круглых столов» | единиц |  | 8 |  |  | 16 |  |  |
| Подпрограмма III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество обслуживаемых муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» | единиц |  | 22 |  |  | 22 |  |  |
| Подпрограмма IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | единиц |
| 8 | Число организованных оплачиваемых общественных (временных) рабочих мест | единиц |  |  | 35 |  |  | 54 |  |
| 9 | Число реализованных малых проектов в сфере занятости | единиц |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| Подпрограмма V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | единиц |
| 10 | Количество заключенных договоров найма жилого помещения учреждением | единиц |  |  | 70 |  |  | 129 |  |
| 11 | Количество граждан обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда | количество |  |  | 90 |  |  | 169 |  |
| Подпрограмма VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек у детей, формирование здорового образа жизни среди населения |  | единиц |  |  | 150 |  |  | 150 |
| 13 | Количество проведенных профориентационных мероприятий |  | единиц |  |  | 5 |  |  | 5 |
| Подпрограмма VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |  | процент |  |  | 45 |  |  | 100 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы  определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы, и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Программы,

N - количество показателей (индикаторов) Программы.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Программы,  - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=6/2=3

Сдп2=1/1=1

Сдп3=3/5=0,60

Сдп4=8/8=1

Сдп5=18/50=0,36

Сдп6=16/8=2

Сдп7=22/22=1

Сдп8=54/35=1,54

Сдп9=2/2=1

Сдп10=129/70=1,84

Сдп11=169/90=1,88

Сдп12=150/150=1

Сдп13=5/5=1

Сдп14=100/45=2,22

N= 14

Cдц=(3+1+0,60+1+0,36+2+1+1,54+1+1,84+1,88+1+1+2,22)/14=1,39

8.2 степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Программы,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 27951509,60 | 27120653,20 |

Уф= 27120653,20/27951509,60=0,97

8.3 Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

Эмп= 1,39*0,97=1,35

Вывод: оценка эффективности реализации Программы – высокоэффективная.