ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по реализации муниципальной программы муниципального района «Вуктыл»

«Социальное развитие и защита населения муниципального

района «Вуктыл» в 2015 году

Муниципальная программа муниципального района «Вуктыл» «Социальное развитие и защита населения муниципального района «Вуктыл» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации  муниципального района «Вуктыл» от 15 октября 2014 года № 10/1133.

В Программу были внесены изменения постановлениями администрации муниципального района «Вуктыл»:

от 10.02.2015г. № 02/104; от 20.02.2015г.  № 02/152; от 06.05.2015г. № 05/357; от 04.06.2015 г. № 06/412; от 19.08.2015г. № 08/565; от 11.09.2015г. № 09/620; от 29.10.2015г. № 10/730; от 10.11.2015 г. № 11/765, от 25.12.2015г. № 12/952, от 28.12.2015г. №12/956.

Программа утратила силу в соответствии с постановлением администрации муниципального района «Вуктыл» «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Социальное развитие и защита населения на 2016-2020 годы» от 14 октября 2015 года № 10/689.

Цель Программы: Социальное развитие и повышение качества жизни населения.

Задачи Программы:

1. Создание условий для повышения удовлетворения потребностей населения в жилье и жилищно-коммунальных услугах.

2. Формирование социально-экономических условий для осуществления мер по поддержанию уровня жизни граждан старшего поколения, инвалидов, граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

3. Содержание зданий и вспомогательных помещений муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл».

4. Содействие организации трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы и признанных в установленном порядке безработными на территории муниципального района «Вуктыл».

5. Обеспечение граждан жилыми помещениями специализированного жилого фонда.

6. Улучшение состояния здоровья населения муниципального района «Вуктыл».

7. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН).

В рамках Программы была предусмотрена реализация подпрограмм:

1. Улучшение жилищных условий на территории муниципального образования муниципального района «Вуктыл».

2. Социальная защита населения муниципального района «Вуктыл».

3. Содержание муниципального бюджетного учреждения «Управление по обслуживанию муниципальных учреждений».

4. Содействие занятости населения.

5. Содержание специализированного жилого фонда.

6. Здоровое население муниципального образования муниципального района «Вуктыл».

7. Доступная среда.

По итогам реализации Программы в 2015 году:

1. Для достижения задачи 1 Программы «Создание условий для повышения удовлетворения потребностей населения в жилье и жилищно-коммунальных услугах» реализовалась Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий на территории муниципального образования муниципального района «Вуктыл» (далее – Подпрограмма 1).

В рамках Подпрограммы 1 были реализованы следующие основные мероприятия:

| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015 , (руб.) | Кассовое исполнение, (руб.) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Исполнение государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан путем предоставления финансовой поддержки» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Приобретены жилые помещения-3 квартиры и предоставлены отремонтированные 3 квартиры для детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1879600,00 | 1845403,00 | Остаток субсидии на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (сумма 30,64 тыс.руб.) подлежит возврату в 2016 году |
| Основное мероприятие 1.2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Предоставлена единовременная денежная выплата на приобретение или строительство жилого помещения 1 человеку | 1040100,00 | 713516,00 | Остаток субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (сумма 326,58 тыс. руб.) подлежит возврату в 2016 году |
| Задача 2. «Улучшение жилищных условий молодых семей» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям | Выданы свидетельства на приобретение жилого помещения 3 семьям (в том числе 1 семье было выдано повторно за 2014г.) на улучшение жилищных условий, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | 1694730,60 | 1694730,60 | - |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 1:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | Откло-нение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1.1 | Количество детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, на конец отчетного года, (человек) | человек | 2 | 6 | +4 |
| 1.2 | Количество граждан отдельных категорий, установленных федеральными законами № 5-ФЗ «О ветеранах» и № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», получивших единовременные денежные выплаты за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета, на конец отчетного года, (человек) | человек | 1 | 1 | - |
| 2.1 | Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий, на конец отчетного года, (семей) | семей | 5 | 3 | -2 |

Один показатель (индикатор) Подпрограммы 1 достигнут не в полном объеме.

Финансирование Подпрограммы 1:

| Плановые расходы Подпрограммы 1 (руб.) | Фактические расходы подпрограммы 1 (руб.) | % финансирования Подпрограммы 1 |
| --- | --- | --- |
| 4614430,60 | 4253649,60 | 92,18 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 - высокоэффективная.

Ожидаемые результаты Подпрограммы 1:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит: 1. Обеспечить жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 2. Улучшить жилищные условия гражданам отдельных категорий, вставших на учет до 1 января 2005 г., путем предоставления единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилого помещения. 3. Улучшить жилищные условия молодым семьям (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов), признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | Обеспечены жилыми помещениями 6 граждан из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Предоставлена единовременная денежная выплата на приобретение или строительство жилого помещение 1 человеку. Оплачено свидетельство одной молодой семье, свидетельство на приобретение жилого помещения, данной семье было выдано в 2014 году. Двум молодым семьям предоставлены социальные выплаты |

Вывод:

Финансирование Подпрограммы 1 составило 92,18%.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 - высокоэффективная.

Не достигнут в полном объеме показатель (индикатор) «Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий, на конец отчетного года, (семей)» (отклонение составило -2).

2. В целях решения задачи 2  Программы «Формирование социально-экономических условий для осуществления мер по поддержанию уровня жизни граждан старшего поколения, инвалидов, граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» реализовалась Подпрограмма 2 «Социальная защита населения муниципального района «Вуктыл» (далее - Подпрограмма 2).

В рамках Подпрограммы 2 были реализованы следующие основные мероприятия:

| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015, (руб.) | Кассовое исполнение, (руб.) | Причины невыполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Реализация культурно – досуговых потребностей отдельных категорий населения и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение социально значимых мероприятий | Организовано и проведено 8 социально – значимых мероприятия, приуроченных ко Дню Победы, Дню памяти и скорби, ко Дню защиты детей, а также ко Дню семьи, любви и верности, ко Дню пожилых людей, ко Дню защиты прав детей, новогодние утренники для детей «группы риска», детей-инвалидов | 346000,00 | 209090,67 | дефицит денежных средств в бюджете муниципального района «Вуктыл» |  |
| Задача 2. «Улучшение социально - экономического положения граждан, соблюдение принципа адресности» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Оказание адресной помощи населению, а также дополнительных мер социальной поддержки | За отчетный период 18 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, была оказана материальная помощь | 784000,00 | 561547,36 | дефицит денежных средств в бюджете муниципального района «Вуктыл» |  |
| Задача 3. «Повышение правовой грамотности граждан пожилого возраста, информированности населения» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Обучение граждан в области правовой и компьютерной грамотности, организация деятельности «социального десанта» | Проведено 4 семинара с активом районного совета ветеранов на тему «Новое в законодательстве о социальном обслуживании населения в Российской Федерации», а также организовано 12 выездов «Социального десанта» в сельские населенные пункты муниципального района «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |  | - |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 2:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1.1 | Количество проведенных социально значимых мероприятий | единиц | 8 | 8 | - |
| 2.1 | Численность граждан, получивших материальную помощь | человек | 50 | 18 | -32 |
| 3.1 | Количество организованных «социальных десантов» в труднодоступные населенные пункты и проведенных семинаров, «круглых столов» | единиц | 8 | 16 | +8 |

Один показатель (индикатор) Подпрограммы 2 достигнут не в полном объеме.

Финансирование Подпрограммы 2:

| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 2 |
| --- | --- | --- |
| 1130000,00 | 770638,03 | 68,20 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 - удовлетворительная.

Ожидаемые результаты Подпрограммы 2:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит: 1. Утверждение в обществе, сознании и чувствах граждан социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому наследию, формирование толерантного отношения к гражданам с ограниченными возможностями, воспитанию семейных ценностей; 2. поддержание малообеспеченных групп населения и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, частичное компенсирование потерь наиболее нуждающимся группам населения; предоставление дополнительной социальной помощи населению, а также повышение уровня жизни населения; 3. повышение уровня правовой культуры граждан пожилого возраста; оказание мобильной помощи в труднодоступные населенные пункты района | Организовано и проведено 8 социально – значимых мероприятия, приуроченных ко Дню Победы, Дню памяти и скорби, ко Дню защиты детей, а также ко Дню семьи, любви и верности, ко Дню пожилых людей, ко Дню защиты прав детей, новогодние утренники для детей «группы риска», детей-инвалидов. За отчетный период 18 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, была оказана материальная помощь. Проведено 4 семинара с активом районного совета ветеранов на тему «Новое в законодательстве о социальном обслуживании населения в Российской Федерации», а также организовано 12 выездов «Социального десанта» в сельские населенные пункты муниципального района «Вуктыл» |

Вывод:

Финансирование Подпрограммы 2 составило 68,20%.

Один показатель (индикатор) Подпрограммы 2 достигнут не в полном объеме.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 - удовлетворительная.

Основной причиной не выполнения запланированных показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 является дефицит денежных средств в бюджете муниципального района «Вуктыл».

3. В целях решения задачи 3 Программы «Содержание зданий и вспомогательных помещений муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» реализовалась Подпрограмма 3 «Содержание муниципального бюджетного учреждения «Управление по обслуживанию муниципальных учреждений» (далее – Подпрограмма 3).

В рамках Подпрограммы 3 были реализованы следующие основные мероприятия:

| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015, (руб.) | Кассовое исполнение, (руб.) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Содержание зданий и вспомогательных помещений муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Содержание муниципального бюджетного учреждения «Управление по обслуживанию муниципальных учреждений» | Выполнены работы по обслуживанию муниципальных учреждений в соответствии с заключенными договорами о взаимодействии с муниципальными учреждениями муниципального района «Вуктыл» на предоставление хозяйственного персонала | 13218706,00 | 13218706,00 | - |
| Основное мероприятие 1.2. Субсидии на капитальный и текущий ремонт учреждения и имущества учреждения за счет местного бюджета | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 1.3. Субсидии на приобретение основных средств и материальных запасов, не включенных в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания | - | 0,00 | 0,00 | - |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 3

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Количество обслуживаемых муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» | единиц | 22 | 22 | - |

Финансирование Подпрограммы 3:

| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 3 |
| --- | --- | --- |
| 13218706,00 | 13218706,00 | 100 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 -эффективная.

Ожидаемые  результаты Подпрограммы 3:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Реализация мероприятий подпрограммы 3 позволит: Повысить качество выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» | Выполнены работы по обслуживанию 22 муниципальных учреждений в соответствии с заключенными договорами о взаимодействии с муниципальными учреждениями муниципального района «Вуктыл» на предоставление хозяйственного персонала |

Вывод:

Финансирование Подпрограммы 3 составило 100%.

Программное мероприятие Подпрограммы 3 выполнено и профинансировано в полном объеме.

Запланированный показатель (индикатор) Подпрограммы 3 достигнут.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 - эффективная.

Запланированные результаты на 2015 год в рамках Подпрограммы 3 достигнуты.

4. В целях реализации задачи 4 Программы «Содействие организации трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы и признанных в установленном порядке безработными на территории муниципального района «Вуктыл» реализовалась Подпрограмма 4 «Содействие занятости населения» (далее – Подпрограмма 4).

В рамках Подпрограммы 4 были реализованы следующие основные мероприятия:

| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015, (руб.) | Кассовое исполнение, (руб.) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Создание общественных (временных) рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан; оказание социальной и материальной поддержки безработным и ищущим работу гражданам; сохранение профессионального потенциала у безработных граждан путем организации общественных (временных) рабочих мест с учетом профессионального состава безработных, реализация малых проектов в сфере занятости» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Организационные мероприятия, направленные на повышение занятости населения | Направлены на оплачиваемые общественные (временные) рабочие места 54 человек (сельское поселение «Дутово» - 23 человек; сельское поселение «Подчерье» - 16 человек; сельское поселение «Лемтыбож» - 13 человек; сельское поселение «Усть - Соплеск» - 2 человек) | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 1.2. Организация общественных (временных) работ на территории сельских поселений муниципального района «Вуктыл: «Дутово» «Подчерье» «Лемтыбож» «Усть-Соплеск» | Организованы общественные (временные) работы для 54 человек (сельское поселение «Дутово» - 23 человек; сельское поселение «Подчерье» - 16 человек; сельское поселение «Лемтыбож» - 13 человек; сельское поселение «Усть - Соплеск» - 2 человек) | 300000,00 | 299286,57 | - |
| Основное мероприятие 1.3. Реализация малых проектов в сфере занятости | Выполнены запланированные мероприятия по двум малым проектам в сфере занятости: - Ликвидация свалок на территории сельского поселения «Подчерье»; - Привлечение безработных граждан для решения проблемных вопросов (ликвидация свалок, благоустройство территории) на территории городского поселения «Вуктыл» | 330000,00 | 330000,00 | - |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 4:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1.1 | Число организованных оплачиваемых общественных (временных) рабочих мест | единиц | 35 | 54 | +19 |
| 2.1 | Число реализованных малых проектов в сфере занятости | единиц | 2 | 2 | - |

Финансирование Подпрограммы 4:

| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 4 |
| --- | --- | --- |
| 630000,00 | 629286,57 | 99,89 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 - высокоэффективная.

Ожидаемые  результаты Подпрограммы 4:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Реализация мероприятий Подпрограммы 4 позволит: 1. Организовать общественные (временные) рабочие места. 2. Развивать партнерские отношения между работодателями, ГУ РК «Центр занятости населения города Вуктыла» и гражданами, направленными на общественные работы. 3. Содействовать снижению уровня безработицы в сельской местности | Направлены и устроены на оплачиваемые общественные (временные) рабочие места 54 человек (сельское поселение «Дутово» - 23 человек; сельское поселение «Подчерье» - 16 человек; сельское поселение «Лемтыбож» - 13 человек; сельское поселение «Усть - Соплеск» - 2 человек). Выполнены запланированные мероприятия по двум малым проектам в сфере занятости: - Ликвидация свалок на территории сельского поселения «Подчерье»; - Привлечение безработных граждан для решения проблемных вопросов (ликвидация свалок, благоустройство территории) на территории городского поселения «Вуктыл» |

Вывод:

Финансирование Подпрограммы 4 составило 99,89%.

Программные мероприятия Подпрограммы 4 выполнены в полном объеме.

Все запланированные показатели (индикаторы) Подпрограммы 4 достигнуты.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 высокоэффективная.

Запланированные результаты на 2015 год в рамках Подпрограммы 4 достигнуты.

5. В целях реализации задачи 5 Программы «Обеспечение граждан жилыми помещениями специализированного жилого фонда» реализовывалась Подпрограмма 5 «Содержание специализированного жилого фонда» (далее – Подпрограмма 5).

В рамках Подпрограммы 5 были реализованы следующие основные мероприятия:

| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015, (руб.) | Кассовое исполнение, (руб.) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Содержание специализированного жилищного фонда» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Содержание муниципального бюджетного учреждения «Общежитие» | Созданы условия для содержания специализированного жилого фонд. В целях обеспечения граждан жилыми помещениями специализированного жилого фонда заключены договора найма специализированных жилых помещений с нанимателями жилых помещений, 169 граждан обеспечены жилыми помещениями специального жилого фонда | 7991673,00 | 7991673,00 | - |
| Основное мероприятие 1.2. Субсидии на капитальный и текущий ремонт учреждения и имущества учреждения за счет местного бюджета | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 1.3. Субсидии на приобретение основных средств и материальных запасов, не включенных в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания | - | 0,00 | 0,00 | - |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 5:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1.1 | Количество заключенных договоров найма жилого помещения учреждением | единиц | 70 | 129 | +59 |
| 1.2 | Количество граждан обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда | количество | 90 | 169 | +79 |

Финансирование Подпрограммы 5:

| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 5 |
| --- | --- | --- |
| 7991673,00 | 7991673,00 | 100 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 - высокоэффективная.

Ожидаемые  результаты Подпрограммы 5:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Реализация мероприятий Подпрограммы 5 позволит содействовать: 1.Созданию условий для содержания специализированного жилого фонда. 2.Обеспечению граждан жилыми помещениями специализированного жилого фонда | Созданы условия для содержания специализированного жилого фонд. В целях обеспечения граждан жилыми помещениями специализированного жилого фонда заключены договора найма специализированных жилых помещений с нанимателями жилых помещений, 169 граждан обеспечены жилыми помещениями специального жилого фонда |

Вывод:

Финансирование Подпрограммы 5 составило 100%.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 - высокоэффективная.

Запланированные результаты на 2015 год в рамках Подпрограммы 4 достигнуты.

6. В целях решения задачи 6 Программы «Улучшение состояния здоровья населения муниципального района «Вуктыл» реализовалась Подпрограмма 6 «Здоровое население муниципального образования муниципального района «Вуктыл» (далее – Подпрограмма 6).

В рамках Подпрограммы 6 были реализованы следующие основные мероприятия:

| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015, (руб.) | Кассовое исполнение, (руб.) |  | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Формирование культуры здорового образа жизни населения муниципального района «Вуктыл» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Организация профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни | Проведено 150 мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек у детей, формирование здорового образа жизни среди населения | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Задача 2. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района «Вуктыл» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Привлечение и закрепление медицинских кадров | В 2015 году проведено более 5 профориентационных мероприятий. На протяжении года администрацией совместно с Управление образования муниципального района «Вуктыл», Центром занятости и ГБУЗ «ВЦРБ» проводились «Ярмарки вакансий». Также специалисты ГБУЗ «ВЦРБ» выезжали на ярмарки вакансий в г.Ухта, г. Сыктывкар, г. Киров | 0,00 | 0,00 | - |  |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 6:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1.1 | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек у детей, формирование здорового образа жизни среди населения | единиц | 150 | 150 | - |
| 2.1 | Количество проведенных профориентационных мероприятий | единиц | 5 | 5 | - |

Финансирование Подпрограммы 6:

| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 6 |
| --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,00 | - |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 6 - эффективная.

Ожидаемые  результаты Подпрограммы 6:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Реализация мероприятий Подпрограммы 6 позволит: 1.Повысить среди населения престиж культуры здоровья. 2.Улучшить кадровое обеспечение ГБУЗ РК «ВЦРБ» | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек у детей, формирование здорового образа жизни среди населения – 150. Количество проведенных профориентационных мероприятий - 5 |

Вывод:

Финансирование на реализацию Подпрограммы 6 на 2015 год не предусмотрено. Реализация мероприятий осуществлялась без финансирования.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 6 - эффективная.

Запланированные результаты на 2015 год в рамках Подпрограммы 6 достигнуты.

7. В целях решения задачи 7 Программы «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН)» реализовалась Подпрограмма 7 «Доступная среда» (далее – Подпрограмма 7).

В рамках Подпрограммы 7 были реализованы следующие основные мероприятия:

| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015, (руб.) | Кассовое исполнение, (руб.) |  | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Создание условий инвалидам, передвигающимся в креслах-колясках, и инвалидам с нарушением зрения и слуха передвижения по пешеходным тротуарам улиц город» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для пользования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха (реконструкция надземных переходов, понижение бордюрного камня на наземных пешеходных переходах) | Произведены работы по обустройству тротуаров и пешеходных переходов для пользования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха по адресу: ул. Комсомольская 12, ул.Газовиков | 366700,00 | 366700,00 | - |  |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 7:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1.1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | процент | 45 | 100 | +55 |

Финансирование Подпрограммы 6:

| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 6 |
| --- | --- | --- |
| 366700,00 | 366700,00 | 100 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 7 - высокоэффективная.

Ожидаемые  результаты Подпрограммы 7:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Реализация мероприятий Подпрограммы 7 позволит: Формировать для инвалидов и других МГН равные с другими гражданами возможности полного и эффективного участия в жизни общества путем повышения уровня доступности в рамках городской инфраструктуры | Произведены работы по обустройству тротуаров и пешеходных переходов для пользования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха по адресу: ул. Комсомольская 12, ул.Газовиков |

Вывод:

Финансирование Подпрограммы 7  составило 100%.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 7 - высокоэффективная.

Запланированные результаты на 2015 год в рамках Подпрограммы 7 достигнуты.

8. Реализация муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Социальное развитие и защита населения муниципального района «Вуктыл» в 2015 году:

Исполнение показателей (индикаторов) Программы:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, на конец отчетного года, (человек) | человек | 2 | 6 | +4 |
| 2 | Количество граждан отдельных категорий, установленных федеральными законами № 5-ФЗ «О ветеранах» и № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», получивших единовременные денежные выплаты за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета, на конец отчетного года, (человек) | человек | 1 | 1 | - |
| 3 | Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий, на конец отчетного года, (семей) | семей | 5 | 3 | -2 |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество проведенных социально значимых мероприятий | единиц | 8 | 8 | - |
| 5 | Численность граждан, получивших материальную помощь | человек | 50 | 18 | -32 |
| 6 | Количество организованных «социальных десантов» в труднодоступные населенные пункты и проведенных семинаров, «круглых столов» | единиц | 8 | 16 | +8 |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество обслуживаемых муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» | единиц | 22 | 22 | - |
| Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | Число организованных оплачиваемых общественных (временных) рабочих мест | единиц | 35 | 54 | +19 |
| 9 | Число реализованных малых проектов в сфере занятости | единиц | 2 | 2 | - |
| Подпрограмма 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество заключенных договоров найма жилого помещения учреждением | единиц | 70 | 129 | +59 |
| 11 | Количество граждан обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда | количество | 90 | 169 | +79 |
| Подпрограмма 6 |  |  |  |  |  |
| 12 | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек у детей, формирование здорового образа жизни среди населения | единиц | 150 | 150 | - |
| 13 | Количество проведенных профориентационных мероприятий | единиц | 5 | 5 | - |
| Подпрограмма 7 |  |  |  |  |  |
| 14 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | процент | 45 | 100 | +55 |

Финансирование Программы:

| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Программы |
| --- | --- | --- |
| 27951509,60 | 27120653,20 | 97,03 |

Оценка эффективности реализации Программы  - высокоэффективная.

Ожидаемые  результаты Программы:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Обеспечить жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; улучшить жилищные условия гражданам отдельных категорий, вставших на учет до 1 января 2005 г., путем предоставления единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилого помещения; улучшить жилищные условия молодым семьям (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов), признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | Обеспечены жилыми помещениями 6 граждан из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Предоставлена единовременная и денежная выплата на приобретение или строительство жилого помещение 1 человеку. Оплачено свидетельство одной молодой семье, свидетельство на приобретение жилого помещения, данной семье было выдано в 2014 году. Двум молодым семьям предоставлены социальные выплаты |
| Утверждение в обществе, сознании и чувствах граждан социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому наследию, формирование толерантного отношения к гражданам с ограниченными возможностями, воспитанию семейных ценностей; поддержание малообеспеченных групп населения и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, частичное компенсирование потерь наиболее нуждающимся группам населения; предоставление дополнительной социальной помощи населению, а также повышение уровня жизни населения; повышение уровня правовой культуры граждан пожилого возраста; оказание мобильной помощи в труднодоступные населенные пункты района | Организовано и проведено 8 социально – значимых мероприятия, приуроченных ко Дню Победы, Дню памяти и скорби, ко Дню защиты детей, а также ко Дню семьи, любви и верности, ко Дню пожилых людей, ко Дню защиты прав детей, новогодние утренники для детей «группы риска», детей-инвалидов. За отчетный период 18 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, была оказана материальная помощь. Проведено 4 семинара с активом районного совета ветеранов на тему «Новое в законодательстве о социальном обслуживании населения в Российской Федерации», а также организовано 12 выездов «Социального десанта» в сельские населенные пункты муниципального района «Вуктыл» |
| Повысить качество выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» | Выполнены работы по обслуживанию 22 муниципальных учреждений в соответствии с заключенными договорами о взаимодействии с муниципальными учреждениями муниципального района «Вуктыл» на предоставление хозяйственного персонала |
| Организовать общественные (временные) рабочие места; развивать партнерские отношения между работодателями, ГУ РК «Центр занятости населения города Вуктыла» и гражданами, направленными на общественные работы; содействовать снижению уровня безработицы в сельской местности | Направлены и устроены на оплачиваемые общественные (временные) рабочие места 54 человек (сельское поселение «Дутово» - 23 человек; сельское поселение «Подчерье» - 16 человек; сельское поселение «Лемтыбож» - 13 человек; сельское поселение «Усть - Соплеск» - 2 человек). Выполнены запланированные мероприятия по двум малым проектам в сфере занятости: - Ликвидация свалок на территории сельского поселения «Подчерье»; - Привлечение безработных граждан для решения проблемных вопросов (ликвидация свалок, благоустройство территории) на территории городского поселения «Вуктыл» |
| Созданию условий для содержания специализированного жилого фонда; обеспечению граждан жилыми помещениями специализированного жилого фонда | Созданы условия для содержания специализированного жилого фонд. В целях обеспечения граждан жилыми помещениями специализированного жилого фонда заключены договора найма специализированных жилых помещений с нанимателями жилых помещений, 169 граждан обеспечены жилыми помещениями специального жилого фонда |
| Повысить среди населения престиж культуры здоровья; улучшить кадровое обеспечение ГБУЗ РК «ВЦРБ» | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек у детей, формирование здорового образа жизни среди населения – 150. В 2015 году проведено более 5 профориентационных мероприятий. На протяжении года администрацией совместно с Управление образования муниципального района «Вуктыл», Центром занятости и ГБУЗ «ВЦРБ» проводились «Ярмарки вакансий». Также специалисты ГБУЗ «ВЦРБ» выезжали на ярмарки вакансий в г.Ухта, г. Сыктывкар, г. Киров |
| Формировать для инвалидов и других МГН равные с другими гражданами возможности полного и эффективного участия в жизни общества путем повышения уровня доступности в рамках городской инфраструктуры | Произведены работы по обустройству тротуаров и пешеходных переходов для пользования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха по адресу: ул. Комсомольская 12, ул.Газовиков |

Вывод:

Финансирование Программы составило 97,03%.

Не достигнуты в полном объеме следующие показатели (индикаторы) Программы в 2015 году:

«Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий, на конец отчетного года, (семей)»;

«Численность граждан, получивших материальную помощь»;

Оценка эффективности реализации Программы  - высокоэффективная.

Основной причиной не выполнения основных мероприятий Программы является: дефицит денежных средств в бюджете муниципального района «Вуктыл».