## таблица 9
Таблица 9
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
муниципального района "Вуктыл" "Территориальное развитие"
(далее - Программа), подпрограмм Программы и их значениях
(за 2015 год)
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2014 год | 2015 год
|  |  |  | план | факт
Муниципальная программа муниципального района «Вуктыл»«Территориальное развитие»
1. Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Вуктыл»
Задача «Приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также мостовых сооружений на них в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию путем проведения проектно-изыскательских работ и разработки проектно-сметной документации по объектам ремонта, капитального ремонта и реконструкции дорог и мостовых сооружений, приобретения и установки дорожных знаков; поддержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и мостовых сооружений на них; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, реконструкции дорог и мостовых сооружений на них; оформление правоустанавливающих документов на автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл»
1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после проведения текущего ремонта | километров | 1.5 | 2 | 0 | Ввиду отсутствия денежных средств ремонт автомобильных дорог в 2015г. не производился
2. | Протяженность мостовых сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после проведения капитального ремонта и реконструкции | погонных метров | 50,27 | 13,8 | 27.6 | Осуществлен ввод в эксплуатацию объекта: "Реконструкция моста через р.Гортъель на км. 17+533 автомобильной дороги Вуктыл-Подчерье" (подписан акт приемки законченного строительства (реконструкции) объекта)
3. | Количество установленных дорожных знаков на автомобильные дороги общего пользования местного значения | штук | - | 57 | 0 | Ввиду отсутствия денежных средств установка дорожных знаков в 2015г. не производилась
4. | Протяженность ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Вуктыл" | км | 18,175 | 18,175 | 18.175 | -
5. | Количество выполненных мероприятий по оформлению правоустанавливающих документов на автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального района "Вуктыл" | штук | 0 | 3 | 1 | Дефецит денежных средств в бюджете МО МР "Вуктыл"
Подпрограмма 2 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального района "Вуктыл"
Задача "Перевод на электроотопление жилого фонда и объектов социальной сферы сельских поселений, реконструкция сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, бесперебойное обеспечение коммунальными услугами населения и объектов, находящихся в муниципальной казне, энергосбережение, повышение энергетической эффективности и создание комфортных условий проживания граждан"
6 | Количество ликвидируемых угольных котельных в сельских поселениях муниципального района "Вуктыл" | штук | 1 | 2 | 1 | Дефецит денежных средств в бюджете МО МР "Вуктыл"
7 | Количество установленных приборов учета используемых ресурсов воды, тепловой энергии, электроэнергии потребителей жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального района "Вуктыл" | штук | 55 | 111 | 3 | Дефецит денежных средств в бюджете МО МР "Вуктыл"
8 | Протяженность ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на территории муниципального района "Вуктыл", подлежащих замене | км | 2,29 1,86 0 | 1,4 5,1 0,9 | 1,4 5,1 0,9 | -
Подпрограмма 3 "Отлов и содержание безнадзорных животных на территории муниципального района "Вуктыл"
Задача "Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита населения от болезней, общих для человека и животных, отлов и содержание безнадзорных животных"
9. | Количество отловленных безнадзорных животных | штук | 45 | 40 | 96 | Отклонение связано с увеличением договоров на отлов безнадзорных животных
10. | Количество стерилизованных (кастрированных) безнадзорных животных | штук | 15 | 15 | 11 | Стерилизация (кастрация) безнадзорных животных осуществлялось по заключению осмотра ветиренарной организации
4. Подпрограмма 4 "Газификация сельских населенных пунктов"
Задача "Газификация жилых домов с. Дутово"
11. | Протяженность внутрипоселковых газопроводов, построенных в частично газифицированных сельских населенных пунктах, ежегодно | км | - | 3.3 | 4 | Отклонение произошло в связи с экономией бюджетных средств, сложившейся по результатам проведенных конкурентных способов определения победителей (поставщиков, исполнителей, подрядчиков)
| И.о. начальника УЭСДХ МР "Вуктыл" | Н.Ш. Будунова
Исп. О.С. Куртубадзе

## таблица 10
Таблица 10
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий муниципальной программы муниципального района "Вуктыл" "Территориальное развитие" "
(за 2015 год )
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | запланированные | достигнутые
Подпрограмма 1 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Вуктыл"
| Основное мероприятие 1.1. Реконструкция и ремонт мостовых сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района "Вуктыл", и осуществление строительного контроля за выполнением данных работ по реконструкции мостовых сооружений | Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства муниципального района "Вуктыл" (далее - УЭСДХ МР "Вуктыл") | Выполнение мероприятий позволит развить транспортную инфраструктуру муниципального района "Вуктыл", в том числе содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района "Вуктыл", улучшение технического, эксплуатационного состояния дорожной сети и мостовых сооружений, улучшение транспортного сообщения между населенными пунктами муниципального района "Вуктыл", обеспечение безопасной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них. Обеспечение формирования необходимой базы правоустанавливающих и нормативно-технических документов на автомобильные дороги общего пользования местного значения. | Завершены работы в соответствии с двухгодичным муниципальным контрактом № 160/2 на выполнение работ по реконструкции моста через р.Гортъель на 17+533 км автомобильной дороги Вуктыл-Подчерье от 18 августа 2014 года и в соответствии с муниципальным контрактом № 185/2 на оказание услуг по осуществлению контроля (строительного контроля) на объекте «Реконструкция моста через р. Гортъель на км. 17+533 автодороги Вуктыл-Подчерье». Завершены работы по муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту настила моста, расположенного на 4,344 км. автомобильной дороги общего пользования местного значения Вуктыл – Подчерье.
| Основное мероприятие 1.2. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Вуктыл" | УЭСДХ МР "Вуктыл" |  | Выполнены работы в соответствии с муниципальным контрактом № 18/5 от 20 января 2015 года на выполнение работ по содержанию зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Подчерье-Кырта, в том числе содержание ледовых переправ общего пользования местного значения через р. Подчерье и русло ст. Подчерье на территории муниципального района «Вуктыл», а так же работы по муниципальным контрактам № 254/5 от 11.11.2015 и 255/5 от 11.11.2015 на оборудование и содержание зимней автомобильной дороги Подчерье – Кырта, на оборудование и содержание ледовых переправ через р.Подчерье и русло ст.Подчерье.
| Основное мероприятие 1.3. Приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района "Вуктыл" | УЭСДХ МР "Вуктыл" |  | Ввиду отсутствия денежных средств установка дорожных знаков в 2015 году не производилась
| Основное мероприятие 1.4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Вуктыл" и осуществление строительного контроля за выполнением данных работ | УЭСДХ МР "Вуктыл" |  | Мероприятие не выполнено в связи с дефицитом денежных средств в бюджете МО МР «Вуктыл»
| Основное мероприятие 1.5. Содержание и оборудование автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Вуктыл" и мостовых сооружений на них | УЭСДХ МР "Вуктыл" |  | В 2015 году выполнены работы по зимнему содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье; по зимнему содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения от автомобильной дороги Ухта-Вуктыл до п. Шердино, а так же завершены работы согласно договоров на зимнее содержание автомобильных дорог в границах сельских населенных пунктов.
| Основное мероприятие 1.6. Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности | УЭСДХ МР "Вуктыл" |  | Ввиду отсутствия денежных средств реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности в 2015 не производилась
| Основное мероприятие 1.7. Субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Вуктыл" | УЭСДХ МР "Вуктыл" |  | Субсидия не была использована, так как предусматривалась на содержание автомобильной дороги Ухта-Вуктыл. Решением Совета МО МР «Вуктыл» данная дорога не принята в собственность МО МР «Вуктыл»
| Основное мероприятие 1.8. Выполнение комплекса работ по обеспечению правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Вуктыл" | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР "Вуктыл" Соисполнитель – Комитет по управлению имуществом муниципального района "Вуктыл" |  | Выполнены топографо-геодезические съемки земельного участка под существующей автодорогой Вуктыл-Шердино, протяженностью 32 км, от автодороги Вуктыл-Ухта и получены топографические планы масштаба 1:2000, согласно муниципального контракта от 24.07.2015г. № 140/2 .
| Основное мероприятие 1.9. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение осуществления дорожной деятельности за счет средств, поступающих из федерального бюджета | УЭСДХ МР "Вуктыл" |  | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета РФ на обеспечение осуществления дорожной деятельности не поступали.
Подпрограмма 2 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального района "Вуктыл"
| Основное мероприятие 1.1. Вывод угольных котельных сельских поселений муниципального района "Вуктыл" в "горячий резерв" и перевод жилых домов и объектов социально-культурного назначения сельских поселений муниципального района "Вуктыл" на индивидуальное электроотопление | УЭСДХ МР "Вуктыл" | Выполнение мероприятий позволит обеспечить повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, снижение количества аварийных ремонтов водопроводных и тепловых сетей и оборудования за счет кардинального обновления, улучшения надежности работы инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства | 1 угольную котельную закрыли. Осуществлен перевод жилых домов и объектов социально-культурного назначения сельских поселений муниципального района «Вуктыл» на индивидуальное электроотопление (29 объектов, из них 22 жилых объектов и 7 объектов социально-культурного назначения).
| Основное мероприятие 1.2. Замена ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального района "Вуктыл" | УЭСДХ МР "Вуктыл" |  | Ввиду отсутствия денежных средств в 2015 году замена ветхих сетей за счет бюджета МР «Вуктыл» не осуществлялась. Замена ветхих сетей произведена ресурсоснабжающей организацией взаимозачетом за арендную плату
| Основное мероприятие 1.3. Оснащение объектов муниципальной казны и жилищно-коммунального хозяйства приборами учета используемых ресурсов воды, тепловой энергии, электроэнергии | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР "Вуктыл" Соисполнитель – Комитет по управлению имуществом муниципального района "Вуктыл" |  | Установлены 3 счетчика по учету электроэнергии в служебных квартирах администрации МР «Вуктыл»
| Основное мероприятие 1.4. Разработка проектной документации на изменение типа системы отопления (индивидуальное) в жилых домах и объектах социально-культурного назначения | УЭСДХ МР "Вуктыл" |  | Реализация мероприятия в 2015 г. не осуществлялась
| Основное мероприятие 1.5. Утепление фасадов жилых зданий, расположенных в поселке Лемты сельского поселения "Дутово" | УЭСДХ МР "Вуктыл" |  | Реализация мероприятия в 2015 г. не осуществлялась
Подпрограмма 3 "Отлов и содержание безнадзорных животных на территории муниципального района "Вуктыл"
| Основное мероприятие 1.1. Отлов безнадзорных животных и нахождение в пункте временного содержания | УЭСДХ МР "Вуктыл" | Выполнение мероприятий позволит улучшить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, снизить количество граждан, пострадавших от укусов безнадзорных животных, обеспечить безопасные условия проживания граждан на территории города | Осуществлялся отлов безнадзорных животных: количество отловленных безнадзорных животных по итогам года составило 96 штук. Снизилось количество граждан, пострадавших от укусов безнадзорных животных, улучшилось санитарно- эпидемиологическое благополучие населения
Подпрограмма 4 "Газификация сельских населенных пунктов"
| Основное мероприятие 1.1. Реализация проекта "Газификация жилых домов с. Дутово" | УЭСДХ МР "Вуктыл" | Реализация позволит повысить уровень газификации сельских населенных пунктов муниципального района "Вуктыл". Построить в сельских населенных пунктах муниципального района "Вуктыл" внутрипоселковые газопроводы | Завершены работы I и II этапа строительства по объекту «Газификация жилых домов с.Дутово», а так же осуществлялся строительный контроль за выполнением данных мероприятий.
| Основное мероприятие 1.2. Корректировка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы по объекту "Газификация жилых домов с. Дутово" | УЭСДХ МР "Вуктыл" |  | Работы по корректировке проектно-сметной документации завершены в 2014 году, оплачены в марте 2015 года.

## таблица 11
Таблица 11
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Вуктыл» на реализацию муниципальной программы муниципального района "Вуктыл" "Территориальное развитие" "
(за 2015 год)
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.)
|  |  | сводная бюджетная роспись план на 1 января 2015 года | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015 | кассовое исполнение
Муниципальная программа | «Территориальное развитие» | Всего | 40736832 | 68222743.11 | 53120180.79
|  | Ответственный исполнитель - Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства муниципального района "Вуктыл" (далее - УЭСДХ МР "Вуктыл") | 40036832 | 68017743.11 | 53065810.79
|  | Соисполнитель – Комитет по управлению имуществом муниципального района "Вуктыл" | 700000 | 205000 | 54370
Подпрограмма 1 | "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Вуктыл" | Всего | 24571832 | 26234059.58 | 13568578.75
|  | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР "Вуктыл" | 24271832 | 26034059.58 | 13518578.75
|  | Соисполнитель – Комитет по управлению имуществом муниципального района "Вуктыл" | 300000 | 200000 | 50000
Основное мероприятие 1.1. | Реконструкция и ремонт мостовых сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района "Вуктыл", и осуществление строительного контроля за выполнением данных работ по реконструкции мостовых сооружений | Всего | 13129074 | 12339074 | 11600775.11
|  | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР "Вуктыл" | 13129074 | 12339074 | 11600775.11
Основное мероприятие 1.2. | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Вуктыл" | Всего | 751053 | 750953 | 220000
|  | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР "Вуктыл" | 751053 | 750953 | 220000
Основное мероприятие 1.3. | Приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района "Вуктыл" | Всего | 70000 | 0 | 0
|  | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР "Вуктыл" | 70000 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.4. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Вуктыл" и осуществление строительного контроля за выполнением данных работ | Всего | 0 | 0 | 0
|  | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР "Вуктыл" | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.5. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Вуктыл" и мостовых сооружений на них | Всего | 1075705 | 5449332.58 | 1697803.64
|  | Ответственный исполнитель -УЭСДХ МР "Вуктыл" | 1075705 | 5449332.58 | 1697803.64
Основное мероприятие 1.6. | Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности | Всего | 10000 | 0 | 0
|  | Ответственные исполнитель - УЭСДХ МР "Вуктыл" | 10000 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.7. | Субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Вуктыл" | Всего | 7494700 | 7494700 | 0
|  | Ответственные исполнитель - УЭСДХ МР "Вуктыл" | 7494700 | 7494700 | 0
Основное мероприятие 1.8. | Выполнение комплекса работ по обеспечению правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Вуктыл" | Всего | 300000 | 200000 | 50000
|  | Ответственные исполнитель - УЭСДХ МР "Вуктыл" | 0 | 0 | 0
|  | Соисполнитель – Комитет по управлению имуществом муниципального района "Вуктыл" | 300000 | 200000 | 50000
Основное мероприятие 1.9. | Иные межбюджетные трансферты на обеспечение осуществления дорожной деятельности за счет средств, поступающих из федерального бюджета | Всего | 1741300 | 0 | 0
|  | Ответственные исполнитель - УЭСДХ МР "Вуктыл" | 1741300 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального района "Вуктыл" | Всего | 4400000 | 1435161.85 | 4370
|  | Ответственные исполнитель - УЭСДХ МР "Вуктыл" | 4000000 | 1430161.85 | 0
|  | Соисполнитель – Комитет по управлению имуществом муниципального района "Вуктыл" | 400000 | 5000 | 4370
Основное мероприятие 1.1. | Вывод угольных котельных сельских поселений муниципального района "Вуктыл" в "горячий резерв" и перевод жилых домов и объектов социально-культурного назначения сельских поселений муниципального района "Вуктыл" на индивидуальное электроотопление | Всего | 4000000 | 1430161.85 | 0
|  | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР "Вуктыл" | 4000000 | 1430161.85 | 0
Основное мероприятие 1.2. | Замена ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального района "Вуктыл" | Всего | 0 | 0 | 0
|  | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР "Вуктыл" | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3. | Оснащение объектов муниципальной казны и жилищно-коммунального хозяйства приборами учета используемых ресурсов воды, тепловой энергии, электроэнергии | Всего | 400000 | 5000 | 4370
|  | Ответственные исполнитель - УЭСДХ МР "Вуктыл" | 0 | 0 | 0
|  | Соисполнитель – Комитет по управлению имуществом муниципального района "Вуктыл" | 400000 | 5000 | 4370
Основное мероприятие 1.4. | Разработка проектной документации на изменение типа системы отопления (индивидуальное) в жилых домах и объектах социально-культурного назначения | Всего | 0 | 0 | 0
|  | Ответственные исполнитель - УЭСДХ МР "Вуктыл" | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.5. | Утепление фасадов жилых зданий, расположенных в поселке Лемты сельского поселения "Дутово" | Всего | 0 | 0 | 0
|  | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР "Вуктыл" | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 | "Отлов и содержание безнадзорных животных на территории муниципального района "Вуктыл" | Всего | 254600 | 254600 | 254589.34
|  | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР "Вуктыл" | 254600 | 254600 | 254589.34
|  | Соисполнитель – Комитет по управлению имуществом муниципального района "Вуктыл" | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1. | Отлов безнадзорных животных и нахождение в пункте временного содержания | Всего | 254600 | 254600 | 254589.34
|  | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР "Вуктыл" | 254600 | 254600 | 254589.34
Подпрограмма 4 | "Газификация сельских населенных пунктов" | Всего | 11510400 | 40298921.68 | 39292642.7
|  | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР "Вуктыл" | 11510400 | 40298921.68 | 39292642.7
|  | Соисполнитель – Комитет по управлению имуществом муниципального района "Вуктыл" | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1. | Реализация проекта "Газификация жилых домов с. Дутово" | Всего | 11510400 | 36204400 | 35315260.7
|  | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР "Вуктыл" | 11510400 | 36204400 | 35315260.7
Основное мероприятие 1.2. | Корректировка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы по объекту "Газификация жилых домов с. Дутово" | Всего | 0 | 4094521.68 | 3977382
|  | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР "Вуктыл" | 0 | 4094521.68 | 3977382

## Таблица 12
таблица 12
Информация о расходах бюджета муниципального района "Вуктыл" (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми), бюджетов поселений и организаций на реализацию целей муниципальной программы муниципального района "Вуктыл" "Территориальное развитие"
(за 2015 год)
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановые расходы | Фактические расходы | Процент финансирования программы/подпрограммы (гр. 5 / гр. 4 x 100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа | «Территориальное развитие» | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 68222743.11 | 53120180.79 | 77.8629
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 68198743.11 | 53096180.79 | 77.8551
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 19680000 | 19680000 | 100
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 33705674 | 24790881.7 | 73.5511
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 24000 | 24000 | 100
Подпрограмма 1 | "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Вуктыл" | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 26234059.58 | 13568578.75 | 51.7212
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 26234059.58 | 13568578.75 | 51.7212
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 18750774 | 10725121 | 57.1983
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1. | Реконструкция и ремонт мостовых сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района "Вуктыл", и осуществление строительного контроля за выполнением данных работ по реконструкции мостовых сооружений | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 12339074 | 11600775.11 | 94.0166
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 12339074 | 11600775.11 | 94.0166
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 10542674 | 10542674 | 100
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2. | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Вуктыл" | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 750953 | 220000 | 29.2961
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 750953 | 220000 | 29.2961
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 713400 | 182447 | 25.5743
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3. | Приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района "Вуктыл" | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 0 | 0 | 0
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.4. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Вуктыл" и осуществление строительного контроля за выполнением данных работ | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 0 | 0 | 0
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.5. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Вуктыл" и мостовых сооружений на них | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 5449332.58 | 1697803.64 | 31.1562
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 5449332.58 | 1697803.64 | 31.1562
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.6. | Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 0 | 0 | 0
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.7. | Субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Вуктыл" | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 7494700 | 0 | 0
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 7494700 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 7494700 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.8. | Выполнение комплекса работ по обеспечению правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Вуктыл" | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 200000 | 50000 | 25
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 200000 | 50000 | 25
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.9. | Иные межбюджетные трансферты на обеспечение осуществления дорожной деятельности за счет средств, поступающих из федерального бюджета | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 0 | 0 | 0
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального района "Вуктыл" | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 1435161.85 | 4370 | 0.3045
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 1435161.85 | 4370 | 0.3045
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1. | Вывод угольных котельных сельских поселений муниципального района "Вуктыл" в "горячий резерв" и перевод жилых домов и объектов социально-культурного назначения сельских поселений муниципального района "Вуктыл" на индивидуальное электроотопление | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 1430161.85 | 0 | 0
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 1430161.85 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2. | Замена ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального района "Вуктыл" | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 0 | 0 | 0
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3. | Оснащение объектов муниципальной казны и жилищно-коммунального хозяйства приборами учета используемых ресурсов воды, тепловой энергии, электроэнергии | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 5000 | 4370 | 87.4
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 5000 | 4370 | 87.4
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.4. | Разработка проектной документации на изменение типа системы отопления (индивидуальное) в жилых домах и объектах социально-культурного назначения | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 0 | 0 | 0
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.5. | Утепление фасадов жилых зданий, расположенных в поселке Лемты сельского поселения "Дутово" | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 0 | 0 | 0
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 | "Отлов и содержание безнадзорных животных на территории муниципального района "Вуктыл" | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 254600 | 254589.34 | 99.99
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 254600 | 254589.34 | 99.99
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 104600 | 104600 | 100
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1. | Отлов безнадзорных животных и нахождение в пункте временного содержания | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 254600 | 254589.34 | 99.99
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 254600 | 254589.34 | 99.99
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 104600 | 104600 | 100
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 | "Газификация сельских населенных пунктов" | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 40298921.68 | 39292642.7 | 97.503
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 40274921.68 | 39268642.7 | 97.5015
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 19680000 | 19680000 | 100
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 14850300 | 13961160.7 | 94.0127
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 24000 | 24000 | 100
Основное мероприятие 1.1. | Реализация проекта "Газификация жилых домов с. Дутово" | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 36204400 | 35315260.7 | 97.5441
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 36180400 | 35291260.7 | 97.5425
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 19680000 | 19680000 | 100
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 14850300 | 13961160.7 | 94.0127
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 24000 | 24000 | 100
Основное мероприятие 1.2. | Корректировка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы по объекту "Газификация жилых домов с. Дутово" | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 4094521.68 | 3977382 | 97.1391
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 4094521.68 | 3977382 | 97.1391
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0